## Лист1
№ | Направление мероприятия | Ключевой показатель | Ожидаемый результат | Еденицы измерения | Целевой показатель |  | Риски недостижения значения показателя | Меры (План мероприятий/предложения) | Отв. Исполнитель
[5 empty] | План на 01.01.2023 | Факт на 01.01.2023
1. Системные мероприятия
1.3. | Оказание консультационных услуг хозяйствующим субъектам муниципального образования "Холмский городской округ" | Количество предпринимателей, получивших консультацию | Обеспечение хозяйствующих субъектов консультационной поддержкой | чел. | 42 | 45 | Достигнут | В 2022 году консультативная поддержка оказана 45 субъектам. Проводились консультативные советы (8 советов), круглые столы с МСП, встречи с центром «Мой бизнес», 2 бизнес-тренинга для субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2022 году была оказана финансовая поддержка в виде предоставления субсидии МСП и субъектам инвестиционной деятельности 34 хозяйствующим субъектам. | МО "Холмский городской округ"
2. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур про осуществлении государственных и муниципальных закупок
2.1. | Расширение участия субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, процентов, процентов | Увеличение доли закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | % | 29 | 69.95 | Достигнут | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в общем объеме муниципальных закупок остается стабильной. | МО "Холмский городской округ"
3. Мероприятия по развитию конкурентной среды в отдельных отраслях (товарных рынках) экономики
3.6. Рынок вылова водных биоресурсов
3.6.1. | Содействие деятельности рыбодобывающих предприятий, в том числе по участию в выставках и ярмарках | Доля организаций частной формы собственности на рынке вылова водных биоресурсов, процентов | Расширение рынка сбыта рыбной продукции | % | 86 | 86 | Достигнут | На территории муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляют деятельность по вылову ВБР 4 хозяйствующих субъекта: ООО «Посейдон», ООО «2-ой Рыбозавод», ООО «Алмаз», ОАО «Сахалинский рыбак». В ярмарочных мероприятиях реализовывают свою продукцию: ООО «Группа Сакура», ООО «Рубин». ООО «Группа Сакура» приняла участие в ярмарке "Золотая осень Сахалина-2022". В 2022 году была оказана финансовая поддержка в виде предоставления субсидии ООО фирма «Посейдон». | МО "Холмский городской округ"
3.7. Рынок переработки водных биоресурсов
3.7.1. | Создание условий для сохранения и увеличения производства рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных | Доля организаций частной формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов, процентов | Поддержание текущего уровня конкуренции в увеличении объема и ассортимента производства рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных | % | 85 | 85 | Достигнут | На территории муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляют деятельность по переработки и консервированию рыбы, рыбных продуктов: ООО «Группа Сакура», ООО «РКЗ Лаперуз», ООО «Рубин», ООО «Салмон», ООО «Свежая рыба», ООО «Морбиоресурс», ИП Зинаков О.В. | МО "Холмский городской округ"
3.8. Рынок товарной аквакультуры
3.8.1. | Создание условий для формирования предприятий товарной аквакультуры | Доля организаций частной формы собственности на рынке товарной аквакультуры, процентов | Развитие товарной аквакультуры | % | 86 | 86 | Достигнут | На территории муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляют деятельность по рыбоводству 7 организаций: ООО «Остров-Строй», ООО «Нерест», ЛРЗ «Павино», р/а «Доримп», ООО ЛРЗ «Доримп», ООО «Фермер», Калининский ЛРЗ. В 2022 году была оказана финансовая поддержка в виде предоставления субсидии ООО «Нерест». | МО "Холмский городской округ"
3.9. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
3.9.1. | Ежегодный мониторинг состояния конкурентной среды на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева | Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, процентов | Контроль динамики развития ключевых показателей рынка с целью недопущения их снижения и принятия корректирующих мер | % | 82 | 82 | Достигнут | На территории муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляют деятельность по обработки древесины и производства изделий из дерева 8 хозяйствующих субъекта: ООО «Гилея-2», ООО «Валко», ООО «Холмсклес», ИП Славнов Д.Е., ИП Матвеев В.В., ИП Корнюх В.В., ОАУ «Юго-западное лесное хозяйство», Филиал «ОГУ «Сахалинские лесничества» (обл.гос.учреждение). | МО "Холмский городской округ"
3.18. Рынок племенного животноводства
3.18.1. | Ежегодный мониторинг состояния конкурентной среды на рынке племенного животноводства | Доля организаций частной формы собственности в сфере племенного животноводства, процентов | Контроль динамики развития ключевых показателей рынка с целью недопущения их снижения и принятия корректирующих мер. Сохранение доли хозяйствующих субъектов | % | 100 | 100 | Достигнут | На территории муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляют деятельность по племенному животноводству 6 хозяйствующих субъекта: ООО Авангард Агро, ООО «Мясной остров», КФХ Важанов А.Ю., КФХ «Сапронова», КФХ Дорощенко Э.В., КФХ «Кострома». | МО "Холмский городской округ"
3.19. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
3.19.1. | Оптимизация и упрощение процедур сбора документов при оформлении разрешения на строительство | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, процентов | Сохранение доли хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере рынка строительства | % | 98 | 98 | Достигнут | Сбор документов для получения разрешения на строительство императивно закреплено ст. 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. | МО "Холмский городской округ"
3.20. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)
3.20.1 | Создание условий для увеличения объемов строительства жилья | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере жилищного строительства, процентов | Сохранение доли хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере жилищного строительства | % | 100 | 100 | Достигнут | На территории муниципального образования «Холмский городской округ» жилищное строительство осуществляются следующими предприятиями: ООО «РИНДЗИН», ООО «ТЕНЗА», ООО «Омега-1», ООО «РЕМСТРОЙ», ООО «ИНВЕСТ ГРУПП», ООО «СПЕЦРЕМОНТ», ООО «ЭКОТРАНС», ООО «ПРОФИТ». В 2022 году на территории муниципального образования «Холмский городской округ» введен в эксплуатацию один многоквартирный дом на 20 квартир (1 этап). | МО "Холмский городской округ"
3.23.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
3.23.2. | Организация и проведение конкурсных процедур по определению перевозчиков на внутримуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров с учетом максимального привлечения негосударственных перевозчиков и включению дополнительных условий к повышению уровня качества предоставления услуг при перевозке пассажиров | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов | Сохранении доли хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | % | 20 | 50 | Достигнут | В муниципальном образовании «Холмский городской округ» отбор перевозчиков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Всего установлено 17 маршрут, из которых 17 в эксплуатации, из них 5 осуществляются по пригородным маршрутам. Перевозки осуществляются по регулируемым и нерегулируемым тарифам (14 регулируемые, 3 нерегулируемые). Межмуниципальные маршруты обслуживают хозяйствующие субъекты частной формы собственности (ООО "Холмское ПАТП", ООО "Невельская АТК"). | МО "Холмский городской округ"
3.25. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории муниципального образования "Холмский городской округ"
3.25.1. | Ежегодный мониторинг состояния конкурентной среды на рынке перевозки пассажиров и багажа легковым такси | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации, процентов | Контроль динамики развития ключевых показателей рынка с целью недопущения их снижения и принятия корректирующих мер | % | 90 | 100 | Достигнут | Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства количество организаций оказывающих услугу по перевозки пассажиров и багажа легковым такси составляет 5 организаций частной формы собственности. На территории муниципального образования «Холмский городской округ» оказывают услугу по перевозки пассажиров и багажа онлайн-сервис: такси «Тройка», Яндекс.Такси, такси «Максим». | МО "Холмский городской округ"
3.26. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
3.26.1. | Ежегодный мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг ремонта автотранспортных средств | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов | Контроль динамики развития ключевых показателей рынка с целью недопущения их снижения и принятия корректирующих мер | % | 99 | 99 | Достигнут | Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства количество организаций осуществляющих техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств составляет 31 организацию частной формы собственности (5 юридические лица, 26 индивидуальные предприниматели). | МО "Холмский городской округ"
3.29. Рынок агропромышленного комплекса
3.29.4. | Проведение консультаций с хозяйствующими субъектами по вопросам организации деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Количество хозяйствующих субъектов, получивших консультацию | Увеличение количества членов СПоК | чел. | 15 | 15 | Достигнут | На территории муниципального образования «Холмский городской округ» ведет деятельность 1 сельскохозяйственный кооператив: Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «ХолмскАгро». Центром развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2022 году проводились обучающие мероприятия/семинары. | МО "Холмский городской округ"
3.31. Торговля
3.31.1. | Количество нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них | Количество нестационарных торговых объектов и торговых мест под них, процентов | Увеличение количества нестационарных торговых объектов и торговых мест под них не менее чем на 10 процентов к 2025 году по отношению к 2020 году | % | 100 | 100 | Достигнут | На территории муниципального образования «Холмский городской округ» установлено 18 павильонов и 10 киоск. | МО "Холмский городской округ"
3.32. Рынок услуг связи, в том числе по предоставлению широкополсного доступа к информационно- теликоммуникационной сети Интернет
3.32.1. | Ежегодный мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, процентов | Повышение качества предоставляемых услуг | % | 100 | 100 | Достигнут | На территории муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляют деятельность 8 организаций в сфере услуг связи (ПАО «Ростелеком», ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», ООО «Северный мост», ООО «СолнцеТелеком», АО «ТрансТелеКом», ООО «Т2 Мобайл»). | МО "Холмский городской округ"
|  | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года |  | % | 20 | 20 | Достигнут | С 2018 года были установлены объекты мобильной связи: с. Пионеры, с. Зырянское, с. Ожидаево, с. Яблочное, с. Калинино. Сеть фиксированного широкополосного доступа: г. Холмск ул. Гастелло, с. Чехов, с. Чапланово. В 2022 году за счет областных средств установлены объекты мобильной связи: с. Зырянское (ПАО «МегаФон» 2 станции) и с. Калинино (ООО «Т2 Мобайл» 2 станции), также проложена волоконно-оптическая сеть в с. Чехов, с. Чапланово, г. Холмск ул. Гастелло. За счет собственных инвестиций ПАО «МТС» разместило 6 базовых станций, ПАО «ВымпелКом» улучшило качество связи. | МО "Холмский городской округ"
3.33. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
3.33.1. | Ежегодный мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг благоустройства городской среды | Для организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | Контрорль динамики развития ключевых показателей рынка с целью недопущения их снижения и принятия корректирующих мер | % | 82 | 98 | Достигнут | Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства количество организаций осуществляющих работы по благоустройству городской среды составляет 78- из низ 1 организация муниципальной формы собственности (МБУ «Управление городским дорожным хозяйством»), 77 организаций частной формы собственности (34 юридические лица, 43 индивидуальные предприниматели). | МО "Холмский городской округ"
3.35. Рынок сферы наружной рекламы
3.35.1. | Проведение мероприятий по выявлению и пресечению установления наружной рекламы лицами, осуществляющими данную деятельность незаконно | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов | Контроль динамики развития ключевых показателей рынка с целью недопущения их снижения и принятия корректирующих мер | % | 100 | 100 | Достигнут | На территории МО «Холмский городской округ» осуществляют деятельность 4 хозяйствующих субъекта: ООО «Талисман», ИП Калюжный Валерий Артурович (магазин «Копирус»), ИП Гусева Валентина Валерьевна (Холмская типография), ООО «САНЭС». На территории МО "Холмский городской округ" на постоянной основе проводятся рейды по выявлению и пресечению установления наружной рекламы лицами, осуществляющими данную деятельность незаконно. В 2022 году выявлено 2 факта нарушения по установлению наружной рекламы. В отношении владельцев рекламных конструкций выданы предписания о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. В установленный срок рекламные конструкции демонтированы. | МО "Холмский городской округ"