- УТВЕРЖДЕНА

- распоряжением администрации

- муниципального образования

- «Холмский городской округ»

- от__05.04.2024__ № ___174____

- Оценка эффективности муниципальных программ за 2023 год

- муниципального образования «Холмский городской округ»

- Оценка эффективности муниципальных программ за 2023 год проведена в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 12.05.2021 № 690 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ».

- Распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 30.12.2022г. №624 в муниципальном образовании «Холмский городской округ» разработаны и утверждены 27 муниципальных программ:

1. Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

2. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

3. Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ».

4. Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем.

5. Обеспечение населения в муниципальном образовании качественными услугами ЖКХ.

6. Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

7.Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

8.Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов муниципального образования «Холмский городской округ».

9. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ».

10. Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

11.Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ».

12.Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ».

13. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

14. Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

15. Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

16. Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

17. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории МО «Холмский городской округ».

18. Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

19. Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

20. Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

21. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

22. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

23. Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

24. Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

25. Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

26. Укрепление общественного здоровья населения муниципального образования «Холмский городской округ».

27. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Холмский городской округ».

Анализ эффективности муниципальных программ, реализуемых в 2023 году в муниципальном образовании «Холмский городской округ» проведен на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнителями и соисполнителями Программ, и информации предоставленной Департаментом финансов администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

1. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

Целью программы является:

- обеспечение доступности и качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ».

Задачи программы:

- обеспечение доступного и качественного дошкольного образования;

- обеспечение качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития образования;

- организация предоставления дополнительного образования детей;

- обеспечение условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- создание современных комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей;

- создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования;

- обеспечение качественного отдыха и оздоровления обучающихся;

- создание современных комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей с учетом современных требований энергоэффективности;

- обеспечение деятельности учреждений по обслуживанию учреждений образования.

Решение задач муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» осуществляется в соответствии с утвержденными подпрограммами:

№ 1 - «Повышение качества и доступности дошкольного образования»;

№ 2 - «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности»;

№ 3 - «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми;

№ 4 – «Развитие кадрового потенциала»;

№ 5 – «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи;

№ 6- «Функционирование прочих учреждений образования».

Деятельность муниципальной образовательной системы направлена на обеспечение доступного и качественного основного общего, дошкольного, дополнительного образования, реализацию закона «Об образовании в Российской Федерации», на стабильное функционирование и развитие существующей сети образовательных учреждений. Основными ориентирами развития муниципальной системы образования были Указы и поручения Президента и Правительства РФ, программное – целевыми инструментами стали Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области», поручения Губернатора Сахалинской области и муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

В соответствии с п.1 ст. 9 и п. 5 ст. 63 закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования несовершеннолетних, ведет учет детей, подлежащих обучению.

Объем финансирования на реализацию всех мероприятий Программы в 2023 году определен за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, в размере 2 060 211,0 тыс. руб., фактически освоено 2 049 619,5 тыс. руб., исполнение составило 99,5%.  С учётом внебюджетных источников исполнение составило 2 052 163,0 тыс. руб. Внебюджетные источники 2 543,5 тыс. руб.

Система образования муниципального образования представлена 37 учреждениями разного типа и вида.

В дошкольном образовании 15 детских садов (из них в сельской местности – 5), также в основной общеобразовательной школе села Пионеры функционирует дошкольная группа на 20 мест.

Общее количество воспитанников, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, в 2023 году уменьшилось в сравнении с 2022 годом (1806 чел.)  на 242 человека и составило 1564 человека (78,7% от общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, зарегистрированных в МО «Холмский городской округ»), из них от полутора лет до 3 лет – 287 воспитанников, с 3 лет до 7 лет – 1277 человек.

Дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет по заявлению родителей 100 % обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях.

Развиваются вариативные формы дошкольного образования:

- в 14 ДОУ муниципального образования «Холмский городской округ» организовано функционирование консультативных пунктов (для оказания методической, диагностической и консультативной помощи в вопросах воспитания и образования детей дошкольного возраста родителям, обеспечивающим получение детьми, в том числе детьми с особыми образовательными потребностями, дошкольного образования в форме семейного образования).

Для удовлетворения потребности части граждан в увеличении времени пребывания детей в дошкольных учреждениях в Холмском городском округе сложилась практика функционирования дежурных групп. В 2023 году по заявлениям родителей (законных представителей) организована работа дежурных групп в 2 детских садах г. Холмск. Группы функционируют в будние дни, 2 группы осуществляют ранний утренний прием и охватывают 16 детей дошкольного возраста.

В целях создания условий для повышения доступности образования в трех учреждениях дополнительного образования организована предшкольная подготовка.

В негосударственном секторе индивидуальным предпринимателем создано 10 мест для детей раннего возраста в группе присмотра и ухода. В 2023 году группа не функционировала в связи с отсутствием потребности у населения в ее услугах.

Материально-техническая оснащенность муниципальных дошкольных образовательных учреждений, оборудование помещений и территорий соответствует предъявляемым требованиям и обеспечивает реализацию в учреждениях образовательной программы дошкольного образования. Системами жизнеобеспечения (водоснабжения, отопления, канализации) оснащены все ДОУ. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию в общем числе ДОУ - 100%; 14 ДОУ имеют музыкальный зал, 10 – физкультурный зал, в одном имеется закрытый плавательный бассейн, в одном – зимний сад. Каждое ДОУ имеет адрес электронной почты и собственный сайт в сети Интернет. В учреждениях обновлена детская мебель; буфетные помещения, туалетные комнаты, пищеблоки обеспечены подводкой холодной и горячей воды. Детские сады в достаточной мере оснащены учебно-методическими комплектами и оборудованием, дидактическими пособиями и игрушками.

Общее образование

В муниципальном образовании «Холмский городской округ» 13 общеобразовательных организаций, из них 2 бюджетных общеобразовательных учреждения (МБОУ СОШ с. Костромское, МБОУ ООШ с. Пионеры), 2 казенных (ОКУ г. Холмска, МКОУ О(С)ОШ г. Холмска), 9 автономных организаций (МАОУ СОШ №1 г. Холмска, МАОУ СОШ №6 г. Холмска, МАОУ СОШ №8 г. Холмска, МАОУ СОШ №9 г. Холмска, МАОУ СОШ с. Чапланово, МАОУ СОШ с. Правда, МАОУ СОШ с. Яблочное, МАОУ лицей «Надежда».

В соответствии с комплектованием всего обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ» – 4011 человек, что на 15 человек меньше, чем в предыдущем учебном году (в 2022-2023 уч. году – 4026 человек; в 2021-2022 уч. году – 4047 человек).

В 2023 году в 5 образовательных организациях функционируют 6 групп продленного дня (СОШ № 1, 6, 8, ОКУ г. Холмска), в которых услугами присмотра и ухода пользуются 134 обучающихся. На базе коррекционного учреждения (ОКУ г. Холмска) открыты 2 группы (30 человек) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в создании специальных условий для получения образования, из них 17 детей-инвалидов.

Проектная мощность существующих зданий образовательных организаций не позволяет обеспечить организацию образовательного процесса в одну смену, обучение в Холмском городском округе организовано в две смены. Постоянно работают в двусменном режиме 2 школы (СОШ №1 г. Холмска, СОШ №9 г. Холмска). В 2023-2024 учебном году в первую смену обучается 3669 человек (91,5%), во вторую смену обучается 342 школьника (8,5 % от общего числа обучающихся), АППГ-376 человек (9,3% от общего числа обучающихся).

Результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в Холмском городском округе на уровне среднеобластных показателей. В основной период проведения ЕГЭ в округе работали 2 пункта проведения экзамена, где применялись новые технологии печати и сканирования контрольно-измерительных материалов экзаменационных работ с отправкой в региональный центр обработки информации по защищенным каналам связи. Были соблюдены все рекомендации Рособрнадзора по организации и проведению экзаменов в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации. Экзамены прошли в соответствии с требованиями без замечаний.

По итогам 21 выпускник городских школ получил федеральную медаль «За особые успехи в учении», пять из них (школы № 9 г. Холмска и лицей «Надежда») по результатам ЕГЭ получили знак отличия Сахалинской области с выплатой 115 тыс. рублей.

В 2022-2023 учебном году питание организовано в 13 школах, функционировали 12 столовых, 6 буфетов. Дополнительно обучающиеся льготных категорий получали молоко.

Охват питанием в 2023 году составил 95% (с учетом буфетной продукции) от общего количества обучающихся в муниципальном образовании «Холмский городской округ», охват горячим питанием составил 74%, это обучающиеся льготных категорий и дети, питающиеся за родительскую плату. Молоком были обеспечены 61 % обучающихся. Все обучающиеся начальной школы получали питание в полном объеме.

Организация питания осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, а также средств родительской платы. По итогам конкурсных процедур заключены муниципальные контракты на поставку продуктов питания во все общеобразовательные учреждения. Таким образом, организация питания осуществляется в школах собственными силами, штатными сотрудниками.

Вопрос питания находится на постоянном контроле администраций школ, Департамента образования. Проводятся ежемесячные мониторинги количества питающихся, контрольные мероприятия по качеству приготовляемых блюд, анкетирование родителей, детей. Пожелания по вопросу улучшения питания или разнообразия блюд учитываются в дальнейшей работе.

Для организации транспортного обеспечения школьников к месту обучения и обратно в 2023 году использовалось 12 единиц (в 2022 году – 12 единиц) специально оборудованного автотранспорта (школьных автобусов). В соответствии с разделом 1.6 приложения № 6 Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» все школьные автобусы соответствуют требованиям безопасности. Имеющееся количество автотранспорта достаточно для организации перевозок школьников. В 2023 году было приобретено за счет областной субвенции 2 школьных автобуса взамен технически устаревшим.

Осуществлялся льготный проезд школьников в городском транспорте в течение всего отчетного периода.

Пятый год в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 29.08.2017 года № 400, общеобразовательные организации нашего района работают по проекту «Молодежный бюджет».
В результате общешкольных голосований в декабре 2023 года победило 10 проектных предложений на общую сумму 24 862 731,60 рублей. Проекты-победители размещены на портале инициативного бюджетирования https://pib.sakhminfin.ru в разделе «Молодежный бюджет» и реализованы в 2023 году в зданиях учреждений. Один проект реализован обучающимися школы с. Костромское на территории школы «Благоустройство территории МБОУ СОШ с. Костромское», остальные 9 проектов – в зданиях школ, включают ремонт и оснащение различных зон: СОШ № 8 и с. Яблочное – актовые залы; СОШ № 6 и с. Чапланово - туалетные комнаты, школы с. Чехова и с. Правда -  кабинета технологии, СОШ № 9 – конференц - зал; СОШ  № 1 и с. Чехова – дополнительное оснащение видеонаблюдением, лицей «Надежда» – приобретение и установка мебели и жалюзи.

Дополнительное образование детей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» является общедоступным и бесплатным. В системе стабильно функционируют 5 учреждений, где предоставляются услуги дополнительного образования детям от 5 до 18 лет по 6 различным направленностям (2 в городе и 2 в сельской местности; общее количество детей 1 399 (АППГ – 1513).

В учреждениях дополнительного образования (далее - УДО) муниципального образования «Холмский городской округ» работает 149 работников, из них 74 педагога дополнительного образования (в 2022 году -  149 работника, из них 74 педагога). 14 педагогов в отчетном году прошли курсы повышения квалификации. Ведется работа по привлечению в УДО педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов.

Кадровая обеспеченность учреждений дополнительного образования на конец 2023 года составляет 94%. Учреждения дополнительного образования создают условия для реализации проекта «Успех каждого ребенка». В рамках внедрения и перехода на персонифицированный учет и персонифицированное финансирование выдано 4942 сертификата дополнительного образования детям от 5 до 18 лет. Общеобразовательные и общеразвивающие программы размещены в навигаторе дополнительного образования, одобрены к использованию Департаментом образования и муниципальным опорным центром.

Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в 2023 году проведена в рамках реализации муниципальной программы «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 – 2025 годы».

Особое внимание в период летней оздоровительной кампании уделялось несовершеннолетним СОП и детям, из семей, находящихся в социально опасном положении. Учащиеся были организованы в лагерях дневного и клубного пребывания при образовательных учреждениях. Дети, достигшие возраста 14-лет, были трудоустроены в трудовые бригады учреждений культуры и спорта, либо самостоятельно трудоустраивались на предприятия.

За летний период на базе учреждений образования, культуры и спорта отработал 31 лагерь, из них:

- 23 лагеря дневного пребывания;

- 5 профильных лагерей;

- 3 лагеря труда и отдыха.

Охват детей в лагерях муниципалитета составил 1 899 детей в возрасте от 7 до 17 лет, из них 807 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В загородных оздоровительных лагерях, во Всероссийских детских центрах отдохнуло 485 детей. Процент охвата детей составил 64,4 % от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет. Показатель КПЭ достигнут.

Профессиональная компетентность учителя – главный ресурс качества образовательного процесса.

В общеобразовательных учреждениях Холмского городского округа работает 568 педагогических работников (в 2022 году – 611). Обеспеченность кадрами составляет 97,5 % (в 2022 г. – 98,5 %). Имеются вакансии учителей математики и информатики – 4 (город), физики – 2 (город), начальных классов – 3 (город), педагога-организатора – 1 (город), русского языка и литературы – 1(город).

Департамент образования ежегодно ведет работу по привлечению специалистов в образовательные учреждения. В 2023 году было принято на работу 6 молодых специалистов (1 дошкольного образования, 1 учитель технологии и ОБЖ, 2 учителя английского языка, 1 педагог-организатор, 1 учитель математики). Заключены 2 целевых договора по специальности «Педагогическое образование», профиль – «Педагог дополнительного образования: театральная деятельность и медиакоммуникации». В программу «Земский учитель» включена вакансия учителя математики для СОШ № 1 г. Холмска. Благодаря данному проекту в муниципалитет привлечено 3 педагога:

- учитель английского языка в МАОУ СОШ с. Пионеры;

- учитель русского языка и литературы в МАОУ СОШ № 1 г. Холмска;

- учитель физики в МАОУ СОШ лицей «Надежда» г. Холмска.

Благодаря сотрудничеству с ОКУ «Холмский ЦЗН» проведено телемост-собеседование, в результате которого привлечён учитель физики из Хабаровского края в МАОУ СОШ с. Чехов.

Для повышения престижа педагогической профессии ежегодно проводятся педагогические конкурсы «Учитель года», «Чемпионат учительских команд» и другие.

В рамках реализации кадровой политики в нашем муниципальном образовании со всеми педагогами образовательных учреждений заключены эффективные контракты, разработаны целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, молодые специалисты получают надбавку к должностному окладу с учетом объема педагогической нагрузки в размере 40%.

В целях оказания помощи педагогам в решении их жилищных проблем ведется работа по обеспечению их служебным и арендным жильем. За 5 лет служебное жилье предоставлено 18 педагогам.

Результат работы с одаренными детьми – это участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 93 обучающихся, занято 28 призовых мест. В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории (с 24.03.2023г. по 02.04.2023г. в г. Псков) Сахалинскую область представлял Михновец Степан, ученик 11 класса МАОУ лицей «Надежда» г. Холмска; в олимпиаде по праву - Сапрыкин Станислав, ученик 10 класса МАОУ СОШ № 8 г. Холмска.

В мае 2023 года команда муниципального образования «Холмский городской округ» из трех обучающихся (СОШ № 9 г. Холмска, СОШ с. Яблочное, СОШ № 8 г. Холмска) заняла I место среди 10-11 классов и II место среди начальных классов в региональном фестивале беспилотных летательных аппаратов.

26 мая в рамках основной программы Х Невского международного экологического конгресса в Таврическом дворце, на стенде Росмолодежи, (г. Санкт-Петербург) подведены итоги конкурса «Экопоколение» в рамках Всероссийского проекта «Экотренд».  Обучающаяся СОШ №9 г. Холмска Павловская Алиса стала победителем.

Обязательным фактором повышения профессионального уровня педагога и качества образования является курсовая подготовка. В 2023 году в рамках апробации учебного курса по обучению управлением беспилотными летательными аппаратами областные курсы повышения квалификации по теме «Основы работы с беспилотными летательными аппаратами: конструирование, программирование, пилотирование» прошли 18 педагогов из школ: 1,6, 8, 9, с. Яблочное, с. Правда, с.Чапланово, с. Чехова, с. Костромское, лицей «Надежда».

В рамках апробации курса внеурочной деятельности по основам начальной военной подготовки в общеобразовательных организациях Сахалинской области курсы повышения квалификации по теме «Современные подходы к реализации основ начальной военной подготовки в общеобразовательных организациях» прошли 9 педагогов из школ: № 1, 6, 9, с.Чапланово, с. Чехов, с. Яблочное, лицей «Надежда», с. Костромское, с. Пионеры.

В 2023 году в рамках подготовки к федеральному мониторингу качества дошкольного образования (далее – МКДО) на базе автономной некоммерческой организации ДПО «НИКО» обучение прошли 23 специалиста из 12 дошкольных образовательных учреждений:

- Внутренняя оценка качества образования в ДОО с использованием инструментария МКДО - 11 специалистов;

- Экспертная оценка качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу с использованием инструментария МКДО - 12 специалистов.

В течение года продолжалось обучение в рамках введения обновленных ФГОС.  В марте-апреле 2023 года на базе СОШ № 1 г. Холмска прошли обучение 37 педагогов из 4 общеобразовательных учреждений по теме «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя».

Управленческие команды МБОУ СОШ с. Костромское, МАОУ СОШ №1 г. Холмска и МАОУ СОШ с. Яблочное (руководитель и заместители руководителя по учебной и воспитательной работе – 6 человек) прошли заочные курсы повышения квалификации по ДПО «Введение обновленных ФГОС общего образования: управленческий аспект».

В августе 2023г. в г. Южно-Сахалинск в обучении в летней школе педагога «Призма» приняли участие 8 педагогов из МБДОУ д/с № 7 «Улыбка» г.Холмска, МАОУ лицей «Надежда» г.Холмска, МАОУ СОШ №1 г.Холмска, МАОУ СОШ №6 г.Холмска, МАОУ СОШ№8 г.Холмска.

В мае 2023 г.  г. Владивосток в очном модуле обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Деятельность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» приняли участие 6 советников директоров школ: № 6, 8, 9, лицей «Надежда», с. Чехов, с. Костромское.

В течение 2023 года педагоги принимали участие в региональных форумах «Вектор – 2023», семинарах по вопросам работы с одаренными детьми, обучающимися с ОВЗ, финансовой грамотности, подготовки обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), классного руководства, цифровых образовательных технологий и т.д. Всего за 2023 год курсы повышения квалификации прошли 344 (56%) педагогов по 502 программам повышения квалификации.

В октябре 2023 года проведен муниципальный этап чемпионат учительских команд – 2023 (далее – Чемпионат). В Чемпионате приняли участие 9 команд педагогов из школ: № 1, 6, 8, 9, лицей «Надежда», с. Правда, с.Чапланово, СОШ с. Костромское, О(С)ОШ г. Холмска. Звание победителя муниципального чемпионата учительских команд – 2023 с вручением диплома Департамента образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» и переходящего памятного знака вручено команде «Квартет «У» МАОУ лицей «Надежда» г. Холмска, которая заняла I место в региональном Чемпионате учительских команд и в 2024 году будет представлять Сахалинскую область на Всероссийском Чемпионате.

В конкурсе на присуждение премий лучшим учителям Сахалинской области за достижения в педагогической деятельности в 2023 году премию получила учитель английского языка МАОУ СОШ №9 г. Холмска, в конкурсе для присуждения и вручения премий Сахалинской области в сфере дошкольного образования – инструктор по физической культуре МБДОУ д/с №5 «Радуга».

Департаментом образования совместно с информационно-методическим центром системы образования проведен 32-й муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 2023». В финал конкурса вышли 12 педагогов школ: № 1, 6, 8, 9, лицей «Надежда», с. Яблочное, с.Чапланово, с. Костромское, СЮН г. Холмска, д/с № 9 «Дружба», «Золушка», «Теремок». Победители Конкурсов «Учитель года - 2023», «Педагогический дебют-2023 «Воспитатель года - 2023» «Сердце отдаю детям - 2023» представляли муниципалитет на региональных этапах конкурсов профессионального мастерства.

Заключили Соглашения об установлении сотрудничества между общеобразовательными организациями города Шахтерка Донецкой Народной Республики и общеобразовательными организациями Сахалинской области 5 школ Холмского городского округа  (СОШ с. Правда, с. Костромское, с. Пионеры, №1, №8 г. Холмска), образовательные организации в системе проводят мероприятия на основании разработанных и утвержденных совместных планов, размещают информацию, фото-, видеоматериалы в официальных аккаунтах с описанием итогов проведения, оказывают методическую поддержку в рамках проекта «Лица дружбы».

В Департаменте образования проводится ежемесячный мониторинг уровня заработной платы во всех учреждениях с целью модернизации системы образования.

|  | За 2021г. | За 2022г. | За 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| СОШ | 69 661 | 73 539 | 74 638 |
| в т.ч. педагогические работники | 90 757 | 97 267 | 100 526 |
| ДОУ | 54 190 | 56 494 | 57 698 |
| в т.ч. педагогические работники | 73 329 | 75 686 | 80 040 |
| УДО | 64 553 | 68 134 | 68 900 |
| в т.ч. педагогические работники | 85 679 | 87 777 | 88 263 |

Обеспеченность школьных библиотек учебниками составляет 100%. В целях организации образовательного процесса, в соответствии с современными образовательными технологиями, все школы города имеют доступ к услугам сети Интернет.

В 2023 году в рамках создания в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культуры и спортом произведен капитальный ремонт и оснащение спортзала МАОУ СОШ с.Чапланово в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка (Сахалинская область)», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка».

В 2023 году в рамках укрепления материально-технической базы образовательных учреждений предоставлена субсидия на оснащение общеобразовательных организаций (10 СОШ) конструкторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в размере.

Из 32 образовательных учреждений оснащены системами АПС и кнопками экстренного вызова (тревожными кнопками) 32 учреждения. В рамках  данных мероприятий была проведена обработка и проверка состояния огнезащитных покрытий в 18 учреждениях, установлены противопожарные двери в 3 учреждениях, услуги по освидетельствованию огнетушителей, проведение электроизмерений,  в 5 учреждениях проведено испытание маршевых (наружных) пожарных лестниц, техобслуживание пожарных кранов  и рукавов, изготовление планов эвакуации и знаков безопасности, услуги АПС и ремонт СОУЭ, зарядка огнетушителей, в 7 учреждениях произведена замена (установка) противопожарных люков, установлена пожарная система в СЮНе, произведен т/о пожарных водопроводов в 3 учреждениях.

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» представлена 6 подпрограммами:

- 1. Повышение качества и доступности дошкольного образования.

- Цель подпрограммы - обеспечение доступности качественного дошкольного   образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ». Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования в Холмском городском округе.

- В 2023 г. по подпрограмме запланировано 638 076,3 тыс. руб., фактическое исполнение составило 635 765,5 тыс. руб., % выполнения 99,6.

2.  Обеспечение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности.

Цель подпрограммы -	организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, соответствующего требованиям развития экономики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» современным потребностями общества и каждого гражданина. Достижение цели и решение задач подпрограммы будет осуществляться путем реализации комплекса основных мероприятий, соответствующих приоритетным направлениям подпрограммы. Мероприятия по укреплению материально-технической базы государственных образовательных учреждений всех уровней (проведение капитального ремонта, приобретение основных средств, строительство) выполняются с учетом современных требований энергоэффективности и направлены на снижение удельных расходов потребления энергетических ресурсов.

В 2023 г. по подпрограмме запланировано 1 104 384,4 тыс. руб., фактическое исполнение составило 1 097 524,3 тыс. руб., % выполнения 99,4.

- 3. Развитие системы воспитания, дополнительного образования, профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми.

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого функционирования системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для успешной профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми.

Подпрограмма «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми» включает мероприятия, направленные на:

- создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности, и как следствие - увеличение охвата детей и подростков дополнительным образованием;

- уменьшение количества детей в семьях, находящихся в социально опасном положении, и детей, подвергшихся жестокому обращению.

В 2023 г. по подпрограмме запланировано 186 872,8 тыс. руб., фактическое исполнение составило 186 196,1 тыс. руб., % выполнения 99,6.

4.Развитие кадрового потенциала.

Цель подпрограммы - создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования муниципального образования «Холмский городской округ».

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования муниципального образования «Холмский городской округ».

В 2023 г. по подпрограмме запланировано 13 611,8 тыс. руб., фактическое исполнение составило 13 517,3 тыс. руб., % выполнения 99,3.

5. Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодёжи.

Цели подпрограммы 	- организация полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в муниципальном образовании "Холмский городской округ" в летний период и во время школьных каникул; обеспечение координации действий органов местного самоуправления, учреждений и предприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи; развитие наиболее экономичных и эффективных форм отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.

- Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодёжи» включает мероприятия, направленные на:

- - создание условий для организации летнего отдыха и занятости детей и молодежи различных форм и как следствие - реализация прав детей на отдых, недопущение роста преступности среди несовершеннолетних и увеличение оздоровительного эффекта в летний период;

- - создание временных рабочих мест для несовершеннолетних с целью обеспечения занятости подростков в свободное от учебы время и как следствие – профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

- В 2023 г. по подпрограмме с учётом внебюджетных источников запланировано 20 527,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 20 527,0 тыс. руб., % выполнения 100.

6. Функционирование прочих учреждений образования.

Цель подпрограммы - обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии учреждений образований по осуществлению бюджетного (бухгалтерского), налогового учета образовательных учреждений; повышение уровня обслуживания учреждений образования; обеспечение методического и информационного сопровождения развития муниципальной системы образования.

В 2023 г. по подпрограмме запланировано 99 282,2 тыс. руб., фактическое исполнение составило 98 632,8 тыс. руб., % выполнения 99,3.

По представленной информации ответственного исполнителя муниципальной программы производится расчет коэффициента результативности каждой подпрограммы:

Подпрограмма №1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования» при плане 4 индикаторов, 2 индикатора не достигли планового значения.  Коэффициент результативности подпрограммы составляет 0,89;

Подпрограмма №2 «Обеспечение доступности и качества общего образования, в т.ч. и в сельской местности» при плане 11 индикаторов, 2 индикатора не достигли планового значения, коэффициент результативности составил – 0,84;

Подпрограмма №3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми» при плане 3 индикаторов, 2 индикатора не достигли планового значения, коэффициент результативности составил – 0,8;

Подпрограмма №4 «Развитие кадрового потенциала» при плане 4 индикаторов, все индикаторы исполнены и достигли планового значения, коэффициент результативности составил – 0,85;

Подпрограмма №5 «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодёжи» при плане 3 индикаторов, все индикаторы исполнены и достигли планового значения коэффициент результативности составил –0,85;

Подпрограмма №6 «Функционирование прочих учреждений образования» при плане 3 индикаторов, все индикаторы исполнены и достигли планового значения, коэффициент результативности составил – 0,85.

В целом реализация программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2023 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 99,5%.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 1,12.

Коэффициент результативности программы за 2023 год составил 0,9.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,9≤1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в целом в 2023 году оценивается как эффективная.

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Основная цель муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальные образования «Холмский городской округ», является:

- проведение на территории муниципального образования «Холмский городской округ» единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта:

- приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- популяризация массового спорта и улучшение здоровья населения Холмского городского округа;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом населения, особенно детей и молодежи путем развития инфраструктуры;

- координация деятельности муниципальных и общественных учреждений по развитию физической культуры и спорта.

Основные задачи программы:

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

- популяризация физической культуры и спорта;

- развитие кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спорта, повышение их квалификации;

-  развитие массовой физической культуры и спорта;

- формирование у населения Холмского городского округа потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом;

- борьба с негативными явлениями социального характера через занятия физической культурой и спортом;

- развитие спортивной инфраструктуры и укрепление материально-технической базы для занятия физической культурой и массовым спортом;

- строительство, реконструкция и модернизация физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

- реабилитация людей с ограниченными возможностями, вовлечение их в сферу физической культуры и спорта;

- рост числа спортсменов разрядников;

- развитие спорта высших достижений;

- повышение результатов выступлений спортсменов муниципального образования «Холмский городской округ» на соревнованиях различного уровня;

- развитие системы подготовки спортивного резерва.

Департамент культуры спорта и молодёжной политики, оказывает помощь общественным формированиям в проведении соревнований и спортивно массовых мероприятий, в предоставлении наградной атрибутики, проезду к месту соревнований и обратно, а также в освещении спортивных мероприятий в средствах массовой информации и Интернете.

В 2023 году на выполнение мероприятий программы без учета внебюджетных средств выделено 507 555,2 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета составляют 89 783,1 областного бюджета 171 217,3 тыс. рублей, местного бюджета 246 554,8 тыс. рублей. Фактически израсходовано 507 298,2 тыс. рублей, из них федеральных средств 89 783,1 тыс. рублей, средства областного бюджета 171 217,3 тыс. руб., местного бюджета 246 297,8 тыс. руб., исполнение составило 99,9 %. С учётом внебюджетных источников исполнение составило 507 348,2 тыс. руб. Внебюджетные источники 50,0 тыс. руб.

Департамент является главным распорядителем бюджетных средств спортивных учреждений муниципального образования, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа муниципального образования «Холмский городской округ» и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Холмск – Арена».

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа муниципального образования «Холмский городской округ» (далее по тексту МБУ ДО СШ МО «ХГО») осуществляет свою работу на основании Устава учреждения, в оперативное управление МБУ ДО СШ МО «ХГО» переданы следующие спортивные объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стадион «Маяк Сахалина» | г. Холмск, пл. Ленина, д. 4А |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) | г. Холмск, ул. Победы, д. 6А |
| 3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Спарта» | г. Холмск, ул. Первомайская, д. 2/1 |
| 4 | Плавательный бассейн | г. Холмск, ул. Победы, д. 6 |
| 5 | Зал тяжелой атлетики | г. Холмск, ул. Морская, д. 14 |
| 6 | Спортивный зал «Отвага» | г. Холмск, ул. Чехова, д. 94 |
| 7 | Спортивные залы «Витязь 1», | с. Костромское ул. Центральная, д. 15 |
| 8 | Спортивные залы «Витязь 2», | с. Костромское ул. Центральная, д. 17 |
| 9 | Спортивный комплекс единоборств | г. Холмск, ул. Советская, д. 93А |
| 10 | Спортивный зал «Мужество» | с. Чехов, переулок Бумажный, д. 6 |
| 11 | Спортивный зал «Дзю-до» | г. Холмск, ул. Лермонтова, д. 26 |
| 12 | Лыжная база | г. Холмск, ул. Шевченко, 54 |

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Холмск – Арена» (далее по тексту МБУ ДО СШ «Холмск-Арена») осуществляет свою работу на основании Устава учреждения. В оперативное управление МБУ ДО СШ «Холмск-Арена», передано следующее спортивное сооружение:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный ледовый комплекс «Холмск-Арена» | г. Холмск, ул. Морская, д. 16 |

На территории муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляют свою деятельность следующие спортивных общественных организаций:

- Сахалинская областная общественная организация «Федерация парусного спорта»;

- Местная общественная организация «Спортивная федерация каратэ муниципального образования «Холмский городской округ»;

- Холмская местная общественная спортивная организация «Путь к совершенству»;

- Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области;

- Районная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация пэйнтбола Холмского района»;

- Холмская местная общественная организация «Спортивная Федерация Киокусинкай Сахалинской области»;

-  Сахалинская физкультурно-спортивная общественная организация «Спортивная общественная организация «Сахалинская Федерация Киокусинкай»;

- Региональная общественная организация «Спортивная организация «Спортивная Федерация киокусинкай Сахалинской области»;

- Сахалинская областная общественная организация «Областная Федерация мотоциклетного спорта».

Совместно с общественными организациями на регулярной основе проводятся следующие соревнования: открытый турнир по боксу памяти Торопова, открытый турнир по киокусинкай, открытый   турнир по тхэквондо, открытое командное первенство по каратэ и другие спортивные мероприятия. Кроме того, проводятся различные спортивные и спортивно-массовые меролприятия, а также сценарные игры посвящённые «Дню защитника отечества»,  «Дню победы», «Дню России», «Дню освобождения Сахалина и Курил», «День народного единства». Парустные регаты, посвященные  «Дню победы», «Дню России», «Дню освобождения Сахалина и Курил», «Чемпионата и Первенства Сахалинской области по мотокроссу».

Департаментом был утверждён календарный план официальных физкультурных, физкультурно-массовых, физкультурно-спортивных, спортивных, спортивно-массовых мероприятий на 2023 год.

В ходе выполнения календарного плана за 2023 год учреждениями спорта были выполнены следующие показатели:

| № п/п | Мероприятия календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. | Кол-во мероприятий 2023 года | Соотношение (АППГ) за 2022 года | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кол-во проведенных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий | 30 | 30 | 100 |
| 2. | Проведено соревнований. | 130 | 130 | 100 |
| 3. | Кол-во культивируемых видов спорта в МО | 32 | 32 | 100 |
| 4. | Кол-во выездов | 160 | 158 | 101 |

В ходе выполнения календарного плана за 2023 год были выполнены следующие показатели: в муниципальном образовании «Холмский городской округ» было проведено 130 спортивных мероприятий; количество выездов спортсменов за пределами муниципального образования для участия в различных спортивных мероприятиях составило - 184. Всего в различных физкультурно-спортивных мероприятиях в муниципальном образовании «Холмский городской округ» приняло участие 8430 человек, из детей 6 656 человек.

На базе спортивных объектов, физкультурно – оздоровительного комплекса и плавательного бассейна МБУ ДО СШ МО «ХГО», были организованы и проведены три смены профильного спортивного лагеря дневного пребывания детей для занимающихся спортивной школы:

- первая смена с 01.06.2023 по 26.06.2023 - отдыхало 40 детей, из них ТЖС – 7 человек;

- вторая смена с 30,06.2023 по 24.07.2023 - отдыхало 40 детей, из них ТЖС – 5 человек;

- третья смена с 28.07.2023 по 21.08.2023 - отдыхало 30 детей, из них ТЖС – 3 человек.

Кроме, того на спортивном объекте стадион «Маяк Сахалина» в летний период были организованны трудовые бригады детей в которых работало 41 человек, из них дети из семей СОП - 4 человека, несовершеннолетние СОП - 4 человека, дети ТСЖ - 13 человек.

В 2023 году по направлению «физкультурно - спортивной работа по месту жительства населения, проведённых на территории муниципального образования проведено 32 физкультурно-массовых, спортивных и спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 2 977 человек.

Спортсмены муниципального образования участвовали во всероссийских и международных соревнованиях:

- каратэ:

- Всероссийский соревнования «Олимпийские надежды», г. Уфа - III место - 2, Всероссийский соревнования «Кубок АКБ «Барс», г. Уфа - I место - 1, Межрегиональные Всероссийские соревнования «Петербургская осень», г. Санкт-Петербург - I место - 1, II место - 2,  III место - 2, Межрегиональные Всероссийские соревнования «Кубок маршала А.И. Пакрышкина», г. Новосибирск - I место - 1, II место - 1,  III место - 1,  Первенство России, г. Южно-Сахалинск -  II место - 1.

- спортивное плавание:

-  всероссийское соревнования «Золотая рыбка», г. Владивосток - 1 место - 3, всероссийское соревнования «Амурские тигрята», г. Хабаровск - I место - 3, II место - 1 , III место- 1,  Всероссийская спортивная специальная олимпиада по плаванию, г. Пенза - I место - 4,  II место - 1, III место - 2,

- тхэквандо:

- Всероссийское соревнование «Кубок Приморья», г. Владивосток,  - I место - 1, III места - 3, Кубок России, г. Екатеринбург - I  место - 1,  II место - 2,  III место - 1, Всероссийское соревнование «Патриот», г. Москва,  - III места - 1, Первенство России, г. Санкт-Петербург - I  место - 2,  II место - 2,

- тяжёлая атлетика:

- Первенство России, Выборг- I место - 1, Чемпионат России, г. Новый Уренгой - II место - 1, Всероссийские соревнования «Путь к Олимпу» - I место - 3, II место - 1,  III место - 1, Кубок России, г. Саранск - II место - 1,  Всероссийские соревнования памяти ЗТ РСФСР А.К. Колоктионова, г. Хабаровск -  I место - 5,  II  место - 1, Первенство России, г. Майкоп - III место - 1,

Международные соревнования, Открытые Республиканские соревнования «БФТА», г. Минск, I место - 1,

Всего спортсмены Холмского района приняли участия в 27 всероссийских соревнованиях и в 1-ом международном соревновании.

В муниципальном образовании «Холмский городской округ» решением вопросов в сфере адаптивной физической культуры, спорта занимается отраслевой орган администрации муниципального образования «Холмский городской округ». Департамент культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (ДКСиМП), который осуществляет функции администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в области адаптивной физической культуры, спорта.

Подведомственными учреждениями Департамента культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта являются;

1) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа муниципального образования «Холмский городской округ» (далее по тексту МБУ ДО СШ МО «ХГО».

2) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Холмск – Арена» (далее по тексту МБУ ДО СШ «Холмск-Арена):

В МБУ ДО СШ МО «ХГО» на постоянной основе работает отделение адаптивной физической культуре по плаванию, в котором, в 2023 году занималось 4 группы спортивной подготовки, общей численностью 38 человек. Кроме того, для работы с людьми с ограниченными возможностями в области физической культуры и спорта по месту жительства в МБУ СШ МО «ХГО» были привлечёны два тренера - общественника, которые вели две группы, общей численностью 37 человек.

На спортивных объектах МБУ ДО СШ МО «ХГО» и МБУ ДО СШ «Холмск-Арена» инструкторами по спорту при индивидуальных занятиях по общей физической подготовкой, оказываются постоянная консультативная помощь всем посещающим данные спортивные сооружения.

В настоящие время в  муниципальном образовании «Холмский городской округ» у людей с ограниченными возможностями и маломобильных граждан имеется возможность для посещения и занятия физической культурой и спортом на 7 спортивных сооружениях, где они могут заниматься такими видами спорта как японский волейбол, настольный теннис, шахматы, лёгкая атлетика, бочча, плавание, лыжные гонки, спортивный инвентарь предоставляется на безвозмездной основе.

В 2023 году на спортивных объектах муниципального образования как  индивидуально, так и в группах систематически занимались физической культурой и спортом - 374 человека, из них в возрасте от 19 до 59 лет - 210 человека, в возрасте от 60 - 79 лет - 164 человека, так:

- плавательный бассейн, индивидуально плаванием занималось -103 человек;

- стадион «Маяк Сахалина» - скандинавской ходьбой, бегом и общей физической подготовкой занималось - 44 человек;

- физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), в тренажёрном зале общей физической подготовкой занималось - 24 человек,

- спортивный комплекс, Советская, 93А, в тренажёрном зале общей физической подготовкой занималось - 11 человек,

- на лыжной базе лыжными прогулками и скандинавской ходьбой занимались - 61 человек;

- на спортивном ледовом комплексе «Холмск-Арена» - общая физическая подготовка в тренажерном зале - 35 человек.

- другие спортивные объекты - 96 человек.

Занятия с населением муниципального образования проводились в рамках реализации проектов «Сахалинское долголетие» и «Единая карта Сахалинца».

МБУ ДО СШ МО «ХГО» напрямую взаимодействует с общественными организациями, «Холмской общественной организацией инвалидов», «Дети Войны», «Ветераны войны и труда». Для самостоятельных занятий людям с ограниченными возможностями такими видами спорта, как японский волейбол, настольный теннис, шахматы, баскетбол, легкая атлетика, плавание и лыжные гонки, а также общей физической подготовкой, выделено время на следующих спортивных объектах: физкультурно – оздоровительном комплексе, стадионе «Маяк Сахалина», спортивном комплексе Советская 93А, плавательном бассейне. На всех объектах спортивный инвентарь предоставляется на безвозмездной основе.

В муниципальном образовании «Холмский городской округ», 9 учреждений объединений, организаций, групп, общественных организаций и объединений занимаются физкультурно-оздоровительной работой в области адаптивной физической культуры, на спортивных объектах МБУ ДО СШ МО «ХГО» и МБУ ДО СШ «Холмск-Арена». Численность штатных работников в области адаптивной физической культуры и спорта в муниципальном образовании составляет 9 человек, из них имеют высшее образование в области АФК - 3 человека, иное образование - 6 человек, 3 человека работают в сельской местности.

По данным Пенсионного фонда РФ в 2023 году на учёте по инвалидности состояло 2084 человек, в том числе по категории дети-инвалиды 186 человек, имеют противопоказания для занятий физической и спортом 404 человека, из детей 79 человек. Систематически адаптивной физической культурой, спортом или общей физической подготовкой в организованной форме или индивидуально 505 человек состоящих на учёте по инвалидности, что составляет 30,0 % от числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих ограничений по медицинским показаниям к занятиям физической культурой, спортом или общей физической подготовкой проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Численность лиц систематически занимающихся адаптивной физической культурой, спортом или общей физической подготовкой в организованной форме или индивидуально по возрастным категориям в 2023 году составило, 505 человек:

- от 4 до 5 лет, 0 человек;

- от 6 до 18 лет, 131 человек;

- от 19 до 59 лет, 210 человек;

- от 60 до 79 лет, 164 человека;

- из них в сельской местности, 82 человека.

Из общей численности лиц занимающихся по имеющимся заболеваниям:

- лица, имеющие инвалидность по общему заболеванию - 356 человека;

- лица, с интеллектуальными нарушениями - 106 человека;

- лица, с нарушением зрения - 5 человек;

- лица с нарушением слуха - 15 человек;

- лица с нарушением ОДА - 23 человек.

Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением по месту жительства в 2023 году были приняты 10 тренеров-общественников (из них 3 человека в сельской местности), 2 специалиста проводит физкультурно-спортивную работу с людьми с ограниченными возможностями. Тренеры - общественники проводят занятия по: общей физической подготовке, скандинавской ходьбе, настольному теннису, футболу, хоккею, кросс-фиту, пауэрлифтингу, смешанным единоборствам, японский волейбол, бочче, самообороне, шахматы, шашки.

Согласно утвержденных значений индикаторов (показателей), основными ожидаемыми результатами реализации Программы в 2023 году должно стать достижение следующих основных показателей:

| № п/п | Наименование индикаторов целей программы | Обоснование значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | В муниципальном образовании «Холмский городской округ» физической культурой и спортом занимается 65 % от общей численности населения Холмского района, что оставляет 20059 человек. |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | в 2023 году на учёте по инвалидности состояло 2084 человека, имеют противопоказания для занятий физической и спортом 404 человек, систематически занимаются ФКС - 505 человек, что составляет 30,0 %. |
| 3 | Количество спортивных сооружений | - Введение в эксплуатацию спортивных объектов (сооружений) в соответствии Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Холмский городской округ» на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности от «15» января 2020 года № 2-КМ/2020» в 2022 и в 2023 годах. В 2023 году в муниципальном образовании введён в эксплуатацию физкультурно - оздоровительный комплекс (ФОК) на ул. Первомайской. |
| 4 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (сооружений) | В муниципальном образовании «ХГО» введён в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Первомайской. |
| 5 | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Всего населения данной категории составляет 8 909 чел., систематически занимаются физической культурой и спортом 8 339 чел., что составляет 93,6 %. |
| 6 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | Всего населения данной категории составляет 13 303 чел., систематически занимаются физической культурой и спортом 8647 чел., что составляет 65,0 % |
| 7 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | Всего населения данной категории составляет 9 031 чел., систематически занимаются физической культурой и спортом 3037 чел., что составляет 33,4 % |
| 8 | Численность спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Сахалинской области и Российской Федерации | Численность спортсменов Холмского городского округа включённых в состав сборных команд Сахалинской области - в 2023 году, 90 человек |
| 9 | Количество призовых мест спортсменов муниципального образования «Холмский городской округ» на региональных, окружных, всероссийских и международных соревнованиях | Спортсмены муниципального образования «Холмский городской округ» принимали участия в региональных, окружных, всероссийских, международных соревнованиях всего завоевано 545 призовых места |
| 10 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ | доля спортсменов-разрядников, в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе - в 2023 году, 22,4 % |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2023 год

| № п/п | Наименование индикаторов целей Программы |  | Единицы измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год (факт) | Отчетный год 2023 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год (план) | 2023 год (факт) |  |  |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет |  | % | 60,7 | 62,4 | 65,0 | В муниципальном образовании «Холмский городской округ» физической культурой и спортом занимается 65 % от общей численности населения Холмского района, что оставляет 20 059 человек. Индикатор исполнен. |  |
| 2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |  | % | 29,7 | 30,0 | 30,1 | в 2023 году на учёте по инвалидности состояло 2084 человека, имеют противопоказания для занятий физической и спортом 404 человек, систематически занимаются ФКС - 505 человек, что составляет 30,0 %. Индикатор исполнен. |  |
| 3. | Количество спортивных сооружений |  | единиц | 65 | 65 | 66 | В муниципальном образовании «ХГО» построен и введён в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Первомайской. Индикатор выполнен. |  |
| 4. | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (сооружений) |  | единиц | 0 | 1 | 1 | В муниципальном образовании «ХГО» введён в эксплуатацию новый ФОК по ул. Первомайской. Индикатор выполнен. |  |
| 5. | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | % | 92 | 93,6 | 93,6 | Всего населения данной категории составляет 8 909 чел., систематически занимаются физической культурой и спортом 8 339 чел., что составляет 93,6 %. Индикатор выполнен. |  |
| 6. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста |  | % | 59,0 | 62,1 | 65,0 | Всего населения данной категории составляет 13 303 чел., систематически занимаются физической культурой и спортом 8647 чел., что составляет 65,0 % Индикатор выполнен. |  |
| 7. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста |  | % | 31,7 | 32,4 | 33,4 | Всего населения данной категории составляет 9 031 чел., систематически занимаются физической культурой и спортом 3037 чел., что составляет 33,4 %. Индикатор выполнен. |  |
| 8. | Численность спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Сахалинской области и Российской Федерации |  | человек | 85 | 90 | 90 | Численность спортсменов Холмского городского округа включённых в состав сборных команд Сахалинской области - в 2023 году, 90 человек Индикатор выполнен. |  |
| 9. | Количество призовых мест спортсменов муниципального образования «Холмский городской округ» на региональных, окружных, всероссийских и международных соревнованиях |  | единиц | 543 | 545 | 545 | Спортсмены муниципального образования «Холмский городской округ» принимали участия в региональных, окружных, всероссийских, международных соревнованиях всего завоевано 545 призовых места. Индикатор выполнен. |  |
| 10. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ |  | % | 22,2 | 22,4 | 22,4 | доля спортсменов-разрядников, в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе - в 2023 году, 22,4 %. Индикатор выполнен. |  |
|  | К - количество индикаторов (показателей) Программы |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 |
|  | ОИ- показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы | Ои =0,6*ДИ +0,25*Уф INCLUDEPICTURE "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01410000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01410000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01410000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01410000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01410000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01410000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET |  |  |  |  | 0,8≤0,9≤1,0 |  |

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,9≤1,0 соответственно, реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в целом за 2023 год оценивается как эффективная.

- 3. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ».

- Цель программы - развитие культурного потенциала Холмского городского округа, обеспечивающего сохранение региональной самобытности и национальной идентичности, повышение  благосостояния и качества  жизни населения, гармоничное развитие личности и укрепление единства российского общества через интеграцию культуры во все сферы общественного устройства и процессы социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ».

- Задачи программы:

- Сохранение исторического и культурного наследия Холмского городского округа и его использование для воспитания и образования.

- Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

- Повышение доступности и качества музейных услуг.

- Создание условий для сохранения и развития кинематографа.

- Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности.

- Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов.

- Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.

- Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала.

- Стимулирование социальной активности, инициативы и самодеятельности граждан в сфере досуга, создание условий для развития способностей личности, реализации ее творческого потенциала.

- Развитие инфраструктуры, создание благоприятной культурной среды.

- Модернизация учреждений культуры, укрепление материально-технической базы.

- Создание современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.

- Вовлечение граждан в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив.

- Обеспечение равенства доступа к событиям культурной жизни путем широкого внедрения цифровых технологий в культурное пространство округа.

Культура».

В 2023 году в отрасли сохранена сеть учреждений культуры и искусства, которая состоит из 24-х сетевых единиц (7 домов культуры, 13 библиотек, Детская школы искусств, кинодосуговый центр «Россия», учреждение музейного типа – Историко-культурного центра, Парка культуры и отдыха города Холмска).

Статус юридического лица имеют шесть учреждений культуры.

В целях создания условий для сохранения и популяризации культурного наследия, возрождения народной культуры, развития профессионального творчества, обеспечения профессионального роста  работников культуры на территории Холмского городского округа реализуется муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 948.

В 2023 году среднемесячная заработная плата работников культуры составила 72 876 руб. 96 коп.  (2022 – 69 655 руб. 39 коп.). Численность работников в сфере культуры в 2023 году 241,07 чел. (2022 – 246,18 чел.).

В течение 2023 года на территории муниципального образования специалистами культурно-досуговых учреждений было проведено 1 692 мероприятий, которые посетило 187 853 человек (2022 г. – 1 673 мероприятий, 180 861 человек).

В учреждениях культуры действует 89 клубных формирований (из них для детей 44, для молодежи – 8) с числом участников 1 422 человек (из них дети - 648, молодежь - 105).

В 2023 году на выполнение мероприятий программы без учета внебюджетных средств выделено 428 391,1 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета составляют 752,7 областного бюджета 62 115,5 тыс. рублей, местного бюджета 365 522,9 тыс. рублей. Фактически израсходовано 427 146,5 тыс. рублей, из них федеральных средств 752,7 тыс. рублей, средства областного бюджета 62 115,5 тыс. руб., местного бюджета 364 278,3 тыс. руб., исполнение составило 99,7 %. С учётом внебюджетных источников исполнение составило 428 471,5 тыс. руб. Внебюджетные источники 1 325,0 тыс. руб.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ»

за 2023 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицы измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному 2022 год план/ факт | Отчетный год 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | План на 2023 год | Факт за 2023 год |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия муниципального значения | % | 88,80/ 100,00 | 88,80 | 100,00 | Из трех объектов культурного наследия местного (муниципального) значения все три находятся в удовлетворительном состоянии |
| 2. | Прирост количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных муниципальных библиотек, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, к предыдущему году | % | 3,20/3,69 | 3,30 | 2,70 | На 01.01.2023 г. – 56615 На 01.01.2024 г. – 58143 58143 – 56615 = 1528: 56615 х 100% = 2,70 |
| 3. | Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год | единиц | 0,50/0,584 | 0,51 | 0,606 | На 01.01.2024 года количество посетителей музея составило 20086 чел., что составляет 0,606 посещений на 1 жителя (33148 чел.) |
| 4. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 28,00/28,00 | 32,00 | 26,80 | Из 4159 музейных предметов основного фонда зрителю представлено 1115 музейных предметов, что составляет 26,80%. |
| 5. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | ед. | 4,46/4,81 | 4,48 | 4,89 | На 01.01.2024 года количество посещений библиотек составило 162015 чел., что составляет 4,89 посещений на 1 жителя (33148 чел.) |
| 6. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 4,60/4,16 | х | х | На 01.01.2023 года в культурно-досуговых мероприятиях приняло участие 152649 чел., на 01.01.2024 года – 158850 чел. что составляет – 4,1%. |
| 7. | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | ед. | 1,2/0,48 | 1,3 | 0,74 | На 01.01.2024 года количество кинозрителей составило 24453 чел., что составляет 0,74 посещений на 1 жителя (33148 чел.) |
| 8. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) | % | 82,40/80,02 | 82,40 | 60,31 | Средняя з/п работников культуры в 2023 году составила 72 876,96 руб. или 60,31% от среднемесячной заработной платы у ИП и физических лиц в регионе (120829,0 руб.) |
| 9. | Доля муниципальных учреждений, в которых отношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений за отчетный период составляет не более 1:4 в общем количестве муниципальных учреждений | % | 100,00/100,00 | 100,00 | 100,00 | Ведется ежемесячный мониторинг показателя. Соотношение заработных плат 1:4 соблюдается. |
| 10. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 5,50/4,61 | 5,60 | 4,41 | Из 5537 детей до 14 лет (включительно), проживающих на территории Холмского городского округа к участию в творческих мероприятиях были привлечены 244 учащихся ДШИ, что составляет 4,41 % |
| 11. | Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и отраслевого образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры и отраслевого образования | % | 81,80/65,22 | 81,80 | 73,9 | Из 23-х зданий учреждений культуры и отраслевого образования 17-ть объектов находятся в удовлетворительном состоянии, на 6-ти объектах требуется провести ремонты. |
| 12. | Уровень удовлетворенности граждан Холмского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90,00/89,17 | 90,00 | 92,83 | ЦКС -88,52 КДЦ – 95,36 ДШИ – 96,56 ИКЦ – 89,97 ЦБС – 93,04 ПКиО – 93,50 |
| 13 | Доля документов Архивного фонда Холмского городского округа, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации | % | 79,00/100,00 | 82,00 | 100,00 | 100,0% документов Архивного фонда Холмского городского округа, находятся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации |
| 14. | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | человек | 1055/1402 | 1057 | 1439 | В 2023 году количество пользователей архивной информацией составило 4769 чел., при общей численности населения Холмского городского округа 33148 чел., среднее число пользователей составило 4769 : 33148 х 10000 = 1439 |
| 16. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | % | 111,1/250,00 | 113,7 | 322,1 | В 2017 году учреждения культуры посетило – 201,201 тыс.чел. По состоянию на 31.12.2023 года число посетителей учреждений культуры составило 648,122 тыс. чел., или 322,1% к базовому. |
| 17. | Доля публичных муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве публичных муниципальных библиотек | % | 100,0/100,00 | 100,00 | 100,00 | Из 13 библиотек ЦБС все 13 подключены к сети «Интернет», что составляет 100,00%. |
| 18. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 54,2/61,87 | 57,9 | 60,1 | Число пользователей библиотек 19908, что составляет 60,1% от населения Холмского городского округа (33148 чел.) |
| 19. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 12255/14023 | 12260 | 13938 | Общее количество книговыдач в 2023 году составило 462017 ед. Среднее на 33,148 тыс. чел. населения – 13938 ед. |
| 20. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | человек | 35,50/30,12 | 35,90 | 32,34 | Количество участников клубных формирований – 1072 чел., соответственно средняя численность в расчете на 33,148 тыс. чел. населения - 32,34. |
| 21. | Количество обращений к цифровым ресурсам к базовому периоду (01.01.2018) | тыс.обращений | 432,00/1884,48 | 518,0 | 2990,739 | В 2023 году число обращений к цифровым ресурсам составило 2990,739 тыс. обращений, в т.ч. на сайты учреждений со счетчиком «Цифровая культура» -378,565 тыс. обращений, иные цифровые ресурсы (Инстаграм, Одноклассники, ВК и др.) – 2612,174 тыс. обращений. |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ»

за 2023 год

| № п/п | Наименование индикаторов целей Программы |  | Единицы измерения индикаторов целей Программы | 2022 год (факт) | 2023 год (план) ЗП | 2023 год (факт) ЗФ | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) СД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля объектов культурного наследия муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия муниципального значения |  | % | 100,00 | 88,80 | 100,0 | 100,00/88,80 х 100% = 112,61 |
| 2. | Прирост количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных муниципальных библиотек, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, к предыдущему году |  | % | 3,69 | 3,30 | 2,70 | 2,70/3,30 х 100% = 81,82 |
| 3. | Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год |  | единиц | 0,584 | 0,51 | 0,606 | 0,606/0,51 х 100% = 118,82 |
| 4. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |  | % | 28,00 | 32,00 | 26,80 | 26,80/32,00 х 100% = 83,75 |
| 5. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) |  | ед. | 4,81 | 4,48 | 4,89 | 4,89/4,48 х 100% = 109,15 |
| 6. | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека |  | ед. | 0,48 | 1,3 | 0,74 | 0,74/1,3 х 100% = 56,92 |
| 7. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) |  | % | 80,02 | 82,40 | 60,31 | 60,31/82,40 х 100% = 73,2 |
| 8. | Доля муниципальных учреждений, в которых отношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений за отчетный период составляет не более 1:4 в общем количестве муниципальных учреждений |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,00/100,00 х 100% = 100,00 |
| 9. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |  | % | 4,61 | 5,60 | 4,41 | 4,41/5,60 х 100% = 78,75 |
| 10. | Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и отраслевого образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры и отраслевого образования |  | % | 65,22 | 81,80 | 73,9 | 73,9/81,80 х 100% = 90,34 |
| 11. | Уровень удовлетворенности граждан Холмского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |  | % | 89,17 | 90,00 | 92,83 | 92,83/90,00 х 100% = 103,14 |
| 12. | Доля документов Архивного фонда Холмского городского округа, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации |  | % | 100,00 | 82,00 | 100,0 | 100,00/82,00 х 100% = 121,95 |
| 13. | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения |  | человек | 1402 | 1057 | 1439 | 1439/1057 х 100% = 136,14 |
| 14. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года |  | % | 250,00 | 113,7 | 322,1 | 322,1/113,7 х 100% = 283,3 |
| 15. | Доля публичных муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве публичных муниципальных библиотек |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00/100,00 х 100% = 100,00 |
| 16. | Охват населения библиотечным обслуживанием |  | % | 61,87 | 57,9 | 60,1 | 60,1/57,9 х 100% = 103,8 |
| 17. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения |  | единиц | 14023 | 12260 | 13938 | 13938/12260 х 100% = 113,69 |
| 18. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек |  | человек | 30,12 | 35,90 | 32,34 | 32,34/35,90 х 100% = 90,1 |
| 19. | Количество обращений к цифровым ресурсам к базовому периоду (01.01.2018) |  | тыс. обращений | 1884,48 | 518,0 | 2990,739 | 2990,739/518,00 х 100% = 577,36 |
|  | (Ф1/П1) + (Ф2/П2) + ……(Ф21/П21) |  |  |  |  |  | 25,32 |
|  | К - количество индикаторов (показателей) Программы |  |  |  |  |  | 19 |
|  | ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы |  |  |  |  |  | 25,32/19 = 1,33 |
|  | ОИ- показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы | Ои =0,6*ДИ +0,25*Уф INCLUDEPICTURE "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01410000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01410000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01410000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01410000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01410000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01410000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET |  |  |  |  | 0,8≤1,0≤1,0 |

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤1,0<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» за 2023 год оценивается как эффективная.

4. Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем

Цели программы: содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ»; создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов жизнеобеспечения; создание условий для безопасной жизнедеятельности населения.

Задачи программы:

- создание условий для роста предложения на рынке жилья, соответствующего потребностям различных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

- стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов адресной поддержки.

- формирование благоприятной среды для ускоренной модернизации сектора жилищного строительства с целью повышения энергоэффективности, экологичности, качества и ценовой доступности жилья.

- строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны.

Программа состоит из 8 подпрограмм и представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий населения, увеличение объемов жилищного строительства, развития системы инженерной и транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования.

На 2023 год в рамках реализации программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем предусмотрено финансирование за счёт средств областного и местного бюджетов в размере 2 529 995,1 тыс. руб. Фактические затраты составили 2 462 608,5 тыс. руб. Исполнение программы в части финансирования 97,3%.

При реализации муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем» мероприятия исполнены следующим образом.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем» за 2023 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный Год (2023) |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма № 2 «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение (строительство, реконструкция, технологическое присоединение к электрическим сетям) земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой, разработка (подготовка) проектных документаций для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры (количество заключенных контрактов, договоров) | шт. | - 0 | 0 |  |
| 2. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющих трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков) | шт. | - 7 | 7 |  |

| Подпрограмма № 3 «Переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании «Холмский городской округ», из ветхого и аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м тыс. чел | - 15,46 0,681 | 8,1 0,4 | 12.12.2023 в адрес Министерства строительства Сахалинской области направлено письмо № 5.01-5285/23 об изменении показателей результативности. В соответствии с данным письмом показатель выполнен полностью |
| 3. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м тыс. чел | - 3,5 0,098 | 3,52 0,101 |  |
| Подпрограмма № 4 «Ликвидация (снос) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения» |  |  |  |  |  |
| 4. | - Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | тыс. кв.м | 1,7 | 1,7 |  |
| Подпрограмма № 5 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |
| 5. | - Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясения | млрд. руб. | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 7 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений» |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений, которым предоставлены жилые помещения по договору найма специализированного жилого помещения | ед. | 18 | 16 | Потребность в жилых помещениях для детей сирот на 2023 год составила 18 квартир. В рамках исполнения законодательства о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в истекшем 2023 году, за счет средств областного бюджета, было приобретено 18 жилых помещений. В отношении 16 жилых помещений ДУМИЗ заключены договоры найма жилого помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с указанными гражданами. Два жилых помещения не распределены, так как гражданами, относящимися к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенными в список на получение жилья в 2023 году поданы заявления о переносе получения жилых помещений на 2024 год. |

По подпрограмме № 1 «Развитие системы градостроительного планирования» - финансирование составило 13 377,4 тыс. руб. Освоение денежных средств составило 99,2% (13 267,4 тыс. руб.). Денежные средства были освоены Департаментом  по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в рамках соисполнения мероприятий, предусмотренных Подпрограммой № 1 «Развитие системы градостроительного планирования» в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2023 году на следующие мероприятия:

1. Внесение изменений в проект планировки с. Яблочное, с. Совхозное муниципального образования «Холмский городской округ»;

2. Определение границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

3. Проект планировки и межевания территории ул. Дальневосточная;

4. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденные решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.09.2022 № 57/6-483;

5. Архитектурно-градостроительная концепция благоустройства и развития территории экологического парка по ул. Шевченко в г. Холмске Сахалинской области (в пределах земельного участка с кадастровым номером 65:09:0000000:631);

6. Архитектурно-градостроительная концепция благоустройства территории сквера имени Героя Советского Союза Валентеева Степана Елисеевича в г. Холмске;

7. Архитектурно-градостроительная концепция благоустройства и развития главной въездной магистрали г. Холмска – ул. Железнодорожной.

По подпрограмме № 2 «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Холмский городской округ» - финансирование составило 9 820,0 тыс. руб. Освоение денежных средств составило 99,8 % (9 798,9 тыс. руб.). В 2023 г. предусмотрен к исполнению один индикатор «Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющих трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков)». Индикатор выполнен, при плане 7 шт., факт составил 7 шт.

По подпрограмме № 3 «Переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании «Холмский городской округ», из ветхого и аварийного жилищного фонда» - финансирование составило 2 457 795,6 тыс. руб. Освоение денежных средств составило 97,3 % (2 390 540,1 тыс. руб.). В данной подпрограмме предусмотрено два индикатора:

- количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда (тыс. кв. м.). План 15,46 тыс. кв. м., факт 8,1 тыс. кв. м. 12.12.2023 в адрес Министерства строительства Сахалинской области направлено письмо № 5.01-5285/23 об изменении показателей результативности.

-  количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. чел.). План 0,681 тыс. чел, исполнение 0,4 тыс. чел.

-  количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда (тыс. кв. м.). План 3,5 тыс. кв. м., исполнение 3,52 тыс. кв. м. Индикатор выполнен.

-  количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. чел.). План 0,098 тыс. чел., при плане 0,101 тыс. чел. Индикатор выполнен.

По подпрограмме № 4 «Ликвидация (снос) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения» - финансирование подпрограммы составило 5 151,6 тыс. руб. Исполнение составило 100 %.

Подпрограммой предусмотрен один индикатор:

- годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения (тыс. кв. м.). Плановое значение 1,7 тыс. кв. м., фактическое исполнение 1,7 тыс. кв. м.   Индикатор выполнен.

По подпрограмме № 5 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» -финансирование подпрограммы составило 60,0 тыс. руб., освоение денежных средств 100%.

В 2023 г. подпрограммой целевые индикаторы не предусмотрены.

По подпрограмме № 6 «Обеспечение жильем многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории муниципального образования «Холмский городской округ» - финансирование подпрограммы в 2023 г. не осуществлялось. Индикаторы в данной подпрограмме не предусмотрены.

Подпрограмма №7 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений» - финансирования данной подпрограммы составил 43 762,5 тыс. руб. Освоение денежных средств 100 %. Индикатор в данной подпрограмме:

- «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений, которым предоставлены жилые помещения по договору найма специализированного жилого помещения» при плане 18 ед., факт составил 16 ед.

Потребность в жилых помещениях для детей сирот на 2023 год составила 18 квартир. В рамках исполнения законодательства о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в истекшем 2023 году, за счет средств областного бюджета, было приобретено 18 жилых помещений.  В отношении 16 жилых помещений ДУМИЗ заключены договоры найма жилого помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с указанными гражданами. Два жилых помещения не распределены, так как  гражданами, относящимися к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенными в список  на получение жилья в 2023 году поданы заявления о переносе получения жилых помещений  на 2024 год.

Подпрограмма №8 «Строительство жилья в муниципальном образовании «Холмский городской округ» - финансирование подпрограммы в 2023 г. составило 28,0 тыс. руб. Освоение 100%. Индикаторы в данной подпрограмме не предусмотрены.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и по подпрограммам:

Уф= 97,3%

Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий.

ДИ = (1+1,9+0,58+0,99+1,03+1+0,88) / 7 = 1,05

Коэффициент относительной результативности программы:

Ои = (0,6*1,05) +(0,25*97,3) =0,87

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,8<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем» за 2023 год оценивается как эффективная.

5. Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

Развитие жилищно-коммунальной сферы - один из важных системных факторов устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Целью программы является:

1. Повышение энергосбережения и энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ, создание условий для перевода экономики округа и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проведение капитального ремонта многоквартирных домов и повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Холмский городской округ».

3.Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов потребителям Холмского городского округа.

4. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Холмском городском округе, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания.

5. Обеспечение доступности, предоставляемых населению Холмского городского округа коммунальных услуг.

6. Организация управления жилищно – коммунальным хозяйством.

Задачи программы:

- повышение надежности и   эффективности производства   и   поставки    коммунальных ресурсов на   базе   строительства, реконструкции (технического перевооружения), модернизации   объектов коммунальной инфраструктуры;

- внедрение энергоэффективных технологий;

- сокращение расходов бюджетных средств на   возмещение выпадающих доходов организаций коммунального комплекса при государственном регулировании   тарифов   на   коммунальные услуги для населения:

- формирование в коммунальном секторе   благоприятных условий для реализации инвестиционных   проектов в рамках государственно-частных партнерств;

- разработка мероприятий по развитию благоустройства территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- снижение убыточности организаций коммунального комплекса;

- проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных;

- улучшение качества управления и содержания общего      имущества в многоквартирных домах на основе государственной поддержки объединений собственников жилья, в том   числе   при проведении капитального    ремонта     и модернизации   многоквартирных   домов, и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью;

- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ».

Данная программа состоит из 3 подпрограмм:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ».

3. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Объём финансирования всего по программе с учётом финансирования подпрограмм в 2023 г. составил:

| Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Кассовые расходы | Эффективность использования ресурсного обеспечения, % |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |
| Всего | 861 431,9 | 847 185,2 | 98,3 |
| Местный бюджет | 268 179,3 | 266 612,6 | 99,4 |
| Областной бюджет | 475 722,9 | 463 042,9 | 97,3 |
| Федеральный бюджет | 117 529,7 | 117 529,7 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

Развитие жилищно-коммунальной сферы - один из важных системных факторов устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

В отчетном периоде работа жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования была направлена на предоставление жителям городского округа коммунальных услуг и услуг по содержанию жилищного фонда.

На территории г. Холмска осуществляют деятельность – 11 предприятий жилищно-коммунального. Хозяйства:

- управляющие компании – 9 организаций: ООО «Холмск», ООО «Портовая», ООО «Северная», ООО «Интеграция», ООО «Союз-65», ООО «Вектор», МУП «Эталон», ООО. «Мегаполис», ООО «ЛидерПроф»,

- коммунальные предприятия – 2 организаций: МУП «Тепло» оказывает услуги по теплоснабжению, МУП «Водоканал» - по водоснабжению и водоотведению.

На территории сел муниципального «Холмский городской округ» оказывают жилищно-коммунальные услуги 4 предприятия, расположенные в соответствующих селах:

с. Чехов - МУП «Тепловые сети» - услуги теплоснабжения;

с. Правда - ООО «Искра» - услуги теплоснабжения;

с. Правда - ООО «Ника Плюс» - услуги водоснабжения, водоотведения, содержание жилья.

с. Яблочное - ООО «Комфорт» - услуги водоснабжения, водоотведения, содержание жилья.

Услуги теплоснабжения в с. Яблочное, с. Костромское, с. Пионеры и с. Чапланово оказывает МУП «Тепло»;

Услуги водоснабжения и водоотведения в с. Костромское, с. Пятиречье, с. Чапланово, с. Чехов (с 01.01.2023г.) оказывает МУП «Водоканал».

Услуги водоснабжения в южной части с. Яблочное (ул. Антоново, ул. Приморская, ул. Центральная) оказывает МУП «Водоканал».

Кроме того, бытовые услуги (услуги бани) оказывают: МУП «Искра» в г. Холмске, с. Костромское и с. Правда и МУП «Тепловые сети» - вс. Чехов.

Реализация мероприятий программы представлена следующим образом.

1. Строительство и реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства:

- реконструкция системы водоснабжения в с. Правда.

2. Выполнение полномочий местного самоуправления по организации бытового обслуживания.

3. Мероприятия в области ЖКХ (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд).

4. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости.

5. Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы.

6.Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса (приобретение оборудования на объекты ЖКХ, капитальный ремонт системы теплоснабжения МО «ХГО»; капитальный ремонт системы водоснабжения МО «ХГО», капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей МО «ХГО», капитальный ремонт объектов ЖКХ, разработка ПСД, капитальный ремонт системы водоотведения МО «ХГО», капитальный ремонт сетей водоотведения МО «ХГО», капитальный ремонт сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, замена оборудования на объектах ЖКХ), обеспечение мероприятий на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение).

7.Создание условий для увеличения объёма капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности.

8. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области на 2014-2043 годы».

9. Капитальный и текущий ремонт, реконструкция жилищного фонда.

10. Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами.

11. Ремонт отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов.

12. Возмещение затрат и (или) недополученных доходов в сфере ЖКХ.

13.  Мероприятия по благоустройству населённых пунктов.

14. Организация управления жилищно-коммунальным хозяйством.

15. Регулирование численности безнадзорных животных.

На 2023 г. в муниципальной программе запланировано 12 индикаторов к исполнению. Не выполнение планового показателя (индикатора) за 2023 год «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» (план 18,1 %, факт -2%).

Через очистные сооружения за 2023 год пропущено 55,837 куб. м сточных (канализационных) вод, из них только 1,087 куб. м. (2%) нормативно очищены.

Очистные сооружения сточных вод установлены в с. Пионеры и с. Яблочное.  Очистные сооружения канализации в с. Пионеры обслуживает МУП «Водоканал».

За 2023 год пропущено через очистные сооружения и очищено до нормативных значений в с. Пионеры 1,087 куб. м сточных вод.

Очистные сооружения (станция биологической очистки), установленная в с. Яблочное, обслуживается ООО "Комфорт".

За 2023год через очистные сооружения пропущено 54,75 куб. м сточных вод, но из-за 100 % их износа, очистка сточных вод не достигнута нормативной.

В связи со 100% износом, требуется строительство новых очистных сооружений сточных вод в с. Яблочное.

Остальные 11 индикаторов муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными жилищно- коммунальными услугами» выполнены и перевыполнены.

Таким образом из 12 запланированных мероприятий на 2023 год по муниципальной программе «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными жилищно- коммунальными услугами» выполнено 11 мероприятий.

Оценка эффективности муниципальной программы Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными жилищно - коммунальными услугами за 2023 год

| № | Наименование индикатора (показателя) | ед. изм. | значение индикаторов(показателей) |  |  | степень достижения планового показателя (индикатора) за 2023 год (Сд) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |
|  |  |  | факт | план | факт |  |
| 1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством ТСЖ, жилищных кооперативов или иного потребительского кооператива | % | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1 |
| 2 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяжённости уличной водопроводной сети | % | 28,8 | 46,8 | 6,3 | 7,43 |
| 3 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяжённости уличной канализационной сети | % | 49,2 | 74,0 | 52,5 | 1,41 |
| 4 | Количество аварий на инженерных сетях | ед. | 7 | 16 | 0,0 | 1,00 |
| 5 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 36 | 35 | 35,0 | 1,00 |
| 6 | Доля воды, пропущенной через очистные сооружения в общем количестве воды, поданной в сеть | % | 69,4 | 31,3 | 84,0 | 2,68 |
| 7 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 97,8 | 18,1 | 2,0 | 0,11 |
| 8 | Доля убыточных предприятий жилищно- коммунального хозяйства | % | 50 | 33,3 | 16,67 | 2,0 |
| 9 | Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения: ЛЭП 0,4-35 кВ,ВЛ 6кВ | км | 3 | 1,6 | 3 | 1,9 |
| 10 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных дл 2000 годов, начиная с 2013 года, нарастающим итогом | % | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 1 |
| 11 | Доля многоквартирных домов, в которых проведён ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчётном периоде | % | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 12 | Количество отловленных безнадзорных животных | шт. | 310 | 211 | 211 | 1,00 |
| Уровень финансирования реализации программы (Уф) |  | % |  | 861 431,9 | 847 185,2 | 0,98 |
| Степень реализации мероприятий (ДИ- достижение индикаторов) |  |  |  |  |  | 0,92 |
| Эффективность реализации муниципальных программ (ОИ- оценка индикаторов) |  |  |  |  |  | 0,80 |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |
| Степень реализации мероприятий: ДИ= Мв/М= 0,92, где Мв -количество мероприятий, выполненных в полном объёме=11; М-общее количество мероприятий по плану=12. |  |  |  |  |  |  |
| ЭФФФЕКТИВНОСТЬ реализации муниципальных программ: ОИ=0,6 ДИ+ 0,25 Уф =0,6*0,92+0,25*0,98 =0,8 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная Программа считается эффективной, так как среднее значение эффективности равно 0,8, согласно Методике оценки эффективности муниципальной программы (Приложение№4 к Порядку, утв. Постановлением администрации МО «Холмский городской округ» от 12.05.2021 №690 |  |  |  |  |  |  |

Вывод: за 2023 год муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными жилищно- коммунальными услугами» считается эффективной (0,8≤0,8<1,0), так как среднее значение эффективности равно 0,8, согласно Методике оценки эффективности муниципальной программы, МП считается эффективной, если показатель (Ои) находится в пределах от 0,8 до 1,0. Также следует обратить внимание, что, при реализации мероприятий муниципальных программ обязательно необходимо устанавливать плановые значения индикаторов всех подпрограмм. Следовательно, ответственному исполнителю программы следует проработать плановые значения целевых показателей на 2024 год и последующие года.

6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

С целью реализации муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 25.02.2014 № 252 (далее – Программа), была проведена работа по исполнению комплекса мероприятий, направленных на повышение доступности жилья для населения, а именно для молодых семей, путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений.

Цели и задачи  Программы направлены на увеличение уровня обеспеченности жильём молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на основе предоставления молодым семьям – участникам Программы  социальных выплат на приобретение  жилья; создание системы адресной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

- Результативность реализации Программы за 2023 год, в соответствии с индикаторами, достигнута на 100 %.

- Участницей муниципальной программы, согласно Списка, сформированного на 2023 год, стала 1 молодая семья:

- - в которой возраст заявителя не превысил 35 лет на день принятия решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты;

- - проживающая на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий в рамках Программы;

- имеющая собственные средства, необходимые для оплаты фактической стоимости жилья, или средства, полученные по кредитному договору (договору займа) на приобретение жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору.

Из 94 молодых семей, включённых в Список, Свидетельство на приобретение жилого помещения (на вторичном рынке жилья) получила 1 семья, что составило 1,1 % от общего количества претендующих улучшить условия. Также 1 молодая семья получила дополнительную социальную выплату при рождении ребёнка.

В соответствии с условиями Программы социальные выплаты на приобретение жилых помещений предоставляются семьям в размере не менее:

- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей;

- 40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного родителя.

При этом доля средств местного бюджета для предоставления данной социальной выплаты составила 3%.

В 2023 году за счет федерального бюджета (438,4 тыс. руб.) и областного бюджета (1 645,5 тыс. руб.) на реализацию данной Программы предусмотрено финансирование в размере 2 083,9 тыс. рублей.

Средства местного бюджета, предусмотренные Программой на 2023 год, составили 64,5 тыс. рублей.

Постановлениями администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.02.2023 № 355, от 06.09.2023 № 1843 внесены изменения в муниципальную программу, в связи с необходимостью приведения в соответствие с бюджетом МО «ХГО» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Также в рамках Программы осуществлялись следующие мероприятия:

- дана информация в СМИ по реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2023 году;

- проведены консультации для молодых семей по участию в программе. Обратилось 55 семей;

- - проведено 6 заседаний рабочей группы по обеспечению жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (01.03.2023г., 20.03.2023г., 03.04.2023г., 17.04.2023г., 27.04.2023г., 12.05.2023г.). В соответствии с решениями рабочей группы подготовлены постановления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» о принятии на учёт молодых семей в качестве нуждающихся в жилых помещениях в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (от 10.03.2023 № 454; от 31.03.2023 № 580; от 17.04.2023 № 706; от 10.05.2023 № 860; от 10.05.2023 № 861), о снятии молодых семей с учета, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (от 14.03.2023 № 472).

- сформирован и направлен в Агентство по делам молодежи Сахалинской области Список молодых семей, имеющих право на государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья в 2024 году;

- подготовлено и заключено между Агентством по делам молодежи Сахалинской области и администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в 2023 году;

- проведена работа с молодой семьей, получательницей социальной выплаты в 2023 году: выдано уведомление с информацией по использованию Свидетельства, проведено торжественное вручение Свидетельства на приобретение жилья; оказана консультативная помощь семье по оформлению документов для представления их в Банк.

- подготовлены и направлены отчёты (январь - декабрь) о реализации мероприятий государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильём» в 2023 году на территории муниципального образования «Холмский городской округ» в соответствии с Соглашением;

- предоставлена социальная выплата 1 молодой семье на общую сумму – 1965,2 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 59,0 тыс. руб., областного бюджета – 1906,2 тыс. руб.

- предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении ребенка на сумму – 183,1 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета – 177,6 тыс. руб., местного бюджета – 5,5 тыс. руб.

Все мероприятия Программы в 2023 году выполнены в полном объеме. 1 молодая семья получила государственную поддержку в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения в полном объёме и приобрела отдельную благоустроенную квартиру, соответствующие санитарным и техническим нормам.

- Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

- муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

- за 2023 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2022) | Отчетный Год (2023) |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | - Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее число молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитов (займов) | ед. | 8 | 1 | 1 | отклонений нет, исполнен |

| 2. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия на условиях Программы (в %) | % | 8 | 1 | 1 | отклонений нет, исполнен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Общее число молодых семей, которые получат дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребёнка (детей) | ед. | 0 | 1 | 1 | отклонений нет |

1. Общее число молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитов (займов) согласно плану на 2023 год-1, фактически-1. Процент выполнения достижения данного индикатора в 2023 году -100%.

2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия на условиях программы 1%, фактически доля составила 1%. Процент выполнения достижения данного индикатора в 2023 году -100%.

3. Общее число молодых семей, которые получат дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребёнка (детей) согласно плану на 2023 год-1, фактически-1. Процент выполнения достижения данного индикатора в 2023 году -100%.

- За счет предоставления социальных выплат молодым семьям увеличился уровень обеспеченности жильем молодых семей. Все показатели муниципальной программы достигнуты.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень эффективности реализации Программы, в соответствии с Методикой, по результатам 2023 года оценивается как высокий:

- 1) оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) высокая по всем показателям;

- 2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы – 1,0;

- 3) степень реализации мероприятий Программы – 1,0;

- 4) оценка эффективности реализации Программы – 0,9 (0,8≤0,9≤1,0), что соответствует эффективной реализации программы.

- В дальнейшем необходимо продолжить реализацию Программы, оперативно вносить коррективы по финансовому обеспечению программных мероприятий в соответствии с распределением и предоставлением субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Холмский городской округ» на государственную поддержку на улучшение жилищных условий молодым семьям.

- По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,9<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2023 год оценивается как эффективная.

7. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 20.02.2014 № 233 (далее – Программа), представляет собой комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы патриотического воспитания в муниципальном образовании «Холмский городской округ» и  развитие гражданско-патриотического  сознания  у детей и молодежи муниципального образования «Холмский городской округ» как важнейшей основы  духовно-нравственных  и социальных ценностей.

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

На реализацию мероприятий программы в 2023 году были предусмотрены ассигнования в размере 4 255,8 тысяч рублей из средств местного бюджета. За отчетный период израсходовано 4 255,2 тысяч рублей.

Постановлениями администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.02.2023 № 354, от 24.08.2023 № 1729, от 29.12.2023 № 2972 внесены изменения в муниципальную программу, в связи с необходимостью приведения Программы в соответствие с бюджетом МО «ХГО» на 2023 – 2025 годы.

В 2023 году в целях совершенствования нормативно-правовой базы патриотического воспитания, в соответствии с разделом 1 Программы разработано 4 положения о проведении мероприятий патриотической направленности: конкурс художественного слова и патриотической песни "Виктория", соревнования «Биатлон», соревнования «Звездный десант», смотр строя и песни. В 13-ти общеобразовательных организациях, 4 учреждениях дополнительного образования и 15 дошкольных учреждениях реализуются долгосрочные программы по патриотическому воспитанию детей.

Для развития научно-методических и теоретических основ патриотического воспитания по разделу 2 профессиональную подготовку через областные курсы и семинары прошли 8 педагогов образовательных учреждений, также проведено 3 районных семинара для 18 педагогов образовательных учреждений.

Объём финансирования данного раздела – 10,1 тыс. рублей.

Третий раздел Программы «Совершенствование системы патриотического воспитания», самый объемный по содержанию, включает культурно-массовые мероприятия патриотической направленности: фестивали, соревнования, конкурсы, выставки, викторины, а также мероприятия, посвящённые памятным датам и государственным праздникам России, организованные как в отдельных учреждениях и организациях, так и в общегородском масштабе. Системой учреждений культуры, образования, спорта и молодежной политики Холмского городского округа в 2023 году организовано и проведено 750 мероприятий патриотической направленности. Для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на работы по благоустройству территорий памятных мест организована 1 ярмарка вакансий по результатам, которой трудоустроены 10 человек. Организована работа по реализации стратегического проекта по военно-спортивной подготовке населения «Будь готов!», прошли подготовку – 530 человек.

Объём финансирования данного раздела – 2 665,0 тыс. рублей.

- В целях координации деятельности общественных объединений и организаций в интересах патриотического воспитания в рамках четвёртого раздела Программы была запланирована и проведена работа совещательного органа при администрации муниципального образования «Холмский городской округ» - Координационного Совета по вопросам патриотического воспитания. Состоялось 2 заседания Совета, на котором рассмотрены вопросы: о ходе реализации мероприятий в рамках празднования 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 77 –й годовщины окончания второй мировой войны в муниципальном образовании «Холмский городской округ»; об итогах реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2022 год. Оказывалась финансовая поддержка детским, молодёжным и другим общественным организациям, и объединениям в проведении районных мероприятий патриотической направленности и участии перспективной и талантливой молодежи в областных мероприятиях. Оказана помощь местному отделению ВВПОД «Юнармия» ХГО и отряду «Юные друзья пограничников» в организации деятельности (оплата труда руководителям юнармейского отряда «Западный» и отряда «Юные друзья пограничников», оказана поддержка в проведении районных мероприятий и участии в областных мероприятиях, приобретение формы).

- Общий объем финансирования четвертого раздела 1505,7 тысяч рублей.

На реализацию мероприятий пятого раздела Программы «Укрепление материально-технической базы организаций, задействованных в патриотическом воспитании», затрачены средства в размере 74,4 тысяч рублей. Данные средства позволили улучшить материально-техническую базу Музея Боевой Славы в МАОУ СОШ № 6 (приобретены методические пособия). С целью участия в региональном этапе Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница» приобретено спортивное оборудование для МАОУ СОШ с. Яблочное.  Изготовлены листовки и буклеты патриотической направленности. Приобретены 92 экземпляра книг патриотической направленности (14 наименований).

В рамках шестого раздела Программы Большое внимание уделялось в 2023 году информационному обеспечению патриотического воспитания. Все районные мероприятия освещались в местных СМИ - газете «Холмская панорама», на ТРК «Холмск», а также на интернет-сайтах и в группах социальных сетей.

Седьмой раздел Программы предусматривает деятельность органов местного самоуправления по использованию государственных символов России и содержит мероприятия по пропаганде государственной символики. На всех мероприятиях, организованных в рамках Программы по патриотическому воспитанию, использовалась символика государства, Сахалинской области и Холмского городского округа.

В целом, все мероприятия Программы выполнены. Результаты, полученные в 2023 году от реализации мероприятий Программы, показали, что социально-экономический эффект достигнут. По семи из девяти показателям Программы фактические показатели на уровне плановых, по двум показателям Программы фактический показатель выше планового:

- Увеличилось количество проведенных районных мероприятий патриотической направленности - 750 (АППГ – 690), выполнение планового показателя на 100 %.

- На прежнем уровне осталось количество объединений и учреждений патриотической направленности, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку – 5 (АППГ – 5), выполнение планового показателя на 100 %;

- На прежнем уровне осталось количество детских и молодежных организаций и объединений военно- и гражданско-патриотической направленности – 11 (АППГ – 11), выполнение планового показателя на 100 %;

- Уменьшилось количество призовых мест в мероприятиях патриотической направленности областного и федерального уровня осталось на уровне прошлого года - 100 (АППГ – 120), выполнение планового показателя на 100 %;

- Уменьшился охват (вовлеченность) молодёжи добровольческим и волонтёрским движением – 27,0 % (АППГ – 29,0%), плановый показатель превысило в 1,0 раз;

- Сохраняется высокий уровень граждан – участников мероприятий патриотической направленности, посвященных государственной символике и памятным датам российской и Сахалинской истории, истории города – 40 % (АППГ-35%), выполнение планового показателя на 100 %;

- Уменьшилось количество изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания - 2 наименования (АППГ – 20), выполнение планового показателя на 100 %;

- Увеличилось количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания - 25 человек (АППГ – 25), что на 1 человека выше планового показателя;

- Количество финансовых средств, израсходованных на мероприятия Программы в 2023 году, от плана составило 100,0 %.

- Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

- муниципальной программы «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

- за 2023 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2022) | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2023 | Факт 2023 |  |
|  | - Муниципальная программа «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании - «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных районных мероприятий патриотической направленности | штук | 690 | 750 | 750 | Отклонений нет |
| 2 | Количество объединений и учреждений, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку | штук | 5 | 5 | 5 | Отклонений нет |
| 3 | Количество детских и молодёжных организаций и объединений военно- и гражданско - патриотической направленности | штук | 11 | 11 | 11 | Отклонений нет |

| 4 | Количество призовых мест в мероприятиях патриотической направленности областного и федерального уровня | штук | 120 | 100 | 100 | Отклонений нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Охват (вовлечённость) молодёжи добровольческим и волонтёрским движением (от 14 до 18 лет) | % | 29,0 | 26,0 | 27,0 | Привлечение новых волонтеров в волонтерские отряды. |
| 6 | Количество граждан – участников мероприятий патриотической направленности, посвященных государственной символике и памятным датам российской и областной истории, истории города | % | 35,0 | 40 | 40 | Отклонений нет |
| 7 | Количество изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания | штук | 2 | 2 | 2 | Отклонений нет |
| 8 | Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания | человек | 25 | 25 | 26 | Участие в областных онлайн-семинарах |
| 9 | Количество финансовых средств, израсходованных на мероприятия Программы | Тыс. руб. / % | 3666,2/99,9 | 4255,8/100 | 4255,2/100,0 |  |

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень эффективности реализации Программы, в соответствии с Методикой, по результатам 2023 года оценивается как высокий:

- 1) оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) от 1,0% до 1,1%;

- 2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы – 1;

- 3) степень реализации мероприятий Программы – 1,0;

- 4) оценка эффективности реализации Программы – 0,9 (0,8≤0,9≤1,0), что соответствует эффективной реализации программы.

Положительные результаты реализации Программы позволяют сделать вывод о необходимости продолжить дальнейшую работу в рамках муниципальной программы «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,9<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2023 год оценивается как эффективная.

8. Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

Развитие системы здравоохранения муниципального образования «Холмский городской округ» – один из приоритетных и стратегических факторов улучшения медико-демографической ситуации и состояния здоровья населения, создающего основы устойчивого социально-экономического развития округа. Необходимость создания условий для оказания медицинской помощи населению Холмского городского округа продиктована расширением потребностей населения в медицинской помощи, растущим использованием новых эффективных технологий, увеличением числа граждан пожилого возраста, растущей стоимости медицинских услуг. Качественное медицинское обслуживание населения зависит от многих факторов, но главным является наличие грамотных высококвалифицированных специалистов. Кадры здравоохранения – это интеллектуальный потенциал отрасли, который требует длительной подготовки, постоянного профессионального развития.

Цели программы

- удержание имеющихся высококвалифицированных медицинских кадров и привлечение новых специалистов,

- поднятие престижа здравоохранения Холмского городского округа

Задачи программы:

1. Обеспечение служебным жильем врачей государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

2. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки врачам амбулаторно-поликлинического звена государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

В 2023 году на мероприятия программы выделено финансирование в размере 1 603,7 тыс. руб. из средств местного бюджета. Фактически израсходовано 1 598,9 тыс. руб., исполнение составило 99,7%.

Финансовые средства определены:

- на дополнительные меры социальной поддержки врачам амбулаторно-поликлинического звена государственных учреждений в размере 1 598,9 тысяч рублей;

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы составляет – 99,7%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» запланировано одно мероприятие к исполнению - «Установление дополнительных мер социальной поддержки врачам амбулаторно-поликлинического звена государственных учреждений здравоохранения»  план 3 человека, факт 3 человека. Мероприятие «Предоставление муниципального служебного жилья медицинским работникам ГБУЗ «Холмская ЦРБ в 2023 г. не запланировано.

Для оценки степени реализации и оценки эффективности муниципальной программы установлены следующие индикаторы (показатели):

1. Увеличение показателя обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом.

2. Улучшение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение показателя обеспеченност и населения врачами | Количество врачей на 10000 населения | 38,94 | Не устано влен | 41,37 |  |
| 2. | Увеличение показателя обеспеченност и населения средним медицинским персоналом на 10000 чел. | Количество среднего персонала на 10000 населения | 95,78 | Не устано влен | 94,39 | Снижение показателя связано с закрытием противотуберкулезного отделения в с.Чехов и увольнением медицинским сестер в количестве 7 человек |
| 3. | Улучшение доступности и качества медицинских услуг |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коэффициент оценки выполнения функции врачебной должности | Коэффициент | 0,972 | 0,97 | 0,973 |  |
| 3.2 | Показатель рационального и целевого использования коечного фонда | Коэффициент | 1,0048 | 0,99 | 1,0224 |  |

Оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений:

Сд1 = 0,973/0,97*100% = 1

Сд2 = 1,0224/0,99*100% = 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и ее подпрограмм.

Уф = 99,7.

Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий

ДИ = (1+1) / 2 = 1.

Оценка эффективности реализации программы

Ои = (0,6*1) +(0,25*99,7) =0,85

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,8<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» за 2023 год оценивается как эффективная.

9. Муниципальная программа «Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Основной целью программы является создание условий для обеспечения жителей Холмского городского округа услугами торговли.

Для достижения цели программы должны быть решены следующие задачи:

- создание благоприятных условий для развития всех форм торговли, в том числе и нестационарной торговли;

-обеспечение сбалансированного размещения на территории района инфраструктуры торговли;

-создание комфортной потребительской среды;

-повышение качества и культуры обслуживания населения района в сфере торговли;

- формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения муниципального образования «Холмский городской округ»;

- повышение экономической доступности товаров для населения муниципального образования «Холмский городской округ».

Данная программа предусматривает перечень мероприятий к реализации:

1. Информационное, консультационное и методическое обеспечение (мониторинг розничных и оптовых цен, оказание консультативной, информационной помощи субъектам сферы потребительского рынка по вопросам получения муниципальной поддержки)

2.Финансовая поддержка (предоставление субсидий, предоставление гранта, предоставление земельного участка, организация и проведение ярморочных мероприятий).

- В 2023 году в целях решения задач и достижения цели программы ответственными исполнителями проведена следующая работа:

- На мероприятие «Изготовление (издание) информационных материалов» направлены средства в размере 1,5 тыс. руб. для изготовления баннера для ярмарочной площадки возле ТЦ «Агро» в г. Холмске.

- На мероприятие «Приобретение инвентаря и оборудования для организации и проведения ярмарочных мероприятий» направлены средства в размере 100,0 тыс. руб., на которые приобретены изотермические контейнера для доставки рыбопродукции напрямую от рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, для дальнейшей реализации субъектами торговой отрасли с минимальной торговой наценкой на ярмарках выходного дня.

- На мероприятие «Приобретение и ремонт уличных торговых прилавков» направлены средства в размере 720, тыс. руб., на которые приобретены деревянные домики для создания условий по развитию ярмарочной торговли, в целях продажи дачниками, садоводами-огородниками излишков выращенной продукции.

- На мероприятие «Организация и участие в конкурсах, проводимых на территории муниципального образования «Холмский городской округ» направлено 200,0 тыс. руб., в декабре 2023 года проведен ежегодный смотр-конкурс «Новогодняя сказка - 2024» на лучшее оформление предприятий потребительского рынка, определены победители, вручены благодарственные письма и денежное вознаграждение.

- Источник финансирования средств, направленных на реализацию муниципальной программы - бюджет муниципального образования «Холмский городской округ».

- Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов.

- Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие торговли в муниципальном образовании» представлен в таблице № 1.

Таблица № 1

| - Наименование индикатора - (показателя) | - Единица измерения | - Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  |  |  | - Обоснование отклонений индикаторов (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Отчетный год (2023) |  |  |  |
|  |  | - год, предшествующий отчетному (2022) | - План | - Факт | - % |  |
| - Оборот розничной торговли на рынках и ярмарках | - млн руб | - 172,33 | - 253,8 | - 337,4 | - 132,9 | - В 2023 году увеличено количество проводимых ярмарок выходного дня (2023 -50 ярмарок, 2022 – 49 ярмарок) |
| - Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов | - кв. м. на 1 тыс. человек | - 723,5 | - 723,5 | - 779,0 | - 107,6 | - Индикатор выполнен |
| - Количество проводимых ярмарок выходного дня | - ед. | - 37 | - 48 | - 50 | - 104,2 | - В 2023 году проведено 50 ярмарок выходного дня |
| - Количество участников на ярмарках выходного дня (среднее) | - ед. | - 43 | - 44 | - 110 | - 250,0 | - В 2023 году среднее количество участников ярмарки 110 (торговые места на ярмарке) |
| - Количество оборудованных ярмарочных площадок | - ед. | - 3 | - 3 | - 3 | - 100 | - Значение сохраняется на прежнем уровне |

По всем пяти установленным целевым показателям на 2023 год достигнуты планируемые значения.

Сведения о финансовых средствах, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) по источникам финансирования

| Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Кассовые расходы | Эффективность использования ресурсного обеспечения, % |
| Муниципальная программа «Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |  |  |
| Всего | 1021,50 | 1021,50 | 100 |
| Местный бюджет | 1021,50 | 1021,50 | 100 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | - |

Оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений, по формуле:

СД = ЗФ / ЗП × 100 %

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) программы;

- плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

При сопоставлении фактических значений индикаторов программы с плановыми значениями, уровень достигнут и перевыполнен (более 1,0 единицы).

Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

где:   - уровень финансирования реализации Программы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на соответствующий отчетный период.

Степень соответствия равна 1.

Степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по реализации основных мероприятий.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов (показателей) Программы;

Ф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы за отчётный период;

П - планируемое значение достижения индикатора (показателя) Программы за отчётный период.

Показатель ДИ равен 1,38. В случае, когда при расчете Ф / П (П / Ф)> 1, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 1. Если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1.

Расчёт оценки эффективности реализации программы (Ои) осуществляется по формуле:

Ои =0,6*ДИ +0,25*Уф

где:

Ои - показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Уф - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

Рассчитываем показатель эффективности, (Ои) равен 1,0.

Муниципальная программа считается эффективной (при (0,8 ≤ 1,0 ≤1,0).

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤1,0<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2023 год оценивается как эффективная.

10. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.01.2016 № 09 (далее – Программа), действует в целях проведения государственной антинаркотической политики на муниципальном уровне, а также противодействия распространению наркомании в обществе, путем кардинального снижения спроса на психотропные вещества среди различных групп населения.

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является отдел спорта и молодежной политики Департамента культуры, спорта и молодежной политики.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- улучшение качества взаимодействия всех заинтересованных служб в работе по противодействию наркоагрессии;

- снижение числа преступлений и административных правонарушений, связанных с оборотом наркотиков вдвое;

- снижение количества наркозависимых, состоящих в муниципальном образовании на профилактическом учёте, на 30 %; на диспансерном учёте - на 20 %;

- улучшение качества мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования;

- совершенствование организации профилактической работы среди несовершеннолетних в муниципальном образовании «Холмский городской округ»;

- активизация всесторонней пропаганды здорового образа жизни среди населения муниципального образования «Холмский городской округ» всеми доступными средствами;

- приведение в соответствие с потребностью количественного и качественного состава специалистов, способных решать проблемы противодействия злоупотреблению наркотиками;

- оказание различного вида поддержки общественным организациям и объединениям в создании условий для организации и проведения профилактических и реабилитационных мероприятий антинаркотической направленности с несовершеннолетними и молодёжью, склонными к употреблению наркотических средств и психотропных веществ.

- На реализацию мероприятий Программы в 2023 году были запланированы ассигнования в сумме 727,4 тыс. рублей. Все предусмотренные средства местного бюджета за отчётный период израсходованы в 100% объеме на проведение различных мероприятий антинаркотической направленности.

- Постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.02.2023 № 357 от 06.09.2023 № 1844, от 29.12.2023 № 2983 внесены изменения в муниципальную программу, в связи с необходимостью приведения Программы в соответствие с бюджетом МО «ХГО» на 2023 – 2025 годы.

Текущий контроль за ходом реализации антинаркотической Программы осуществляет муниципальная антинаркотическая комиссия муниципального образования «Холмский городской округ». Положение и состав комиссии утверждены постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (от 09.04.2012 № 311 «Об антинаркотической комиссии муниципального образования «Холмский городской округ» (с изменениями по постановлениям администрации МО от 13.04.2016 № 515; от 30.01.2017 № 151, от 03.07.2019 № 1031, от 25.07.2019 № 1126, от 24.02.2021 № 188). Данная комиссия осуществляет свою деятельность в целях повышения качества взаимодействия всех заинтересованных служб по противодействию незаконному обороту наркотиков (далее – НОН) и профилактике правонарушений среди населения и несовершеннолетних. В рамках мероприятий Программы осуществлялось межведомственное решение вопросов, связанных с незаконным оборотом и употреблением наркотиков. В 2023 году проведено 4 заседания антинаркотической комиссии, все плановые вопросы рассмотрены.

Для улучшения качества взаимодействия всех заинтересованных служб в работе по противодействию наркоагрессии на территории Холмского городского округа реализуется Перечень приоритетных направлений по реализации в 2021-2025 годах в Сахалинской области Стратегии государственной антинаркоточеской политики РФ на период до 2030 года.

В целях снижения количества преступлений и административных правонарушений, связанных с НОН, в рамках Программы правоохранительными органами были запланированы и проведены межведомственные комплексные оперативно-профилактические операции «Сообщи, где торгуют смертью», «Притон», «МАК-2023», направленные на перекрытие каналов и источников поставки наркотических средств нелегального оборота. В летний период с помощью беспилотного летательного аппарата были обследованы территории сельских поселений. В результате всех проведенных мероприятий выявлено 57 преступлений и правонарушений в сфере НОН (АППГ – 54). К лицам, нарушившим законодательство, а также употребляющим наркотические средства и психотропные вещества, применялись различные меры уголовного и административного наказания. К административной и уголовной ответственности привлечено 30 человек (АППГ – 47).

Регулярно размещалась информация в средствах массовой информации о действующем едином телефоне доверия по Сахалинской области с целью информирования органов в сфере контроля за незаконным оборотом наркотиков о местах и гражданах, нарушающих антинаркотическое законодательство. Размещено 42 информационных баннеров, 46 информационных материалов в газете «Холмская панорама», 10 информационных сообщений о деятельности правоохранительных органов по пресечению преступлений в сфере НОН, 15 видеоматериалов о работе в области антинаркотической деятельности на территории ХГО, выпущено 464 видеоматериала в выпусках телеканала ТНТ «Холмск» - «Холмск: вчера, сегодня, завтра» о мероприятиях спорта, культуры и молодежной политики. В социальные сети проекта «Наш Холмск» размещено 480 информационных сообщений о спортивных, культурных и молодежных мероприятиях, из них 102 в сфере антинаркотической пропаганды.

Распространено более 4000 листовок среди населения г. Холмска через почтовые ящики. В 13 образовательных организациях, спортивных и культурных, а также в детской поликлинике размещены информационные стенды с антинаркотической пропагандой.

В целях повышения качества мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования осуществлялась подготовка и предоставление информационно-аналитических справок и отчётной документации о состоянии наркоситуации в МО «Холмский городской округ» в антинаркотическую комиссию Сахалинской области. Членами антинаркотической комиссии администрации муниципального образования «Холмский городской округ» готовились аналитические справки о состоянии наркоситуации, вырабатывались меры по её улучшению, а также о состоянии и методах более эффективной профилактической работы среди всех категорий населения Холмского городского округа.

Большая профилактическая работа проводилась среди несовершеннолетних и молодёжи, а также их родителей всеми службами системы профилактики. Ежемесячно проводились беседы, кл. часы и тематические уроки, охват - более 6000 чел. В системе образования проведено более 120 мероприятий, охват – более 4000 чел. В 13 школах проведены родит. собрания, охват – 650 чел. С воспитанниками спортивных учреждений было проведено 65 личные беседы на темы ЗОЖ и о вреде употребления наркотических средств, алкоголя и табака, в ходе которых роздано 500 информационных материалов (листовки, брошюры). В учреждениях культуры проведено 215 профилактических мероприятий с охватом участников 7 500 человек, в том числе 5 650 детей и подростков.

С целью обеспечения занятости и досуга детей и подростков во внеурочное время, обучающиеся активно привлекаются в объединения системы дополнительного образования. Сформировано 228 объединений различных направленностей. Охват детей дополнительным образованием в образовательных организациях по состоянию на декабрь 2023 года составляет 2 802 человек, что составляет 70 % от общего числа обучающихся школьного возраста. В учреждениях культуры функционирует 89 клубных формирования, в которых занято 1 422 чел., из них 648 детей и 105 чел. молодежи. На базе объектов спортивной школы МО ХГО занимаются 1439 человек в возрасте от 7 до 18 лет по 18 видам спорта.

Проведено 119 различных спортивных, спортивно-массовых, физкультурно-массовых мероприятия, в которых приняли участие 8430 человек, из них в возрасте от 7 до 18 лет 6656 человек. Из них на средства, предусмотренные муниципальной программой, организованы выезд и участие Холмских команд в рамках проекта «Спорт против подворотни – Золотая шайба» в турнире среди дворовых команд по хоккею с шайбой, в открытом турнире по хоккею «Кубок Сахалина», во Всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч» и 4 муниципальных оздоровительных мероприятия среди дворовых команд.

В 2023 году проведено анонимное медицинское тестирование 1536 несовершеннолетних (АППГ – 698 человек). Фактов употребления наркотических веществ не выявлено. В 12-ти общеобразовательных организациях и СТОТиС проведено социально-психологическое тестирование несовершеннолетних в режиме «онлайн» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Всего в тестировании приняло участие 1620 человек. В 2023 году проведено 21 индивидуальное психологических консультирований несовершеннолетних, имеющих риск развития химических зависимостей, и 7 консультирований их родителей.

Проведена работа по участию делегаций, команд от муниципального образования «Холмский городской округ» в областных мероприятиях. Входящих в сферу государственной молодежной политики (День российского студента, итоговое мероприятие по работе в области добровольчества, семинар-совещание по вопросу реализации молодежной политики в Сахалинской области, региональный этап "Сахалинская студенческая весна", областной этап Спартакиады допризывной молодежи и др.). На территории Холмского городского округа проведено более 40 мероприятий в области добровольчества (1505 чел.), и 25 профилактических мероприятий, в том числе с участием подростков «группы риска» (55 чел.).

- В целом, наркоситуация в муниципальном образовании «Холмский городской округ» - напряженная.

Результаты, полученные в 2023 году от реализации мероприятий Программы, показали, что социально-экономический эффект достигнут. По двум показателям Программы из 5 фактические значения выше плановых:

- снизилась вовлеченность наркопотребителей в НОН с предкризисного уровня до напряженного;

- улучшился показатель криминогенности наркомании (влияние наркотизации на криминогенную обстановку) с напряженного до удовлетворительного;

- улучшился показатель смертности, связанной с острым отравлением наркотиками, в связи с отсутствием выявления данных фактов в 2023 году, с напряженного до удовлетворительного;

показатель по количеству проведенных мероприятий профилактической направленности выше планового – 860;

- достигнут плановый показатель охвата детей и молодёжи в возрасте от 11 до 24 лет (контрольная группа) мероприятиями антинаркотической направленности – 4 680 чел. (АППГ - 4488 чел.), что составляет – 80% от общей численности населения данной целевой группы и соответствует плановому значению;

- - запланированные финансовые средства на мероприятия Программы израсходованы на 100 % (727,4 тыс. руб.).

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2023 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2023 | Факт 2023 |  |
| 1. | Количество зарегистрированных преступлений и правонарушений, связанных с употреблением и распространением наркотических средств и психотропных веществ | Ед. | 54 | 60 | 57 | Снижение количества преступлений в 2022 году связано с выделение дополнительной квалификации преступлений в 2021-м году из числа выявленных в 2020-м. В связи с этим был зафиксирован рост преступлений в 2021-м. |

| 2. | Количество лиц, состоящих на учете с диагнозом «Синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)» | Ед. | 70 | 65 | 69 | Совместными усилиями правоохранительных органов и учреждений здравоохранения увеличилась выявляемость лиц с заболеванием «наркомания» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Количество лиц / (в том числе несовершеннолетних), употребляющих наркотические вещества и состоящие на профилактическом учете | Ед. | 177/0 | 170/0 | 200/1 | Совместными усилиями органов внутренних дел и здравоохранения увеличена выявляемость фактов употребления наркотических веществ |
| 4. | Количество проведенных мероприятий профилактической направленности | Ед. | 865 | 850 | 860 | В связи с отменой ковидных ограничений в 2022 году на проведение массовых мероприятий, количество их и охват участников увеличился |
| 5. | Количество граждан, с выделением возрастной категории от 11 до 24 лет, принявших участие в антинаркотических мероприятиях (4488 человек в 2022 году) | % | 86 | 80 | 80 | Отклонений нет |
| 6. | Уровень наркоситуации в Холмском городском округе | чел./ 100 тыс. населения | Напряженное | Напряженное | Напряженное | Отклонений нет |

- В целом, все мероприятия Программы выполнены. Результаты, полученные в 2023 году от их реализации, показали, что социально-экономический эффект достигнут:

- 1) степень достижения целей и решения задач по каждому из индикаторов составляет от 0,8 до 1,5;

- 2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы – 1;

- 3) оценка степени реализации мероприятий – 1,17;

- 4) оценка эффективности реализации программы – 0,95.

- Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация Программы, в соответствии с Методикой, по результатам 2023 года – эффективная.

В дальнейшем необходимо продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.01.2016 № 09.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,9<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2023 год оценивается как эффективная.

11. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Принятие данной программы обусловлено необходимостью повышения эффективности контроля за криминогенной обстановкой, сосредоточения сил и средств правоохранительных органов и других ведомств на борьбу с преступностью, повышения безопасности на улицах и в общественных местах, снижение темпов роста числа и доли тяжких преступлений в муниципальном образовании.

Основная цель данной программы:

- обеспечение правопорядка и безопасности граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Основные задачи программы:

- снижение уровня тяжких преступлений на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере профилактики правонарушений;

- улучшение координации деятельности органов исполнительной власти муниципального образования «Холмский городской округ» с правоохранительными органами по предупреждению правонарушений;

- вовлечение в работу по предупреждению правонарушений общественных организаций, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- повышение уровня общественного правосознания.

Исполнение мероприятий программы за 2023 год следующее:

1.Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах.

2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

3. Информационно-методическое обеспечение.

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании

«Холмский городской округ» за 2023 год

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. |  | фактически освоено, тыс. | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по созданию и развитию на территории Холмского городского округа общественных формирований граждан правоохранительной направленности | Администрация Холмского городского округа ОМВД по Холмскому городскому округу (по согласованию) | 630,1 |  | 630,1 | ХМОО ДНД на территории Холмского района действует с 2015 года, в настоящее время численность дружинников данной организации составляет 22 человека, в том числе с. Чехов – 2 человека, с. Пятиречье – 1 человек, с. Чапланово – 1 человек, с. Правда – 1 человек. С начала 2023 года в ХМОО «ДНД» вступило – 7 человек. Дружинники укомплектованы удостоверениями личности и нарукавными повязками в соответствии с требованиями ст. 16 ФЗ – 44 от 02.04.2014 «Об участии граждан в охране общественного порядка». Вновь прибывшие прошли курсы по военно – спортивной подготовке «Будь готов!» За 2023 год, члены ХМОО «Добровольная народная дружина» совместно с сотрудниками органов внутренних дел осуществили охрану порядка на 19 массовых мероприятиях (с учетом повторности было задействовано 59 членов ДНД), с общей численностью граждан 12716 – человек, а именно: 1) «Рождество Христово» Церковь по ул. Советкой г. Холмска (06.01.2023 г.) – с общей численностью граждан 200 человек; 2) «Крещение Господне», Приморский бульвар г. Холмска (19.01.2022 г.) – с общей численностью граждан 250 человек; 3) «Масленица» пл. Ленина (23.04.-24.04.2022)– с общей численностью граждан 300 человек; 4) «Лыжня России - 2023– с общей численностью граждан 250 человек; 5) «Пасха» (16.04.2023 г.) – с общей численностью граждан 250 человек; 6) «Родительский день» (25.04.2023) - с общей численностью граждан 1050 человек; 7) 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне (09.05.2023 г.) в г. Холмске и в селах Холмского района – с общей численностью граждан 18553 человек; 8) «Последний звонок» (23.05.2022 г.) – с общей численностью граждан 206 человек; 9) «День России» КДЦ «Россия» (21.05.2022 г.) – с общей численностью граждан 150 человек. 10)) «День молодежи» в ЦДК г. Холмска (24.06.2022 г.) – с общей численностью участников 150 человека. 11) «День Памяти и скоби» (22.06.2023) сквер ул. Героев - с общей численностью участников 100 человек. 12) День рыбака (09.07.2023 г.) – с общей численностью участников 220 человек. 13) День Города (19.08.2022 г.) – с общей численностью участников 3000 человек; 14) «День знаний» (01.09.2023 г.) – с обшей численностью участников 3325 человек; 15) 78-я годовщина окончания Второй мировой войны (03.09.2023 г.) в г. Холмске и в селах Холмского района – с общей численностью участников 750 человек; 16) День села в с. Чехов Холмского района (09.09.2023 г) – с общей численностью участников 200 человек; 17) Кросс Нации - 2023 (19.09.2023 г.) – с общей численностью участников 360 человек; 18) День села в с. Костромское Холмского района (23.09.2023 г.) – с общей численностью участников 200 человек; 19) День Народного единства – с общей численностью участников 80 человек. В указанный период было осуществлено 141 выход (рейд) дружинников на охрану общественного порядка совместно с сотрудниками полиции, в количестве 255 человек с учетом повторности. Был составлен 1 протокол – по ст. 20.21 КоАП РФ, Появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность; В ОМВД был доставлен 1 человек. Кроме того, члены ХМОО ДНД осуществляли охрану избирательных участков во время проведения выборов |
| 1.2. | Проведение оперативно-профилактической операции «Оружие» по изъятию на возмездной добровольной основе оружия и боеприпасов у населения | Администрации Холмского городского округа ОМВД по Холмскому городскому округу (по согласованию) | 16,6 |  | 16,6 | Денежное вознаграждение в сумме 5800 = (пять тысяч восемьсот) рублей выплачено гражданину Балдину Юрию Генриховичу и 10800 = (десять тысяч восемьсот) рублей гражданину Бахметьеву Олегу Леонидовичу. |
| 1.3. | Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах в рамках внедрения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Администрации Холмского городского округа | 409,0 |  | 409,0 | Был заключен контракт на монтаж системы видеонаблюдения по ул. Победы, д. 6 на сумму 408 962 (четыреста восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 70 копеек. |
| 1.4. | Обслуживание, ремонт технических средств и линии системы видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Холмского городского округа | 1079,8 |  | 1079,8 | Были заключены договоры на техническое обслуживание системы видеонаблюдения на общую сумму 988 200 (девятьсот восемьдесят восемь тысяч двести) рублей и контракт на восстановление видеонаблюдения на Приморском бульваре на сумму 91 656 (девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят шесть) рублей. |
| 1.5. | Выплата адресной помощи лицам, осужденным к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества на территории муниципального образования «Холмский городской округ» | Администрация Холмского городского округа; Холмский филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области (по согласованию) | 4,1 |  | 4,1 | Выплата адресной помощи производилась, документы на рассмотрение из Холмского филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области поступали на 1 человека: Леонова Людмила Александровна, 09.10.1979 года рождения, в размере 4118 (четыре тысячи сто восемнадцать) рублей. |
| 1.6. | Мероприятия, направленные на предоставление помещений для участковых, уполномоченных полиции с проведением ремонтных работ | Департамент управления сельскими территориями администрации Холмского городского округа; МКУ «Служба единого заказчика»; Департамент по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; МКУ «ПТУ» | 0,0 |  | 0,0 | На реализацию мероприятия в 2023 году денежные средства не выделялись. |
| 1.7. | Мероприятия, направленные на приобретение жестких ограждений (стоек) для перекрытия подъездных путей к местам проведения массовых мероприятий | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации Холмского городского округа; | 686,5 |  | 686,5 | В 2023 году с ООО «НПС-Автоматика» был заключен договор на приобретение металлических ограждений размером 2000х1200 в количестве 199 шт. на общую сумму 686,550 тыс. руб. Ограждения получены и используются при проведении массовых мероприятий в целях безопасности граждан. В 2022 году денежные средства на приобретение жестких ограждений (стоек) для перекрытий подъездных путей к местам проведения массовых мероприятий не выделялись. В 2021 году с ООО «НПС-Автоматика» был заключен договор на приобретение металлических ограждений размером 2000х1200 в количестве 75 шт. на общую сумму 200,0 тыс. руб. Ограждения получены и используются при проведении массовых мероприятий в целях безопасности граждан. |
| 2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение экскурсий для несовершеннолетних, включая «группу риска»; осужденных к наказаниям без изоляции от общества, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции: - в Холмский городской суд; - в спецшколу с. Костромское; - в учреждения ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации Холмского городского округа; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Холмского городского округа; Филиал по Холмскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | В 2023 году экскурсии не проводились. |
| 2.2. | Проведение мероприятий в рамках акции «Правовой день» | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации Холмского городского округа; |  | 0,0 | 0,0 | В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям учреждения культуры и спорта приняли участие в проведении тематических мероприятий. Уроки и часы правовых знаний, познавательные и информационные беседы, проведённые в библиотеках, познакомили детей и подростков с их правами и обязанностями. С целью знакомства с историей возникновения Дня правовой помощи детям и литературой о правах ребенка, оформлены книжные выставки и информационно-иллюстративные стенды. 20 ноября, в течение дня, юных читателей знакомили с интернет-ресурсами о правах детей «Помощь рядом» и вручали памятки и буклеты «Документ про меня», «Каждый ребёнок имеет право», «Бесплатная юридическая помощь детям», «20 ноября – Всемирный день ребёнка». Итого проведено 9 мероприятий, оформлено выставок, стендов – 4, охвачено 143 н/с. КДЦ «Россия» - изготовили, распространили 96 флаеров с информацией по правовой помощи детям. Размещение информации в соц. сетях: https://t.me/kdc_russia/2159. В рамках Всероссийского Дня правовой помощи специалистами отдела спорта и молодежной политики были проведены следующие мероприятия: 15.11.2023 – квест «Имею право=я обязан» с участием несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики, членов волонтерской организации «Горячее сердце», отряда «Западный» МО ВВПОД «Юнармия» Холмского городского округа. Количество участников – 45 человек; 20.11.2023 – экскурсия в следственный отдел по городу Холмск с участием членов отряда «Западный». Количество участников – 20 человек; 20.11.2023 – прямая телефонная линия; 20.11.2023 – беседа на тему временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период. Приняли участие 23 ребенка секции легкая атлетика. Всего в День правовой помощи детям проведено 14 мероприятий, обслужено 327 человек. |
| 2.3. | Проведение межведомственной комплексной операции «Подросток» | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации Холмского городского округа; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Холмского городского округа |  | 0,0 | 0,0 | Проведение профилактических мероприятий, познавательных программ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - Всего проведено 32 мероприятия, присутствовало 814 несовершеннолетних, оформлено 6 книжных выставок Проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, кинопоказы для детей и подростков во время каникул - Специалистами Историко-культурного центра в рамках межведомственной комплексной операции «Подросток» проведено 78 мероприятий для 1543 н/с, в том числе: экскурсий – 8 (113 н/с), лекций – 18 (331 н/с), викторин – 11 (208 н/с), мастер-класс 28 (600 н/с), тематических мероприятий 13 (291 н/с). Решением межведомственной комиссии утверждена дислокация лагерей на территории муниципального образования «Холмский городской округ» и распределение путёвок в них. В летний период в лагерях с питанием на базе учреждений сферы культуры и спорта отдохнуло 38 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 2 детей-инвалидов, 36 детей, проживающих в малоимущих семьях и 204 ребенка (остальные категории). Общее количество детей в лагерях с питанием в учреждениях культуры и спорта составило 280 человек. Проведено 62 мероприятия для 3035 детей и подростков, оформлено 3 книжных выставки. Централизованная клубная система: проведено 22 мероприятия для 745 детей и подростков. Акция «Ромашка здоровья», выставка ретро-плакатов советского периода «Мы выбираем здоровье», инфо-стенд «ЗОЖ детям», спортивные состязания «Большая игра», «Веселые старты», выставка рисунков «Спорт – сила», Тематическая программа «Где прячется здоровье?», информационный час «Аптека под ногами». Мероприятие прошло в форме экскурсии, в ходе которой, ведущая наглядно познакомила ребят с наиболее распространенными лекарственными растениями, рассказала о том каким лечебным свойствами они обладают. Централизованная библиотечная система: всего проведено 24 мероприятия (викторины, игровые часы, праздники, спортивные мероприятия, акции и т.п.), охвачено 370 н/с, оформлено 3 книжных выставки В Кинодосуговом центре «Россия» в летний период были организованы кинопоказы, пропагандирующие ЗОЖ, проведена акция «Сахалин без табака» - «Детство без дыма», проведено 12 акций, квестов по ЗОЖ, охват 1410 н/с. 21 июля было организовано образовательное мероприятие с психологом наркологического кабинета для членов отряда «Западный», отряда «Юные друзья пограничников» МО ВВПОД «Юнармия» Холмского городского округа и членов организации «Горячее сердце». Также в рамках акции раздали красные ленты жителям города. Количество участников – 25 человек. Проведено 30 мероприятий для 464 детей и подростков, оформлено 9 книжных выставок, организована демонстрация тематических роликов. Централизованная клубная система: проведено 16 мероприятий для 320 детей и подростков. Акции «День без алкоголя», Акция «Сахалин без табака» акция «Культура против наркотиков», круглый стол «Опасная зависимость» и т.д. Централизованная библиотечная система: всего проведено 14 мероприятий (викторины, игровые часы, беседы и т.п.), охвачено 144 н/с, оформлено 9 книжных выставок В фойе КДЦ «Россия» была организована демонстрация тематических роликов Проведено 15 выставок рисунков и плакатов, в которых приняли участие 160 человек. Централизованная клубная система: проведено 8 выставок рисунков и плакатов, в которых приняли участие 130 человек. Централизованная библиотечная система: проведено 3 конкурса рисунков, в которых приняло участие 30 человек В КДЦ «Россия» в летний период было организовано 4 выставки рисунков антинаркотической и антиалкогольной направленности. Централизованная клубная система: проведено 3 мероприятия для 60 детей и подростков 25.06.2023 волонтеры организации «Горячее сердце» распространили 500 шт. буклетов ко Всемирному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Количество волонтеров - 10 человек. Специалистами МБУК Холмского городского округа организованы и проведены мероприятия в рамках Акций «День без алкоголя» - 22.05, 01.06, 26.06, 08.07, 01.09. Акция «День без алкоголя» - 22.05 (Последний звонок) - Акция «Вино любишь — сам себя губишь» (Фил. № 3 с. Правда), 12 -14 лет, 20 чел.; - Акция «Алкоголю - НЕТ!» (Фил. №10 с. Новосибирское), 10-13 лет, 2 чел.; - Познавательная игра-путешествие «Алкоголь: Мифы и факты» (фил. №17 с. Совхозное), 12-14 лет, 3 чел.; - Выставка-размышление «Твой выбор: Вредные привычки или здоровый образ жизни?» (фил. №17 с. Совхозное), 10-16 лет. Всего: мероприятий – 3, охвачено – 25 человек Акция «День без алкоголя» - 01.06 (Международный день защиты детей) - Летний библиомарафон здоровья «Автостопом по книжным тропам» (Детская библиотека), 7-14 лет, 29 чел.; - Акция «Алкоголь - начало конца» (Фил. № 10 с. Новосибирское), 10-14 лет, 3 чел.; - Акция «Больше знаешь, меньше риск» (Фил. № 15 с. Чапланово), 15-17 лет, 11 чел.; - Тематический час «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» (Фил. №18 г. Холмск), 7 -12 лет, 11чел. - Акция «Радуга детства» (КДЦ «Россия»), 32 чел. Всего: мероприятий – 5, охвачено – 86 человека Акция «День без алкоголя» - 26.06 (День молодёжи) - Слайд-викторина «Не дай себя уничтожить» (Юношеский абонемент ЦРБ), 15-18 лет, 6 чел.; - Слайд-викторина «Дорога ведущая в пропасть» (Юношеский абонемент ЦРБ), 14-18 лет, 5 чел.; - Игровое мероприятие «Праздник мяча и скакалки» (Фил. № 2 с. Чехов), 7-10 лет, 12 чел.; - Книжная выставка «Просто скажи НЕТ!» (Фил. № 9 с. Костромское), 10-14 лет; - Викторина «Спорт - твой путь к здоровью и успеху» (Фил. № 9 с. Костромское), 10-14 лет, 14 чел.; - Викторина «В здоровом теле — здоровый дух», (Фил. № 15 с. Чапланово), 6-12 лет, 45 чел. Всего: мероприятий – 5, охвачено – 82 человека Акция «День без алкоголя» - 8.07 (День семьи, любви и верности) - Беседа с презентацией «Быть здоровым – это модно», (Юношеский. абонемент ЦРБ), 12-14 лет, 25 чел.; - Беседа «Пивной алкоголизм», (Фил. № 4 с. Яблочное), 10-14 лет, 19 чел.; - Акция «Здоровым быть модно», (фил. №10 с. Новосибирское), 12-13 лет, 3 чел.; - Конкурсно - познавательная программа «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» (Фил. №18 г. Холмск), 7-12 лет, 24 чел.; - Выставка-призыв «Трезвый человек-здоровая планета» (Фил. №19 г. Холмск), 10-15 лет. Всего: мероприятий – 4, охвачено – 71 человек Акция «День без алкоголя» - 01.09 (День знаний) - Библиоквилт с викториной «Что для тебя значит быть здоровым?» (Детская библиотека), 9 -14 лет, 45 чел.; - Акция с конкурсом рисунков «Выбирай спорт, выбирай здоровье» (Фил. № 2 с. Чехов), 14-17 лет, 20 чел.; - Акция «Скажи твёрдое НЕТ!» (Фил. № 3 с. Правда), 10 -14 лет, 14 чел.; - Акция «День без алкоголя» в ЦДК, Досуговом центре с. Чехов, СДК с. Костромское, СДК с. Чапланово, 250 чел. Всего: мероприятий – 7, охвачено – 329 человек Итого: проведено мероприятий – 24, охвачено – 672 человек. В рамках акций «День без алкоголя» специалистами муниципальных бюджетных учреждений спорта Холмского городского округа организованы и проведены следующие мероприятия: - 20.05.2022 - Летний фестиваль ГТО среди населения МО ХГО (60 чел.); - 01.06.2022 - турнир по мини-футболу, посвященный Дню защиты детей, с. Чехов (15 чел.) - 24.06.2022 - Флешмоб (60 чел.); - 03.07.2022 - Учебно-тренировочные сборы с проведением аттестации, кю-тэсты, по виду спорта киокусинкай (115 чел.); - 02.09.2022 - урок памяти и мужества с воспитанниками МБУ СШ МО «ХГО» (43 чел.) Всего: проведено мероприятий – 5, охвачено - 293 человек. В рамках акции «День без алкоголя» волонтёрами организации «Горячее сердце» совместно с сотрудниками ГИБДД были проведено 5 мероприятий по раздаче информационных листовок водителям. Всего роздано 500 листовок. Психологом СШ с июня по сентябрь 2023 года совместно с социальными педагогами МАОУ СОШ № 1 проведены 5 рейдов в семьях, находящиеся в СОП (Моисеенко, Ткачева, Малышева, Михайлова) 26.07.2023 осуществлен совместный рейд со специалистом КДНиЗП в 10 семей, с несовершенолетними СОП. Централизованная библиотечная система: проведено 9 акций, охват 97 н/с, оформлено 10 книжных выставок 08 июля на базе КДЦ «Россия» была проведена праздничная программа «Основа жизни – есть семья», охват 175 чел. Проведено 21 мероприятие, присутствовало 331 человек, оформлено 6 книжных выставок. Централизованная клубная система: проведено 9 мероприятий, присутствовало 159 человек. Интеллектуальная игра «Поле чудес» на тему Подросток и закон», тематическая программа для подростков «Права и обязанности ребёнка», Акция «Всемирный день родителей». Родителям и детям раздавались буклеты, с помощью которых ребята познакомились с формами и видами молодежных парламентов (думы, советы, палаты, правительства и др.), их основными функциями, возможностью участия молодых людей в сфере молодежной политики. Беседа с детьми и подростками «Ночное время». Ведущий беседы рассказал ребятам о комендантском часе, о правонарушениях и их последствиях не только для детей, но и для родителей. Централизованная библиотечная система: проведено 15 мероприятий (информационные часы, познавательно-игровые программы, викторины, беседы и т.п.), охвачено 172 н/с, оформлено 6 книжных выставок. |
| 2.4. | Оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации Холмского городского округа; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Холмского городского округа |  | 0,0 | 0,0 | По итогам работы в 2022г. были предоставлены различные меры социальной поддержки, оказаны различные виды помощи детям, нуждающимся в поддержке государства, семьям, находящимся в ТЖС и СОП. Проведены акции в поддержку семьи («День семьи, любви и верности», «Собери ребенка в школу», «Новогодний подарок»). Перед началом учебного года осуществлена поддержка семьям канцелярскими товарами, в рамках акции «Новый год» дети из семей СОП получили новогодние подарки. В рамках акции «Помоги собраться в школу» образовательными учреждениями оказана материальная помощь 39 семьям, находящейся в ТЖС, в виде приобретения канцелярских товаров, одежды. В период с 08.08.2022 по 30.08.2022 волонтёрами (20 чел.) была организована акция «Помоги собраться в школу», было собрано 29 подарков, которые вручены детям из семей СОП и ТЖС. |
| 2.5. | Проведение месячника по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации Холмского городского округа; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Холмского городского округа ОМВД по Холмскому городскому округу (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | Акция «Стоп наркотики» по профилактике ПАВ среди несовершеннолетних; 07.11.2023 сотрудниками отдела спорта и молодежной политики проведена викторина с раздачей листовок. Количество участников – 22 н/с. Правовая игра «Имею право = я обязан» с несовершеннолетними, находящимися в СОП; 15.11.2023 г. сотрудниками отдела спорта и молодежной политики проведена правовая игра «Имею право = я обязан» для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Количество участников – 45 н/с.. Акция с распространением информационных листовок по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 14.11.2023 сотрудниками отдела спорта и молодежной политики проведена профилактическая акция с распространением листовок. Задействовано 6 волонтеров. Экскурсия в следственный отдел города Холмска СУСК РФ «День правовой помощи детям»; 20.11.2023г. сотрудниками отдела спорта и молодежной политики проведена экскурсия в следственном отделе города Холмска. Количество участников – 15 человек.. Центральный дом культуры г. Холмск. Инфо стенд «Права и обязанности детей»; 15.11. – 27.11.2023г. 130 чел. В фойе ЦДК был размещён стенд с информацией какие права и обязанности, и в каком возрасте появляются у ребёнка.. Инфо стенд «Мифы и реальность о наркотиках»; 01.11. – 15.11.2023г. 130 чел.. Выставка плакатов антинаркотической и антиалкогольной направленности «Твой Выбор»; 01.11.2023 – 30.11.2023г. 250 чел. С целью пропаганды ЗОЖ была организована выставка агитационных плакатов современных дизайнеров, где в гротескной форме высмеивается употребление алкоголя и наркотических веществ.. Выставка детского рисунка антинаркотической направленности «Дети против наркотиков»; 01.11.2023 – 30.11.2023г. 250 чел. Выставлены работы учащихся школ города, где ребята отразили свое негативное отношение к употреблению наркотических веществ и последствиям к которым оно приводит.. Досуговый Центр с. Чехов, филиал № 1. Акция-беседа «Пить – здоровью вредить»; 06.11.2023 104 чел. Акция проведена в МАОУ СОШ с целью приобщить учащихся к здоровому образу жизни, не поддаваться на провокации компаний и не пробовать вредные для организма алкогольные напитки.. Акция «Меняем сигарету на витамин»; 14.11.2023 65 чел. В целях пропаганды здорового образа жизни жителям села в очередной раз напоминали о вреде пагубных привычек и предлагали взять яблоко, дать организму витамины вместо никотина.. Акция «Всемирный день ребенка»; 20.11.2023 60 чел. В селе Чехов прошла акция, целью которой являлось: расширить кругозор и знания детей о международном празднике «Всемирный день ребенка», обобщить знания детей об основных правах ребенка, показать единство прав и обязанностей, побуждать детей к защите своих прав, воспитывать уважение к правам других людей, способствовать формированию активной жизненной позиции.. Игровая программа «День приветствий»; 21.11.2023 15 чел. Для ребят была проведена игровая программа "День приветствий". Дети в игровой форме познакомились с приветствиями, принятыми в обществе, как у нас в стране, так и в других странах мира.. Беседа с элементами дискуссии «Без наказания не останется ни одно преступление»; 23.11.2023 60 чел. Специалистом ДЦ был проведен познавательный час на тему «Без наказания не останется ни одно преступление», где с детьми обсудили проступки, из-за которых могут быть серьезные последствия. Ребята послушали поучительную сказку «Волшебное яблоко», а также посмотрели мультфильм «Три мешка хитростей», который учит поступать правильно, по совести.. СДК с. Чапланово филиал № 2. Детская театрализованная программа «Доктор Плюшева»; 11.11.2023 г. 14 чел. в рамках месячника по профилактике безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних для школьников младших классов МАОУ СОШ с. Чапланово состоялась театрализованная программа, ее основная цель – воспитание нравственности и пропаганда здорового образа жизни, развитие креативности и творческой активности детей.. Выставка детского рисунка «Мы выбираем жизнь!»; 27.11.2023 г. 100 чел. состоялась выставка детского рисунка. Мероприятие прошло с целью пропаганды здорового образа жизни позволило проверить знания детей о том, как сохранить свое здоровье. В рисунках-раскрасках ребята отразили тему позитивного отношения к полезным привычкам: правильное питание, правила личной гигиены, занятия спортом, соблюдения режима дня и активный отдых на свежем воздухе.. СДК с. Симаково, филиал № 3. Конкурс рисунков «Я рисую свои права»; 20.11.2023 г. 8 чел. Мероприятие прошло в ДК Симаково. Ребятам пришлось вспомнить, а некоторым и узнать, какими правами обладает каждый гражданин РФ. Ведь главной целью проведения данного конкурса и являлось распространение среди детей знаний в области прав человека. Ребята изобразили на рисунках свои права на образование, на семью, на медицинское обслуживание и т.д.. СДК с. Совхозное, филиал № 4. Викторина «Россия-Родина моя!» (День народного единства); 04.11.2023 г. 8 чел. Викторина, посвященная Дню единства, получилась интересной и познавательной для участников мероприятия. Была оформлена выставка с иллюстрациями о военных баталиях за землю русскую, о городах России. Все вопросы, на которые ребятам предстояло ответить, были посвящены нашей стране-Родине, в которой мы живем.. Выставка «Не допустить беды»; 11.11.2023 10 чел. В начале была беседа, в ходе которой ребята поделили привычки на полезные и вредные. К полезным привычкам отнесли здоровый образ жизни, занятия спортом. В разговоре с детьми были выявлены причины появления вредных привычек: слабость характера, дурная компания, любопытство. Затем ребята ознакомились с вырезками из газет и журналов, иллюстрациями, рисунками детей, которыми была оформлена выставка. Задача выставки: воспитывать у ребят негативное отношение к вредным привычкам и бережное отношение к самим себе и окружающим их людям.. СДК «Рыбак» с. Правда, филиал № 5. Выставка творческих работ «Выбор за тобой. Вредные привычки и здоровый образ жизни»; 8.11.2023 г. 4 чел. Мероприятие прошло с целью рассказать детям о здоровом образе жизни. Что Понятие здоровый образ жизни включает в себя целый комплекс составляющих компонентов. Это не просто какая-то диета или занятия спортом. Здоровый образ жизни — это стиль жизни, направленный на омоложение и оздоровление всего организма, отказ от вредных привычек, создание режима дня, в котором есть место для полноценного отдыха, продуктивной работы и физической активности. В своих рисунках творческая молодёжь выразила своё отношение к вредным привычкам и призвала людей к бережному отношению к своему здоровью.. Игровая программа «О правах, играя и читая»; 20.11.2023 г. 10 чел. Мероприятие прошло с целью познакомить ребят с деятельностью Российских и Международных организаций по защите прав человека, с основными правами и свободами, изложенными в Конвенции о правах ребенка. Также ребята соревновались в знании терминов и понятий по праву, применяли на себя те или иные правовые ситуации и находили решения. В ходе мероприятия дети читали сказки “Золотой ключик или приключение Буратино”, «Красная шапочка» и отвечали на вопросы.. Конкурс сочинений: «Здоровье – это…»; 23.11.2023 г. 5 чел. Творческий конкурс призван повысить интерес у подрастающего поколения к здоровому образу жизни. В своих сочинениях дети рассказали, как выработать полезные привычки и избежать провокаций от сверстников, предлагающих попробовать алкоголь, курение или запрещенные вещества.. СДК с. Костромское, филиал № 6. Международный день КВН.; 08.11.2023 20 чел. Мероприятие прошло с целью познакомить учащихся СОШ с. Костромское и ШЗТ с историей возникновения КВН, способствовать получению и расширению знаний о международном дне КВН, созданию положительного эмоционального фона, формированию общей культуры личности обучающихся. Ребята ознакомились с презентацией, подготовленной специалистами СДК, поучаствовали в конкурсах, получили сладкие призы.. День отказа от курения.; 16.11.2023 40 чел. Цель данного мероприятия - привлечь внимание общества к проблеме вреда, наносимого пристрастием к курению. Важно помнить, что самая большая трудность — это осознать, что бросить курить способен каждый, главное, быть настойчивым и последовательным в своих действиях в борьбе с зависимостью. Культорганизатор с учащимися СОШ с. Костромское и ШЗТ на территории села раздали тематические флайеры прохожим, пообщались с жителями о вреде курения.. Акция раздачи флаеров "Международный день отказа от курения"; 17.11.2023 35 чел. В СДК с. Костромское состоялась познавательно-игровая программа, целью которой было познакомить детей с их правами, закрепленными в Конвенции о правах ребенка. Участники мероприятия получили представления о правах человека, о Конвенции как о документе, защищающем их права. Все дети принимали активное участие в проведении круглого стола, с интересом смотрели видеоролики, участвовали в дискуссии, отвечали на вопросы викторины.. Всемирный день ребёнка. Познавательно-игровая программа «Я – гражданин России»; 23.11.2023 25 чел. В нашем учреждении прошло мероприятие «Школа вежливости» для младших школьников. В ходе мероприятия ребята узнали, что вежливость – это соблюдение правил приличия, вспомнили о том, как нужно вести себя в обществе, школе, библиотеке, магазине и других местах. На вопрос ведущей: «Кого можно назвать вежливым?», ребята верно ответили: «Вежливый — это тот, кто хорошо себя ведёт, не шалит, не шумит, не грубит, помогает другим». Отправившись в путешествие по городу Вежливости, делились полезными советами в блиц-опросе «Помоги соседу», решали задачки в игре «Правила уважения». Увлекательным продолжением мероприятия стала забава, в которой ребята создавали "Ромашку вежливости". В завершение встречи дети сделали вывод, что правила этикета и вежливые слова нужны для того, чтобы общаться друг с другом, чтобы все друзья, соседи и даже незнакомые люди всегда относились к вам внимательно, по-доброму, с уважением.. ИТОГО по ЦКС – 21 мероприятие, 1343 н/с. Тематические мероприятия в КДЦ «Россия»; С 7 по 13 ноября – выставка рисунков и плакатов антинаркотической направленности «Наркотикам – НЕТ!», 440 чел. С 7 по 13 ноября – демонстрация тематических роликов «Жизнь без зависимостей», 440 чел. 13.11.2023 – Киноурок «Трудный выбор», 29 чел. ИТОГО: 3 мер, 909 чел.. Тематические мероприятия в библиотеках МБУК «Холмская централизованная библиотечная система»; Проведено 19 тематических мероприятий, оформлено 8 книжных выставок, охват 205 н/с. Разноплановые мероприятия в МБУК «Историко-культурный»; Проведено 10 комплексных мероприятий, творческих занятий, тематических и обзорных экскурсий, охват 306 н/с. Тематические мероприятия в МБУК «Парк культуры и отдыха г. Холмска»; Проведено 3 мероприятия (конкурсно-игровая программа, интерактивная игра и интерактивно-познавательная викторина), охват 90 н/с. МБУ Спортивная школа МО ХГО; Итого: 5 мероприятий, 318 участников В ноябре 2023 года были проведены 2 рейда совместно со специалистом КДН и ЗП и социальным педагогом МАОУ СОШ № 1. В ходе рейдов было посещено 8 семей с несовершеннолетними СОП и 4 семьи, находящиеся в СОП. Проведены профилактические беседы с несовершеннолетними и их семьями, выданы буклеты.. |
| 2.6. | Проведение тематических мероприятий в образовательных учреждениях в период месячника по профилактике преступлений и правонарушений | Департамент образования администрации Холмского городского округа |  | 30,0 | 30,0 | Месячник по профилактике преступлений и правонарушений (беседы, конкурс проектов, лекции, тематические викторины, классные часы и т.д.). Охват - 4011 чел. |
| 2.7. | Организация молодежных акций и мероприятий: - Международный день детского телефона доверия; - поддержка районных акций профилактической направленности, организуемых волонтерами | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации Холмского городского округа; |  | 0,0 20,0 | 0,0 20,0 | «Дети говорят телефону доверия «Да!» (17.05) - Информационный стенд «Если тебе сложно — просто позвони» (Детская библиотека), 7-14 лет. - Информинутка «Выход есть всегда» (Фил. № 3 с. Правда), 7-14 лет, 8 чел. - Информационный стенд «Твой друг – Телефон доверия» (Фил. №15 с. Чапланово),10-15 лет. - Познавательная беседа «Если трудно – просто позвони» (Фил. №15 с. Чапланово), 10-14 лет, 5 чел. В рамках Международного дня детского телефона доверия в МБУК «Централизованная клубная система» были проведены 6 акций "Дети говорят телефону доверия ДА!", в которых приняли участие 262 чел. В Центральном доме культуры был оформлен стенд "Детский телефон доверия" с полной информацией о предназначении и особенностях работы телефона. 79 листовок были взяты из кармашка стенда. Специалистами СДК с. Костромское с учащимися СОШ Костромское 17 мая 2023г. был оформлен стенд «Детский телефон доверия» и проведена беседа «Дети говорят телефону доверия ДА!». Ребята увлеченно рассматривали и обсуждали ситуации: Для чего нужен телефон доверия и что с его помощью можно решить? Каждый рассказывал о таких ситуациях в повседневной жизни: кто о других, а кто о себе. Вместе записали этот номер в свои телефоны и сфотографировались на память. Всего стенд посмотрели 30 человек. Проведена беседа: «Отзывчивый телефон». Прежде всего ребята прослушали информацию о работе телефона доверия. Занятие проходило в игровой форме. В ходе беседы ребята обсудили различные ситуации, при возникновении которых, они могут позвонить на детский телефон доверия. Дети с удовольствием играли в познавательные игры («прогноз», «ассоциации», «позвони»). В конце мероприятия пришли к выводу, что телефон доверия необходим в таких ситуациях, когда важно быть услышанным и получить вовремя необходимую помощь. Отдел спорта и молодежной политики ДКСиМП. С привлечением волонтёров организации «Горячее сердце» проведены 2 акции «Дети говорят телефону доверия ДА!» (17.05.23 и 01.06.23) c раздачей информационных буклетов в количестве 500 штук. Всего: мероприятий – 10, кн. выставок, информ. стендов – 2, охвачено – 785 человек. |
| 2.8. | Организация и проведение районного конкурса проектов (программ) по реализации государственной молодежной политики в Холмском городском округе по направлению: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи | Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского городского округа; |  | 0,0 | 0,0 | Тематические мероприятия библиотек Холмской ЦБС по профилактике правонарушений и преступлений для подростков Центральный дом культуры г. Холмск: Информационный стенд «Тебе о праве – право о тебе», Конкурс детского рисунка, посвящённый Всероссийскому дню правовой помощи детям «Права ребенка газами ребенка», Квест «Форд Боярд» в рамках клуба «ЦДК собирает друзей», Информационный час «Права детей», Информационный стенд «Говорим здоровью - ДА!», Беседа «Азбука здоровья для малышей-крепышей» Викторина «Вредные привычки» и т.д. |
| 2.9. | Оказание психологической поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в социально-опасном положении | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации Холмского городского округа; |  | - | - | В рамках акции «Новый год» все дети из семей СОП получили новогодние подарки. |
| 2.10. | Турнир по стритболу «Оранжевый мяч» среди дворовых команд | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации Холмского городского округа; |  | 20,8 | 20,8 | 12.08.2022 года состоялся турнир по стритболу «Оранжевый мяч» среди дворовых команд, посвященный дню физкультурника |
| 2.11 | Проведение спартакиады для дошкольников | Департамент образования администрации Холмского городского округа |  | 20,0 | 20,0 | Муниципальная спартакиада для воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Охват – 80 чел. |
| 2.12 | Проведение турнира «Холмская лыжня» | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации Холмского городского округа; |  | 20,8 | 20,8 | 12.02.2023 года, лыжные гонки «Холмская лыжня», в рамках всероссийской акции «Лыжня России 2023», г. Холмск, ул. Шевченко, лыжная база МБУ ДО СШ МО «ХГО». |
| 2.13 | Организация и проведение турниров дворовых команд по футболу (летом) и хоккею (зимой) в рамках проекта «Спорт против подворотни» | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации Холмского городского округа; |  | 73,4 | 73,4 | 16.02.2023г., турнир по хоккею с мячом в валенках, дети 6-7 лет, в рамках проекта «Спорт против подворотни». 16.02.2023 г. - турнир дворовых команд по хоккею с шайбой «Спорт против подворотни» 07.06.2023, турнир по футболу среди дворовых команд в рамках проекта «Спорт против подворотни». |
| 2.14. | Проведение профилактических акций, конкурсов, направленных на профилактику противоправных действий среди учащихся | Департамент образования администрации Холмского городского округа |  | 72,5 | 72,5 | 1.Месячник по профилактике преступлений и правонарушений (беседы, конкурс проектов, лекции, тематические викторины, классные часы и т.д.). 2.Муниципальный конкурс антинаркотических проектов, направленный на пропаганду здорового образа жизни. Охват - 4011 чел. |
| 2.15. | Проведение профилактических мероприятий в период летних каникул с детьми, посещающими лагеря дневного пребывания | Департамент образования администрации Холмского городского округа |  | 65,0 | 65,0 | В июне-августе 2023 года в период летней оздоровительной кампании были организованы муниципальные мероприятия: Коллективно-творческое дело «Мы – дети России», веселые старты «Лето — это здорово!», конкурс детской песни «Битва хоров», экологический квест и т.д. Охват – 1700 чел. |
| 2.16. | Направление школьников на обучение в областную очно-заочную школу «Лидер» | Департамент образования администрации Холмского городского округа |  | 17,5 | 17,5 | Направление детей на обучение на весеннюю сессию в областную очно-заочную школу «Лидер». Охват – 3 чел. |
| 2.17. | Трудоустройство отдельных категорий молодежи на квотированные рабочие места в рамках Закона Сахалинской области «О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи в Сахалинской области» от 24.12.2012 года № 111-ЗО | ОКУ «Холмский центр занятости населения» |  | - | - | В 2023 году заключено 5 договоров о квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи со следующими предприятиями: ИП Ким Джон ГИ, ООО «Северный мост», ООО «Нефтегазсервис», ООО «Эгеон», ООО «Строительно-промышленная корпорация». В рамках заключенных договоров трудоустроены 10 человек данной категории по профессиям техник, электрогазосварщик, сварщик ручной сварки, техник- программист, юрисконсульт, бухгалтер, менеджер. Субсидия областного бюджета, выделенная предприятиям, составила 1410,7 тыс. руб. |
| 2.18. | Проведение мероприятий по работе с семьями СОП | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации Холмского городского округа; |  | 70,0 | 70,0 | В соответствии с порядком взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном положении, на территориях муниципальных образований Сахалинской области психологом СШ и специалистом КДН и ЗП Бобырь Т.А. проведен рейд в 8 семей, из них 1 семья, находящиеся в СОП (Баран), несовершеннолетние СОП (Васильев А., Калинин А., Приходько М., Прохоров А., Лаврентьев А., Купцов Д., Федоров Я.) На основании запроса Министерства социальной защиты Сахалинской области 01 февраля совместно с социальным педагогом МБОУ СОШ №1 Трубниковой Т.С. и социальным педагогом МКОУ О(С)ОШ г. Холмска Корнийчук Д.О. проведены рейды в семья, находящиеся в СОП (Баран, Моисеенко). В ходе рейда проведена беседа по пожарной безопасности и предложено установить автономный дымовой пожарный извещатель. От семей получен отказ в письменном виде. 18 марта совместно с социальным педагогом МБОУ СОШ №1 Трубниковой Т.С. проведен рейд в семьи, находящиеся в СОП – Ткачева, Моисеенко, Михайлова, Малышева, Герасимова. 26.07.2023 г. проведен рейд в 7 семей, из них 2 семьи, находящиеся в СОП (Разумная, Моисеенко), несовершеннолетние СОП (Васильев А., Приходько М., Комар А., Табакова Н., Морозова В.) Психологом СШ с июня по сентябрь 2023 года совместно с социальными педагогами МАОУ СОШ № 1 проведены 6 рейдов в семья, находящиеся в СОП (Моисеенко, Ткачева, Малышева, Михайлова, Жаркова) 24.10.2023 прошел совместный рейд с социальными педагогами МАОУ СОШ № 1 и МКОУ О(С)ОШ, а также инспектором ЗПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Сахалинской области Скосаревским Д.В. в семьи Моисеенко Ю.Б., Баран Г.А., Михайлова О.С. и Малышева М.М. В ходе рейда проведены профилактические беседы, осмотр жилых помещений на предмет неисправности электроприборов и электрики. 28.11.2023 г. психологом СШ и специалистом КДН и ЗП Бобырь Т.А. проведен 1 рейд в 9 семей. Из них, находящиеся в СОП 2 семьи (Разумная И.А., Моисеенко Ю.Б.) и 7 семей с несовершеннолетними, нуждающимися в индивидуальной профилактической работе (Комар А. Прямкова В., Золотых Д., Приходько М., Васильев А., Калинин А., Федоров Я.). Были выданы буклеты, о видах спорта в Холмском городском округе, спортивных объектах и ФИО тренеров, а также проведены профилактические беседы. 30.11.2023 года был проведен рейд совместно с социальными педагогами МАОУ СОШ № 1. В ходе рейда было посещено 3 семьи, находящиеся в СОП (Моисеенко, Ткачева, Малышева) и 1 несовершеннолетний, нуждающийся в индивидуальной профилактической работе (Приходько М.). Проведены профилактические беседы с несовершеннолетними и их семьями, выданы буклеты. 25.12.2023 психологом СШ совместно с социальными педагогами МАОУ СОШ № 1 совершен плановый рейд в 3 семьи, находящиеся в СОП (Моисеенко, Жаркова, Малышева) и 1 несовершеннолетний, нуждающийся в индивидуальной профилактической работе (Приходько М.). В ходе рейда проверены жилищно-бытовые условия, проведена профилактическая беседа о проведении каникулярного времени в новогодние праздники. |
| 2.19. | Проведение курсовой подготовки, повышение квалификации педагогов по вопросам профилактики девиантного поведения детей и подростков | Департамент образования администрации Холмского городского округа |  | 2,6 | 2,6 | Участие в областных семинарах по вопросам профилактики девиантного поведения детей и подростков. Охват – 3 чел. |
| 3. Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Пополнение фондов 13 библиотек округа новой литературой, формирующей позитивный взгляд на мир, установка на здоровый образ жизни, нравственные ценности | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации Холмского городского округа; |  | 0,0 | 0,0 | В 2023 году денежные средства на пополнение фондов библиотек не выделялись. |
| 3.2. | Правовой всеобуч для несовершеннолетних и родителей (подготовка и распространение буклетов) | Департамент образования администрации Холмского городского округа |  | 4,0 | 4,0 | Правовой всеобуч для несовершеннолетних и родителей (подготовка и распространение буклетов).800 чел. |
| 3.3. | Освещение и размещение в средствах массовой информации (газете, телевидении), официальном интернет сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» мероприятий и материалов о деятельности в сфере профилактики правонарушений | МАУ ТРК «Холмск» МАУ «Редакция газеты «Холмская панорама» Департамент образования администрации Холмского городского округа Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации Холмского городского округа; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ОМВД по Холмскому городскому округу (по согласованию) |  | - | - | - 22.01.2023 года – информация «Провели очередной рейд в социальных магазинах города Холмска. По результатам проверки фактов нарушения со стороны предпринимателей выявлено не было»; - 02.02.2023 года – информация «Провели очередной рейд в социальных магазинах города Холмска. По результатам проверки фактов нарушения со стороны предпринимателей выявлено не было»; - 03.02.2023 года – пост «Агентство по делам молодежи Сахалинской области начинает прием заявок на предоставление субсидий на реализацию проектов в сфере молодежной политики. (Одно из направлений конкурса - профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений среди молодежи)» - 11.02.2023 года – информация «9 февраля провели очередной рейд в социальных магазинах города Холмска. По результатам проверки фактов нарушения со стороны предпринимателей выявлено не было»; - 26.02.2023 года – пост «Представители общественной организации «Серебряные волонтеры» совместно со специалистами администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 24 февраля провели очередной рейд в социальных магазинах города Холмска, с целью выявить правонарушения на наценку продуктов питания»; - 04.03.2023 года – пост «Представители общественной организации «Серебряные волонтеры» совместно со специалистами администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 2 марта провели очередной рейд в социальных магазинах города Холмска, с целью выявить правонарушения на наценку продуктов питания»; - 10.03.2023 года – пост «Представители общественной организации «Серебряные волонтеры» совместно со специалистами администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 9 марта провели очередной рейд в социальных магазинах города Холмска с целью выявить правонарушения на наценку продуктов питания»; - 18.03.2023 года – пост «16 марта провели очередной рейд в социальных магазинах города Холмска. Целью проверки стали «социальные» магазины, которые в рамках своих обязательств должны соблюдать минимальную торговую наценку не более 15% на 40 наименований продуктов питания. По результатам проверки фактов нарушения со стороны предпринимателей выявлено не было.»; - 25.03.2023 года – пост «Сегодня утром, автобусы подрядчиков, осуществляющих пассажирские перевозки, в том числе индивидуальные предприниматели, своевременно не вышли на линию. Причиной этому могла послужить внеплановая совместная проверка администрации Холмского городского округа, ГИБДД ОМВД России по Холмскому городскому округу и Холмской городской прокуратуры по причине участившихся обращений о несоблюдении графика движения автобусов»; - 07.04.2023 года – пост «Рейд в социальных магазинах города Холмска. Целью проверки стали «социальные» магазины, которые в рамках своих обязательств должны соблюдать минимальную торговую наценку не более 15% на 40 наименований продуктов питания. По результатам проверки фактов нарушения со стороны предпринимателей выявлено не было»; - 28.07.2023 года – видеоролик «В зале администрации Холмского городского округа под председательством первого вице-мэра Александра Шмерецкого состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Холмский городской округ»; - 09.09.2023 года – пост «Стартует конкурс проектов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи в муниципальном образовании "Холмский городской округ"; - 24.09.2023 года – видеоролик «В зале заседаний администрации округа под председательством мэра Дмитрия Любчинова состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории района»; - 25.10.2023 года – пост «ОМВД России о правонарушениях потребления (распития) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом»; - 26.10.203 года – пост «Члены административной комиссии муниципального образования провели очередной рейд, в ходе которого проинспектировали благоустройство торговых объектов, санитарное содержание дворов и общественных территорий и другое»; - 10.11.2023 – пост «9 ноября члены административной комиссии муниципального образования провели очередной рейд, в ходе которого проинспектировали санитарное содержание дворов и общественных территорий, а также внешнее благоустройство торговых объектов села Чехов»; - 19.11.2023 года - пост «Виды ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений»; -19.11.2023 года – пост-памятка «Виды ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений, правонарушений»; - 23.11.2023 года пост «Члены административной комиссии администрации МО «Холмский городской округ» провели очередной рейд». 2.2.в газете «Холмская панорама» были размещены материалы профилактической направленности: - Заметка «Наказание для лихачей». - Заметка «Предусмотрена уголовная ответственность» - Заметка «Преступления против половой неприкосновенности» - Заметка «За что осужден холмчанин» - Заметка «Отправится в тюрьму за убийство» - Баннер «Не кури, не пей. Будь сильнее» - Заметка «Признан виновным в совершении убийства» - Статья «Профилактика правонарушений». - Заметка «Встреча с юнармейцами» - Статья «Итоги операции «Подросток» - Статья «Профилактика правонарушений» - Заметка «Заседание межведомственной комиссии» - Статья «Итоги месячника» 2022 год Январь 1760 сек. Выход 33 Февраль 1096 сек. Выход 60 Март 1480 сек. Выход 51 Апрель 1350 сек. Выход 43 Май 1469 сек. Выход 45 Июнь 2121 сек. Выход 72 Июль 2360 сек. Выход 80 Август 1856 сек. Выход 52 Сентябрь 2351 сек. Выход 78 Октябрь 1854 сек. Выход 51 Ноябрь 1934 сек. Выход 65 Декабрь 1735 сек. Выход 30 В соцсети «наш Холмск» размещено 36 баннеров |
| 4. Мероприятия, направленные на профилактику браконьерства и правонарушений в сфере водных биологических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику браконьерства и правонарушений в сфере охраны водных биологических ресурсов | ОМВД России по Холмскому городскому округу; Отдел госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Холмскому району Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству; Командир ХМОО «ДНД»; Департамента экономики |  | - | - | Мероприятия не проводились в 2023 году. |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2023 год.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений.

Все индикаторы (показатели) с желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сд1 = 582 / 553 * 100% = 1,05

Сд2 = 148,3 / 126,4 * 100% = 1,17

Сд3 = 246/ 211 * 100% = 1,16

Сд4 = 12 / 9 * 100% = 1,33

Сд5 = 181 / 170 * 100 % = 1,06

Все индикаторы (показатели) с желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Сд6 = 70 / 56 * 100 % = 1,25

Сд7 = 5 / 12 * 100 % = 0,41

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и ее подпрограмм.

Уф= 99,5

Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий.

ДИ = (1,05 + 1,17 + 1,16 + 1,33 + 1,06 + 1,25 + 0,41) / 7 = 1,21

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Ои= (0,6*1,21) +(0,25*99,5) =0,97

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,9<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2023 год оценивается как эффективная.

12. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

Основными направлениями деятельности в повышении безопасности дорожного движения на территории Холмского городского округа является модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры, повышение дисциплины участников дорожного движения, а также мероприятия, направленные на повышение безопасности участия детей в дорожном движении.

Основными целями программы являются:

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Задачи программы:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий;

- повышение правового сознания участников движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- совершенствование системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- повышение безопасности дорожных условий.

Администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» принимаются меры по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания и обеспечению равной доступности пассажирских услуг для населения Холмского городского округа.

Протяженность дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах муниципального образования «Холмский городской округ», составляет 191,5 км, из них с твердым покрытием 67,4 км.

В отчетном периоде постоянно осуществлялся надзор за состоянием улично-дорожной сети.

На выполнение мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2023 год определен объем финансирования в размере 4 267,6 тыс. руб. (местный бюджет), фактические расходы на выполнение мероприятий составили 4 267,6 тыс. руб., исполнение 100%.

В том числе исполнение по мероприятиям:

- приобретение и распространение световозвращающих элементов в одежде для учащихся общеобразовательных учреждений в целях предотвращения ДТП с участием детей-пешеходов в темное время суток - 40,0 тыс. руб.;

- районный этап конкурса «Безопасное колесо»-40,0 тыс. руб.;

-участие команды Холмского городского округа в областном этапе конкурса «Безопасное колесо» (финансовое обеспечение)-45,0 тыс. руб.;

- обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов и вблизи образовательных учреждений- 1 254,0 тыс. руб.;

-оборудование нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к образовательным учреждениям, светофорными объектами- 655,0 тыс. руб.;

-обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов дорожным ограждением-1 610,0 тыс. руб.

- обустройство улично-дорожной сети населенных пунктов дорожными знаками и дорожной разметкой в соответствии с Проектом организации дорожного движения-623,6 тыс. руб.

Программой предусмотрено 7 индикаторов:

- число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

-число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

-число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- социальный риск;

- транспортный риск;

- приобретение автобусов.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения    в     муниципальном образовании «Холмский городской округ», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 10.12.2015 № 1368» за 2023 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории муниципального образования «Холмский городской округ» | человек | 3 | 2 | 2 |  |
| 2. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории муниципального образования «Холмский городской округ» | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории муниципального образования «Холмский городской округ» | человек | 43 | 40 | 45 |  |
| 4 | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории муниципального образования «Холмский городской округ» | человек | 1 | 1 | 4 |  |
| 5 | Социальный риск | погибших на 10 тыс. населения | 1,05 | 1 | 0,54 |  |
| 6 | Транспортный риск | погибших на 1 тыс. транспортных средств | 5,8 | 5,3 | 6,5 |  |
| 7 | Приобретение автобусов | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| Уровень финансирования реализации программы (Уф) |  | % |  | 4 267,6 | 4 267,6 | 100 |
| Степень реализации мероприятий (ДИ- достижение индикаторов) |  |  |  |  |  | 0,68 |
| Эффективность реализации муниципальных программ (ОИ- оценка индикаторов) |  |  |  |  |  | 0,7 |

Примечание:

ЭФФФЕКТИВНОСТЬ реализации муниципальных программ: ОИ=0,6*ДИ+0,25*Уф =0,6*0,68+0,25*100 =0,7

Муниципальная Программа считается недостаточно эффективной, так как среднее значение эффективности равно 0,7, согласно Методике оценки эффективности муниципальной программы (Приложение№4 к Порядку, утв. Постановлением администрации МО «Холмский городской округ» от 12.05.2021 №690

Главному исполнителю программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» рекомендуется пересмотреть плановые значения индикаторов программы, а также проводить мониторинг их фактического исполнения.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,7<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения    в     муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2023 год оценивается как недостаточно эффективная.

13. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Цель программы:

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений, укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям.

Основными задачами программы являются:

- сведение к минимуму условий для проявлений терроризма и экстремизма на территории округа;

- повышение уровня взаимодействия органов власти;

- укрепление системы муниципальной поддержки гражданских, общественных и национально-культурных инициатив, способствующих поддержанию межнационального мира и согласия;

- преодоление негативных этностереотипов;

- совершенствование деятельности учреждений образования, культуры, средств массовой информации по формированию уважения к истории, культуре представителей различных народов России.

Программа реализуется в один этап по годам в срок с 2016 по 2026 годы.

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании

«Холмский городской округ» за 2023 год

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и показ тематических видеоматериалов (социальной рекламы) антитеррористической направленности | МАУ ТК «Холмск» | 0,0 | 0,0 | В рамках исполнения муниципального заказа в 2023 году в эфире телеканала «ТНТ – Холмск» транслировались видеоролики «Профилактика терроризма и экстремизма». Всего показов – 744 показа на 16241 секунду. Так же баннеры в Холмской панораме 45 штук, на интернет-площадке «Наш Холмск» 51 баннер. |
| 1.2 | Изготовление печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма | Отдел организационной работы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | 0,0 | 0,0 | На реализацию мероприятия в 2023 году денежные средства не выделялись. |
| 1.3 | Приобретение металлодетектеров | МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ» | 137,616 | 137,616 | Мероприятие выполнено в 2017 году. Арочный металлодетектор приобретён в 2023 году для Центрального Дома культуры г. Холмска в целях обеспечения антитеррористической безопасности, комплектации антитеррористических средств защиты согласно паспорту безопасности. |
| 1.4 | Обучение сотрудников, участвующих в организации мероприятий в сфере профилактики терроризма | Отдел организационной работы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | 42,384 | 42,384 | Обучение по программе «Профилактика идеологии терроризма, обеспечение требований антитеррористической защищённости объектов, ликвидация и (или) минимизация последствий совершения террористических актов» прошли 14 сотрудников подведомственных учреждений и спорта. |
| 2. Профилактические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение в образовательных учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ» мероприятий («круглые столы», семинары, лекции, беседы) с возможным привлечением специалистов органов местного самоуправления, представителей общественности в целях профилактики терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных межконфессиональных отношений | Департамент образование администрации МО «ХГО» Департамент культуры, спорта и молодежной политики АМО «ХГО» | 0,0 | 0,0 | Учреждения культуры муниципального образования «Холмский городской округ» принимают активное участие в реализации мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы» на территории муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ». Одно из направлений в работе учреждений культуры Холмского городского округа по воспитанию толерантности, мировоззрения в сфере национальных отношений – это проведение мероприятий по поддержке национальных культур (поддержка национально-культурных традиций предотвращает развитие почвы для проявления экстремизма на национальной основе). В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Российской Федерации в Холмском городском округе на постоянной основе организовываются и проводятся: - в новогодние каникулы с участием прихода Николая Чудотворца рождественские концерты (310 чел.); - в марте т.г. на территории округа было проведено 14 мероприятий, посвященных Масленице. - культурно-просветительские мероприятия в сфере народного творчества (концерты, спектакли, конкурсы, фестивали), направленные на гармонизацию межнациональных отношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи (совместные мероприятия с общественными организациями, ассоциациями, выступления народных самодеятельных коллективов); - кинопоказы, выступления творческих коллективов, выставки, лекции, иные общественно-культурные мероприятия, имеющие целью формирование образа России как многонационального и многоконфессионального государства, в котором обеспечивается равноправие и гармоничное сосуществование различных народностей и конфессий, способствующее укреплению международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму (Международный день соседей, День России, День Государственного флага России, День народного единства, День принятия Конституции РФ). Учреждения сферы культуры Холмского городского округа активно сотрудничают с общественными объединениями и некоммерческими организациями, находящимися на территории муниципального образования. На регулярной основе в КДЦ «Россия» перед киносеансами организована демонстрация видеороликов антитеррористической и антиэкстремистской направленности. Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в городе Беслане. Традиционно в этот день специалистами МБУК проводится цикл мероприятий, посвященных этой дате. Определённая работа проводится с федеральными списками экстремистской литературы: - в целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», осуществления информационного противодействия экстремизму, формирования гражданской позиции населения МО «Холмский городской округ» специалистами ЦРБ им. Ю.И. Николаева регулярно (ежемесячно) осуществляется сверка «Федерального списка экстремистских материалов», размещённого на сайте Министерства юстиции Российской Федерации (http//minjust.gov.ru/ru/extremist-materials) с библиотечным фондом, электронными документами, интернет – сайтами на предмет доступа к экстремистским материалам. Печатных документов экстремистского содержания в фондах библиотек МБУК «Холмская ЦБС» не обнаружено, доступ к экстремистским материалам с компьютеров, установленных в ЦРБ, невозможен. На всех ПК библиотек ЦБС установлен Kerio Control - программный межсетевой экран, основными функциями которого являются: организация безопасного пользовательского доступа в Интернет, надежная сетевая защита ЛВС. В мае в ЦДК состоялся фольклорный праздник «Вечерние посиделки» В этот день собралось много людей, чтобы окунуться в атмосферу старины и провести время в теплой семейной обстановке. На мероприятии специалисты ЦДК напомнили, какие замечательные, веселые, зажигательные, лиричные и душевные у нашего народа традиции. Зрители с удовольствием слушали русские народные песни и смотрели зажигательные танцы. Молодежный праздник пянсе в Холмске стал доброй традицией. Бытует мнение, что именно наш город считается родиной этого блюда, потому что именно здесь это блюдо впервые стало доступно широкой общественности. Программа фестиваля была наполнена яркими событиями. Холмчане поучаствовали в мастер-классе по изготовлению национального корейского блюда, а также по каллиграфии, насладились творчеством приглашенных артистов из города Южно-Сахалинска. Завораживающими и проникновенными ритмами наслаждались более 70 зрителей, среди которых школьники, представители власти и общественных организаций, волонтеры. Участников и гостей мероприятия приветствовали почетные гости. 4 ноября в Центральном Доме культуры состоялся традиционный осенний межмуниципальный гастрономический фестиваль национальных блюд «Вместе теплее». Мероприятие организовано в рамках празднования Дня народного единства. В этот день гости, пришедшие на фестиваль, знакомились с традициями и обычаями народов России, проживающих на территории Сахалинской области. На фестивале были представлены традиционные блюда русской, белорусской, корейской, татаро-башкирской и армянской кухни. Участники провели мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Кроме этого, была организована развлекательная программа с играми и конкурсами. Завершением мероприятия стал праздничный концерт в большом зале ЦДК.В целях содействия социокультурной адаптации и интеграции в местное сообщество детей из семей мигрантов путём приобщения к российской культуре и искусству, в детской библиотеке разработана и второй год реализуется программа «Учимся жить вместе». Одной из задач библиотек является развитие любви к родному языку, как основе национальной культуры и духовности. О значении и величии славянской письменности шла речь на мероприятиях библиотек, посвященных Дню славянской письменности и культуры. 24 мая были проведены: час познания «Азбука – не бука, а забава и наука», познавательно-игровая программа «Дела Мефодия, Кирилла в славянстве будут жить всегда» (фил. № 9, с. Костромское), познавательное путешествие «От знаков к буквам, от бересты к страницам» (детская библиотека), беседы «Кто не знает Аз и Буки!» (фил. № 3, с. Правда), «Как Кирилл и Мефодий азбуку придумали» (фил. № 13, с. Пятиречье), познавательная программа «История славянской азбуки» (фил. № 12, с. Пионеры). Слайд-викторина «Знаешь ли ты, что...» (ЦРБ). Русский язык является общенациональным достоянием народов России. С 1999 года установлен День русского языка в целях сохранения и дальнейшего развития. В библиотеке с. Яблочное в этот день 6 июня был проведен информационный час «Великое русское слово», оформлена выставка «Удивителен русский язык». Библиотеки МБУК «Холмская ЦБС» приняли активное участие во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Русский язык: история письменности», организованной Российской государственной детской библиотекой. Олимпиада проведена на 5-ти площадках: детская библиотека (28 чел.), филиал № 3 с. Правда (8 чел.), № 4 с. Яблочное (6 чел.), фил. № 9 с. Костромское (2 чел.), № 12 с. Пионеры (2 чел.). Приняли участие дети и подростки 10-16 лет, 46 человек. Формированию культуры межнационального общения были посвящены мероприятия к Дню народного единства: беседа «Вместе мы едины» (фил. № 4 с. Яблочное), конкурс рисунков «Моя любимая Россия», викторина «Россия – территория единства» (фил. № 9 с. Костромское), патриотические часы «Все мы разные, а Родина одна» (фил. № 12, с. Пионеры), «Разные народы – одна семья» (фил. № 10, с. Новосибирское), устный журнал «Россия – большая, дружная семья» (фил. № 17, с. Совхозное). Основной вывод этих мероприятий заключался в том, что Россия – многонациональное государство, где представители народов чтут свои традиции, но являются частью единой страны. Сегодня ключевое и неоспоримое – это специальная военная операция. На фронте нет национальностей: есть наши и чужие. И мы видим, как россияне всех национальностей бьются плечом к плечу за победу нашей страны. |
| 2.2 | Проведение мероприятий по соблюдению антитеррористической защищенности объектов культуры, образования и спорта при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан | Департамент образование администрации МО «ХГО» Департамент культуры, спорта и молодежной политики АМО «ХГО» |  |  | При проведении массовых мероприятий органами ОМВД России по Холмскому городскому округу, Холмским ОФСБ проводятся обследования зданий, сооружений, мест проведения массовых мероприятий на антитеррористическую защищенность объектов культуры и спорта. Департамент культуры, спорта и молодежной политики, подведомственные учреждения ставят в известность заинтересованные органы о проведении спортивных, культурно-массовых мероприятий. Особое внимание было уделено мероприятиям, посвященным 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню города, Дню государственного флага России, Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, Дням сел, кроссу «Наций» и других массовых мероприятий. В подведомственных учреждениях ДКСиМП Холмского городского округа имеются планы и схемы эвакуации, установлены кнопки экстренного вызова полиции, установлены телефоны с определителем входящего номера, организовано дежурство персонала. Ответственность за поддержание безопасных условий жизнедеятельности учреждений возложена на руководителей учреждений. Также в учреждениях разработаны инструкции и памятки о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, информационные плакаты. С сотрудниками проводятся инструктажи о порядке действий при угрозе террористического акта, тренировки по эвакуации. Оборудованы информационные стенды, на которых размещены телефоны экстренных служб и тематические материалы по профилактике правонарушений. Разработаны и утверждены паспорта антитеррористической защищенности. В Центральном Доме культуры и Кинодосуговом центре «Россия» установлены арочные металлодетекторы. Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма – 17 шт. |
| 2.3 | Привлечение представителей общественных объединений, и иных некоммерческих организаций к активному участию в мероприятиях, посвященных государственным праздникам, памятным дням и иным мероприятиям округа | Департамент образование администрации МО «ХГО» Департамент культуры, спорта и молодежной политики АМО «ХГО» |  |  | Учреждения сферы культуры Холмского городского округа активно сотрудничают с общественными объединениями и некоммерческими организациями, находящимися на территории муниципального образования. В 2023 году представители общественных объединений и некоммерческих организаций были привлечены к участию в следующих мероприятиях: - заседаниях клуба «Золотой возраст», «В кругу друзей», «Поры военной детвора», «День призывника»; посвященных Пасхе; Библионочь - 2023; посвященных празднику Весны и труда; посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; День семьи; День России; День памяти и скорби; День Государственного флага РФ; День окончания Второй мировой войны и т.д. Регулярно оказывается содействие в организации и проведении различных мероприятий, выделяется автотранспорт Холмской городской общественной организации ветеранов, Холмской районной общественной организации инвалидов, Общество слепых, ОО «Союз женщин России», ХМО ООО «Дети войны». Все культурно-массовые мероприятия проводятся в соответствии с Положением об организации и проведении на территории муниципального образования «Холмский городской округ» культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 24.12.2008 года № 1294 и изменениям от 18.12.2009 года за № 1697. Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма: План: 2 шт.; Факт: 14 шт. |
| 2.4 | Оборудование мест массового пребывания граждан информационными стендами (табло) | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | 0,0 | 0,0 | Мероприятие выполнено в 2022 году |
| 3. Ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских проявлений. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Совершенствование правовой базы, регламентирующей порядок организации и осуществления мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Холмского городского округа | Отдел организационной работы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | - | - | Отделом организационной работы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на постоянной основе проводится работа по приведению нормативно – правовых актов в соответствие действующему законодательству. В муниципальном образовании «Холмский городской округ» в целях осуществления мероприятий по профилактике терроризма на постоянной основе действует антитеррористическая комиссия муниципального образования «Холмский городской округ» |
| 3.2 | Проведение заседаний по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» | Отдел организационной работы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | - | - | В 2023 году проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии муниципального образования «Холмский городской округ», рассмотрено в общей сложности 19 вопросов |
| 3.3 | Проведение тренировочных занятий по эвакуации учащихся, воспитанников, работников учреждений в случае возникновения кризисных ситуаций, тематических занятий о признаках подготовки и проведения возможных террористических актов и самостоятельных действий учащихся и педагогов при террористической угрозе | Департамент образования АМО «ХГО» Управление по делам ГО и ЧС» Департамент культуры, спорта и молодежной политики АМО «ХГО» | 140,0 | 140,0 | В учреждениях культуры регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации учащихся, посетителей, читателей, работников учреждений в случае возникновения террористических актов, кризисных ситуаций и самостоятельных действий при террористической угрозе. В 2023 году образовательными организациями приобретены информационные стенды, расходные материалы для изготовления печатной продукции по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. |

Общий объём финансирования муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2023 году составил 320,0 тыс. руб. Исполнение 100%.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2023 год

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | шт. | 125 | 130 | 184 | Увеличение количества проведенных мероприятий от числа плановых |
| 2. | Количество человек, принявших участие в проведенных мероприятиях | чел. | 134 | 180 | 654 из них детей 530 | Значительное увеличение охвата человек, принявших участие в мероприятиях, в связи с увеличением количества проведенных мероприятий |
| 3. | Количество выпущенных информационных материалов | раз | 650 | 360 | 720 | Увеличение количества выпущенных информационных материалов от плана. |
| 4. | Количество изготовленной печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма | шт. | 500 | 500 | 500 | Увеличение количества выпущенных печатной продукции от плана. |

Оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений.

Все индикаторы (показатели) с желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Сд1 = 184/130*100% = 1,4

Сд2 = 654/180*100% = 3,6

Сд3 = 720/360*100% = 2

Сд4 = 500/500*100% = 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и ее подпрограмм.

Уф = 1

Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий

ДИ = (1,4 + 3,6+ 2 + 1) / 4 = 2

Показатель ДИ равен 2. В случае, когда при расчете Ф/П (П/Ф)>1, то считается, что Ф/П(П/Ф) =1. Если все показатели (индикаторы) выполнены на 100, 0 процентов и более, то ДИ=1.

Коэффициент относительной результативности программы:

Ко = 2 * 100 / 1 = 200

Расчёт оценки эффективности реализации программы (Ои) осуществляется по формуле:

Ои =0,6*ДИ +0,25*Уф

где:

Ои - показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Уф - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

Рассчитываем показатель эффективности, (Ои) равен 1,45.

Результативность муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2023 год признана эффективной.

14. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Настоящая программа является важной составной частью антикоррупционной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ», обеспечивающей согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение коррупции.

Основными целями программы: являются:

- проведение эффективной политики по предупреждению коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»;

- совершенствование системы профилактики проявлений коррупции;

- снижение уровня коррупции при исполнении органами местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг гражданам и организациям;

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»;

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции

Задачи программы:

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;

- мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;

- формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным действиям;

- организация противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»;

- предупреждение коррупционных правонарушений;

- подготовка квалифицированных специалистов для реализации антикоррупционной политики;

- повышение правовой грамотности населения в сфере противодействия коррупции;

- повышение роли средств массовой информации в пропаганде и реализации антикоррупционной политики;

- содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путем освещения таких фактов в средствах массовой информации.

Исполнение мероприятий программы следующее:

По разделу № 1. Формирование в органах местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» отрицательного отношения к коррупции, обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предупреждение коррупционных правонарушений.

П.1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9. В целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального образования «Холмский городской округ» ограничений и запретов, требований о предотвращении и/или урегулировании конфликта интересов, установленных законодательством о противодействии коррупции и о муниципальной службе в муниципальном образовании проводится системная работа по противодействию коррупции, а именно:

- для граждан, впервые поступающих на муниципальную службу, проводится обязательный вводный инструктаж, разъясняются основные обязанности, запреты, ограничения, требования к служебному поведению, которые необходимо соблюдать в целях противодействия коррупции, также предоставляется пакет соответствующих методических материалов по профилактике коррупционных правонарушений;

- муниципальным служащим, увольняющимся  с муниципальной службы, чьи должности включены в соответствующий Перечень должностей, разъясняются ограничения, связанные с их последующим трудоустройством, а также предоставляются соответствующие методические материалы в виде Памятки (Памятка содержит  следующую информацию: изложение законодательства, перечень функций, осуществляемых органом местного самоуправления, которые могут стать основанием для применения ограничений, порядок действий муниципального служащего для получения согласия комиссии по урегулированию конфликта интересов);

- оказание консультативной помощи по вопросам соблюдения требований к служебному поведению, в том числе проведение профилактических бесед, доведение до муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в администрации муниципального образования «Холмский городской округ» о противодействии коррупции.

Все методические материалы размещены на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в разделе «Противодействие коррупции».

В муниципальном образовании разрабатывается и актуализируется нормативная правовая база. В 2023 году утверждены:

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.12.2023 № 2599 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования «Холмский городской округ» и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.10.2017 №1776 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования «Холмский городской округ» и урегулированию конфликта интересов»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.12.2023 № 2600 «О внесении изменений в Порядок поступления обращений и заявлений в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования «Холмский городской округ» и урегулированию конфликта интересов, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2018 № 520 «О порядке поступлений обращений и заявлений в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования «Холмский городской округ» и урегулированию конфликта интересов»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.12.2023 № 2601 «О внесении изменений и дополнений в Порядок уведомления руководителями муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования «Холмский городской округ» представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 13.12.2018 № 2086»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.12.2023 № 2603 «О внесении изменений и дополнений в Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «Холмский городской округ», и лицами, замещающими эти должности», утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 16.11.2021 № 1745».

Специалистами отдела муниципальной службы и кадров было проведено порядка 89 индивидуальных консультаций по заполнению справок о доходах. За 2023 год сотрудниками контрольно-правового департамента администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 7 муниципальным служащим оказана консультативная помощь по вопросам соблюдения требований к служебному поведению.

В отчетном периоде осуществлялся контроль за соблюдением установленных законом запретов и ограничений для муниципальных служащих. В том числе, при поступлении на муниципальную службу в администрацию муниципального образования «Холмский городской округ» специалистами отдела муниципальной службы и кадров проводится проверка на предмет соблюдения запрета на осуществление предпринимательской деятельности, запрета на членство в органе управления коммерческой организации, путем проверки информации через базу данных ФНС РФ. Кроме того, проводится проверка достоверности документов об образовании, путем направления запросов и проверки информации через базу данных Федеральной служба по надзору в сфере образования и науки. Также претендентом на должность муниципальной службы предоставляется справка об отсутствии судимости и справка об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу. Все подтверждающие документы приобщаются к личному делу муниципального служащего.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей (далее – Сведения) предоставляются муниципальными служащими администрации муниципального образования «Холмский городской округ», включенными в Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в установленный действующим законодательством срок (до 30 апреля).

Отделом муниципальной службы и кадров администрации муниципального образования «Холмский городской округ» проведен анализ предоставленных Сведений на предмет выявления оснований для проведения проверки в соответствии с действующим законодательством. Контроль проводился в два этапа:

- первичный анализ сведений;

- последующий анализ сведений.

При первичном контроле проверка проводилась по следующим направлениям:

- правильность оформления сведений с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» на соответствие формы, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», полнота заполнения всех реквизитов, проставления подписей;

- соответствие информации, содержащейся в Справках, методическим рекомендациям по заполнению справок о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, разработанные Министерством труда Российской Федерации.

Последующий контроль по анализу Сведений проводился с учетом имеющейся информации, содержащейся в личном деле муниципального служащего. По информации, содержащейся в личном деле, устанавливается состав семьи муниципального служащего, сведения об имуществе, которые обязан предоставить муниципальный служащий. Полученная информация сверяется с представленными сведениями. По итогам проведенного анализа справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации муниципального образования «Холмский городской округ» установлено следующее:

- Сведения предоставлены по форме, с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации.

- Сведения предоставлены 85 муниципальными служащими, включая 113 членов семей, и 4 руководителями муниципальных учреждений, учредителями которых является администрация муниципального образования «Холмский городской округ», что составило 100 % от числа обязанных представлять сведения о доходах.

Указанные сведения размещены на официальном сайте администрации Холмского городского округа, в разделе «Противодействие коррупции» в установленный законодательством РФ срок.

В 2023 году фактов обращений согласно «Порядку уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального образования «Холмский городской округ» к совершению коррупционных правонарушений» (постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 16.11.2021 № 1746) не установлено.

В 2023 году поступило 22 уведомления от муниципальных служащих администрации муниципального образования «Холмский городской округ» о намерении выполнять иную оплачиваемую работу согласно Порядку уведомления представителя нанимателя муниципальными служащими администрации муниципального образования «Холмский городской округ» о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

Запросов от общероссийских средств массовой информации не поступало.

В отчетном периоде прошли обучение (повышение квалификации) по программе «Противодействие коррупции» 7 муниципальных служащих администрации муниципального образования «Холмский городской округ». Расходы на реализацию мероприятий по обучению составили 271,6 тыс. руб.

Согласно постановлению администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 10.08.2021 №1179 «Об утверждении Требований к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официального сайта администрации муниципального образования «Холмский городской округ» раздел на постоянной основе поддерживается в актуальном состоянии.

По разделу № 2. Снижение коррупциогенности муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»

П.2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. В целях снижения коррупционности муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов за отчетный период контрольно-правовым департаментом администрации муниципального образования «Холмский городской округ» проведена экспертиза 560 проектов нормативных правовых актов на наличие коррупционных факторов 248 из них противоречили действующему законодательству, в том числе 196 – содержали 215 коррупциогенных факторов. Кроме того, за отчетный период времени проверено 15 проектов решений Собрания, 4 из которых противоречили действующему законодательству, в том числе 5 содержали коррупциогенные факторы. На сегодняшний день на территории муниципального образования действуют 1487 НПА.

В отчетном периоде специалистами контрольно-правовым департаментом ежемесячно проводится экспертиза принятых нормативных правовых актов на наличие коррупциогенных факторов в рамках осуществления мониторинга правоприменения. При осуществлении мониторинга действующих нормативно-правовых актов администрации выявлены 30 нормативно-правовых актов, не отвечающих требованиям действующего законодательства, 30 из которых содержали коррупциогенные факторы. В адрес руководителей структурных подразделений направлены письма о необходимости приведения нормативно-правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Контрольно-правовым департаментом на постоянной основе осуществляется контроль не соблюдений запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. Нарушений не выявлено.

В 2023 году контрольно-правовым департаментом проведено 2 семинара в июне месяце и декабре, для муниципальных служащих, в том числе специалистов кадровых служб, по вопросам реализации законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции.

За 2023 год сотрудниками контрольно-правового департамента администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 7 муниципальным служащим оказана консультативная помощь по вопросам соблюдения требований к служебному поведению.

Администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» обеспечены условия проведения общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов путем размещения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ». Контрольно-правовым департаментом администрации муниципального образования «Холмский городской округ» ежемесячно проводится мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия коррупции в целях своевременного учета соответствующих изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления. На постоянной основе с разработчиками проектов муниципальных нормативно-правовых актов ведется разъяснительная работа по предотвращению и устранению выявленных коррупциогенных проявлений в нормотворческой деятельности.

По разделу № 3. Повышение правовой грамотности населения в сфере противодействия коррупции. Повышение роли средств массовой информации в пропаганде и реализации антикоррупционной политики. Содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции; в том числе путем освещения таких фактов в средствах массовой информации.

П.3.1.  Согласно требований Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов  и органов местного самоуправления», на официальном Интернет-сайте администрации поддерживается в актуальном состоянии раздел «Противодействие коррупции» содержащий сведения о Совете при администрации МО «Холмский городской округ» по  противодействию коррупции, план работы Совета, состав Совета администрации, памятки о действиях при столкновении с коррупцией, информация о деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования «Холмский городской округ» и урегулированию конфликта интересов, сведения о доходах муниципальных служащих, сформирована нормативно-правовая база по данному вопросу, размещена форма обратной связи для сообщений о фактах коррупции и муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ», создан новый раздел «Генеральная прокуратура — Что нужно знать о коррупции».

На постоянной основе в структурные подразделения направляются запросы на актуализацию размещаемых сведений на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

П.3.2.  Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» ведет свою работу публично и открыто освещает свою деятельность, информирует население муниципального образования в средствах массовой информации: в газете «Холмская панорама», на МАУ ТРК «Холмск» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ», в социальных сетях аккаунта группы «Наш Холмск».

В 2023 году в газете «Холмская панорама» было опубликовано 45 материалов и баннеров:

1.	Баннер «Вместе против коррупции» - № 1 от 07.01.2023 г.

2.	Баннер «Взятка лишает тебя свободы» - № 2 от 14.01.2023 г.

3.	Баннер «Взятка - подарок» - № 3 от 21.01.2023 г.

4.	Баннер «Легкие деньги - тяжелый приговор» - № 4 от 28.01.2023 г.

5.	Баннер «Стоп коррупция» - № 5 от 04.02.2023 г.

6.	Баннер «Молодежь против коррупции» - № 6 от 11.02.2023 г.

7.	Баннер «Взятка лишает тебя свободы» - № 7 от 18.02.2023 г.

8.	Баннер «За коррупцию расплачивается каждый из нас» - № 8 от 23.02.2023г.

9.	Баннер «Скажи коррупции - «Нет» - № 9 от 04.03.2023 г.

10.	Баннер «Лишь достоинство, совесть, честь разорвут паутину коррупции» - № 10 от 11.03.2023г.

11.	Баннер «Взятка лишает тебя свободы» - № 11 от 18.03.2023 г.

12.	Баннер «Легкие деньги - тяжелые последствия» - № 12 от 25.03.2023 г.

13.	Баннер «Взятка - не подарок» - № 13 от 01.04.2023 г.

14.	Баннер «У нас служебными полномочиями не торгуют…» - № 14 от 08.04.2023 г.

15.	Баннер «Не позволяй коррупции управлять миром» - № 15 от 15.04.2023 г.

16.	Баннер «Вместе против коррупции» - № 16 от 22.04.2023 г.

17.	Баннер «Взятка - не подарок» - № 17 от 29.04.2023 г.

18.	Баннер «Коррупция - опасные танцы» - № 18 от 06.05.2023 г.

19.	Баннер «Не предлагай, не принимай» - № 21 от 22.05.2023 г.

20.	Баннер «Стоп коррупция» - № 22 от 31.05.2023 г.

21.	Баннер «Коррупция» - № 24 от 17.06.2023 г.

22.	Баннер «Вместе против коррупции» - № 25 от 24.06.2023 г.

23.	Баннер «Коррупция — это лестница вниз» - № 26 от 01.07.2023 г.

24.	Баннер «За коррупцию расплачивается каждый из нас» - № 28 от 15.07.2023 г.

25.	Баннер «Коррупция — это лестница вниз» - № 29 от 22.07.2023 г.

26.	Баннер «Взятка - не подарок» - № 30 от 29.07.2023 г.

27.	Баннер «Легкие деньги - тяжелый приговор» - № 31 от 02.08.2023 г.

28.	Баннер «Нет коррупции» - № 32 от 12.08.2023 г.

29.	Баннер «Не позволяй коррупции управлять миром» - № 33 от 19.08.2023 г.

30.	Баннер «Стоп коррупция» - № 34 от 26.08.2023 г.

31.	Баннер «Взятка не подарок» - № 35 от 02.09.2023 г.

32.	Баннер «Скажи коррупции нет» - № 36 от 09.09.2023 г.

33.	Баннер «Коррупция. Отменить загрузку?» - № 37 от 16.09.2023 г.

34.	Баннер «Молодежь против коррупции» - № 38 от 23.09.2023 г.

35.	Баннер «За коррупцию расплачивается каждый из нас» - № 39 от 30.09.2023 г.

36.	Баннер «Прокуратура РФ предупреждает: Одна взятка - две статьи» - № 40 от 07.10.2023 г.

37.	Баннер «Взятка - не подарок» - № 41 от 14.10.2023 г.

38.	Баннер «Лишь достоинство, совесть, честь разорвут паутину коррупции» - № 43 от 28.10.2023г.

39.	Баннер «Взятка лишает тебя свободы» - № 44 от 03.10.2023 г.

40.	Баннер «Коррупция. Отменить загрузку?» - № 45 от 09.11.2023 г.

41.	Баннер «Взятка лишает тебя свободы» - № 47 от 25.11.2023 г.

42.	Баннер «Вместе коррупции скажем нет» - № 49 от 09.12.2023 г.

43.	Баннер «Взятка лишает тебя свободы» - № 50 от 16.12.2023 г.

44.	Баннер «Прокуратура РФ предупреждает: Одна взятка - две статьи» - № 51 от 23.12.2023 г.

45.	Баннер «Взятка - не подарок» - № 52 от 25.12.2023 г.

В эфире телевещания МАУ ТРК «Холмск» размещено 756 выходов социальных роликов:

1). Видеоролик Коррупция 1 (30 сек):

Январь: Выход 14 раз - 420 сек.

Февраль: Выход 20 раз - 600 сек.

Март: Выход 27 раза - 810 сек.

Апрель: Выход 28 раза - 840 сек.

Май: Выход 25 - 750 сек.

Июнь: Выход 40 – 1200 сек

Июль: Выход 27 – 810 сек

Август: Выход 29 – 870 сек

Сентябрь: Выход 19 – 570 сек

Октябрь: Выход 24 – 720 сек

Ноябрь: Выход 16 – 480 сек

Декабрь: Выход 20 – 600 сек

2). Видеоролик Коррупция 2 (29 сек):

Январь: Выход 41 раз - 1189 сек.

Февраль: Выход 57 раз - 1653 сек.

Март: Выход 44 раза - 1276 сек.

Апрель: Выход 33 раза - 957 сек.

Май: Выход 43 - 1247 сек.

Июнь: Выход 16 – 464 сек

Июль: Выход 31 – 899 сек

Август: Выход 38 – 1102 сек

Сентябрь: Выход 35 – 1015 сек

Октябрь: Выход 40 – 1160 сек

Ноябрь: Выход 48 – 1392 сек

Декабрь: Выход 41 – 1189 сек

В социальных сетях «Наш Холмск» были размещено 23 поста антикоррупционной направленности:

- 13.01.2023 «Коррупция — настоящий враг развития» (видео, ТГ, ВК, ОК)

- 13.01.2023 Цитата В.В. Путина о коррупции (видео, ТГ, ВК, ОК)

- 10.04.2023 У коррупции одно лицо! (видео, ТГ, ВК, ОК)

- 17.04.2023 Будь смелым! Начни бороться с коррупцией! (баннер, ТГ, ВК, ОК)

- 01.05.2023 Будь смелым! Начни бороться с коррупцией! (баннер, ТГ, ВК, ОК)

- 15.05.2023 «Коррупция — настоящий враг развития» (видео, ТГ, ВК, ОК)

- 09.06.2023 объявление о проведении конкурса социальной антикоррупционной рекламы

- 29.06.2023 объявление о проведении конкурса социальной антикоррупционной рекламы

- 30.06.2023 О противодействии коррупции (сюжет МАУ ТРК Холмск, ТГ, ВК, ОК)

- 03.07.2023 Будь смелым! Начни бороться с коррупцией! (баннер, ТГ, ВК, ОК)

- 10.07.2023 «Коррупция — настоящий враг развития» (видео, ТГ, ВК, ОК)

- 17.07.2023 Будь смелым! Начни бороться с коррупцией! (баннер, ТГ, ВК, ОК)

- 24.07.2023 Скажем коррупции НЕТ! (баннер, ТГ, ВК, ОК)

- 31.07.2023 Скажем коррупции НЕТ! (баннер, ТГ, ВК, ОК)

- 14.08.2023 Скажем коррупции НЕТ! (баннер, ТГ, ВК, ОК)

- 11.09.2023 «Коррупция — настоящий враг развития» (видео, ТГ, ВК, ОК)

- 26.09.2023 «Коррупция — настоящий враг развития» (видео, ТГ, ВК, ОК)

- 03.10.2023 объявление о проведении конкурса социальной рекламы «Молодежь против коррупции»

- 09.10.2023 Не хочешь страну с коррупцией – не допускай ее сам! (баннер, ТГ, ВК, ОК)

- 13.11.2023 Скажем коррупции НЕТ! (баннер, ТГ, ВК, ОК)

- 11.12.2023 Скажем коррупции НЕТ! (баннер, ТГ, ВК, ОК)

- 22.12.2023 Заседание Совета по противодействию коррупции состоялось в Холмске (материал, ТГ, ВК, ОК)

- 28.12.2023 Заседании Совета по противодействию коррупции (сюжет МАУ ТРК Холмск, ТГ, ВК, ОК)

П.3.3. В рамках реализации программного мероприятия «Проведение районного конкурса социальной рекламы «Молодежь против коррупции» в 2023 году представлено 4 работы в номинации «Социальный плакат» и 6 работ в номинации «Социальный видеоролик». В соответствии с распоряжением Департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.11.2023 № 119 «О подведении итогов ежегодного районного конкурса социальной рекламы «Молодежь против коррупции» в МО «ХГО» в 2023 году», 12.12.2023 проведено торжественное награждение победителей конкурса.

Всем победителям были вручены ценные подарки. По результатам конкурса изготовлены квартальные календари с изображением рисунков, победивших в конкурсе. Расходы на реализацию мероприятия составили 35,0 тыс. руб. Календари были распространены среди организаций МО «ХГО». Средства израсходованы в полном объеме.

П.3.4. Через форму «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции», размещенную на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в разделе «Противодействие коррупции» за 2023 год обращений не поступало.

На официальном Интернет-сайте администрации размещены опросы: «Изучение мнения населения о коррупции» и «Информационная открытость деятельности органов местного самоуправления».

П.3.5. Аналитические и статистические сведения о характере обращений граждан,

поступивших в администрацию муниципального образования «Холмский городской округ» за 12 месяцев 2023 года

1. За 12 месяцев 2023 года в администрацию муниципального образования «Холмский городской округ» поступило 1653 обращения граждан, что на 14 % меньше, чем за аналогичный период 2022 года (справочно в 2022 году – 1915 обращений).

Главными причинами снижения количества обращений граждан можно обозначить реализацию в муниципальном образовании «Холмский городской округ» мероприятий муниципальной Программы обеспечения населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем; постоянную работу по улучшению состояния коммунального хозяйства, развитию инфраструктуры и жизнеобеспечения.

Из них по формам:

	письменные – 1388,

	устные – 265.

по тематикам:

	государство, общество, политика – 0,

	жилищные вопросы – 226,

	вопросы транспорта – 71,

	дорожное хозяйство – 122,

	природные ресурсы и охрана окружающей среды – 2,

	связь – 2,

	труд и занятость населения – 11,

	сельское хозяйство – 0,

	строительство – 40,

	имущественные и земельные отношения – 97,

	образование – 11,

	торговля, бытовое обслуживание – 32,

	семья – 8,

	коммунальное обслуживание – 712,

	социальная сфера – 197,

	экономика и финансы – 2,

	здравоохранение – 5,

	градостроительство и архитектура – 5,

	наука и культура – 0,

	физкультура и спорт – 11,

	оборона, безопасность, законность – 35,

	промышленность – 0,

	награждение, справки – 1,

	вопросы, не вошедшие в классификатор – 63.

Одной из причин возникновения типичных обращений граждан является изношенность жилищного фонда в муниципальном образовании, увеличение количества ветхого и аварийного жилья. Между тем, по тематике «жилищные вопросы» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается незначительное снижение на 0,9 %.

Остаются острыми проблемы неудовлетворительного жилищно-коммунального обслуживания жителей района – это ненадлежащее содержание общего имущества (системы водоотведения, кровли и фасады жилых домов, придомовых территорий); некачественное предоставление жилищно-коммунальных услуг (водо-, тепло-, энергоснабжение); проведение капитальных и текущих ремонтов жилого фонда; работа управляющих и ресурсоснабжающих организаций; очистка дворовых территорий и кровель домов от снежных масс и наледи, вывоз снега, благоустройство города, сел и т.д.  В 2023 году жителей округа продолжали интересовать вопросы благоустройства, ремонта придомовых территорий, установки и дооснащения детских игровых и спортивных площадок.

Администрацией округа ведется постоянная работа по улучшению состояния коммунального хозяйства: проводится замена магистральных водопроводов и тепловых сетей, капитальный ремонт придомовых территорий, многоквартирных домов, подвальных инженерных сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения, кровель, фасадов, подъездов жилых домов, благоустройство городского округа и т.д.

Снижение по тематике «коммунальное обслуживание» по сравнению с 2022 годом составило 24 %.

Постоянно ведущаяся работа по текущему содержанию и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмского городского округа повлияла на 3-х процентное снижение количества обращений граждан по тематике «дорожное хозяйство».

2. За 12 месяцев 2023 года все поступившие обращения граждан рассмотрены в сроки, установленные законодательством.

В целях надлежащего исполнения и недопущения нарушений Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» отделом организационной работы администрации на постоянной основе проводится разъяснительная работа с руководителями и специалистами структурных подразделений администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации о соблюдении требований данного законодательства.

3. За 12 месяцев 2023 года поступило 2 повторных обращения граждан (в 2022 году – 10).

4. За 12 месяцев 2023 года поступило 643 обращения, направленных из вышестоящих инстанций, снижение – 16 % (в 2022 году – 768).

5. За 12 месяцев 2023 года рассмотрено положительно 365 обращений (расчистка от снежных масс улично-дорожной сети и придомовых территорий; предоставление благоустроенного жилья; ремонт кровель, фасадов, квартир; проведение обследования жилого фонда на предмет пригодности для проживания (ветхость и аварийность); оказание финансовой помощи; предоставление консультаций и разъяснений; выдача справок и т.д.)

6. В рамках работы с населением муниципального образования «Холмский городской округ» за 12 месяцев 2023 года проведено:

В целях взаимодействия общественных объединений с администрацией муниципального образования «Холмский городской округ», согласования решений и действий по важнейшим вопросам социально-экономического и общественно-политического развития округа, учета общественного мнения и поддержки общественных инициатив при администрации муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляет свою деятельность Общественный консультативный совет.

Члены Совета принимают активное участие в разработке муниципальных программ; заседаниях «круглых столов»; коллегиях, проводимых при первом руководителе муниципального образования; общественных слушаньях; встречах с населением округа; культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

Так же представители общественных объединений входят в состав Совета при администрации муниципального образования «Холмский городской округ» по противодействию коррупции на территории Холмского городского округа; комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования и урегулированию конфликта интересов; рабочей группы по обеспечению межнационального и конфессионального согласия, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и адаптации мигрантов на территории муниципального образования «Холмский городской округ» при администрации Холмского городского округа.

В целях оказания консультативной помощи гражданам, обеспечения населения наиболее полной информацией о социально-экономическом развитии округа, принятых администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» нормативных правовых актов по обеспечению нормальных условий жизнедеятельности и повышению благосостояния жителей округа, оперативного решения возникающих проблем, укрепления правовой грамотности населения руководителями и специалистами структурных подразделений администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации на постоянной основе организована работа по проведению «прямых» и «горячих» тематических телефонных линий.

В целях развития и дальнейшего совершенствования работы по информированию населения о работе администрации муниципального образования «Холмский городской округ», повышения эффективности прямой и обратной связи с населением, оперативного реагирования на возникающие проблемы жителей муниципального образования проведено:

99 приемов граждан по личным вопросам первыми руководителями, обратилось – 265 человек, из них:

- мэром муниципального образования «Холмский городской округ» Любчиновым Д.Г. – 19 приемов – принято 207 человек;

- первым вице-мэром муниципального образования «Холмский городской округ» Казанцевой С.Г. – 20 приемов – принято 13 человек;

- вице-мэром муниципального образования «Холмский городской округ» Марковой Н.П. – 21 прием – обратившихся нет;

- вице-мэром муниципального образования «Холмский городской округ» Белоцерковской Н.А. – 21 прием – принято 2 человека;

- вице-мэром муниципального образования «Холмский городской округ» Поддубным Е.В. – 18 приемов – принято 43 человека.

по тематикам:

	государство, общество, политика – 0,

	жилищные вопросы – 68,

	вопросы транспорта – 3,

	дорожное хозяйство – 8,

	природные ресурсы и охрана окружающей среды – 0,

	связь – 0,

	труд и занятость населения – 2,

	сельское хозяйство – 0,

	строительство – 6,

	имущественные и земельные отношения – 22,

	образование – 1,

	торговля, бытовое обслуживание – 1,

	семья – 2,

	коммунальное обслуживание – 131,

	социальная сфера – 5,

	экономика и финансы – 1,

	здравоохранение – 2,

	градостроительство и архитектура – 2,

	наука и культура – 0,

	физкультура и спорт – 2,

	оборона, безопасность, законность – 4,

	промышленность – 0,

	награждение, справки – 0,

	вопросы, не вошедшие в классификатор – 5.

	результативность рассмотрения:

	рассмотрено положительно – 25,

	разъяснено – 231,

	отклонено – 0,

	находятся на рассмотрении – 9.

16 встреч с населением Холмского городского округа, присутствовало 1208 человек. Из них: 6 встреч в г. Холмске и 10 в селах округа.

При рассмотрении обращений граждан применяются такие формы работы как выезд на место для уточнения фактов, изложенных в обращении, приглашение заявителей для личной беседы, организация проверок.

За 12 месяцев 2023 года с выездом на место рассмотрено 279 обращений.

Отделом организационной работы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» еженедельно анализируется состояние работы с обращениями граждан в администрации Холмского городского округа. При необходимости данный вопрос рассматривается на аппаратных совещаниях, проводимых первым руководителем муниципального образования.

7. В рамках реализации Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» администрация муниципального образования «Холмский городской округ» имеет официальный сайт, на котором установлена компьютерная технология обращений граждан в режиме онлайн.

За 12 месяцев 2023 года на официальный сайт администрации поступило 171 обращение граждан.

В рамках проведенных мероприятий обращений граждан о фактах совершения коррупционных правонарушений должностными лицами органов местного самоуправления не зафиксировано.

Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» ведет свою работу публично и открыто освещает свою деятельность и информирует население муниципального образования в средствах массовой информации: в газете «Холмская панорама», в эфирах МАУ ТРК «Холмск», на официальном сайте администрации и в социальных аккаунтах «Наш Холмск».

П.3.6. В течение 2023 года отделом организационной работы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» осуществлялась «горячая линия» для приема сообщений о фактах коррупции и коррупционных проявлениях в органах местного самоуправления.

Обращений граждан о фактах совершения коррупционных правонарушений должностными лицами органов местного самоуправления не зафиксировано.

П.3.7. В соответствии с перечнем в структурных подразделениях, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального образования «Холмский городской округ» оказывается 77 муниципальные услуги, 16 государственных услуг.

Через МФЦ оказывается 10 муниципальные (государственные) услуги. Ведется работа по приведению административных регламентов в соответствие с типовыми.

П.3.8. Согласно распоряжению администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 18.01.2016 г. № 11 на ежеквартальной основе формируется отчет ведомственного контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Холмский городской округ».

За отчетный период в администрации и ее структурных подразделениях оказано 6382 услуг, из них 4816 услуг в электронном виде. Отказов в предоставлении муниципальных услуг – 383 по причине несоответствия предоставленных документов требованиям п 2.6. административного регламента.

По разделу № 4. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления при осуществлении закупок.

П.4.1. В 2023 году в результате конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заключено 730 муниципальных контрактов для нужд муниципального образования «Холмский городской округ» на сумму 4 548,78 млн. руб. При этом начальная (максимальная) цена состоявшихся закупок составила 4 742,29 млн. руб., т.е. прямая экономия бюджетных средств составила 193,58 млн. руб.

Общее количество поданных заявок в 2023 году –1545, из них порядка 73,2% - на аукцион.

Из 1545 поступивших в 2023 году заявок было отклонено 52 заявки в связи с их несоответствием требованиям документации и законодательству. Т.е. до процедур закупки допускается более 90% заявок. Это говорит о непредвзятом отношении со стороны комиссии, об обоснованности закупки и о качественно подготовленной документации, в т.ч. инструкции по подготовке заявок.

Контрактная система имеет огромное значение не только для бюджетной сферы, позволяя эффективно расходовать средства, но и для развития бизнеса, оказывая непосредственное влияние на формирование добросовестной конкуренции, создание рабочих мест, направлений и видов деятельности сферы бизнеса.

Большую роль в реализации принципов прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств играет всестороннее информационное сопровождение процесса закупок. Вся информация о прошедших, текущих, планируемых закупках муниципального образования размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, что делает муниципальные закупки доступным для каждого участника.

П.4.2. Согласно постановлению администрации МО «Холмский городской округ» от 24.02.2021 года № 189, Департамент финансов администрации МО «Холмский городской округ» определен уполномоченным органом на осуществление контроля в отношении субъектов контроля при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В период с января по декабрь 2023 года проведено 4 контрольных мероприятия. В ходе контрольных мероприятий было выявлено 142 нарушения законодательства, регулирующего вопросы осуществления закупок, в частности нарушение сроков размещения (не размещение) информации, нарушения при формировании отчетности. Финансовые нарушения не установлены. По состоянию на 06.02.2024г. Холмской городской прокуратурой возбуждено 4 дела об административном правонарушении.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а так же иными положениями федеральных и муниципальных нормативных правовых актов, Департамент финансов администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в целях предупреждения нарушений Федерального законодательства РФ о контрактной системе на этапе планирования закупок осуществляет контроль за:

- непревышением объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика;

- соответствием информации об идентификационных кодах закупок и непревышением объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащихся в извещениях об осуществлении закупок, в информации содержащейся в планах-графиках, протоколах определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей.

Контрольные мероприятия осуществлялись сплошным методом, в случае выявления нарушений документы возвращаются на доработку.

В ходе контрольных мероприятий в отношении соблюдения законодательства РФ в сфере закупок, фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

В целях предотвращения нарушений законодательства при осуществлении муниципальных закупок Департаментом финансов администрации муниципального образования «Холмский городской округ» проводится мониторинг выявленных нарушений за отчетный год, по результатам которого главным распорядителям средств местного бюджета направляются обзорные письма с наиболее распространенными нарушениями и рекомендациями.

Ежеквартально в министерство финансов Сахалинской области направляются отчеты о выявленных нарушения.

По разделу 5. Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию коррупции.

П. 5.1. Распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 30.12.2022 № 624 утверждён Перечень муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ». На территории муниципального образования «Холмский городской округ» действует 27 муниципальных программ.

В целях реализации мер по усилению контроля за действием муниципальных программ, действующих на территории МО «ХГО», принято постановление администрации от 12.05.2021 №690 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ».

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель программы, посредством постоянного мониторинга и принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу.

Одним из важнейших моментов контроля при внесении изменений в муниципальные программы является обязательная увязка объёмов финансирования муниципальных программ с индикаторами, предусмотренными в программе на текущий и последующие года.

Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ по итогам 12 месяцев отчётного года. Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ включаются в сводный доклад о ходе реализации и об оценки эффективности муниципальных программ и размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

П.5.2. Внутренний муниципальный финансовый контроль в 2023 году осуществлялся в соответствии с федеральными стандартами:

- федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденный постановлением Правительства РФ от 06.02.2020 № 95;

- федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденный постановлением Правительства РФ от 06.02.2020 № 100;

- федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденный постановлением Правительства РФ от 17.08.2020 № 1235;

- федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденный постановлением Правительства РФ от 23.07.2020 № 1095.

В целях предупреждения нарушений Федерального законодательства РФ Департаментом финансов администрации МО «Холмский городской округ» осуществляется контроль целевого расходования бюджетных средств на этапе финансирования закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в ходе, которого охватывается 100% объем предъявленных к оплате документов.

В рамках последующего контроля Департаментом финансов администрации муниципального образования «Холмский городской округ», в 2023 году проведено 10 контрольных мероприятий, в том числе:

- 9 камеральных проверок согласно Плану работы Департамента финансов администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на 2023 год, утверждённого приказом директора Департамента финансов от 16.12.2022 № 61;

- 1 внеплановая камеральная проверка.

Плановые контрольные мероприятия на соблюдение бюджетного законодательства проведены в отношении следующих объектов контроля:

- в отношении МАОУ СОШ № 9 г. Холмска» «Проверка отчета об исполнении муниципального задания, в части начисления заработной платы, осуществления расходов»;

- в отношении МАОУ СОШ № 6 г. Холмска» «Проверка отчета об исполнении муниципального задания, в части начисления заработной платы, осуществления расходов»;

- в отношении МБОУ детский сад № 8 «Золотой ключик» г. Холмска «Проверка отчета об исполнении муниципального задания, в части начисления заработной платы, осуществления расходов;

- в отношении ДЖКХ администрации МО «ХГО» «Проверка осуществления за соблюдением условий, целей и порядка предоставления в 2021-2022 гг. из бюджета муниципального образования "Холмский городской округ" субсидий территориальным общественным управлениям на финансовое обеспечение затрат по благоустройству»;

- в отношении МКУ «Служба единого заказчика» МО «Холмский городской округ» «Проверка осуществления расходов бюджета МО «ХГО» на реализацию муниципальной подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей МО "ХГО" на 2017-2025 годы" (мероприятие по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства) муниципальной программы "Обеспечение населения МО "ХГО" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы" утвержденной постановлением администрации МО "ХГО" от 29.12.2014 г. № 1312)»;

- в отношении ДКСиМП администрации МО «ХГО» «Проверка осуществления расходов бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 06.08.2015 № 722».

Плановые контрольные мероприятия в части соблюдения требований законодательства о контрактной системе в рамках полномочий определенных частями 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон №44-ФЗ) проведены:

- в отношении МБДОУ ДС «Аленушка» г. Холмска;

- в отношении МБДОУ ДС «Ромашка» г. Холмска;

- в отношении МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Холмска.

Кроме того, в 2023 году проведено 1 внеплановое контрольное мероприятие - соблюдение бюджетного законодательства в отношении МБУ СШ МО «ХГО» в целях установления обоснованности лишения работников МБУ СШ МО «ХГО» стимулирующих выплат по итогам 2021 и 2022 гг.

По итогам контрольных мероприятий выявлены финансовые нарушения в объеме 13 244,2 тыс. рублей, из них:

-  не целевое – 94,4 тыс. рублей;

- не эффективное - 254,5 тыс. рублей;

- не правомерное – 1 260,9 тыс. рублей;

- прочие нарушения – 11 634,4 тыс. рублей.

Нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий частично устранены. Объем средств возмещенных в доход бюджета составляет 378,7 тыс. рублей.

Нарушения на сумму 12 633,8 тыс. руб. устранены (локальные акты учреждений приведены в соответствие с действующим законодательством, а также восстановлены не предоставленные к проверке документы, нарушения, выявленные в рамках Федерального закона 44- ФЗ сняты с контроля в связи с тем, что контракты исполнены сторонами в полном объеме, принятие использования приобретенного товара по назначению).

Нарушения, на сумму 231,7 тыс. рублей, находятся на контроле до полного их устранения (срок исполнения предписаний и представлений 01.03.2024 год).

По результатам контрольных мероприятий выдано 5 предписаний и 7 представлений.

За нарушения,  выявленные в ходе контрольного мероприятия «Проверка соблюдения  ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МБДОУ детский сад № 20«Аленушка» МО «Холмский городской округ»,  контрактному управляющему назначено наказание  в виде предупреждения по ч. 4 статье 7.29.3 КоАП РФ и назначено наказание  в виде штрафа в размере 15,0 тыс. рублей по ч. 4 ст. 7.30.

За нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия «Проверка отчета об исполнении муниципального задания, в части начисления заработной платы, осуществления расходов МАОУ СОШ № 9 г. Холмска», в отношении директора учреждения составлены административные протоколы по статьям 15.15.15 КоАП РФ и п.20 ст.19.5 КоАП РФ. В настоящее время административные протоколы направлены на рассмотрение в суды общей юрисдикции. К дисциплинарной ответственности, в виде замечания, привлечена бухгалтер образовательного учреждения.

За нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия «Проверка отчета об исполнении муниципального задания, в части начисления заработной платы, осуществления расходов МАОУ СОШ № 6 г. Холмска» к дисциплинарной ответственности, в виде замечания, привлечена бухгалтер образовательного учреждения.

За нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия «Проверка отчета об исполнении муниципального задания, в части начисления заработной платы, осуществления расходов МБОУ детский сад № 8 «Золотой ключик», заведующая учреждением привлечена к дисциплинарной ответственности в виде «Замечания», лишена премии, также последней восстановлены неправомерно полученные средства муниципального бюджета.

За нарушения,  выявленные в ходе контрольного мероприятия «Проверка соблюдения  ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МБДОУ детский сад № 6 «Ромашка» МО «Холмский городской округ»,  контрактному управляющему назначено наказание  в виде предупреждения по ч. 2 статье 7.31 КоАП РФ и ч. 2 ст. 7.31.1 КоАП РФ.

На дату формирования отчета о реализации полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля предписания и представления в отношении объектов контроля МКУ Департамент культуры, спорта и молодежной политики» МО «Холмский городской округ» и МБОУ детский сад № 8 «Золотой ключик» находятся на исполнении со сроками до 01.03.2024 года.

В целях исполнения перечня программных мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»  от 28.10.2015г. №1076, информация о результатах проведенных проверок ежеквартально размещалась на сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в разделе Департамента финансов - «Информация о внутреннем муниципальном финансовом контроле» - «Информация о результатах проверок».

В рамках Плана мероприятий по противодействию коррупции Департаментом финансов администрации МО «Холмский городской округ» по итогам контрольных мероприятий при установлении фактов нарушения действующего законодательства Российской Федерации, а также содержащих признаки, мошенничества, хищения, растраты бюджетных средств, материалы проверок передаются в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер. Так, за 2023 год в Холмскую городскую прокуратуру направлено 7 актов проверок (по состоянию на 06.02.2024).

В течение 2023 года проводилась методическая работа с руководителями и специалистами учреждений бюджетной сферы, руководителями территориальных отделов администрации по вопросам контроля за расходованием бюджетных средств, с целью предотвращения нарушений с их стороны. Данные мероприятия проводились в форме личных консультаций, доведения принятых постановлений, распоряжений и приказов, регламентирующих вопросы исполнения бюджета на очередной финансовый год, а также устанавливающие требования к соблюдению процедур закупки товаров, работ и услуг.

Также, в целях своевременного пресечения нарушений обязательных требований действующего законодательства РФ, Департаментом финансов администрации МО «Холмский городской округ» заключены соглашения об основах взаимодействия с Холмской городской прокуратурой, Отделом министерства внутренних дел Российской Федерации по Холмскому городскому округу и Отделом судебных приставов ОСП по Холмскому району.

Жалобы и исковые заявления на решения органа контроля, а также жалобы на действия (бездействия) должностных лиц, органа контроля при осуществлении ими полномочий по внутреннему финансовому контролю не поступали.

П.5.3. В 2023 году Департаментом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ» завершена инвентаризация муниципальных объектов ЖКХ в полном объеме. По результатам проведенной работы на указанные объекты зарегистрировано право собственности муниципального образования в количестве 288 шт.

Также Департаментом на постоянной основе проводится контроль муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении и хозяйственном ведении предприятий и учреждений, переданного в аренду третьим лицам.

По разделу 6. Предотвращение коррупционных проявлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства   и землепользования

П.6.1.  Муниципальный жилищный контроль регулируется Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  Жилищным кодексом Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации,  Гражданским кодексом РФ,  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2008 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Законом Сахалинской области от 05.03.2013 №10-ЗО «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом исполнительной власти Сахалинской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор» («Губернские ведомости», № 43(4211), 13.03.2013), Уставом муниципального образования «Холмский городской округ» от 06.03.2013 № 52/4-878, решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 13.06.2013 №56/4-932 «Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования "Холмский городской округ».

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на территории муниципального образования «Холмский городской округ» утверждено Положение о муниципальном жилищном контроле на территории

муниципального образования «Холмский городской округ» от 30.09.2021 № 44/6-384.

Полномочия по осуществлению муниципального  жилищного контроля на территории муниципального образования «Холмский городской округ» возложены на отдел муниципального  контроля администрации муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденный решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2021 №44/6-384 «О внесении изменений в структуру администрации муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденную решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 30.07.2022 №30/6-243.

Уполномоченный орган на проведение муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Холмский городской округ» взаимодействует с органами прокуратуры, по вопросам согласования проведения проверок и формирования ежегодного плана проведения проверок, с Государственной жилищной инспекцией Сахалинской области по вопросам предоставления материалов проведения проверок в случае выявления фактов нарушений жилищного законодательства для привлечения нарушителей к административной ответственности.

10.03.2022 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», которым утверждены особенности организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Данное постановление  устанавливает, что в 2022, 2023, 2024 году не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении всех видов государственного контроля, за исключением внеплановых КНМ по выявлению фактов причинения вреда либо непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ущерба обороне страны и безопасности государства.

На основании пункта 10 Постановления №336 допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности), профилактических мероприятий, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях.

В целях недопущения нарушений обязательных требований в адрес юридических лиц отделом муниципального контроля администрации муниципального образования «Холмский городской округ» было направлено 149 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Деятельность муниципального жилищного контроля направлена на профилактику нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, на создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан, улучшение качества предоставляемых населению жилищных, коммунальных услуг и содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в жилищно-коммунальной сфере.

П.6.2. 	По разрешениям на строительство за 2023 год:

В период с 01.01.2023 по 18.12.2023 в отдел архитектуры и землепользования департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ» поступило 27 заявления на выдачу разрешений на строительство объектов недвижимости, в том числе 12 заявлений о внесении изменений в разрешения.

По 23 заявлениям (85,1 % от общего количества) оформлены и выданы разрешения на строительство объектов недвижимости, в том числе внесены изменения.

По 4 заявлениям (14,8 % от общего количества) отказано в выдаче разрешения на строительство.

Разъяснения причин отказов в выдаче разрешений на строительство:

4 отказа:

Предоставлен неполный пакет документов в соответствии с п. 3 ч. 7 ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), а также несоответствие проектной документации требованиям постановления Правительства РФ от 15.02.2008 №87):

ПАО энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» по объекту: «Гараж одноэтажный на ПС «Холмская», ЮЗБСР Сахалинская область, МО «Холмский городской округ, г. Холмск»»

Несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка

ООО «Спецавтотранс» по объекту: «Склад №15»

ООО «Фермер» по объекту: «База отдыха по ул. Лесозаводской»,

ООО «СтройЭксперт» по объекту: «МКД в с. Яблочное»

По разрешениям на ввод за 2023 год:

В период с 01.01.2023 по 18.12.2023 в отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» поступило 9 заявлений о выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости, в том числе 1 заявления о внесении изменений в разрешения.

По 9 заявлениям (100 % от общего количества) оформлены и выданы разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости, в том числе внесены изменения.

Все обращения за отчетный период рассмотрены в установленные действующим законодательством сроки, в соответствии со ст.51, ст.55 Градостроительного кодекса РФ.

Всем заявителям даны полные разъяснения в порядке консультирования.

Необоснованные отказы в выдаче разрешения на строительство объектов недвижимости отсутствуют, случаев волокиты и затягивания управленческих решений при выдаче разрешений не допущено.

При рассмотрении заявления гражданина о предоставлении в собственность бесплатно нескольких земельных участков, расположенных на территории Садоводческого некоммерческого товарищества

В отдел поступило 55 заявлений, из них по 7 заявлениям (12,73% от общего числа) выдан отказы.

Заявителям разъяснено что, предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно по основаниям, указанным в подпункте 7 статьи 39.5 Земельного Кодекса РФ, осуществляется однократно (пункт 1 статьи 39.19 Земельного Кодекса РФ). Гражданину было предложено выбрать один из интересующих земельных участков и повторно направить заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.

При повторном обращении заявителю оказана муниципальная услуга в полном объеме.

При рассмотрении обращений гражданин о предоставлении без торгов земельного участка в собственность за плату

В отдел поступило 7 заявлений, из них по 2 заявлениям (28,57% от общего числа) выдан отказы.

На земельном участке, предназначенном для строительства индивидуального жилого дома, расположено здание, являющееся объектом незавершенного строительства. Для собственников объектов незавершенного строительства нормой п. 10 ст. 39.6 ЗК РФ предусмотрено предоставление земельного участка без торгов на условиях договора аренды сроком до трех лет, для завершения строительства.

В настоящее время заявления гражданами о предоставлении земельного участка в аренду для завершения строительства подано не было.

В ходе рассмотрения обращения гражданин о предоставлении земельного участка в собственность в рамках «Гаражной амнистии», а также при личном приеме граждан по вопросам оформления земельный участков и гаражей в собственность у ряда граждан отсутствуют документы, предусмотренные ст. 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

Таким образом, гражданам разъясняется, что они вправе обратиться с заявлением в суд о признании факта владения пользования гаражом. После вступления решения суда в законную силу, граждане могут обратиться с заявлением в Департамент о предоставления в собственность бесплатно земельного участка под гаражом в рамках «Гаражной амнистии».

На сегодняшний день обратившимся гражданам с полным пакетом документов, в том числе с решениями суда, вступившими в законную силу, оформлены земельные участки и гаражи в рамках «Гаражной амнистии», документы о регистрации права собственности выданы лично.

В отдел поступило 20 заявлений, из них по 7 заявлениям (35 % от общего числа) выдан отказы.

Таким образом, исполнение денежных обязательств программы в 2023 году составило:

| Исполнитель |  | План расходов |  | Исполнено |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел молодежной политики (914) |  | 35,0 тыс. руб. |  | 35 тыс. руб. |  | 100% |
| Администрация МО «ХГО» (902) |  | 271,6 тыс. руб. |  | 271,6 тыс. руб. |  | 100% |
| Итого | 306,6 тыс. руб. |  | 306,6 тыс. руб. |  | 100% |  |

Финансовое исполнение программы составило 100%. Программой предусмотрено 5 индикаторов, которые исполнены следующим образом:

- количество заключений о наличии в проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» коррупционных факторов. План 0,6 %, фактически 17 % (96 из 560), что подтверждает высокий уровень контроля;

- количество муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, прошедших повышение квалификации по вопросам противодействия коррупции. По плану 4 человек, фактически прошли повышение 4 человек.

- доля обращений граждан, организаций и сообщений средств массовой информации в органы местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ», план 0,5%, факт 0%. В средствах массовой информации отсутствовали обращения граждан и организаций, сообщения о правонарушениях коррупционной направленности;

- доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ», (по плану не более 5,8 %). Согласно опросу, размещенному на официальном сайте администрации муниципального образования, по изучению общественного мнения 5,7 % опрошенных попадали за последний год в коррупционную ситуацию, что меньше базового показателя;

- доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ», по плану               85 %. Согласно опросу, размещенному на официальном сайте администрации муниципального образования, по изучению информационной открытости органов местного самоуправления, 30 % опрошенных полностью удовлетворены, 55 % частично удовлетворены информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество заключений о наличии в проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» коррупционных факторов | % | 19,7 | 0,6 | 17 | Что подтверждает высокое качество контроля |
| 2. | Количество муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, прошедших повышение квалификации по вопросам противодействия коррупции | Чел. | 1 | 4 | 4 | Отклонений нет |
| 3 | Доля обращений граждан, организаций и сообщений средств массовой информации в органы местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ», в результате проверки которых выявлены правонарушения коррупционной направленности, коррупционной направленности, от общего количества обращений и сообщений по поводу действий или бездействия должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» | % | 0 | 0,5 | 0 | Обращений не было |
| 4. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» * | % | 14,3 | 5,8 | 5,7 | Меньше базового показателя |
| 5. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» * | % | 57,04 | 47,5 | 85 | Согласно опросу по изучению информационной открытости органов местного самоуправления, 55 % опрошенных полностью удовлетворены, 30 % частично удовлетворены информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления. |

Оценка степени достижения целей и решения задач программы.

Индикаторы (показатели), с желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сд1=0,6/35*100=1,72 %,

Сд3=нет значения, т.к. не было обращений граждан,

Сд4= 5,8/5,7*100%=101,75% (доля граждан уменьшается, в прошлом году значение 174,76%).

Индикаторы (показатели), с желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сд2=4/4*100%=100%,

Сд5=85/47,5*100%=178,95 %.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования.

Уф= 100

Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий.

ДИ= (0,03+1+1,02+1,79)/4=0,96 (учтено 4 индикатора, т.к. 1 индикатор значения не имеет).

Оценка эффективности реализации программы.

Ои = 0,6*0,96+0,25*100=0,576+0,25=0,83.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,8<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2023 год оценивается как эффективная.

15. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов муниципального образования «Холмский городской округ»

Решение экологических проблем является как одно из стратегических направлений социально-экономического развития. Создание благоприятной для проживания и хозяйствования окружающей среды является одной из социально значимых задач, на решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и органов местного самоуправления. Это обеспечивается соблюдением определенных принципов экологической безопасности.

Достаточно остро стоит проблема загрязнения, зарастания и заиливания водных объектов. Наличие значительного уровня загрязнений атмосферного воздуха.

Цели Программы предусматривают:

1. Улучшение состояния окружающей природной среды, создание системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

2. Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. Так как водные объекты утратили способность к самоочищению.

Задачи, предусмотренные Программой:

- рекультивация свалки Полигона ТБО;

- разработка генеральной схемы очистки территории;

- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

- создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива.

На выполнение мероприятий программы в 2023 году с учетом принятых изменений предусмотрено 55 125,1 тыс. руб., фактически кассовые расходы составили 55 125,0 тыс. руб. Средства областного бюджета составили 53 471,3 тыс. руб., средства местного бюджета 1 653,7 тыс. руб. Исполнение 100%.

Основные мероприятия, на которые были направлены средства в 2023 году:

- приобретение трех единиц техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива, для предприятий ЖКХ – 8 625,0 тыс. руб.;

- приобретение передвижного автогазозаправщика – 45 000, 0 тыс. руб.;

- поддержка населения при переоборудовании автотранспорта в количестве 10 единиц на газомоторное топливо – 1 500, 0 тыс. руб.

На 2023 год программой запланировано 3 индикатора, которые исполнены следующим образом:

- количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, план 10 ед., факт 10 ед.;

- приобретение автотранспорта и техники, использующих газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства, план 1 ед., факт 3 ед.;

- приобретение автогазозаправщика (ПАГЗ), план 1 ед., факт 1 ед.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования:

Уф=100

Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий.

ДИ= (1+3+1)/3=1,6

Оценка эффективности реализации программы.

Ои = 0,6*1,6+0,25*100=0,96+0,25= 1,2.

Результативность муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов муниципального образования «Холмский городской округ» в 2023 году оценивается как эффективная.

16. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ»

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса является необходимым фактором для его успешного развития.

Целями программы являются поддержка и содействие развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ», создание условий для развития предпринимательской деятельности.

Основные задачи Программы:

- развитие системы финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

- поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства;

- содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

- содействие занятости населения и развитие самозанятости;

- популяризация предпринимательской деятельности.

Для реализации направлений муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» должны быть решены 4 основные направления программы:

1.Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.Консультативная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организационные мероприятия.

3.Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки и повышения квалификации кадров.

4. Развитие молодежного предпринимательства.

Мероприятия по программе за 2023 год исполнены следующим образом:

В январе 2023г. администрация муниципального образования «Холмский городской округ» заключила Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Холмский городской округ» из областного бюджета на 2023г. с Министерством экономического развития Сахалинской области. В декабре 2023 г. было заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области на реализацию мероприятия муниципальной программы «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной торговли».

На реализацию мероприятий из средств областного и местного бюджетов в 2023 году выделено 14 586,9 тыс. руб. Кассовый расход составил 14 586,9 тыс. руб. Освоение денежных средств составило 100%.

Финансовая поддержка в виде субсидий в 2023 году оказана 92 субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе и самозанятым физическим лицам.

В 2023г. из средств областного и местного бюджетов поддержка была направлена на следующие мероприятия муниципальной программы:

- Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня);

- Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования.

- Предоставление субсидий на возмещение затрат физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

- Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства  на возмещение затрат, связанных с прохождением процедур на получение или подтверждение соответствия аттестата аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами

Проведены 12 заседаний инвестиционных советов, 4 Консультативных совета, а также 7 заседаний межведомственной комиссии, круглые столы с МСП, встречи с центром «Мой бизнес», 2 бизнес-тренинга по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Оказывается, консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.

На постоянной основе ведётся работа по внесению изменений в нормативно правовые акты, регламентирующие порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также проводится оценка регулирующего воздействия.

Сформирован реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки оказываемой администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» за 2023г. и размещён на официальном сайте муниципального образования «Холмский городской округ», на официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ.

Департаментом экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации МО ХГО на постоянной основе оказывается консультативная помощь представителям бизнеса, а также помощь в оформлении и подготовке документов, так в 2023г. В период с 2021 по 2023 года 11 предпринимателей получили статус социально ориентированного предприятия и включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. На территории муниципального образования «Холмский городской округ» социальные предприниматели оказывают помощь в виде предоставления товаров (услуг) по сниженной стоимости для социально незащищенных слоев населения Холмского городского округа. В 2023г. 4 субъекта малого и среднего предпринимательства получили льготные займы под низкие процентные ставки на развитие собственного бизнеса, из них 2 самозанятых.

В рамках реализации Программы осуществляется мониторинг ее мероприятий. Результативность Программы определяется экономической эффективностью.

В 2023 году для отражения эффективности исполнения программы предусмотрены 7 индикаторов, которые исполнены следующим образом:

| - Наименование показателя | - Единица измерения | - Значение показателей муниципальной программы |  |  | - Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Отчетный год (2023) |  |  |  |
|  |  | - План | - Факт | - % |  |
| - 1.Среднесписочная численность, работников, занятых на малых предприятиях, без внешних совместителей, человек | - Чел. | - 4408 | - 1600 | - 0,3 | - Данные по данным статистики Сахалинской области. Данный индикатор программы на 2024г. будет пересмотрен, в связи с резким падением. |
| - 2.Количество малых предприятий - всего, на конец года, единиц | - Ед. | - 406 | - 384 - Микропредприятия на 10.02.2024-349, - Малые предприятия на 10.01.2024-35, по данным реестра субъектов МСП | - 0,94 | - Данные согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2024 |
| - 3.Оборот малых предприятий - всего, млн. рублей | - Млн. | - 6343,0 | - 6626,6 | - 1,0 | - Выполнен. |
| - 4.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках софинансирования Программы, единиц | - Ед. | - 60 | - 92 | - 1,5 | - Выполнен. |
| - 5.Количество созданных рабочих мест в рамках софинансирования Программы, единиц | - Ед. | - 14 | - 14 | - 1 | - Выполнен |
| - 6.Количество сохраненных рабочих мест в рамках софинансирования Программы, единиц | - Ед. | - 14 | - 143 (показатель способствовал увеличению значения коэффициента относительной результативности программы). | - 10,2 | - Выполнен. На увеличение данного индикатора повлияло оказание финансовой поддержки в форме субсидий ООО Фирма «Посейдон» |
| - 7.Количество выданных субсидий по возмещению затрат физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный налог» единиц | - Ед. | - 30 | - 74 - Увеличение числа зарегистрированных самозанятых за 2023г. | - 2,4 | - Выполнен |

Из 7 индикаторов 2 индикатора не достигли планового значения, остальные 5 сохранили либо превысили предусмотренные плановые значения.

Оценка эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений.

Все индикаторы (показатели) с желаемой тенденцией развития которых является повышение значений:

Сд1 = 1600 / 4408 * 100% = 0,3

Сд2 = 384 / 406 * 100% = 0,94

Сд3 = 6626,6 /6343 * 100% = 1,0

Сд4 = 92 / 60 * 100% = 1,5

Сд5 = 14 / 14 * 100 % = 1,0

Сд6 = 143/ 14 * 100 % = 10,2

Сд7 = 74 / 30 * 100 % = 2,4

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и ее подпрограмм.

Уф= 100

Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий.

ДИ = (0,3 + 0,94 + 1,0 + 1,5 + 1,0 + 10,2+2,4) / 7 = 17,3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Ои = (0,6*17,3) +(0,25*1) =10,6

Результативность муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» в 2023 году оценивается как эффективная.

17. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Цели программы:

- обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными продуктами питания местных товаропроизводителей;

- повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

- сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов;

- создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере сельского хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»;

- повышение популярности профессий, связанных с сельским хозяйством;

- повышение уровня качества жизни сельского населения.

Задачи программы:

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

- осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных животных;

-    поддержка малых форм хозяйствования;

-    создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв;

-    повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;

-    обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства;

-    создание условий для привлечения инвестиций в основной капитал;

-     увеличение налоговых поступлений в местный бюджет;

- предоставление консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2023 год администрация муниципального образования «Холмский городской округ» в пределах своих полномочий оказывала содействие сельхозпроизводителям всех форм собственности в выполнении мероприятий Программы.

В целях выполнения мероприятий Программы проведена следующая работа:

Заключены соглашения с министерством сельского хозяйства Сахалинской области: Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Сахалинской области на развитие агропромышленного комплекса из областного бюджета и Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства на 2023 год.

Осуществлялся контроль за поставкой на льготных условиях личным подсобным хозяйствам округа комбикормов. Личным подсобным хозяйствам за 2023 года поставлено 652,52 тн зерна и комбикормов.

Сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности муниципального образования «Холмский городской округ» в 2023 году приобретено:

Пресс подборщик RB15, ГАЗель «NEXN», измельчитель рулонов «Хозяин», кормоуборочный комбайн КСД20, резчик рулонов.

Для увеличения сбыта сельхозпродукции, выращенной местными товаропроизводителями, на территории муниципального образования «Холмский городской округ» за 2023 года проведено 50 ярмарок выходного дня.

В муниципальном образовании продолжается работа по увеличению племенного поголовья: мясного направления породы «герефорд» и молочного направления «голштинской» породы.

КФХ Важанов А.Ю (в 2009 году по лизингу приобрело 20 голов племенного скота мясного направления), на 01.01.2024 года поголовье составило 61 голов, в том числе коров 31 гол.

КФХ Дорощенко Э.В. (в 2014 году приобрело 10 голов племенного скота мясного направления), на 01.01.2024 года поголовье составило 25 голов, в том числе коров 15 голов.

ООО «Авангард-Агро» (в 2016 году приобрело 27 голов племенного скота мясного направления), на 01.01.2024 года поголовье составило 147 головы, в том числе коров 36 голов.

КФХ Сапронова И.Ю. (в 2015 году приобрело 20 голов племенного скота молочного направления, в 2016 году - 10 голов, в 2017 - 17 голов), на 01.01.2024 года поголовье составило 276 голова, в том числе коров 134 голов.

Положение дел в сельском хозяйстве округа освещалось в средствах массовой информации.

Осуществляется консультационная, организационная и информационная поддержка мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы».

На выполнение мероприятий в области сельского хозяйства из средств федерального, областного и местного бюджетов предусмотрено    17 331,3 тысяч рублей, освоено 17 331,2 тысяч рублей, исполнение составило 100%.

Денежные средства были распределены по следующим мероприятиям программы:

- Мероприятие по поддержке животноводства в личных подсобных хозяйствах-15 314,50 тыс. руб.

- Поддержка развития садоводства и огородничества- 39,5 тыс. руб.

- Комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) – 1 977,2 тыс. руб.

В программе принято к исполнению 17 индикаторов. Фактическое исполнение индикаторов к плановому значению следующее:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 97,79 %, индикатор не выполнен (факт 100,43%, план 102,7%);

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 93,29 %, индикатор не выполнен (план 102,8%, факт 95,9%), невыполнение показателя связано с тем, что ООО «Авангард Агро» в 2023 году не производил посадку овощей;

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 101,59 % при плане 102,7%. Показатель выполнен.

- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) составила – 38,72 тыс. руб. Индикатор выполнен при плане 38,0 тыс. руб.

Развитие растениеводства. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

1. картофель – план 2910,0 тонн – исполнение составило 3018,0 тонн. Индикатор выполнен.

2. овощи - план 640,5 тонн – исполнение 469,0 тонн. Невыполнение показателя связано с сокращением посевных площадей согласно статистическим данным Сахалинстата.

Развитие растениеводства. Урожайность в сельскохозяйственных организациях:

1. картофель-увеличение на 33,1 %, при плане 138,3 ц/га, факт 184,02 ц/га.

2. овощи - снижение на 14,2 % при плане 162,2 ц/га, факт 139,16 ц/га.  Невыполнение показателя связано с сокращением посевных площадей согласно статистическим данным;

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) выросло на 3,8%;

-  производство молока в хозяйствах всех категорий выросло на 8,9%;

- надой молока на одну корову в сельскохозяйственном предприятии вырос на 25,6%;

- производство яиц в хозяйствах всех категорий при плане 1009 тыс. шт., факт составил 1010,4 тыс. шт.;

-уменьшение поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств (на конец года) и составил 1608 голов в том числе: уменьшение коров на 12%- 735 голов. Уменьшение поголовья КРС связано с передачей поголовья КРС КФХ "Кострома" в безвозмездное пользование сельхозтоваропроизводителям других МО Сахалинской области;

- показатель «поголовье свиней во всех категориях хозяйств» уменьшился на 71,1 %, невыполнение показателя связано с сокращением поголовья в ЛПХ обусловлено социально-демографическими факторами (старение населения, нежелание молодежи заниматься тяжелым сельскохозяйственным трудом, не приносящим достаточного дохода), смена места жительства, переход на другие виды животноводства (козы, овцы);

- прирост количества техники, используемой в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских хозяйствах). Индикатор выполнен, составил 100%;

- поддержка садоводства и огородничества – план 2, факт -1. В 2023 году на возмещение затрат, возникающих при реализации мероприятий по поддержке развития садоводства и огородничества поступила 1 заявка;

- строительство (приобретение) теплиц крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Индикатор не исполнен, при плане 1 шт. В 2023 году заявок на возмещение затрат на строительство (приобретение) теплиц, материалов и оборудования по комплектации теплиц по мероприятию развитие овощеводства закрытого грунта на поступало;

- мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского – план -2, факт -0. Индикатор не выполнен;

- количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий – план 8, факт -1, исполнение составило 12,5 %. Доведено финансирование только на 1 проект;

- количество реализованных проектов в рамках мероприятия «Формирование современного облика сельских территорий». План 5, факт – 0. Проекты были условно отобраны, средств не хватило.

Из 18 индикаторов программы 9 достигли своего планового значения и даже перевыполнены, 9 индикаторов программы не достигли планового значения.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

Оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений.

Все индикаторы (показатели) с желаемой тенденцией развития которых является повышение значений:

Сд1 = 100,43 / 102,7 * 100% = 97,79

Сд2 = 95,9 / 102,8 * 100% = 93,29

Сд3 = 104,33 / 102,7 * 100% = 101,59

Сд4 = 38720 / 38000* 100% = 101,89

Сд5 = 3018 / 2910,5 * 100 % = 103,7

Сд6 = 469 / 640,5 * 100 % = 73,2

Сд7 = 184,02 /138,3 * 100% = 133,1

Сд8 = 139,16 / 162,2 * 100% = 85,8

Сд9 = 298,91/ 288 * 100% = 103,8

Сд10 = 3538,91 / 3250 * 100% = 108,9

Сд11 = 5419 / 4316 * 100 % = 125,6

Сд12 = 1010,4 / 1009 * 100 % = 100,1

Сд13 = 1608 / 1900 * 100% = 84,6

Сд14 = 39/ 135 * 100% = 28,9

Сд15 = 7/1*100%=700, кормозаготовительная техника план на 2023 г. не установлен, факт 7 ед.;

Сд16 = 1 / 2 * 100% = 50

Сд17 = 0 / 1 * 100 % = 0,0

Сд18 = 0 / 2 * 100 % = 0,0

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и ее подпрограмм.

Уф= 100.

Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий:

ДИ = (0,97+0,93+1,02+1,02+1,04+0,73+1,33+0,86+1,04+1,08+1,25+1+0,85+0,28+7+0,5) / 18 = 1,2.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Ои = (0,6*1,2) +(0,25*100) =0,97

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,9<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2023 год оценивается как эффективная.

18. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»

Одним из важнейших условий устойчивого развития национальной экономики является опережающее развитие транспортной системы (транспортная инфраструктура и дорожное хозяйство). Транспортная система является необходимым элементом хозяйственного устройства и интеграции любой территории, неотъемлемой частью жизненного пространства современного человека Развитие и совершенствование автомобильных дорог относится к приоритетам социально-экономического развития не только муниципального образования, но и Сахалинской области.

Приоритетным направлением деятельности администрации Холмского городского округа в сфере транспорта на долгосрочный период является создание условий для решения задач по обновлению основных фондов транспорта и дорожного хозяйства.

Цель программы: развитие транспортного комплекса для обеспечения устойчивого социального и экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ»

Задачи программы:

- формирование современного и эффективного транспортного комплекса Холмского городского округа, обеспечивающего ускорение грузопассажирских перевозок и снижение транспортных издержек в экономике;

- обеспечение доступности для населения Холмского городского округа услуг в сфере перевозок;

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Всего на выполнение мероприятий в рамках Программы в 2023 году было предусмотрено 504 797,4 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 322 725,8 тыс. руб., средства местного бюджета – 182 071,6 тыс. руб. Фактические расходы составили 484 149,1 тыс. руб., (освоение средств – 95,9 %).

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» в 2023 г. средства были направлены:

-  ремонт объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»;

- капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения;

- проектно–изыскательские работы по объекту «Автомобильная дорога с устройством пешеходного перехода через железнодорожные пути в с. Серные источники муниципального образования «Холмский городской округ»;

- приобретение автобусов в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования, в том числе приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет средств специального казначейского кредита.

Программой предусмотрено 6 индикаторов:

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

- Количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, софинансируемых из местного бюджета.

- Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения (км/п.м./ПД-шт/ИИ-шт).

- Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, км км/п.м. (уровень технической готовности - %), ИИ-шт., ПД-шт. ИИ-%, ПД-%.

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (км).

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2023 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Проценты | 85 | 85 | 85 | 1 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Проценты | 35 | 35 | 35 | 1 |
| 3 | Количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, софинансируемых из местного бюджета | тыс.чел. | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 1 |
| 4 | Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения (км/п.м./ПД-шт/ИИ-шт) | Проценты | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 5 | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, км км/п.м.(уровень технической готовности - %), ИИ-шт., ПД-шт. ИИ-%, ПД-% | км | 0 | 3,7 | 3,7 | 1 |
| 6 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | км | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 1 |
| Уровень финансирования реализации программы (Уф) |  | % |  | 504 797,4 | 484 149,1 | 95,9 |

| Степень реализации мероприятий (ДИ- достижение индикаторов) | 1 |
| --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальных программ (ОИ- оценка индикаторов) | 0,8 |
| Примечание: |  |
| ЭФФФЕКТИВНОСТЬ реализации муниципальных программ: ОИ=0,6*ДИ+0,25*Уф =0,6*1+0,25*95,9 =0,8 |  |
| Муниципальная Программа считается эффективной, так как среднее значение эффективности равно 0,8, согласно Методике оценки эффективности муниципальной программы (Приложение№4 к Порядку, утв. Постановлением администрации МО «Холмский городской округ» от 12.05.2021 №690 |  |

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,8<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» за 2023 год оценивается как эффективная.

19. Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ»

Программа «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» (далее - Программа) направлена на создание условий для привлечения инвестиций, поддержку субъектов инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов на территории Холмского городского округа.

Целью программы является формирование благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Для ее достижения необходимо решить следующие задачи:

1. создание благоприятной административной среды для привлечения внебюджетных инвестиций в экономику муниципального образования,

2. формирование мер финансовой поддержки субъектам инвестиционной деятельности,

3. продвижение инвестиционного потенциала муниципального образования.

В мероприятиях программы принято к исполнению 3 раздела:

Раздел № 1 «Мероприятие в сфере имущественных, земельных отношений и градостроительной деятельности»,

Раздел № 2 «Мероприятия в сфере образовательной деятельности и кадровой политики»

Раздел № 3 «Мероприятия по стимулированию инвестиционной деятельности»

Раздел № 4 «Мероприятия в сфере налогового регулирования».

Мероприятия программы исполнены следующим образом:

В целях реализации мероприятий Программы постановлениями администрации муниципального образования «Холмский городской округ» утверждены 2 Порядка предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности:

- Постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.11.2023 № 2234 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- Постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.11.2023 № 2235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях».

Постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 09.01.2024 № 6 утверждено положение о создании комиссии по рассмотрению вопросов оказания финансовой поддержки субъектам инвестиционной деятельности муниципального образования «Холмский городской округ» и утвержден состав комиссии распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.12.2023 № 656.

С 04.09.2023 по 18.09.2023 г. департаментом экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации МО ХГО был объявлен конкурс по предоставлению субсидий субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ» (средства местного бюджета), предоставление субсидии субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях (средства местного бюджета).

За период проведения отбора в адрес департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации МО «ХГО» поступила 1 заявка от субъекта инвестиционной деятельности на предоставление субсидии на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ» (средства местного бюджета).

В 2023 году поступила 1 заявка на включение инвестиционных проектов в Перечень приоритетных инвестиционных проектов муниципального образования «Холмский городской округ». По результатам проведенного отбора включен 1 инвестиционный проект в Перечень приоритетных инвестиционных проектов муниципального образования «Холмский городской округ».

Проводится работа по формированию реестра земельных участков, возможных к использованию при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ», определяются земельные участки, планируемые под инвестиционные проекты на территории муниципального образования «Холмский городской округ. На территории Холмского городского округа определены и сформированы 9 инвестиционных площадок для производственных объектов.

На официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» сформирован специализированный раздел «Инвестиционная деятельность». Раздел постоянно актуализируется и наполняется новой информацией.

В настоящее время в рамках инвестиционного потенциала на территории Холмского городского округа реализуются инвестиционные проекты ООО «Мясной остров» - реконструкция (восстановление) животноводческой фермы в с. Пожарское, ООО «Салмон» - Создание кулинарного цеха глубокой переработки рыбо-морепродуктов в с. Костромское, которые включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов на территории Холмского городского округа.

В 2023 году на реализацию мероприятий программы были запланированы ассигнования в сумме 300,0 тыс. руб. Фактически кассовый расход составил 300,0 тыс. руб. Исполнение 100%.

В 2023 году ООО «Мясной остров» предоставлена субсидия как субъекту инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ» в размере 300,0 тыс. руб.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы по итогам её реализации должна быть проведена оценка эффективности и результативности программы.

Результативность программы оценивается на основе достижения запланированного значения целевых показателей (как процентное соотношение фактического значения показателя к плановому).

Эффективность программы оценивается на основе результативности программы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию программы.

Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов, исполнение которых выполнено следующим образом:

1. Объем инвестиций по проектам, реализуемым при муниципальной поддержке. Индикатор выполнен на 100 %.

2. Количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших поддержку на реализацию инвестиционных проектов. Индикатор выполнен на 100 %.

В 2023 году поддержка оказана одному субъекту ООО «Мясной Остров» - предоставление субсидии субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

3. Количество новых рабочих мест, создаваемых в результате реализации инвестиционных проектов, получивших финансовую поддержку. Данный индикатор исполнен на 100 %.

4. Увеличение налоговых отчислений в бюджет муниципального образования от субъектов инвестиционной деятельности, получивших муниципальную поддержку – индикатор выполнен на 100 %.

Оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений.

Все индикаторы (показатели) с желаемой тенденцией развития которых является повышение значений:

Сд1 = 60,0 / 60,0 * 100% = 1

Сд2 = 1 / 1 * 100% = 1

Сд3 = 5/5 * 100% = 1

Сд4 = 135,9 / 100,0 * 100% = 135,9

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и ее подпрограмм.

Уф= 1.

Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий:

ДИ = (1+1+1+1,36) / 4 = 1,09

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Ои = (0,6*1,09) +(0,25*1) =0,9

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,9<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» за 2023 год оценивается как эффективная.

20. Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Необходимость первоочередного обеспечения доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения важна, поскольку доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами.

Цель программы:

– обеспечение условий для безбарьерного доступа инвалидам и другим малообеспеченным группам населения к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, а также услугами в приоритетных направлениях жизнедеятельности, средствами информации.

Задачи программы:

- обеспечение доступности общественных учреждений социального обслуживания, образования, культуры, спорта;

- обеспечение транспортной доступности;

- обеспечение доступности участия инвалидов в культурно- массовых мероприятиях;

- обеспечение доступности участия инвалидов в спортивных мероприятиях;

- оказание поддержки общественным организациям инвалидов, направленной на обеспечение участия в спортивных соревнованиях, фестивалях, выставках и других культурных мероприятиях;

- информационно-методическое и кадровое обеспечение работы с инвалидами;

-  повышение качества предоставления услуг малообеспеченным группам населения городского округа.

Для достижения запланированных показателей программы разработан План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Холмском городском округе Сахалинской области («Дорожная карта»).

В результате реализации мероприятий «Дорожной карты» ожидаются позитивные изменения показателей социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ», характеризующие положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышения культурного уровня и толерантности в обществе.

В соответствии с действующим законодательством администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» проводится работа по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, создаются условия для успешной социализации инвалидов, вовлечения инвалидов в спортивные, культурные, общественные мероприятия.

В рамках взаимодействия с общественными организациями инвалидов, в целях формирования безбарьерной среды жизнедеятельности, администрацией муниципального образования безвозмездно предоставлены помещения Холмской районной общественной организации инвалидов (с телефоном) и местной группе Сахалинской региональной организации общественной организации слепых.

Сведения о достижение значения индикаторов (показателей)

муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2023 год

| № | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения |  | Значения показателей |  |  |  | Обоснование отклонения значений индикаторов (показателей) на конец отчётного 2023 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1.1. | Количество жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, оборудованных пандусами, поручнями и другими устройствами облегченного доступа. |  | Единиц | 4 | 4 |  | 6 | Сохранение индикатора. |
| 1.2. | Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования. |  | Единиц | 43 | 14 |  | 44 | Учреждения культуры МО ХГО МБУК «Холмская централизованная библиотечная система» -13 библиотек, МБУК «Централизованная клубная система» - 7 учреждений культурно-досугового типа, МБУК «Историко-культурный центр», МБОУ ДО «Детская школа искусств», МБУК «Парк культуры и отдыха города Холмска», МБУК Кинодосуговый центр «Россия», 11 учреждений спорта, 13 общеобразовательных учреждений - все они частично доступны |
| 1.3. | Доля доступных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования. |  | % | 100 | 100 |  | 100 | Учреждения культуры МО ХГО МБУК «Холмская централизованная библиотечная система» -13 библиотек, МБУК «Централизованная клубная система» - 7 учреждений культурно-досугового типа, МБУК «Историко-культурный центр», МБОУ ДО «Детская школа искусств», МБУК «Парк культуры и отдыха города Холмска», МБУК Кинодосуговый центр «Россия», 11 учреждений спорта, 13 общеобразовательных учреждений - все они частично доступны |
| 1.4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения. |  | % | 5.0 | 5.0 |  | 5.0 | Сохранение индикатора. |
| 1.5. | Количество парковок, оборудованных знаками «Инвалиды» и горизонтальной дорожной разметкой парковки. |  | Единиц | 10 | 30 |  | 10 | По заявкам |
| 1.6. | Количество инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях на территории муниципального образования. |  | Человек | 87 | 110 |  | 80 | Количество инвалидов, принявших участие в культурно - массовых мероприятиях на территории муниципального образования – 80 человек (Мероприятия, посвященные различным акциям, праздничным датам, проходили в образовательных учреждениях, в учреждениях культуры, на территории муниципального образования «Холмский городской округ», а также проведили мастер-класс Обществом инвалидов для 20 человек ЦСР «Чайка», в новогодних мероприятиях приняли участие, получили подарки - 40 человек). |
| 1.7. | Количество инвалидов, принявших участие в спортивных мероприятиях на территории муниципального образования. |  | Человек | 60 | 80 |  | 75 | Количество инвалидов, принявших участие в спортивных мероприятиях на территории муниципального образования – 60 человек (Мероприятия прошли на базе МБУСШ МО «ХГО» в рамках реализации программы «Сахалинское долголетие» и с участием тренеров-общественников |
| 1.8. | Количество участников семинаров и круглых столов. |  | Человек | 40 | 40 |  | 40 | Сохранение индикатора. |
| 1.9. | Количество мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам. |  | Единиц | 17 | 16 |  | 17 | Количество мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам – 17 (классные и внеклассные мероприятия, прошедшие в образовательных учреждениях) |
| 1.10. | Количество общественных организаций инвалидов, которым была оказана помощь. |  | Единиц | 2 | 2 |  | 2 | Сохранение индикатора. |
| 1.11. | Количество заседаний Совета по делам инвалидов. |  | Единиц | 4 | 4 |  | 4 | Сохранение индикатора. |
| 1.12. | Количество специального автотранспорта с подъемным устройством для перевозки пассажиров на территории муниципального образования. |  | Единиц | 2 | 1 |  | 2 | Сохранение индикатора. |
| 1.13 | Количество оборудованных объектов для полной интеграции детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения с обществом. |  | Единиц | 1 | 1 |  | 1 | Количество оборудованных объектов для полной интеграции детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения с обществом – 1 объект (МАОУ СОШ №1 г. Холмска) |
| 1.14 | Количество спортивного инвентаря и оборудования для занятия спортом инвалидами |  | Единиц | 1 | 1 |  | - | Не приобретался. |
| 1.15 | Количество оборудования для оказания медицинских услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения |  | Единиц | 1 | 1 |  | - | Не предоставлялся. |
| 1.16 | Организация и проведение заседаний, мероприятий с участием родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями |  | Единиц | 2 | 2 |  | 2 | Организация и проведение заседаний, мероприятий с участием родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями – 2 (Мероприятия с участием родителей проведены в ОКУ г. Холмска). |
| 1.17 | Доля инвалидов, переселенных с верхних этажей на нижние, в общем числе инвалидов, нуждающихся в переселении с верхних этажей на нижние |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 | По заявкам и финансированию |

Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмского городского округа», 101,4 тыс. руб. (местного бюджета).

Адаптация учреждений культуры:

- Приобретение информационно-тактильного знака (информационное табло) для Отдела культуры и архивного дела Департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмского городского округа» – 17,4 тыс. руб. (17,4 тыс. руб. местный бюджет).

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности:

- Обслуживание подъемных устройств (в количестве 2 штук), установленных в 2021-2022 гг. гражданам с инвалидностью в рамках муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» - 84,0 тыс. руб. (84,0 тыс. руб. местный бюджет).

Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ», 56,1 тыс. руб. (средства областного и местного бюджетов).

Адаптация учреждений образования:

- приобретение мнемосхемы, информационно-тактильных знаков, комплекта для маркировки поручней, наклейки «Желтая полоса» в рулоне для МБДОУ Детский сад «Золушка» г. Холмска (54,4 тыс. руб. областной бюджет и 1,7 тыс. руб. местный бюджет).

Администрация муниципального образования "Холмский городской округ" (МКУ "Служба единого заказчика") 2137,8 тыс. руб. (средства областного и местного бюджетов).

Адаптация учреждений культуры:

- Установка пандуса для ЦДК г. Холмска – 485,4 тыс. руб. (470,8 тыс. руб. областной бюджет и 14,6 тыс. руб. местный бюджет).

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности:

- Строительно-монтажные работы на «Оборудование (дооборудование) административных зданий, социальных объектов и жилых домов приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов» (монтаж балкона с подъёмной платформой и строительство уличного пандуса) по адресу: г. Холмск, ул. Комсомольская, д. 7 кв. 21, МК № 23-70/003 от 08.02.2023 ИП Савельева Е.С. – 956,0 тыс. руб. (927,3 тыс. руб. областной бюджет и 28,7 тыс. руб. местный бюджет).

- Строительно-монтажные работы на «Оборудование (дооборудование) административных зданий, социальных объектов и жилых домов приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов» (приобретение и установка аппарелей, адаптация ванной комнаты установка в подъезде поручней, установка поручней в ванной комнате) по адресам: Холмский р-н, с. Яблочное, ул. Центральная, д. 50 б, кв. 57; г. Холмск, ул. Капитанская, д. 1 а, кв. 6; Холмский р-н, с. Чехов, ул. Парковая, д. 25., МК № 23-537/037, от 15.08.2023 г., ООО "МОРА" – 276,8 тыс. руб. (268,4 тыс. руб. областной бюджет и 8,4 тыс. руб. местный бюджет).

- Разработка проектной документации на «Оборудование (дооборудование) административных зданий, социальных объектов и жилых домов приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов» по адресу: г. Холмск, ул. Крузенштерна, д. 5, кв. 24, МК № 21, от 21.04.2023 г., ООО "Дельта" – 200,0 тыс. руб. (194,0 тыс. руб. областной бюджет и 6,0 тыс. руб. местный бюджет).

- Разработка проектной документации на «Оборудование (дооборудование) административных зданий, социальных объектов и жилых домов приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов» по адресу: г. Холмск, ул. Капитанская д. 5, кв. 60, № 20, от 21.04.2023 г., ООО "Дельта" – 109,6 тыс. руб. (106,3 тыс. руб. областной бюджет и 3,3 тыс. руб. местный бюджет).

- Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости) – 30,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

- Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы (проведение технического обследования здания многоквартирного жилого дома по ул. Стахановской в г. Холмске, с целью определения возможности проведения мероприятий по адаптации жилого помещения квартиры № 5 для установки механизма для МГН) - 50,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

- Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы (разработка технического плана для проведения работ по адаптации жилого помещения где проживает инвалид, по адресу ул. Комсомольская, д. 7 кв. 21) – 30,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В 2023 году в бюджете на выполнение мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства в размере 2295,2 тыс. рублей (областной бюджет- 2021,2 тыс. руб., местный бюджет – 274,0 тыс. руб.), фактическое исполнение с учетом внесенных изменений составило – 2294,9 тыс. руб. Исполнение 100%.

Дальнейшая реализация Программы позволит в определенной мере изменить сложившуюся социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру для самостоятельного доступа к ней инвалидов и других маломобильных групп населения, создать условия для интеграции инвалидов в общество.

Предоставленные за 2023 год 17 индикаторов программы исполнены следующим образом:

1. Количество жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, оборудованных пандусами, поручнями и другими устройствами облегченного доступа, 6 объекта в 2023 г., при плане 4. (100%)

2. Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования, значение индикатора составило - 44 единицы, при плане-14 единиц. (314%)

3. Доля доступных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования, значение индикатора составило - 100 %, при плане - 100 %.

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения, значение индикатора составило - 5 %, при плане - 5 %. (100%)

5. Количество парковок, оборудованных знаками «Инвалиды» и горизонтальной дорожной разметкой парковки, значение индикатора составило - 10 единиц, при плане -30 единиц. Знаки устанавливаются по заявкам от граждан. (33,3%)

6.Количество инвалидов, принявших участие в культурно - массовых мероприятиях на территории муниципального образования составило 87 человек, (приняло участие 80 человек при плановом значении 110 человек). (72,7%)

7. Количество инвалидов, принявших участие в спортивных мероприятиях, на территории муниципального образования составило 75 человек при плановом значении 80 человек. (93,7%)

8. Принятие участия инвалидов в семинарах и круглых столов в 2023 году - 40 человек приняло участие, план 40 человек, исполнение составило 100%; Семинары и круглые столы проходили в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ».(100%)

9. Мероприятия, направленные на формирование толерантного отношения к инвалидам, план 16, проведено 17 мероприятия (классные часы в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ»). (106%)

10.Количество общественных организаций инвалидов, которым была оказана помощь – план 2 единицы, исполнение 2 единицы. (100%)

11. Количество заседаний Совета по делам инвалидов, план 4 единицы, исполнение 4 единицы. (100%)

12.Количество специального автотранспорта с подъёмным устройством для перевозки пассажиров на территории муниципального образования, при плане 1 единица, фактическое значение составило 2 единицы. (200%)

Приобретён автотранспорт с подъемным устройством для перевозки пассажиров и людей с ограниченными возможностями на территории муниципального образования приобретён в 2015 г. (6п+2колясочника) и в 2017 году автобус (21+1колясочник).

13. Количество оборудованных объектов для полной интеграции детей-инвалидов, инвалидов и других мобильных групп населения с обществом, при плане 1 единица, факт 1 единица. (100%)

14. Спортивное оборудование и инвентарь-индикатор не выполнен. Финансирование не осуществлялось. 0%

15.Оборудование для оказания медицинских услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения, индикатор не предоставлен.0%

16. Проведение мероприятий с участием родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями – организация и проведение заседаний, мероприятий с участием родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями – 2шт. (Мероприятия с участием родителей проведены в ОКУ г. Холмска), при плане 2 шт. (100%)

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и ее подпрограмм.

Уф = 100.

Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий

ДИ = (1,5+3,14+1+1+0,33+0,73+0,94+1+1,06+1+1+2+1+0+0+1+0) / 17 = 0,98.

Оценка эффективности реализации программы

Ои = (0,6*0,98) +(0,25*100) =0,84

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,8<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2023 год оценивается как эффективная.

21. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Данная программа разработана в целях обеспечения  эффективности управления организациями и предприятиями с участием муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальным имуществом, земельными участками, совершенствования системы учета и управления объектами муниципальной собственности, формирования оптимального состава и структуры муниципального имущества, создание юридической значимой и экономически обоснованной базы для исчисления имущественных налогов и арендной платы за  использование земельных участков.

Финансирование на 2023 год на реализацию исполнения мероприятий программы с учетом вносимых изменений составляет:

| Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Кассовые расходы | Эффективность использования ресурсного обеспечения, % |
| Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в МО «Холмский городской округ» |  |  |  |
| Всего | 70 681,5 | 70 663,5 | 100,0 |
| Местный бюджет | 66 974,0 | 66 956,0 | 99,9 |
| Областной бюджет | 3 707,5 | 3 707,5 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |

Денежные средства были распределены по следующим мероприятиям программы:

-  оптимизация состава муниципального имущества (выполнение кадастровых работ);

- совершенствование системы учета объектов муниципального имущества;

- создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом;

- поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций;

- организация управления муниципальной собственности.

В 2023 году запланировано 7 индикаторов, 1 из которых не достиг плановых значений.

Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования «Холмский городской округ» «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 25.08.2014 г. № 318, за 2023 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |  |  |  |
|  | Цель 1. Формирование оптимального состава муниципального имущества, необходимого для выполнения полномочий органами местного самоуправления |  |  |  |  |
| 1. | Количество реорганизованных муниципальных унитарных предприятий | ед. | - - | - | в 2023 году реорганизация муниципальных унитарных предприятий не планировалась |
| 2. | Количество муниципальных унитарных предприятий, преобразованных в открытые акционерные общества в процессе приватизации | ед. | - - | - | В 2023 году преобразование муниципальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества в процессе приватизации не планировалась. |
| 3. | Количество объектов недвижимости в границах кадастровых кварталов, в отношении которых выполнены комплексные кадастровые работы | ед. | - 1298 | 2148 |  |
|  | Цель 2. Совершенствование системы учета и управления объектами муниципальной собственности |  |  |  |  |

| 3. | Удельный вес объектов недвижимости муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию прав, в общем числе объектов недвижимости муниципальной собственности, подлежащих регистрации | % | - 50 | 50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Доля земельных участков от общего количества земельных участков, учитываемых в реестре муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию прав | % | - 100 | 100 |  |
| Цель 3. Повышение эффективности управления компаниями с участием Холмского городского округа, имуществом, находящимся в муниципальной собственности и земельными участками |  |  |  |  |  |
| 5. | - Выполнение плановых показателей поступлений в бюджет Холмского городского округа по неналоговым доходам | % | 100 | 117,2 | План по доходам в бюджет в 2023 году, утвержден в объеме 45 388 400,00 руб., фактическое исполнение доходной части составило 53 201 749,42 руб., (117,2 %), перевыполнение произошло в части увеличения в сумме 7 813 349,42 руб |
| 6. | - Выполнение плановых показателей поступлений в бюджет Холмского городского округа доходов от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | % | 75 | 105 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов при плановых показателях в сумме 3 775 100,00 руб. фактически поступило в муниципальный бюджет 3 966 218,16 руб., план выполнен на 105 %. Перевыполнение в сумме 191 118,16 связано с продажей земельного участка по договора купли-продажи от 27.12.2023 № 58 Бекназаров У.А., договора купли-продажи от 25.12.2023 Пятковская Л.В. № 57, договора купли-продажи от 19.12.2023 № 56 Краюшкина Н.С. |
| 7. | - Количество заключенных по результатам торгов договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 5 | 18 | В результате проведенных конкурсных процедур проведено 23 аукциона на право заключения договоров земельных участков, по итогам которых 18 договоров аренды земельных участков на общую сумму 2 516 757,00 руб. при начальной стоимости 2 469 360 ,00 руб. В результате проведенных конкурсных процедур проведено 4 аукциона на право заключения договоров аренды движимого имущества на сумму 1 167 479,22 руб. Проведено 7 аукционов на право на право заключения договоров аренды недвижимого имущества (ОКС) на 1 840388,00 рублей |
| 8. | - Доля прибыльных муниципальных унитарных предприятий от общего количества муниципальных унитарных предприятий | % | 90 | 17 | Прибыльные муниципальные унитарные предприятия отсутствуют. |
| Цель 4. Создание юридически значимой и экономически обоснованной базы для исчисления имущественных налогов, а также для начисления арендной платы за использование земельных участков |  |  |  |  |  |
| 9. | Инвентаризация земельных участков, находящихся в пользовании граждан и юридических лиц, занятых разрушенными зданиями и сооружениями, не прошедших оформление в соответствии с требованиями ЗК РФ, самовольно захваченных, не используемых в течение трех и более лет в соответствии с установленным видом разрешенного использования | ед. | - 0 | 0 | Порядок проведения инвентаризации земель был утвержден Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 12 июля 1993 г. № 659 «Об утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации земель для определения возможности их предоставления гражданам». Данный документ утратил силу с 1 марта 2015 года в соответствии Постановлением Правительства РФ от 22.10.2014 № 1090. |
| 10. | Количество деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. |  | - 0 | 0 | Декларации безопасности гидротехнических сооружений разработаны в 2021 году. Следующий срок подготовки – 2025 год |
| 11. | Количество объектов, приобретаемых в муниципальную собственность. |  | - 0 | 0 | Приобретение объектов в муниципальную собственность в 2023 году не планировалось. |
| 12. | Количество муниципальных унитарных предприятий, уставной фонд которых подлежит увеличению. |  | - 0 | 0 | В 2023 году увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий не |

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и ее подпрограмм.

Уф= 100.

Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий.

ДИ = 2,15

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Ои = (0,6*2,15) +(0,25*100) =1,5

Результативность муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2023 год оценивается как эффективная.

22. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» характеризуется проведением ответственной и прозрачной политики. Исполнением в полном объеме принятых бюджетных обязательств, концентрацией бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности и    качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Холмский городской округ».

Для реализации цели муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

1.Обеспечить долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за счет координации стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового   планирования, обоснования, поддержания    достаточного объема резервного фонда    администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

2.Продолжить совершенствование нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса в муниципальном образовании «Холмский городской округ», организации планирования и исполнения муниципального бюджета.

3.Осуществлять эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Холмский городской округ».

4.Обеспечить своевременный финансовый контроль в сфере управления муниципальными финансами муниципального образования «Холмский городской округ».

5.Формировать единое информационное пространство, применять информационные и телекоммуникационные технологии в сфере управления муниципальными финансами муниципального образования «Холмский городской округ» для обеспечения открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» повышать качество финансового менеджмента главных распорядителей средств муниципального бюджета.

Бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов утвержден решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» 22.12.2022 № 61/6-508.

Расходные обязательства муниципального образования «Холмский городской округ» за 2022 год исполнены в размере 7 730 723,7 тыс. рублей или 98,4 % плановых назначений.

Бюджет Холмского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформирован программно-целевым методом, доля расходов муниципального бюджета в 2023 году, сформированных в рамках муниципальных программ составила 93,8 %.

Плановый дефицит муниципального бюджета в 2023 году, в соответствии с решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 25.12.2023 8/7-36 «О внесении изменений в решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.12.2022 № 61/6-508 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 5 442,4 тыс. рублей (без учета остатков средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2023) или 0,6 % к общему годовому объему доходов муниципального без учета безвозмездных поступлений на соответствующий финансовый год и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

По состоянию на 31.12.2023 года в Холмском городском округе отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Муниципальный долг на 31.12.2023 года составил - 35 400,0 тыс. рублей, расходы на обслуживание муниципального долга за отчетный период составили - 51,8 тыс. рублей.

В результате мониторинга динамики налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета и контроля исполнения бюджетного задания администраторами доходов муниципального бюджета наблюдается увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходных источников к предыдущему году (в сопоставимых условиях). Рост налоговых и неналоговых доходов в 2023 году связан с увеличением налога на доходы физических лиц, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, доходов от продажи имущества, а также увеличением поступлений доходов арендной платы за земельные участки.

Размер резервный фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в 2023 году составил 8 700,0 тыс. рублей или 0,01 % общего объема расходов муниципального бюджета. Фактически выделено из резервного фонда в 2023 году 8 595,6 тыс. рублей. Расходные обязательства, финансируемые за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации в 2023 году, составили 100,0 %.

В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса на официальном сайте администрации Холмского городского округа размещается установленная для открытости информация всеми главными распорядителями бюджетных средств. Между получателями бюджетных средств муниципальными учреждениями и Департаментом финансов заключены договора на электронный документооборот.

В рамках осуществления полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля охвачено проверками 892 472,4 тыс. рублей или 11,5 % от общего объема средств муниципального бюджета, без учета расходов на обслуживание муниципального долга.

Отношение количества предписаний, принятых по фактам финансовых нарушений, к общему количеству установленных фактов финансовых нарушений ниже планового показателя обусловлено содержанием в предписании нескольких нарушений.

В отчетном периоде в рамках общественно значимых проектов реализовано:

-	4 проекта общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах, доля вовлечения населения в бюджетный процесс составила 9,7 %.

-	10 общественно значимых проектов, в рамках проекта «Молодежный бюджет», доля вовлечения молодежи в бюджетный процесс составила 77,0%.

Количество исполненных исполнительных документов, поступивших в Департамент финансов в отчетном финансовом году - 100,0%.

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

В рамках исполнения муниципальной программы приняты следующие нормативно- правовые акты:

-	решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.12.2022 № 61/6-508 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.06.2023 № 69/6-578 «О внесении изменений в решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.12.2022 № 61/6-508 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 08.11.2023 № 5/7-24 «О внесении изменений в решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.12.2022 № 61/6-508 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 25.12.2023 № 8/7-36 «О внесении изменений в решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.12.2022 № 61/6-508 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

-	распоряжение администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 16.01.2023 № 6 «О мерах по реализации решения Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.12.2022 № 61/6-508 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

-	решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.06.2023 69/6-577 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за 2022 год»;

-	постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.11.2022 № 1950 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Холмский городской округ» на 2023 - 2025 годы»;

-	постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11 2023 № 2391 «О внесении изменений в порядок расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 16.03.2023 № 432».

В течение 2023 года в рамках исполнения полномочий Департаментом финансов администрации муниципального образования «Холмский городской округ» принимались распоряжения и приказы по вопросам бюджетного законодательства.

За анализируемый период в муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» внесены 3 изменения (постановления администрации от 10.03.2023 № 439, 28.08.2023 № 1766, 27.12.2023 № 2902).

Сведения о расходах по источникам финансирования «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2023 год:

| Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | кассовые расходы | эффективность использования ресурсного обеспечения, % |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» |  |  |  |
| всего | 134 125,1 | 133 966,8 | 99,9 |
| местный бюджет | 93 979,9 | 93 822,3 | 99,8 |
| областной бюджет | 40 145,2 | 40 144,5 | 99,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2023 год.

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2022 | Отчетный год 2023 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |
| 1. | Утверждение бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на трехлетний период (на очередной финансовый год и на плановый период) |  | да/1 | да | да/1 |  |
| 2. | Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования «Холмский городской округ» | % | 99,3 | не менее 90 | 98,4 |  |
| 3. | Удельный вес расходов муниципального бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов муниципального бюджета | % | 92,6 | не менее 90 | 93,8 |  |
| 4. | Отношение дефицита муниципального бюджета к общему годовому объему доходов муниципального бюджета без учета безвозмездных поступлений на соответствующий финансовый год и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 5,2 | 10 | 0,6 |  |
| 5. | Отношение просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджета к общему объему расходов муниципального бюджета | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов к аналогичному показателю предыдущего года (в сопоставимых единицах) | % | 105,2 | более 100 | 109,0 |  |
| 7. | Отношение объема муниципального долга к доходам муниципального бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 7,8 | 10 | 3,6 |  |
| 8. | Доля расходов муниципального бюджета на обслуживание муниципального долга к расходам муниципального бюджета без учета субвенций, предоставляемых из областного бюджета | % | 0,001 | не более 1 | 0,001 |  |
| 9. | Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям муниципального образования «Холмский городской округ» к общему объему предоставленных муниципальных гарантий | % | 0 | 0 | 0 | Муниципальные гарантии в 2023 году не предоставлялись |
| 10. | Соответствие объема резервного фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ» к общему объему расходов согласно бюджетному законодательству | % | 0,04 | не более 3 | 0,01 |  |
| 11. | Обеспечение исполнения расходных обязательств, финансируемых за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | % | 100,0 | не менее 90 | 100,0 |  |
| 12. | Доля охвата главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» автоматизацией бюджетного процесса | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 13. | Доля муниципальных учреждений муниципального образования «Холмский городской округ», разместивших информацию о своей деятельности на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в общем количестве муниципальных учреждений муниципального образования «Холмский городской округ», обязанных размещать сведения о своей деятельности в соответствии с законодательством | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 14. | Доля типов информации о плановых и фактических показателях в сфере управления муниципальными финансами городского округа, его активах и обязательствах, которая в соответствии с законодательством должна быть открыта для общества, размещаемой на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 15. | Отношение объема средств муниципального бюджета, охваченных проверками, к общему объему средств муниципального бюджета без учета расходов на обслуживание муниципального долга | % | 40,4 | 10,0 | 11,5 | Перевыполнение планового значения индикатора обусловлено тем, что в 2023 году запланированными контрольными мероприятиями охвачено большее количество средств. |
| 16. | Отношение количества предписаний, принятых по фактам финансовых нарушений, к общему количеству установленных фактов финансовых нарушений | % | 100,0 | 100 | 100,0 |  |
| 17. | Отношение объема реализованных в отчетном периоде нарушений, возможных (подлежащих) к устранению, к общему объему нарушений, установленных в отчетном периоде, возможных (подлежащих) к устранению | % | 68,8 | 54 | 95,0 | Перевыполнение индикатора обусловлено тем, что специалистами отдела на постоянной основе осуществляется контроль и мониторинг в части реализации и устранения объектами контроля выявленных нарушений. |
| 18. | Доля населения, вовлеченного в бюджетный процесс | % | 4,1 | 9,7 | 9,7 |  |
| 19. | Доля молодежи, вовлеченной в бюджетный процесс | % | 56,9 | 77,0 | 77,0 |  |
| 20. | Количество исполненных исполнительных документов, поступивших в Департамент финансов в отчетном финансовом году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и ее подпрограмм:

Уф= 99,9.

Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий:

ДИ=(1+1,09+1,04+16,6+1,09+2,7+1+0,003+1,1+1+1+1+1,15+1+1,75+1+1+1)/18= 1,9.

Оценка эффективности реализации программы:

Ои = (0,6*1,7) +(0,25*99,9) =1,4

Результативность программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2023 году оценивается как эффективная.

23. Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Муниципальная  программа  «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (далее – Программа),   утвержденная  постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.09.2014 № 972,   реализуется в целях создания условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, повышения  степени ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и  социокультурном развитии Холмского городского округа.

Для достижения этих целей Программой предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечить нормативно-правовое регулирование реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- создать условия для развития сети муниципальных учреждений и общественных объединений и организаций для реализации государственной молодежной политики по основным ее направлениям;

- создать муниципальную систему информационного обеспечения работы с детьми и молодежью;

- создать муниципальную систему мер поощрения, поддержки и продвижения способной талантливой молодежи, молодежных проектов и инициатив (учреждение стипендий, грантов, премий);

- обеспечить поддержку и развитие добровольчества на территории муниципального образования;

- оказывать содействие в создании условий для интеграции в общество и оказание помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в жизни общества, в том числе молодежи с ограниченными возможностями здоровья;

- создать систему мер по содействию сохранению и укреплению института семьи, и пропаганде семейных ценностей;

- создать условия для повышения качества и доступности в сфере отдыха, занятости, досуга молодежи и молодежного туризма;

- создать условия для поддержки межмуниципального, межрегионального и международного взаимодействия молодежи;

- оказывать содействие и поддержку организациям и учреждениям в создании условий для устойчивого развития системы допризывной подготовки граждан.

В соответствии с данными задачами спланированы мероприятия Программы.

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

Соисполнители Программы: Департамент образования, Областное казённое учреждение «Холмский центр занятости населения», Отдел ЗАГС Холмского района Сахалинской области, МАУ «Холмск Медиа», ГБПОУ СТОТиС, СВМУ им.Т.Б.Гуженко.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ». На реализацию мероприятий Программы в 2023 году было запланировано ассигнований на сумму 606,1 тыс. рублей. За отчётный период израсходовано на различные мероприятия в рамках Программы 606,1 тыс. рублей. Исполнение 100%.

Постановлениями администрации муниципального образования «Холмский городской округ» № 356 от 22.03.2023, № 1737 от 25.08.2023, № 2974 от 29.12.2023 внесены изменения в муниципальную программу, в связи с необходимостью приведения Программы в соответствие с бюджетом МО «ХГО» на 2023-2025 годы и продления до 2026 года.

В 2023 году в рамках раздела 1 «Обеспечение нормативно-правового регулирования реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования «Холмский городской округ» подготовлены распоряжения Департамента культуры, спорта и молодежной политики об организации выездных мероприятий (в музей Пограничных войск ФСБ России, Пограничное Управление ФСБ России по Сахалинской области), о направлении на православный молодежный образовательный форум, о внесении дополнений в Порядок награждения Почетным знаком МО «ХГО» «Лучший юнармеец», о награждении Почетным знаком МО «ХГО» «Лучший юнармеец», о проведении военно-полевых юнармейских сборов, о направлении на юнармейский слет «Фрегат», о направлении на военно-патриотическую смену «Потомки победителей»,  о подведении итогов ежегодного районного конкурса проектов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи в МО «ХГО» в 2023 году, о подведении итогов ежегодного районного конкурса социальной рекламы «Молодежь против коррупции» в МО «ХГО» в 2023 году.

В рамках 2 раздела Программы «Создание условий для развития молодежной инфраструктуры» создан и функционирует Молодежный Совет при администрации муниципального образования «Холмский городской округ». Проведена работа по функционированию волонтерской организации МО «ХГО» «Океан добра», насчитывающая 660 человек, в которую входят волонтерская организация «Горячее сердце», 12 волонтерских отрядов образовательных организаций, а также волонтерский отряд, созданный на базе ОГАУ ЦМСР «Чайка». В 2023 году с участием волонтеров проведено более 135 различных акций и мероприятий.

На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 100,0 тыс. рублей.

В рамках раздела 3 Программы «Создание муниципальной системы информационного обеспечения молодежной политики, проводимой на территории муниципального образования» созданы группа «Волонтеры «Горячее сердце» г. Холмск» социальной сети «В контакте», группа «Molodejkholmsk» в Телеграм-канале.  Изготовлены и распространены буклеты, листовки с информацией по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе, приобретен современный методический инструментарий для профориентации молодежи. В Центральном Доме культуры г. Холмска установлено и функционирует WI-FI – оборудование.

На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 59,8 тыс. рублей.

На реализацию раздела 4 Программы «Создание муниципальной системы мер поощрения, поддержки и продвижения способной и талантливой молодежи, молодежных проектов и инициатив» затрачены средства в размере 70,0 тыс. рублей

Данные средства позволили организовать ко Дню российской молодежи и Дню добровольца (волонтера) в России торжественное чествование лучшей молодежи МО «ХГО», прославляющей район на разных уровнях, в разных направлениях деятельности, мероприятие к Национальному дню добровольца (волонтера), оказать финансовую поддержку перспективной и талантливой молодежи, участвующей в региональных и всероссийских мероприятиях.

В рамках раздела 5 «Обеспечение поддержки и развития добровольчества на территории муниципального образования» проведена работа по оказанию поддержки добровольческих инициатив, пропаганде волонтерского движения. За отчетный период волонтерами проведены мероприятия: Всероссийская акция «Блокадный хлеб», акции «Добрая валентинка», «Подарок воину», «Георгиевская ленточка», акции профилактической направленности, интерактивные площадки, организованные в День молодежи, благотворительные и экологические акции и др. Проведена работа по реализации проекта «Бабушка онлайн» по обучению людей старшего поколения навыкам пользования современными гаджетами.

На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 70,0 тыс. рублей.

В рамках реализации раздела 6 Программы «Оказание содействия в создании условий для интеграции в общество и оказание помощи молодым людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе молодежи с ограниченными возможностями здоровья» заключены 3 договора о квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи со следующими предприятиями: ООО «Северный мост», ООО «Эгеон», ООО «Строительно-промышленная корпорация» (трудоустроены 6 человек по профессиям техник, электрогазосварщик,  сетевой и системный администратор, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства). В рамках проведения регионального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» для обучающихся СОШ и выпускников СТОТиС проведены встречи с потенциальными работодателями. Из 20 обратившихся выпускников 19 трудоустроены на квотированные рабочие места. В 2023 году из числа несовершеннолетних граждан, находящихся в ТЖС, трудоустроены 119 человек. Проведено театрализованное новогоднее представление для 150 детей с ограниченными физическими возможностями.

На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 90,0 тыс. рублей.

В рамках раздела 7 Программы «Создание системы мер по содействию сохранению и укреплению института семьи, и пропаганде семейных ценностей» проведены торжественное мероприятие по вручению Свидетельства на приобретение (строительства) жилья, торжественное бракосочетание, посвященное Дню молодежи.

На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 11,1 тыс. рублей.

В рамках реализации 8 раздела Программы «Создание условий для повышения качества и доступности услуг в сфере отдыха, занятости и досуга молодежи» организовано проведение культурно-массовых мероприятий: муниципальный молодежный праздник «Общегородской последний звонок» для выпускников средних общеобразовательных школ, ко Дню молодежи учреждениями клубного типа было проведено 18 мероприятий.

На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 200,0 тыс. рублей.

В рамках реализации раздела 9 Программы «Создание условий для поддержки межмуниципального, межрегионального и международного взаимодействия молодежи» оказана финансовая поддержка молодежи в участии в молодежном образовательном форуме «Острова» (г. Южно-Сахалинск), Всероссийском фестивале «Своих не бросаем!» (г. Южно-Сахалинск).

На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 5,2 тыс. рублей.

В целом, все мероприятия Программы выполнены. Результаты, полученные в 2023 году от реализации мероприятий, показали, что социально-экономический эффект достигнут. Все фактические показатели Программы на уровне плановых (приложение №1 к отчёту):

•	 Увеличился уровень охвата (вовлеченность) молодёжи добровольческой деятельностью до 10,0 % (АППГ – 9,5 %), выполнение планового показателя на 100%;

•	Осталась прежней доля численности молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи до 10,0 % (АППГ– 10,0%), выполнение планового показателя на 100%;

•	 Осталось прежним количество проектов и программ учреждений и организаций, детских и молодежных общественных организаций, и объединений, получивших финансовую поддержку - 10 (АППГ – 10), выполнение планового показателя на 100%;

•	Снизился уровень информационной обеспеченности сферы государственной молодежной политики - до 25,5% (АППГ – 30 %), выполнение планового показателя на 100%;

•	Увеличилась доля молодежи, вовлеченной в деятельность военно-патриотических клубов – 15,0 % (АППГ – 14,5 %), выполнение планового показателя на 100%;

•	Увеличился уровень охвата молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в том числе молодежи с ограниченными возможностями здоровья, получившей поддержку и финансовую помощь - до 22 % (АППГ – 21 %), выполнение планового показателя на 100%;

•	Осталось прежним количество молодежных объединений и организаций, созданных и действующих на территории муниципального образования до 16 (АППГ – 16), выполнение планового показателя на 100%;

•	Увеличилось количество подростковых и молодежных клубов (центров), игровых и спортивных площадок, созданных и действующих на территории муниципального образования до 3 (АППГ – 2), выполнение планового показателя на 100 %;

•	Количество молодых граждан, представленных в законодательных и совещательных органах местного самоуправления, составляет 20 человек (АППГ – 20 чел.), выполнение планового показателя на 100%.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень эффективности реализации Программы, в соответствии с Методикой, по результатам 2023 года оценивается как высокий:

- оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов)- 1,0%;

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 %;

-  оценка степени реализации мероприятий – 1;

- оценка эффективности реализации Программы – 0,9 (0,8≤0,9≤1,0), что соответствует эффективной реализации программы.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,9<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2023 год оценивается как эффективная.

24. Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

Программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ» (далее - Программа) направлена на создание условий для формирования конкурентоспособной туристской отрасли, обеспечивающей существенный вклад в социально-экономическое развитие, сохранение природного, культурно-исторического наследия муниципального образования «Холмский городской округ».

Туризм в настоящее время активно развивается и признается одной из наиболее быстро развивающихся и высокодоходных отраслей мирового хозяйства.

Муниципальное образование «Холмский городской округ», обладая уникальными природно-климатическими ресурсами, выгодным географическим расположением, историко-культурными ценностями, имеет мощный потенциал для развития экономической деятельности в такой отрасли как туристско-рекреационный комплекс.         Наличие незамерзающей паромно-железнодорожной переправы, автомобильной дороги федерального значения в широтном направлении с запада на восток, кратчайшим путем связывающей город Холмск с областным центром г. Южно-Сахалинском (83км.) и восточным побережьем острова. В настоящее время данные преимущества под влиянием внешних факторов не используются в достаточной степени для обеспечения развития туристического потенциала округа.

Цель программы: создание благоприятных условий для развития туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Задачи программы:

-повышение уровня информационного комфорта туристов и туроператоров, разработка и реализация рекламно-информационного обеспечения туристской сферы;

-создание комплексного турпродукта под зонтичным брендом «Холмск – морские ворота Сахалина»;

-развитие инфраструктуры для отдыха и туризма;

-разработка и продвижение туристических маршрутов на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

-обеспечение качества и доступности туристских услуг;

-увеличение объемов въездного и внутреннего туризма;

-благоустройство мест массового отдыха на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

-поддержка развития предпринимательства в сфере туризма;

-привлечение инвестиций на развития туриндустрии;

-развитие и совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма.

В 2023 году на реализацию мероприятий программы были запланированы ассигнования в сумме 2 500,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 2 500,0 тыс. руб., исполнение 100 %.

Проведена следующая работа, по результатам которой освоено 2 500,0 тыс. руб.:

1. Организационная и информационная поддержка:

- Создание и размещение информации на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (перечень объектов туризма, календарь событийных мероприятий), техническая и консультационная поддержка туристического сайта Холмского городского округа kholmsk-travel.ru- 6,9 тыс. руб.;

2. Развитие туристического потенциала Холмского городского округа:

- Обустройство экологических троп и туристских маршрутов (приобретение беседок, качелей) – 632,5 тыс. руб.;

- Обустройство территорий массового отдыха-1860,6 тыс. руб.:

- изготовление и установка качелей;

- изготовление и установка кабинки для переодевания;

- изготовление и установка душевой кабинки;

- изготовление и установка пляжных ногомоек.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы по итогам её реализации должна быть проведена оценка эффективности и результативности программы.

Результативность программы оценивается на основе достижения запланированного значения целевых показателей (как процентное соотношение фактического значения показателя к плановому).

Эффективность программы оценивается на основе результативности программы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию программы.

Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов:

1. Налоговые поступления в местный бюджет. Индикатор не выполнен, план -107,0 тыс. руб., факт составил 35,9 тыс. руб., (данные предоставлены Департаментом финансов администрации МО ХГО за 12 мес. 2023г.).

2. Количество организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма. Индикатор выполнен. При плане 2 ед., факт составил 3 ед. - предприятия и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории Холмского городского округа (Данные с Единого реестра МСП по состоянию на 01.02.2024г.):

| Наименование / ФИО | ИНН | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| ООО "Айлэнд" | 6509021734 | 79.11 Деятельность туристических агентств |
| Общество с ограниченной ответственностью "сахалинские путешествия" | 6507014393 | 79.12 Деятельность туроператоров |
| Сухоносов К.С. | 650901274301 | 79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |

3.Количество созданных элементов туристической инфраструктуры (это совокупность гостиниц, транспортных средств, организаций общественного питания и проведения досуга, делового, познавательного, спортивного, оздоровительного и другого назначения). Индикатор выполнен, запланированное значение индикатора на 2023г. составило 6 ед. В 2023г. к элементам туристической инфраструктуры добавились:

- открытие 7 объектов торговли и общественного питания (гриль-паб «Терраса», магазин «Светофор», магазин ИП Пигарева, автолавка «Сакура» и др.);

-благоустроена и открыта экологическая тропа «Озеро Верхнее»;

- благоустроен экологический маршрут «Костромской кедровник»;

- открыт универсальный спортивный зал в с. Чехов;

- на улице Советской обустроена общественная территория, с озеленением, устройством садового навеса и уличной библиотекой;

- в селе Чехов благоустроена сельская площадь;

- второй этап обновления площади - «Морская симфония».

4.Количество предоставляемых туристических услуг (верховая езда, катание на снегоходах, бильярд, зимние развлечения, услуги общественного питания, услуги пассажирского транспорта, гостиничные услуги, услуги в области культуры, услуги торговли, скандинавская ходьба – километры здоровья) индикатор выполнен на 100%.

За 2023 год из четырех целевых показателей, по одному индикатору не достигнуто планируемое значение (налоговые поступления в местный бюджет – 33,5%).

Для оценки степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы сопоставлены фактические и плановые объемы финансирования программы.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году был предусмотрен объем финансирования в размере 2500,0 тыс. руб., фактические затраты составили 2 500,0 тыс. руб., исполнение мероприятий программы составило 100,0 %.

Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий:

ДИ = (0,34+1,5+1+1,6) / 4 = 1,11.

Коэффициент относительной результативности программы:

Ои = (0,6*1,11) +(0,25*100) =0,92

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,9<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ» за 2023 год оценивается как эффективная.

25. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

Цель программы: формирование благоустроенной и комфортной среды Холмского городского округа.

Задачи Программы:

- капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- благоустройство дворовых территорий Холмского городского округа;

- благоустройство общественных территорий Холмского городского округа;

- привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организации к участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

- благоустройство территорий муниципального образования «Холмский городской округ».

Сведения о расходах по источникам финансирования

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» за 2023 год:

| Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | кассовые расходы | эффективность использования ресурсного обеспечения, % |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |
| всего | 153 821,9 | 148 347,7 | 96,4 |
| местный бюджет | 9 420,7 | 7 426,4 | 78,8 |
| областной бюджет | 111 632,8 | 108 152,9 | 96,8 |
| федеральный бюджет | 32 768,4 | 32 768,4 | 100 |

Выполнены следующие мероприятия:

- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов по адресам: ул. Портовая, д. 12, 12А, ул. А. Матросова, д. 1, 4, 6 в г. Холмске; с. Чехов, ул. Северная 34, на устройство ливневой  канализации по адресам: ул. Адм. Макарова, д.16а, ул. Школьная д.60 г. Холмск, с Костромское ул. Новая д.7, ремонт подпорной стенки, пешеходного тротуара по адресу: ул. 60 лет Октября 3, 3/1,3/2,3/3,3/4,3/5 (лента3) в г. Холмске, ремонт участка придомовой территории домов № 3/5 по ул. 60 лет Октября в г. Холмске, на работы по разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» г. Холмск ул. Пушкина 21, 21А, 23, ул. Советская 111,113, с. Яблочное ул. Центральная 88А, 88Б, 88В  - 40 944,9 тыс. руб.;

- благоустройство общественных территорий (обустройство общественной территории площади Мира по ул. Советской в г. Холмске, приобретение малых архитектурных форм) – 32 958,8 тыс. руб.;

- ямочный ремонт 91 объекта дворовых территорий по г. Холмску и населенным пунктам – 48 606,8 тыс. руб.;

- благоустройство дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа (с. Яблочное, ул. Центральная 88 А, Б, В) – 23 297,8 тыс. руб.;

- проведение проверки достоверности сметной стоимости – 348, 6 тыс. руб.;

- оказание услуг по доработке конкурсной заявки и материалов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и разработку проектной документации по объекту: «Морская симфония», благоустройство и развитие площади Мира по ул. Советской в г. Холмске – 1 046,4 тыс. руб.

Программой предусмотрено 4 индикатора:

- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий – 100%

- доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий – 100%;

- доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий – 100%;

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий – 100%.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» за 2023 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий | Проценты | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2. | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий | Проценты | 100 | 100 | 100 | 1 |

| 3 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Уровень финансирования реализации программы (Уф) |  |  |  | 153 821,9 | 148 347,7 | 96,4% |  |
| Степень реализации мероприятий (ДИ- достижение индикаторов) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Эффективность реализации муниципальных программ (ОИ- оценка индикаторов) |  |  |  |  |  |  | 0,84 |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭФФФЕКТИВНОСТЬ реализации муниципальных программ: ОИ=0,6*ДИ+0,25*Уф =0,6*1+0,25*96,4 =0,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная Программа считается эффективной, так как среднее значение эффективности равно 0,8, согласно Методике оценки эффективности муниципальной программы (Приложение№4 к Порядку, утв. Постановлением администрации МО «Холмский городской округ» от 12.05.2021 №690 |  |  |  |  |  |  |  |

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,8<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» за 2023 год оценивается как эффективная.

Таким образом, подводя итоги проведённого анализа, можно отметить, что на территории муниципального образования «Холмский городской округ» реализация мероприятий по 27 муниципальным программам осуществлялась в плановом режиме.

Результаты эффективности и оценка исполнения муниципальных программ в 2023г.:

- по 24 - м муниципальным программам- эффективный результат реализации за 2023г.;

- по 1-ой муниципальной программе – недостаточно эффективный результат за 2023г.;

- по 2-м муниципальным программам: «Укрепление общественного здоровья населения муниципального образования «Холмский городской округ», «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Холмский городской округ» -финансирование мероприятий бюджетом муниципального образования «Холмский городской округ» не предусмотрено.

Для более объективной оценки эффективности программ исполнителям и соисполнителям следует обратить внимание на то, что мероприятия программ взаимосвязаны с индикаторами, исполнения целей и должны быть скоординированными между собой.

При предоставлении отчетов о реализации муниципальных программ, ответственным исполнителям следует более четче отражать исполнение мероприятий и увязывать с индикаторами достижения целей муниципальных программ.

Кроме того, ответственным исполнителям муниципальных программ в течение анализируемого периода при проведении мониторинга исполнения программ, следует вносить изменения в программы не только в части финансирования мероприятий, но и в части плановых значений индикаторов.