- УТВЕРЖДЕНА

- распоряжением администрации

- Холмского муниципального округа

- Сахалинской области

- от___28.03.2025_____ № ___151___

- Оценка эффективности муниципальных программ за 2024 год

- муниципального образования «Холмский городской округ»

- Оценка эффективности муниципальных программ за 2024 год проведена в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024 № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Холмского муниципального округа Сахалинской области».

- Распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 30.12.2022 г. № 624 в 2024 году в муниципальном образовании «Холмский городской округ» разработаны и утверждены 27 муниципальных программ:

1. Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

2. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

3. Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ».

4. Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем.

5. Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства.

6. Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

7. Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

8. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

9. Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

10. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

11. Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

12. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

13. Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

14. Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

15. Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов муниципального образования «Холмский городской округ».

16. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ.

17. Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

18. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ».

19. Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ».

20. Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

21. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

22. Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

23. Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

24. Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

25. Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

26. Укрепление общественного здоровья населения муниципального образования «Холмский городской округ».

27. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Холмский городской округ».

Анализ эффективности муниципальных программ, реализуемых в 2024 году в муниципальном образовании «Холмский городской округ» проведен на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнителями и соисполнителями Программ, и информации предоставленной Департаментом финансов администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области.

- Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Целью программы является:

- обеспечение доступности и качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ».

Задачи программы:

- обеспечение доступного и качественного дошкольного образования;

- обеспечение качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития образования;

- организация предоставления дополнительного образования детей;

- обеспечение условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- создание современных комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей;

- создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования;

- обеспечение качественного отдыха и оздоровления обучающихся;

- создание современных комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей с учетом современных требований энергоэффективности;

- обеспечение деятельности учреждений по обслуживанию учреждений образования.

Решение задач муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» осуществляется в соответствии с утвержденными подпрограммами:

№ 1 - «Повышение качества и доступности дошкольного образования»;

№ 2 - «Обеспечение доступности и качества общего образования, в том числе и в сельской местности»;

№ 3 - «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми»;

№ 4 – «Развитие кадрового потенциала»;

№ 5 – «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи»;

№ 6- «Функционирование прочих учреждений образования».

Деятельность муниципальной образовательной системы направлена на обеспечение доступного и качественного основного общего, дошкольного, дополнительного образования, реализацию закона «Об образовании в Российской Федерации», на стабильное функционирование и развитие существующей сети образовательных учреждений. Основными ориентирами развития муниципальной системы образования были Указы и поручения Президента и Правительства РФ, программное – целевыми инструментами стали Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области», поручения Губернатора Сахалинской области и муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

В соответствии с п.1 ст. 9 и п. 5 ст. 63 закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования несовершеннолетних, ведет учет детей, подлежащих обучению.

Объем финансирования на реализацию всех мероприятий Программы в 2024 году определен за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, в размере 2 514 879,9 тыс. руб., фактически освоено 2 503 001,3 тыс. руб., исполнение составило 99,5%.  С учётом внебюджетных источников исполнение составило 2 506 726,2 тыс. руб. Внебюджетные источники 3 724,9 тыс. руб.

Система образования муниципального образования представлена 37 учреждениями разного типа и вида.

В дошкольном образовании в 2024 году функционировали 15 детских садов и 1 дошкольная группа на базе основной школы с. Пионеры на 20 мест. Общая нормативная наполняемость - 1682 места, фактическая численность детей от 1,5 до 7 лет в 2024 году, посещающих детские сады, составила 1442 ребёнка.

В целях оказания психолого-педагогической помощи семьям в 14 ДОУ муниципального образования «Холмский городской округ» организовано функционирование консультативных пунктов по оказанию методической, диагностической и консультативной помощи в вопросах воспитания и образования детей дошкольного возраста родителям, обеспечивающим получение детьми, в том числе детьми с особыми образовательными потребностями, дошкольного образования в форме семейного воспитания.

На базе МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» г. Холмска» функционирует 5 групп компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции речи для 60 детей, имеющих тяжёлые нарушения речи (в 2024 году детский сад функционировал на базе других учреждений в связи с закрытием здания на капитальный ремонт).  В четырёх городских ДОУ организовано 7 групп комбинированной направленности для 98 детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучение детей ведётся в соответствии с федеральной адаптированной программой дошкольного образования.

В шести городских детских садах и двух сельских организована работа логопедических пунктов, на базе которых детям и их родителям оказывается помощь по коррекции речевого развития детей учителями-логопедами без дополнительной платы (детские сады № 2, 3, 5, 6, 7, 39, «Золушка» и «Теремок»). В одном учреждении работает пункт психологической помощи семье и детям (детский сад № 8).

В целях создания условий для повышения доступности образования на базе восьми ДОУ работают 12 объединений различной направленности по программам дополнительного образования детей, организованных в рамках договоров МБДОУ с учреждениями дополнительного образования детей – СЮН, ДДТ г. Холмска, ДДТ «Яблочко» с. Яблочное, ДЮСШ.

В целях поддержки семей с детьми, на 352 ребенка, в том числе из многодетных семей, семей участников СВО, семей с детьми – инвалидами, а также с детьми, находящимися под опекой, предоставляется 100% льгота по оплате за детский сад.

Материально-техническая оснащенность муниципальных дошкольных образовательных учреждений, оборудование помещений и территорий позволяет обеспечивать реализацию в учреждениях образовательной программы дошкольного образования. Системами жизнеобеспечения (водоснабжения, отопления, канализации) оснащены все детские сады. 14 МБДОУ имеют музыкальный зал, 10 – физкультурный зал, в одном имеется закрытый плавательный бассейн, в одном – зимний сад. Каждое ДОУ имеет адрес электронной почты и собственный сайт в сети Интернет. В учреждениях обновлена детская мебель, буфетные помещения, туалетные комнаты, пищеблоки обеспечены подводкой холодной и горячей воды. В 2024 году приобретено технологическое оборудование для пищеблоков ДОУ № 7 и № 5, выделенных из местного бюджета на реализацию социально-значимых наказов населения. Детские сады оснащены учебно-методическими комплектами и оборудованием, дидактическими пособиями и игрушками, обновляется и приобретается уличное игровое оборудование и малые архитектурные формы, интерактивное оборудование, детская мебель, мебель для сюжетных игр и другое.

Общее образование

В муниципальном образовании «Холмский городской округ» 13 общеобразовательных организаций, из них 2 бюджетных общеобразовательных учреждения (МБОУ СОШ с. Костромское, МБОУ ООШ с. Пионеры), 2 казенных (ОКУ г. Холмска, МКОУ О(С)ОШ г. Холмска), 9 автономных организаций (МАОУ СОШ №1 г. Холмска, МАОУ СОШ №6 г. Холмска, МАОУ СОШ №8 г. Холмска, МАОУ СОШ №9 г. Холмска, МАОУ СОШ с. Чапланово, МАОУ СОШ с. Правда, МАОУ СОШ с. Яблочное, МАОУ лицей «Надежда».

В соответствии с комплектованием в 2024 году всего обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 3989 человек.

В 2024 году в 5 образовательных организациях функционируют 6 групп продленного дня (СОШ № 1, 6, 8, ОКУ г. Холмска), в которых услугами присмотра и ухода пользуются 135 обучающихся. На базе коррекционного учреждения (ОКУ г. Холмска) открыты 2 группы (30 человек) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в создании специальных условий для получения образования, из них 17 детей-инвалидов. Проектная мощность существующих зданий образовательных организаций не позволяет обеспечить организацию образовательного процесса в одну смену, обучение в Холмском городском округе организовано в две смены. Постоянно работают в двусменном режиме 2 школы (СОШ № 1 г. Холмска, СОШ № 9 г. Холмска).

Результаты государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в Холмском городском округе на уровне среднеобластных показателей. В основной период проведения ГИА в округе работали 2 пункта проведения экзамена, где применялись новые технологии печати и сканирования контрольно-измерительных материалов экзаменационных работ с отправкой в региональный центр обработки информации по защищенным каналам связи.

По итогам 2023/2024 учебного года 30 выпускников городских школ получили федеральные медали «За особые успехи в учении» I и II степеней (I степени - 21 выпускник и II степени – 9 выпускников, одиннадцать из них (школы № 6,8 г. Холмска и лицей «Надежда») по результатам ГИА получили знак отличия Сахалинской области с выплатой 115 тыс. рублей.

В 2023/2024 учебном году питание было организовано в 13 школах, функционировали 11 столовых, 7 буфетов. Дополнительно обучающиеся льготных категорий получали молоко.

Охват питанием составил 95% (с учетом буфетной продукции) от общего количества обучающихся в Холмском городском округе, охват горячим питанием составил 75%, это обучающиеся льготных категорий и дети, питающиеся за родительскую плату. Молоком были обеспечены 61 % обучающихся. Все ученики начальной школы получали питание в полном объеме.

Организация питания осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, а также средств родительской платы. По итогам конкурсных процедур заключены муниципальные контракты на поставку продуктов питания во все общеобразовательные учреждения. Таким образом, организация питания осуществляется в школах собственными силами, штатными сотрудниками.

Вопрос питания находится на постоянном контроле администраций школ, Департамента образования. Проводятся ежемесячные мониторинги количества питающихся, контрольные мероприятия по качеству приготовляемых блюд, анкетирование родителей, детей. Пожелания по вопросу улучшения питания или разнообразия блюд учитываются в дальнейшей работе.

Для организации транспортного обеспечения школьников к месту обучения и обратно в 2024 году использовалось 12 единиц (в 2023 году – 12 единиц) специально оборудованного автотранспорта (школьных автобусов). В соответствии с разделом 1.6 приложения № 6 Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» все школьные автобусы соответствуют требованиям безопасности. Имеющееся количество автотранспорта достаточно для организации перевозок школьников. В 2024 году было приобретено за счет областной субвенции 2 школьных автобуса взамен технически устаревшим.

Осуществлялся льготный проезд школьников в городском транспорте г. Холмска в течение всего отчетного периода.

Семь лет в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 29.08.2017 года № 400, общеобразовательные организации работают по проекту «Молодежный бюджет». В результате общешкольных голосований в декабре 2023 года победило 11 проектных предложений на общую сумму около 28 млн. рублей. Проекты-победители размещены на портале инициативного бюджетирования https://pib.sakhminfin.ru в разделе «Молодежный бюджет» и реализованы в 2024 году в зданиях учреждений.

Три проекта включали приобретение оборудования, мебели и реализовывались обучающимися школ с. Чехова, с. Костромское и с. Пионеры с целью улучшения материально - технической базы школ. Остальные 8 проектов были направлены на ремонт и оснащение различных зон школ: актового зала, туалетных комнат, кабинета информатики, раздевалок и тренерской комнаты, пищеблока, библиотеки, центра детских инициатив, приобретение и установки мебели, дверей и рулонных штор.

Дополнительное образование детей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» является общедоступным и бесплатным. В системе стабильно функционируют 4 учреждения, где предоставляются услуги дополнительного образования детям от 5 до 18 лет по 6 различным направленностям (2 в городе и 2 в сельской местности; общее количество детей 1 422 (АППГ – 1399).

В учреждениях дополнительного образования (далее - УДО) работает 91 работник, из них 41 педагог дополнительного образования (в 2023 году - 90 работников, из них 44 педагога). Ведется работа по привлечению в учреждения дополнительного образования (далее – УДО) педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов. Кадровая обеспеченность УДО на конец 2024 года составляет 94%.

УДО создают условия для реализации проекта «Успех каждого ребенка». В 2024 году в рамках Федерального проекта на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей открыто 34 объединения для 639 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в 2024 году проведена в рамках реализации муниципальной программы «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 – 2025 годы».

Особое внимание в период летней оздоровительной кампании уделялось несовершеннолетним, нуждающимся в индивидуально – профилактической работе и детям, из семей, находящихся в социально опасном положении. Учащиеся были организованы в лагерях дневного и клубного пребывания при образовательных учреждениях. Дети, достигшие возраста 14-лет, были трудоустроены в трудовые бригады учреждений культуры и спорта, либо самостоятельно трудоустраивались на предприятия.

За летний период на базе учреждений образования, культуры и спорта отработали 34 лагеря, из них:

- 27 лагерей дневного пребывания;

- 4 профильных лагеря;

- 3 лагеря труда и отдыха.

Охват детей в лагерях муниципалитета составил 1 876 детей в возрасте от 7 до 17 лет, из них 724 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации. В загородных оздоровительных лагерях, во Всероссийских детских центрах отдохнули 586 детей. Процент охвата детей составил 61,2 % от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет.

В общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ» трудится 581 педагогический работник (АППГ – 568). Обеспеченность кадрами составляет 98,4 % (в 2023 г. – 97,5 %). Имеются вакансии учителей в городе: математики – 2, физики – 1, учителя – логопеда – 1, педагога-психолога– 1, заместителя директора – 2.

Департамент образования ежегодно ведет работу по привлечению специалистов в образовательные учреждения. В 2024 году было принято на работу 7 молодых специалистов (3 дошкольного образования, 1 учитель истории и обществознания, 1 учитель русского языка и литературы, 1 педагог дополнительного образования, 1 учитель физической культуры).

В рамках федеральной программы «Земский учитель» в 2024 учебном году для работы в МАОУ СОШ № 1 г. Холмска прибыл учитель математики. Благодаря данному проекту за 5 лет в муниципалитет привлечено 4 педагога:

- учитель английского языка в МАОУ СОШ с. Пионеры;

- учитель русского языка и литературы в МАОУ СОШ № 1 г. Холмска;

- учитель математики в МАОУ СОШ № 1 г. Холмска;

- учитель физики в МАОУ СОШ лицей «Надежда» г. Холмска.

В рамках реализации кадровой политики со всеми педагогами образовательных учреждений заключены эффективные контракты, разработаны целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, молодые специалисты получают надбавку к должностному окладу с учетом объема педагогической нагрузки в размере 40%.

В целях оказания помощи педагогам в решении их жилищных проблем ведется работа по обеспечению их служебным и арендным жильем, за 5 лет жилье предоставлено 20 педагогам.

Ежемесячно руководителями образовательных учреждений подаются сведения в ОКУ «Холмский ЦЗН» о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей). Совместно проведен телемост, в МАОУ СОШ с. Чехов привлечен учитель физики из Хабаровского края.

Результат работы с одаренными детьми – это участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 81 обучающегося (22 призовых места). В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в г. Москва Сахалинскую область представляли 2 обучающихся: по астрономии - Абхазов Леонид, обучающийся 11 класса СОШ №8 г. Холмска; по технологии - Смолянинов Алексей, обучающийся 9 класса МАОУ лицей «Надежда» г. Холмска.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум» призовые места получили 2 ученика из лицея «Надежда» и СОШ № 9 г. Холмска.

В рамках активной работы по апробации учебного курса по обучению управлением беспилотными летательными аппаратами в Региональном этапе Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», Чемпионате высоких технологий в 2024 году приняли участие 4 обучающихся. В компетенции «Летающая робототехника» ученик МАОУ СОШ с. Яблочного занял 3 место. В национальных соревнованиях Беспилотных Авиационных Систем по проведению проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024» приняли участие 8 обучающихся, 2 школьника из СОШ № 9 г. Холмска завоевали 3 место за участие в соревновании «Групповые полеты дронов. Поток 1», и были отмечены Благодарственным письмо Губернатора Сахалинской области. Показатель КПЭ «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» достигнут.

Впервые на базе ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» старшеклассники участвовали в конкурсе по иностранным языкам «Островной рубеж» среди школьников и студентов Сахалинской области в рамках реализации программы развития «Приоритет – 2030. Дальний Восток». Обучающийся 11 класса МАОУ «Лицей «Надежда» г. Холмска» Загорулькин Ефим в «Конкурсе на лучшее знание английского языка» удостоен диплома и подарочного сертификата в номинации «Язык и цифры: запомнить все до каждой сотой» на региональном уровне.

Важным показателем результативной деятельности образовательного учреждения является обеспечение качества образовательных услуг. При этом большое значение имеет обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации педагогов).

В связи с введением с 01.09.2024г. предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (далее – ОБЗР) и «Труд (Технология)» курсы повышения квалификации по ОБЗР прошли 10 учителей и 1 педагог получил профессиональную переподготовку; по предмету «Труд (Технология)» -  22 педагога.

В апреле 2024 года ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям» провел обучение педагогов-психологов образовательных организаций по теме «Допсихологическая и кризисная психологическая помощь лицам, находящимся в кризисном состоянии». 30 педагогов-психологов округа прошли обучение, после которого провели в своих образовательных организациях обучение 392 педагогических и руководящих работников с использованием полученных методических материалов и знаний.

Курсы повышения квалификации «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования» прошли управленческие команды СОШ с.Чехов и лицея «Надежда». В работе областного семинара управленческих команд общеобразовательных организаций приняли участие 9 руководящих работников (СОШ № 1,6 г. Холмска, ООШ с. Пионеры, лицея «Надежда», СОШ с. Чапланово, с. Правда).

Обучение по базовому курсу «Бережливое производство» на базе ГАОУ ДПО ИРОСО им. Заслуженного учителя РФ В.Д. Гуревича в октябре 2024г.                                                                 прошли 12 педагогов (СОШ № 1,6,8,9 г. Холмска).

В августе 2024г. в г. Южно-Сахалинск в обучении в летней школе педагога «Призма» приняли участие 8 педагогов из МБДОУ д/с № 7 «Улыбка», д/с № 8 «Золотой ключик», д/с № 5 №» Радуга» г. Холмска, МАОУ лицея «Надежда» г. Холмска, СОШ №6,8 г. Холмска, СОШ с. Яблочное.

В течение 2024 года педагоги принимали участие в региональных форумах, слетах и конференциях. В феврале 2024 г. в г. Углегорск  в региональном  профильном  слете учителей начальной военной подготовки  приняли участие учителя ОБЗР из СОШ с. Яблочное и МАОУ лицея «Надежда» г. Холмска; во II Дальневосточном патриотическом форуме  «Формирование единой системы патриотического воспитания через консолидацию межотраслевых проектов в сфере образования»  и патриотическом форуме  «Герои», посвященном рассмотрению вопросов увековечения памяти погибших при защите Отечества приняли участие 2 педагога из СОШ № 6 г .Холмска и СОШ с. Чапланово; в ноябре 2024 года в г. Москва в работе  II Всероссийских педагогических чтений  «Моя страна – моя Россия» приняла участие советник директора  по воспитанию и по взаимодействию с детскими общественными объединениями СОШ № 1 г. Холмск.

Всего за 2024 год курсы повышения квалификации прошли 365 (54%) педагогов по 284 программам повышения квалификации.

В октябре 2024 года проведен муниципальный этап чемпионат учительских команд – 2024 (далее – Чемпионат). В Чемпионате приняли участие команды педагогов из МАОУ СОШ № 1, 6, 8, 9, СОШ с.Чапланово, МБОУ СОШ с. Костромское. Звание победителя муниципального чемпионата учительских команд – 2024 с вручением диплома Департамента образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» и переходящего памятного знака вручено команде «Педледи» школы № 8 г. Холмска.

Учитель биологии лицея «Надежда» Веприкова Е.В. стала дипломантом Всероссийского педагогического конкурса «Творческий учитель -2024», а также получила Диплом Всероссийского журнала «Современный урок».

В I межрегиональном фестивале цифровых решений «Будь в цифре! Думай иначе!» приняло участие 5 педагогов из МАОУ лицей «Надежда», СОШ № 9, СОШ №1, МБОУДО ДДТ г. Холмска, МБДОУ № 7 «Улыбка».

В конкурсе для присуждения и вручения премий Сахалинской области в сфере дошкольного и дополнительного образования победителями стали: Зорина Юлия Егоровна -   педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ г. Холмска, Павловская Наталья Николаевна - педагог дополнительного образования МБОУ ДО СЮН г. Холмска, Ляпина Марина Анатольевна - воспитатель МБДОУ детский сад №1 «Солнышко» г. Холмска.

Департаментом образования совместно с информационно-методическим центром системы образования проведен муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 2024». Звание победителя конкурса «Учитель года – 2024» присвоено Веприковой Е.В. - учителю биологии лицея «Надежда» г. Холмск. Победитель конкурса достойно представила округ на региональном этапе конкурса «Учитель года-2024» в г.Южно-Сахалинск и стала лауреатом регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года Сахалинской области -2024».

В рамках проекта «Лица дружбы» заключены Соглашения об установлении сотрудничества между общеобразовательными организациями города Шахтерка Донецкой Народной Республики и общеобразовательными организациями Сахалинской области, в т.ч. школами Холмского городского округа (СОШ с. Правда, с. Костромское, с. Пионеры, № 1, № 8 г. Холмска). Образовательные организации в системе проводят мероприятия на основании разработанных и утвержденных совместных планов, размещают информацию, фото-, видеоматериалы в официальных аккаунтах с описанием итогов проведения, оказывают методическую поддержку.

В 2024 году с целью сокращения расходов на теплоснабжение в рамках «Повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере» установлены системы погодного регулирования в тепловых узлах 13 образовательных учреждений.

В Департаменте образования проводится ежемесячный мониторинг уровня заработной платы во всех учреждениях с целью модернизации системы образования.

|  | За 2022г. | За 2023г. | За 2024г. |
| --- | --- | --- | --- |
| СОШ | 73 539 | 74 638 | 91 953 |
| в т.ч. педагогические работники | 97 267 | 100 526 | 124 782 |
| ДОУ | 56 494 | 57 698 | 69 670 |
| в т.ч. педагогические работники | 75 686 | 80 040 | 96 723 |
| УДО | 68 134 | 68 900 | 82 551 |
| в т.ч. педагогические работники | 87 777 | 88 263 | 103 064 |

Материально-техническое оснащение учреждений образования

Обязательным фактором обеспечения качества образовательной деятельности является создание качественных и безопасных условий образовательного процесса, формирование материально-технической базы учреждений.

В 2024 году  в рамках укрепления материально-технической базы образовательных учреждений предоставлена субсидия  из областного бюджета  в размере 180 561 200 руб. на: капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 1 в размере 77 110 700 руб., благоустройство участка и спортивной площадки на территории д/с «Теремок» в размере 6 702 200 руб., капитальный ремонт МАОУ СОШ села Чехов в размере 88 071 635,48 руб., капитальный ремонт ливневой канализации в МБДОУ д/с № 4 в размере  3 249 500 руб., капитальный ремонт кровли спортзала СОШ №9 в размере 2 018 600 руб., капитальный ремонт кровли здания корпуса лицея в размере 3 408 564,52 руб. Освоение составило – 99,89%.  В рамках мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности образовательных организаций из областного бюджета предоставлена субсидия в размере 3 783 000 руб. на оснащение и оборудование СОШ с. Правда системой наружного освещения, системой СКУД и системой видеонаблюдения. Освоение составило - 100%.

Из 32 образовательных учреждений оснащены системами АПС и кнопками экстренного вызова (тревожными кнопками) 32 учреждения.  На пожарную безопасность было выделено в 2024 году 3 765 500 рублей.

В рамках  данных мероприятий была проведена обработка и проверка состояния огнезащитных покрытий в 10 учреждениях на сумму 420 200,92 руб., установлены противопожарные двери в 9 учреждениях на сумму 843 150,33 руб., услуги по освидетельствованию огнетушителей - на сумму 310 430,0 руб., проведение электроизмерений - на сумму 162 709,0 руб.,   техобслуживание пожарных кранов  и рукавов – на сумму 192 415,83 руб., изготовление планов эвакуации и знаков безопасности, стендов   на сумму  43 480 руб., услуги АПС  на сумму-114 220,0 руб., зарядка огнетушителей - на 227 229,35 руб., в 6 учреждениях произведена замена (установка) противопожарных люков на сумму 422 000,0 руб., проведены работы по обшивке крыши в ДОУ №5 на сумму 513 900 руб., проведены работы по ограждению на кровле СОШ №6  на сумму 75 000 руб.

На текущий ремонт по учреждениям Департамента  образования (вкл. подготовку к учебному году) в 2024 году  было выделено 11 967 500 руб., в т.ч. произведен ремонт (кровли, крыши, фасада) в 7 учреждениях на сумму 2 256 521руб., проверка локально-сметных расчётов и экспертиз в 8 учреждениях на сумму 199 200 руб., ремонт кабинетов в 3 учреждениях на сумму 493 314 руб., ремонт системы канализации СОШ №9 на сумму 1 153 602 руб.,   установка (ремонт) дверей, оконных блоков в 9 учреждениях на сумму  1 045 250 руб., приобретены светодиодные светильники в 10 учреждениях  на сумму 601 700 руб., приобретены  расходомеры и водонагреватели на сумму 210 500 руб., проведена поверка приборов учета в 14 учреждениях на сумму 325 700 руб.,  произведен монтаж ливневых колодцев  в 2 СОШ на сумму 657 561 руб., приобретены материалы для ремонта  на сумму 3 950 400 руб.

Обеспеченность школьных библиотек учебниками составляет 100%. В целях организации образовательного процесса, в соответствии с современными образовательными технологиями, все школы города имеют доступ к услугам сети Интернет.

Субвенция на учебные расходы в 2024 году по СОШ (вкл. расходы на дополнительное образование) освоена на 100,0 % (фактические расходы-14 675 900 руб. при плане-14 675 900 руб.). Школы оснащены компьютерной техникой, интерактивным оборудованием и программным обеспечением на 4 352 500 руб., мебелью на 3 723 800 руб., спортивным оборудованием и инвентарем на сумму 1 772 800 руб. Субвенция на учебные расходы по ДОУ освоена на 100% (фактические расходы - 7 277 900 руб. при плане - 7 277 900 руб.). Дошкольные учреждения оснащены компьютерной техникой и интерактивным оборудованием на сумму 786 890,0 руб., методическими пособиями (библиотечный фонд) на сумму 970 461,15 руб., мебелью и оборудованием на 1 389 019,64 руб., спортивными товарами, инвентарем на сумму 441 552,23 руб.

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» представлена 6 подпрограммами:

- 1. Повышение качества и доступности дошкольного образования.

- Цель подпрограммы - обеспечение доступности качественного дошкольного   образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ». Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования в Холмском городском округе.

- В 2024 г. по подпрограмме запланировано 792 937,6 тыс. руб., фактическое исполнение составило 789 687,5 тыс. руб., % выполнения 99,6.

2.  Обеспечение доступности и качества общего образования, в том числе и в сельской местности.

Цель подпрограммы -	организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, соответствующего требованиям развития экономики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» современным потребностями общества и каждого гражданина. Достижение цели и решение задач подпрограммы будет осуществляться путем реализации комплекса основных мероприятий, соответствующих приоритетным направлениям подпрограммы. Мероприятия по укреплению материально-технической базы государственных образовательных учреждений всех уровней (проведение капитального ремонта, приобретение основных средств, строительство) выполняются с учетом современных требований энергоэффективности и направлены на снижение удельных расходов потребления энергетических ресурсов.

В 2024 г. по подпрограмме запланировано 1 367 463,3 тыс. руб., фактическое исполнение составило 1 361 993,2 тыс. руб., % выполнения 99,6.

- 3. Развитие системы воспитания, дополнительного образования, профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми.

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого функционирования системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для успешной профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми.

Подпрограмма «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми» включает мероприятия, направленные на:

- создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности, и как следствие - увеличение охвата детей и подростков дополнительным образованием;

- уменьшение количества детей в семьях, находящихся в социально опасном положении, и детей, подвергшихся жестокому обращению.

В 2024 г. по подпрограмме запланировано 203 951,4 тыс. руб., фактическое исполнение составило 201 587,8 тыс. руб., % выполнения 98,8.

4.Развитие кадрового потенциала.

Цель подпрограммы - создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования муниципального образования «Холмский городской округ».

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования муниципального образования «Холмский городской округ».

В 2024 г. по подпрограмме запланировано 13 944,8 тыс. руб., фактическое исполнение составило 13 942,9 тыс. руб., % выполнения 99,9.

5. Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодёжи.

Цели подпрограммы 	- организация полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в летний период и во время школьных каникул; обеспечение координации действий органов местного самоуправления, учреждений и предприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи; развитие наиболее экономичных и эффективных форм отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.

- Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодёжи» включает мероприятия, направленные на:

- - создание условий для организации летнего отдыха и занятости детей и молодежи различных форм и как следствие - реализация прав детей на отдых, недопущение роста преступности среди несовершеннолетних и увеличение оздоровительного эффекта в летний период;

- - создание временных рабочих мест для несовершеннолетних с целью обеспечения занятости подростков в свободное от учебы время и как следствие – профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

- В 2024 г. по подпрограмме с учётом внебюджетных источников запланировано 22 792,8 тыс. руб., фактическое исполнение составило 22 767,4 тыс. руб., % выполнения 99,9.

6. Функционирование прочих учреждений образования.

Цель подпрограммы - обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии учреждений образований по осуществлению бюджетного (бухгалтерского), налогового учета образовательных учреждений; повышение уровня обслуживания учреждений образования; обеспечение методического и информационного сопровождения развития муниципальной системы образования.

В 2024 г. по подпрограмме запланировано 117 514,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 116 747,4 тыс. руб., % выполнения 99,3.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | мест на 1000 детей | 1163,2 | 1163,2 | 1165,6 | Увеличение показателя на 2,4 % связано со снижением численности детей в дошкольных образовательных учреждениях, а следовательно, увеличением количества мест |
| 2. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования | % | 86,61 | 100 | 88,1 | Выполнение фактического предельного уровня среднемесячной заработной платы за 2024 г. с учетом индексации педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 4. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных дошкольных организаций (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения, установка системы контроля и управления доступом) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | % | 99,95 | 99,95 | 99,95 |  |
| 6. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | разы | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| 7. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Сахалинской области | % | 109,58 | 100 | 118,5 | Выполнение фактического предельного уровня среднемесячной заработной платы за 2024 г. педагогических работников |
| 8. | Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся | % | 35 | 35 | 35 |  |
| 9. | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций | % | 36,5 | 8,3 | 38,4 | В соответствии ср статистическими данными по форме ФСН № ОО-2 требуют капитального ремонта 5 ОУ: МАОУ СОШ № 1, 9, с. Чехов, с. Чапланово, с. Правда |
| 10. | Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | % | 83,7 | 83,7 | 83,7 |  |
| 11. | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения, установка системы контроля и управления доступом) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 12. | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) организациях | % | 8,25 | 10 | 8,5 | Снижение обучающихся во вторую смену связано с перераспределением учебных помещений |
| 13. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | % | 93,5 | 85 | 89,5 | Открытие объединений дополнительного образования в рамках Федерального проекта на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. |
| 14. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Сахалинской области | % | 81,7 | 100 | 80,1 | Выполнение прогнозного предельного уровня среднемесячной заработной платы на 2024 г. педагогических работников дополнительного образования. |
| 15. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, положительно адаптированных | % | 76,5 | 76,8 | 76,8 |  |
| 16. | Уровень укомплектованности образовательных организаций педагогическими кадрами | % | 91,3 | 91,5 | 98,4 | В 2024 году было принято на работу 7 молодых специалистов (3 дошкольного образования, 1 учитель истории и обществознания, 1 учитель русского языка и литературы, 1 педагог дополнительного образования, 1 учитель физической культуры). В рамках федеральной программы «Земский учитель» в 2024 учебном году для работы в МАОУ СОШ № 1 г. Холмска прибыл учитель математики. |
| 17. | Удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим образованием в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования | % | 85,7 | 85,8 | 85,8 |  |
| 18. | Охват подростков, занятых на временных рабочих местах для несовершеннолетних | % | 11 | 11 | 11 |  |
| 19. | Удельный вес детей и подростков, занятых всеми формами отдыха, оздоровления и занятости | % | 73 | 74 | 74 |  |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на снабжение организаций образования | кВт. ч/кв. м | 63,45 | 57,9 | 60 |  |
| 21. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение организаций образования | Гкал/ кв. м | 0,647 | 0,593 | 0,595 |  |
| 22. | Доля учреждений образования от общего количества муниципальных учреждений образования, ведение бюджетного, бухгалтерского и налогового учета которых передано Централизованной бухгалтерии учреждений образования | % | 94,4 | 94,4 | 94,4 |  |
| 23. | Доля учреждений образования от общего количества муниципальных учреждений образования, хозяйственное обслуживание которых передано МБУ «ХЭС» | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 24. | Доля педагогических работников, охваченных различными формами методических мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 25. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающих в детских школах искусств) | % | 80 | 80 | 80 |  |
| 26. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих средства персонифицированного финансирования | % | 5,2 | 5,3 | 5,3 |  |
| Подпрограмма №1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 53,8 | 53,8 | 59,2 | Увеличение показателя на 5,4 % связано увеличением численности детей в возрасте до 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях, а следовательно, увеличением охвата детей раннего возраста программами поддержки |
| 1.2 | Доля оснащенных дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в общем количестве новых дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп при образовательных организациях и новых дошкольных групп в действующих дошкольных образовательных организациях, введенных в отчетном году | % | - | - | - |  |
| 1.3 | Количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 0 | 1 | 1 | МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» г. Холмска» - ведутся работы по капитальному ремонту здания и благоустройству территории |
| 1.4 | Количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведены работы по благоустройству территории (включая разработку проектной документации) | ед. | 0 | 1 | 2 | в МБДОУ «Детский сад «Теремок» г. Холмска» благоустроено 2 детские площадки в рамках губернаторской программы «Счастливое детство» в 2024 году. Имеется проектная документация на благоустройство территории МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» г. Холмска» - на 2025 год |
| 1.5 | Количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведены работы по установке системы контроля и управления доступом | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Количество дошкольных образовательных организаций, в которых установлено ограждение территории |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Среднегодовая численность получателей компенсации части родительской платы | чел. | 1369 | 1369 | 1414 | Увеличение показателя связано с увеличением количества детей-инвалидов, детей из семей участников СВО и детей из многодетных семей |
| 1.8 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение организаций дошкольного образования | Гкал/ кв. м | 0,2 | 0,19 | 0,19 |  |
| 1.9 | Удельный расход электрической энергии на снабжение организаций дошкольного образования | кВт. ч/кв. м | 32,03 | 30 | 30 |  |
| 1.10 | Количество дошкольных образовательных организаций, которые оборудованы и оснащены в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности | ед. | 15 | 15 | 15 |  |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение доступности и качества общего образования, в том числе и в сельской местности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 74 | 75 | 75 |  |
| 2.2 | Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 0 | 1 | 3 |  |
| 2.3 | Количество общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по установке ограждения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Количество общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по установке системы контроля и управления доступом | ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| 2.5 | Количество новых мест в образовательных организациях, созданных в результате строительства (реконструкции) | мест | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6 | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 92,3 | Нет спортивного зала в МКОУ О(С)ОШ г. Холмска, составлен договор о сетевом взаимодействии с МАОУ СОШ № 6 г. Холмска |
| 2.7 | Доля обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих соответствующие образовательные программы, обучающихся из малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном положении, из числа коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих соответствующие образовательные программы, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие образовательные программы начального общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие образовательные программы начального , основного общего, среднего общего образования на дому, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования в муниципальных образовательных организациях | % | 64 | 61 | 63 | Увеличение процента питающихся произошло за счет увеличения количества детей по льготным категориям, дети-инвалиды, инвалиды, дети из семей участников СВО |
| 2.8 | Удельный расход электрической энергии на снабжение организаций общего образования | кВт. ч/кв. м | 17 | 14,1 | 16 |  |
| 2.9 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение организаций общего образования | Гкал/ кв. м | 0,167 | 0,173 | 0,155 |  |
| 2.10 | Количество общеобразовательных организаций, которые оборудованы и оснащены в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности | ед. | 13 | 13 | 13 |  |
| 2.11 | Среднегодовая численность обучающихся в общеобразовательных организациях г. Холмска, получающих льготный проезд в пассажирском транспорте общего пользования по городу Холмску | чел | 3090 | 3100 | 3035 | Уменьшение количества обучающихся, пользующихся льготным проездом по г. Холмску в общественном транспорте связано с общей динамикой снижения численности обучающихся. |
| 2.12 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.13 | Количество общеобразовательных организаций, которые оснащены комплектами государственной символики РФ | ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| 2.14 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями, проведенными советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, направленными на укрепление гражданской идентичности, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, вовлечение детей и молодежи в общественно полезную деятельность в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.15 | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.16 | Удельный вес численности обучающихся 9 - 11 классов, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей численности обучающихся 9 - 11 классов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмме 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество объединений дополнительного образования детей в системе образования МО «Холмский городской округ» | ед. | 207 | 207 | 220 | Открытие объединений дополнительного образования в рамках Федерального проекта на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. |
| 3.2 | Количество организаций дополнительного образования детей, в которых проведены работы по установке системы контроля и управления доступом | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Количество организаций дополнительного образования детей, для которых приобретено оборудование по направлениям «научно-технического творчества» | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Удельный расход электрической энергии на снабжение организаций дополнительного образования | кВт. ч/кв. м | 14,42 | 12,9 | 14 |  |
| 3.5 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение организаций дополнительного образования | Гкал/ кв. м | 0,28 | 0,23 | 0,25 |  |
| 3.6 | Количество учреждений дополнительного образования, которые оборудованы и оснащены в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности | ед. | 4 | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 22,8 | 23 | 23 |  |
| 4.2 | Удельный вес педагогических и руководящих работников образовательных организаций, в течение последних трех лет прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций | % | 97 | 98 | 98 |  |
| 4.3 | Доля молодых специалистов, привлеченных для работы в образовательные организации муниципального образования «Холмский городской округ», в общей численности педагогических и руководящих работников | % | 2 | 2,2 | 2,2 |  |
| 4.4 | Охват выпускников муниципальных общеобразовательных школ, охваченных профориентационной работой с целью ориентации на выбор педагогической профессии | % | 27,4 | 27,5 | 27,5 |  |
| Подпрограмме 5 «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодёжи» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Охват детей в лагерях дневного пребывания | % | 45 | 45 | 45 |  |
| 5.2 | Уровень оздоровительного эффекта у детей в лагерях дневного пребывания | % | 86 | 86 | 86 |  |
| 5.3 | Уровень преступности и правонарушений среди несовершеннолетних | % | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  |
| Подпрограмма 6 «Функционирование прочих учреждений образования» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля учреждений образования от общего количества муниципальных учреждений образования, ведение бюджетного, бухгалтерского и налогового учета которых передано Централизованной бухгалтерии учреждений образования | % | 94,4 | 94,4 | 94,4 |  |
| 6.2 | Доля учреждений образования от общего количества муниципальных учреждений образования, хозяйственное обслуживание которых передано МБУ «ХЭС» | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.3 | Доля педагогических работников, охваченных различными формами методических мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |  |

По представленной информации ответственного исполнителя муниципальной программы производится расчет коэффициента результативности каждой подпрограммы:

Подпрограмма №1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования» при плане 7 индикаторов, все индикаторы исполнены и достигли планового значения.  Коэффициент результативности подпрограммы составляет 0,85;

Подпрограмма №2 «Обеспечение доступности и качества общего образования, в том числе и в сельской местности» при плане 14 индикаторов, 3 индикатора не достигли планового значения. Коэффициент результативности составил 0,84;

Подпрограмма №3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми» при плане 4 индикаторов, 2 индикатора не достигли планового значения. Коэффициент результативности составил 0,83;

Подпрограмма №4 «Развитие кадрового потенциала» при плане 4 индикаторов, все индикаторы исполнены и достигли планового значения. Коэффициент результативности составил 0,85;

Подпрограмма №5 «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодёжи» при плане 3 индикаторов, все индикаторы исполнены и достигли планового значения. Коэффициент результативности составил 0,85;

Подпрограмма №6 «Функционирование прочих учреждений образования» при плане 3 индикаторов, все индикаторы исполнены и достигли планового значения. Коэффициент результативности составил 0,85.

В целом реализация программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 99,5%.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 0,96.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,83.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8<0,83<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как эффективная.

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Основная цель муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальные образования «Холмский городской округ», является:

- проведение на территории муниципального образования «Холмский городской округ» единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта:

- приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- популяризация массового спорта и улучшение здоровья населения Холмского городского округа;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом населения, особенно детей и молодежи путем развития инфраструктуры;

- координация деятельности муниципальных и общественных учреждений по развитию физической культуры и спорта.

Основные задачи программы:

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

- популяризация физической культуры и спорта;

- развитие кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спорта, повышение их квалификации;

-  развитие массовой физической культуры и спорта;

- формирование у населения Холмского городского округа потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом;

- борьба с негативными явлениями социального характера через занятия физической культурой и спортом;

- развитие спортивной инфраструктуры и укрепление материально-технической базы для занятия физической культурой и массовым спортом;

- строительство, реконструкция и модернизация физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

- реабилитация людей с ограниченными возможностями, вовлечение их в сферу физической культуры и спорта;

- рост числа спортсменов разрядников;

- развитие спорта высших достижений;

- повышение результатов выступлений спортсменов муниципального образования «Холмский городской округ» на соревнованиях различного уровня;

- развитие системы подготовки спортивного резерва.

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено 379 606,8 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 110 618,7 тыс. рублей, местного бюджета 268 988,1 тыс. рублей. Фактически израсходовано 379 589,4 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 110 618,7 тыс. руб., местного бюджета 268 970,7 тыс. руб., исполнение составило 99,9 %.

Департамент культуры спорта и молодёжной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (далее по тексту – ДКСиМП) является главным распорядителем бюджетных средств спортивных учреждений муниципального образования, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа Холмского муниципального округа и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Холмск – Арена».

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа муниципального образования «Холмский городской округ» (далее по тексту МБУ ДО СШ МО «ХГО») осуществляет свою работу на основании Устава учреждения, в оперативном управление МБУ ДО СШ МО «ХГО» следующие спортивные объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стадион «Маяк Сахалина» | г. Холмск, пл. Ленина, д. 4А |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) | г. Холмск, ул. Победы, д. 6А |
| 3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Холмска (ФОК – Первомайская) | г. Холмск, ул. Первомайская, д. 2/1 |
| 4 | Плавательный бассейн | г. Холмск, ул. Победы, д. 6 |
| 5 | Зал тяжелой атлетики | г. Холмск, ул. Морская, д. 14 |
| 6 | Спортивные залы «Витязь 1», | с. Костромское ул. Центральная, д. 15 |
| 7 | Спортивные залы «Витязь 2», | с. Костромское ул. Центральная, д. 17 |
| 8 | Спортивный комплекс единоборств | г. Холмск, ул. Советская, д. 93А |
| 9 | Крытый Универсальный Спортивный Зал «Мужество» | С. Чехов, ул. Пионерская, д. 1 |
| 10 | Спортивный зал «Дзю-до» | г. Холмск, ул. Лермонтова, д. 26 |
| 12 | Лыжная база | г. Холмск, ул. Шевченко, 54 |

На спортивном объекте «Плавательный бассейн» с 2023 года ведется капитальный ремонт, срок окончания ремонтных работ: апрель 2025 г. (МК№ 23-476/035 от 09.08.2023 года, стоимость работ 305549554,01 рублей, подрядчик ООО «ЮВА»).

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Холмск – Арена» Сахалинской области (далее по тексту МБУ ДО СШ «Холмск-Арена») осуществляет свою работу на основании Устава учреждения. В оперативном управление МБУ ДО СШ «Холмск-Арена» находится следующее спортивное сооружение:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ледовый спортивный комплекс «Холмск-Арена» | г. Холмск, ул. Морская, д. 16 |

На территории муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляют свою деятельность различный спортивные общественные организаций, в том числе:

- Сахалинская областная общественная организация «Федерация парусного спорта»;

- Местная общественная организация «Спортивная федерация каратэ муниципального образования «Холмский городской округ»;

- Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области;

- Региональная общественная организация «Спортивная организация «Спортивная Федерация киокусинкай Сахалинской области»;

- Сахалинская областная общественная организация «Областная Федерация мотоциклетного спорта», и другие организации.

Совместно с общественными организациями на регулярной основе проводятся следующие соревнования: открытый турнир по боксу памяти Торопова, открытый турнир по киокусинкай, открытый   турнир по тхэквондо, открытое командное первенство по каратэ и другие официальные физкультурные и спортивные мероприятия. Кроме того, проводятся мероприятия посвящённые памятным датам истории России - «День защитника отечества», «День победы», «День России», «Дню освобождения Сахалина и Курил», «День народного единства». Так же проводятся парусные регаты, посвященные «Дню победы», «Дню России», «Дню освобождения Сахалина и Курил», «Чемпионата и Первенства Сахалинской области по мотокроссу».

ДКСиМП был утверждён календарный план официальных физкультурных, физкультурно-массовых, физкультурно-спортивных, спортивных, спортивно-массовых мероприятий на 2024 год.

В ходе выполнения календарного плана за 2024 год в муниципальном образовании «Холмский городской округ» было проведено 90 физкультурных и спортивных мероприятий, спортсмены Холмского района приняли участия в 131 различных спортивных мероприятиях за пределами муниципального образования. Всего в различных физкультурных и спортивных мероприятиях в Холмском городском округе в 2024 году приняло участие 5 609 человек, из детей 4652 человека.

| № | Наименование мероприятия | Количество, ед. |  | Число человек, принявших участие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | План | Факт |  | Дети (до 17 лет включительно) | Взрослые | Инвалиды |
| 1. | Физкультурное | 41 | 34 | 3197 | 2652 | 752 | 183 |
| 2. | Спортивное | 62 | 56 | 2412 | 2000 | 205 | 37 |

Участие спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях, достижения

| Всероссийские соревнования по каратэ «Олимпийские надежды» (10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18 лет и старше) | 14.02.2024-19.02.2024 | г. Уфа | Каратэ | 3 место - Сек Кирилл, Мартышева Варвара. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Успеха» | 03.04.2024- 08.04.2024. | г. Новосибирск |  | 1 м.- Сек Кирилл; Агафонов Дмитрий 3 м.- Агафонов Дмитрий 3 м.- Тимошенко Максим |
| Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Балтики» | 15.05.2024-20.05.2024 | г. Калининград |  | 2 место - Гончаров Демид, Мартышева Варвара, Кругликова Вероника. 3 место - Кругликова Вероника, Сатинова Анжелика. |
| Всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская осень». Межрегиональные соревнования по каратэ | 18.09.2024-23.09.2024 | г. Санкт-Петербург |  | 2 место - Сатинова Анжелика 3 место-Гончаров Демид, Сатинова Анжелика, Агафонов Дмитрий, Бевзенко Данил; Тимошенко Максим |
| Всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Железная игра» на призы МСМК СССР М.В. Шуваева (10-12 и 13-15 лет) | 30.05.2024-02.06.2024 | г. Барнаул, Алтайский край | Тяжелая атлетика | 1 место: Шейко Дамир, Павлович Полина. 3 место: Назиров Асадхон |
| Всероссийские спортивные соревнования по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу» (10-12, 13-17 лет и старше) | 31.07.2024-05.08.2024 | г. Москва |  | 1 место - Травин Константин, Демченко Анастасия, Мазалова Вероника, Павлович Полина, Цибиногина Яна, Зыков Геннадий, Отпущенников Глеб; 2 место - Шейко Дамир; 3 место - Назиров Асадхон. |
| I Всероссийский турнир по тяжелой атлетике имени ЗТР – П.Г. Блинова на призы ЗМС Е.А. Шишлянникова (13-15 и 13-17 лет) | 12.08.2024-14.08.2024 | г. Зима, Иркутская область |  | 1 место-Павлович Полина |
| Всероссийский турнир по тяжелой атлетике Памяти ЗТ РСФСР А.П.Колоктионова,на призы Олимпийского чемпиона В.С.Голованова | 19.10.2024-23.10.2024 | г. Хабаровск |  | 1место - Ухарева Александра, Павлович Полина, Цибиногина Яна, Шейко Дамир, Зыков Геннадий, Отпущенников Глеб; Шейко Ариана, Демченко Анастасия, Мазалова Вероника, Горбунов Максим. 2 место - Назиров Асадхон, Чуканов Даниил, Парфенов Вячеслав; Меняйлова Ангелина, Визгалов Иван, Гарфатулин Александр, Травин Константин 3 место - Шейко Ростислав, Чеканов Дмитрий |
| Всероссийские спортивные соревнования по тяжёлой атлетике «Кубок Дальнего Востока» | 29.11.2024-03.12.2024 | г. Южно-Сахалинск |  | 1 место - Ухарева Александра, Павлович Полина, Зыков Геннадий, Демченко Анастасия 2 место - Назиров Асадхон, Шейко Ариана, Травин Констнантин, Горбунов Максим 3 место - Шейко Дамир |
| INTERNATIONAL WEIGHLIFTING TOURNAMENT «FAR EAST CUP» | 29.11.2024-03.12.2024 | г. Южно-Сахалинск |  | 1 место - Ухарева Александра, Павлович Полина, Демченко Анастасия, 2 место - Отпущенников Глеб Шейко Ариана, Травин Константин, Горбунов Максим, Мазалова Вероника |
| Всероссийские соревнования «Приморская весна» | 26.04.2024-28.04.2024 | г. Владивосток | Легкая атлетика | 2 место Сазонов Владислав (2), Шубин Алексей, Волкова Алина, 3 место - Сазонов Владислав |
| Всероссийские соревнования по боксу «ШОЛОМ-2024» памяти Л. Тойтмана | 25.06.2024-30.06.2024 | г. Биробиджан | Бокс | 3 место-Миронов Владислав, Потапов Михаил |
| Всероссийские соревнования по боксу класса Б «Кубок Мэра г. Хабаровска» | 05.12.2024-09.12.2024 | г. Хабаровск |  | 3 м. Миронов Владислав |
| Финал этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» | 19.09.2024-28.09.2024 | г. Ессентуки | Футбол | 13 место, из 24 команд |
| Всероссийские соревнования «Кубок Дальнего Востока» | 23.10.2024-27.10.2024 | г. Елизово | Тхэквондо | 1 место- Румянцева Милана, 2 место - Москаленко Сергей, 3 место - Будник Дарья, Гусевская Диана, Мишуткина Ирина, Оркшин Владислав |
| Всероссийские соревнования «Mad Wave Classic» | 16.11.2024-17.11.2024 | г. Москва | Плавание | 1 м.: Ким Ирина |

- На территории Холмского муниципального округа в отчётный период были проведены следующие областные и региональные, всероссийские соревнования:

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2023» | 10 февраля |
| 2 | Региональный турнир по волейболу памяти заслуженного тренера Виктора Гуськова | 13-14 апреля |
| 3 | Открытый региональный турнир по боксу памяти Торопова Н.Н. | 19-21 апреля |
| 4 | Открытый фестиваль единоборств памяти А. Шалынина | 20 апреля |
| 5 | Всероссийские соревнования «Кожаный мяч), региональный этап | 27-28 апреля |
| 6 | Чемпионат, первенство Сахалинской области и турнир памяти Н.А. Мамыкина по тяжёлой атлетике | 4 мая |
| 7 | Первенство Сахалинской области по каратэ | 4 мая |
| 8 | Спартакиада ГТО среди администраций Сахалинской области | 11 мая |
| 9 | Всероссийский день бега «Кросс Нации» | 21 сентября |

Во исполнение пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.06.2017 года № Пр-1121 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от  23.05.2017 года, постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ от 10.07.2020 № 751 принят план мероприятий «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по доведению уровня финансирования услуг по базовым видам спорта к 2025 году в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

В Холмском городском округе в настоящие время развивается 6 базовых видов спорта, это бокс, каратэ, лёгкая атлетика, лыжные гонки, тхэквондо, тяжёлая атлетика.

- Лучшие спортсмены Холмского городского округа за 2024 год:

- - мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетики - Григорьева Яна Юрьевна;

- - мастера спорта Российской Федерации - Зыков Геннадий Павлович (тяжёлая атлетика), Отпущенников Глеб Сергеевич Павлович (тяжёлая атлетика), Демченко Анастасия Александровна (тяжёлая атлетика), Мазалова Вероника Сергеевна (тяжёлая атлетика), Заприкутенко Анастасия Игоревна (тяжёлая атлетика);

- - кандидаты в мастера спорта - Павлович Полина Артёмовна (тяжёлая атлетика), Горбунов Максим Георгиевич (тяжёлая атлетика), Цибиногина Яна Васильевна (тяжёлая атлетика), Демченко Кирилл Дмитриевич (тяжёлая атлетика), Агафонов Дмитрий Александрович (Каратэ), Бартова Анастасия Дмитриевна (плавание), Ким Ирина Джонгиевна (плавание).

В 2024 году спортсменам Холмского городского округа было присвоено 196 спортивных разрядов, из них КМС – 2 человека, 1 спортивный разряд – 13 человек.

Для организации тренировочного процесса и проведения физкультурно-спортивной работы по месту жительства населения Департаментом образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» предоставляются спортивные залы:

- МБОУ лицей «Надежда» (каратэ),

- МАОУ СОШ № 1 (тхэквандо, баскетбол),

- МАОУ СОШ № 6 (волейбол),

- МАОУ СОШ № 9 (волейбол, тхэквандо),

- МАОУ СОШ с. Чапланово (киокусинкай),

- МАОУ СОШ с. Правда (японский волейбол, волейбол),

- МАОУ СОШ с. Чехов (волейбол).

В зимний период была организована работа спортивных площадок (катков) в с. Костромское, с. Чехов Холмского района, а также в г. Холмске в районе МАОУ СОШ № 6 и МАОУ СОШ № 9.

Для организации и проведении физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением по месту жительства в 2024 году было привлечено 16 тренеров - общественников, которые в течении года занимались физкультурно-оздоровительной и физкультурно-спортивной работой по месту жительства, а именно: общей физической подготовкой, чир-спорт, бочча, японский волейбол, мотокросс, мини-футбол, самооборона, рукопашный бой, лёгкая атлетика, лыжные гонки, линейные танцы, настольный теннис, тяжёлая атлетика, баскетбол, из них 3 тренера-общественника работало в сельской местности. В группах тренеров - общественников, также занимались общей физической подготовкой людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды.

В 2024 году по направлению «физкультурно - спортивной работы по месту жительства населения», проведённых на территории муниципального образования «Холмский городской округ» проведено 21 физкультурно-массовых, спортивных и спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 1 975 человек.

18 января 2024 года в селе Чехов Холмского района для занятий населения физической культурой и спортом был открыт Крытый универсальный спортивный зал «Мужество». Спортивный объект в селе был построен в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Там жители села Чехов занимаются мини-футболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом, восточными боевыми искусствами.

В период с августа по октябрь 2024 года отделом спорта и молодёжной политики ДКСиМП была проведена инвентаризация спортивных объектов и сооружений, находящихся в ведении организаций, учреждений, расположенных в Холмском районе и работающих в сфере физической культуры и спорта.

Организация физкультурно-спортивной работы в сельской местности

В настоящие время в сельской местности функционируют 32 спортивных сооружения, из них: плоскостных спортивных сооружений - 19, спортивных залов – 10, ледовые площадки (хоккейные корты) – 2, лыжная база – 1.  Обеспеченность физкультурными кадрами составляет – 42 человека, из них -7 человек работают в общеобразовательных организациях, 27 человек в организациях дополнительного образования, 3 человека в других организациях. Всего в сельской местности на регулярной основе физической культурой и спортом занимаются 5 220 человек. Регулярно в течении года проводятся физкультурные и спортивные мероприятия по видам спорта: футбол, хоккей с шайбой, самбо, лёгкая атлетика, лыжные гонки, баскетбол, волейбол, тхэквондо, корейская национальная борьба «Ссирым».

В сельской местности в области физической культуры и спорта работает 42 специалиста, 8 человек в дошкольном образовании, 21 человек в общеобразовательных школах, 2 человека в профессиональных образовательных организациях, 183 человека в организациях дополнительного образования, 3 человека другие предприятия и учреждения.

В 2024 году в сёлах Холмского городского округа было проведено 29 спортивных мероприятий по различным видам спорта сельские зимние и летние спортивные игры не проводились.

Деятельность учреждений адаптивной физической культуры и спорта или их отделений

В Холмском городском округе систематически адаптивной физической культурой, спортом или физкультурно-оздоровительной подготовкой в организованной форме или индивидуально в 2024 году занималось 481 человек, что составляет 30,2 % от общего числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой, спортом.

Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой, спортом, систематически занимающихся адаптивной физической культурой, спортом или общей физической подготовкой в организованной форме или индивидуально по возрастным категориям в 2024 году составило, 481 человек, из них в возрасте:

- от 4 до 7 лет, 15 человек;

- от 8 до 14 лет, 97 человек;

- от 15 до 17 лет, 39 человек;

- от 18 до 29 лет, 91 человек;

- от 30 до 59 лет, 180 человека;

- от 60 до 79 лет, 43 человека;

- от 80 лет и старше, 16 человек.

Из общей численности лиц, занимающихся по имеющимся заболеваниям:

- лица, имеющие инвалидность по общему заболеванию - 389 человек;

- лица, с интеллектуальными нарушениями - 52 человека;

- лица, с нарушением зрения - 2 человека;

- лица с нарушением слуха - 15 человек;

- лица с нарушением ОДА - 23 человек.

В МБУ ДО СШ МО «ХГО» в 2024 году реализовывались дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, а также в сфере адаптивной физической культуре и спорту. По виду спорта плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями) – 18 человек, и по виду спорта плавание (спорт лиц с нарушением ОДА) – 19 человек, всего в двух группах по дополнительным общеразвивающим программам в сфере физической культуры и спорта, занимаются 37 человек. Кроме того, для работы с людьми с ограниченными возможностями в области физической культуры и спорта по месту жительства в МБУ ДО СШ МО «ХГО» были привлечены два тренера - общественника, которые вели две группы, общей численностью 33 человека.

На спортивных объектах МБУ ДО СШ МО «ХГО» и МБУ ДО СШ «Холмск-Арена» инструкторами по спорту при индивидуальных занятиях по общей физической подготовкой, оказываются постоянная консультативная помощь всем посещающим данные спортивные сооружения.

В Холмском городском округе у людей с ограниченными возможностями, инвалидов и маломобильных граждан имеется возможность для занятий физической культурой и спортом на 12 спортивных сооружениях, имеющих паспорта доступности, где они могут заниматься такими видами спорта и физической активности как общая физическая подготовка, японский волейбол, настольный теннис, лёгкая атлетика, бочча, плавание, лыжные гонки, скандинавская ходьба, спортивный инвентарь предоставляется на безвозмездной основе.

МБУ ДО СШ МО «ХГО» напрямую взаимодействует с общественными организациями, «Холмской общественной организацией инвалидов», «Дети Войны», «Ветераны войны и труда». Для самостоятельных занятий людям с ограниченными возможностями такими видами спорта, как японский волейбол, настольный теннис, шахматы, баскетбол, легкая атлетика, плавание и лыжные гонки, а также общей физической подготовкой, выделено время на следующих спортивных объектах: физкультурно – оздоровительный комплекс, стадион «Маяк Сахалина», спортивный комплекс - Советская 93А, спортивный ледовый комплекс «Холмск-Арена», физкультурно – оздоровительный комплекс на ул. Первомайской, г. Холмск. На всех объектах спортивный инвентарь предоставляется на безвозмездной основе.

В Холмском городском округе 9 учреждений объединений, организаций, групп, общественных организаций и объединений занимаются физкультурно-оздоровительной работой в сфере адаптивной физической культуры и спорта, на спортивных объектах МБУ ДО СШ МО «ХГО» и МБУ ДО СШ «Холмск-Арена».

Численность штатных работников занимающихся физкультурно-оздоровительной работой, а также адаптивной физической культуры и спорта в Холмском городском округе в 2024 году составила 13 человек, из них имеют высшее образование в области АФК - 12 человек, средние образование - 1 человек.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицы измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | % | 65,0 | 65,8 | 68,5 | По итогам 2024 года в муниципальном образовании «Холмский городской округ» физической культурой и спортом занималось 68,5 % от общей численности населения Холмского района, что оставляет 20 594 человека. |
| 2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 30,1 | 30,2 | 30,2 | По итогам 2024 года занималось 481 человек, что составляет 30,2 % от общего числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой, спортом. |
| 3. | Количество спортивных сооружений | единиц | 66 | 66 | 66 | В муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2024 году новых спортивных объектов не строилось в эксплуатацию не вводилось. |
| 4. | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (сооружений) | единиц | 1 | 0 | 0 | Пол итогам 2024 года в муниципальном образовании «Холмский городской округ» новых спортивных объектов в эксплуатацию не вводилось. |
| 5. | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 93,6 | 93,7 | 93,7 | По итогам 2024 года, доля населения данной категории систематически занимавшихся физической культурой и спортом составила 93,4 %, что составляет – 8 580 человек. |
| 6. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 65,0 | 65,8 | 67,7 | По итогам 2024 года, доля населения данной категории систематически занимавшихся физической культурой и спортом составила 67,7 %, что составляет – 8 779 человек. |
| 7. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 33,4 | 32,5 | 32,5 | По итогам 2024 года систематически занимались физической культурой и спортом в данной возрастной категории 3 219 человек, что составляет 32,5 %, от общего количества населения данной категории. |
| 8. | Численность спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Сахалинской области и Российской Федерации | человек | 90 | 98 | 98 | Численность спортсменов Холмского городского округа включённых в состав сборных команд Сахалинской области - в 2024 году, 98 человек |
| 9. | Количество призовых мест спортсменов муниципального образования «Холмский городской округ» на региональных, окружных, всероссийских и международных соревнованиях | единиц | 545 | 548 | 548 | Спортсмены муниципального образования «Холмский городской округ» принимали участия в региональных, окружных, всероссийских, международных соревнованиях, всего завоевано 548 призовых. |
| 10. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ | % | 22,4 | 22,4 | 22,5 | доля спортсменов-разрядников, в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе - в 2024 году, 22,5 % |

В целом реализация программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 99,9%.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 1.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,85.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8<0,85<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как эффективная.

- Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ»

- Цель программы - развитие культурного потенциала Холмского городского округа, обеспечивающего сохранение региональной самобытности и национальной идентичности, повышение  благосостояния и качества  жизни населения, гармоничное развитие личности и укрепление единства российского общества через интеграцию культуры во все сферы общественного устройства и процессы социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ».

- Задачи программы:

- Сохранение исторического и культурного наследия Холмского городского округа и его использование для воспитания и образования.

- Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

- Повышение доступности и качества музейных услуг.

- Создание условий для сохранения и развития кинематографа.

- Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности.

- Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов.

- Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.

- Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала.

- Стимулирование социальной активности, инициативы и самодеятельности граждан в сфере досуга, создание условий для развития способностей личности, реализации ее творческого потенциала.

- Развитие инфраструктуры, создание благоприятной культурной среды.

- Модернизация учреждений культуры, укрепление материально-технической базы.

- Создание современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.

- Вовлечение граждан в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив.

- Обеспечение равенства доступа к событиям культурной жизни путем широкого внедрения цифровых технологий в культурное пространство округа.

Культура».

В 2024 году в отрасли сохранена сеть учреждений культуры и искусства, которая состоит из 24-х сетевых единиц (7 домов культуры, 13 библиотек, Детской школы искусств, кинодосугового центра «Россия», учреждения музейного типа – Историко-культурного центра, Парка культуры и отдыха города Холмска).

Статус юридического лица имеют шесть учреждений культуры.

В целях создания условий для сохранения и популяризации культурного наследия, возрождения народной культуры, развития профессионального творчества, обеспечения профессионального роста работников культуры на территории Холмского городского округа реализуется муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 948.

Ключевые показатели эффективности деятельности в сфере культуры на 2024 год выполнены. Число посещений культурных мероприятий в 2024 году составило 630,459 тыс. посещений. Число посещений учреждений культуры участниками проекта «Сахалинское долголетие» составило 10 452 чел. Обучение компьютерной грамотности прошли 35 людей старшего поколения.  На базе инклюзивной творческой лаборатории, созданной в КДЦ «Россия», проведено 24 занятия. Историко-культурным центром совместно с государственными музеями, с привлечением музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, было организовано 8 выставочных проектов.

В рамках национального проекта «Культура» 19 специалистов сферы культуры и отраслевого образования повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. 20 специалистов повысили свою квалификацию вне национального проекта.

Число участников межведомственного проекта «Культура для школьников» составило 3 545 школьников, педагогов, родителей.

В течение 2024 года на территории муниципального образования «Холмский городской округ» специалистами культурно-досуговых учреждений было проведено 1 463 мероприятий.

В учреждениях культуры действует 86 клубных формирований (из них для детей 43, для молодежи – 11) с числом участников 1 431 человек (из них дети - 678, молодежь - 168).

За отчётный период коллективы Централизованной клубной системы приняли участие в 7 конкурсах (38 детей и 28 взрослых), общая результативность: лауреат 1 степени- 1 конкурсов, лауреат 2 степени – 3 конкурса, лауреат 3 степени – 1 конкурс, 19 дипломов за 1, 2, 3 места в различных номинациях и возрастных категориях.

Реализация прав граждан на доступ к муниципальным библиотечным фондам обеспечивается деятельностью 13 библиотек Холмской централизованной библиотечной системы. Число зарегистрированных пользователей библиотек в 2024 году составило 16415 чел., число посещений библиотек – 158850. Книжный фонд Холмской ЦБС составляет 174479 экземпляров. Количество книговыдач составило 448570 ед.  Поступление новой литературы составило 5657 ед. Обновляемость книжного фонда в 2024 году составила 3,2% (2023-2,0%). Проведено 1394 мероприятия, на которых присутствовало 19865 человек (2023г.-13902), среди которых презентации книг, литературно-тематические вечера, конкурсы и викторины, мастер-классы, заседания клубов, театральные постановки кукольного театра для детей.

В 2024 году специалисты библиотеки организовали участие во Всероссийском творческом конкурсе «По праву памяти» в рамках проекта «Фестиваль творчества для участников СВО», проводимом ООГПД «Бессмертный полк России» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив – 5 читателей удостоены сертификатов за   свои эссе.

На финансирование целевых программных мероприятий в 2024 году было предусмотрено 6 407,9 тыс. рублей, приобретено оборудование для внедрения Единого читательского билета, книжная продукция для пополнения библиотечного фонда, расходные материалы и средства для проведения массовых мероприятий.

Дополнительное образование в округе в сфере культуры организует Детская школа искусств. В 2024 году из 293 обучающихся школы, по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам обучались 162 человека (55,29% от общего контингента), по дополнительным общеразвивающим программам обучались 131 человека (44,71 % от общего контингента). Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся в ДШИ, от общего количества детей данного возраста составляет 8,52 %.

В течение 2024 года воспитанники Детской школы искусств принимали участие в 49 мероприятиях международного, всероссийского, межрегионального и регионального уровней. Результативность – 209 человек стали лауреатами и дипломантами.

В Детской школе искусств работают 22 преподавателя, которые преподают на разных отделениях: «Фортепиано», «Народные инструменты», «Сольное пение», «Синтезатор», «Скрипка», «Хоровое пение», «Эстрадная гитара», отделения хореографического, театрального, изобразительного искусства, отделение раннего эстетического развития, студии.

В 2024 году учреждения сферы культуры округа приняли участие в Выставочном проекте «Сахалинские традиции. Нам есть чем гордиться», посвященном истории освоения острова, значимым проектам, развитию разных отраслевых направлений, культурной жизни и традициям народов региона. Реализация проекта проходила при поддержке Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко совместно с правительством Сахалинской области и региональным министерством культуры и архивного дела, что имеет колоссальное значение для всех муниципальных образований островного региона.

На проведение капитального ремонта здания Детской школы искусств (1 этап, капитальный ремонт фасада) в 2024 году было выделено 58 502,0 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 56 746,9 тыс. руб., местный бюджет – 1 755,1 тыс. руб.

Приобретены музыкальные инструменты (акустические и цифровые пианино, балалайки, домры, баяны, гитары) для Детской школы искусств. Общий объем финансирования 9 748,8 тыс. руб., в т. ч. областной бюджет – 9 456,3 тыс.руб., местный бюджет – 292,5 тыс. руб.

В 2024 году проведены:  молодежный фестиваль в рамках Дня города «Зов улиц», реконструкция событий штурма укрепрайона на Камышовом перевале 22 августа 1945 года,  приобретены экспозиционно-выставочное оборудование в Историко-культурный центр, костюмы для участников хора детей войны «С песней по жизни», функционирующего на базе КДЦ «Россия», компьютерное оборудование для организации работы компьютерного класса в Детской школе искусств,  столы для проведения мастер-классов в Досуговый центр с. Чехов, оплачены услуги по разработке технического задания на модернизацию Историко-культурного центра  на общую сумму 2 482,0 тыс. руб.

В 2024 году выполнены работы по капитальному ремонту объекта культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину» в городе Холмске.  Общий объем бюджетных ассигнований составил 13 667,1 тыс. руб., в т.ч.  областной бюджет – 13 257,1 тыс.руб., местный бюджет – 410,0 тыс. руб.

В 2024 году среднемесячная заработная плата работников культуры составила 81 999 руб. 82 коп. (2023 – 72 876 руб. 96 коп.). Численность работников в сфере культуры в 2024 году 140,6 чел. Средняя заработная плата педагогов Детской школы искусств составила 124 126 руб. 90 коп.  Целевой уровень среднемесячной заработной платы достигнут (81 050 рублей).

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено 487 522,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджета составляют 79 600,7 тыс. рублей, местного бюджета 407 921,6 тыс. рублей. Фактически израсходовано 487 377,4 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 79 503,9 тыс. руб., местного бюджета 407 873,5 тыс. руб., исполнение составило 99,9 %. С учётом внебюджетных источников исполнение составило

488 702,4 тыс. руб. Внебюджетные источники 1 325,0 тыс. руб.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ»

за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицы измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  | план/ факт | план | факт |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия муниципального значения | % | 88,80/ 100,00 | 88,80 | 100,00 | Из трех объектов культурного наследия местного (муниципального) значения все три находятся в удовлетворительном состоянии |
| 2. | Прирост количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных муниципальных библиотек, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, к предыдущему году | % | 3,30/2,70 | 3,40 | 1,70 | На 01.01.2024 г. – 58143 На 01.01.2025 г. – 59129 59129 -58143 = 986: 58143 х 100% = 1,70 |
| 3. | Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год | единиц | 0,51/0,606 | 0,52 | 0,643 | На 01.01.2025 года количество посетителей музея составило 21045 чел., что составляет 0,643 посещений на 1 жителя (32754 чел.) |
| 4. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 32,00/26,80 | 35,00 | 24,70 | Из 4507 музейных предметов основного фонда зрителю представлено 1113 музейных предметов, что составляет 24,70%. |
| 5. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | ед. | 4,48/4,89 | 4,50 | 4,95 | На 01.01.2025 года количество посещений библиотек составило 162042 чел., что составляет 4,95 посещений на 1 жителя (32754 чел.) |
| 6. | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | ед. | 1,30/0,74 | 1,30 | 0,64 | На 01.01.2025 года количество кинозрителей составило 21044 чел., что составляет 0,74 посещений на 1 жителя (32754 чел.) |
| 7. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) | % | 82,40/60,31 | 82,40 | 77,89 | Средняя з/п работников культуры в 2024 году составила 81 999,82 руб. или 77,89% от среднемесячной заработной платы у ИП и физических лиц в регионе (105 281,00 руб.) |
| 8. | Доля муниципальных учреждений, в которых отношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений за отчетный период составляет не более 1:4 в общем количестве муниципальных учреждений | % | 100,00/100,00 | 100,00 | 100,00 | Ведется ежемесячный мониторинг показателя. Соотношение заработных плат 1:4 соблюдается. |
| 9. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 5,60/4,41 | 5,70 | 5,49 | Из 5299 детей до 14 лет (включительно), проживающих на территории Холмского городского округа к участию в творческих мероприятиях были привлечены 243 учащихся ДШИ, что составляет 4,59 % |
| 10. | Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и отраслевого образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры и отраслевого образования | % | 81,80/73,90 | 81,80 | 73,90 | Из 23-х зданий учреждений культуры и отраслевого образования 17-ть объектов находятся в удовлетворительном состоянии, на 6-ти объектах требуется провести ремонты. |
| 11. | Уровень удовлетворенности граждан Холмского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90,00/92,83 | 90,00 | 92,84 | ЦКС - 88,55 КДЦ – 95,40 ДШИ – 96,57 ИКЦ – 89,99 ЦБС – 93,05 ПКиО – 93,50 |
| 12. | Доля документов Архивного фонда Холмского городского округа, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации | % | 82,00/100,00 | 85,00 | 100,00 | 100,0% документов Архивного фонда Холмского городского округа, находятся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации |
| 13. | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | человек | 1057/1439 | 1060 | 1217 | В 2024 году количество пользователей архивной информацией составило 3985 чел., при общей численности населения Холмского городского округа 32754 чел., среднее число пользователей составило 3985 : 32754 х 10000 = 1217 |
| 14. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | % | 113,70/322,10 | 116,80 | 313,30 | В 2017 году учреждения культуры посетило – 201,201 тыс. чел. По состоянию на 31.12.2024 года число посещений культурных мероприятий составило 630,459 тыс. чел., или 313,3% к базовому. |
| 15. | Доля публичных муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве публичных муниципальных библиотек | % | 100,0/100,00 | 100,00 | 100,00 | Из 13 библиотек ЦБС все 13 подключены к сети «Интернет», что составляет 100,00%. |
| 16. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 57,90/60,10 | 61,60 | 59,64 | Число пользователей библиотек 19533, что составляет 59,64% от населения Холмского городского округа (32754 чел.) |
| 17. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 12260/13938 | 12260 | 13952 | Общее количество книговыдач в 2024 году составило 457003 ед. Среднее на 32,754 тыс. чел. населения – 13952 ед. |
| 18. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | человек | 35,90/32,34 | 36,30 | 43,69 | Количество участников клубных формирований – 1431 чел., соответственно средняя численность в расчете на 32,754 тыс. чел. населения - 43,69 |
| 19. | Количество обращений к цифровым ресурсам к базовому периоду (01.01.2018) | тыс. обращений | 518,0/2990,739 | 604,0 | 2499,614 | В 2024 году число обращений к цифровым ресурсам составило 2499,614 тыс. обращений, в т.ч. на сайты учреждений со счетчиком «Цифровая культура» -392,086 тыс. обращений, иные цифровые ресурсы (Инстаграм, Одноклассники, ВК и др.) – 2107,528 тыс. обращений. |

В целом реализация программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 99,9%.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 0,92.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,8.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8<0,8<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как эффективная.

- Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем

Цели программы: содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ»; создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов жизнеобеспечения; создание условий для безопасной жизнедеятельности населения.

Задачи программы:

- создание условий для роста предложения на рынке жилья, соответствующего потребностям различных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

- стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов адресной поддержки.

- формирование благоприятной среды для ускоренной модернизации сектора жилищного строительства с целью повышения энергоэффективности, экологичности, качества и ценовой доступности жилья.

- строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны.

Программа состоит из 8 подпрограмм и представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий населения, увеличение объемов жилищного строительства, развития системы инженерной и транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено 2 413 747,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета составляют 2 346 820,6 тыс. рублей, местного бюджета 66 926,6 тыс. рублей. Фактически израсходовано 2 297 091,1 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 2 232 672,6 тыс. руб., местного бюджета 64 418,5 тыс. руб., исполнение составило 95,2 %.

При реализации муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем» мероприятия исполнены следующим образом.

По подпрограмме № 1 «Развитие системы градостроительного планирования» - финансирование составило 2 886,7 тыс. руб. Освоение денежных средств составило 100 % (2 886,6 тыс. руб.). Денежные средства были освоены Департаментом  по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в рамках соисполнения мероприятий, предусмотренных Подпрограммой № 1 «Развитие системы градостроительного планирования» в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем в 2024 году на следующие мероприятия:

1. Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;

2. Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Холмский городской округ»;

3. Обновление топографических карт и планов, цифровых ортофотопланов муниципального образования «Холмский городской округ».

По подпрограмме № 2 «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Холмский городской округ» - финансирование составило 10,0 тыс. руб. Освоение денежных средств составило 100 % (10,0 тыс. руб.). Указанное финансирование было направлено в рамках заключенного договора на проведение проверки локального сметного расчета в части ценообразования по объекту «Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющих трех и более детей» по адресу: РФ, Сахалинская область, Холмский район, с. Совхозное. Целевые индикаторы в 2024 году не предусмотрены.

По подпрограмме № 3 «Переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании «Холмский городской округ», из ветхого и аварийного жилищного фонда» - финансирование составило 2 164 030,0 тыс. руб. Освоение денежных средств составило 94,7 % (2 048 290,2 тыс. руб.). В данной подпрограмме предусмотрены следующие индикаторы:

- количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда (тыс. кв. м.). План 8,87 тыс. кв. м., факт 8,88 тыс. кв. м. Индикатор выполнен.

-  количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. чел.). План 0,391 тыс. чел, исполнение 0,391тыс. чел. Индикатор выполнен.

-  количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда (тыс. кв. м.). План 4,36 тыс. кв. м., исполнение 3,98 тыс. кв. м. В связи с выявленными в предоставленных собственниками отчетах нарушений действующего законодательства

-  количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. чел.). План 0,116 тыс. чел., при плане 0,126 тыс. чел. Индикатор выполнен.

По подпрограмме № 4 «Ликвидация (снос) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения» - финансирование подпрограммы составило 144 552,6 тыс. руб. Освоение денежных средств составило 100 % (144 552,6 тыс. руб.).

Подпрограммой предусмотрен один индикатор:

- годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения (тыс. кв. м.). Плановое значение 27,1тыс. кв. м., фактическое исполнение 28,8 тыс. кв. м.   Индикатор выполнен.

По подпрограмме № 5 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» -финансирование подпрограммы составило 60 421,9 тыс. руб. Освоение денежных средств 98,7 % (59 665,7 тыс. руб.).

Целевой индикатор «Количество построенных (реконструированных), приобретенных объектов» составляет -7, при плановом показателе 9, в связи с невыполнением подрядчиком в срок обязательств по муниципальному контракту.

По подпрограмме № 6 «Обеспечение жильем многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории муниципального образования «Холмский городской округ» - финансирование подпрограммы в 2024 г. не осуществлялось. Индикаторы в данной подпрограмме не предусмотрены.

Подпрограмма №7 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений» - финансирование составило 41 666,0 тыс. руб. Освоение денежных средств составило 100 % (41 666,0 тыс. руб.).

Приобретено квартир в количестве 17 ед. на вторичном рынке в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений» муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем».

Подпрограмма №8 «Строительство жилья в муниципальном образовании «Холмский городской округ» - финансирование подпрограммы в 2024 г. составило 180,0 тыс. руб. Освоение денежных средств составило 11,1 % (20,0 тыс. руб.), в связи с тем, что согласно Порядка предоставления компенсационной выплаты, связанной с возмещением расходов по выполненным в 2022-2024 годах гражданами муниципального образования «Холмский городской округ» работам по подготовке технического плана индивидуального жилого дома и регистрации его в Едином государственном реестре недвижимости, выплата носит заявительный характер.  Индикаторы в данной подпрограмме не предусмотрены.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем» за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма № 2 «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение (строительство, реконструкция, технологическое присоединение к электрическим сетям) земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой, разработка (подготовка) проектных документаций для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры (количество заключенных контрактов, договоров) | шт. | - 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющих трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков) | шт. | - 7 | 0 | 0 |  |

| Подпрограмма № 3 «Переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании «Холмский городской округ», из ветхого и аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м тыс. чел | - 8,1 0,4 | 8,87 0,391 |  | 8,88 0,391 |  |  |
| 4. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м тыс. чел | - 3,52 0,101 | 4,36 0,116 |  | 3,98 0,126 |  | В связи с выявленными в предоставленных собственниками отчетах нарушений действующего законодательства В связи с увеличением субсидии |
| Подпрограмма № 4 «Ликвидация (снос) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | - Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | тыс. кв.м | 1,7 | 27,1 | 28,8 |  |  |  |
| Подпрограмма № 5 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | - Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясения | млрд. руб. | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 7. | - Количество построенных (реконструированных), приобретенных объектов | Ед. | 0 | 9 |  | 7 |  | Подрядчиком в срок не выполнены обязательства по муниципальному контракту |
| Подпрограмма № 7 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений, которым предоставлены жилые помещения по договору найма специализированного жилого помещения | ед. | 18 | 16 |  |  | 17 | Приобретено квартир в количестве 17 ед. на вторичном рынке в рамках подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений». Выделены бюджетные ассигнования в размере 41 666 000,00 руб., из них освоено 41 666 000,00 руб., что составляет 100 % исполнения. |

В целом реализация программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет –95,2 %.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 0,95.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,8.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,8<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем» за 2024 год оценивается как эффективная.

- Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

Развитие жилищно-коммунальной сферы - один из важных системных факторов устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Целью программы является:

1. Повышение энергосбережения и энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ, создание условий для перевода экономики округа и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития;

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проведение капитального ремонта многоквартирных домов и повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Холмский городской округ»;

3.Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов потребителям Холмского городского округа;

4. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Холмском городском округе, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания;

5. Обеспечение доступности, предоставляемых населению Холмского городского округа коммунальных услуг;

6. Организация управления жилищно – коммунальным хозяйством.

Задачи программы:

- повышение надежности и   эффективности производства   и   поставки    коммунальных ресурсов на   базе   строительства, реконструкции (технического перевооружения), модернизации   объектов коммунальной инфраструктуры;

- внедрение энергоэффективных технологий;

- сокращение расходов бюджетных средств на   возмещение выпадающих доходов организаций коммунального комплекса при государственном регулировании   тарифов   на   коммунальные услуги для населения:

- формирование в коммунальном секторе   благоприятных условий для реализации инвестиционных   проектов в рамках государственно-частных партнерств;

- разработка мероприятий по развитию благоустройства территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- снижение убыточности организаций коммунального комплекса;

- проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных;

- улучшение качества управления и содержания общего      имущества в многоквартирных домах на основе государственной поддержки объединений собственников жилья, в том   числе   при проведении капитального    ремонта     и модернизации   многоквартирных   домов, и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью;

- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ».

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено 966 013,2 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета составляют 55 958,4 тыс. рублей, средства областного бюджета 600 761,3 тыс. рублей, местного бюджета 309 293,5 тыс. рублей. Фактически израсходовано 937 910,2 тыс. рублей, из них федеральных средств 55 958,3 тыс. рублей, средства областного бюджета 590 328,9 тыс. руб., местного бюджета 291 623,0 тыс. руб., исполнение составило 97,1 %.

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» представлена 4 подпрограммами:

- Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Цель подпрограммы - повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ, создание условий для перевода экономики округа и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

В 2024 г. по подпрограмме запланировано 600,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 0,0 тыс. руб.

- Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ».

Цель подпрограммы - повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов потребителям муниципального образования «Холмский городской округ».

В 2024 г. по подпрограмме запланировано 613 557,3 тыс. руб., фактическое исполнение составило 600 732,4 тыс. руб., % выполнения 97,9.

- Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Цель подпрограммы - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проведение капитального ремонта многоквартирных домов и благоустройства населенных пунктов муниципального образования «Холмский городской округ».

В 2024 г. по подпрограмме запланировано 308 572,8 тыс. руб., фактическое исполнение составило 294 346,2 тыс. руб., % выполнения 95,4.

- Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства.

Цель подпрограммы - организация управления жилищно-коммунальным хозяйством.

В 2024 г. по подпрограмме запланировано 43 283,1 тыс. руб., фактическое исполнение составило 42 831,6 тыс. руб., % выполнения 99,0.

Развитие жилищно-коммунальной сферы - один из важных факторов устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ».

В отчетном периоде работа жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования была направлена на предоставление жителям городского округа коммунальных услуг и услуг по содержанию жилищного фонда

На территории г. Холмска осуществляют деятельность – 10 предприятий жилищно-коммунального. хозяйства, 3 товарищества собственников жилья:

- управляющие компании – 8 организаций: ООО «Холмск», ООО «Портовая», ООО »Северная», ООО «Интеграция», ООО «Союз-65», ООО «ЛидерПроф», ООО «Вектор», ООО «Мегаполис»);

- товарищества собственников жилья – 3 ТСЖ: «Первомайская, 10», «Надежда», «Ольга».

- коммунальные предприятия – 2 организаций: МУП «Тепло» оказывает услуги по теплоснабжению, МУП «Водоканал» - по водоснабжению и водоотведению.

На территории сел муниципального образования «Холмский городской округ» оказывают жилищно-коммунальные услуги 4 предприятия, расположенные в соответствующих селах:

с. Чехов - МУП «Тепловые сети» - услуги теплоснабжения;

с. Правда - ООО «Искра» - услуги теплоснабжения;

с. Правда - ООО «Ника Плюс» - содержание жилья; услуги водоснабжения, водоотведения – предприятие оказывало до 1 августа 2024, с 01.08.2024-коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению переданы в МУП «Водоканал»;

с. Яблочное - ООО «Комфорт» - содержание жилья, услуги по водоотведению, услуги по водоснабжению (северная часть села –ул. Колхозная);

Кроме того, услуги теплоснабжения в сёлах оказывает МУП «Тепло»: с. Чехов, с. Яблочное, с. Костромское, с. Пионеры и с. Чапланово;

Услуги водоснабжения оказывает МУП «Водоканал»: в с. Чехов, с. Костромское, с. Пятиречье, с. Чапланово, в южной части с. Яблочное (ул. Антоново, ул. Приморская, ул. Центральная), в с. Правда (с 01.08.2024).

Услуги по водоотведению оказывает МУП «Водоканал» в сёлах: Чехов, Правда (с 01.08.2024), Чапланово, Пятиречье, Костромское, Пионеры (ул. Школьная).

Реализация мероприятий программы представлена следующим образом.

1. Строительство и реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства:

- реконструкция системы водоснабжения в с. Правда.

2. Выполнение полномочий местного самоуправления по организации бытового обслуживания.

3. Мероприятия в области ЖКХ (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд).

4. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости.

5. Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы.

6.Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса (приобретение оборудования на объекты ЖКХ, капитальный ремонт системы теплоснабжения МО «ХГО»; капитальный ремонт системы водоснабжения МО «ХГО», капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей МО «ХГО», капитальный ремонт объектов ЖКХ, разработка ПСД, капитальный ремонт системы водоотведения МО «ХГО», капитальный ремонт сетей водоотведения МО «ХГО», капитальный ремонт сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, замена оборудования на объектах ЖКХ), обеспечение мероприятий на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение).

7.Создание условий для увеличения объёма капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности.

8. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области на 2014-2043 годы».

9. Капитальный и текущий ремонт, реконструкция жилищного фонда.

10. Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами.

11. Ремонт отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов.

12. Возмещение затрат и (или) недополученных доходов в сфере ЖКХ.

13.  Мероприятия по благоустройству населённых пунктов.

14. Организация управления жилищно-коммунальным хозяйством.

15. Регулирование численности безнадзорных животных.

Среднесписочная численность работающих в сфере ЖКХ составила за 2024 год – 836 чел., за 2023год 856 чел.  Снижение численности работников предприятий ЖКХ за 2024 г. на 20 человек произошло за счёт повышения производительности труда работников путём внедрения механизации и автоматизации на предприятиях ЖКХ.

Среднемесячная заработная плата работников ЖКХ: за 2024 год – 93 395,00 руб., 2023 год -80 326 руб., рост в 2024 год по сравнению с 2023 годом составил 16,3%, за счёт увеличения МРОТ и сокращения численности работников.

Из 14 запланированных индикаторов на 2024 год по муниципальной программе «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными жилищно- коммунальными услугами» выполнено 12 индикаторов.

Не выполнение плана по двум показателям (индикаторам) за 2024 год:

1. «Доля воды, пропущенной через очистные сооружения в общем количестве воды, поданной в сеть»

План 75%, факт 63,7%

Не выполнение плана связано с тем, что в 2024 году увеличение объёмов поданной в сеть воды приходиться на водозабор «Холмская», на котором отсутствуют очистные сооружения.

С водозаборов, имеющим очистные сооружения: р. Малка, Маока-Зова, р. Чеховка, было подано воды меньше чем в 2023г.

Всего подано воды в сеть 3353,05 тыс. куб. м, пропущено через очистные сооружения 2134,44 тыс. куб. м, т. е. 63,7% (2134,44/3353,05*100%).

В 2024 году завершены работы по реконструкции системы водоснабжения в с. Правда.

2. «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения»

План 12,9%, факт 1,93%

В Холмском округе очистные сооружения сточных вод находятся только в с. Пионеры и с. Яблочное.

Не выполнение плана по данному показателю объясняется тем, что очистные сооружения сточных вод (станция биологической очистки), установленные в с. Яблочное имеет 100% износом, с нормативной очисткой сточных вод не справляется, требуется строительство новых очистных сооружений сточных вод в с. Яблочное.

Через очистные сооружения за 2024 год пропущено всего 50,74 тыс. куб.м сточных (канализационных) вод, из них только 0,98тыс. куб.м, или (2%) нормативно  очищены.

Через очистные сооружения сточных вод в с. Пионеры пропущено 0,98 тыс. куб.м, из  них нормативно очищены 0,98куб.м, т. е  100%.

Через очистные сооружения сточных (канализационных) вод с. Яблочное пропущено 49,76 тыс. куб. м., нормативно очищено 0.

Остальные 12 индикаторов муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными жилищно- коммунальными услугами» выполнены и перевыполнены.

В рамках реализации программы, запланированные в 2024 году на мероприятия по модернизации системы коммунальной инфраструктуры, обеспеченны в размере 168 315,2 тыс. руб. и освоены в размере 162 600,7 тыс. руб. Протяженность капитально отремонтированных систем и сетей водоснабжения составляет 10,87 км. Протяженность капитально отремонтированных сетей теплоснабжения составляет 0,32 км.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

«Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно- коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| I. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством ТСЖ, жилищных кооперативов или иного потребительского кооператива | % | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |
| 2. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяжённости уличной водопроводной сети | % | 6,3 | 46,5 | 8,0 |  |
| 3 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяжённости уличной канализационной сети | % | 52,5 | 73,8 | 60,5 |  |
| II. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество аварий на инженерных сетях | ед. | 0 | 15 | 0 |  |
| 5. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 35 | 34 | 26 |  |
| 6. | Доля воды, пропущенной через очистные сооружения в общем количестве воды, поданной в сеть | % | 84 | 75 | 63,7 | Не выполнение плана связано с тем, что в 2024 году подано воды в сеть больше с водозабора Холмская, на котором нет очистных сооружений, чем с водозаборов Малка, Маока-Зова, р. Чеховка, имеющих очистные сооружения |
| 7. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 2 | 12,9 | 1,93 | Не выполнение плана по данному показателю объясняется тем, что очистные сооружения сточных вод, установленные в с. Яблочное имеет 100% износом, с нормативной очисткой сточных вод не справляется, требуется строительство новых очистных сооружений сточных вод в с. Яблочное. |
| 8. | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом, всего | ед. | х | 1 | 1 |  |
| 9. | Доля убыточных предприятий жилищно- коммунального хозяйства, определяемая на основании мониторинга финансово- хозяйственной деятельности предприятий | % | 16,67 | 33,3 | 16,67 |  |
|  | Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения: |  |  |  |  |  |
| 10. | ЛЭП 0,4-35 кВ,ВЛ 6кВ | км | 3 | 1,5 | 1,5 |  |
| 11. | ТП, ПС, РП 6-35 кВ | шт. | х | 1 | 1 |  |
| III. | Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля многоквартирных домов, в которых проведён ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчётном периоде | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 13. | Количество отловленных безнадзорных животных | шт. | 211 | 116 | 405 |  |
| IV. | Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 14. | Количество человек, работающих в департаменте жилищно- коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа | ед. | 21 | 21 | 21 |  |

В целом реализация программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно- коммунального хозяйства» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 97,1%.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 0,93.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,8.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8<0,8<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно- коммунального хозяйства» за 2024 год оценивается как эффективная.

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

С целью реализации муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей муниципального образования «Холмский городской округ» была проведена работа по исполнению комплекса мероприятий, направленных на повышение доступности жилья для населения, а именно для молодых семей, путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений.

Цели и задачи Программы направлены на увеличение уровня обеспеченности жильём молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на основе предоставления молодым семьям – участникам Программы  социальных выплат на приобретение  жилья; создание системы адресной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

Участницей муниципальной программы, согласно Списка, сформированного на 2024 год, стала 1 молодая семья:

- в которой возраст заявителя не превысил 35 лет на день принятия решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты;

- проживающая на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий в рамках Программы;

- имеющая собственные средства, необходимые для оплаты фактической стоимости жилья, или средства, полученные по кредитному договору (договору займа) на приобретение жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору.

Из 93 молодых семей, включённых в Список, Свидетельство на приобретение жилого помещения (на вторичном рынке жилья) получила 1 семья, что составило 1,1 % от общего количества претендующих улучшить условия.

В соответствии с условиями Программы социальные выплаты на приобретение жилых помещений предоставляются семьям в размере не менее:

- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей;

- 40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного родителя.

При этом доля средств местного бюджета для предоставления данной социальной выплаты составила 4,6%.

Финансирование в рамках Программы осуществлялось за счёт средств местного и областного бюджетов.

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено 2 077,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета составляют 455,9 тыс. рублей, средства областного бюджета 1 526,3 тыс. рублей, местного бюджета 95,2 тыс. рублей. Фактически израсходовано 2 077,3 тыс. рублей, из них федеральных средств 455,9 тыс. рублей, средства областного бюджета 1 526,3 тыс. руб., местного бюджета 95,1 тыс. руб., исполнение составило 100 %.

Постановлениями администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 07.02.2024 № 181, от 21.10.2024 № 1726 внесены изменения в муниципальную программу, в связи с необходимостью приведения в соответствие с бюджетом муниципального образования «Холмский городской округ» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Также в рамках Программы осуществлялись следующие мероприятия:

- дана информация в СМИ по реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2024 году;

- проведены консультации для молодых семей по участию в программе. Обратилось 40 семей;

- проведено 7 заседаний рабочей группы по обеспечению жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (27.02.2024г., 18.03.2024г., 26.03.2024г., 04.04.2024г., 17.04.2024г., 25.04.2024г., 02.05.2024г.). В соответствии с решениями рабочей группы подготовлены постановления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» о принятии на учёт молодых семей в качестве нуждающихся в жилых помещениях в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (от 13.03.2024 № 412; от 12.04.2024 № 595; от 12.04.2024 № 607; от 03.05.2024 № 737), о снятии молодых семей с учета, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (от 24.04.2024 № 674).

- сформирован и направлен в Агентство по делам молодежи Сахалинской области Список молодых семей, имеющих право на государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья в 2025 году;

- подготовлено и заключено между Агентством по делам молодежи Сахалинской области и администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в 2024 году;

- проведена работа с молодой семьей, получательницей социальной выплаты в 2024 году: выдано уведомление с информацией по использованию Свидетельства, проведено торжественное вручение Свидетельства на приобретение жилья; оказана консультативная помощь семье по оформлению документов для представления их в Банк.

- подготовлены и направлены отчёты (январь - декабрь) о реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Сахалинской области «Реализация молодежной политики Сахалинской области» в 2024 году на территории муниципального образования «Холмский городской округ» в соответствии с Соглашением;

- предоставлена социальная выплата 1 молодой семье на общую сумму – 2 077,3 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 95,1 тыс.руб., областного бюджета – 1982,2 тыс. руб.

Все мероприятия Программы в 2024 году выполнены в полном объеме. 1 молодая семья получила государственную поддержку в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения в полном объёме и приобрела отдельную благоустроенную квартиру, соответствующие санитарным и техническим нормам.

- Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

- муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

- за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | - Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании - «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее число молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитов (займов) | ед. | 1 | 1 | 1 | отклонений нет |
| 2. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия на условиях Программы (в %) | % | 1 | 1 | 1 | отклонений нет |
| 3. | Общее число молодых семей, которые получат дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребёнка (детей) | ед. | 0 | 0 | 0 | отклонений нет |

Реализация программы «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 100 %.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 1.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,85.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8<0,85<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как эффективная.

- Муниципальная программа «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы патриотического воспитания в муниципальном образовании «Холмский городской округ» и  развитие гражданско-патриотического  сознания  у детей и молодежи муниципального образования «Холмский городской округ» как важнейшей основы  духовно-нравственных  и социальных ценностей.

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено финансирование в размере 7 240,1 тыс. рублей из средств местного бюджета. Фактически израсходовано 7 239,9 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

Постановлениями администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.02.2024 № 283, от 23.10.2024 № 1762, от 16.12.2024 № 2107 внесены изменения в муниципальную программу, в связи с необходимостью приведения Программы в соответствие с бюджетом муниципального образования «Холмский городской округ» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

В 2024 году в целях совершенствования нормативно-правовой базы патриотического воспитания, в соответствии с разделом 1 Программы разработано 5 положений о проведении мероприятий патриотической направленности: конкурс художественного слова и патриотической песни «Виктория», соревнования «Биатлон», «Школа безопасности», «Ворошиловский стрелок», «Зарница». В 13-ти общеобразовательных организациях, 4 учреждениях дополнительного образования и 15 дошкольных учреждениях реализуются долгосрочные программы по патриотическому воспитанию детей.

Для развития научно-методических и теоретических основ патриотического воспитания по разделу 2 профессиональную подготовку через областные курсы и семинары прошли 26 педагогов образовательных учреждений, также проведен районный семинар для 15 педагогов образовательных учреждений.

Объём финансирования данного раздела – 20,0 тыс. рублей.

Третий раздел Программы «Совершенствование системы патриотического воспитания», самый объемный по содержанию, включает культурно-массовые мероприятия патриотической направленности: фестивали, соревнования, конкурсы, выставки, викторины, а также мероприятия, посвящённые памятным датам и государственным праздникам России, организованные как в отдельных учреждениях и организациях, так и в общегородском масштабе. Системой учреждений культуры, образования, спорта и молодежной политики Холмского городского округа в 2024 году организовано и проведено 820 мероприятий патриотической направленности. Для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на работы по благоустройству территорий памятных мест организована 1 ярмарка вакансий по результатам, которой трудоустроены 9 человек. Организована работа по реализации стратегического проекта по военно-спортивной подготовке населения «Будь готов!», прошли подготовку – 308 человек.

Объём финансирования данного раздела – 3 713,1 тыс. рублей.

- В целях координации деятельности общественных объединений и организаций в интересах патриотического воспитания в рамках четвёртого раздела Программы была запланирована и проведена работа совещательного органа при администрации муниципального образования «Холмский городской округ» - Координационного Совета по вопросам патриотического воспитания. Состоялось 2 заседания Совета, на котором рассмотрены вопросы: о ходе реализации мероприятий в рамках празднования 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в муниципальном образовании «Холмский городской округ»; об итогах реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2023 год. Оказывалась финансовая поддержка детским, молодёжным и другим общественным организациям, и объединениям в проведении районных мероприятий патриотической направленности и участии перспективной и талантливой молодежи в областных мероприятиях. Оказана помощь местному отделению ВВПОД «Юнармия» ХГО и отряду «Юные друзья пограничников» в организации деятельности (оплата труда руководителям юнармейского отряда «Западный» и отряда «Юные друзья пограничников», оказана поддержка в проведении районных мероприятий и участии в областных мероприятиях, приобретение формы, проведены ремонтные работы здания штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» ХГО).

- Общий объем финансирования четвертого раздела 3408,8 тысяч рублей.

На реализацию мероприятий пятого раздела Программы «Укрепление материально-технической базы организаций, задействованных в патриотическом воспитании», затрачены средства в размере 98,0 тысяч рублей. Данные средства позволили улучшить материально-техническую базу Музея Боевой Славы в МАОУ СОШ № 6 (приобретены методические пособия). С целью участия в региональном этапе Всероссийских соревнований «Школа безопасности» приобретено спортивное оборудование для МАОУ СОШ с. Чапланово. Изготовлены листовки и буклеты патриотической направленности. Приобретены 86 экземпляров книг патриотической направленности (20 наименований).

В рамках шестого раздела Программы Большое внимание уделялось в 2024 году информационному обеспечению патриотического воспитания. Все районные мероприятия освещались в местных СМИ - газете «Холмская панорама», на ТРК «Холмск», а также на интернет-сайтах и в группах социальных сетей.

Седьмой раздел Программы предусматривает деятельность органов местного самоуправления по использованию государственных символов России и содержит мероприятия по пропаганде государственной символики. На всех мероприятиях, организованных в рамках Программы по патриотическому воспитанию, использовалась символика государства, Сахалинской области и Холмского городского округа.

В целом, все мероприятия Программы выполнены. Результаты, полученные в 2024 году от реализации мероприятий Программы, показали, что социально-экономический эффект достигнут. По семи из девяти показателям Программы фактические показатели на уровне плановых, по двум показателям Программы фактический показатель выше планового:

- Увеличилось количество проведенных районных мероприятий патриотической направленности - 820 (АППГ – 750), выполнение планового показателя на 100 %.

- Увеличилось количество объединений и учреждений патриотической направленности, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку – 10 (АППГ – 5), выполнение планового показателя на 100 %;

- На прежнем уровне осталось количество детских и молодежных организаций и объединений военно- и гражданско-патриотической направленности – 11 (АППГ – 11), выполнение планового показателя на 100 %;

- Уменьшилось количество призовых мест в мероприятиях патриотической направленности областного и федерального уровня осталось на уровне прошлого года - 95 (АППГ – 100), выполнение планового показателя на 100 %;

- Увеличился охват (вовлеченность) молодёжи добровольческим и волонтёрским движением – 30,0 % (АППГ – 27,0%), выполнение планового показателя на 100 %;

- Сохраняется высокий уровень граждан – участников мероприятий патриотической направленности, посвященных государственной символике и памятным датам российской и Сахалинской истории, истории города – 50 % (АППГ- 40%), выполнение планового показателя на 100 %;

- На прежнем уровне осталось количество изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания - 2 наименования (АППГ – 2), выполнение планового показателя на 100 %;

- На прежнем уровне осталось количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания - 26 человек (АППГ – 26), что на 1 человека выше планового показателя.

- Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

- муниципальной программы «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

- за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | - Муниципальная программа «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании - «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных районных мероприятий патриотической направленности | единиц | 750 | 820 | 820 | Отклонений нет |
| 2 | Количество объединений и учреждений, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку | единиц | 5 | 10 | 10 | Отклонений нет |
| 3 | Количество детских и молодёжных организаций и объединений военно- и гражданско - патриотической направленности | единиц | 11 | 11 | 11 | Отклонений нет |
| 4 | Количество призовых мест в мероприятиях патриотической направленности областного и федерального уровня | единиц | 100 | 95 | 95 | Отклонений нет |
| 5 | Охват (вовлечённость) молодёжи добровольческим и волонтёрским движением (от 14 до 18 лет) | % | 27 | 30 | 30 | Отклонений нет |

| 6 | Доля граждан – участников мероприятий патриотической направленности, посвященных государственной символике и памятным датам российской и областной истории, истории города | % | 40 | 50 | 50 | Отклонений нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Количество изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания | единиц | 2 | 2 | 2 | Отклонений нет |
| 8 | Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания | человек | 26 | 25 | 26 | Участие в областных онлайн-семинарах. |

Реализация программы «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 100 %.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 1.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,85.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8<0,85<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как эффективная.

- Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

Развитие системы здравоохранения муниципального образования «Холмский городской округ» – один из приоритетных и стратегических факторов улучшения медико-демографической ситуации и состояния здоровья населения, создающего основы устойчивого социально-экономического развития округа. Необходимость создания условий для оказания медицинской помощи населению Холмского городского округа продиктована расширением потребностей населения в медицинской помощи, растущим использованием новых эффективных технологий, увеличением числа граждан пожилого возраста, растущей стоимости медицинских услуг. Качественное медицинское обслуживание населения зависит от многих факторов, но главным является наличие грамотных высококвалифицированных специалистов. Кадры здравоохранения – это интеллектуальный потенциал отрасли, который требует длительной подготовки, постоянного профессионального развития.

Цели программы

- удержание имеющихся высококвалифицированных медицинских кадров и привлечение новых специалистов,

- поднятие престижа здравоохранения Холмского городского округа

Задачи программы:

1. Обеспечение служебным жильем врачей государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

2. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки врачам амбулаторно-поликлинического звена государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

В 2024 году на выполнение мероприятия программы выделено финансирование в размере 1 714,7 тыс. руб. из средств местного бюджета. Фактически израсходовано 1 635,1 тыс. руб., исполнение составило 95,4%.

Финансовые средства определены:

- на дополнительные меры социальной поддержки врачам амбулаторно-поликлинического звена государственных учреждений в размере 1 635,1 тысяч рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» запланировано одно мероприятие к исполнению - «Установление дополнительных мер социальной поддержки врачам амбулаторно-поликлинического звена государственных учреждений здравоохранения»  план 13 человек, факт 11 человек. Мероприятие «Предоставление муниципального служебного жилья медицинским работникам ГБУЗ «Холмская ЦРБ в 2024 г. не запланировано.

Для оценки степени реализации и оценки эффективности муниципальной программы установлены следующие индикаторы (показатели):

1. Увеличение показателя обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом.

2. Улучшение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение показателя обеспеченности населения врачами | Количество врачей на 10000 населения | 41,37 | Не установлен | 43,96 |  |
| 2. | Увеличение показателя обеспеченности населения средним медицинским персоналом на 10000 чел. | Количество среднего персонала на 10000 населения | 94,39 | Не установлен | 96,17 |  |
| 3. | Улучшение доступности и качества медицинских услуг |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коэффициент оценки выполнения функции врачебной должности | Коэффициент | 0,973 | 0,97 | 0,973 |  |
| 3.2 | Показатель рационального и целевого использования коечного фонда | Коэффициент | 1,0224 | 0,99 | 94,2 | Сокращение средней длительности пребывания на койке |

В целом реализация программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 95,4%.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 1.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,84.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8<0,84<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как эффективная.

- Муниципальная программа «Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Основной целью программы является создание условий для обеспечения жителей Холмского городского округа услугами торговли.

Для достижения цели программы должны быть решены следующие задачи:

- создание благоприятных условий для развития всех форм торговли, в том числе и нестационарной торговли;

-обеспечение сбалансированного размещения на территории района инфраструктуры торговли;

-создание комфортной потребительской среды;

-повышение качества и культуры обслуживания населения района в сфере торговли;

- формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения муниципального образования «Холмский городской округ»;

- повышение экономической доступности товаров для населения муниципального образования «Холмский городской округ».

Данная программа предусматривает перечень мероприятий к реализации:

1. Информационное, консультационное и методическое обеспечение (мониторинг розничных и оптовых цен, оказание консультативной, информационной помощи субъектам сферы потребительского рынка по вопросам получения муниципальной поддержки)

2.Финансовая поддержка (предоставление субсидий, предоставление гранта, предоставление земельного участка, организация и проведение ярморочных мероприятий).

- В 2024 году в целях решения задач и достижения цели программы ответственными исполнителями проведена следующая работа:

- На мероприятие «Приобретение и ремонт уличных торговых прилавков» направлены средства в размере 2210,0 тыс.руб., на которые проведены работы по восстановлению торговых прилавков (200,0 тыс.руб.), изготовленных в 2022 году, с целью создания условий по развитию торговли в сельских населенных пунктах, на средства в размере 2010,0 тыс.руб., приобретены деревянные торговые домики в количестве 5 штук для создания условий по развитию ярмарочной торговли, в целях продажи дачниками, садоводами-огородниками излишков выращенной продукции.

- На мероприятие «Организация и участие в конкурсах, проводимых на территории муниципального образования «Холмский городской округ» направлено 250,0 тыс.руб., в декабре 2024 года проведен ежегодный смотр-конкурс «Новогодние огни - 2025» на лучшее оформление предприятий потребительского рынка, определены победители, вручены благодарственные письма и денежное вознаграждение.

- В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено финансирование в размере 2 460,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. Фактически израсходовано 2 460,0 тыс. руб., исполнение составило 100 %.

- Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

- муниципальной программы «Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год

| - Наименование индикатора - (показателя) | - Единица измерения | - Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  |  | - Обоснование отклонений значений индикаторов (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2023 год | - 2024 год |  |  |
|  |  |  | - План | - Факт |  |
| - Оборот розничной торговли на рынках и ярмарках | - Млн. руб | - 332,9 | - 253,8 | - 351,4 | - В 2024 году сохранено количество проводимых ярмарок выходного дня (2024 -50 ярмарок, 2023 – 50 ярмарок), в 2024 году организованы новые ярмарочные площадки в районе ТЦ «Агро» и по ул. Советской с установкой торговых домиков для садоводов-огородников |
| - Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов | - кв. м. на 1 тыс. человек | - 779 | - 723,5 | - 779,0 |  |
| - Количество проводимых ярмарок выходного дня | - ед. | - 50 | - 48 | - 50 | - В 2024 году проведено 50 ярмарок выходного дня |
| - Количество участников на ярмарках выходного дня (среднее) | - ед. | - 110 | - 45 | - 110 | - В 2024 году среднее количество участников ярмарки 110 (торговые места на ярмарке) |
| - Количество оборудованных ярмарочных площадок | - ед. | - 3 | - 3 | - 3 | - Значение сохраняется на прежнем уровне |

Реализация программы «Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 100 %.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 1.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,85.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8<0,85<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как эффективная.

- Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» действует в целях проведения государственной антинаркотической политики на муниципальном уровне, а также противодействия распространению наркомании в обществе, путем кардинального снижения спроса на психотропные вещества среди различных групп населения.

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является отдел спорта и молодежной политики Департамента культуры, спорта и молодежной политики.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- улучшение качества взаимодействия всех заинтересованных служб в работе по противодействию наркоагрессии;

- снижение числа преступлений и административных правонарушений, связанных с оборотом наркотиков вдвое;

- снижение количества наркозависимых, состоящих в муниципальном образовании на профилактическом учёте, на 30 %; на диспансерном учёте - на 20 %;

- улучшение качества мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования;

- совершенствование организации профилактической работы среди несовершеннолетних в муниципальном образовании «Холмский городской округ»;

- активизация всесторонней пропаганды здорового образа жизни среди населения муниципального образования «Холмский городской округ» всеми доступными средствами;

- приведение в соответствие с потребностью количественного и качественного состава специалистов, способных решать проблемы противодействия злоупотреблению наркотиками;

- оказание различного вида поддержки общественным организациям и объединениям в создании условий для организации и проведения профилактических и реабилитационных мероприятий антинаркотической направленности с несовершеннолетними и молодёжью, склонными к употреблению наркотических средств и психотропных веществ.

- В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено финансирование в размере 742,7 тыс. руб. из средств местного бюджета. Фактически израсходовано 742,4 тыс. руб., исполнение составило 100 %.

- Постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.02.2024 № 312 внесены изменения в муниципальную программу, в связи с необходимостью приведения Программы в соответствие с бюджетом муниципального образования «Холмский городской округ» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

- Текущий контроль за ходом реализации антинаркотической Программы осуществляет муниципальная антинаркотическая комиссия муниципального образования «Холмский городской округ». Положение и состав комиссии утверждены постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (от 09.04.2012 № 311 «Об антинаркотической комиссии муниципального образования «Холмский городской округ» (с изменениями по постановлениям администрации МО от 13.04.2016 № 515; от 30.01.2017 № 151, от 03.07.2019 № 1031, от 25.07.2019 № 1126, от 24.02.2021 № 188). Данная комиссия осуществляет свою деятельность в целях повышения качества взаимодействия всех заинтересованных служб по противодействию незаконному обороту наркотиков (далее – НОН) и профилактике правонарушений среди населения и несовершеннолетних. В рамках мероприятий Программы осуществлялось межведомственное решение вопросов, связанных с незаконным оборотом и употреблением наркотиков. В 2024 году проведено 4 заседания антинаркотической комиссии, все плановые вопросы рассмотрены.

Для улучшения качества взаимодействия всех заинтересованных служб в работе по противодействию наркоагрессии на территории Холмского городского округа реализуется Перечень приоритетных направлений по реализации в 2021-2025 годах в Сахалинской области Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года.

В целях снижения количества преступлений и административных правонарушений, связанных с НОН, в рамках Программы правоохранительными органами были запланированы и проведены межведомственные комплексные оперативно-профилактические операции «Сообщи, где торгуют смертью», «Притон», «МАК-2023», направленные на перекрытие каналов и источников поставки наркотических средств нелегального оборота. В летний период с помощью беспилотного летательного аппарата были обследованы территории сельских поселений. В результате всех проведенных мероприятий выявлено 63 преступления и правонарушения в сфере НОН (АППГ – 57). К лицам, нарушившим законодательство, а также употребляющим наркотические средства и психотропные вещества, применялись различные меры уголовного и административного наказания. К административной и уголовной ответственности привлечено 37 человек (АППГ – 42).

Регулярно размещалась информация в средствах массовой информации о действующем едином телефоне доверия по Сахалинской области с целью информирования органов в сфере контроля за незаконным оборотом наркотиков о местах и гражданах, нарушающих антинаркотическое законодательство. Размещено 68 информационных баннера, 35 информационных материалов в газете «Холмская панорама», 15 информационных сообщений о деятельности правоохранительных органов по пресечению преступлений в сфере НОН, 10 видеоматериалов о работе в области антинаркотической деятельности на территории Холмского городского округа, выпущено 845 видеоматериалов в выпусках телеканала ТНТ «Холмск» - «Холмск: вчера, сегодня, завтра» о мероприятиях спорта, культуры и молодежной политики. В соц.сети проекта «Наш Холмск» размещено 1250 информационных сообщений о спортивных, культурных и молодежных мероприятиях, из них 85 в сфере антинаркотической пропаганды.

Распространено более 5000 листовок среди населения г. Холмска через почтовые ящики и в ходе уличных информационных акций. В 13 образовательных организациях, спортивных и культурных, а также в детской поликлинике размещены информационные стенды с антинаркотической пропагандой.

В целях повышения качества мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования осуществлялась подготовка и предоставление информационно-аналитических справок и отчётной документации о состоянии наркоситуации в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в антинаркотическую комиссию Сахалинской области. Членами антинаркотической комиссии администрации муниципального образования «Холмский городской округ» готовились аналитические справки о состоянии наркоситуации, вырабатывались меры по её улучшению, а также о состоянии и методах более эффективной профилактической работы среди всех категорий населения Холмского городского округа.

Большая профилактическая работа проводилась среди несовершеннолетних и молодёжи, а также их родителей всеми службами системы профилактики. Ежемесячно проводились беседы, классные часы и тематические уроки, охват - более 7 000 чел. В системе образования проведено более 140 мероприятий, охват – более 5 000 чел. В 13 школах проведены родительские собрания, охват – 750 чел. С воспитанниками спортивных учреждений было проведено 85 личных бесед на темы ЗОЖ и о вреде употребления наркотических средств, алкоголя и табака, в ходе которых роздано 500 информационных материалов (листовки, брошюры). В учреждениях культуры проведено 230 профилактических мероприятий с охватом участников 7 800 человек, в том числе 5 850 детей и подростков.

С целью обеспечения занятости и досуга детей и подростков во внеурочное время, обучающиеся активно привлекаются в объединения системы дополнительного образования. Сформировано 230 объединений различных направленностей. Охват детей дополнительным образованием в образовательных организациях по состоянию на декабрь 2024 года составляет 2974 человека, что составляет 74% от общего числа обучающихся школьного возраста. В учреждениях культуры функционирует 86 клубных формирований, в которых занято 1 431 чел., из них 678 детей и 168 чел. молодежи. На базе спортивных объектов муниципального образования «Холмский городской округ» занимаются 1376 человек в возрасте от 7 до 18 лет по 20-ти видам спорта.

Проведено 112 различных спортивных, спортивно-массовых, физкультурно-массовых мероприятия, в которых приняли участие 7 430 человек, из них в возрасте от 7 до 18 лет 5 536 человек. Из них на средства, предусмотренные муниципальной программой, организованы выезд и участие холмских команд в рамках проекта «Спорт против подворотни – Золотая шайба» в турнире среди дворовых команд по хоккею с шайбой, в открытом турнире по хоккею «Кубок Сахалина», во Всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч» и в 4-х муниципальных оздоровительных мероприятиях среди дворовых команд.

В 2024 году проведено анонимное медицинское тестирование 1 667 несовершеннолетних (АППГ – 1 536 человек). Фактов употребления наркотических веществ не выявлено. В 12-ти общеобразовательных организациях и СТОТиС проведено социально-психологическое тестирование несовершеннолетних в режиме «онлайн» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Всего в тестировании приняло участие 1 892 человек (АППГ – 1 809). В 2024 году проведено 20 индивидуальных психологических консультирований несовершеннолетних, имеющих риск развития химических зависимостей, и их родителей.

Проведена работа по участию делегаций, команд от Холмского городского округа в областных мероприятиях. Входящих в сферу государственной молодежной политики (День российского студента, итоговое мероприятие в области добровольчества, семинар-совещание по вопросу реализации молодежной политики в Сахалинской области, региональный этап «Сахалинская студенческая весна», Всероссийский молодежный форум «ОстроVа» и др.). На территории округа проведено более 50 мероприятий в области добровольчества (1545 чел.), и 28 профилактических мероприятий, в том числе с участием подростков «группы риска» (70 чел.).

- В целом, наркоситуация в муниципальном образовании «Холмский городской округ» - напряженная.

Результаты, полученные в 2024 году от реализации мероприятий Программы, показали, что социально-экономический эффект достигнут. По двум показателям Программы, предполагающим профилактическую и пропагандистскую антинаркотическую работу среди населения, особенно из числа молодежи, фактические значения соответствуют плановым:

- сохранились на уровне прошлого года показатели по криминогенности наркомании и удельному весу лиц, осуждённых за совершение наркопреступлений;

- также не допущен рост показателя по числу молодежи, осужденной за наркопреступления.

- показатель по количеству проведенных мероприятий профилактической направленности выше планового – 895.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество зарегистрированных преступлений и правонарушений, связанных с употреблением и распространением наркотических средств и психотропных веществ | Ед. | 57 | 60 | 63 | Совместными усилиями правоохранительных органов увеличена выявляемость преступлений и правонарушений в сфере НОН |
| 2. | Количество лиц, состоящих на учете с диагнозом «Синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)» | Ед. | 69 | 60 | 74 | Совместными усилиями правоохранительных органов и учреждений здравоохранения увеличилась выявляемость лиц с заболеванием «наркомания» |
| 3. | Количество лиц / (в том числе несовершеннолетних), употребляющих наркотические вещества и состоящие на профилактическом учете | Ед. | 200/0 | 160/0 | 203/0 | Совместными усилиями органов внутренних дел и здравоохранения увеличена выявляемость фактов употребления наркотических веществ |
| 4. | Количество проведенных мероприятий профилактической направленности | Ед. | 860 | 890 | 895 | В 2024 году проводилась активная работа по привлечению населения к участию в массовых мероприятиях, поэтому количество их и охват участников увеличился |
| 5. | Количество граждан, с выделением возрастной категории от 11 до 24 лет, принявших участие в антинаркотических мероприятиях (4850 человек в 2024 году) | % | 80 | 88 | 88 | Отклонений нет |
| 6. | Уровень наркоситуации в Холмском городском округе | чел./ 100 тыс. населения | Напряженная | Напряженная | Напряженная | Отклонений нет |

Реализация программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 100 %.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 1.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,85.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8<0,85<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как эффективная.

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Принятие данной программы обусловлено необходимостью повышения эффективности контроля за криминогенной обстановкой, сосредоточения сил и средств правоохранительных органов и других ведомств на борьбу с преступностью, повышения безопасности на улицах и в общественных местах, снижение темпов роста числа и доли тяжких преступлений в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

Основная цель данной программы:

- обеспечение правопорядка и безопасности граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Основные задачи программы:

- снижение уровня тяжких преступлений на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере профилактики правонарушений;

- улучшение координации деятельности органов исполнительной власти муниципального образования «Холмский городской округ» с правоохранительными органами по предупреждению правонарушений;

- вовлечение в работу по предупреждению правонарушений общественных организаций, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- повышение уровня общественного правосознания.

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено финансирование в размере 2 806,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. Фактически израсходовано 2 767,9 тыс. руб., исполнение составило 98,6 %.

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании

«Холмский городской округ» за 2024 год

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Предполагаемый объем финансирования, тыс.руб. |  | фактически освоено, тыс. | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по созданию и развитию на территории Холмского городского округа общественных формирований граждан правоохранительной направленности | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» ОМВД по Холмскому городскому округу (по согласованию) | 596,5 |  | 558,4 | ХМОО ДНД на территории Холмского района действует с 2015 года, в настоящее время численность дружинников данной организации составляет 22 человека, в том числе с.Чехов – 2 человека, с. Пятиречье – 1 человек, с. Чапланово – 1 человек, с. Правда – 1 человек. С начала 2024 года в ХМОО «ДНД» вступило – 7 человек. Дружинники укомплектованы удостоверениями личности и нарукавными повязками в соответствии с требованиями ст. 16 ФЗ – 44 от 02.04.2014 «Об участии граждан в охране общественного порядка». Вновь прибывшие прошли курсы по военно – спортивной подготовке «Будь готов!» За 2024 год, члены ХМОО «Добровольная народная дружина» совместно с сотрудниками органов внутренних дел осуществили охрану порядка на 19 массовых мероприятиях (с учетом повторности было задействовано 63 членов ДНД), с общей численностью граждан 12716 – человек, а именно: 1) «Рождество Христово» Церковь по ул. Советкой г. Холмска– с общей численностью граждан 200 человек; 2) «Крещение Господне», Приморский бульвар г. Холмска – с общей численностью граждан 250 человек; 3) «Масленница» пл. Ленина– с общей численностью граждан 300 человек; 4) «Лыжня России - 2024– с общей численностью граждан 250 человек; 5) «Пасха»– с общей численностью граждан 250 человек; 6) «Родительский день» - с общей численностью граждан 1050 человек; 7) 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне в г. Холмске и в селах Холмского района – с общей численностью граждан 18553 человек; 8) «Последний звонок»– с общей численностью граждан 206 человек; 9) «День России» КДЦ «Россия»– с общей численностью граждан 150 человек. 10) «День молодежи» в ЦДК г. Холмска– с общей численностью участников 155 человека. 11) «День Памяти и скоби» сквер ул. Героев - с общей численностью участников 100 человек. 12) День рыбака (09.07.2023 г.) – с общей численностью участников 220 человек. 13) День Города– с общей численностью участников 3000 человек; 14) «День знаний»– с обшей численностью участников 3325 человек; 15) 79-я годовщина окончания Второй мировой войны в г. Холмске и в селах Холмского района – с общей численностью участников 750 человек; 16) День села в с. Чехов Холмского района– с общей численностью участников 200 человек; 17) Кросс Нации – 2024 – с общей численностью участников 360 человек; 18) День села в с. Костромское Холмского района – с общей численностью участников 200 человек; 19) День Народного единства – с общей численностью участников 100 человек. В указанный период было осуществлено 154 выхода (рейд) дружинников на охрану общественного порядка совместно с сотрудниками полиции, в количестве 255 человек с учетом повторности. Кроме того, члены ХМОО ДНД осуществляли охрану избирательных участков во время проведения выборов в марте и сентябре 2024 года. НЕ ОСВОЕНИЕ СВЯЗАНО СО СМЕНОЙ КОМАНДИРА ДНД В НОЯБРЕ 2024 ГОДА. |
| 1.2. | Проведение оперативно-профилактической операции «Оружие» по изъятию на возмездной добровольной основе оружия и боеприпасов у населения | Администрации муниципального образования «Холмский городской округ» ОМВД по Холмскому городскому округу (по согласованию) | 0,0 |  | 0,0 | Денежные средства не выделялись, запроса от ОМВД по ХГО не поступало в 2024 году. |
| 1.3. | Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах в рамках внедрения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | 0,0 |  | 0,0 | программы был заключен контракт на приобретение камер видеонаблюдения, жёстких дисков, коммутатора. |
| 1.4. | Обслуживание, ремонт технических средств и линии системы видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Холмского городского округа | 1776,0 |  | 1776,0 | Заключено два договора на техническое обслуживание системы видеонаблюдения на общую сумму 1 227 933,3 (один миллион двести двадцать семь тысяч девятьсот тридцать три) рубля тридцать копеек |
| 1.5. | Выплата адресной помощи лицам, осужденным к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества на территории муниципального образования «Холмский городской округ» | Администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; Холмский филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области (по согласованию) | 4,3 |  | 4,3 | Выплата адресной помощи производилась, документы на рассмотрение из Холмского филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области поступали на 1 человека: Кутляхметовой О.З., 02.03.1983 года рождения, в размере 4275 (четыре рублей. |
| 1.6. | Мероприятия, направленные на предоставление помещений для участковых, уполномоченных полиции с проведением ремонтных работ | Департамент управления сельскими территориями администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; МКУ «Служба единого заказчика»; Департамент по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; МКУ «ПТУ» | 0,0 |  | 0,0 | На реализацию мероприятия в 2024 году денежные средства не выделялись. |
| 1.7. | Мероприятия, направленные на приобретение жестких ограждений (стоек) для перекрытия подъездных путей к местам проведения массовых мероприятий | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; | 0,0 |  | 0,0 | В 2024 году денежные средства на приобретение жестких ограждений (стоек) для перекрытий подъездных путей к местам проведения массовых мероприятий не выделялись. |
| 2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение экскурсий для несовершеннолетних, включая «группу риска»; осужденных к наказаниям без изоляции от общества, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции: - в Холмский городской суд; - в спецшколу с. Костромское; - в учреждения ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Холмского городского округа; Филиал по Холмскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 29.11.2024 проведена экскурсия в филиал по Холмскому району ФКУ «УИИ УФСИН ПО Сахалинской области», приуроченная к Всероссийскому дню правовой помощи детям. Количество участников - 15 человек. |
| 2.2. | Проведение мероприятий в рамках акции «Правовой день» | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации Холмского городского округа; |  | 0,0 | 0,0 | В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям учреждения культуры и спорта приняли участие в проведении тематических мероприятий. Библиотеки МБУК «Холмская ЦБС» приняли участие в проведении мероприятий в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям. Беседы, обсуждение различий между патриотизмов и национализмом, уроки и часы правового просвещения, слайд-викторины познавательные и информационные беседы, проведённые в библиотеках, познакомили детей и подростков с их правами и обязанностями. С целью знакомства с историей возникновения Дня правовой помощи детям и литературой о правах ребенка, оформлены книжные выставки и информационно-иллюстративные стенды. Итого проведено 9 мероприятий, оформлено выставок, стендов – 5, охвачено 100 н/с. КДЦ «Россия» - изготовили, распространили 150 флаеров с информацией по правовой помощи детям. Размещение информации в соц. сетях: https://ok.ru/group/70000002815400/topic/157665146155176 В рамках Всероссийского Дня правовой помощи специалистами отдела спорта и молодежной политики были проведены следующие мероприятия: 15.11.2024 – квест «Имею право=я обязан» с участием несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики, членов волонтерской организации «Горячее сердце», отряда «Западный» МО ВВПОД «Юнармия» Холмского городского округа. Количество участников – 48 человек; 28.11.2024 –экскурсия в следственный отдел по городу Холмск с участием членов отряда «Западный» и волонтеров организации «Горячее сердце». Количество участников – 20 человек (перенесена с 20.11.24 на 28.11.24 по объективным причинам); 20.11.2024 – прямая телефонная линия; 20.11.2024 – беседа на тему патриотизм и национализм в современных условиях, также были заданы вопросы по временному трудоустройству. Приняли участие 37 детей секции киокусинкай. Всего в День правовой помощи детям проведено 23 мероприятия, охват 467 человек, оказано 39 консультаций, их них 37 по временному трудоустройству н/с. |
| 2.3. | Проведение межведомственной комплексной операции «Подросток» | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Холмского городского округа |  | 0,0 | 0,0 | Образовательный квест «Лето безопасности 2024» 25.06.2024 волонтеры организации «Горячее сердце» провели образовательный квест «Лето безопасности 2024» для детей, посещающих летние лагеря. Приняли участие 60 н/с, 10 волонтеров. Проведение профилактических мероприятий познавательных программ, викторин по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма, уроки по безопасности. Всего проведено 30 мероприятий, присутствовало 656 несовершеннолетних, оформлено 8 книжных выставок Централизованная клубная система: проведено 15 мероприятий, присутствовало 394 несовершеннолетних 14.06.2024 г. в СДК с.Чапланово состоялся игровой час «Страна Пешеходия», в которой приняли участие 15 человек. Для ребят из пришкольного оздоровительного лагеря прошло познавательно-игровое мероприятие, посвященное правилам дорожного движения. Специалисты Дома культуры и библиотеки с.Чапланово рассказали детям о том, кто является участниками дорожного движения, о правилах поведения на проезжей части и при поездках на транспорте, о необходимости соблюдения правил для сохранения своей жизни и здоровья. Первым делом ребята перевоплотились в пешеходов и вспомнили о том, где же можно переходить дорогу, в какую сторону сначала надо посмотреть. Разгадывали загадки-ловушки, рассматривали дорожные знаки, поиграли в игру «Светофор». Затем участникам предложили преодолеть полосу препятствий на велосипедах. Ребята показали себя в прекрасной форме, были очень внимательны, и с ловкостью и умением справились с заданием. Мероприятие прошло весело, а главное – познавательно. 28.06.2024 в ДЦ с. Чехов познавательная программа «Господин дорожный знак». В ходе программы несовершеннолетние познакомились с дорожными знаками, правилами дорожного движения. Больше всего участникам мероприятия понравилось обыгрывать различные ситуации на дороге. 05.09.2024 Игровая программа «Страна безопасных дорог» собрала учащихся начальных классов СОШ с. Костромское с целью профилактики дорожно-транспортного травматизма – обобщения знаний ребят о правилах дорожного движения, о том, как нужно себя вести на дороге. Участники игры-викторины вспомнили, что обозначают различные дорожные знаки, закрепили знание в игре «Регулировщик», поучаствовали в играх и эстафете по ПДД, получили сладкие призы. Цель мероприятия была достигнута. Централизованная библиотечная система: проведено 14 мероприятий (информины, познавательно-игровые часы беседы и т.п.), охвачено 230 н/с, оформлено 8 книжных выставок. Кинодосуговый центр «Россия»: проведено 1 мероприятие (интерактивная познавательная программа), охвачено 32 н/с. «КАНИКУЛЫ» Вовлечение в организованные формы труда и отдыха несовершеннолетних, находящихся в СОП и ТЖС, из опекаемых и приемных семей В летний период на базе подведомственных учреждений культуры и спорта (МБУК «Централизованная клубная система», МБУК Кинодосуговый центр «Россия», МБОУ ДО Спортивная школа) совместно с Центром занятости были организованы трудовые бригады, создано 111 рабочих мест для несовершеннолетних. В июне в трудовой бригаде на стадионе «Маяк Сахалина» работали 4 несовершеннолетних, нуждающихся в проведении индивидуальной профилактической работе,1 ребенок из семей, находящихся в социально-опасном положении, 2 ребенка категории ТЖС. В июле и в августе т.г. в трудовой бригаде на стадионе «Маяк Сахалина» работали 3 несовершеннолетних, нуждающихся в проведении индивидуальной профилактической работе,1 ребенок из семей, находящихся в социально-опасном положении, 2 ребенка категории ТЖС. В трудовой бригаде, организованной на базе Централизованной клубной системы, в июне, июле и августе трудился несовершеннолетний с ОВЗ. Также были трудоустроены 2 детей-сирот. В летний период в лагерях с питанием на базе учреждений сферы культуры и спорта отдохнуло 43 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 228 несовершеннолетних (остальные категории). Общее количество детей в лагерях с питанием в учреждениях культуры и спорта составило 271 человек. Цикл спортивных мероприятий, межсекционных соревнований, работа спортивных секций 25.05.2023 – Итоговые детские соревнования по плаванию «Умею плавать». Приняли участие 93 ребенка. 18-19.05.2023 – Летний фестиваль ГТО среди учащихся. Приняли участие 100 детей. 03.06.2023 – турнир по тхэквандо, посвященный Дню защиты детей. Приняли участие 45 человек. 21.06.2023 – сдача норм ГТО в профильном лагере с дневным пребыванием 1 смена. 40 детей. 14.07.2023 – сдача норм ГТО в профильном лагере с дневным пребыванием 2 смена. 40 детей. 16.07.2023 – Чемпионат Сахалинской области по мотокроссу. 100 участников. 10.09.2023 – турнир по мини футболу «Мини футбол в школу». 30 участников. 16.09.2023 – «Кросс нации». 360 участников. Спортивные мероприятия, посвященные Дню независимости России, Дню молодёжи, Дню города (показательные выступления), Дню физкультурника: 16.06.2023 областная аттестация по карате-до Сетокан, посвященный дню России. Приняли участие 32 ребенка. 23.06.2023 – Акция ««Всероссийский олимпийский 10000 шагов». 84 участника. 10 - 11.07.2023 – Турнир по мини футболу «Лето-2023» – 95 чел. 19.08.2023 – мероприятия, посвященные «Дню физкультурника». На протяжении отчетного периода в СДК с. Чапланово для подростков и молодежи работал клуб любителей настольного тенниса «Золотая ракетка». Проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, экскурсий, викторин, мастер-классов, кинопоказы для детей и подростков во время каникул. Лекции, проф.беседы Всего проведено 357 мероприятий, присутствовало 8012 несовершеннолетних, оформлена 44 книжных выставок. Централизованная клубная система: проведено 158 мероприятий, присутствовало 3513 несовершеннолетних В СДК «Рыбак» с. Правда провели Квест «Искатели». В процессе игры дети собирали пазлы, которые помогали им ориентироваться на местности и находить новые задания. Для поиска пазлов ребятам нужно было перемещаться по разным локациям: площади, роднику, школе и спортивной площадке. На каждой локации их ждали задания на эрудицию и смекалку. Собрав все пазлы и сложив их вместе, дети обнаружили, что они образуют пословицу: «Нет земли краше, чем родина наша». Это задание помогло им лучше понять, как важно ценить и беречь свою родную землю 22 августа - ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! В этот день сотрудники СДК с. Костромское подготовили игровую программу «Душа России в её символах». Перед началом аквагрим украсил лица участников триколором. Ведущая поговорила с детьми о символах нашей страны, вспомнили государственные праздники. Ребята отгадывали тематические загадки, участвовали в конкурсах «Найди символ», «Русские пляски», «Богатыри», «Защитники», «Цвет настроения» и другие. В завершении мероприятия был организован танцевальный флешмоб с флагами «Моя Россия». Централизованная библиотечная система: проведено 107 мероприятий (конкурсно-игровые программы, квест-игры, праздники, беседы, тематические часы, громкие чтения и т.п.), охвачено 1659 н/с, оформлено 44 книжных выставки. Кинодосуговый центр «Россия»: проведено 8 значимых мероприятий (тематические квесты, конкурсные программы), организованы кинопоказы для детей и подростков, охват 812 н/с. Историко-культурный центр: проведено 66 мероприятий (экскурсии, лекции, викторины, мастер-классы, квесты, настольные игры) охвачено1387 н/с. В целях обеспечениях занятости несовершеннолетних в каникулярное время в МБУК «Парк культуры и отдыха г. Холмска» проведено 18 мероприятий (игровых, познавательных, спортивных программ, викторин), в которых приняли участие 641 н/с. Проведение спортивных соревнований «Спорт против подворотни» 22-24.09.2023 - Турнир по хоккею «Кубок Сахалина» в рамках проекта «Спорт против подворотни». Приняли участие 5 команд, 75 человек. 07.06.2023 – Турнир по мини футболу среди дворовых команд в рамках программы «Спорт против подворотни». Приняло 99 человек. Профильные, оздоровительные лагеря на базе учреждений культуры и спорта. В летний период на базе учреждений сферы культуры и спорта было открыто 12 лагерей, на базе которых было организовано 12 смен: 6 профильных смен, 6-дневного пребывания. Охвачено 43 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 228 несовершеннолетних (остальные категории). Общее количество детей в лагерях с питанием в учреждениях культуры и спорта составило 271 человек. «ЗДОРОВЬЕ» Организация и проведение в ЛОУ мероприятий, направленных на воспитание здорового образа жизни Всего проведено 30 мероприятий, присутствовало 1362 н/с. Централизованная клубная система: проведено 26 мероприятий, присутствовало 1264 н/с. 04.06.2024 г. Сотрудники СДК с. Чапланово пригласили ребят из пришкольного лагеря поучаствовать в тематической игре «В поисках страны Здоровья», цель которой - формирование желания заботиться о своём здоровье. Мероприятие посетили 48 человек. Участникам предстояло совершить увлекательное путешествие с остановками на познавательных и игровых станциях. На станции «Гигиена» ребята разгадывали загадки о правилах и предметах личной гигиены, на станции «Приятного аппетита» - познакомились с правилами здорового питания, а на станции «Движение - жизнь!» путешественников ожидали веселые подвижные игры. В конце мероприятия дети сделали вывод о том, что заботиться о своём здоровье очень важно. Историко-культурный центр: проведено 4 мероприятия для 97 н/с. Спортивные состязания, игровые программы, Дни здоровья, викторины, лекции, беседы, кинопоказы. Всего проведено 25 мероприятий, присутствовало 1300 несовершеннолетних, оформлено 15 книжных выставок Централизованная клубная система: проведено 4 мероприятия, присутствовало 276 несовершеннолетних. Спортивно- развлекательная программа «Спорт ребятам очень нужен» проведена специалистами СДК «Рыбак» с. Правда. Ребятам был предложены разные виды соревнований: на выносливость, меткость, прыгни выше всех и т.д. 03.07.2024 в с. Костромское на территории Дома культуры прошло спортивное мероприятие «Быстрее! Выше! Сильнее!». Игровая программа была довольно насыщенной. Командам были предложены занимательные конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с мячами, кеглями и обручами, где они смогли проявить свои спортивные, умственные способности и навыки. Ребята соревновались в скорости, ловкости и умении работать в команде. Участники получили заряд бодрости и хорошее настроение. Централизованная библиотечная система: проведено 15 мероприятий (игры-викторины, конкурсы рисунков, КВН, часы здоровья, веселый старты и т.п.), охвачено 384 н/с, оформлено 15 книжных выставок. КДЦ «Россия» - в течение 3 месяцев были организованы кинопоказы, пропагандирующие ЗОЖ, охват 180 н/с. Проведено 2 квеста о ЗОЖ, 60 н/с. 21.09.2024 волонтеры оказали помощь в организации Всероссийского забега «Кросс Нации – 2024», в котором приняли участие около 400 человек в возрасте от 4 до 70 лет. Количество волонтеров - 14 человек. Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 10.07.2024 - волонтеры организации «Горячее сердце» провели акцию по раздаче информационных листовок. Распространено 500 шт. листовок. Количество волонтеров – 5 человек. «ХМЕЛЬ» «Без наркотиков» Проведение культурно-массовых мероприятий, лекций по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма среди несовершеннолетних. Всего проведено 52 мероприятия, присутствовало 1982 несовершеннолетних, оформлено 12 книжных выставок Централизованная клубная система: проведено 39 мероприятий, присутствовало 1410 детей и подростков. 14.06.2024 в с. Совхозное была проведена тест-викторина «Не попасть в зависимость» Началось мероприятие со вступительного слова о здоровье, о бесценном богатстве каждого человека в отдельности, о наркотиках, о последствиях употребления их. Вниманию ребят была представлена выставка-размышление «Твой день-твоя жизнь». Затем мероприятие продолжилось участием ребят в конкурсах-разминках «Что вы знаете о вреде наркотиков?», «Наркотики: мифы и реальность употребления наркотиков». В СДК «Рыбак» с. Правда проведён шок-разговор «Похитители рассудка» Цель - профилактика употребления наркотических средств несовершеннолетними и формирование здорового образа жизни среди подростков. На встрече ребята закрепили знания о негативном влиянии наркотиков, обсудили способы отказа от них. В конце мероприятия учащиеся сделали вывод, что наша жизнь в наших руках, и только от нас зависит, какой она будет: счастливой и долгой или короткой и полной страданий. Централизованная библиотечная система: проведено 10 мероприятий (медиа- викторина, акции, беседы, часы общения и т.п.), охвачено 122 н/с, оформлено 12 книжных выставок. Кинодосуговый центр «Россия»: проведено 3 акции, организованы кинопоказы для детей и подростков, охват 450 н/с. Конкурсы рисунков, плакатов по предупреждению правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков, наркотических средств (приобщение подростков к здоровому образу жизни).Всего организовано 19 выставок рисунков и плакатов, 615 уч. Централизованная клубная система: проведено 13 выставок рисунков и плакатов, в которых приняли участие 419 человек. 01.07.2024 г. в СДК с. Чапланово состоялся конкурс детского рисунка «Полезные привычки», в котором приняли участие сельские ребята. Цели конкурса: привлечение детей к спорту и здоровому образу жизни через творчество. Вооружившись карандашами и фломастерами, участники отразили в рисунках свои «Полезные привычки» и позитивное отношение к здоровому образу жизни. В результате получились яркие и интересные работы. 06.09.2024 в фойе СДК с. Комстромское был оформлен информационный стенд «Правда об алкоголе: знать, чтобы жить!» и проведен круглый стол, в программу которого вошли беседа о вреде вредных привычек, викторина «Как уберечь себя от проблем?» и конкурс рисунков «Хочу жить честно и достойно». По итогам была организована выставка конкурсных работ, победитель конкурса был отмечен дипломом и призом. Централизованная библиотечная система: проведено 3 конкурса рисунков, приняло участие 16 человек. КДЦ «Россия» - 3 выставки рисунков антинаркотической и антиалкогольной направленности, 180 уч. Акция к Всемирному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом «На волне безопасности» Всего проведено 16 акций, присутствовало 290 несовершеннолетних. Централизованная клубная система: проведено 9 мероприятий для 586 детей и подростков. В Доме культуры с. Симаково прошел конкурс рисунков «Мир прекрасен без наркотиков». Дети с увлечением и творческим подходом создали прекрасные произведения и подняли важную тему борьбы с наркотиками. Все работы были исключительно креативны и проникнуты глубоким пониманием вреда, который наносят наркотики нашему здоровью и обществу в целом. 28.08.2024 в с. Чехов проводилась акция «Наш мир без вредных привычек. Не губи себя» с целью привлечения внимания граждан к проблемам наркомании и табакокурении. Всем участникам акции были розданы буклеты «Наркомания-серьезная проблема». Спортивная школа: 27.05.2023 г. Турнир по волейболу, в рамках месячника. 01.06.2023 г. Турнир МО «ХГО» по футболу 2013-2014 гг.р. в рамках месячника. 13.06.2023 г. Рисунки на асфальте «Дети против наркотиков». 16.06.2023 г. Показательные выступления каратистов «Мы за здоровый образ жизни». 19.06.2023 г. Беседа «Сделай правильный выбор». 21.06.2023 г. Эстафета «Мы здоровые ребята». 26.06.2023 г. Час общения «Вредные привычки и как от них избавиться». КДЦ «Россия» - акция «На волне безопасности», 90 н/с. 28.06.2024 волонтеры организации «Горячее сердце» провели акцию по раздаче информационных листовок. Распространено 500 шт. листовок. Количество волонтеров 10 человек. Акция «0% алкоголя» с раздачей информационных плакатов 25.05, 01.06, 26.06, 01.09 волонтеры организации «Горячее сердце» провели акции по раздаче информационных листовок. Количество волонтеров - 20 человек, 600 шт. листовок. Акция «День без алкоголя» Специалистами учреждений культуры и спорта Холмского городского округа организованы и проведены мероприятия в рамках Акций «День без алкоголя» - 22.05, 01.06, 26.06, 08.07, 01.09. Проведено мероприятий – 63, оформлено книжных выставок – 5, охвачено – 3188 человек. «СЕМЬЯ» День защиты детей (Акция «Сахалин без жестокости к детям»), всего: мероприятий – 9, кн. охвачено – 448 человек. 01.06.2024 Специалисты ЦДК провели акцию «Сахалин без жестокости к детям». Голубые ленточки, повязанные на запястья зрителей праздничного концерта, напоминают каждому из нас о необходимости обеспечить каждому ребенку безопасность, заботу и любовь. 01.06.2024 в СДК с. Костромское для детей начальных классов была проведена беседа «Детская жестокость. В чем корень зла?». В завершении детям было предложено нарисовать на асфальте рисунки «Мы против насилия» 01.06.2024 г. в СДК Чапланово состоялась акция «Сахалин без жестокости к детям». Участникам акции вручили буклеты с информацией о буллинге и троллинге среди детей и подростков, об ответственности за жестокость по отношению к детям, а также о том, куда необходимо обращаться за помощью. 01.06.2024 - волонтеры организации «Горячее сердце» провели акцию «Сахалин без жестокости к детям» с раздачей информационных буклетов. Распространено 250 шт. буклетов. Количество волонтеров – 4 человека. Акция «День семьи, любви и верности» 15.05.2024 - волонтёры организации «Горячее сердце» провели акцию «Семья – это…», посвященную Международному дню семьи. Количество волонтёров – 5 человек. Задействовано в акции – 250 человек. 08.07.2024 волонтёры организации «Горячее сердце» совместно с членами юнармейского отряда «Западный» провели акцию «Семья – это…», посвященную Дню семьи, любви и верности. Количество волонтёров – 5 человек. Задействовано в акции – 150 человек. В с. Совхозное к Дню семьи, любви и верности в рамках Года семьи прошла семейно-развлекательная программа «Семья- моя надежда и опора». К празднику была оформлена выставка «Важнее ценностей других» рисунки детей на тему «Моя семья» Ребята, участники кружка «Затейник» подготовили небольшой концерт для сельчан. Звучали стихи и песни о семье, о лете, даже был сольный номер исполнения пьес на гитаре. Были небольшие шуточные сценки, которые с удовольствием обыгрывали юные артисты. Аплодисменты в зале не смолкали. В завершение праздничного концерта детям, участникам мероприятия, были вручены памятные подарки. Централизованная библиотечная система: проведено 19 мероприятий (праздничный калейдоскоп, акции, беседы, мастер-классы, творческие часы и т.п.), охвачено 406 н/с, оформлено 19 книжных выставок. КДЦ «Россия» - праздничная программа, демонстрация тематического фильма, 57 чел. Рейды по н/л СОП, патронажи семей, находящихся в социально опасном положении, с целью своевременного выявления фактов ненадлежащего ухода и воспитания Психологом СШ с июня по сентябрь 2023 года совместно с социальными педагогами МАОУ СОШ № 1 проведены 5 рейдов в семья, находящиеся в СОП (Моисеенко, Ткачева, Малышева, Михайлова) 26.07.2023 осуществлен совместный рейд со специалистом КДНиЗП в 10 семей, с несовершеннолетними СОП. «ЗАНЯТОСТЬ» Организация работы трудовых бригад по озеленению города, лагерей труда и отдыха, пришкольных лагерей, профильных лагерей, лагерей по клубному варианту В летний период на базе подведомственных учреждений культуры и спорта (МБУК «Централизованная клубная система», МБУК Кинодосуговый центр «Россия», МБОУ ДО Спортивная школа) совместно с Центром занятости были организованы трудовые бригады, создано 111 рабочих мест для несовершеннолетних. В июне в трудовой бригаде на стадионе «Маяк Сахалина» работали 4 несовершеннолетних, нуждающихся в проведении индивидуальной профилактической работе,1 ребенок из семей, находящихся в социально-опасном положении, 2 ребенка категории ТЖС. В июле и в августе т.г. в трудовой бригаде на стадионе «Маяк Сахалина» работали 3 несовершеннолетних, нуждающихся в проведении индивидуальной профилактической работе,1 ребенок из семей, находящихся в социально-опасном положении, 2 ребенка категории ТЖС. В трудовой бригаде, организованной на базе Централизованной клубной системы, в июне, июле и августе трудился несовершеннолетний с ОВЗ. Также были трудоустроены 2 детей-сирот. В летний период в лагерях с питанием на базе учреждений сферы культуры и спорта отдохнуло 43 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 228 несовершеннолетних (остальные категории). Общее количество детей в лагерях с питанием в учреждениях культуры и спорта составило 271 человек. Организация временной занятости несовершеннолетних в лагерях ТиО на базе ДО, ДКСиМП На базе учреждений культуры и спорта не организовывались лагеря труда и отдыха. «ВСЕОБУЧ» Акция «Собери ребенка в школу» За счет средств муниципальной программы «Профилактика правонарушений в МО «Холмский городской округ» были приобретены 32 школьных набора, которые вручены детям из семей СОП и ТЖС. «ПРАВО РЕБЕНКА» Разноплановые мероприятия, конкурсы знатоков права, книжные выставки по правовой тематике, социально-правовая программа, круглый стол, часы правовых знаний. Всего проведено 27 мероприятий, присутствовало 687 несовершеннолетних, оформлено 12 книжных выставок Централизованная клубная система: проведено 15 мероприятий, присутствовало 519 человек. 04.09.2024 Сотрудники СДК с. Костромское организовали для старшеклассников школы экскурсию на избирательный участок. Мероприятие было проведено совместно со специалистами сельской библиотеки и членами УИК №244. В ходе беседы школьники узнали: что такое списки избирателей, чем занимаются члены комиссии в период подготовки выборов и в период их непосредственного проведения, смогли увидеть, как выглядят кабина для голосования и урна для бюллетеней и многое другое. В завершении мероприятия для ребят была проведена викторина «Экскурс в историю права» 12.06.2024 в СДК с. Совхозное прошла игра - викторина «Сказки- подсказки». Викторина прошла на примере хорошо знакомых литературных произведений-сказок, в которых сюжет отражает определенные социальные явления. Например, в сказке «Три поросенка» - право на жилье, «Золушка» - право на отдых и так далее. Ребята неплохо справились с заданием. Не только закрепили знания о своих правах, но и вспомнили о том, что у них есть и обязанности, которые они должны соблюдать. Централизованная библиотечная система: проведено 12 мероприятий (мобильная викторина, правовая игра, урок права и т.п.), охвачено 168 н/с, оформлено 12 книжных выставок. Акция «Дети говорят телефону доверия «ДА!» - 01.06.2024 Специалистами ДЦ с. Чехов проведена Акция «Дети говорят телефону доверия - ДА». Сотрудники рассказывали о возникновении телефона доверия. Ведущая всем объяснила, для чего нужен телефон доверия, по какому принципу работает данная услуга, и какую помощь можно получить от консультантов телефона. Затем ребята обсуждали, почему детям и взрослым в сложной жизненной ситуации необходимо обратиться за помощью к этой службе. В конце Акции всем были вручены памятки с номером единого общероссийского телефона доверия. Отдел спорта и молодежной политики ДКСиМП. 17.05.2024 - волонтеры организации «Горячее сердце» провели акцию с раздачей информационных буклетов. Распространено 250 шт. буклетов. Волонтеров – 5 человек Всего: мероприятий – 11, кн. выставок, информ. стендов – 3, охвачено – 1211 человек. «ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП»: Информационное освещение операции «Подросток» в СМИ https://t.me/dk_kholmsk/3979?single https://t.me/dk_kholmsk/3985?single https://t.me/dchaplanovo https://ok.ru/profile/581547499220 https://vk.com/id783826179 https://t.me/sdkkos https://ok.ru/profile/565793546588/pphotos/804305646172 https://vk.com/cdkckostromskoe https://t.me/dkpravda https://t.me/+NwZUPwzgqjMzZjQy https://ok.ru/profile/571305139290 https://vk.com/feed https://t.me/+K9exoW_15tRkY2Ri https://vk.com/chekhov.cultura вк https://ok.ru/profile/590172307726?utm_campaign=android_share&utm_content=profile https://kinokholmsk.sakhalin.gov.ru https://vk.com/public216894269?w=wall-216894269_785 https://vk.com/public216894269?w=wall-216894269_791 https://vk.com/public216894269?w=wall-216894269_806 https://ok.ru/muzeikholmsk111/topic/158174524854476 https://ok.ru/muzeikholmsk111/topic/158158989807820 https://ok.ru/muzeikholmsk111/topic/158229427376332 |
| 2.4. | Оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Холмского городского округа |  | 0,0 | 0,0 | По итогам работы в 2024г. были предоставлены различные меры социальной поддержки, оказаны различные виды помощи детям, нуждающимся в поддержке государства, семьям, находящимся в ТЖС и СОП. |
| 2.5. | Проведение месячника по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Холмского городского округа ОМВД по Холмскому городскому округу (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | Инфо-стенд «Права детей» 01.11.2024-29.11.24г. 320 чел. В фойе ЦДК был размещен стенд с информацией какие права и обязанности должен знать ребенок и с какого возраста расширяются его права. Выставка плакатов советского периода «Мы выбираем здоровье» 01.11.2024-30.11.2024г. 320 чел. С целью пропаганды ЗОЖ была организована выставка плакатов периода СССР, где в гротескной форме высмеивается употребление алкоголя и наркотических веществ. Спортивная эстафета «Мы за ЗОЖ!» 07.11.2024г. 16 чел. Спортивное мероприятие среди учащихся пятого класса. Все этапы спортивного мероприятия проходили в активной борьбе. Ребята соревновались в скорости, ловкости, умении работать в команде. Выполняя задания, дети познакомились с основами здорового образа жизни. Тематическая викторина «Ребенок и его права» 20.11.2024г. 20 чел. В ходе викторины, участники убедились в необходимости соблюдения требований правовых норм, повторили содержание основных прав и обязанностей ребёнка и продемонстрировали свои знания в ходе игры. ДЦ с. Чехов Диспут «Молодежь. Здоровье. Жизнь» 01.11.2024 г. 40чел. В ходе диспута обсудили: что такое наркомания? Можно ли распознать признаки наркомании? Почему люди принимают наркотики? Причины, возникшие в результате неблагоприятных семейных отношений. Что делать, чтобы не стать наркоманом? В итоге диспута учащиеся повторили правила уверенного отказа. Были розданы буклеты с советами «Умей сказать: «НЕТ». Беседа со школьниками «ПРО жизнь (Правила Расстановки Ориентиров на жизненном пути)» 05.11.2024г. 25 чел. Сотрудник учреждения культуры рассказала участникам мероприятия о роли семьи в жизни человека, необходимости законопослушного поведения в обществе и вызвала подростков на активное обсуждение поднятой темы. Диспут «Правовая оценка современных неформальных молодежных движений» 11.11.2024г. 30 чел. В ходе обсуждения, обучающиеся постарались объективно оценить некоторые неформальные молодежные течения, а также позитивные и негативные тенденции в их деятельности. Школьники определили неопасные или нейтральные движения и антиобщественные субкультуры. Чтобы обезопасить себя от деструктивного влияния нужно воспитывать себя как личность – именно такой вывод сделали старшеклассники. Акция «Всемирный день ребенка» 19.11.2024г. 60чел. С жителями села, которых встречал специалист Досугового Центра обсуждали тему прав детей, и пришли к выводу, что гражданин, даже маленький имеет, не только права, но и обязанности, и должен соблюдать закон. В завершении беседы сотрудник давал буклеты с информацией. Спортивная программа «Через спорт к долголетию» 22.11.2024г. 40чел. На протяжении всей программы звучала спортивная музыка, тем самым поднимая спортивный дух ребят. Участникам программы понадобилась смекалка, сообразительность, внимание и ловкость в играх и эстафетах. Спортивный задор и желание добиться победы — всё это помогало детям преодолевать трудности и поднимало хорошее настроение. Час общения «Жизнь без правонарушений» 27.11.2024г. 25чел. На часе общения ребята обобщили знания о понятиях «права человека», «права ребёнка». С помощью специалиста Досугового Центра пришли к выводу: каждый должен осознать ответственность за свое поведение, понимать, что только от него зависит, каким будет его будущее. А главное, сформулировали ответ на вопрос: «Что приводит к правонарушениям?» Призвали школьников серьёзно задуматься о жизни и ответственности за совершаемые поступки. СДК с. Чапланово Детская театрализованная программа «Азбука здоровья» 08.11.2024г. 39 чел. Ребята начальной школы стали участниками увлекательной и познавательной программы, познакомились с Доктором Пилюлькиным, которому никак не удавалось убедить ленивую Сладкоежку в том, что сладости в огромном количестве очень вредны, а малоподвижность приводит к большим проблемам. Чтобы помочь доброму Доктору, участники соревновались в эстафетах, бегали, прыгали, отгадывали загадки, смеялись и шутили. Выполняя различные задания, дети познакомились с основами здорового образа жизни: правильное питание, гигиена, режим дня, занятия физкультурой и спортом. Познавательный час «О курении всерьез» 12.11.2024 г. 15 чел. В целях предотвращения курения у подростков сотрудники Дома культуры и библиотеки с. Чапланово провели профилактический познавательный час. С ребятами поговорили о вреде курения, о составе табачного дыма и его влиянии на здоровье как курильщика, так и окружающих. Также подростки посмотрели видеоролик, наглядно демонстрирующий влияние курения на организм человека. А в завершение состоялась игра «Верю/Не верю», где участники ответили на вопросы о пагубной привычке. Деловая программа «Прав или не прав» 20.11.2024г. 17 чел. С целью повышения правовой грамотности детей сотрудники Дома культуры и библиотеки провели тематическое мероприятие. Обзор информационного стенда «Путешествие в страну Законию», познавательная беседа, игра «Прав или не прав», интерактивная викторина — все это помогло ребятам познакомиться не только с их правами, но и с обязанностями. Также в рамках мероприятия с ребятами обсудили понятия «патриотизм» и «национализм», различия между которыми должен знать каждый. СДК с. Совхозное 1. Игровая программа «Мы вместе» 04.11.2024 г. 6 чел. В начале мероприятия была небольшая историческая справка об истории праздника, посвященного Дню единства, а затем были организованы подвижные игры народов Севера, в которых ребята приняли активное участие. По окончании игровой программы, всем участникам были вручены сладкие призы. Целью мероприятия было воспитание чувства патриотизма, приобщение детей к истории, традициям, к культуре людей, населяющим нашу страну. 2. Беседа-игра «Пусть дружат дети всей Земли» 16.11.2024 г. 5 чел. В начале беседы ребятам было рассказано о понятии толерантности, о том, что каждый может стать толерантным. Также детям было дано представление сколько в мире проживает народов, сколько в России, сколько в нашем поселке. После вступительной беседы дети приняли участие в викторине «Толерантность». СДК «Рыбак» с. Правда Документальный фильм для школьников «Секреты манипуляции. Наркотики» 12+,06.11.2024 г. 20 чел. В фильме раскрываются уловки наркодельцов, показывается, почему и как молодые люди начинают употреблять наркотики, алгоритмы вовлечения подростков в наркоманию. Фильм поможет предотвратить множество роковых ошибок, особенно в подростковом возрасте. После просмотра с подростками была проведена беседа по данной теме. СДК с. Костромское Игра – путешествие «Ежели вы вежливы». 15.11.2024г. 25 чел. В ходе мероприятия участники узнали о важности вежливого общения, а также о том, как простые слова могут сделать наш мир лучше. Игры и конкурсы помогали закрепить полученные знания в форме весёлого взаимодействия. Антинаркотическая акция «Даже не пробуй!» 21.11.2024г. 15 чел. Специалисты Дома Культуры провели антинаркотическую акцию, направленную на профилактику наркозависимости и информирование жителей о вреде наркотиков. В рамках акции жители нашего села получили тематические листовки, которые содержат ценную информацию о рисках, связанных с употреблением наркотических веществ. Интеллектуальная игра «Правовой турнир» 21.11.2024г. 3 чел. Ребята спецшколы активно участвовали в различных конкурсах, где разгадывали анаграммы и отвечали на вопросы викторины, что способствовало не только развитию их правовой грамотности, но и сплочению коллектива. Также участники показали свои вокальные таланты в песенном конкурсе, где угадывали песни, касающиеся прав детей. Час правовых знаний «Страницы закона листая» 22.11.2024г. 12 чел. На сказочной викторине ребята МБОУ СОШ с. Костромское смогли не только проверить свои знания о правах человека, но и погрузиться в увлекательный мир сказок. Ребята активно отвечали на вопросы, демонстрируя свои знания и умения. Каждый вопрос был основан на известных сказках, что сделало викторину интересной и познавательной. Дети выяснили, какие права есть у каждого человека, а также научились, как важно защищать свои права и права окружающих. ИТОГО по ЦКС – 19 мероприятий, 1053 н/с (АППГ 21 мероприятия, 1343 н/с) Тематические мероприятия в КДЦ «Россия». С 11 по 24 ноября – выставка рисунков и плакатов антинаркотической направленности «Наркотикам – НЕТ!», 2911 чел. С 11 по 24 ноября – демонстрация тематических роликов «Жизнь без зависимостей», 970 чел. Тематические мероприятия в библиотеках МБУК «Холмская централизованная библиотечная система». Проведено 41 тематическое мероприятие, оформлено 16 книжных выставок и стендов, охват 481 н/с (АППГ - 19 тематических мероприятий, оформлено 8 книжных выставок, охват 205 н/с ). Разноплановые мероприятия в МБУК «Историко-культурный». Проведено 9 комплексных мероприятий, творческих занятий, тематических и обзорных экскурсий, охват 256 н/с. Проведены 2 мероприятия – своя игра «Имею права на права», 37 н/с. Тематические мероприятия в МБУК «Парк культуры и отдыха г. Холмска» Проведено 9 мероприятий (конкурсно-игровая программа, интерактивная игра и интерактивно-познавательная викторина), охват 241 н/с ОТДЕЛ СПОРТА и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ Конкурс проектов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи в муниципальном образовании «Холмский городской округ». В период с октября по ноябрь 2024г. проведен конкурс проектов программ по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодёжи МО «ХГО». Приняло участие 3 образовательных учреждения, определены победители, которые в 2025 году получат финансовую поддержку на реализацию проектов. Игра-викторина «Профилактика употребления ПАВ» 08.11.2024г. проведена игра-викторина. Количество несовершеннолетних – 23 человека. Квест «Имею право = я обязан» 15.11.2024г. проведен квест (правовая игра), участниками которого стали несовершеннолетние СОП, а также дети из семей, находящихся в СОП и состоящих на учетах из 6 общеобразовательных учреждений – 36 человек. Волонтёры – 12 человек. В ноябре 2024 года были проведены 2 рейда совместно с социальным педагогом МАОУ СОШ № 1. В ходе рейдов было посещено 3 семьи, находящиеся в СОП. Проведены профилактические беседы с несовершеннолетними и их семьями, выданы буклеты. |
| 2.6. | Проведение тематических мероприятий в образовательных учреждениях в период месячника по профилактике преступлений и правонарушений | Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  | 30,0 | 30,0 | Месячник по профилактике преступлений и правонарушений (беседы, конкурс проектов, лекции, тематические викторины, классные часы и т.д.). Охват - 3 950 чел. |
| 2.7. | Организация молодежных акций и мероприятий: - Международный день детского телефона доверия; - поддержка районных акций профилактической направленности, организуемых волонтерами | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; |  | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | С 20 по 26 января 2024 года в рамках Недели информирования о детском телефоне доверия было проведено 35 акций, бесед, лекций, флешмобов, видеопрезентаций, марафонов доверия. Общий охват составил 3505 чел. В мае 2024 в рамках акции «Дети говорят телефону доверия ДА!» проведено 11 мероприятий, оформлено 3 выставки, инф. стенда, охвачено 1211 чел. 17.05.2024г. и 01.06.2024г. волонтеры организации «Горячее сердце» провели акции с раздачей информационных буклетов «Скажи детскому телефону доверия – Да!», всего раздали 500 шт. В акции приняли участие 15 волонтеров. 1. 15.11.2024 проведена правовая игра «Имею право = я обязан» для несовершеннолетних СОП, а также детей из семей, находящихся в СОП и состоящих на учетах из 6 общеобразовательных учреждений – 36 человек. Волонтёры – 12 человек. 2. 28.06.2024 - акция «Скажи наркотикам нет!». Распространено 500 шт. буклетов. Количество волонтеров – 10 человек; 3. 10.07.2024 - волонтеры организации «Горячее сердце» провели акцию «Стоп ВИЧ/СПИД» с раздачей информационных листовок. Распространено 500 шт. листовок. Количество волонтеров – 5 человек; 4. 08.11.2024 проведена игра-викторина «Профилактика употребления ПАВ». Количество несовершеннолетних – 23 человека; 5. Акция «День без алкоголя». 24.05, 01.06, 26.06, 08.07, 01.09.2024 волонтеры организации «Горячее сердце» провели акции по раздаче информационных листовок. Количество волонтеров - 25 человек, 750 шт. буклетов; 6. 01.06.2024. - волонтеры организации «Горячее сердце» провели акции с раздачей информационных буклетов. Распространено 250 шт. буклетов. Количество волонтеров – 4 человека; 7. 31.05.2024. - волонтеры организации «Горячее сердце» провели акцию «Сахалин без табака» с раздачей информационных буклетов. Распространено 250 шт. буклетов. Количество волонтеров – 6 человек. 8. 25.06.2024 – совместно с ОГИБДД ОМВД России по Холмскому ГО организован и проведен образовательный квест «Лето безопасности 2024» для детей, посещающих летние лагеря. Приняли участие – 60 человек, количество волонтёров – 10 человек; 9. 07.06.2024 и 10.06.2024 – проведены образовательные уроки на тему «Мы против вандализма» для детей, посещающих летние лагеря и студентов ГБПОУ «СТОТиС». Приняли участие – 47 человек, количество волонтёров – 5 человек. |
| 2.8. | Организация и проведение районного конкурса проектов (программ) по реализации государственной молодежной политики в Холмском городском округе по направлению: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи | Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; |  | 100,0 | 100,0 | На районный конкурс предоставлено 3 проекта (программы) по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МО «Холмский городской округ». Конкурсной комиссией определены победители конкурса: 1 место – МБУК ЦКС МО «ХГО», за проект «Скажи жизни – ДА!»; 2 место – МАОУ СОШ№ 9 г. Холмска, за проект «Права и обязанности»; 3 место – МБОУ ООШ с. Пионеры, за проект «Сделай правильный выбор». Для реализации проектов победителей конкурса отделом спорта и молодежной политики оказана финансовая помощь. |
| 2.9. | Оказание психологической поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в социально-опасном положении | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; |  | - | - | В рамках акции «Новый год» все дети из семей СОП получили новогодние подарки. |
| 2.10. | Турнир по стритболу «Оранжевый мяч» среди дворовых команд | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; |  | 10,0 | 10,0 | 15.06.2024 года был проведен турнир по стритболу «Оранжевый мяч» среди дворовых команд. |
| 2.11 | Проведение спартакиады для дошкольников | Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  | 20,0 | 20,0 | Муниципальная спартакиада для воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Охват – 80 чел. |
| 2.12 | Проведение турнира «Холмская лыжня» | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; |  | 15,0 | 15,0 | 10.02.2024 в рамках Всероссийской акции «Лыжня России 2024» на лыжной базе по ул. Шевченко были проведены лыжные гонки «Холмская лыжня». |
| 2.13 | Организация и проведение турниров дворовых команд по футболу (летом) и хоккею (зимой) в рамках проекта «Спорт против подворотни» | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; |  | 95,0 | 95,0 | 15.02.2024 проведен турнир по хоккею с мячом в валенках, дети 6-7 лет. 05.06.2024 проведен турнир по футболу среди дворовых команд. |
| 2.14. | Проведение профилактических акций, конкурсов, направленных на профилактику противоправных действий среди учащихся | Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  | 15,0 | 15,0 | 1.Месячник по профилактике преступлений и правонарушений (беседы, конкурс проектов, лекции, тематические викторины, классные часы и т.д.). 2.Муниципальный конкурс антинаркотических проектов, направленный на пропаганду здорового образа жизни. Охват - 3 950 чел. |
| 2.15. | Проведение профилактических мероприятий в период летних каникул с детьми, посещающими лагеря дневного пребывания | Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  | 75,0 | 75,0 | В июне-августе 2024 года в период летней оздоровительной кампании были организованы муниципальные мероприятия: Коллективно-творческое дело «Мы – дети России», веселые старты «Лето — это здорово!», конкурс детской песни «Битва хоров», экологический квест и т.д. Охват – 1700 чел. |
| 2.16. | Направление школьников на обучение в областную очно-заочную школу «Лидер» | Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  | 0,0 | 0,0 | В 2024 году обучение в областной очно-заочной школе «Лидер» бесплатное. |
| 2.17. | Трудоустройство отдельных категорий молодежи на квотированные рабочие места в рамках Закона Сахалинской области «О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи в Сахалинской области» от 24.12.2012 года № 111-ЗО | ОКУ «Холмский центр занятости населения» |  | - | - | В 2024 году заключено 4 договора о квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи со следующими предприятиями: ИП Ким Джон ГИ, ООО «Северный мост», ООО «Нефтегазсервис», ООО «Эгеон». В рамках заключенных договоров трудоустроены 10 человек данной категории по профессиям техник, электрогазосварщик, сварщик ручной сварки, техник- программист, юрисконсульт, бухгалтер, менеджер. Субсидия областного бюджета, выделенная предприятиям, составила 1410,7 тыс. руб. |
| 2.18. | Проведение мероприятий по работе с семьями СОП | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  | 50,0 | 50,0 | Работа учреждений культуры Холмского городского округа по привлечению несовершеннолетних СОП и из семей, находящихся в СОП, к занятиям в кружках, клубных формированиях в основном строится во взаимодействии с социальными педагогами школ округа, информирование через социальных педагогов школ, воспитателей детских садов родителей и детей, находящихся в СОП и ТЖС, о работе клубных формирований и приглашение на детские мероприятия, мероприятия для посещения всей семьей, проводимые в учреждениях сферы культуры. Специалисты МБУК ЦКС через социальных педагогов школ информировали детей, находящихся в СОП и ТСЖ о детских мероприятиях и мероприятиях для посещения всей семьей, а также о кружках и студиях доступных для посещения. Несовершеннолетняя, проживающая в с. Правда, активно посещает клубные формирования на базе СДК с. Правда. С целью активизации работы с данной категорией несовершеннолетних в октябре 2024 года в Центральном Доме культуры г. Холмска, Досуговом центре с. Чехов и сельских Домах культуры сёл Костромское, Чапланово были проведены дополнительные мероприятия - Дни открытых дверей. Дети познакомились с деятельностью культурно-досуговых учреждений, в том числе с работой вокальных, театральных, танцевальных коллективов, а также клубами по интересам. С октября 2024 года в ЦДК возобновил работу клуб «ЦДК приглашает друзей». Первое заседание было проведено в рамках Дня открытых дверей. 12 несовершеннолетних из семей СОП в течение 2024 года посетили 70 культурно-массовых мероприятий, организованных Централизованной клубной системой (число посещений 86). Кинодосуговый центр «Россия» организовали и провели для 6 н/с данной категории 7 мероприятий (число посещений 16). В библиотеках ЦБС из списка СОП читателями являются 26 человек, в т.ч. в Детской библиотеке – 6 н/с, библиотека с. Чехов – 3 чел., библиотека с. Правда – 2 чел., филиал № 18 г. Холмск – 8 чел., филиал № 19 г. Холмск – 7 чел. С читателями-детьми и подростками, состоящими на учете по спискам СОП, проводится индивидуальная работа при записи в библиотеку и обмене книг. Несовершеннолетние принимают участие в мероприятиях, проводимых как в стенах библиотек, так и в школах, детских клубах, на площадках оздоровительных лагерей. В 2024 году в библиотеках Холмской централизованной библиотечной системы для детей и подростков из списка СОП проведено 66 мероприятий, число посещений – 73, обслужено – 33 человека. Сверка списков подростков, состоящих на всех видах учета, проживающих в семьях СОП проводится ежеквартально. Информация об исполнении мероприятий ИПР несовершеннолетних, находящихся в списках СОП, ежеквартально предоставляется в ГКУ «ЦСПСО». В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Холмский городской округ» были предоставлены рекламные буклеты о работе спортивных секций, кружков, творческих коллективов учреждений культуры и спорта Холмского городского округа. В соответствии с порядком взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном положении, на территориях муниципальных образований Сахалинской области 26.02.2024 совместно с инспектором 3ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Сахалинской области был проведен рейд по пожарной безопасности в четыре семьи, находящиеся в социально опасном положении. Цель рейда состояла в проверке электропроводки, электроприборов и проведение беседы по пожарной безопасности. Кроме того, в 2024 году совместно с социальными педагогами школ было проведено 7 рейдов в семьи СОП и к несовершеннолетним, нуждающимся в проведении индивидуальной профилактической работе. Цель рейдов состояла в проведении бесед по поведению в стенах школы, общению с педагогами и одноклассниками, так же проведена беседа на тему о толерантном отношении друг к другу, по организации занятости несовершеннолетних, проведены профилактические беседы на темы: «О нахождении в ночное время», «О проведении времени в выходные, праздничные дни и каникулярное время», «О пожарной безопасности», «О профилактике правонарушений», «О вреде курения» и т.д., роздан информационный материал. В летний период, совместно с центром занятости, организованы трудовые бригады на базе стадиона «Маяк Сахалина». В июне в трудовой бригаде отработали 14 несовершеннолетних, из них 4 – несовершеннолетние, нуждающиеся в проведении индивидуальной профилактической работы, 1 – из семей СОП и 2 – ТЖС. В июле в трудовой бригаде отработали 14 несовершеннолетних, из них 4 – несовершеннолетние, нуждающиеся в проведении индивидуальной профилактической работы, 1 – из семей СОП и 2 – ТЖС. В августе в трудовой бригаде отработали 14 несовершеннолетних, из них 3 – несовершеннолетние, нуждающиеся в проведении индивидуальной профилактической работы, 1 – из семей СОП и 2 – ТЖС. С начала 2024 года спортивные секции посещают 2 несовершеннолетних, из семей СОП. Они посещают секции дзюдо и футбол. В сфере реализации молодежной политики организованы и проведены следующие мероприятия: 15.11.2024 проведена правовая игра «Имею право = я обязан» для несовершеннолетних СОП, а также детей из семей, находящихся в СОП и состоящих на учетах из 6 общеобразовательных учреждений – 36 человек. Акция «Собери ребенка в школу» для семей, находящихся в ТЖС, СОП. За счет средств муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» были приобретены 32 школьных набора, которые вручены детям из семей СОП и ТЖС. |
| 2.19. | Проведение курсовой подготовки, повышение квалификации педагогов по вопросам профилактики девиантного поведения детей и подростков | Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  | 20,0 | 19,2 | Участие в областных семинарах по вопросам профилактики девиантного поведения детей и подростков. Охват – 16 чел. |
| 3. Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Пополнение фондов 13 библиотек округа новой литературой, формирующей позитивный взгляд на мир, установка на здоровый образ жизни, нравственные ценности | Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  | 0,0 | 0,0 | В 2024 году денежные средства на пополнение фондов библиотек не выделялись. |
| 3.2. | Правовой всеобуч для несовершеннолетних и родителей (подготовка и распространение буклетов) | Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  | 0,0 | 0,0 | Правовой всеобуч для несовершеннолетних и родителей (подготовка и распространение буклетов).800 чел. |
| 3.3. | Освещение и размещение в средствах массовой информации (газете, телевидении), официальном интернет-сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» мероприятий и материалов о деятельности в сфере профилактики правонарушений | МАУ ТРК «Холмск» МАУ «Редакция газеты «Холмская панорама» Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Департамент культуры, спорта и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ОМВД по Холмскому городскому округу (по согласованию) |  | - | - | - 22.01.2024 года – информация «Провели очередной рейд в социальных магазинах города Холмска. По результатам проверки фактов нарушения со стороны предпринимателей выявлено не было»; - 02.02.2024 года – информация «Провели очередной рейд в социальных магазинах города Холмска. По результатам проверки фактов нарушения со стороны предпринимателей выявлено не было»; - 03.02.2024 года – пост «Агентство по делам молодежи Сахалинской области начинает прием заявок на предоставление субсидий на реализацию проектов в сфере молодежной политики. (Одно из направлений конкурса - профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений среди молодежи)» - 11.02.2024 года – информация «9 февраля провели очередной рейд в социальных магазинах города Холмска. По результатам проверки фактов нарушения со стороны предпринимателей выявлено не было»; - 26.02.2024 года – пост «Представители общественной организации «Серебряные волонтеры» совместно со специалистами администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 24 февраля провели очередной рейд в социальных магазинах города Холмска, с целью выявить правонарушения на наценку продуктов питания»; - 04.03.2024 года – пост «Представители общественной организации «Серебряные волонтеры» совместно со специалистами администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 2 марта провели очередной рейд в социальных магазинах города Холмска, с целью выявить правонарушения на наценку продуктов питания»; - 10.03.2024 года – пост «Представители общественной организации «Серебряные волонтеры» совместно со специалистами администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 9 марта провели очередной рейд в социальных магазинах города Холмска с целью выявить правонарушения на наценку продуктов питания»; - 18.03.2024 года – пост «16 марта провели очередной рейд в социальных магазинах города Холмска. Целью проверки стали «социальные» магазины, которые в рамках своих обязательств должны соблюдать минимальную торговую наценку не более 15% на 40 наименований продуктов питания. По результатам проверки фактов нарушения со стороны предпринимателей выявлено не было.»; - 25.03.2024 года – пост «Сегодня утром, автобусы подрядчиков, осуществляющих пассажирские перевозки, в том числе индивидуальные предприниматели, своевременно не вышли на линию. Причиной этому могла послужить внеплановая совместная проверка администрации Холмского городского округа, ГИБДД ОМВД России по Холмскому городскому округу и Холмской городской прокуратуры по причине участившихся обращений о несоблюдении графика движения автобусов»; - 07.04.2024 года – пост «Рейд в социальных магазинах города Холмска. Целью проверки стали «социальные» магазины, которые в рамках своих обязательств должны соблюдать минимальную торговую наценку не более 15% на 40 наименований продуктов питания. По результатам проверки фактов нарушения со стороны предпринимателей выявлено не было»; - 28.07.2024 года – видеоролик «В зале администрации Холмского городского округа состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Холмский городской округ»; - 09.09.2024 года – пост «Стартует конкурс проектов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи в муниципальном образовании «Холмский городской округ»; - 24.09.2024 года – видеоролик «В зале заседаний администрации округа под председательством мэра Дмитрия Любчинова состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории района»; - 25.10.2024 года – пост «ОМВД России о правонарушениях потребления (распития) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом»; - 26.10.2024 года – пост «Члены административной комиссии муниципального образования провели очередной рейд, в ходе которого проинспектировали благоустройство торговых объектов, санитарное содержание дворов и общественных территорий и другое»; - 10.11.2024 – пост «9 ноября члены административной комиссии муниципального образования провели очередной рейд, в ходе которого проинспектировали санитарное содержание дворов и общественных территорий, а также внешнее благоустройство торговых объектов села Чехов»; - 19.11.2024 года - пост «Виды ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений»; -19.11.2024 года – пост-памятка «Виды ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений, правонарушений»; - 23.11.2024 года пост «Члены административной комиссии администрации МО «Холмский городской округ» провели очередной рейд». В газете «Холмская панорама» были размещены материалы профилактической направленности: - Заметка «Наказание для лихачей». - Заметка «Предусмотрена уголовная ответственность» - Заметка «Преступления против половой неприкосновенности» - Заметка «За что осужден холмчанин» - Заметка «Отправится в тюрьму за убийство» - Баннер «Не кури, не пей. Будь сильнее» - Заметка «Признан виновным в совершении убийства» - Статья «Профилактика правонарушений». - Заметка «Встреча с юнармейцами» - Статья «Итоги операции «Подросток» - Статья «Профилактика правонарушений» - Заметка «Заседание межведомственной комиссии» - Статья «Итоги месячника» 2024 год Январь 1760 сек. Выход 33 Февраль 1096 сек. Выход 60 Март 1480 сек. Выход 51 Апрель 1350 сек. Выход 43 Май 1469 сек. Выход 45 Июнь 2121 сек. Выход 72 Июль 2360 сек. Выход 80 Август 1856 сек. Выход 52 Сентябрь 2351 сек. Выход 78 Октябрь 1854 сек. Выход 51 Ноябрь 1934 сек. Выход 65 Декабрь 1735 сек. Выход 30 В соцсети «наш Холмск» размещено 36 баннеров |
| 4. Мероприятия, направленные на профилактику браконьерства и правонарушений в сфере водных биологических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику браконьерства и правонарушений в сфере охраны водных биологических ресурсов | ОМВД России по Холмскому городскому округу; Отдел госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Холмскому району Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству; Командир ХМОО «ДНД»; Департамента экономики |  | - | - | Мероприятия не проводились в 2024 году. |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |
| 1. | Число зарегистрированных преступлений | единиц | 618 | 582 | 553 | Уменьшение количества зарегистрированных преступлений по сравнению с показателем, предшествующему году исполнения программы и плановому значению за счет регистрации преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. |
| 2. | Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения | процент | 156,6 | 148,3 | 126,4 | Уменьшение в общем объеме преступлений, зарегистрированных в 2024 году на 10 тыс. населения. Количество преступлений ниже среднеобластного на 155,3 %. |
| 3. | Преступления, совершенные лицами, ранее совершавшими преступления | единиц | 255 | 246 | 211 | Уменьшение количества зарегистрированных преступлений по сравнению с показателем, предшествующему году исполнения программы и плановому значению. |
| 4. | Преступления, совершенные несовершеннолетними/ число несовершеннолетних, совершивших преступления, в том числе состоящими на учете в КДН | единиц | 13/14(3) | 13/14(3) | 12/19 | Уменьшение преступлений, совершенных подростками, в т.ч. состоящих на учете в КДН, Основная проблема: защита прав и интересов детей, в 2024 году зарегистрированы факты насилия в отношении детей. |
| 5. | Преступления, совершенные лицами в состоянии алкогольного опьянения | единиц | 193 | 181 | 170 | Уменьшение количества зарегистрированных преступлений по сравнению с показателем, предшествующему году исполнения программы и плановому значению. |

В целом реализация программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 98,6 %.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 0,97.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,83.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8<0,83<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как эффективная.

- Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Основными направлениями деятельности в повышении безопасности дорожного движения на территории Холмского городского округа является модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры, повышение дисциплины участников дорожного движения, а также мероприятия, направленные на повышение безопасности участия детей в дорожном движении.

Основными целями программы являются:

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Задачи программы:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий;

- повышение правового сознания участников движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- совершенствование системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- повышение безопасности дорожных условий.

Администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» принимались меры по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания и обеспечению равной доступности пассажирских услуг для населения Холмского городского округа.

Протяженность дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах муниципального образования «Холмский городской округ», составляет 191,5 км, из них с твердым покрытием 67,4 км.

В отчетном периоде постоянно осуществлялся надзор за состоянием улично-дорожной сети.

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено финансирование в размере 3 103,2 тыс. руб. из средств местного бюджета. Фактически израсходовано 3 103,2 тыс. руб., исполнение составило 100 %.

В том числе, по мероприятиям:

- приобретение и распространение световозвращающих элементов в одежде для учащихся общеобразовательных учреждений в целях предотвращения ДТП с участием детей-пешеходов в темное время суток;

- районный этап конкурса «Безопасное колесо»;

- участи команды Холмского городского округа в областном этапе конкурса «Безопасное колесо» (финансовое обеспечение);

- обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов и вблизи образовательных учреждений;

- оборудование нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к образовательным учреждениям, светофорными объектами;

- обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов дорожным ограждением;

- обустройство улично-дорожной сети населенных пунктов дорожными знаками и дорожной разметкой в соответствии с Проектом организации дорожного движения.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения    в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории муниципального образования «Холмский городской округ» | человек | 2 | 2 | 5 | За период 2024 года в результате дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования «Холмский городской округ» число погибших составляет 5 человек. |
| 2. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории муниципального образования «Холмский городской округ» | человек | 0 | 0 | 2 | За период 2024 года в результате дорожно-транспортных происшествиях на территории муниципального образования «Холмский городской округ» число погибших детей составляет 2 человека |
| 3 | Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории муниципального образования «Холмский городской округ» | человек | 45 | 39 | 37 |  |
| 4 | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории муниципального образования «Холмский городской округ» | человек | 4 | 0 | 7 | За период 2024 года в результате дорожно-транспортных происшествиях на территории муниципального образования «Холмский городской округ» число пострадавших детей составляет 7 человек |
| 5 | Социальный риск | погибших на 10 тыс. населения | 0,54 | 0,95 | 1,53 | Рост социально риска связан с повышением количества пострадавших и погибших лиц за период 2024 года в результате дорожно-транспортных происшествий (число погибших – 5 человек, число погибших детей – 2 , число пострадавших детей – 7) |
| 6 | Транспортный риск | погибших на 1 тыс. транспортных средств | 6,5 | 5,3 | 0,2 |  |
| 7 | Приобретение автобусов | шт | 0 | 0 | 0 |  |

Реализация программы «Повышение безопасности дорожного движения    в     муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 100 %.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 0,5.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,55.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,55<0,6, соответственно, реализация муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения    в     муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как неэффективная.

- Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Цель программы:

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений, укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям.

Основными задачами программы являются:

- сведение к минимуму условий для проявлений терроризма и экстремизма на территории округа;

- повышение уровня взаимодействия органов власти;

- укрепление системы муниципальной поддержки гражданских, общественных и национально-культурных инициатив, способствующих поддержанию межнационального мира и согласия;

- преодоление негативных этностереотипов;

- совершенствование деятельности учреждений образования, культуры, средств массовой информации по формированию уважения к истории, культуре представителей различных народов России.

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено финансирование в размере 301,1 тыс. руб. из средств местного бюджета. Фактически израсходовано 301,1 тыс. руб., исполнение составило 100 %.

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании

«Холмский городской округ» за 2024 год

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и показ тематических видеоматериалов (социальной рекламы) антитеррористической направленности | МАУ ТК «Холмск» | 0,0 | 0,0 | В рамках исполнения муниципального заказа в 2024 году в эфире телеканала «ТНТ – Холмск» транслировались видеоролики «Профилактика терроризма и экстремизма». Всего показов – 597 показа на 15887 секунду. Так же баннеры в «Холмской панораме» 37 материалов, на интернет-площадке «Наш Холмск» 41 баннер. Также на трехсторонней информационной конструкции «LED-экране», расположенном на пл. Ленина, транслируются видеоматериалы (видеоролики) в количестве 369. |
| 1.2 | Изготовление печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма | Отдел организационной работы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | 54,0 | 54,0 | На реализацию мероприятия в 2024 году выделенные денежные средства освоены в полном объеме, в количестве 4200 экз.; |
| 1.3 | Приобретение металлодетектеров | МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ» | 207,1 | 207,1 | В 2024 году приобретены 2 металлорамки для спортшколы. |
| 1.4 | Обучение сотрудников, участвующих в организации мероприятий в сфере профилактики терроризма | Отдел организационной работы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | 0,0 | 0,0 | В 2024 году обучение не проводилось. |
| 2. Профилактические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение в образовательных учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ» мероприятий («круглые столы», семинары, лекции, беседы) с возможным привлечением специалистов органов местного самоуправления, представителей общественности в целях профилактики терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных межконфессиональных отношений | Департамент образование администрации МО «ХГО» Департамент культуры, спорта и молодежной политики АМО «ХГО» | 0,0 | 0,0 | Учреждения культуры муниципального образования «Холмский городской округ» принимают активное участие в муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ». Одно из направлений в работе учреждений культуры Холмского городского округа по воспитанию толерантности, мировоззрения в сфере национальных отношений – это проведение мероприятий по поддержке национальных культур (поддержка национально-культурных традиций предотвращает развитие почвы для проявления экстремизма на национальной основе). В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Российской Федерации в Холмском городском округе на постоянной основе организовываются и проводятся: - в новогодние каникулы с участием прихода Николая Чудотворца рождественские концерты (327 чел.); - в марте т.г. на территории округа было проведено 15 мероприятий, посвященных Масленице. - культурно-просветительские мероприятия в сфере народного творчества (концерты, спектакли, конкурсы, фестивали), направленные на гармонизацию межнациональных отношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи (совместные мероприятия с общественными организациями, ассоциациями, выступления народных самодеятельных коллективов); - кинопоказы, выступления творческих коллективов, выставки, лекции, иные общественно-культурные мероприятия, имеющие целью формирование образа России как многонационального и многоконфессионального государства, в котором обеспечивается равноправие и гармоничное сосуществование различных народностей и конфессий, способствующее укреплению международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму (Международный день соседей, День России, День Государственного флага России, День народного единства, День принятия Конституции РФ). Учреждения сферы культуры Холмского городского округа активно сотрудничают с общественными объединениями и некоммерческими организациями, находящимися на территории муниципального образования. В кинодосуговом центре «Россия» на регулярной основе перед кинопоказами организована демонстрация видео роликов «Терроризм – угроза обществу», «Борьба с терроризмом касается каждого», «Откуда берется террористическая идеология». Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в городе Беслане. Традиционно в этот день специалистами МБУК проводится цикл мероприятий, посвященных этой дате. В библиотеках Холмского городского округа были проведены следующие мероприятия: Акция «Мы помним, тебя Беслан» (03.09.2024 г. охват -30 чел ), тематические беседы «В память о тех, чьи мечты не сбылись», «Не забывается такое никогда», «Терроризм - мировая угроза», «Ваши действия при угрозе совершения теракта» (02.-04.09.2024 г., охват -62 чел .из них 8 чел. стоящих на различных видах учета из СОШ № 1,6,9 ,с. Правда), информационные часы «Мы говорим террору – НЕТ», «Мы за мир на всей земле», викторина «Антитеррор» (03.09.2024г., - 40 чел. из них 6 чел ,стоящих на учете , СОШ с.Чехов ,с. Яблочное). Оформлены стенды с информацией по неприятию экстремизма и терроризма: «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Антитеррор», «Осторожно - терроризм!», «Терроризм- угроза миру». В целях противодействию идеологии терроризма и экстремизма 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, несовершеннолетним вручались памятки «Ваши действия при угрозе совершения теракта», «Как вести себя при террористических актах», «Осторожно – терроризм». Так же информация размещалась на страницах социальных сетей «Телеграм», «ВКонтакте», «Одноклассники». Волонтеры организации «Горячее сердце» 3 сентября 2024 года провели акцию «Стоп терроризм», роздано 250 информационных буклетов Определённая работа проводится с федеральными списками экстремистской литературы: - в целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», осуществления информационного противодействия экстремизму, формирования гражданской позиции населения МО «Холмский городской округ» специалистами ЦРБ им. Ю.И. Николаева регулярно (ежемесячно) осуществляется сверка «Федерального списка экстремистских материалов», размещённого на сайте Министерства юстиции Российской Федерации (http//minjust.gov.ru/ru/extremist-materials) с библиотечным фондом, электронными документами, интернет – сайтами на предмет доступа к экстремистским материалам. Печатных документов экстремистского содержания в фондах библиотек МБУК «Холмская ЦБС» не обнаружено, доступ к экстремистским материалам с компьютеров, установленных в ЦРБ, невозможен. На всех ПК библиотек ЦБС установлен Kerio Control - программный межсетевой экран, основными функциями которого являются: организация безопасного пользовательского доступа в Интернет, надежная сетевая защита ЛВС. Мероприятия в сфере национальных культур. В настоящее время растёт интерес к осмыслению, укреплению и активной пропаганде национальных культурных традиций, воплощенных в самобытных жанрах фольклора, семейно-бытовых обычаях, обрядах и ритуалах. Наиболее эффективным способом включения традиционной народной культуры в социокультурный процесс является метод целенаправленного постепенного, поэтапного приобщения населения к традиционной культуре путём погружения в различные формы досуговой деятельности, согласно индивидуальным и возрастным особенностям личности. Сохраняя основные направления культурно-досуговой деятельности, специалисты ЦДК в своей работе выделяют наиболее важные задачи по сохранению традиционной народной культуры, соответствующие основным принципам государственной культурной политики, целям и задачам, определёнными областными и районными программами развития отрасли. 4 ноября в центральном доме культуры состоялся осенний фестиваль «Вместе теплее». Мероприятие организовано в рамках празднования Дня народного единства. В этот день гости, пришедшие на фестиваль, знакомились с традициями и обычаями народов России, проживающих на территории Сахалинской области. На фестивале были представлены традиционные блюда русской, белорусской и корейской кухни. Участники провели мастер-классы по приготовлению национальных блюд и оберегов. Кроме этого, была организована развлекательная программа с играми и конкурсами. Торжественным стартом данного мероприятия стал праздничный концерт в большом зале ЦДК. В сфере национальных культур было проведено 5 мероприятий, на которых побывало 1165 человек. Мероприятия, направленные на развитие русской традиционной культуры. Значение и роль традиционной культуры в жизни народа неоценимы. Это и форма передачи народного опыта, и источник формирования народного характера, и одно из средств воспитания. В своей работе, сотрудники Центрального дома культуры чаще всего опираются на принцип календарности при внедрении методов работы по возрождению народной культуры. Одним из актуальных направлений по сохранению и развитию традиционной национальной культуры и народного творчества, является поддержка традиционных праздников, фестивалей, ярмарок и других форм культурной деятельности. В целях популяризации общественно-культурной деятельности и сохранения народных традиций Центральным домом культуры в течение года были проведены циклы мероприятий, посвященный новогодним, рождественским праздникам, масленичным гуляниям, которые отличались особой яркостью и праздничным настроением. 6 марта состоялось народное гуляние «Масленичные забавы» - один из древнейших праздников, посвященный проводам зимы и встрече весны. Сказочные герои приглашали всех жителей и гостей города принять участие в конкурсно — игровой программе. Звонкие, задорные народные песни и прибаутки поднимали настроение и веселили публику. Веселые хороводы, петушиные бои, игра в снежки и другие народные игры раззадорили гостей. Всех присутствующих угощали вкусными блинами и горячим чаем. Ни одно народное мероприятие в городе не обходится без участия коллективов ЦДК народной направленности: народный хор «Русская песня», ансамбль народного танца «Ассоль», оркестр народных инструментов «Перезвон». Песни и танцы, исполняемые ансамблями, отображают вековые культурные и исторические традиции народов. В течение года ансамбли выступают на стационарных и выездных площадках города. Отчетные концерты коллективов собирают полный зал зрителей. Мероприятия по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в Сахалинской области. Вопрос духовно - нравственного просвещения подрастающего поколения, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей является одной из ключевых задач современного общества, в том числе учреждений культуры. Необходимо подчеркнуть, что только организация системной и планомерной деятельности, нацеленной на получение постоянной эффективности, будет способствовать передачи духовно-нравственных ценностей от поколения к поколению, формированию образа России как хранителя и защитника традиционных ценностей. В ЦДК на постоянной основе проводится работа по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 25 августа на Холмском перевале состоялась большая историческая реконструкция военных событий, которые проходили 22 августа 1945 года. Перевал стал точкой притяжения для жителей нашего города и соседних районов. Помимо военной реконструкции, все гости смогли послушать песни военных лет, подготовленные нашими артистами, насладиться полевой кухней, а также увидеть уникальную хронику про бои на наших территориях во времена Второй Мировой войны. Проведение реконструкции военных событий стало традицией и проводится в нашем округе не первый год, но в этом году, для реализации нового сценария были приглашены опытные актеры из г. Москва, Казань, Приморского и Хабаровского краев и др. 3 сентября Сахалинцы отмечают важную дату в истории — День окончания Второй мировой войны. Этот день символизирует не только завершение великой трагедии, но и надежду на будущее. В этот день мы вспоминаем и чтим память тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, кто, рискуя всем, сражался на фронтах и работал в тылу. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах! Холмчане все вместе отметили этот значимый день с музыкой, воспоминаниями о героизме и мужестве нашего народа! Зрители увидели и услышали море патриотических номеров: трогательных, наполненных глубинным смыслом. Оглядываясь назад, мы снова вспомнили те страшные годы, героизм наших солдат и то прекрасное слово, что до сих пор оставляет мурашки на коже – «Победа». Наши артисты постарались максимально передать самые яркие эмоции, вжившись в свои роли. Конечно, и наши зрители максимально прочувствовали тематику этого особенного праздника. По сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей было проведено 21 мероприятие, на которых побывало 11590 человек. В рамках праздника Дня Белых журавлей (22.10.2024) – «Памяти всех погибших на полях сражений и в террористических актах» с 21.10.2024 в фойе СДК с. Костромское оформлен информационный стенд «Всемирный день белых журавлей», 25.10.2024 в СДК с. Правда будет проведен мастер-класс «Белый журавль». 18.10.2024 в Центральной районной библиотеке им. Ю. Николаева г. Холмска для сотрудников и читателей библиотеки прошла лекция и тренировка по теме: «Действия сотрудников и читателей библиотеки в случае вооруженного нападения». 15.11.2024г. – для несовершеннолетних СОП провели квест по профилактике правонарушений «Имею право = обязан» (70 человек). 21.11.2024 специалисты Центрального Дома культуры провели акцию «Мы против террора» среди учащихся СОШ г. Холмска с вручением тематических листовок и буклетов. Охват составил 114 человек. В Центральной районной библиотеке прошло мероприятие:11.12.2024: тест-викторина «Терроризм-угроза века» - 21 человек посетили мероприятия. Публикации в соц. сетях: «Против террора», «Антитеррор», «Мы против терроризма» - 385 просмотров. С 09.12.2024 по 13.12.2024 в Детской библиотеке провели антитеррористические пятиминутки «Терроризм-угроза века», библиотекари показывают видео. Проведено 5 мероприятий (103 посещений мероприятий). 20.12.2024 специалисты Центрального Дома культуры провели мероприятие час общения «Терроризм не имеет границ». Охват составил 25 человек. В 2024 году спортивными учреждениями Холмского городского округа было запланировано и проведено 90 физкультурных и спортивных мероприятий, также спортсмены Холмского района приняли участия в 131 различных спортивных мероприятиях за пределами муниципального образования. Всего в различных физкультурных и спортивных мероприятиях в Холмском муниципальном образовании в 2024 году приняло участие 5 609 человек, из детей 4652 человека. В ходе подготовки и проведения спортивных мероприятий большое внимание удаляется информационно-пропагандисткой работе со спортсменами, проведению бесед по вскрытию сущности и разъяснению опасности терроризма, в целях раскрытия идеологии насилия. На объектах спорта имеется наглядная агитация брошюры, плакаты. Тренерами проводится разъяснительная работа среди родителей обучающихся и воспитанников о возможной угрозе жизни и здоровья при терактах. Все спортивные и спортивно-массовые мероприятия, с целью пропаганды здорового и активного образа жизни были освещены в СМИ и сети Интернет. На спортивных объектах спорта размещены информационные стенды антитеррористического содержания. На спортивном ледовом комплексе во время проведения массовых мероприятий на видеомониторе проигрываются видеоролики антитеррористического содержания. |
| 2.2 | Проведение мероприятий по соблюдению антитеррористической защищенности объектов культуры, образования и спорта при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан | Департамент образование администрации МО «ХГО» Департамент культуры, спорта и молодежной политики АМО «ХГО» |  |  | При проведении массовых мероприятий органами ОМВД России по Холмскому городскому округу, Холмским ОФСБ проводятся обследования зданий, сооружений, мест проведения массовых мероприятий на антитеррористическую защищенность объектов культуры и спорта. Департамент культуры, спорта и молодежной политики, подведомственные учреждения ставят в известность заинтересованные органы о проведении спортивных, культурно-массовых мероприятий. Особое внимание было уделено мероприятиям, посвященным 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню города, Дню государственного флага России, Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, Дням сел, кроссу «Наций» и других массовых мероприятий. В подведомственных учреждениях ДКСиМП Холмского городского округа имеются планы и схемы эвакуации, установлены кнопки экстренного вызова полиции, установлены телефоны с определителем входящего номера, организовано дежурство персонала. Ответственность за поддержание безопасных условий жизнедеятельности учреждений возложена на руководителей учреждений. Также в учреждениях разработаны инструкции и памятки о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, информационные плакаты. С сотрудниками проводятся инструктажи о порядке действий при угрозе террористического акта, тренировки по эвакуации. Оборудованы информационные стенды, на которых размещены телефоны экстренных служб и тематические материалы по профилактике правонарушений. Разработаны и утверждены паспорта антитеррористической защищенности. В Центральном Доме культуры, КДЦ «Россия» установлен арочный металлодетектор. В подведомственных спортивных учреждениях, на регулярной основе с работниками спортивных объектов проводятся ежемесячные, а в период подготовки и проведения общественно значимых праздничных мероприятий дополнительные, инструктажи по антитеррористической защищённости объектов и действий работников в случаи возникновения чрезвычайных ситуаций или террористической опасности. Руководителям спортивных объектов выданы инструкции: - по действиям работников объектов, тренерского состава и спортсменов в случаи возникновения экстремальной ситуации; - действия работников объектов, тренерского состава и спортсменов, при попытке вооруженного проникновения на объект; - действия работников объектов, тренерского состава и спортсменов при совершении на объекте террористического акта (взрыв, поджег и т.д.) или другой чрезвычайной ситуации; - действия работников объектов, тренерского состава и спортсменов, при получении по телефону сообщения об угрозе минирования здания; - общие обязанности директора спортивной школы (лица, его заменяющего) и всех работников при угрозе проведения террористического акта или возникновения ЧС; - действия работников объектов, тренерского состава и спортсменов, при захвате заложников на объекте. Также в целях безопасности при проведении спортивных мероприятий привлекаются дополнительные сотрудники, которые осуществляют пропускной режим и контроль при проведении спортивных мероприятий. На спортивных объектах установлены системы экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, все объекты оснащены системой видеонаблюдения. На спортивных объектах: 1. ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) г. Холмск, ул. Победы, д. 6А, 2. Стадион «Маяк Сахалина», г. Холмск, пл. Ленина, 4А; 3. Спортивный зал единоборств, г. Холмск, ул. Советская, д. 93А; 4. ФОК, г. Холмск, ул. Первомайская, д. 2/1, 5. Спортивный зал «Дзюдо», г. Холмск, ул. Лермонтова, д. 26, 6. КУСЗ - с. Чехов, ул. Пионерская, д. 1, - установлена и обслуживается тревожная сигнализация (кнопка экстренного вызова). О проведении всех спортивных мероприятиях информируются службы: Управление по делам ГО и ЧС, ОВМФ России по Холмскому городскому округу, ФГКУ 3 ПЧ 1 отряд ФПС по Сахалинской области, средства массовой информации, а также даются объявления в социальных сетях. На всех спортивных мероприятиях присутствует медицинский работник. Кроме того, все спортивные объекты охраняются штатными работниками (сторожами), работающими по сменному графику, которыми ведется осуществление пропускного режима. |
| 2.3 | Привлечение представителей общественных объединений, и иных некоммерческих организаций к активному участию в мероприятиях, посвященных государственным праздникам, памятным дням и иным мероприятиям округа | Департамент образование администрации МО «ХГО» Департамент культуры, спорта и молодежной политики АМО «ХГО» |  |  | Учреждения сферы культуры Холмского городского округа активно сотрудничают с общественными объединениями и некоммерческими организациями, находящимися на территории муниципального образования. В 2024 году представители общественных объединений и некоммерческих организаций были привлечены к участию в следующих мероприятиях: - заседаниях клуба «Золотой возраст», «В кругу друзей», «Поры военной детвора», «День призывника»; посвященных Пасхе; Библионочь - 2024; посвященных празднику Весны и труда; посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; День семьи; День России; День памяти и скорби; День Государственного флага РФ; День окончания Второй мировой войны и т.д. Регулярно оказывается содействие в организации и проведении различных мероприятий, выделяется автотранспорт Холмской городской общественной организации ветеранов, Холмской районной общественной организации инвалидов, Общество слепых, ОО «Союз женщин России», ХМО ООО «Дети войны». Все культурно-массовые мероприятия проводятся в соответствии с Положением об организации и проведении на территории муниципального образования «Холмский городской округ» культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 24.12.2008 года № 1294 и изменениям от 18.12.2009 года за № 1697. На территории муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляют свою деятельность различные общественные спортивные организации, например, такие как: - «Региональная Федерация мотоциклетного спорта Сахалинской области»; - Федерация настольного тенниса Сахалинской области; - Сахалинская областная общественная организация «Федерация парусного спорта»; - Местная общественная организация «Спортивная федерация каратэ муниципального образования «Холмский городской округ»; - Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области; - Холмская местное отделение Сахалинской общественной организации «Киокусинкай»; - Районная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация пэйнтбола Холмского района»; - общественная организация «Клуб любителей бега г. Холмск», и другие общественные организации любителей физической культуры и спорта, и другие. Совместно со спортивными общественными организациями и представительствами федераций по видам спорта в 2024 году были проведены следующие соревнования и спортивные мероприятия: - парусные регаты, посвященные различным памятным датам, а также соревнования по парусному спорту; - открытый турнир по боксу памяти Торопова; - открытые турниры, официальные физкультурные мероприятия, учебно-тренировочные сборы и аттестации по виду спорта киокусинкай; - открытый турниры, официальные физкультурные мероприятия, учебно-тренировочные сборы и аттестации турнир по тхэквондо; - открытое турниры, официальные физкультурные мероприятия, учебно-тренировочные сборы и аттестации по Каратэ, и другим видам спорта культивирующими в Холмском муниципальном образовании. - этапы Чемпионата и Первенство Сахалинской области по мотокроссу; - традиционный ежегодный патриотический легкоатлетический пробег «Победа» по маршруту с. Пожарское – г. Холмск, с возложением венков у памятников героям Великой Отечественной Войны; - традиционный легкоатлетический агитационно-патриотический пробег, по маршруту пл. Ленина, г. Холмск - Холмский перевал - пл. Ленина, с возложением венков к памятнику войнам, погибшим при освобождении Южного Сахалина, а также другие физкультурные, физкультурно-массовые, спортивные, спортивно-массовые мероприятия в рамках всероссийских спортивных акций «Кросс Нации», «День бега», «День ходьбы», «День снега» и т.д. Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма: План: 2 шт.; Факт: 16 шт. |
| 2.4 | Оборудование мест массового пребывания граждан информационными стендами (табло) | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | 0,0 | 0,0 | Мероприятие выполнено в 2022 году |
| 3. Ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских проявлений. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Совершенствование правовой базы, регламентирующей порядок организации и осуществления мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Холмского городского округа | Отдел организационной работы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | - | - | Отделом организационной работы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на постоянной основе проводится работа по приведению нормативно – правовых актов в соответствие действующему законодательству. В муниципальном образовании «Холмский городской округ» в целях осуществления мероприятий по профилактике терроризма на постоянной основе действует антитеррористическая комиссия муниципального образования «Холмский городской округ» |
| 3.2 | Проведение заседаний по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» | Отдел организационной работы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | - | - | В 2024 году проведено 7 заседаний антитеррористической комиссии муниципального образования «Холмский городской округ», рассмотрено в общей сложности 21 вопрос |
| 3.3 | Проведение тренировочных занятий по эвакуации учащихся, воспитанников, работников учреждений в случае возникновения кризисных ситуаций, тематических занятий о признаках подготовки и проведения возможных террористических актов и самостоятельных действий учащихся и педагогов при террористической угрозе | Департамент образования АМО «ХГО» Управление по делам ГО и ЧС» Департамент культуры, спорта и молодежной политики АМО «ХГО» | 40,0 | 40,0 | В учреждениях культуры регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации учащихся, посетителей, читателей, работников учреждений в случае возникновения террористических актов, кризисных ситуаций и самостоятельных действий при террористической угрозе. |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | шт. | 184 | 130 | 192 | Увеличение количества проведенных мероприятий от числа плановых |
| 2. | Количество человек, принявших участие в проведенных мероприятиях | чел. | 654 из них детей 530 | 180 | 712 из них детей 640 | Значительное увеличение охвата человек, принявших участие в мероприятиях, в связи с увеличением количества проведенных мероприятий |
| 3. | Количество выпущенных информационных материалов | раз | 720 | 360 | 850 | Увеличение количества выпущенных информационных материалов от плана. |
| 4. | Количество изготовленной печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма | шт. | 500 | 500 | 4200 | Увеличение количества выпущенных печатной продукции от плана. |

Реализация программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 100 %.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 1.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,85.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8<0,85<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как эффективная.

- Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Настоящая программа является важной составной частью антикоррупционной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ», обеспечивающей согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение коррупции.

Основными целями программы: являются:

- проведение эффективной политики по предупреждению коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»;

- совершенствование системы профилактики проявлений коррупции;

- снижение уровня коррупции при исполнении органами местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг гражданам и организациям;

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»;

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции

Задачи программы:

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;

- мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;

- формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным действиям;

- организация противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»;

- предупреждение коррупционных правонарушений;

- подготовка квалифицированных специалистов для реализации антикоррупционной политики;

- повышение правовой грамотности населения в сфере противодействия коррупции;

- повышение роли средств массовой информации в пропаганде и реализации антикоррупционной политики;

- содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путем освещения таких фактов в средствах массовой информации.

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено финансирование в размере 200,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. Фактически израсходовано 198,5 тыс. руб., исполнение составило 99,3 %.

Исполнение мероприятий программы следующее:

По разделу № 1. Формирование в органах местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» отрицательного отношения к коррупции, обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предупреждение коррупционных правонарушений.

П.1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9. В целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального образования «Холмский городской округ» ограничений и запретов, требований о предотвращении и/или урегулировании конфликта интересов, установленных законодательством о противодействии коррупции и о муниципальной службе в муниципальном образовании проводится системная работа по противодействию коррупции, а именно:

- для граждан, впервые поступающих на муниципальную службу, проводится обязательный вводный инструктаж, разъясняются основные обязанности, запреты, ограничения, требования к служебному поведению, которые необходимо соблюдать в целях противодействия коррупции, также предоставляется пакет соответствующих методических материалов по профилактике коррупционных правонарушений;

- муниципальным служащим, увольняющимся  с муниципальной службы, чьи должности включены в соответствующий Перечень должностей, разъясняются ограничения, связанные с их последующим трудоустройством, а также предоставляются соответствующие методические материалы в виде Памятки (Памятка содержит  следующую информацию: изложение законодательства, перечень функций, осуществляемых органом местного самоуправления, которые могут стать основанием для применения ограничений, порядок действий муниципального служащего для получения согласия комиссии по урегулированию конфликта интересов);

- оказание консультативной помощи по вопросам соблюдения требований к служебному поведению, в том числе проведение профилактических бесед, доведение до муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в администрации муниципального образования «Холмский городской округ» о противодействии коррупции.

Все методические материалы размещены на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в разделе «Противодействие коррупции».

В муниципальном образовании разрабатывается и актуализируется нормативная правовая база.

Специалистами отдела муниципальной службы и кадров было проведено порядка 81 индивидуальных консультаций по заполнению справок о доходах. За 2024 год сотрудниками контрольно-правового департамента администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 5 муниципальным служащим оказана консультативная помощь по вопросам соблюдения требований к служебному поведению.

В отчетном периоде осуществлялся контроль за соблюдением установленных законом запретов и ограничений для муниципальных служащих. В том числе, при поступлении на муниципальную службу в администрацию муниципального образования «Холмский городской округ» специалистами отдела муниципальной службы и кадров проводится проверка на предмет соблюдения запрета на осуществление предпринимательской деятельности, запрета на членство в органе управления коммерческой организации, путем проверки информации через базу данных ФНС РФ. Кроме того, проводится проверка достоверности документов об образовании, путем направления запросов и проверки информации через базу данных Федеральной служба по надзору в сфере образования и науки. Также претендентом на должность муниципальной службы предоставляется справка об отсутствии судимости и справка об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу. Все подтверждающие документы приобщаются к личному делу муниципального служащего.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей (далее – Сведения) предоставляются муниципальными служащими администрации муниципального образования «Холмский городской округ», включенными в Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в установленный действующим законодательством срок (до 30 апреля).

Отделом муниципальной службы и кадров администрации муниципального образования «Холмский городской округ» проведен анализ предоставленных Сведений на предмет выявления оснований для проведения проверки в соответствии с действующим законодательством. Контроль проводился в два этапа:

- первичный анализ сведений;

- последующий анализ сведений.

При первичном контроле проверка проводилась по следующим направлениям:

- правильность оформления сведений с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» на соответствие формы, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», полнота заполнения всех реквизитов, проставления подписей;

- соответствие информации, содержащейся в Справках, методическим рекомендациям по заполнению справок о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, разработанные Министерством труда Российской Федерации.

Последующий контроль по анализу Сведений проводился с учетом имеющейся информации, содержащейся в личном деле муниципального служащего. По информации, содержащейся в личном деле, устанавливается состав семьи муниципального служащего, сведения об имуществе, которые обязан предоставить муниципальный служащий. Полученная информация сверяется с представленными сведениями. По итогам проведенного анализа справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации муниципального образования «Холмский городской округ» установлено следующее:

- Сведения предоставлены по форме, с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».

- Сведения предоставлены 94 муниципальными служащими, включая 123 членов семей, и 4 руководителями муниципальных учреждений, учредителями которых является администрация муниципального образования «Холмский городской округ», что составило 100 % от числа обязанных представлять сведения о доходах.

Указанные сведения размещены на официальном сайте администрации Холмского муниципального округа, в разделе «Противодействие коррупции» в установленный законодательством РФ срок.

В 2024 году фактов обращений согласно «Порядку уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального образования «Холмский городской округ» к совершению коррупционных правонарушений» (постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 16.11.2021 № 1746) не установлено.

В 2024 году поступило 19 уведомлений от муниципальных служащих администрации муниципального образования «Холмский городской округ» о намерении выполнять иную оплачиваемую работу согласно Порядку уведомления представителя нанимателя муниципальными служащими администрации муниципального образования «Холмский городской округ» о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

Запросов от общероссийских средств массовой информации не поступало.

В отчетном периоде прошли обучение (повышение квалификации) по программе «Противодействие коррупции» 10 муниципальных служащих администрации. Расходы на реализацию мероприятий по обучению составили 163,5 тыс.руб.

Согласно постановлению администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 10.08.2021 №1179 »Об утверждении Требований к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официального сайта администрации муниципального образования «Холмский городской округ» раздел на постоянной основе поддерживается в актуальном состоянии.

По разделу № 2. Снижение коррупциогенности муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»

П.2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. В целях снижения коррупционности муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов за отчетный период контрольно-правовым департаментом администрации муниципального образования «Холмский городской округ» проведена экспертиза 396 проектов нормативных правовых актов на наличие коррупционных факторов 108 из них противоречили действующему законодательству, в том числе 5 содержали коррупциогенные факторы. Кроме того, за отчетный период времени проверено 9 проектов решений Собрания, 2 из которых противоречили действующему законодательству. На сегодняшний день на территории муниципального образования действуют 1501 НПА.

В отчетном периоде специалистами контрольно-правовым департаментом ежемесячно проводится экспертиза принятых нормативных правовых актов на наличие коррупциогенных факторов в рамках осуществления мониторинга правоприменения. При осуществлении мониторинга действующих нормативно-правовых актов администрации выявлены 7 нормативно-правовых актов, не отвечающих требованиям действующего законодательства, 7 из которых содержали коррупциогенные факторы. В адрес руководителей структурных подразделений направлены письма о необходимости приведения нормативно-правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Контрольно-правовым департаментом на постоянной основе осуществляется контроль не соблюдений запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. Нарушений не выявлено.

В 2024 году контрольно-правовым департаментом проведено 2 семинара в марте и ноябре для муниципальных служащих, в том числе специалистов кадровых служб, по вопросам реализации законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции.

Администрацией обеспечены условия проведения общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов путем размещения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации. Контрольно-правовым департаментом ежемесячно проводится мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия коррупции в целях своевременного учета соответствующих изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления. На постоянной основе с разработчиками проектов муниципальных нормативно-правовых актов ведется разъяснительная работа по предотвращению и устранению выявленных коррупциогенных проявлений в нормотворческой деятельности.

По разделу № 3. Повышение правовой грамотности населения в сфере противодействия коррупции. Повышение роли средств массовой информации в пропаганде и реализации антикоррупционной политики. Содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции; в том числе путем освещения таких фактов в средствах массовой информации.

П.3.1.  Согласно требований Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов  и органов местного самоуправления», на официальном Интернет-сайте администрации поддерживается в актуальном состоянии раздел «Противодействие коррупции» содержащий сведения о Совете при администрации МО «Холмский городской округ» по  противодействию коррупции, план работы Совета, состав Совета администрации, памятки о действиях при столкновении с коррупцией, информация о деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования «Холмский городской округ» и урегулированию конфликта интересов, сведения о доходах муниципальных служащих, сформирована нормативно-правовая база по данному вопросу, размещена форма обратной связи для сообщений о фактах коррупции и муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ», создан новый раздел «Генеральная прокуратура — Что нужно знать о коррупции».

На постоянной основе в структурные подразделения направляются запросы на актуализацию размещаемых сведений на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

П.3.2.  Администрация ведет свою работу публично и открыто освещает свою деятельность, информирует население муниципального образования в средствах массовой информации: в газете «Холмская панорама», на МАУ ТРК «Холмск» и на официальном сайте Администрации, в социальных сетях аккаунта группы «Наш Холмск».

В 2024 году в газете «Холмская панорама» было опубликовано 44 материала и баннеров:

| 1 | 6 января 2024 г. № 1 (11817) | Материал: Совет по противодействию коррупции |
| --- | --- | --- |
| 2 | 6 января 2024 г. № 1 (11817) | Баннер «Нет коррупции» |
| 3 | 13 января 2024 г. № 2 (11818) | Баннер «У нас служебными полномочиями не торгуют!» |
| 4 | 20 января 2024 г. № 3 (11819) | Баннер «Не предлагай. Не принимай. Нет коррупции!» |
| 5 | 27 января 2024 г. № 4 (11820) | Баннер «Взятка - не подарок» |
| 6 | 10 февраля 2024 г. № 6 (11822) | Баннер «Легкие деньги - тяжелый приговор» |
| 7 | 23 февраля 2024 г. № 8 (11824) | Баннер «Коррупция. Отменить загрузку? Да!» |
| 8 | 2 марта 2024 г. № 9 (11825) | Баннер «Взятка - не подарок» |
| 9 | 8 марта 2024 г. № 10 (11826) | Материал: Заседание совета |
| 10 | 23 марта 2024 г. № 12 (11828) | Баннер «Молодёжь против коррупции» |
| 11 | 30 марта 2024 г. № 13 (11829) | Баннер «Скажи коррупции нет! Одна взятка - два преступника» |
| 12 | 6 апреля 2024 г. № 14 (11830) | Баннер «Легкие деньги - тяжелый приговор» |
| 13 | 13 апреля 2024 г. № 15 (11831) | Баннер «У нас служебными полномочиями не торгуют!» |
| 14 | 20 апреля 2024 г. № 16 (11832) | Баннер «Взятка лишает тебя свободы» |
| 15 | 27 апреля 2024 г. № 17 (11833) | Баннер «У молодых - чистые сердца. Мы против коррупции» |
| 16 | 4 мая 2024 г. № 18 (11834) | Баннер «Взятка - не подарок» |
| 17 | 9 мая 2024 г. № 19 (11835) | Баннер «Легкие деньги - тяжелые последствия» |
| 18 | 25 мая 2024 г. № 21 (11837) | Баннер «Не предлагай. Не принимай. Нет коррупции!» |
| 19 | 1 июня 2024 г. № 22 (11838) | Баннер «Лишь достоинство, совесть, честь разорвут паутину коррупции» |
| 20 | 8 июня 2024 г. № 23 (11839) | Баннер «Прокуратура РФ предупреждает» одна взятка - две статьи» |
| 21 | 22 июня 2024 г. № 25 (11841) | Баннер «За коррупцию расплачивается каждый из нас» |
| 22 | 29 июня 2024 г. № 26 (11842) | Баннер «Не позволяй коррупции управлять миром» |
| 23 | 6 июля 2024 г. № 27 (11843) | Баннер «Прокуратура РФ предупреждает» одна взятка - две статьи» |
| 24 | 13 июля 2024 г. № 28 (11844) | Баннер «Не предлагай. Не принимай. Нет коррупции!» |
| 25 | 20 июля 2024 г. № 29 (11845) | Баннер «Молодёжь против коррупции» |
| 26 | 27 июля 2024 г. № 30 (11846) | Баннер «Коррупция. Отменить загрузку? Да!» |
| 27 | 3 августа 2024 г. № 31 (11847) | Баннер «Стоп коррупция» |
| 28 | 10 августа 2024 г. № 32 (11848) | Баннер «Легкие деньги - тяжелые последствия» |
| 29 | 17 августа 2024 г. № 33 (11849) | Баннер «Легкие деньги - тяжелые последствия. Стоп коррупция» |
| 30 | 24 августа 2024 г. № 34 (11850) | Баннер «Коррупция. Отменить загрузку? Да!» |
| 31 | 31 августа 2024 г. № 35 (11851) | Баннер «Взятка лишает тебя свободы» |
| 32 | 7 сентября 2024 г. № 36 (11852) | Баннер «За коррупцию расплачивается каждый из нас» |
| 33 | 14 сентября 2024 г. № 37 (11853) | Баннер «Взятка - не подарок» |
| 34 | 28 сентября 2024 г. № 39 (11855) | Баннер «Легкие деньги - тяжелый приговор» |
| 35 | 5 октября 2024 г. № 40 (11856) | Баннер «Прокуратура РФ предупреждает» одна взятка - две статьи» |
| 36 | 12 октября 2024 г. № 41 (11857) | Баннер «Взятка лишает тебя свободы» |
| 37 | 19 октября 2024 г. № 42 (11858) | Баннер «Взятка лишает тебя свободы и ломает жизнь. Соблюдай закон!» |
| 38 | 2 ноября 2024 г. № 44 (11860) | Баннер «Скажи коррупции нет! Одна взятка - два преступника» |
| 39 | 11 ноября 2024 г. № 46 (11862) | Баннер «Вместе против коррупции!» |
| 40 | 30 ноября 2024 г. № 48 (11864) | Баннер «Взятка лишает тебя свободы» |
| 41 | 7 декабря 2024 г. № 49 (11865) | Баннер «Взятка - не подарок» |
| 42 | 11 декабря 2024 г. № 50 (11866) | Баннер «Легкие деньги - тяжелый приговор» |
| 43 | 21 декабря 2024 г. № 51 (11867) | Баннер «Стоп коррупция» |
| 44 | 24 декабря 2024 г. № 52 (11868) | Баннер «Коррупция. Отменить загрузку? Да!» |

В эфире телевещания МАУ ТРК «Холмск» размещено 1352 выходов социальных роликов:

В социальных сетях «Наш Холмск» были размещено 30 постов антикоррупционной направленности.

На трехсторонней информационной конструкции «LED-экране», расположенном на пл. Ленина, в ежедневном формате транслируются видеоматериалы (видеоролики) в количестве 6 шт.

П.3.3. В рамках реализации программного мероприятия «Проведение районного конкурса социальной рекламы «Молодежь против коррупции» в 2024 году представлено 6 работ в номинации «Социальный плакат» и 2 работы в номинации «Социальный видеоролик». В соответствии с распоряжением ДКСиМП МО «ХГО» от 27.11.2024 № 135 «О подведении итогов ежегодного районного конкурса социальной рекламы «Молодежь против коррупции» в МО «ХГО» в 2024 году», 09.12.2024 проведено торжественное награждение победителей конкурса.

Также были изготовлены квартальные календари с изображением рисунков, победивших в конкурсе. Календари были распространены среди организаций МО «ХГО».

Всем победителям были вручены ценные подарки. По результатам конкурса изготовлены квартальные календари с изображением рисунков, победивших в конкурсе. Расходы на реализацию мероприятия составили 35,0 тыс. руб. Календари были распространены среди организаций МО «ХГО». Средства израсходованы в полном объеме.

П.3.4. Через форму «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции», размещенную на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в разделе «Противодействие коррупции» за 2024 год обращений не поступало.

На официальном Интернет-сайте администрации размещены опросы: «Изучение мнения населения о коррупции» и «Информационная открытость деятельности органов местного самоуправления».

П.3.5. Аналитические и статистические сведения о характере обращений граждан,

поступивших в администрацию муниципального образования «Холмский городской округ» за 12 месяцев 2024 года.

1. За 12 месяцев 2024 года в администрацию муниципального образования «Холмский городской округ» поступило 2214 обращений граждан, что на 34 % больше, чем за аналогичный период 2023 года (справочно в 2023 году – 1653 обращения).

Главными причинами снижения количества обращений граждан можно обозначить реализацию в муниципальном образовании «Холмский городской округ» мероприятий муниципальной Программы обеспечения населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем; постоянную работу по улучшению состояния коммунального хозяйства, развитию инфраструктуры и жизнеобеспечения.

Из них по формам:

-	письменные – 1937,

-	устные – 277.

Одной из причин возникновения типичных обращений граждан является изношенность жилищного фонда в муниципальном образовании, увеличение количества ветхого и аварийного жилья. Между тем, по тематике «жилищные вопросы» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост на 24 %.

Остаются острыми проблемы неудовлетворительного жилищно-коммунального обслуживания жителей района – это ненадлежащее содержание общего имущества (системы водоотведения, кровли и фасады жилых домов, придомовых территорий); некачественное предоставление жилищно-коммунальных услуг (водо-, тепло-, энергоснабжение); проведение капитальных и текущих ремонтов жилого фонда; работа управляющих и ресурсоснабжающих организаций; очистка дворовых территорий и кровель домов от снежных масс и наледи, вывоз снега, благоустройство города, сел и т.д.  В 2024 году жителей округа продолжали интересовать вопросы благоустройства, ремонта придомовых территорий, установки и дооснащения детских игровых и спортивных площадок.

Администрацией округа ведется постоянная работа по улучшению состояния коммунального хозяйства: проводится замена магистральных водопроводов и тепловых сетей, капитальный ремонт придомовых территорий, многоквартирных домов, подвальных инженерных сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения, кровель, фасадов, подъездов жилых домов, благоустройство городского округа и т.д.

Рост по тематике «коммунальное обслуживание» по сравнению с 2023 годом составило 36 %.

Несмотря на постоянно ведущуюся работу по текущему содержанию и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмского городского округа количество обращений граждан по тематике «дорожное хозяйство» увеличилось на 49 %.

2. За 12 месяцев 2024 года все поступившие обращения граждан рассмотрены в сроки, установленные законодательством.

В целях надлежащего исполнения и недопущения нарушений Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» отделом организационной работы администрации на постоянной основе проводится разъяснительная работа с руководителями и специалистами структурных подразделений администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации о соблюдении требований данного законодательства.

3. За 12 месяцев 2024 года поступило 10 повторных обращения граждан (в 2023 году – 2).

4. За 12 месяцев 2024 года поступило 1016 обращения, направленных из вышестоящих инстанций (в 2022 году – 643).

5. За 12 месяцев 2023 года рассмотрено положительно 563 обращений (расчистка от снежных масс улично-дорожной сети и придомовых территорий; предоставление благоустроенного жилья; ремонт кровель, фасадов, квартир; проведение обследования жилого фонда на предмет пригодности для проживания (ветхость и аварийность); оказание финансовой помощи; предоставление консультаций и разъяснений; выдача справок и т.д.)

6. В рамках работы с населением муниципального образования «Холмский городской округ» за 12 месяцев 2024 года проведено:

В целях взаимодействия общественных объединений с администрацией муниципального образования «Холмский городской округ», согласования решений и действий по важнейшим вопросам социально-экономического и общественно-политического развития округа, учета общественного мнения и поддержки общественных инициатив при администрации муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляет свою деятельность Общественный консультативный совет.

Члены Совета принимают активное участие в разработке муниципальных программ; заседаниях «круглых столов»; коллегиях, проводимых при первом руководителе муниципального образования; общественных слушаньях; встречах с населением округа; культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

Так же представители общественных объединений входят в состав Совета при администрации муниципального образования «Холмский городской округ» по противодействию коррупции на территории Холмского городского округа; комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования и урегулированию конфликта интересов; рабочей группы по обеспечению межнационального и конфессионального согласия, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и адаптации мигрантов на территории муниципального образования «Холмский городской округ» при администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

В целях оказания консультативной помощи гражданам, обеспечения населения наиболее полной информацией о социально-экономическом развитии округа, принятых администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» нормативных правовых актов по обеспечению нормальных условий жизнедеятельности и повышению благосостояния жителей округа, оперативного решения возникающих проблем, укрепления правовой грамотности населения руководителями и специалистами структурных подразделений администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации на постоянной основе организована работа по проведению «прямых» и «горячих» тематических телефонных линий.

В целях развития и дальнейшего совершенствования работы по информированию населения о работе администрации муниципального образования «Холмский городской округ», повышения эффективности прямой и обратной связи с населением, оперативного реагирования на возникающие проблемы жителей муниципального образования проведено:

59 приемов граждан по личным вопросам первыми руководителями, обратилось – 277 человек, из них:

- мэром муниципального образования «Холмский городской округ» Любчиновым Д.Г. – 15 приемов – принято 196 человек;

- первым вице-мэром муниципального образования «Холмский городской округ» Казанцевой С.Г. – 11 приемов – принято 16 человек;

- вице-мэром муниципального образования «Холмский городской округ» Марковой Н.П. – 11 приемов – принят 1 человек;

- вице-мэром муниципального образования «Холмский городской округ» Белоцерковской Н.А. – 11 прием – принято 2 человека;

- вице-мэром муниципального образования «Холмский городской округ» Поддубным Е.В. – 11 приемов – принято 62 человека.

31 встреча с населением Холмского округа, присутствовало 1274 человека. Из них: 23 встречи в г. Холмске и 8 в селах округа.

При рассмотрении обращений граждан применяются такие формы работы как выезд на место для уточнения фактов, изложенных в обращении, приглашение заявителей для личной беседы, организация проверок.

За 12 месяцев 2024 года с выездом на место рассмотрено 374 обращения.

Отделом организационной работы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» еженедельно анализируется состояние работы с обращениями граждан в администрации муниципального образования «Холмский городской округ». При необходимости данный вопрос рассматривается на аппаратных совещаниях, проводимых первым руководителем муниципального образования.

7. В рамках реализации Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» администрация муниципального образования «Холмский городской округ» имеет официальный сайт, на котором установлена компьютерная технология обращений граждан в режиме онлайн.

За 12 месяцев 2023 года на официальный сайт администрации поступило 171 обращение граждан.

В рамках проведенных мероприятий обращений граждан о фактах совершения коррупционных правонарушений должностными лицами органов местного самоуправления не зафиксировано.

Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» ведет свою работу публично и открыто освещает свою деятельность и информирует население муниципального образования в средствах массовой информации: в газете «Холмская панорама», в эфирах МАУ ТРК «Холмск», на официальном сайте администрации и в социальных аккаунтах «Наш Холмск».

П.3.6. В течение 2024 года отделом организационной работы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» осуществлялась «горячая линия» для приема сообщений о фактах коррупции и коррупционных проявлениях в органах местного самоуправления.

Обращений граждан о фактах совершения коррупционных правонарушений должностными лицами органов местного самоуправления не зафиксировано.

П.3.7. В соответствии с перечнем в структурных подразделениях, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального образования «Холмский городской округ» оказывается 75 муниципальных услуг, 16 государственных услуг.

Через МФЦ оказывается 14 муниципальных (государственных) услуг. Ведется работа по приведению административных регламентов в соответствие с типовыми.

П.3.8. Согласно распоряжению администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 18.01.2016 г. № 11 на ежеквартальной основе формируется отчет ведомственного контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Холмский городской округ».

За отчетный период в администрации и ее структурных подразделениях оказано 8025 услуги, из них 5243 услуги в электронном виде. Отказов в предоставлении муниципальных услуг – 577 по причине несоответствия предоставленных документов требованиям п 2.6. административного регламента.

По разделу № 4. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления при осуществлении закупок.

П.4.1. В 2024 году в результате конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заключено 380 муниципальных контрактов для нужд муниципального образования «Холмский городской округ» на сумму 3 528,75 млн. руб. При этом начальная (максимальная) цена состоявшихся закупок составила 4 385,38 млн. руб., т.е. прямая экономия бюджетных средств составила 856,63 млн. руб. или 80,5 %.

Общее количество поданных заявок в 2024 году –708, из них порядка 80 % - на электронный аукцион.

Из 708 поступивших в 2024 году заявок было отклонено 80 заявок (или 11,3 %) в связи с их несоответствием требованиям документации и законодательству. Т.е. до процедур закупки допускается более 88 % заявок. Это говорит о непредвзятом отношении со стороны комиссии, об обоснованности закупки и о качественно подготовленной документации, в т.ч. инструкции по подготовке заявок.

Контрактная система имеет огромное значение не только для бюджетной сферы, позволяя эффективно расходовать средства, но и для развития бизнеса, оказывая непосредственное влияние на формирование добросовестной конкуренции, создание рабочих мест, направлений и видов деятельности сферы бизнеса.

Большую роль в реализации принципов прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств играет всестороннее информационное сопровождение процесса закупок. Вся информация о прошедших, текущих, планируемых закупках муниципального образования размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, что делает муниципальные закупки доступным для каждого участника.

П.4.2. Согласно постановлению администрации МО «Холмский городской округ» от 24.02.2021 года № 189, Департамент финансов администрации МО «Холмский городской округ» определен уполномоченным органом на осуществление контроля в отношении субъектов контроля при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В рамках последующего контроля Департаментом финансов администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в 2024 году проведено 10 контрольных мероприятий.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а так же иными положениями федеральных и муниципальных нормативных правовых актов, Департамент финансов администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в целях предупреждения нарушений Федерального законодательства РФ о контрактной системе на этапе планирования закупок осуществляет контроль за:

- непревышением объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика;

- соответствием информации об идентификационных кодах закупок и непревышением объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащихся в извещениях об осуществлении закупок, в информации содержащейся в планах-графиках, протоколах определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей.

Контрольные мероприятия осуществлялись сплошным методом, в случае выявления нарушений документы возвращаются на доработку.

В ходе контрольных мероприятий в отношении соблюдения законодательства РФ в сфере закупок, фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

В целях предотвращения нарушений законодательства при осуществлении муниципальных закупок Департаментом финансов администрации муниципального образования «Холмский городской округ» проводится мониторинг выявленных нарушений за отчетный год, по результатам которого главным распорядителям средств местного бюджета направляются обзорные письма с наиболее распространенными нарушениями и рекомендациями.

Ежеквартально в министерство финансов Сахалинской области направляются отчеты о выявленных нарушения.

По разделу 5. Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию коррупции.

П. 5.1. На территории муниципального образования «Холмский городской округ» действует 27 муниципальных программ.

В целях реализации мер по усилению контроля за действием муниципальных программ, действующих на территории МО «ХГО» в 2024 году, принято постановление администрации от 23.08.2024 № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Холмского муниципального округа Сахалинской области», распоряжение от 23.10.2024 № 697 «О финансовом обеспечении реализации муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ», действующих до 01.01.2025».

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель программы, посредством постоянного мониторинга и принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу.

Одним из важнейших моментов контроля при внесении изменений в муниципальные программы является обязательная увязка объёмов финансирования муниципальных программ с индикаторами, предусмотренными в программе на текущий и последующие года.

Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ по итогам 12 месяцев отчётного года. Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ включаются в сводный доклад о ходе реализации и об оценки эффективности муниципальных программ и размещаются на официальном сайте Администрации.

П.5.2. Внутренний муниципальный финансовый контроль в 2024 году осуществлялся в соответствии с федеральными стандартами:

- федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденный постановлением Правительства РФ от 06.02.2020 № 95;

- федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденный постановлением Правительства РФ от 06.02.2020 № 100;

- федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденный постановлением Правительства РФ от 17.08.2020 № 1235;

- федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденный постановлением Правительства РФ от 23.07.2020 № 1095.

В целях предупреждения нарушений Федерального законодательства РФ Департаментом финансов администрации Холмского муниципального округа осуществляется контроль целевого расходования бюджетных средств на этапе финансирования закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в ходе, которого охватывается 100% объем предъявленных к оплате документов.

В рамках последующего контроля Департаментом финансов администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в 2024 году проведено 10 контрольных мероприятий, в том числе:

- 9 камеральных проверок согласно Плана работы Департамента финансов администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на 2024 год, утверждённого приказом директора Департамента финансов от 26.12.2023 № 91;

- 1 внеплановая камеральная проверка, переходящая с 2023 г.

Плановые контрольные мероприятия на соблюдение бюджетного законодательства проведены в отношении следующих объектов контроля:

- в отношении ДУМИЗ администрации МО ХГО «Проверка исполнения бюджетных полномочий по администрированию доходов или источников финансирования дефицита местного бюджета»;

- в отношении МАОУ СОШ №1 г. Холмска «Проверка отчета об исполнении муниципального задания, в части начисления заработной платы, осуществления расходов»;

- в отношении Департамента образования МО ХГО Проверка осуществления расходов бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на реализацию мероприятий регионального проектов Молодежный бюджет;

- в отношении ДЖКХ МО «ХГО» «проверка предоставления субсидий ООО «Северная», ООО «Интеграция» на реализацию мероприятий по созданию условий управления многоквартирными домами муниципального образования «Холмский городской округ»;

- в отношении ДЖКХ МО «ХГО» «проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных в 2023 году на реализацию мероприятий на развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ»;

- в отношении МБДОУ д/с «Радуга» г. Холмска» «Проверка отчета об исполнении муниципального задания, в части начисления заработной платы, осуществления расходов»;

- в отношении ДЖКХ МО «ХГО» проверка предоставления субсидии МУП «Искра», МУП «Тепловые сети» на организацию бытового обслуживания на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Плановые контрольные мероприятия в части соблюдения требований законодательства о контрактной системе в рамках полномочий определенных частями 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон №44-ФЗ) проведены:

- в отношении МБДОУ ДС «Золушка» г. Холмска;

- в отношении МБДОУ ДС «Маячок» г. Холмска;

Кроме того, в 2024 году проведено 1 внеплановое контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности» в отношении - МБУ КДЦ «Россия».

По итогам контрольных мероприятий выявлены финансовые нарушения в объеме 815,71 тыс. рублей, из них:

-  не целевое – 225,32 тыс. рублей;

- не эффективное - 118,32 тыс. рублей;

- не правомерное – 199,81 тыс. рублей;

- прочие нарушения – 272,26 тыс рублей.

Нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий частично устранены. Объем средств, возмещенных в доход бюджета составляет 368,10 тыс. рублей.

Нарушения на сумму 293,38 тыс. руб. устранены (локальные акты учреждений приведены в соответствие с действующим законодательством, а также восстановлены не предоставленные к проверке документы, нарушения, выявленные в рамках Федерального закона 44- ФЗ сняты с контроля в связи с тем, что контракты исполнены сторонами в полном объеме, принятие использования приобретенного товара по назначению).

Нарушения, на сумму 154,23 тыс. рублей, находятся на контроле до полного их устранения (срок исполнения предписания 2025 год).

По результатам контрольных мероприятий выдано 2 предписания и 6 представлений.

За нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности» в отношении - МБУ КДЦ «Россия», к дисциплинарной ответственности, в виде замечания, привлечены специалист по закупкам Гросс М. Е. и юрисконсульт Важанова И. П.

За нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия «Проверка отчета об исполнении муниципального задания, в части начисления заработной платы, осуществления расходов МАОУ СОШ № 1 г. Холмска» к дисциплинарной ответственности, в виде замечания, привлечены директор образовательного учреждения и инспектор по кадрам.

За нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия в отношении Департамента образования МО ХГО «Проверка осуществления расходов бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на реализацию мероприятий регионального проектов Молодежный бюджет», привлечена к дисциплинарной ответственности в виде «Замечания» заместитель директора МАОУ СОШ с. Правда.

На дату формирования отчета о реализации полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля предписание в отношении объекта контроля ДУМИЗ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» «Проверка исполнения бюджетных полномочий по администрированию доходов или источников финансирования дефицита местного бюджета» находится на исполнении со сроком до конца 2025 года.

В целях исполнения перечня программных мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»  от 28.10.2015г. №1076, информация о результатах проведенных проверок ежеквартально размещалась на сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в разделе Департамента финансов - «Информация о внутреннем муниципальном финансовом контроле» - «Информация о результатах проверок».

В рамках Плана мероприятий по противодействию коррупции Департаментом финансов администрации муниципального образования «Холмский городской округ» по итогам контрольных мероприятий при установлении фактов нарушения действующего законодательства Российской Федерации, а также содержащих признаки, мошенничества, хищения, растраты бюджетных средств, материалы проверок передаются в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер. Так, за 2024 год в Холмскую городскую прокуратуру направлено 3 акта проверок (по состоянию на 11.02.2025).

В течение 2024 года проводилась методическая работа с руководителями и специалистами учреждений бюджетной сферы, руководителями территориальных отделов администрации по вопросам контроля за расходованием бюджетных средств, с целью предотвращения нарушений с их стороны. Данные мероприятия проводились в форме личных консультаций, доведения принятых постановлений, распоряжений и приказов, регламентирующих вопросы исполнения бюджета на очередной финансовый год, а также устанавливающие требования к соблюдению процедур закупки товаров, работ и услуг.

Также, в целях своевременного пресечения нарушений обязательных требований действующего законодательства РФ, Департаментом финансов администрации муниципального образования «Холмский городской округ» заключены соглашения об основах взаимодействия с Холмской городской прокуратурой, Отделом министерства внутренних дел Российской Федерации по Холмскому городскому округу и Отделом судебных приставов ОСП по Холмскому району.

Жалобы и исковые заявления на решения органа контроля, а также жалобы на действия (бездействия) должностных лиц, органа контроля при осуществлении ими полномочий по внутреннему финансовому контролю не поступали.

П.5.3. Департаментом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на постоянной основе проводится контроль за использованием муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении и хозяйственном ведении предприятий и учреждений, переданного в аренду третьим лицам.

По разделу 6. Предотвращение коррупционных проявлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства   и землепользования

П.6.1.  Муниципальный жилищный контроль регулируется Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  Жилищным кодексом Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации,  Гражданским кодексом РФ,  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2008 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Законом Сахалинской области от 05.03.2013 №10-ЗО «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом исполнительной власти Сахалинской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор» («Губернские ведомости», № 43(4211), 13.03.2013), Уставом муниципального образования «Холмский городской округ» от 06.03.2013 № 52/4-878, решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 13.06.2013 №56/4-932 «Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на территории муниципального образования «Холмский городской округ» утверждено Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 30.09.2021 № 44/6-384.

Полномочия по осуществлению муниципального  жилищного контроля на территории муниципального образования «Холмский городской округ» возложены на отдел муниципального  контроля администрации муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденный решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2021 №44/6-384 «О внесении изменений в структуру администрации муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденную решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 30.07.2022 №30/6-243.

Уполномоченный орган на проведение муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Холмский городской округ» взаимодействует с органами прокуратуры, по вопросам согласования проведения проверок и формирования ежегодного плана проведения проверок, с Государственной жилищной инспекцией Сахалинской области по вопросам предоставления материалов проведения проверок в случае выявления фактов нарушений жилищного законодательства для привлечения нарушителей к административной ответственности.

10.03.2022 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», которым утверждены особенности организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Данное постановление устанавливает, что в 2022, 2023, 2024 году не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении всех видов государственного контроля, за исключением внеплановых КНМ по выявлению фактов причинения вреда либо непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ущерба обороне страны и безопасности государства.

На основании пункта 10 Постановления №336 допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности), профилактических мероприятий, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях.

В целях недопущения нарушений обязательных требований в адрес юридических лиц в 2024 году отделом муниципального контроля администрации муниципального образования «Холмский городской округ» было направлено 292 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведено 102 выездных мероприятия.

285 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований исполнено, 7 предостережений не исполнены – направлены исковые заявления в Холмский городской суд о понуждении исполнить предостережение.

Деятельность муниципального жилищного контроля направлена на профилактику нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, на создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан, улучшение качества предоставляемых населению жилищных, коммунальных услуг и содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в жилищно-коммунальной сфере.

П. 6.2.

1.	По разрешениям на строительство за 2024 год:

1.1. В период с 01.01.2024 по 28.12.2024 поступило 28 заявлений на выдачу разрешений на строительство объектов недвижимости, в том числе 19 заявлений о внесении изменений в разрешения.

По 27 заявлениям (96,4 % от общего количества) оформлены и выданы разрешения на строительство объектов недвижимости, в том числе внесены изменения.

По 1 заявлению (3.7 % от общего количества) отказано в выдаче разрешения на строительство.

Разъяснения причин отказов в выдаче разрешений на строительство:

1 отказ:

ООО «Фермер» по объекту: «База отдыха по адресу: Сахалинская область, Холмский район, г. Холмск, ул. Лесозаводская, 287»:

Несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка

2. По разрешениям на ввод за 2024 год:

В период с 01.01.2024 по 28.12.2024 поступило 16 заявлений о выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости, в том числе 3 заявления о внесении изменений в разрешения.

По 16 заявлениям (100 % от общего количества) оформлены и выданы разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости, в том числе внесены изменения.

Все обращения за отчетный период рассмотрены в установленные действующим законодательством сроки, в соответствии со ст.51, ст.55 Градостроительного кодекса РФ.

Всем заявителям даны полные разъяснения в порядке консультирования.

Необоснованные отказы в выдаче разрешения на строительство объектов недвижимости отсутствуют, случаев волокиты и затягивания управленческих решений при выдаче разрешений не допущено.

3.	При рассмотрении заявления гражданина о предоставлении в собственность бесплатно нескольких земельных участков, расположенных на территории Садоводческого некоммерческого товарищества:

В отдел поступило 26 заявлений, из них по 11 заявлениям (42,3% от общего числа) выданы отказы.

Заявителям разъяснено что, предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно по основаниям, указанным в подпункте 7 статьи 39.5 Земельного Кодекса РФ, осуществляется однократно (пункт 1 статьи 39.19 Земельного Кодекса РФ). Гражданину было предложено выбрать один из интересующих земельных участков и повторно направить заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.

4.	При рассмотрении обращений граждан о предоставлении без торгов земельного участка в собственность за плату:

В отдел поступило 48 заявлений, из них по 8 заявлениям (16,6% от общего числа) выдан отказы.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут передаваться гражданам для сенокошения и выпаса скота в аренду в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации. При этом выкуп арендуемого земельного участка в собственность не допускается.

Исходя из п. 2.6.1. административного регламента от 30.06.2022 № 1108, где одновременно с заявлением заявитель обязан представить документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным приказом Росреестра от 02.09.2020 N П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия», не предоставляется возможным подтвердить факт того, что здание с расположено на испрашиваемом земельном участке.

В соответствии c п.1 статьи 39.20 Земельного Кодекса РФ исключительное право на приобретение земельных участков в собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках.

5.	В ходе рассмотрения обращения граждан о предоставлении земельного участка в собственность в рамках «Гаражной амнистии», а также при личном приеме граждан по вопросам оформления земельных участков и гаражей в собственность у ряда граждан отсутствуют документы, предусмотренные ст. 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

Поступило 65 заявлений, из них по 15 заявлениям (23 % от общего числа) выданы отказы.

Таким образом, гражданам разъясняется, что они вправе обратиться с заявлением в суд о признании факта владения пользования гаражом. После вступления решения суда в законную силу, граждане могут повторно обратиться с заявлением в Департамент о предоставления в собственность бесплатно земельного участка под гаражом в рамках «Гаражной амнистии».

На сегодняшний день обратившимся гражданам с полным пакетом документов, в том числе с решениями суда, вступившими в законную силу, оформлены земельные участки и гаражи в рамках «Гаражной амнистии», документы о регистрации права собственности выданы лично.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество заключений о наличии в проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» коррупционных факторов | % | 17 | 0,6 | 1,2 | Что подтверждает высокое качество контроля |
| 2. | Количество муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, прошедших повышение квалификации по вопросам противодействия коррупции | Чел. | 4 | 4 | 10 | Отклонений нет |
| 3 | Доля обращений граждан, организаций и сообщений средств массовой информации в органы местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ», в результате проверки которых выявлены правонарушения коррупционной направленности, коррупционной направленности, от общего количества обращений и сообщений по поводу действий или бездействия должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» | % | 0 | 0,5 | 0 | Обращений не было |
| 4. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» | % | 5,7 | 5,8 | 5,7 | Меньше базового показателя |
| 5. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» | % | 85 | 47,5 | 85 | Согласно опросу по изучению информационной открытости органов местного самоуправления, 45 % опрошенных полностью удовлетворены, 40 % частично удовлетворены информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления. |

В целом реализация программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 99,3 %.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 0,9.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,8.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,8<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как эффективная.

15. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов муниципального образования «Холмский городской округ»

Решение экологических проблем является как одно из стратегических направлений социально-экономического развития. Создание благоприятной для проживания и хозяйствования окружающей среды является одной из социально значимых задач, на решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и органов местного самоуправления. Это обеспечивается соблюдением определенных принципов экологической безопасности.

Достаточно остро стоит проблема загрязнения, зарастания и заиливания водных объектов. Наличие значительного уровня загрязнений атмосферного воздуха.

Цели Программы предусматривают:

1. Улучшение состояния окружающей природной среды, создание системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

2. Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. Так как водные объекты утратили способность к самоочищению.

Задачи, предусмотренные Программой:

- рекультивация свалки Полигона ТБО;

- разработка генеральной схемы очистки территории;

- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

- создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива.

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено 78 008,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 75 668,0 тыс. рублей, местного бюджета 2 340,3 тыс. рублей. Фактически израсходовано 77 708,1 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 75 376,9 тыс. руб., местного бюджета 2 331,2 тыс. руб., исполнение составило 99,6 %.

Основные мероприятия, на которые были направлены средства в 2024 году:

- приобретение трех единиц техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива, для предприятий ЖКХ – 51 335,0 тыс. руб.;

- приобретение оборудования для площадок под размещение ПАГЗ (компрессорная станция) – 25 173, 1 тыс. руб.;

- поддержка населения при переоборудовании автотранспорта в количестве 8 единиц на газомоторное топливо – 1 200, 0 тыс. руб.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов муниципального образования

«Холмский городской округ» за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество построенных объектов размещения обезвреживания отходов, единиц | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности (проценты) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Протяжённость работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранное мероприятие) | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Площадь рекультивированных земель, нарушенных при размещении отходов | га | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Сбор и вывоз серы и других химических веществ с территории бывшего ЦБЗ Сбор и вывоз серы и других химических веществ с территории бывшего ЦБЗ | тонн | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива | ед. | 10 | 10 | 8 | Индикатор не достигнут по причине отсутствия заявок от физических лиц на возмещение затрат за переоборудование автотранспорта для работы на газомоторном топливе. Департаментом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ» приобретено дополнительное оборудование по муниципальному контракту от 05.11.2024 г № 24-292/238, заключённого с ООО «Научно-производственная компания «ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА» на сумму 25 173 100,0 рублей, с целью увеличения коэффициента опустошения передвижного автомобильного газового заправщика не менее 0,95, что в свою очередь увеличит объем потребления газа, и как следствие приведёт за собой увеличения заявок от физических лиц на получение компенсационных выплат за переоборудование автотранспорта для работы на газомоторном топливе. |
| 8. | Приобретение автотранспорта и техники, использующих газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| 9. | Устройство площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ) | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | Количество оборудования, приобретённого для площадок под размещение автомобильного газового заправщика (ПАГЗ) | ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| 11. | Оказание мер поддержки физическим лицам при приобретении и установке солнечной генерации в частных домовладениях | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | Приобретение автогазозаправщика (ПАГЗ) | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 13. | Развитие электроэнергетики | ед. | 0 | 0 | 0 |  |

В целом реализация программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов муниципального образования «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 99,6 %.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 0,95.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,82.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,82<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов муниципального образования «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как эффективная.

16. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ»

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса является необходимым фактором для его успешного развития.

Целями программы являются поддержка и содействие развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ», создание условий для развития предпринимательской деятельности.

Основные задачи Программы:

- развитие системы финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

- поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства;

- содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

- содействие занятости населения и развитие самозанятости; - популяризация предпринимательской деятельности.

Для реализации направлений муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» должны быть решены 4 основные направления программы:

1.Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.Консультативная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организационные мероприятия.

3.Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки и повышения квалификации кадров.

4. Развитие молодежного предпринимательства.

Мероприятия по программе за 2024 год исполнены следующим образом:

В январе 2024г. администрация муниципального образования «Холмский городской округ» заключила Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Холмский городской округ» из областного бюджета на 2024г. с Министерством экономического развития Сахалинской области. 18 декабря 2024 года заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Холмский городской округ» из областного бюджета на 2024 год.

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено 14 518,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 13 776,0 тыс. рублей, средства местного бюджета 742,2 тыс. рублей. Фактически израсходовано 14 517,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 13 776,0 тыс. руб., местного бюджета 741,3 тыс. руб., исполнение составило 100 %.

Финансовая поддержка в виде субсидий в 2024 году оказана 94 субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе и самозанятым физическим лицам. Трем получателям выдали субсидию за счет местного бюджета, два получателя субсидии вернули средства из-за невыполнения условий Соглашения.

В 2024г. из средств областного и местного бюджетов поддержка была направлена на следующие мероприятия муниципальной программы:

- Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня);

-Предоставление субсидии на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело;

-Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга;

-Предоставление субсидий на возмещение затрат физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Проведены 6 заседаний инвестиционных советов, 3 Консультативных совета, а также 9 заседаний межведомственной комиссии, круглые столы с МСП, встречи с центром «Мой бизнес».

Оказывается, консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.

На постоянной основе ведётся работа по внесению изменений в нормативно правовые акты, регламентирующие порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также проводится оценка регулирующего воздействия.

Сформирован реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки оказываемой администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» за 2024г. и размещён на официальном сайте муниципального образования «Холмский городской округ», на официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ.

Департаментом экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на постоянной основе оказывается консультативная помощь представителям бизнеса, а также помощь в оформлении и подготовке документов. В течение 2024 года 8 предпринимателей вели деятельность социально ориентированного предприятия и включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. На территории муниципального образования «Холмский городской округ» социальные предприниматели оказывают помощь в виде предоставления товаров (услуг) по сниженной стоимости для социально незащищенных слоев населения Холмского городского округа.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» за 2024 год

| - № - п/п | - Наименование индикатора - (показателя) | - Единица измерения | - Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | - Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2023 год | - 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | - План | - Факт |  |
| - 1. | - Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях, без внешних совместителей | - Чел. | - 1600 | - 4410 | - 2566 | - Данные среднесписочной численности работников, занятых на малых предприятиях (808) согласно данным статистики Сахалинской области. Данные среднесписочной численности работников микропредприятий (1758) согласно данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 10.01.2025 |
| - 2. | - Количество малых предприятий - всего, на - конец года | - Ед. | - 384 | - 406 | - 384 - Микропредприятия на 10.01.2025-351, - Малые предприятия на 10.01.2025-33, по данным реестра субъектов МСП | - Данные согласно данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 10.01.2025 |
| - 3. | - Оборот малых предприятий - всего | - Млн. руб. | - 6626,6 | - 6492,0 | - 8944,46 | - Выполнен. |
| - 4. | - Количество субъектов малого и среднего - предпринимательства, которым оказана - поддержка в рамках софинансирования - Программы | - Ед. | - 92 | - 93 | - 94 |  |
| - 5. | - Количество созданных рабочих мест в рамках софинансирования Программы | - Ед. | - 14 | - 14 | - 17 |  |
| - 6. | - Количество сохраненных рабочих мест в рамках софинансирования Программы | - Ед. | - 143 | - 14 | - 82 |  |
| - 7. | - Количество выданных субсидий по возмещению затрат физическим лицам, не являющимися индивидуальными - предпринимателями и применяющим специальный налоговый, режим «Налог на профессиональный налог» | - Ед. | - 74 | - 79 | - 77 | - Уменьшение связано с возвратом от двух получателей субсидии из-за невыполнения условий Соглашения |

В целом реализация программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 100 %.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 0,93.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,8.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,8<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как эффективная.

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Цели программы:

- обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными продуктами питания местных товаропроизводителей;

- повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

- сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов;

- создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере сельского хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»;

- повышение популярности профессий, связанных с сельским хозяйством;

- повышение уровня качества жизни сельского населения.

Задачи программы:

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

- осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных животных;

- поддержка малых форм хозяйствования;

- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв;

- повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;

- обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства;

- создание условий для привлечения инвестиций в основной капитал;

- увеличение налоговых поступлений в местный бюджет;

- предоставление консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского (Проведение комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского) в выполнении мероприятий Программы.

В целях выполнения мероприятий Программы проведена следующая работа:

Заключено соглашение с министерством сельского хозяйства Сахалинской области о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Сахалинской области на проведение комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Сахалинской области на 2024-2026 годы.

Заключен муниципальный контракт на проведение комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

В рамках муниципального контракта проведены работы по борьбе с борщевиком Сосновского в селах (с. Чехов, с. Костромское, с. Пионеры, с. Яблочное) и г. Холмске. Общая площадь, на которой проведены работы по локализации борщевика Сосновского составила 295,4697 га.

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено 9 750,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 9457,9 тыс. рублей, местного бюджета 292,6 тыс. рублей. Фактически израсходовано 9 750,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 9457,9 тыс. рублей, местного бюджета 292,6 тыс., исполнение составило 100 %.

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2024 году на территории муниципального образования «Холмский городской округ» было реализовано 5 проектов благоустройства:

1.	Освещение общественной территории у школы в с. Пионеры;

2.	Устройство тротуара по ул. Школьная в с. Пионеры;

3.	Благоустройство набережной в с. Правда;

4.	Асфальтирование проезда с. Пионеры ул. Вокзальная;

5.	Обустройство уличного освещения по ул. Восточной в с. Чехов.

В целях выполнения мероприятий Программы проведена следующая работа:

Заключено соглашение с министерством сельского хозяйства Сахалинской области о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Сахалинской области на обеспечение комплексного развития сельских территорий на 2024-2026 годы.

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено 11 541,7 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 7161,3 тыс. рублей,

В целях выполнения мероприятий Программы проведена следующая работа:

Заключены соглашения с министерством сельского хозяйства Сахалинской области: Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Сахалинской области на развитие агропромышленного комплекса из областного бюджета и Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства на 2024 год.

Осуществлялся контроль за поставкой на льготных условиях личным подсобным хозяйствам округа комбикормов. Личным подсобным хозяйствам за 2024 года поставлено 732,9 тн зерна и комбикормов.

Сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности Холмского муниципального округа Сахалинской области в 2024 году приобретено: плуг Пересвет 4+1, косилка беркут UNO, катки водоналивные 9.2, погрузчик ПКУ-0,8.

Для увеличения сбыта сельхозпродукции, выращенной местными товаропроизводителями, на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области за 2024 год проведено 50 ярмарок выходного дня.

В муниципальном образовании продолжается работа по увеличению племенного поголовья: мясного направления породы «герефорд» и молочного направления «голштинской» породы.

КФХ Важанов А.Ю (в 2009 году по лизингу приобрело 20 голов племенного скота мясного направления), на 01.01.2025 года поголовье составило 62 голов, в том числе коров 31 гол.

КФХ Дорощенко Э.В. (в 2014 году приобрело 10 голов племенного скота мясного направления), на 01.01.2025 года поголовье составило 37 голов, в том числе коров 15 голов.

ООО «Авангард-Агро» (в 2016 году приобрело 27 голов племенного скота мясного направления), на 01.01.2025 года поголовье составило 144 головы, в том числе коров 41 голов.

КФХ Сапронова И.Ю. (в 2015 году приобрело 20 голов племенного скота молочного направления, в 2016 году - 10 голов, в 2017 - 17 голов), на 01.01.2025 года поголовье составило 256 голова, в том числе коров 150 голов.

Положение дел в сельском хозяйстве округа освещалось в средствах массовой информации.

Осуществляется консультационная, организационная и информационная поддержка мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено 42 190,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 36 426,1 тыс. рублей, средства местного бюджета 5 764,2 тыс. рублей. Фактически израсходовано 42 140,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 36 426,1 тыс. руб., местного бюджета 5 714,2 тыс. руб., исполнение составило 99,9 %.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 100,43 | 102,8 | 105,5 |  |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 95,9 | 102,9 | 103,1 |  |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 104,33 | 102,8 | 114,4 |  |
| 4. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) | рублей | 38720 | 39000 | 53547,5 |  |
|  | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
| 5. | Картофель | тонн | 3018 | 2911 | 1704 | Подтопление полей из-за частых и обильных дождей в 2024 г. - КФХ «Кострома» поле под посадку картофеля не вспахало (техника тонула) (план по Соглашению на 2024г. -252 тн) - Снижение урожая у ООО «Авангард Агро» (план по Соглашению на 2024г. - 1140 тн., факт за 2024г.- 504 тн.) |
| 6. | Овощи |  | 469 | 440 | 710 |  |
|  | Урожайность в сельскохозяйственных организациях, ц/га |  |  |  |  |  |
| 7. | картофель | ц/га | 184,02 | 138,3 | 129,1 |  |
| 8. | овощи | ц/га | 139,16 | 130,6 | 164,5 |  |
| 9. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 298,91 | 289,4 | 248 | Невыполнение показателя связано с сокращение поголовья КРС в ООО «Авангард Агро», КФХ «Кострома», КФХ Рудаков, КФХ Новиков |
| 10. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 3538,91 | 3266,3 | 3540,6 |  |
| 11. | Надой молока на одну корову в сельскохозяйственном предприятии | кг | 5419 | 4350 | 5102 |  |
| 12. | Производство яиц в хозяйствах всех категорий | тыс. штук | 1010,4 | 1010 | 1000 |  |
| 13. | Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств, на конец года в том числе: | голов | 1608 | 1656 | 1692 |  |
|  | коров | голов | 735 | 838 | 781 |  |
| 14. | Поголовье свиней во всех категориях хозяйств | голов | 39 | 30 | 34 |  |
| 15. | Прирост количества техники, используемой в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | трактора | - | 1 | - |  |
|  |  | кормозаготовительная техника | 7 | 3 | 4 |  |
| 16. | Поддержка садоводства и огородничества | кол-во объединений | 1 | - | - |  |
| 17. | Строительство (приобретение) теплиц крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | кол-во шт. | - | 1 | - |  |
| 18. | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | га | - | 47,4 | 295,5 |  |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | 1 | 5 | 5 |  |
| 20 | Количество реализованных проектов в рамках мероприятия «Формирование современного облика сельских территорий» | ед. | - | 0 | 0 |  |

В целом реализация программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 99,9 %.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 0,9.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,8.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,6≤0,8<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как эффективная.

18. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»

Одним из важнейших условий устойчивого развития национальной экономики является опережающее развитие транспортной системы (транспортная инфраструктура и дорожное хозяйство). Транспортная система является необходимым элементом хозяйственного устройства и интеграции любой территории, неотъемлемой частью жизненного пространства современного человека Развитие и совершенствование автомобильных дорог относится к приоритетам социально-экономического развития не только муниципального образования, но и Сахалинской области.

Приоритетным направлением деятельности администрации Холмского городского округа в сфере транспорта на долгосрочный период является создание условий для решения задач по обновлению основных фондов транспорта и дорожного хозяйства.

Цель программы: развитие транспортного комплекса для обеспечения устойчивого социального и экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ»

Задачи программы:

- формирование современного и эффективного транспортного комплекса Холмского городского округа, обеспечивающего ускорение грузопассажирских перевозок и снижение транспортных издержек в экономике;

- обеспечение доступности для населения Холмского городского округа услуг в сфере перевозок;

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено 561 073,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 327 314,1 тыс. рублей, средства местного бюджета 233 759,4 тыс. рублей. Фактически израсходовано 495 631,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 327 314,0 тыс. руб., местного бюджета 168 317,3 тыс. руб., исполнение составило 88,3 %.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» в 2024 г. средства были направлены:

- содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения;

-  капитальный ремонт и ремонт объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»;

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Советская г. Холмск в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Проценты | 85 | 85 | 85 |  |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Проценты | 35 | 35 | 35 |  |
| 3 | Количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, софинансируемых из местного бюджета | тыс.чел. | 608,8 | 608,8 | 608,8 |  |
| 4 | Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения (км/п.м./ПД-шт/ИИ-шт) | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, км км/п.м. (уровень технической готовности - %), ИИ-шт., ПД-шт. ИИ-%, ПД-% | км | 3,7 | 3,7 | 3,32 |  |
| 6 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | км | 20,2 | 20,2 | 20,2 |  |

В целом реализация программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 88,3 %.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 1.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,81.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,82<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как эффективная.

19. Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ»

Программа «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» (далее - Программа) направлена на создание условий для привлечения инвестиций, поддержку субъектов инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Целью программы является формирование благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Для ее достижения необходимо решить следующие задачи:

1. создание благоприятной административной среды для привлечения внебюджетных инвестиций в экономику муниципального образования,

2. формирование мер финансовой поддержки субъектам инвестиционной деятельности,

3. продвижение инвестиционного потенциала муниципального образования.

В мероприятиях программы принято к исполнению 3 раздела:

Раздел № 1 «Мероприятие в сфере имущественных, земельных отношений и градостроительной деятельности»,

Раздел № 2 «Мероприятия в сфере образовательной деятельности и кадровой политики»

Раздел № 3 «Мероприятия по стимулированию инвестиционной деятельности»

Раздел № 4 «Мероприятия в сфере налогового регулирования».

Мероприятия программы исполнены следующим образом:

В целях реализации мероприятий Программы постановлениями администрации муниципального образования «Холмский городской округ» утверждены 2 Порядка предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности:

- Постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.11.2023 № 2234 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- Постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.11.2023 № 2235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях».

Постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 09.01.2024 № 6 утверждено положение о создании комиссии по рассмотрению вопросов оказания финансовой поддержки субъектам инвестиционной деятельности муниципального образования «Холмский городской округ» и утвержден состав комиссии распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.12.2023 № 656.

С 15.07.2024 по 24.07.2024, с 18.11.2024 года по 28.11.2024, с 09.12.2024 года по 18.11.2024 департаментом экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» был объявлен конкурс по предоставлению субсидий субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории Холмского городского округа (средства местного бюджета), предоставление субсидии субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях (средства местного бюджета).

За период проведений отборов в адрес департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» поступили 3 заявки от субъектов инвестиционной деятельности на предоставление субсидии на реализацию инвестиционных проектов на территории Холмского городского округа (средства местного бюджета).

В 2024 году поступили 2 заявки на включение инвестиционных проектов в Перечень приоритетных инвестиционных проектов муниципального образования «Холмский городской округ». По результатам проведенного отбора включен 2 инвестиционных проекта в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Холмского городского округа.

Проводится работа по формированию реестра земельных участков, возможных к использованию при реализации инвестиционных проектов на территории Холмского городского округа, определяются земельные участки, планируемые под инвестиционные проекты на территории Холмского городского округа. На территории Холмского городского округа определены и сформированы 10 инвестиционных площадок для производственных объектов.

На официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» сформирован специализированный раздел «Инвестиционная деятельность». Раздел постоянно актуализируется и наполняется новой информацией.

В настоящее время в рамках инвестиционного потенциала на территории Холмского городского округа реализуются инвестиционные проекты: ООО «Салмон» - создание кулинарного цеха глубокой переработки рыбо-морепродуктов в с. Костромское, ООО «Компания Сакура» - создание цеха по переработке и консервированию рыбо-морепродуктов в с. Правда Холмского района, которые включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов на территории Холмского городского округа.

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено финансирование в размере 1 293,8 тыс. руб. из средств местного бюджета. Фактически израсходовано 1 293,8 тыс. руб., исполнение составило 100 %.

В 2024 году ООО «Мясной остров», ООО «Салмон», ООО «Компания Сакура» предоставлена субсидия как субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории Холмского городского округа в размере 1293,8 тыс. руб.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицы измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1. | Объем инвестиций по проектам, реализуемым при муниципальной поддержке | млн. руб. | 60,0 | 70,0 | 74,5 | В связи с увеличением в 2024 году инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |
| 2. | Количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших поддержку на реализацию инвестиционных проектов | единиц | 1 | 3 | 3 |  |
| 3. | Количество новых рабочих мест, создаваемых в результате реализации инвестиционных проектов, получивших финансовую поддержку | человек | 5 | 10 | 26 | В связи с увеличением в 2024 году инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |
| 4. | Увеличение налоговых отчислений в бюджет муниципального образования от субъектов инвестиционной деятельности, получивших муниципальную поддержку | тыс. руб. | 135,9 | 200,0 | 1087,4 | В связи с увеличением в 2024 году инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ» и увеличением инвестиционных вложений субъектами инвестиционной деятельности, получившие муниципальную поддержку. |

Реализация программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 100 %.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 1.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,85.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,85<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как эффективная.

20. Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Необходимость первоочередного обеспечения доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения важна, поскольку доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами.

Цель программы:

– обеспечение условий для безбарьерного доступа инвалидам и другим малообеспеченным группам населения к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, а также услугами в приоритетных направлениях жизнедеятельности, средствами информации.

Задачи программы:

- обеспечение доступности общественных учреждений социального обслуживания, образования, культуры, спорта;

- обеспечение транспортной доступности;

- обеспечение доступности участия инвалидов в культурно- массовых мероприятиях;

- обеспечение доступности участия инвалидов в спортивных мероприятиях;

- оказание поддержки общественным организациям инвалидов, направленной на обеспечение участия в спортивных соревнованиях, фестивалях, выставках и других культурных мероприятиях;

- информационно-методическое и кадровое обеспечение работы с инвалидами;

-  повышение качества предоставления услуг малообеспеченным группам населения городского округа.

В соответствии с действующим законодательством администрации муниципального образования «Холмский городской округ» проводилась работа по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, создавались условия для успешной социализации инвалидов, вовлечения инвалидов в спортивные, культурные, общественные мероприятия.

В рамках взаимодействия с общественными организациями инвалидов, в целях формирования безбарьерной среды жизнедеятельности, администрацией муниципального образования безвозмездно предоставлены помещения Холмской районной общественной организации инвалидов (с телефоном) и местной группе Сахалинской региональной организации общественной организации слепых.

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено 10 215,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 9 617,8 тыс. рублей, средства местного бюджета 597,2 тыс. рублей. Фактически израсходовано 10 199,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 9 602,4 тыс. руб., местного бюджета 596,6 тыс. руб., исполнение составило 99,8 %.

Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмского городского округа»

Адаптация учреждений культуры:

- Приобретение интерактивного стола Hope 65 для слабовидящих для Центральной районной библиотеки им. Ю.И. Николаева

- Приобретение сенсорного киоска Line 65 с индукционной петлей для слабослышащих для Дома культуры г. Холмска

- Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности:

- Обслуживание подъемных устройств (в количестве 3 штук), установленных в 2021-2024 гг. гражданам с инвалидностью в рамках муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

Адаптация учреждений образования:

- приобретение сенсорного киоска, для МАОУ СОШ №1 г. Холмска

- приобретение сенсорного киоска, для МАОУ СОШ №6 г. Холмска

- приобретение сенсорного киоска, для МАОУ СОШ №8 г. Холмска

- приобретение мнемосхемы, для МБОУ СОШ с. Костромское

- приобретение мнемосхемы, тактильной таблички, пиктограмм тактильных, системы вызова помощи, визуально-акустического табло, индукционной петли, контрастной ленты, кресло-коляски для МАОУ СОШ № 6 г. Холмска

Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (МКУ «Служба единого заказчика»)

Адаптация учреждений культуры:

- Адаптация туалетной комнаты для инвалидов и маломобильных групп населения в ЦДК г. Холмска

- Разработка проектной документации для ДК с. Правда

- Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности:

- Строительно-монтажные работы на «Оборудование (дооборудование) административных зданий, социальных объектов и жилых домов приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов» (монтаж балкона с подъёмной платформой) по адресу: г. Холмск, ул. Крузенштерна, д. 5, кв. 24, МК № 23-722/047, от 28.11.2023 г., ИП Ким Сен Иль

- Строительно-монтажные работы на «Оборудование (дооборудование) административных зданий, социальных объектов и жилых домов приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов» (приобретение и установка подъемной платформы к крыльцу подъезда) по адресу: г.Холмск, ул. Капитанская д. 5, кв. 60, МК № 23-723/048, от 28.11.2023 г., ИП Ким Сен Иль

- Разработка проектной документации на «Оборудование (дооборудование) административных зданий, социальных объектов и жилых домов приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов» по адресу: г. Холмск, Холмский р-н, с. Яблочное, ул. Центральная 92 кв. 21, МК № 14 от 17.05.2024, ООО «Дельта»

- Строительно-монтажные работы на «Оборудование (дооборудование) административных зданий, социальных объектов и жилых домов приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов» по адресам: г. Холмск, ул. Героев, д. 7, кв. 27 (установка резинового пандуса к балконной двери), г. Холмск, ул. Стахановская, д. 19, кв. 5 (установка поручней в ванной комнате, резинового пандуса к двери), г. Холмск, ул. Молодежная, д. 15, кв. 47 (адаптация ванной комнаты), г. Холмск, ул. Школьная, д. 17 В, кв. 11 (установка в подъезде поручней, установка поручней в ванной комнате), Холмский район, с. Чапланово, ул. Речная, д. 17, кв. 5 (установка в подъезде поручней), Холмский район, с. Яблочное, ул. Центральная, д. 92, кв. 21 (установка в подъезде поручней, установка поручней в ванной комнате, резинового пандуса к двери) МК № 24-239/062 от 07.08.2024, ИП  Папян Артак Спартакович

- Разработка проектной документации на «Оборудование (дооборудование) административных зданий, социальных объектов и жилых домов приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов» для работ по адаптации Отдела опеки и попечительства администрации МО «Холмский городской округ» по адресу: г. Холмск, ул. Советская, 66, МК №28 от 12.09.2024, ООО «Дельта»

- Строительно-монтажные работы на «Оборудование (дооборудование) административных зданий, социальных объектов и жилых домов приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов» (Установка поручней в подъезде) по адресу: г. Холмск, ул. Бульвар Дружбы, д. 7 кв. 18, МК №43 от 15.11.2024 г., ИП Папян А.С.

- Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости)

- Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы (разработка технического плана для проведения работ по адаптации жилого помещения, где проживает инвалид, по адресу ул. Крузенштерна, д. 5 кв. 24)

Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности:

- приобретение автомобиля для перевозки инвалидов, с задним подъёмником

Сведения о достижение значения индикаторов (показателей)

муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонения значений индикаторов (показателей) на конец отчётного 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1.1. | Количество жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, оборудованных пандусами, поручнями и другими устройствами облегченного доступа. | Единиц | 6 | 4 | 7 |  |
| 1.2. | Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования. | Единиц | 44 | 14 | 44 | Учреждения культуры МО ХГО МБУК «Холмская централизованная библиотечная система» -13 библиотек, МБУК «Централизованная клубная система» - 7 учреждений культурно-досугового типа, МБУК «Историко-культурный центр», МБОУ ДО «Детская школа искусств», МБУК «Парк культуры и отдыха города Холмска», МБУК Кинодосуговый центр «Россия», 11 учреждений спорта, 13 общеобразовательных учреждений - все они частично доступны |
| 1.3. | Доля доступных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования. | % | 100 | 100 | 100 | Учреждения культуры МО ХГО МБУК «Холмская централизованная библиотечная система» -13 библиотек, МБУК «Централизованная клубная система» - 7 учреждений культурно-досугового типа, МБУК «Историко-культурный центр», МБОУ ДО «Детская школа искусств», МБУК «Парк культуры и отдыха города Холмска», МБУК Кинодосуговый центр «Россия», 11 учреждений спорта, 13 общеобразовательных учреждений - все они частично доступны |
| 1.4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения. | % | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| 1.5. | Количество парковок, оборудованных знаками «Инвалиды» и горизонтальной дорожной разметкой парковки. | Единиц | 10 | 30 | 8 |  |
| 1.6. | Количество инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях на территории муниципального образования | Человек | 80 | 110 | 126 | Количество инвалидов, принявших участие в культурно - массовых мероприятиях на территории муниципального образования – 126 человек (Мероприятия, посвященные различным акциям, праздничным датам, проходили в образовательных учреждениях, в учреждениях культуры, на территории муниципального образования «Холмский городской округ» - 40 человек,, а также проводили мастер-класс Обществом инвалидов для 40 человек ЦСР «Чайка», в новогодних мероприятиях приняли участие, получили подарки - 40 человек, в областном мероприятии «Сахалинский лед» - 6 человек). |
| 1.7. | Количество инвалидов, принявших участие в спортивных мероприятиях на территории муниципального образования | Человек | 75 | 80 | 85 | Количество инвалидов, принявших участие в спортивных мероприятиях на территории муниципального образования – 60 человек (Мероприятия прошли на базе МБУСШ МО «ХГО» в рамках реализации программы «Сахалинское долголетие» и с участием тренеров-общественников |
| 1.8. | Количество участников семинаров и круглых столов. | Человек | 40 | 40 | 40 |  |
| 1.9. | Количество мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам. | Единиц | 17 | 16 | 17 | Количество мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам – 17 (классные и внеклассные мероприятия, прошедшие в образовательных учреждениях) |
| 1.10. | Количество общественных организаций инвалидов, которым была оказана помощь. | Единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.11. | Количество заседаний Совета по делам инвалидов. | Единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.12. | Количество специального автотранспорта с подъемным устройством для перевозки пассажиров на территории муниципального образования. | Единиц | 2 | 1 | 3 |  |
| 1.13 | Количество оборудованных объектов для полной интеграции детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения с обществом. | Единиц | 1 | 1 | 1 | Количество оборудованных объектов для полной интеграции детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения с обществом – 1 объект (МАОУ СОШ №1 г. Холмска) |
| 1.14 | Количество спортивного инвентаря и оборудования для занятия спортом инвалидами | Единиц | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.15 | Количество оборудования для оказания медицинских услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения | Единиц | 0 | 1 | - | Не предоставлялся. |
| 1.16 | Организация и проведение заседаний, мероприятий с участием родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями | Единиц | 2 | 2 | 2 | Организация и проведение заседаний, мероприятий с участием родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями – 2 (Мероприятия с участием родителей проведены в ОКУ г. Холмска). |
| 1.17 | Доля инвалидов, переселенных с верхних этажей на нижние, в общем числе инвалидов, нуждающихся в переселении с верхних этажей на нижние |  | 0 | 0.1 | 0 | Заявки не поступали |

В целом реализация программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 99,8 %.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 0,96.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,83.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,83<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как эффективная.

21. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Данная программа разработана в целях обеспечения  эффективности управления организациями и предприятиями с участием муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальным имуществом, земельными участками, совершенствования системы учета и управления объектами муниципальной собственности, формирования оптимального состава и структуры муниципального имущества, создание юридической значимой и экономически обоснованной базы для исчисления имущественных налогов и арендной платы за  использование земельных участков.

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено 107 631,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 4 958,0 тыс. рублей, местного бюджета 102 637,2 тыс. рублей. Фактически израсходовано 104 222,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 4 958,0 тыс. руб., местного бюджета 99 264,0 тыс. руб., исполнение составило 96,8 %.

Денежные средства были распределены по следующим мероприятиям программы:

-  оптимизация состава муниципального имущества (выполнение кадастровых работ);

- совершенствование системы учета объектов муниципального имущества;

- создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом;

- поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций;

- организация управления муниципальной собственности.

Сведения о достижение значения индикаторов (показателей)

муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество реорганизованных муниципальных унитарных предприятий | ед. | - - | - - | - | в 2024 году реорганизация муниципальных унитарных предприятий не планировалась |
| 2. | Количество муниципальных унитарных предприятий, преобразованных в открытые акционерные общества в процессе приватизации | ед. | - - | - - | - | В 2024 году преобразование муниципальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества в процессе приватизации не планировалась. |
| 3. | Количество объектов недвижимости в границах кадастровых кварталов, в отношении которых выполнены комплексные кадастровые работы | ед. | - 2963 | - 2343 | 2963 |  |
| 4. | Удельный вес объектов недвижимости муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию прав, в общем числе объектов недвижимости муниципальной собственности, подлежащих регистрации | % | - 50 | - 80 | 90 |  |
| 5. | Доля земельных участков от общего количества земельных участков, учитываемых в реестре муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию прав | % | - 100 | - 100 | 100 |  |
| 6. | - Выполнение плановых показателей поступлений в бюджет Холмского городского округа по неналоговым доходам | % | 117,2 | 100 | 111 | План по доходам в бюджет в 2024 году, утвержден в объеме 84 233 200,00 руб., фактическое исполнение доходной части составило 93 543 990,22 руб., (111,0%), перевыполнение произошло в части увеличения в сумме 9 310 790,22 руб.. |
| 7. | - Выполнение плановых показателей поступлений в бюджет Холмского городского округа доходов от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | % | 105 | 95 | 113 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков при плановых показателях, в сумме 43 906 000,00 руб. фактически поступило в муниципальный бюджет 49 633 885,36 руб., план выполнен на 113% в связи погашением текущей дебиторской задолженности в размере 5 727 885,36 руб. ООО «ЦПИ №17» |
| 8. | - Количество заключенных по результатам торгов договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 18 | 5 | 24 | В результате проведенных конкурсных процедур проведено 29 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, по итогам которых заключено 24 договора аренды земельных участков на общую сумму 2 928 452,00 руб., при начальной стоимости 2 427 360 ,00 руб. |
| 9. | - Доля прибыльных муниципальных унитарных предприятий от общего количества муниципальных унитарных предприятий | % | 17 | 0 | 0 | Прибыльные муниципальные унитарные предприятия отсутствуют. |
| 10. | Инвентаризация земельных участков, находящихся в пользовании граждан и юридических лиц, занятых разрушенными зданиями и сооружениями, не прошедших оформление в соответствии с требованиями ЗК РФ, самовольно захваченных, не используемых в течение трех и более лет в соответствии с установленным видом разрешенного использования | ед. | - 0 | - 0 | 0 | Порядок проведения инвентаризации земель был утвержден Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 12 июля 1993 г. № 659 «Об утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации земель для определения возможности их предоставления гражданам». Данный документ утратил силу с 1 марта 2015 года в соответствии Постановлением Правительства РФ от 22.10.2014 № 1090. |
| 11. | Количество деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. |  | - 0 | - 0 | 0 | Декларации безопасности гидротехнических сооружений разработаны в 2021 году. Следующий срок подготовки – 2025 год |
| 12. | Количество объектов, приобретаемых в муниципальную собственность |  | - 0 | - 0 | 0 | Приобретение объектов в муниципальную собственность в 2024 году не планировалось. |
| 13. | Количество муниципальных унитарных предприятий, уставной фонд которых подлежит увеличению |  | - 0 | - 0 | 0 | В 2024 году увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий не планировалось. |

В целом реализация программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 96,8 %.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 1.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,84.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,84<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как эффективная.

22. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» характеризуется проведением ответственной и прозрачной политики. Исполнением в полном объеме принятых бюджетных обязательств, концентрацией бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности и    качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Холмский городской округ».

Для реализации цели муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

1.Обеспечить долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за счет координации стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового   планирования, обоснования, поддержания    достаточного объема резервного фонда    администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

2.Продолжить совершенствование нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса в муниципальном образовании «Холмский городской округ», организации планирования и исполнения муниципального бюджета.

3.Осуществлять эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Холмский городской округ».

4.Обеспечить своевременный финансовый контроль в сфере управления муниципальными финансами муниципального образования «Холмский городской округ».

5.Формировать единое информационное пространство, применять информационные и телекоммуникационные технологии в сфере управления муниципальными финансами муниципального образования «Холмский городской округ» для обеспечения открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» повышать качество финансового менеджмента главных распорядителей средств муниципального бюджета.

Бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов утвержден решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.12.2023 № 7/7-32.

Расходные обязательства муниципального образования «Холмский городской округ» за 2024 год исполнены в размере 8 713 879,4 тыс. рублей или 97,4 % плановых назначений.

Бюджет Холмского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов сформирован программно-целевым методом, доля расходов муниципального бюджета в 2024 году, сформированных в рамках муниципальных программ составила 93,1 %.

Плановый дефицит муниципального бюджета в 2024 году, в соответствии с решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.12.2024 23/7-157 «О внесении изменений в решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.12.2023 № 7/7-32 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» составил 66 943,5 тыс. рублей (без учета остатков средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2024) или 5,3 % к общему годовому объему доходов муниципального без учета безвозмездных поступлений на соответствующий финансовый год и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

По состоянию на 31.12.2024 года в Холмском городском округе отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Муниципальный долг на 31.12.2024 года отсутствует, расходы на обслуживание муниципального долга за отчетный период составили – 16,4 тыс. рублей.

В результате мониторинга динамики налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета и контроля исполнения бюджетного задания администраторами доходов муниципального бюджета наблюдается увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходных источников к предыдущему году (в сопоставимых условиях). Рост налоговых и неналоговых доходов в 2024 году связан с увеличением налога на доходы физических лиц, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налога, взимаемого с применением патентной системы налогообложения, транспортного налога, доходов от продажи имущества, а также увеличением поступлений доходов арендной платы за земельные участки и имущества.

Размер резервный фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в 2024 году составил 15 000,0 тыс. рублей или 0,02 % общего объема расходов муниципального бюджета. Фактически выделено из резервного фонда в 2024 году 14 519,9 тыс. рублей. Расходные обязательства, финансируемые за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации в 2024 году, составили 100,0 %.

В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса на официальном сайте администрации Холмского городского округа размещается установленная для открытости информация всеми главными распорядителями бюджетных средств. Между получателями бюджетных средств муниципальными учреждениями и Департаментом финансов заключены договора на электронный документооборот.

В рамках осуществления полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля охвачено проверками 607 632,64 тыс. рублей или 7 % от общего объема средств муниципального бюджета, без учета расходов на обслуживание муниципального долга.

Отношение количества предписаний, принятых по фактам финансовых нарушений, к общему количеству установленных фактов финансовых нарушений ниже планового показателя обусловлено содержанием в предписании нескольких нарушений.

В отчетном периоде в рамках общественно значимых проектов реализовано:

-	8 проекта общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах, доля вовлечения населения в бюджетный процесс составила 3,6 %.

-	11 общественно значимых проектов, в рамках проекта «Молодежный бюджет», доля вовлечения молодежи в бюджетный процесс составила 41,9 %.

Количество исполненных исполнительных документов за счет средств бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году – 100 %. В 2024 году исполнено 79 исполнительных документов.

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

В рамках исполнения муниципальной программы приняты следующие нормативно- правовые акты:

-	решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.12.2023 № 7/7-32 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»; решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 25.06.2024 № 14/7-103 «О внесении изменений и дополнения в решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.12.2023 № 7/7-32 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»; решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.08.2024 № 16/7-115 «О внесении изменений в решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.12.2023 № 7/7-32 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»; решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.11.2024 № 20/7-139 «О внесении изменений в решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.12.2023 № 7/7-32 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.12.2024 № 23/7-157 «О внесении изменений в решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.12.2023 № 7/7- 32 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

-	распоряжение  администрации  муниципального  образования  «Холмский городской округ» от 18.01.2024 № 7 «О мерах по реализации решения Собрания муниципального образования «Холмский городской округ› от 14.12.2023 № 7/7-32 8 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

-	решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ› от 25.06.2024 № 14/7-102 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за 2023 год»;

-	постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 10.11.2023 № 2341 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Холмский городской округ» на 2024-2026 годы»;

-	постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 08.02.2024 № 211 «О внесении дополнений и изменений в порядок расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 16.03.2023 № 432»;

- 	постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.10.2024 № 1659 «О внесении изменений в Порядок расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 16.03.2023 № 432».

В течение 2024 года в рамках исполнения полномочий Департаментом финансов администрации муниципального образования «Холмский городской округ» принимались распоряжения и приказы по вопросам бюджетного законодательства.

За анализируемый период в муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» внесены 3 изменения (постановления администрации от 01.03.2024 № 337, 20.11.2024 № 1966, 26.12.2024 № 2164).

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено 164 060,4 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 63 060,0 тыс. рублей, средства местного бюджета 101 000,4 тыс. рублей. Фактически израсходовано 163 378,9 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 63 059,6 тыс. руб., местного бюджета 100 319,3 тыс. руб., исполнение составило 99,6 %.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |
| 1. | Утверждение бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на трехлетний период (на очередной финансовый год и на плановый период) |  | да/1 | да | да/1 |  |
| 2. | Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования «Холмский городской округ» | % | 98,4 | не менее 90 | 97,4 |  |
| 3. | Удельный вес расходов муниципального бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов муниципального бюджета | % | 93,8 | не менее 90 | 93,1 |  |
| 4. | Отношение дефицита муниципального бюджета к общему годовому объему доходов муниципального бюджета без учета безвозмездных поступлений на соответствующий финансовый год и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 0,6 | 10 | 5,3 |  |
| 5. | Отношение просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджета к общему объему расходов муниципального бюджета | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов к аналогичному показателю предыдущего года (в сопоставимых единицах) | % | 109,0 | более 100 | 127,9 |  |
| 7. | Отношение объема муниципального долга к доходам муниципального бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 3,6 | 10 | 0,0 | По состоянию на 31.12.2024 муниципальный долг отсутствует |
| 8. | Доля расходов муниципального бюджета на обслуживание муниципального долга к расходам муниципального бюджета без учета субвенций, предоставляемых из областного бюджета | % | 0,001 | не более 1 | 0,0002 |  |
| 9. | Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям муниципального образования «Холмский городской округ» к общему объему предоставленных муниципальных гарантий | % | 0 | 0 | 0 | Муниципальные гарантии в 2024 году не предоставлялись |
| 10. | Соответствие объема резервного фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ» к общему объему расходов согласно бюджетному законодательству | % | 0,01 | не более 3 | 0,2 |  |
| 11. | Обеспечение исполнения расходных обязательств, финансируемых за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | % | 100,0 | не менее 90 | 100,0 |  |
| 12. | Доля охвата главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» автоматизацией бюджетного процесса | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 13. | Доля муниципальных учреждений муниципального образования «Холмский городской округ», разместивших информацию о своей деятельности на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в общем количестве муниципальных учреждений муниципального образования «Холмский городской округ», обязанных размещать сведения о своей деятельности в соответствии с законодательством | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 14. | Доля типов информации о плановых и фактических показателях в сфере управления муниципальными финансами городского округа, его активах и обязательствах, которая в соответствии с законодательством должна быть открыта для общества, размещаемой на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 15. | Отношение объема средств муниципального бюджета, охваченных проверками, к общему объему средств муниципального бюджета без учета расходов на обслуживание муниципального долга | % | 11,5 | 7 | 7 |  |
| 16. | Отношение количества предписаний, принятых по фактам финансовых нарушений, к общему количеству установленных фактов финансовых нарушений | % | 100,0 | 100 | 100,0 |  |
| 17. | Отношение объема реализованных в отчетном периоде нарушений, возможных (подлежащих) к устранению, к общему объему нарушений, установленных в отчетном периоде, возможных (подлежащих) к устранению | % | 95,0 | 54 | 80 |  |
| 18. | Доля населения, вовлеченного в бюджетный процесс | % | 9,7 | 3,6 | 3,6 |  |
| 19. | Доля молодежи, вовлеченной в бюджетный процесс | % | 77,0 | 41,9 | 41,9 |  |
| 20. | Количество исполненных исполнительных документов, поступивших в Департамент финансов в отчетном финансовом году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

В целом реализация программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 99,6 %.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 0,98.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,84.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,84<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как эффективная.

23. Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Муниципальная  программа  «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (далее – Программа) реализуется в целях создания условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, повышения  степени ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и  социокультурном развитии Холмского городского округа.

Для достижения этих целей Программой предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечить нормативно-правовое регулирование реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- создать условия для развития сети муниципальных учреждений и общественных объединений и организаций для реализации государственной молодежной политики по основным ее направлениям;

- создать муниципальную систему информационного обеспечения работы с детьми и молодежью;

- создать муниципальную систему мер поощрения, поддержки и продвижения способной талантливой молодежи, молодежных проектов и инициатив (учреждение стипендий, грантов, премий);

- обеспечить поддержку и развитие добровольчества на территории муниципального образования;

- оказывать содействие в создании условий для интеграции в общество и оказание помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в жизни общества, в том числе молодежи с ограниченными возможностями здоровья;

- создать систему мер по содействию сохранению и укреплению института семьи, и пропаганде семейных ценностей;

- создать условия для повышения качества и доступности в сфере отдыха, занятости, досуга молодежи и молодежного туризма;

- создать условия для поддержки межмуниципального, межрегионального и международного взаимодействия молодежи;

- оказывать содействие и поддержку организациям и учреждениям в создании условий для устойчивого развития системы допризывной подготовки граждан.

В соответствии с данными задачами спланированы мероприятия Программы.

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

Соисполнители Программы: Департамент образования, Областное казённое учреждение «Холмский центр занятости населения», Отдел ЗАГС Холмского района Сахалинской области, МАУ «Холмск Медиа», ГБПОУ СТОТиС, СВМУ им.Т.Б.Гуженко.

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено финансирование в размере 493,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. Фактически израсходовано 492,9 тыс. руб., исполнение составило 100 %.

Постановлениями администрации муниципального образования «Холмский городской округ» № 311 от 28.02.2024, № 1727 от 21.10.2024 внесены изменения в муниципальную программу, в связи с необходимостью приведения Программы в соответствие с бюджетом муниципального образования «Холмский городской округ» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

В 2024 году в рамках раздела 1 «Обеспечение нормативно-правового регулирования реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования «Холмский городской округ» подготовлены распоряжения Департамента культуры, спорта и молодежной политики об участии в репетициях и военном Параде Победы,  об участии в параде юнармейцев,  об организации деятельности военно-патриотических объединений, об организации выездного мероприятия, о подведении итогов конкурса проектов (программ) патриотического воспитания детей и молодежи в МО «ХГО» в 2024 году,  о награждении Почетным знаком муниципального образования «Холмский городской округ» «Лучший юнармеец», о подведении итогов ежегодного районного конкурса проектов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи в МО «ХГО» в 2024 году, о подведении итогов ежегодного районного конкурса социальной рекламы «Молодежь против коррупции» в МО «ХГО» в 2024 году.

В рамках 2 раздела Программы «Создание условий для развития молодежной инфраструктуры» создан и функционирует Молодежный Совет при администрации муниципального образования «Холмский городской округ», Молодежный парламент при Собрании муниципального образования «Холмский городской округ». Проведена работа по функционированию 13 волонтерских отрядов (12 волонтерских отрядов при образовательных организациях, 1 волонтерский отряд при Департаменте культуры, спорта и молодежной политики). В 2024 году с участием волонтеров проведено более 120 различных акций и мероприятий.

На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 99,9 тыс. рублей.

В рамках раздела 3 Программы «Создание муниципальной системы информационного обеспечения молодежной политики, проводимой на территории муниципального образования» созданы группа «Волонтеры «Горячее сердце» г. Холмск» социальной сети «В контакте», группа «Molodejkholmsk» в Телеграм-канале.  Изготовлены и распространены буклеты, листовки с информацией по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе, приобретен современный методический инструментарий для профориентации молодежи. В Центральном Доме культуры г. Холмска установлено и функционирует WI-FI – оборудование.

На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 40,0 тыс. рублей.

На реализацию раздела 4 Программы «Создание муниципальной системы мер поощрения, поддержки и продвижения способной и талантливой молодежи, молодежных проектов и инициатив» затрачены средства в размере 70,0 тыс. рублей

Данные средства позволили организовать ко Дню российской молодежи и Дню добровольца (волонтера) в России торжественное чествование лучшей молодежи МО «ХГО», прославляющей район на разных уровнях, в разных направлениях деятельности.

В рамках раздела 5 «Обеспечение поддержки и развития добровольчества на территории муниципального образования» проведена работа по оказанию поддержки добровольческих инициатив, пропаганде волонтерского движения. За отчетный период волонтерами проведены мероприятия: Всероссийская акция «Блокадный хлеб», акции «Добрая валентинка», «Подарок воину», «Георгиевская ленточка», акции профилактической направленности, интерактивные площадки, организованные в День молодежи, благотворительные и экологические акции и др.

В рамках реализации раздела 6 Программы «Оказание содействия в создании условий для интеграции в общество и оказание помощи молодым людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе молодежи с ограниченными возможностями здоровья» заключены 2 договора о квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи со следующими предприятиями: ООО «Северный мост», ООО «Эгеон» (трудоустроены 7 человек по профессиям: техник, программист, мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства,  электрогазосварщик,  оператор ЭВМ, системный администратор). Из 25 обратившихся выпускников 20 трудоустроены на квотированные рабочие места. В 2024 году из числа несовершеннолетних граждан, находящихся в ТЖС, трудоустроены 84 человек. В 2024 году на базе ОКУ ХЦЗН организован молодежный клуб «Молодежь в центре», в котором ежемесячно проводятся мастер-классы, экскурсии, привлекаются спикеры по различным направлениям.  Проведено театрализованное новогоднее представление для 100 детей с ограниченными физическими возможностями.

На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 50,0 тыс. рублей.

В рамках раздела 7 Программы «Создание системы мер по содействию сохранению и укреплению института семьи, и пропаганде семейных ценностей» проведены торжественное мероприятие по вручению Свидетельства на приобретение (строительства) жилья, торжественное бракосочетание, посвященное Дню молодежи.

На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 5,0 тыс. рублей.

В рамках реализации 8 раздела Программы «Создание условий для повышения качества и доступности услуг в сфере отдыха, занятости и досуга молодежи» организовано проведение культурно-массовых мероприятий: муниципальный молодежный праздник «Общегородской последний звонок» для выпускников средних общеобразовательных школ (27.05.2024), ко Дню молодежи учреждениями клубного типа было проведено 13 мероприятий (29.06.2024), молодежный фестиваль «ФАНФЕСТ САХ» (15.09.2024).

На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 208,0 тыс. рублей.

В рамках реализации раздела 9 Программы «Создание условий для поддержки межмуниципального, межрегионального и международного взаимодействия молодежи» организовано проведение молодежных образовательных форумов (08.10.2024, 18.10.2024).

На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 20,0 тыс. рублей.

В целом, все мероприятия Программы выполнены. Результаты, полученные в 2024 году от реализации мероприятий, показали, что социально-экономический эффект достигнут. Все фактические показатели Программы на уровне плановых (приложение №1 к отчёту):

•	 Увеличился уровень охвата (вовлеченность) молодёжи добровольческой деятельностью до 11,5 % (АППГ – 10,0 %), выполнение планового показателя на 100%;

•	Снизился уровень молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи до 8,0 % (АППГ– 10,0%), выполнение планового показателя на 100%;

•	 Снизилось количество проектов и программ учреждений и организаций, детских и молодежных общественных организаций, и объединений, получивших финансовую поддержку - 6 (АППГ – 10), выполнение планового показателя на 100%;

•	Снизился уровень информационной обеспеченности сферы государственной молодежной политики - до 20,0% (АППГ – 25,5 %), выполнение планового показателя на 100%;

•	Увеличился уровень молодежи, вовлеченной в деятельность военно-патриотических клубов – 15,5 % (АППГ – 15,0 %), выполнение планового показателя на 100%;

•	Снизился уровень охвата молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в том числе молодежи с ограниченными возможностями здоровья, получившей поддержку и финансовую помощь - до 10 % (АППГ – 22 %), выполнение планового показателя на 100%;

•	Осталось прежним количество молодежных объединений и организаций, созданных и действующих на территории муниципального образования до 16 (АППГ – 16), выполнение планового показателя на 100%;

•	Осталось прежним количество подростковых и молодежных клубов (центров), игровых и спортивных площадок, созданных и действующих на территории муниципального образования до 3 (АППГ – 3), выполнение планового показателя на 100 %;

•	Количество молодых граждан, представленных в законодательных и совещательных органах местного самоуправления составляет 20 человек (АППГ – 20 чел.), выполнение планового показателя на 100%.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Доля численности молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | % | 10,0 | 11,5 | 11,5 | Отклонений нет |
| 2. | Доля численности молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | % | 10,0 | 8,0 | 8,0 | Отклонений нет |
| 3. | Количество проектов и программ учреждений и организаций, детских и молодежных общественных организаций и объединений, получивших финансовую поддержку | единиц | 10 | 6 | 6 | Отклонений нет |
| 4. | Уровень информационной обеспеченности сферы государственной молодежной политики Холмского городского округа среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет и молодых семей | % | 25,5 | 20,0 | 20,0 | Отклонений нет |
| 5. | Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность военно-патриотических клубов и клубов по месту жительства, от общего числа молодежи | % | 15,0 | 15,5 | 15,5 | Отклонений нет |

| 6. | Доля молодых людей, из числа оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе молодежь с ограниченными возможностями здоровья, получивших поддержку и помощь (от общего числа молодежи, состоящей на учете в качестве оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, и из числа инвалидов, состоящих на учете в органе социальной защиты) | % | 22,0 | 10 | 10 | Отклонений нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Количество молодежных объединений и организаций, созданных и действующих на территории муниципального образования | единиц | 16 | 16 | 16 | Отклонений нет |
| 8. | Количество подростковых и молодежных клубов (центров), игровых и спортивных площадок, созданных и действующих на территории муниципального образования | единиц | 3 | 3 | 3 | Отклонений нет |
| 9. | Количество молодых граждан из числа молодежи в возрасте до 35 лет, представленных в законодательных и совещательных органах местного самоуправления | единиц | 20 | 20 | 20 | Отклонений нет |

Реализация программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 100 %.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 1.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,85.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,85<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как эффективная.

24. Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

Программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ» (далее - Программа) направлена на создание условий для формирования конкурентоспособной туристской отрасли, обеспечивающей существенный вклад в социально-экономическое развитие, сохранение природного, культурно-исторического наследия муниципального образования «Холмский городской округ».

Туризм в настоящее время активно развивается и признается одной из наиболее быстро развивающихся и высокодоходных отраслей мирового хозяйства.

Муниципальное образование «Холмский городской округ», обладая уникальными природно-климатическими ресурсами, выгодным географическим расположением, историко-культурными ценностями, имеет мощный потенциал для развития экономической деятельности в такой отрасли как туристско-рекреационный комплекс.         Наличие незамерзающей паромно-железнодорожной переправы, автомобильной дороги федерального значения в широтном направлении с запада на восток, кратчайшим путем связывающей город Холмск с областным центром г. Южно-Сахалинском (83км.) и восточным побережьем острова. В настоящее время данные преимущества под влиянием внешних факторов не используются в достаточной степени для обеспечения развития туристического потенциала округа.

Цель программы: создание благоприятных условий для развития туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Задачи программы:

-повышение уровня информационного комфорта туристов и туроператоров, разработка и реализация рекламно-информационного обеспечения туристской сферы;

-создание комплексного турпродукта под зонтичным брендом «Холмск – морские ворота Сахалина»;

-развитие инфраструктуры для отдыха и туризма;

-разработка и продвижение туристических маршрутов на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

-обеспечение качества и доступности туристских услуг;

-увеличение объемов въездного и внутреннего туризма;

-благоустройство мест массового отдыха на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

-поддержка развития предпринимательства в сфере туризма;

-привлечение инвестиций на развития туриндустрии;

-развитие и совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма.

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено 16 859,9 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 16 165,9 тыс. рублей, средства местного бюджета 694,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 16 859,7 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 16 165,9 тыс. руб., местного бюджета 693,8 тыс. руб., исполнение составило 100 %.

Проведена следующая работа, по результатам которой освоено 16 859,7 тыс. руб.:

1. Организационная и информационная поддержка:

- Создание и размещение информации на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (перечень объектов туризма, календарь событийных мероприятий), техническая и консультационная поддержка туристического сайта Холмского городского округа;

2. Развитие туристического потенциала Холмского городского округа:

- Обустройство территорий массового отдыха – (установлены беседки (3 шт.), пляжная душевая кабина (на 2 секции), пляжная кабина для переодевания (на 2 секции), входная группа с вывеской, вышка спасателей; приобретены пляжные зонты на центральной опоре (26 шт.), деревянный настил (дорожки); организована деревянная площадка под павильоны, размещено два торговых павильона; установлены деревянные качели в подвесным элементом диванного типа (4 шт.); установлен информационный стенд; организована площадка под парковку, установлено уличное освещение; оборудована площадка для ТКО); приобретены мобильные туалетные кабины (3 шт.).

- Приобретение и установка навигационных знаков – установлен навигационный знак «Серные источники».

Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов:

1. Налоговые поступления в местный бюджет. Индикатор не выполнен, план - 107,0 тыс. руб., факт составил 65,7 тыс. руб. (данные предоставлены Департаментом финансов администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области за 12 мес. 2024 г.).

2. Количество организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма. Индикатор выполнен. При плане 3 ед., факт составил 4 ед. - предприятия и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории Холмского городского округа (Данные с Единого реестра МСП по состоянию на 10.01.2025г.):

| Наименование / ФИО | ИНН | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| ООО «Айлэнд» | 6509021734 | 79.11 Деятельность туристических агентств |
| ООО «Сахалинские путешествия» | 6507014393 | 79.12 Деятельность туроператоров |
| Сухоносов К.С. | 650901274301 | 79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
| Ивакина Л.В. | 650903081792 | 79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |

3.Количество созданных элементов туристической инфраструктуры (это совокупность гостиниц, транспортных средств, организаций общественного питания и проведения досуга, делового, познавательного, спортивного, оздоровительного и другого назначения). Индикатор выполнен, запланированное значение индикатора на 2024 г. составило 8 ед. В 2024 г. к элементам туристической инфраструктуры добавились:

- открытие 4 объектов общественного питания (Кофейня Hills, гриль-кафе Сеньор Денёр, кафе SunBurger, кафе Next story);

- реконструкция площади Мира – «Морская симфония»;

- строительство модульной автокассы;

- строительство лестницы, соединяющей улицы Крузенштерна и 60 лет Октября, с устройством смотровой площадки;

- проведен капитальный ремонт (ремонтно-реставрационные работы) объекта культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину»;

- с. Правда появилась новая площадь для проведения мероприятий;

- проведены работы по благоустройству пляжа «Садовники»;

- строительство набережной в селе Правда.

4.Количество предоставляемых туристических услуг, значение индикатора за 2024 г. составило 8 ед. Индикатор выполнен.

В 2024 предоставлялись следующие виды туристических услуг: услуги размещения, услуги питания, транспортные услуги, спортивные услуги, экскурсионные услуги, культурно-массовые услуги, бытовые услуги, оздоровительные услуги.

За 2024 год из четырех целевых показателей, по одному индикатору не достигнуто планируемое значение (налоговые поступления в местный бюджет – 61,4%).

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ» за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |
| 1. | Налоговые поступления в местный бюджет | руб. | 107 009,9 | 107 009,9 | 65 700,0 | Показатель не достигнут по причине низкой налоговой нагрузки и небольшого количества организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма на территории МО |
| 2. | Количество организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма | ед. | 3 | 3 | 4 |  |
| 3. | Количество созданных элементов туристической инфраструктуры | ед. | 6 | 8 | 8 |  |
| 4. | Количество предоставляемых туристических услуг | ед. | 6 | 6 | 8 |  |

В целом реализация программы «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 100 %.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 0,91.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,8.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,8<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как эффективная.

25. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ»

Цель программы: формирование благоустроенной и комфортной среды Холмского городского округа.

Задачи Программы:

- капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- благоустройство дворовых территорий Холмского городского округа;

- благоустройство общественных территорий Холмского городского округа;

- привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организации к участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

- благоустройство территорий муниципального образования «Холмский городской округ».

В 2024 году на выполнение мероприятий программы выделено 557 662,0 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета составляют 119 136,8 тыс. рублей, средства областного бюджета 410 235,5 тыс. рублей, местного бюджета 28 289,7 тыс. рублей. Фактически израсходовано 555 829,3 тыс. рублей, из них федеральных средств 119 136,8 тыс. рублей, средства областного бюджета 408 622,1 тыс. руб., местного бюджета 28 070,4 тыс. руб., исполнение составило 99,7 %.

Выполнены следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов по адресам: ул. Советская, 111,113, ул. Пушкина, 21,23,21А, ул. Советская, 96, 
ул. Советская, 97, ул. Капитанская, 1, ул. Переселенческая 21, 21 А, 23, ул. Матросова 4А, ул. Советская, 108 (устройство ливневой канализации), ул. Макарова 14, 16, 16А (ливневая канализация);

- Благоустройство общественных территорий Холмского городского округа - Обустройство общественной территории лестницы, расположенной по адресу: г. Холмск, ул. Крузенштерна (между жилым домом №4 по ул. Крузенштерна и жилым домом №4 по ул. 60 лет Октября;

- Благоустройство территорий муниципального образования «Холмский городской округ» (ямочный ремонт) – 109 дворовых территорий по г. Холмску и населенным пунктам;

- Благоустройство дворовых территорий в рамках Плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области (проект «1000 дворов») по адресу: ул. Советская, 97;

- Создание комфортной городской среды в малых городских и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Морская симфония. Благоустройство и развитие площади Мира по ул. Советской в г. Холмске);

- Устройство комплексных игровых площадок - Устройство многофункциональной площадки по ул. Капитанская в г. Холмске.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |

В целом реализация программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» в 2024 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 99,7 %.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы – 1.

Коэффициент результативности программы за 2024 год составил 0,85.

По шкале результативности коэффициент результативности равен 0,8≤0,85<1,0, соответственно, реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» за 2024 год оценивается как эффективная.

Таким образом, подводя итоги проведённого анализа за 2024 год, можно отметить, что на территории муниципального образования «Холмский городской округ» реализация мероприятий по 27 муниципальным программам осуществлялась в плановом режиме.

Результаты эффективности и оценка исполнения муниципальных программ:

- по 24 - м муниципальным программам- эффективный результат реализации за 2024 г.;

- по 1-ой муниципальной программе – неэффективный результат за 2024г.;

- по 2-м муниципальным программам: «Укрепление общественного здоровья населения муниципального образования «Холмский городской округ», «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Холмский городской округ» -финансирование мероприятий бюджетом муниципального образования «Холмский городской округ» не предусмотрено.