- УТВЕРЖДЕНА

- к распоряжению администрации

- муниципального образования

- «Холмский городской округ»

- от 27.11.2018       № 469

- Оценка эффективности  муниципальных программ  за  6 месяцев 2018 года

- муниципального образования «Холмский городской округ»

- Оценка эффективности муниципальных программ за 6 месяцев 2018 года проведена в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.04.2015 №  396 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ».

- В муниципальном образовании разработаны и утверждены распоряжением от 23.01.2017 г № 11 администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 26 муниципальных программ:

1. «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»;

2. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» (новая редакция);

3. «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» (новая редакция);

4. «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем на 2014-2020 годы»;

5. «Обеспечение  населения в муниципальном образовании качественными услугами ЖКХ на 2014-2020 годы»;

6. «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;

7. «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании "Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;

8. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов

Холмского городского округа на 2015-2020 годы».

9. «Поддержка и развитие малого и среднего  предпринимательства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2014-2020 годы»;

10. «Развитие сельского хозяйства в  муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2020 годы»;

11. «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2015-2020 годы»;

12. «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования "Холмский городской округ" на 2015-2020 годы».

13. «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;

14. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»;

15. «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы».

16. «Доступная среда в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2020 годы;

17.  «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории МО «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»;

18. «Комплексный  капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы»;

19. «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы;

20. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы»;

21. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы»;

22. «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы;

23. «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы»;

24. «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  «Холмский городской округ» на 2018-2022;

25.  «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017 – 2020 годы.

26. « Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2017-2020 годы.

Анализ эффективности муниципальных программ, реализуемых за 6 месяцев 2018 года в муниципальном образовании «Холмский городской округ» проведен на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнителями Программ и информации предоставленной Финансовым управлением администрации муниципального образования.

1. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы».

Целью программы является:

- обеспечение доступности и качественного  общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ».

Задачи программы:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, соответствующего требованиям развития экономики в муниципальном образовании «Холмский городской округ»  современным потребностям общества о каждого гражданина;

- создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования муниципального образования «Холмский городской округ»;

- создание современных комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей;

- обеспечение доступности и качества дополнительного образования, соответствующего потребностям общества и каждого гражданина;

Решение задач муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2020 годы" осуществляется в соответствии с утвержденными подпрограммами:

№ 1 - «Повышение качества и доступности дошкольного образования»,

№ 2 - «Обеспечение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности»,

№ 3 - «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми»,

№ 4 – «Развитие кадрового потенциала»,

№ 5 – «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи».

№6-   «Функционирование прочих учреждений образования»

В отчетном периоде в городском округе проводилась активная работа по реализации основных направлений программы.

Деятельность муниципальной образовательной системы была направлена на обеспечение доступного и качественного основного общего, дошкольного, дополнительного образования, реализацию закона «Об образовании в Российской Федерации», на стабильное функционирование и развитие существующей сети образовательных учреждений. Основными ориентирами развития муниципальной системы образования были Указы и поручения Президента и Правительства РФ, программно - целевыми инструментами стали Государственная программа «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы», поручения Губернатора Сахалинской области и муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы».

В соответствии с п.1 ст. 9 и п, 5 ст. 63 закона от 29,12,2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования несовершеннолетних, ведет учет детей, подлежащих обучению.

Система образования в муниципальном образовании представлена 32 учреждениями образования разного типа и вида: 9 средних общеобразовательных школ, основная общеобразовательная школа, лицей «Надежда», открытая сменная общеобразовательная школа, образовательное казенное учреждение, 15 дошкольных образовательных учреждений (далее — ДОУ), 4 упреждения дополнительного образования. Структура не претерпела изменений в 2018 году.

Дошкольное образование

Охват дошкольным образованием по состоянию на 01.07.2018 года в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированных в Холмском городском округе, составляет 96,6 %, от рождения до 7 лет - 67,3 %.

Численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, составила 1933 человека. Очередь детей от 3 до 7 лет в муниципальные детские сады ликвидирована. Охват дошкольным образованием детей от 1,5 до 7 лет составил 65,7%, К новому 2018-2019 учебному году выданы 405 путевок детям 2016 года рождения, это 98,7% от имеющейся потребности. В 13 ДОУ открыты ясельные группы. Остается потребность в обеспечении местами в городские детские сады детей от полутора (1,5) до 2 лет.

Эту проблему можно решить различными способами, в т.ч. с помощью негосударственного сектора, развитие которого находится в фокусе государственной образовательной политики. В 2017 году был разработан План мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в сфере оказания услуг дошкольного образования. В декабре 2017 года в г. Холмске открыл свои двери частный мини детский сад на 10 детей, организованный индивидуальным предпринимателем. Функционирует одна группа присмотра и ухода, в которой соблюдены все санитарные требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений.

Для обеспечения открытости комплектования детских садов продолжается предоставление Е-услуги «Образование» в электронном виде. Управление образования тесно взаимодействует с многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.

В целях удовлетворения потребности части граждан г. Холмска в увеличении времени	пребывания детей в дошкольном учреждении, организовано функционирование в трех городских детских садах дежурных групп (ДОУ № 2, ДОУ «Золушка», ДОУ №7),

В системе дошкольного образования сохранена сеть групп (60 человек) коррекционной направленности для детей с нарушениями речи. Инклюзивное образование организовано для 18 детей-инвалидов, воспитанников детских садов.

В целях обеспечения безопасности все муниципальные дошкольные образовательные учреждения оснащены системами оповещения, системой видеонаблюдения и АПС, городские ДОУ кнопкой экстренного вызова полиции. Продолжается работа по благоустройству территорий и материально-техническому оснащению учреждений. Материально-техническая оснащенность дошкольных учреждений, оборудование помещений и территорий соответствует предъявляемым требованиям. 13 ДОУ имеют музыкальный зал, 11 - физкультурный зал, в одном - имеется закрытый плавательный бассейн, в двух - зимний сад. В соответствии со ст. 12 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» муниципальные дошкольные образовательные учреждения осуществляют образовательную деятельность на основе самостоятельно разработанной и утвержденной образовательной программы.

Общее образование

В муниципальном образовании «Холмский городской округ» 13 общеобразовательных организаций, из них 2 бюджетных общеобразовательных учреждения (МБОУ СОШ с. Костромское, МБОУ ООШ с. Пионеры), 2 казенных (ОКУ г. Холмска, МКОУ СОШ г. Холмска), 9 автономных организаций (МАОУ СОШ №1 г. Холмска, МАОУ СОШ №6 г. Холмска, МАОУ СОШ №8 г. Холмска, МАОУ СОШ №9 г. Холмска, МАОУ СОШ с. Чапланово, МАОУ СОШ с. Правда, МАОУ СОШ с. Яблочное, МАОУ СОШ села Чехов, МАОУ лицей «Надежда»),

Общее образование в округе сохранило свою вариативность, это позволило 4 259 обувающимся с разливными образовательными потребностями и возможностями осваивать программы в различных формах, предусмотренных Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации».

С целью адаптации системы общего образования к уровням и особенностям развития учащихся в районе сохраняется сеть классов для разноуровневого обучения школьников.

В 2017-2018 учебном году обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ» - 4 259 человек (в 2016- 2017 учебном году - 4259, в 2015-2016 учебном году- 4238 человек).

409 первоклассников (в 2016-2017 учебном году - 419 первоклассников), что на 10 первоклассников меньше, чем в прошлом учебном году;

414 - девятиклассников (в 2016-2017 учебном году - 412 девятиклассника), что на 2 человека больше в сравнении с предыдущим годом;

229 - одиннадцатиклассников  (в 2016-2017 учебном году - 206 человек), что на 22 человека больше в сравнении с прошлым годом.

По федеральным государственным образовательным стандартам (далее - ФГОС) в муниципальном образовании «Холмский городской округ» обучается 2916 человек, из них по ФГОС НОО обучается - 1707 человек, по ФГОС ООО- 1209 человек.

В 2017-2018 учебном году обучающиеся 1-2 классов с ограниченными возможностями здоровья 52 человека приступили к освоению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 9 человек приступили к освоению ФГОС НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

С целью адаптации системы общего образования к уровням и особенностям развития учащихся в районе сохраняется сеть классов для разноуровневого обучения школьников. В 2017-2018 учебном году было скомплектовано:

- 7 профильных классов (135 человек): 3 класса имеют социально-гуманитарный профиль - 55 человек; 1 класс - оборонно-спортивный - 19 человек; 2 класса - физико- математический — 37 человек; 1 класс - педагогический — 24 человека;

- 9 классов для обучающихся по адаптированным образовательным программам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 66 человек (ОКУ г, Холмска);

- 5 классов для обучающихся по адаптированным образовательным программам с задержкой психического развития - 70 человек на базе МАОУ СОШ № 1 г. Холмска (4 класса-55 человек); МАОУ СОШ № 9 г, Холмска (1 класс-15 человек);

88 человек МАОУ лицей «Надежда» обучались по программам математического углубления: на уровне основного общего образования - 45 человек, на уровне среднего общего образования — 43 человека.

Организовано инклюзивно обучение детей для 339 человек, из них по адаптированным программам с задержкой психического развития для 285 человек в сельских и городских школах, по адаптированным программам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 41 человека в сельских школах.

С первого сентября организовано обучение на дому по индивидуальным учебным планам для 28 человек с ограниченными возможностями здоровья и 1 ребенка-инвалида, в том числе - для 5 из них с использованием дистанционных образовательных технологий в рамках программы «Дистанционное образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья».

Организовано обучение в различных формах: в очной для 4168 человек, в заочной форме для 91 обучающегося; в семейной форме для 3 обучающихся.

Из 13 общеобразовательных учреждений работают в односменном режиме - 11 школ, в двусменном - два общеобразовательных учреждения (МАОУ СОШ № 1,9 г. Холмска). В первую смену обучалось 3852 учащихся, во вторую -407 учащихся.

При этом эффективность использования школьных помещений остается высокой. СОШ № 1 за счет оптимизации использования помещений сократила количество обучающихся во 2 смену на два класса. В СОШ № 9 уменьшение числа обучающихся во 2 смену возможно только после введения в эксплуатацию новых мастерских. В утвержденной 15 февраля 2016 года правительством Сахалинской области программе, направленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы предусмотрено строительство здания средней общеобразовательной школы на 400 человек. В настоящее время разработана дорожная карта, определен участок земли, присвоен кадастровый номер.

Впервые 397 девятиклассников в пилотном режиме проходили итоговое собеседование по русскому языку как допуск к государственной итоговой аттестации. Серьезным испытанием для 358 девятиклассников стало участие в государственной (итоговой) аттестации в форме основного государственного и государственного выпускного экзаменов.

225 выпускника 11(12) классов участвовали в Едином государственном экзамене (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике. 25 выпускников прошлых лет сдавали ЕГЭ в досрочный период в марте-апреле 2018 года.

Результаты ЕГЭ в муниципальном образовании «Хомский городской округ» на уровне среднеобластных показателей. По русскому языку этот показатель равен 69- Две выпускницы лицея «Надежда» получили высокие 100 баллов. Результаты всех профильных предметов будут известны 10 июля.

В основной период проведения ЕГЭ в округе работали 2 пункта проведения экзамена, где впервые были применены новые технологии печати и сканирования контрольно-измерительных материалов экзаменационных работ с отправкой в региональный центр обработки информации по защищенным каналам связи.

В 2018 году, как и н 2017, но итогам обучения получили аттестаты с отличием 24 одиннадцатиклассников, 12 из них претендуют на знак отличия Сахалинской области за особые успехи в учении (в 2016 году - 9 человек, в 2017 - 12 человек).

В рамках реализации Закона Сахалинской области от 08.10.2008 г. Ха 98-30 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания детей, обучающихся в образовательных учреждениях» организовано горячее питание на базе 13 школ, функционируют 12 столовых, б буфетов. С мая 2015 года обучающиеся 1-4 классов стали дополнительно получать молоко за счет средств местного бюджета, А с 1 января 2016 года организовано дополнительно питание молоком обучающихся 5-11 классов из категории малоимущих семей. Охват горячим питанием составил 88 % (3735 человек). В сравнении с предыдущим годом увеличился на 4 %.

Во исполнение п.2.1 перечня поручений Губернатора в целях организации сбалансированного школьного питания с 1 сентября 2017 года расширился его рацион. Оно осуществляется по единому перспективному меню отдельно для городских и сельских школ.

В 2017-2018 учебном году за счет средств областного бюджета расширена категория получателей школьного питания:

- 2-х разовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

- Обучающиеся имеющие единственного родителя.

Организовано транспортное обеспечение для 427 детей к месту учебы в сельской местности и для 44 обучающихся коррекционной школы в черте города. Расписания школьных автобусов откорректированы с учетом потребностей детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования.

Школьный парк автобусов требует обновления. В связи с этим в министерство образования Сахалинской области подана заявка на приобретение б автобусов, срок эксплуатации которых завершается в 2018 году.

Осуществлялся льготный проезд школьников в городском транспорте в течение всего отчетного периода.

В соответствии с планом работы Управления образования администрации, на основании «Положения о муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников» были проведены олимпиады по 14 предметам, 624 обучающихся основной и средней школы стали участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, из них 53 школьника получили звание победителя и 58 — призера. В региональном этапе, который проходил в январе-феврале 2018 года, пять победителей: по МХК, физике, физической культуре (лицей «Надежда»); по биологии (СОШ с. Правда) и по химии (СОШ №9). Впервые обучающиеся школ №1, б, 8 и с. Костромское приняли участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности.

Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ», образовательные учреждения работали над повышением эффективности воспитательного процесса.

В сентябре 2017 г, старшеклассники 11 муниципальных школ подготовили общественно значимые проекты по созданию объектов спортивной инфраструктуры и благоустройства своего родного города и села в рамках инициативного бюджетирования «Молодежный проект». На реализацию этих проектов до конца 2018 года областным бюджетом выделено около 33 млн. рублей.

Молодежные проекты школ с. Пионеры, с. Правда, с. Яблочное, с. Чехов направлены на развитие сельской инфраструктуры. А старшеклассниками школы с. Костромское разработан проект «Журавли нашей памяти» по установке памятного знака на школьном дворе. В рамках остальных проектов будут обустроены спортивные площадки на школьных территориях для занятий активными видами спорта не только во время уроков, но и во внеурочное время.

Впервые в отчетный период все общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам общего образования (основного общего, среднего общего образования) вели работу в федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении» (далее - ФИС ФРДО). Аттестовано 13 автоматизированных рабочих места, получены ЭЦП, внесены данных в ФИС ФРДО о документах, выданных с 2000 до 2017 года.

Дополнительное образование детей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» является общедоступным и бесплатным, В нашей системе стабильно функционирует 4 учреждения, где предоставляются услуги дополнительного образования детям от 5 до 18 лет по 7 различным направленностям, на базе которых организована досуговая деятельность школьников во внеурочное время.

В 2017 году в перечень показателей эффективности деятельности был включен индикатор характеризующий долю детей получающих услуги дополнительного образования. По итогам 1 полугодия 2018 года этот показатель составляет 80 %, что соответствовать прогнозному значению.

В рамках реализации целевой программы «Патриотическое воспитание в МО «Холмский городской округ» на 2014-2020 гг.» в отчетный период проведены: месячник военно-патриотического воспитания, муниципальный смотр строя и песни, муниципальные соревнования «Звездный десант» и др. В феврале 2018 года проведен конкурс художественного слова и патриотической песни «Виктория», команды - победители участвовали в областном этапе. Охват всеми формами мероприятий патриотической направленности составил 4100 чел, (98,6%).

Большое место в структуре дополнительного образования занимает физкультурно-спортивное направление, Все обучающиеся вовлечены в сферу норм Всероссийского спортивного комплекса ГТО.

Более 400 школьников приняли участие в муниципальных этапах «Президентские состязания и спортивных игры». Команда МАОУ лицея «Надежда» заняла 2 место в региональном этапе Всероссийских игр «Президентские состязания»

С в апреле 2018 года команда МАОУ СОШ №9 г. Холмска приняла участие в региональном этапе Всероссийского детского фестиваля «Казачок» среди обучающихся общеобразовательных организаций и общественных объединений детей и молодежи Сахалинской области, который проходил в областном детском центре «Юбилейный», По итогам участия фестиваля команда школы № 9 г. Холмска заняла 3 общекомандное место.

Летняя оздоровительная кампания 2018 года на территории муниципального образования «Холмский городской округ» проводится в соответствии с подпрограммой «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в муниципальном образовании «Холмский городской округ», согласно Плану мероприятий и в пределах выделенного объёма финансирования из областного и местного бюджетов.

В пределах выделенного финансирования из областного и местного бюджетов на базе образовательных учреждений планируется открыть 23 лагеря, в которых будет организовано 62 смены:

- 30 смен дневного пребывания;

- 22 профильных смены;

- 6 трудовых смен;

- 4 палаточных лагеря.

В летний период в лагерях с питанием в пределах выделенного финансирования планируется охватить 688 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 1 221 детей остальных категорий. Общее количество детей в лагерях с питанием в системе образования составит 1909 человек.

Дополнительным охватом будет занято 22 % (955 человек).

- около 513 детей в клубных формах

- около 450 детей в трудовых бригадах

- туристические походы - около 100 человек

Кроме того, планируется организовать:

- бригады общественно-полезной практики - не менее 600 человек;

- участие в областных профильных лагерях - (не меньше уровня прошлого года, в зависимости от квоты)

- отдых детей в загородных оздоровительных учреждениях - 257 человек (121 человек - в летний период), из них:

- Чайка-158, из них 71 в летний период

- Лесное озеро - 37, из них 15 в летний период

- Юбилейный - 62, из них 35 в летний период

- «Сахалинский Артек» - разнарядки пока нет.

- отдых в ВДЦ «Орлёнок», «Океан», «Артек», «Смена».

- Отдых в Крыму.

Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» координирует и организовывает проведение летней оздоровительной кампании на всей территории МО «Холмский городской округ», проведены заседания межведомственной комиссии при администрации муниципального образования.

Учебно-воспитательный процесс в учебных учреждениях администрации  муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляют 1399 работников. Кадровая обеспеченность педагогическими работниками составляет 97%, есть потребность в специалистах для дошкольных образовательных учреждений (музыкальные работники), учителях математики, русского языка и литературы, начальных классов, английского языка, физики.

В рамках реализации кадровой политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» со всеми педагогами образовательных учреждений заключены эффективные контракты, разработаны целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, 16 молодых специалистов получают надбавку к должностному окладу с учетом объема педагогической нагрузки в размере 40%. В целях оказания помощи специалистам в решении их жилищных проблем ведется работа по обеспечению педагогов служебным жильем. В 2015 году служебное жилье предоставлено: трем педагогическим работникам села Пионеры, в 2016 три молодых специалиста, были обеспечены муниципальным жильем и жильем в арендном доме, в 2017 году квартиру в арендном доме получила молодой учитель начальных классов школы № 8. За 1 полугодие 2018 года оформлены документы по предоставлению жилья двум молодым специалистам МАОУ СОШ № 9.

За отчетный период педагогические работники проходили курсы повышения квалификации по ФГОС, в т. ч. ФГОС СОО, ФГОС УДО и ФГОС ДОУ.

На базе СахГУ обучены две группы по 16 человек: 1 группа с 22.05.2018 г. по 24.05,2018 г. (средние общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования); 2 группа - е 29,05.2018 по 31.05.2018 г. (учреждения дошкольного образования и станция юных натуралистов) по программе «Инструктор по обучению оказания первой медицинской помощи» в рамках реализации проекта «Научись спасать жизнь!».

Приоритетные направления государственной политики Российской Федерации в сфере образования (статья 20 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации») в муниципальном образовании «Холмский городской округ» сопровождаются созданием условий для реализации инновационных образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в практику образовательных учреждений. В 2017-2018 учебном году в режиме инноваций функционировала одна региональная площадка в школе №9 и 10 муниципальных площадок (в СОШ №1, СОШ №8, СОШ №9, ОКУ, школе с. Яблочное, ДДТ г. Холмска, Центре Творчества села Чехов, в ДОУ №5 «Радуга», №39 «Петушок», №4 «Маячок»).В целях соблюдения нормативов и предъявляемых требований к техническому состоянию зданий муниципальных образовательных учреждений проводятся плановые мероприятия по их капитальному ремонту и обеспечению безопасности. На сегодняшний день продолжаются работы по строительству мастерских школы № 9 и ремонту фасада детского сада № 6 «Ромашка».

В этом учебном году произошло сокращение расходов на подвоз за счет объединения и пересмотра маршрутов школы № 1 г. Холмска и школы села Правда. В соответствии с Планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования Управлением образования осуществляется мониторинг закупочных цен на товары и продукты питания. Что обеспечивает недопущение роста расходов на эти товары.

Объем финансирования на реализацию всех мероприятий Программы на 2018 год определен за счет средств областного, местного бюджетов и внебюджетных источников  в размере 1517157,1 тысяч рублей, фактически освоено 763974,1 тысяч рублей,  исполнение мероприятий программы в части финансирования составило 50,4%:

В том числе по подпрограммам:

подпрограмма №1 "Повышение качества и доступности дошкольного образования" исполнение  45,8%;

подпрограмма №2 "Обеспечение доступности и качества общего образования, в т.ч. и в сельской местности" исполнение 55,5%;

подпрограмма №3 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования, профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми" исполнение    43,6 %;

подпрограмма №4 "Развитие кадрового потенциала" исполнение 43,9%;

подпрограмма №5 "Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи" исполнение 28,01%, с учетом внебюджетных средств – 29,39%.

В целом по программе:

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 50,4%,

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности –0,0

В результате проведенных мероприятий в первом полугодии 2018 года в муниципальном образовании были созданы условия для эффективной реализации муниципальной программы.

Эффективность исполнения программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»  будет определяться  по итогам исполнения программы за  2018 год в 1 квартале 2019 года.

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»

Цели муниципальной программы:

- проведение на территории муниципального образования единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта:

Основные задачи программы:

- формирование у населения Холмского городского округа потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом;

- борьба с негативными явлениями социального характера через занятие физкультурой;

- развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы,

- строительство, реконструкция и модернизация физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

- реабилитация людей с ограниченными возможностями, вовлечение их в сферу физической культуры и спорта;

- рост числа спортсменов разрядников;

- повышение результатов выступления спортсменов муниципального образования Холмской городской округ» на соревнованиях различного уровня.

В первом полугодии 2018 года в городском округе проводилась активная работа по развитию физической культуры и спорта.

На территории муниципального образования «Холмский городской округ» зарегистрировано шесть спортивных общественных организаций. Совместно с общественными организациями были проведены следующие соревнования: открытый  турнир по боксу памяти Торопова, открытый турнир по каратэ-до киокусинкай, открытый   турнир по тхэквондо, открытое командное первенство по каратэ – до сетокан, областной турнир по джиу-джитсу, этап Кубка Сахалинской области по мотокроссу.

В 13 спортивных учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ»  осуществляется физкультурно-спортивная работа через деятельность спортивных секций и объединений, работают секции по 11 видам спорта.

Для взрослого населения функционируют спортивные объекты: стадион «Маяк Сахалина», зал тяжелой атлетики, шахматный клуб «Ладья», горнолыжная база, зал бокса, яхт-клуб, тренажерный зал, плавательный бассейн, спортивный комплекс по ул. Советская 93А, крытый каток «Холмск – Арена», физкультурно-оздоровительный комплекс, горнолыжная база по ул. Волкова, лыжная база по ул. Шевченко, хоккейные корты.

В зимнее время работали хоккейные корты: в с Чехов, с. Костромское, ул. Первомайская (СОШ № 6), ул. А. Матросова  (СОШ № 9).

На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы МО «Холмский городской округ» создан центр тестирования норм ГТО. На сайте ГТО зарегистрировалось 756 человек, приняли участие  в сдаче норм «Готов к труду и обороне» 555 человек.

Проведены соревнования среди детских садов по лыжным гонкам, «Веселые старты», «Лыжня России -2018 год», по японскому волейболу и настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями (дети, взрослые),

Проведена Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями, соревнования. Проведены соревнования по хоккею, лыжным гонкам, горным лыжам, мероприятия, посвященные Олимпийскому Дню.

Для самостоятельных занятий людям с ограниченными возможностями, такими видами спорта, как японский волейбол, настольный теннис, шахматы, баскетбол, легкая атлетика, плавание и лыжные гонки, выделено время на следующих спортивных объектах: физкультурно – оздоровительном комплексе, стадионе «Маяк Сахалина», спортивном комплексе Советская 93А, плавательном бассейне. На всех объектах спортивный инвентарь предоставляется на безвозмездной основе. Принят специалист, который проводит работу с людьми с ограниченными возможностями.

В 2018 году на выполнение мероприятий программы без учета внебюджетных средств выделено 169306,7 тысяч рублей, фактически израсходовано 80863,3 тысяч рублей, исполнение составило 47,8%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 47,8%

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности –0,0

Оценка эффективности исполнения программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ на 2014-2020 годы» за 2018 год будет оцениваться в первом квартале 2018 года.

- 3. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы».

- В свете современных тенденций повышение значимости культурного и творческого развития человека, образовательная роль культуры выходит на первый план, что формирует отношение к культуре как стратегическому ресурсу, который обеспечивает развитие городского округа в целом.

- Цель программы - удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения муниципального образования «Холмский городской округ».

- Задачи программы:

- 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации.

- 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности

- 3. Укрепление и развитие муниципального потенциала в сфере культуры и управление реализацией  муниципальной

- Сеть базовых учреждений культуры муниципального образования сохранена, составляет 25 сетевых единиц в том числе: 13 библиотек, 7 клубов, историко-культурный центр (учреждение музейного типа), Детская школа искусств, Кинодосуговый центр Россия – учреждение кинематографии, Парк культуры и отдыха, 1 муниципальное казенное учреждение.

Культурно-просветительскую и культурно-досуговую деятельность на территории муниципального образования осуществляют 24 сетевые единицы.

Согласно утвержденных значений индикаторов (показателей) основными ожидаемыми результатами реализации Программы в 2018 году должно стать достижение следующих основных показателей:

1.  Увеличение доли объектов культурного наследия муниципального значения, находящихся  в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия муниципального значения до 83,0%.

По факту данный показатель составил 100,0%. Из 3-х объектов культурного наследия муниципального значения все три объекта находятся в удовлетворительном состоянии.

2. Увеличение посещаемости музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год до 0,46.

В 2017 году  МБУК «Историко-культурный центр» посетило 18000 чел. В первом полугодии  2018 года  количество посетителей музея составило 8485 чел.  Посещаемость  музейных учреждений  в   за отчетный период  в расчете на   1 жителя в год при общей численности населения Холмского городского округа 37877 чел. составляет  8485: 37877 = 0,22.

3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 35,1%.

В 2017 году численность участников культурно-досуговых мероприятий составила 177594 чел. В 1 полугодии т.г. численность составила 88345 чел.  Следовательно,  данный показатель   в отчетном периоде составил 19,44% (88345: 37877: 12 месяцев  х 100% = 19,44%).

4. Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и отраслевого образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры и отраслевого образования до 65,0%.

По факту данный показатель составил 45,8%. Из 24-х объектов культуры и отраслевого образования  13-ть объектов, находятся в удовлетворительном состоянии,  на 11-ти объектах требуется  провести ремонты.

5. Увеличение количества библиографических записей в  электронных каталогах и базах данных муниципальных библиотек на  2,7%.

Если на 01.01.18г.  объем собственных баз данных составлял 46627 ед., то на 01.07.18г. объем собственных баз данных составил 48254 ед.  Следовательно,  увеличение количества библиографических записей в  электронных каталогах и базах данных муниципальных библиотек  в 1 полугодии 2018 года составило  48254 - 46627   = 1627: 46627 х 100% = 3,49%.

6. Увеличение доли  публичных муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве  муниципальных библиотек до 92,3%.

Из  тринадцати библиотек Холмского городского округа двенадцать   подключены к сети «Интернет», что составляет  12: 13 х 100% = 92,3%.

7. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 22,0%.

Из 3352 музейных предметов в 1 полугодии 2018 года в выставочной деятельности было использовано 570  предметов основного фонда, что составляет 570: 3352 х 100% = 16,51%.

8. Соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате Сахалинской области до 85,5%.

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры – 49763,5 рублей, что составляет87,4% от средней заработной платы в Сахалинской области (56910 рублей).

9. Увеличение суммы одного гранта Управления культуры для поддержки творческих проектов до 200 тыс. рублей.

В 2018  в рамках муниципальной программы предусмотрено выделение денежных средств в размере 200,0 тыс. рублей на поддержку  инновационных проектов в сфере культуры.

10. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 5,0%.

Из 7449 детей до 17 лет включительно, проживающих на территории Холмского городского округа, 399 учащихся ДШИ в отчетном периоде  были охвачены творческими мероприятиями, что составляет 399: 7449 х 100% = 5,36%.

11. Повышение уровня удовлетворенности населения  Холмского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры до 90,0%.

В отчетном периоде  удовлетворенность населения услугами Централизованной клубной системы составила 85,0%, услугами Кинодосугового центра «Россия» - 93,0%, Детской школы искусств – 95,0%, Историко-культурного центра – 73,5%, Централизованной библиотечной системой – 91,1%, Парка культуры и отдыха – 70,0%. Следовательно, средний показатель уровня удовлетворенности  населения Холмского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры в 1 полугодии 2018 года составил 84,6%.

Основная цель муниципальной программы «Развитие сферы культуры  муниципального образования «Холмский городской округ»  - наиболее полное удовлетворение растущих  и изменяющихся культурных запросов и нужд населения муниципального образования «Холмский городской округ».

Основным показателем качества оказываемой государственной (муниципальной) услуги   - удовлетворенность населения качеством предоставления услуг, которая определяется через анализ данных проведенных социологических опросов основных групп потребителей услуг, анализируются отзывы о качестве услуг в печатных и электронных СМИ. Ведется анализ жалоб и обращений граждан в различные общественные приемные, администрацию округа, Правительство Сахалинской области. Средний показатель уровня удовлетворенности  населения Холмского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры в 1 полугодии 2018 года составила 84,6%.

Задачи Программы – сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям и информации.

Администрация Холмского городского округа старается содержать памятники истории и культуры, расположенные на территории муниципального образования в надлежащем состоянии, на объектах ежегодно проводятся косметические ремонтные работы.

В 2018 году на сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Холмского городского округа  предусмотрено 300,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.  В рамках реализации Программы «Развитие сферы культуры»  в 1 полугодии  т.г.  были приобретены расходные материалы проведения  косметических ремонтов памятников Воинской Славы ко Дню Победы, оплачены расходы по содержанию 4-х захоронений, расположенных на Холмском кладбище.

- поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;

Одним из основных направлений в деятельности учреждений культуры муниципального образования «Холмский городской округ» -  сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, поддержка клубных формирований.

Основной деятельностью клубных формирований является предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятия любительским художественным творчеством.

Клубные формирования различны по своим жанрам и представлены различными возрастными группами: детские, молодёжные, взрослые коллективы.

Процент самодеятельных народных творческих коллективов в муниципальном образовании составляет 73,1% (из 78 клубных формирований Централизованной клубной системы  57 – клубные формирования самодеятельного народного творчества).

За отчетный период в Холмском муниципальном округе сеть клубных формирований и численность участников сохранена. В 78 клубных формированиях занимается 1335 человек, в том числе и в сельской местности в 52 клубных формированиях – 632 участника.

Шесть клубных формирований ЦДК имеют почетное звание «Народный самодеятельный коллектив».

| № | Название коллектива | ФИО рук-ля |
| --- | --- | --- |
| 1. | Народный театр | Михайлова Татьяна Владимировна |
| 2. | Ансамбль народного танца «Ассоль» | Самошкина Ирина Геннадьевна |
| 3. | Академический хор «Гармония» | Толстова Любовь Александровна |
| 4. | Ансамбль эстрадно – спортивного танца «Эдельвейс» | Бондаренко Наталья Егоровна |
| 5. | Народный хор «Русская песня» | Сарабанович Галина Николаевна. |
| 6. | Оркестр народных инструментов «Перезвон» | Сережкина Наталья Михайловна |

Численные показатели за отчетный период свидетельствуют, что клубные формирования востребованы населением муниципального образования «Холмский городской округ» и соответствуют показателям муниципального задания Холмского городского округа.

За отчетный период велась работа по повышению исполнительского мастерства самодеятельных коллективов, по сохранению достигнутого и поиска способов стимулирования дальнейшего развития коллективов народного творчества, по увеличению клубных формирований народного творчества, путем привлечения новых участников в самодеятельные коллективы через проведение муниципальных фестивалей, конкурсов, участия в областных мероприятиях, гастрольной деятельности и повышения квалификации руководителей творческих коллективов.

- укрепление и развитие муниципального потенциала в сфере культуры, управление реализацией муниципальной программы.

Сеть базовых учреждений культуры муниципального образования сохранена, находится на уровне 2017 года и составляет 24 сетевые единицы.

В 2018 год на выполнение мероприятий программы предусмотрено 239 604,8 тысяч рублей, фактически израсходовано за 6 месяцев 2018 года 128 349,8 тысяч рублей, исполнение составило 53,6%.

В результате проведенных мероприятий в первом полугодии 2018 года в муниципальном образовании были созданы условия для эффективной реализации муниципальной программы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы  составляет – 53,6%

Степень достижения целей плановых значений индикаторов составляет – 0,0

Коэффициент относительной результативности программы – 0,0

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» в целом за 2018 год оцениваться будет в первом квартале 2018 года.

4. Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем

на 2014-2020 годы»

Цели программы:

1. Содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ»,

2. Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов жизнеобеспечения,

3. Создание условий для безопасной жизнедеятельности населения.

Задачи программы:

- создание условий для роста предложения на рынке жилья, соответствующего потребностям различных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ»,

- стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов поддержки.

- формирование благоприятной среды для ускоренной модернизации сектора жилищного строительства с целью повышения энергоэффективности, экологичности, качества и ценовой доступности жилья,

- строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны.

Программа состоит из 7 подпрограмм и представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий населения, увеличение объемов жилищного строительства, развития системы инженерной и транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования.

На 2018 год в рамках реализации программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем на 2014-2020 годы» предусмотрено финансирование в размере 145 810,7 тысяч рублей. Фактические затраты за 6 месяцев 2018 года составили в 76 329,1 тысяч рублей, Исполнение программы в части финансирования 52,3%.

Финансовые средства были освоены по следующим подпрограммам:

По подпрограмме № 1 «Развитие системы градостроительного планирования»  - исполнение - 0,0 %,

По подпрограмме № 2  «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании "Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» исполнение составило 5,5%,

По подпрограмме № 3 «Переселение граждан, проживающих в  муниципальном образовании «Холмский городской округ», из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2014-2020 годах» исполнение – 40,6 %.

По подпрограмме № 4 «Ликвидация (снос) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения в 2014-2020 годах», исполнение подпрограммы составило – 70,8%.

По подпрограмме № 5 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» освоение финансирования составляет 100%.

По подпрограмме № 6 «Обеспечение жильем многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы»  фактическое исполнение – 0%.

По подпрограмме № 7 «Обеспечение жилыми  помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений на 2017-2020 годы,   фактическое исполнение – 75,0%.

В целом по программе «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем на 2014-2020 годы»:

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 52,3%

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности –0,0

Исполнение мероприятий и индикаторов программы, показывающие  эффективность реализации программы будет проводиться за 2018 год в первом квартале 2019 года.

5. Муниципальная программа «Обеспечение населения в муниципальном образовании качественными услугами жилищно - коммунального хозяйства

на 2014-2020 годы»

Развитие жилищно-коммунальной сферы - один из важных системных факторов устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Целью программы:

- создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечить высокое качество и надежность предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в целом. Обеспечение доступности, предоставляемых населению Холмского городского округа коммунальных услуг. Соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их продукции (услуг).

Задачи программы:

- улучшение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах на основе государственной поддержки объединений собственников жилья, в том числе при проведении капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов, и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью,

- повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры,

- внедрение  энергоэффективных технологий,

- сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих расходов организаций коммунального комплекса при государственном регулировании тарифов на коммунальные услуги для населения,

- формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частных партнерств, включая формирование эффективной системы тарифного регулирования,

- развитие систем водоснабжения и водоотведения на базе новых технологий и современного оборудования,

- разработка мероприятий по развитию благоустройства территории муниципального образования «Холмский городской округ»,

- снижение убыточности организаций коммунального комплекса,

- проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных.

В отчетном периоде работа жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования была направлена на предоставление жителям городского округа коммунальных услуг и услуг по содержанию жилищного фонда.

На  территории г. Холмска по состоянию на 01.07. 2018 году осуществляли деятельность – 16 предприятий жилищно-коммунального хозяйства: как управляющие компании – 11 организаций, 1 организация, оказывающая услуги по водоснабжению и водоотведению, 2 организации, оказывающие услуги по теплоснабжению жилищного фонда, 2 организации оказывающие услуги по вывозу и захоронению ТБО.

На территории сельских управ МО «Холмский городской округ» оказывают жилищно-коммунальные услуги 4 предприятия.

В 2018 году запланированный объем финансирования на реализацию муниципальной программы – 504 632,6 тыс. руб., Фактические затраты за 6 месяцев 2018 года составили 158 274,1  тысяч рублей, исполнение составило 31,4%.

Реализация мероприятий программы предусмотрена  по следующим направлениям:

1.  безаварийная работа жилищно-коммунального комплекса,

2. развитие жилищно-коммунального комплекса,

3. благоустройство города и населенных пунктов,

4. строительство.

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 31,4%

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности –0,0

Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение населения в муниципальном образовании качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» за 2018 год будет проводиться в первом квартале 2019 года.

6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании  «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»

Целью Программы:

- Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

Задачи:

- предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья;

- создания системы адресной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы;

- создания условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых кредитных средств том числе ипотечные жилищные кредиты,

- формирование финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья.

Мероприятия Программы реализуются по следующие направлениям:

1. методологическое обеспечение реализации программы,

2. финансовое обеспечение реализации программы,

3. организационное обеспечение реализации программы.

В рамках программы проведена следующая работа:

- разъяснены условия и сроки возможного использования социальных выплат;

- опубликовано объявление в СМИ о реализации программы;

- ежемесячно  проводится мониторинг мероприятий программы и отправляется отчет в Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области о реализации программы;

- осуществляется работа с каждой молодой семьей (состояние по подбору квартиры, оформление документов в банке, перечисление средств).

Согласно утвержденным спискам улучшить свои жилищные условия в 2018 году должны 12 молодых семей. Из 48 молодых семей, включённых в список, Свидетельства на приобретение жилых помещений (на вторичном рынке) получили 12 семей, что составило 25% от общего количества желающего улучшить условия. Заявок на предоставление дополнительных социальных выплат при рождении ребёнка на 2018 год не поступало.

Общая сумма финансовых средств, выделенных на реализацию программы в 2018 году, составила – 12 870,5 тысяч рублей. Фактически за 6 месяцев 2018 года израсходовано 8 914,2 тысяч рублей, исполнение мероприятий программы в части финансирования составило 69,3%. .

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 69,3%

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности –0,0

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» в целом за 2018 год будет проведена в 2019 году в первом квартале.

7. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2020 годы»

Цели Программы:

- совершенствование системы патриотического воспитания в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

- развитие гражданско-патриотического сознания у детей и молодежи, как важнейшей основы  духовно-нравственных  и социальных ценностей.

Для достижения целей Программой предусмотрено решение следующих  задач:

- совершенствовать работу по созданию системы патриотического воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании «Холмский городской округ» используя механизмы программно-целевого метода;

-совершенствовать нормативную и организационно-методическую базу патриотического воспитания;

- развивать и укреплять материально-техническую базу учреждений, клубов, организаций, объединений, занимающихся с детьми и молодежью по программам военно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания;

-содействовать созданию и поддержке военно-патриотических, оборонно-спортивных  клубов и объединений;

-объединить усилия органов местного самоуправления и общественных организаций  (отдела военного комиссариата,  ДОСААФ, Совета ветеранов,  молодёжной организации «Молодая Гвардия Единой России» и других организаций)  для целенаправленной подготовки молодежи к службе в вооруженных силах Российской Федерации;

-повысить качественный уровень мероприятий патриотической направленности;

- использовать символику государства, области и муниципального образования в мероприятиях районного, областного, регионального уровней;

- широко задействовать средства массовой информации для всестороннего освещения проблем в сфере патриотического воспитания и пропаганды знаний о героической  истории  России, людях, оставивших яркий след в истории, науке и культуре России, через различные формы организации работы с детьми и молодёжью и взрослым населением;

-поддерживать инициативы и оказывать всестороннюю поддержку гражданам, общественным организациям и объединениям, клубам, студиям по пропаганде идей и проектов патриотической направленности;

- обеспечить участие граждан муниципального образования «Холмский городской округ» в мероприятиях патриотической направленности районного и областного уровня;

- развитие  нравственной культуры, гражданственности, уважения к социальным нормам.

В рамках реализации целевой программы «Патриотическое воспитание в МО «Холмский городской округ» на 2014-2020 гг.» в отчетный период проведены: месячник военно-патриотического воспитания, муниципальный смотр строя и песни, муниципальные соревнования «Звездный десант» и др. В феврале 2018 года проведен конкурс художественного слова и патриотической песни «Виктория», команды - победители участвовали в областном этапе. Охват всеми формами мероприятий патриотической направленности составил 4100 чел, (98,6%).

Большое внимание уделялось информационному обеспечению патриотического воспитания. Все районные мероприятия освещались в местных СМИ - газете «Холмская панорама» и на ТРК «Холмск», а также в социальных сетях Интернета.

На реализацию мероприятий программы в 2018 году предусмотрены ассигнования из средств местного бюджета в размере 1863,9 тысяч рублей. За отчетный период 6 месяцев 2018 года израсходовано на различные мероприятия в рамках программы 1050,8 тысяч рублей, исполнение программы в части финансирования составило 56,4%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 56,4%

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности –0,0

Эффективность реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» за 2018 год будет оцениваться в первом квартале 2019 года.

8. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»

Решение экологических проблем является как одним из стратегических направлений социально-экономического развития. Создание благоприятной для проживания и хозяйствования окружающей среды является одной из социально значимых задач, на решение которой должны быть направлены совместные усилия органов  государственной  власти и органов местного самоуправления. Это обеспечивается соблюдением определенных принципов экологической безопасности.

Достаточно остро стоит проблема загрязнения, зарастания и заиливания водных объектов. Наличие значительного уровня загрязнений атмосферного воздуха.

Цели Программы предусматривают:

1. Улучшение состояния окружающей природной среды, создание системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

2. Восстановление водных объектов до состояния обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. Так как водные объекты утратили способность к самоочищению.

Задачи, предусмотренные Программой:

- строительство Полигона ТБО,

- разработка генеральной схемы очистки территории,

- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов,

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

На реализацию мероприятий программы в 2018 году предусмотрены ассигнования в размере 61 111,0 тысяч рублей. За отчетный период 6 месяцев 2018 года расходование средств не производилось.

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 0%

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности –0,0

Эффективность реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» за 2018 год будет оцениваться в первом квартале 2019 года.

9. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего  предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса является необходимым фактором для его успешного развития.

Целями программы являются поддержка и содействие развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ», создание условий для развития предпринимательской деятельности.

Основными задачи Программы:

- развитие системы финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

- поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства;

- содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

- содействие занятости населения и развитие самозанятости;

- популяризация предпринимательской деятельности.

В  муниципальном образовании на долю малого предпринимательства приходится порядка 39% от общей численности, работающих на предприятиях и учреждениях.

Постоянно осуществляет свою деятельность Консультативный совет по малому и среднему предпринимательству при администрации  городского округа, в состав которого входят представители бизнеса района.

На заседаниях совета рассматриваются актуальные вопросы, затрагивающие интересы бизнеса, осуществляется их информирование о мерах государственной поддержки в рамках муниципальной, областной программ поддержки предпринимательства, а также проходит обсуждение проектов нормативных правовых актов, касающихся поддержки предпринимательства района.

На официальном сайте администрации городского округа в разделе «Малое и среднее предпринимательство» размещена информация, касающаяся поддержки бизнеса в районе, в том числе реестр, включающий в себя информацию о субъектах малого и среднего бизнеса получателей поддержки.

В 2018 году общая сумма субсидий, представленных субъектам малого и среднего предпринимательства из местного, областного бюджетов и федерального бюджетов предусмотрено 3 886,0 тысяч рублей, фактически израсходовано за 6 месяцев 2018 года  1 646,0 тысяч рублей, фактическое исполнение составляет 42,4%.

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться во втором полугодии 2018 года.

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 42,4%

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности –0,0

Программа «Поддержка и развитие малого и среднего  предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» за период 2018 года будет оцениваться  в первом квартале 2019 года.

10. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в  муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2020 годы»

Цели программы:

- Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными продуктами питания местных товаропроизводителей,

- Повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных  подотраслей сельского хозяйства,

- Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов,

- Создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере сельского хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»,

- Повышение популярности профессий, связанных с сельским хозяйством.

Задачи программы:

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

- осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных животных;

-    поддержка малых форм хозяйствования;

-    создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв;

-    повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;

-    обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства;

-    создание условий для привлечения инвестиций в основной капитал;

-     увеличение налоговых поступлений в местный бюджет;

-предоставление консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.

В целях выполнения мероприятий Программы проведена следующая работа:

Заключены соглашения с министерством сельского хозяйства Сахалинской области о реализации государственной программы Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы»

Осуществлялся контроль за поставкой на льготных условиях личным подсобным хозяйствам округа комбикормов. Личным подсобным хозяйствам за 6 месяцев 2018 года было поставлено 62,2 тонн зерна и комбикормов.

Сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности оказывалось содействие в оформлении документов на получение субсидий из федерального, областного и местного бюджетов на развитие производства.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности муниципального образования «Холмский городской округ» за 6 месяцев 2018 года приобретено трактор «Белорус»; косилка дисковая Rotex XT6; грабли колеснопальцевые Н90V8, пресс подборщик R12/155S, трактор DAEDONG, камаз.

Оказывается содействие в организации сбора молока от личных подворий и  предоставлении в аренду земельных участков для сельскохозяйственных целей.

Осуществляется консультационная, организационная и информационная поддержка мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы».

Для увеличения сбыта сельхозпродукции, выращенной местными товаропроизводителями, на территории муниципального образования «Холмский городской округ» за 6 месяцев 2018 года году проведено 17 ярмарок.

Продолжается работа по разведению высокопродуктивного скота мясного направления породы «герефорд». КФХ «Важанов А.Ю» (в 2009 году по лизингу приобрело 20 голов племенного скота мясного направления) за 6 месяцев 2018 года поголовье составило 53 голов, в том числе коров 20 гол. Глава КФХ Дорощенко Э.В. (в 2014 году приобрела 10 голов племенного скота мясного направления) за 6 месяцев 2018 года поголовье составило 44 голов, в том числе коров 16 голов. ООО «Авангард-Агро» (в 2016 году приобрело 27 голов племенного скота мясного направления) за 6 месяцев 2018 года поголовье составило 52 голов, в том числе коров 24 головы.

В 2015 году глава КФХ Сапронова И.Ю. приобрела 20 голов племенного скота молочного направления, в 2016 году приобретено 10 голов, в 2017 приобретено еще 17 голов племенного скота молочного направления.

Положение дел в сельском хозяйстве округа освещалось в средствах массовой информации.

Оказывается, содействие в организации сбора молока от личных подворий, в предоставлении в аренду земельных участков для сельскохозяйственных целей.

Осуществляется консультационная, организационная и информационная поддержка мероприятий в рамках реализации долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства в Холмском городском округе. Положение дел в сельском хозяйстве округа освещается в средствах массовой информации.

Проводится работа по предоставлению в аренду земельных участков для сельскохозяйственного использования.

Осуществлялась консультационная, организационная и информационная помощь хозяйствующим субъектам, занятым в сельском хозяйстве, в рамках реализации Программы.

На реализацию мероприятий программы без учета внебюджетных средств в 2018 году в области сельского хозяйства предусмотрено 6085,2 тысяч рублей; расходование бюджетных средств за 6 месяцев 2018 года не производилось.

Финансирование программы определено на  второе полугодие 2018 года. Выплата субсидий на возмещение затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров из средств областного и местного бюджетов будет произведена в августе 2018 года.

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 0,0%

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности –0,0

Эффективность исполнения муниципальной программы за 2018 год «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» за 2018 год будет проведена в первом квартале 2019 года.

11. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования  «Холмский городской округ» на 2015-2020 год»

Одним из важнейших условий устойчивого развития национальной экономики является опережающее развитие транспортной системы (транспортная инфраструктура и дорожное хозяйство). Транспортная система является необходимым элементом хозяйственного устройства и интеграции любой территории, неотъемлемой частью жизненного пространства современного человека Развитие и совершенствование автомобильных дорог относится к приоритетам социально-экономического развития не только муниципального образования, но и Сахалинской области.

Приоритетным направлением деятельности администрации Холмского городского округа в сфере транспорта на долгосрочный период является создание условий для решения задач по обновлению основных фондов транспорта и дорожного хозяйства.

Цель

- развитие транспортного комплекса для обеспечения устойчивого социального и экономического развития муниципального образования.

Задачи  муниципальной программы:

- формирование современного и эффективного и транспортного комплекса, обеспечивающего ускорение грузопассажирских перевозок и снижение транспортных издержек в экономике,

- обеспечение доступности  для населения Холмского городского округа услуг  в сфере перевозок,

- приведение в нормативное состояние автомобильных  общего пользования местного значения.

Практически на всем протяжении сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского городского округа не соответствуют нормативам по потребительским свойствам или транспортно-эксплутационным показателям. Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет    298,1 км,  в том числе 34 км  с  асфальтобетонным  покрытием  федерального значения -

(федеральная собственность Южно-Сахалинск – Холмск), 82 км регионального или межмуниципального значения (областная собственность).

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 182,1 км (муниципальная собственность) и только 29,1% из них имеют твердое покрытие, остальные грунтовые.

В отчетном периоде постоянно осуществлялся надзор за содержанием улично-дорожной сети, заключены контракты на содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования.

Всего на содержание объектов дорожного хозяйства, развитие материально-технической базы дорожных служб, капитального ремонта, строительства автомобильных дорог предусмотрено в 2018 году  245 333,3 тысяч рублей, фактические расходы за 6 месяцев составили  97 036,9 тысяч рублей,  освоение  -  39,6%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 39,6%

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности –0,0

Исполнение мероприятий программы будет осуществляться в основном во второй половине 2018 года, оценка эффективности, согласно исполненным мероприятиям будет проведена за 2018 год в первом квартале 2019 года.

12. Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»

Цель программы:

- Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Для ее достижения необходимо решить следующие задачи:

1. создание благоприятной административной среды для привлечения внебюджетных инвестиций в экономику муниципального образования,

2. формирование мер финансовой поддержки субъектам инвестиционной деятельности,

3. повышение уровня квалификации и подготовки кадров субъектов инвестиционной деятельности,

4. продвижение инвестиционного потенциала муниципального образования

В мероприятиях программы принято к исполнению 4 раздела:

Раздел № 1 «Мероприятие в сфере имущественных, земельных отношений и градостроительной деятельности»,

Раздел № 2 «Мероприятия в сфере образовательной деятельности и кадровой политики»,

Раздел № 3 «Мероприятия по стимулированию инвестиционной деятельности»,

Раздел № 4 «Мероприятия в сфере налогового регулирования».

В первом полугодии 2018 года поступили 3  заявки на включение инвестиционных проектов в Перечень приоритетных инвестиционных проектов муниципального образования «Холмский городской округ». Комиссия по рассмотрению вопросов оказания финансовой поддержки субъектам инвестиционной деятельности муниципального образования «Холмский городской округ» будет проводиться во втором полугодии 2018г.

Проводится работа по формированию реестра земельных участков, возможных к использованию при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ», определяются земельные участки, планируемые под инвестиционные проекты на территории муниципального образования «Холмский городской округ. Во вором полугодии 2018 г. планируется утвердить перечень инвестиционных площадок на территории муниципального образования «Холмский городской округ».  На официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» сформирован специализированный раздел «Инвестиционная деятельность». Раздел постоянно актуализируется и наполняется новой информацией.

В 2018 году на реализацию мероприятий программы из средств местного бюджета выделено с учетом изменений 430,0 тысяч рублей. Фактическое расходование финансовых средств за 6  месяцев 2018 года не производилось.

- Финансирования программы будет осуществляться во втором полугодии 2018 года.

Таким образом,

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 0,0%

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности –0,0

Эффективность исполнения муниципальной программы за 2018 год «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы будет оцениваться в первом квартале 2019 года.

13.  Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в МО «Холмский городской округ»

на 2014-2020 годы».

Данная программа разработана в целях обеспечения  эффективности управления организациями и предприятиями с участием муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальным имуществом, земельными участками, совершенствования системы учета и управления объектами муниципальной собственности, формирования оптимального состава и структуры муниципального имущества, создание юридической значимой и экономически обоснованной базы для исчисления имущественных налогов и арендной платы за  использование земельных участков.

В Реестре муниципального имущества Холмского городского округа по состоянию на 01.01.2017 года учтено 8843 ед. объектов, балансовой стоимостью 8 миллиардов 101,9 миллионов рублей, остаточной стоимостью 5 миллиардов 280 миллионов рублей.

На 2018 год на реализацию исполнения мероприятий программы с учетом вносимых изменений утверждено 28 982,3 тысяч рублей. Фактически за первое полугодие 2018 года израсходовано 9 813,3 тысяч рублей, исполнение составляет 33,9%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 33,9%.

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности муниципальной программы составляет 0,0

Эффективность реализации муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в МО «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» за 2018 году будет проведена в 2019 в первом квартале.

14. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»

Цель Программы

– повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.

Задачи программы

1. Обеспечить долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за счет координации стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового планирования, обоснования достаточного объема резервного фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

2. продолжить совершенствование нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса в муниципальном образовании «Холмский городской округ», организации планирования и исполнения муниципального бюджета,

3.Осуществлять эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Холмский городской округ».

4. Обеспечить своевременный финансовый контроль в сфере управления муниципальными финансами муниципального образования «Холмский городской округ».

Формировать единое информационное пространство, применять информационные и телекоммуникационные технологии в сфере управления муниципальными финансами муниципального образования «Холмский городской округ» для обеспечения открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления «Холмский городской округ»,  повышать качество финансового менеджмента главных распорядителей средств муниципального бюджета.

В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса на официальном сайте администрации Холмского городского округа размещается установленная для открытости информация всеми главными распорядителями бюджетных средств.

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета Холмского городского округа. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2018 году запланирован в размере 77 280,7 тысяч рублей, фактически израсходовано в первом полугодии 13 080,5 тысяч рублей, исполнение программы составило 16,9%.

В результате проведенных мероприятий в первом полугодии 2018 года в муниципальном образовании были созданы условия для эффективной реализации муниципальной программы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 16,9%.

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности муниципальной программы составляет 0,0

Оценка эффективности муниципальной программы «Повышение эффективности   управления   муниципальными   финансами   в   муниципальном

образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» будет проводиться за 2018 год в первом квартале 2019 года.

15.  Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики  в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»

Цель Программы:

- создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и повышения степени ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и социально культурном развитии Холмского городского округа.

Для достижения этих целей Программой предусмотрено следующие  задачи:

-обеспечить нормативно-правовое регулирование реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

-создать условия для развития сети муниципальных учреждений и общественных объединений и организаций для осуществления реализации государственной молодежной политики по основным ее направлениям;

-создать муниципальную систему информационного обеспечения работы с детьми и молодежью;

-создать муниципальную систему мер поощрения, поддержки и продвижения способной талантливой молодежи, молодежных проектов и инициатив (учреждений стипендий, грантов, премий);

- обеспечить поддержку и развитие добровольчества на территории муниципального образования;

- оказывать содействие в создании условий для интеграции в общество и оказание помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в жизни общества, в том числе молодежи с ограниченными возможностями здоровья;

-создать систему мер по содействию сохранению и укреплению института семьи и пропаганде семейных ценностей;

- создать условия для повышения качества и доступности в сфере отдыха, занятости, досуга молодежи и молодежного туризма;

- создать условия для поддержки межмуниципального, межрегионального и международного взаимодействия молодежи;

- оказывать  содействие  и  поддержку  организациям  и  учреждениям  в создании  условий  для  устойчивого  развития  системы  допризывной  подготовки  граждан.

В  соответствии  с  данными  задачами  утверждены  мероприятия  Программы.

Финансирование  программных  мероприятий  осуществлялось  за  счет  средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ».

На реализацию мероприятий программы в 2018 году было запланировано ассигнований на сумму 1130,1 тысяча  рублей. За отчётный период 6 месяцев 2018 года израсходовано на различные мероприятия в рамках программы 625,1 тысяч рублей. Исполнение по программе составило – 55,3%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 55,3%,

Степень достижения целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности муниципальной программы составляет 0,0.

Эффективность программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» за 2018 год  будет проводиться  в первом квартале 2019 года

16. Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»

Необходимость первоочередного обеспечения доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения важна, поскольку доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами.

Цель программы

– обеспечение условий для безбарьерного доступа инвалидам и другим малообеспеченным группам населения к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, а также услугами в приоритетных направлениях жизнедеятельности, средствами информации.

Задачи программы:

- обеспечение доступности общественных учреждений социального обслуживания, образования, культуры, спорта;

- обеспечение  транспортной доступности;

- обеспечение  доступности участия инвалидов в культурно- массовых мероприятиях;

- обеспечение доступности участия инвалидов в спортивных мероприятиях;

- оказание поддержки общественным  организациям инвалидов, направленной на обеспечение участия в спортивных соревнованиях, фестивалях, выставках и других культурных мероприятиях;

- информационно-методическое и кадровое обеспечение работы с инвалидами;

-  повышение качества предоставления услуг малообеспеченным группам населения городского округа.

Для достижения запланированных показателей программы разработан План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Холмском городском округе Сахалинской области («Дорожная карта») на 2016-2020 годы.

В 2018 году в бюджете на выполнение мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства с учетом внесенных изменений в размере 4 255,9 тысяч рублей, фактическое исполнение составило – 700,0 тысяч рублей. Исполнение мероприятий программы в части финансирования составило менее 1%. Освоение финансовых средств  предусмотрено на второе полугодие 2018 года.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет менее 1%.

Степень достижения целей индикаторов программы  – 0,0

Коэффициент относительной результативности составил -0,0

Анализ эффективности исполнения муниципальной программы за 2018 год «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» будет проведен в первом квартале 2019 года.

17. Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»

Развитие системы здравоохранения муниципального образования «Холмский городской  округ» – один из  приоритетных и стратегических факторов улучшения  медико-демографической ситуации и состояния здоровья населения, создающего основы

устойчивого социально-экономического развития округа. Необходимость создания условий для оказания медицинской помощи населению Холмского городского округа продиктована расширением потребностей населения в медицинской помощи, растущим использованием новых эффективных технологий, увеличением числа граждан пожилого возраста, растущей стоимости медицинских услуг. Качественное медицинское обслуживание населения зависит от многих факторов, но главным является наличие грамотных высококвалифицированных специалистов. Кадры здравоохранения – это интеллектуальный потенциал отрасли, который требует длительной подготовки, постоянного профессионального развития.

Цели программы

- удержание имеющихся высококвалифицированных медицинских кадров и привлечение новых специалистов,

- поднятие  престижа здравоохранения Холмского городского округа

Задачи программы:

1. Обеспечение служебным жильем врачей государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

2. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки врачам амбулаторно-поликлинического звена государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

В 2018 году на мероприятия программы выделено финансирование в размере 3 125,0 тысяч рублей. Фактически израсходовано из средств местного бюджета 1548,0 тысяч рублей (на дополнительные меры социальной поддержки врачам амбулаторно-поликлинического звена государственных учреждений здравоохранения), исполнение составило 49,5%. Освоение финансовых средств на предоставление муниципального служебного жилья медицинским работникам ожидается во втором полугодии 2018 года.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 49,5%.

Степень достижения целей индикаторов программы  – 0,0

Коэффициент относительной результативности составил -0,0

Анализ эффективности исполнения муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» за 2018 год «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» будет проведен в первом квартале 2019 года.

18. «Комплексный капитальный  ремонт дворовых территорий многоэтажных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы»

Цели Программы:

1. создание благоприятных условий проживания граждан,

2.  повышение качества реформирования жилищно-коммунальных услуг.

Задачи программы:

- повышение комфортных условий проживания граждан,

-организация благоустройства и озеленения территории населенных пунктов муниципального образования. Финансовые средства на 2018 год из муниципального бюджета на реализацию программы  предусмотрены в размере 79 327,9 тысяч рублей, фактические затраты составили  32 852,3 тысяч рублей, исполнение мероприятий программы 41,4 %.

- Степень соответствия запланированному уровню затрат программы составляет – 41,4%.

- Степень достижения целей плановых значений индикаторов подпрограммы – 0,0.

- Коэффициент результативности программы- 0,0.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год  «Комплексный капитальный  ремонт дворовых территорий многоэтажных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы» будет определяться в первом квартале 2019 года.

19. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы

Целью программы:

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений. Укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения. Формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям.

Основными задачами программы являются:

- сведение к минимуму условий для проявлений терроризма и экстремизма на территории округа;

- повышение уровня взаимодействия органов власти;

- укрепление системы муниципальной поддержки гражданских, общественных и национально-культурных инициатив, способствующих поддержанию межнационального мира и согласия;

- преодоление негативных  этностереотипов;

- совершенствование деятельности учреждений образования, культуры, средств массовой информации по формированию уважения к истории, культуре представителей различных народов России.

В соответствии с принятыми задачами определены мероприятия, которые отражены в 3-х разделах программы:

Раздел 1. Организационные мероприятия.

Раздел 2. Профилактические мероприятия.

Раздел 3. Ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских явлений.

Управлением образования администрации муниципального образовании «Холмский городской округ»:

п. 2.1. в период с января по июнь 2018 года в рамках тематических недель с обучающими образовательных организаций муниципального «Холмский городской округ» проведены лекции, беседы, викторины, конкурсы рисунков, интеллектуальные конкурсы.

п.2.2. При проведении мероприятий с массовым пребыванием детей в ОУ организован:

- Пропускной режим: контроль пребывания посторонних лиц и предметов на территории учреждения и в помещениях;

- регулярный обход территории, помещений образовательного учреждения;

- организация дежурства администрации, педагогического персонала;

-проведение наблюдения за автотранспортом припаркованном в непосредственной близости у здания образовательного учреждения;

- документальное обеспечение (издание необходимых приказов, утверждение планов) безопасности при проведении массовых мероприятий;

- проведение мероприятий по ознакомлению детей с правилами техники безопасности.

п. 2.3. В первом полугодии 2018г ода совместно с военным комиссариатом, воинскими подразделениями, силовыми структурами прошли:

- Концерт патриотической песни «Моя Россия» совместно со специалистом военного комиссариата Холмского района;

- Дружеская встреча с военнослужащими воинской части ВЧ 2527-7 «Герой нашего времени»;

- Концертная программа для военнослужащих воинской части ВЧ 21527-7 «Защитникам Отечества посвящается»

- Смотр строя и песни посвященный Дню Защитника Отечества;

- Урок мужества «Боль души моей Афганистан» с приглашением ветеранов боевых действий в Афганистане.

п. 2.4. В первом полугодии 2018 года в образовательных организациях проведено более 40 тренировок по эвакуации учащихся.

Сведения о расходах по источникам

| Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | кассовые расходы | эффективность использования ресурсного обеспечения, % |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в МО «ХГО» на 2016-2020 года» |  |  |  |
| Всего по п.2.4. | 45 | - | - |
| местный бюджет | 45 | - | мероприятия по приобретению наглядных и стендовых материалов направленных на профилактику экстремизма, терроризма и обучение навыкам действий в кризисных ситуациях запланированы на август 2018 года |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Управлением культуры администрации муниципального образовании «Холмский городской округ»:

по п.2.1. В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Российской Федерации в Холмском городском округе на постоянной основе организовываются и проводятся:

- в новогодние каникулы совместно с воскресной школой рождественские концерты (350 чел.);

- совместно с представителями православной церкви на территории Приморского бульвара, в селах муниципального образования ежегодно 19 января праздник «Крещение Господне» (Богоявление). В 2018 году в мероприятиях принимало участие более 300 человек;

- с 12 по 18 февраля на территории округа было проведено 11 мероприятий, посвященных Масленице;

- 8 апреля в Центральном доме культуры был проведен праздничный концерт «Святая пасха» (250 чел.).

В 1 полугодии 2018 года были проведены следующие культурно-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений:

- 21 апреля состоялось заседание татаро-башкирской ассоциации «Курултай» (70 участников, ЦДК);

- в мае т.г. учреждения культуры Холмского городского округа присоединились к акции «Международный день соседей», в рамках которой были проведены игровые программы, акции «Хоры во дворы», «Добрые дела», вечера отдыха.

- в рамках перекрестного Года культуры России и Японии 1 марта в ЦДК прошел спектакль «Что у тебя за спиной?» театра «Дети ветра» (г. Саппоро, о. Хокайдо); 16 апреля организован показ японского кино (три киноленты).

- 3 июня в рамках культурного марафона впервые в Холмске выступали гости из г. Невельска - ВИА «Русский сувенир» и ансамбль народной песни «Радовесть».

- 24 июня два коллектива художественной самодеятельности - народный хор «Русская песня» (ЦДК) и хор «С песней по жизни» (КДЦ «Россия») принимали участие в ХШ Сахалинском областном культурно-спортивном празднике дружбы «Сабантуй 2018».

- 14 июля уже в шестой раз в городе будет проведен татаро-башкирский праздник «Сабантуй».

- 15 сентября в округе будет проведен межнациональный фестиваль «В семье единой».

Совместное участие людей разных национальностей в культурных мероприятиях помогает взаимопониманию между людьми и способствует укреплению межнациональных отношений и межконфессионального согласия, что в наши дни является важным фактором преодоления экстремистских настроений, национализма- и религиозной нетерпимости.

по п.2.2. При проведении массовых мероприятий органами ОМВД России по Холмскому городскому округу, Холмским ОФСБ проводятся обследования зданий, сооружений, мест проведения массовых мероприятий на антитеррористическую защищенность объектов культуры. Управление культуры и учреждения культуры ставят в известность заинтересованные органы о проведении культурно-массовых мероприятий. Особое внимание было уделено мероприятиям, посвященным 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, празднику «Последний звонок», Дню России, Дню молодежи.

В учреждениях сферы культуры Холмского городского округа имеются планы и схемы эвакуации, установлены кнопки экстренного вызова полиции, установлены телефоны с определителем входящего номера, организовано дежурство персонала. Ответственность за поддержание безопасных условий жизнедеятельности учреждений возложена на руководителей учреждений. Также в учреждениях разработаны инструкции и памятки о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, информационные плакаты. С сотрудниками проводятся инструктажи о порядке действий при угрозе террористического акта, тренировки по эвакуации. Оборудованы информационные стенды, на которых размещены телефоны экстренных служб и тематические материалы по профилактике правонарушений.

В шести городских учреждениях культуры (ДШИ, КДЦ, ЦРДК, ЦРБ. ИКЦ. ПКиО) и СДК с. Чапланово и Чехов установлены системы видеонаблюдения. Необходима установка систем видеонаблюдения в СДК Костромское, Правда, Симаково и Совхозное, в библиотеках сел Пионеры, Чехов, Пятиречье, и дооснащение камерами видеонаблюдении критических объектов ЦДК, СДК Чапланово, ДЦ с. Чехов (электрощитовая, тепловой узел, узел водоснабжения). В разработке 11 Паспортов антитеррористической защищенности учреждений культуры. Утверждены паспорта антитеррористической защищенности КДЦ «Россия» и 12 библиотек Холмской централизованной библиотечной системы.

На видеомониторе, размещенном на фасаде здания ЦРБ, для неограниченного количества лиц транслируются видеоролики по профилактике экстремизма (1 ролик) и терроризма (3 ролика).

по п.2.3. Учреждения сферы культуры Холмского городского округа активно сотрудничают с общественными объединениями и некоммерческими организациями, находящимися на территории муниципального образования.

В первом полугодии 2018г. представители общественных объединений и некоммерческих организаций были привлечены к участию в следующих мероприятиях:

-заседания клуба «Золотой возраст», «В кругу друзей», «Поры военной детвора»;

-«День призывника»

- посвященных Пасхе;

- Акция «Добрые дела» (16 апреля ЦДК);

- Библионочь-2018;

- посвященных празднику Весны и труда;

- посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

- День семьи;

- День России (12.06.2018г.);

- День памяти и скорби (22.06.2018 г.).

- 30 мая в г. Холмске под патронатом Общественной палаты Сахалинской области прошел Форум активных граждан, который стал площадкой для взаимодействия представителей некоммерческого сектора, институтов гражданского общества, власти и активных граждан, с целью обмена опытом и изучения действующих практик, обсуждения действующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности. В работе Форума приняли участие 155 человек, в т.ч. представители различных общественных организаций. В рамках Форума была проведена тематическая площадка «Роль культуры в патриотическом воспитании, межнациональных и межрелигиозных отношениях». В резолюции Форума органам местного самоуправления Сахалинской области было рекомендовано проводить общегородские и молодежные мероприятия, посвященные значению русского языка (массовое проведение праздника День славянской письменности и культуры).

В Планах работы муниципальных бюджетных учреждений сферы культуры предусмотрено проведение данных мероприятий. В мае 2018 года было проведено 8 тематических мероприятий.

Регулярно оказывается содействие в организации и проведении различных мероприятий, выделяется автотранспорт Холмской городской общественной организации ветеранов, Холмской районной общественной организации инвалидов ХОО «Сахалинские корейцы», ОО «Местная татарская национально-культурная автономия», Общество слепых, ОО «Союз женщин Росси», ХМО ООО «Дети войны».

24 июня два коллектива художественной самодеятельности - народный хор «Русская песня» (ЦДК) и хор «С песней по жизни» (КДЦ «Россия») принимали участие в ХШ Сахалинском областном культурно-спортивном празднике дружбы «Сабантуй 2018».

Все культурно-массовые мероприятия проводятся в соответствии с Положением об организации и проведении на территории муниципального образования «Холмский городской округ» культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 24.12.2008 года № 1294 и изменениям от 18.12.2009 года за № 1697.

по п.2.4. В учреждениях культуры регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации учащихся, посетителей, читателей, работников учреждений в случае возникновения террористических актов, кризисных ситуаций и самостоятельных действий при террористической угрозе. Кроме того дополнительно были проведены внеплановые инструктажи по действиям при угрозе совершения террористического акта мае т.г.

В рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014 - 2020 годы» реализуются следующие профилактические мероприятия, способствующие предупреждению экстремисткой деятельности:

- сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям и информации;

- поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;

- создание условий, обеспечивающих сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной народной культуры;

- обеспечение поддержки творческих инициатив населения;

- обеспечение преемственности культурных традиций.

Сведения о расходах по источникам

| Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | кассовые расходы |  | эффективность использования ресурсного обеспечения, % |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в МО «ХГО» на 2016-2020 года» |  |  |  |  |
| Всего | Финансирование не предусмотрено программой |  |  |  |
| местный бюджет | - |  | - | - |
| областной бюджет | - |  | - | - |
| федеральный бюджет | - |  | - | - |
| внебюджетные источники | - |  | - | - |

Управлением по ФК, спорту и молодежной политике администрации муниципального образовании «Холмский городской округ»:

по п.2.1. В 1 полугодии 2018 года на территории муниципального образования «Холмский - городской округ» в рамках исполнения муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы» проводились следующие мероприятия.

ОДМ УФКСиМП администрации МО «ХГО» в раках проведения (26-27.06.2018) обучения волонтеров национального Чемпионата «Молодые профессионалы» среди участников мероприятия были распространены листовки «Памятка по поведению в случае возникновения угрозы совершения акций террористической и экстремистской направленности», «Памятка по профилактике экстремизма». В мероприятии приняло участие 30 человек.

по п.2.2. В целях безопасности при проведении спортивных мероприятий привлекаются дежурные спортивных объектов, которые осуществляют пропускной режим и контроль при проведении спортивных мероприятий.

Установлены камеры наблюдения на ледовом катке «Холмск - Арена», плавательном бассейне, физкультурно - оздоровительном комплексе, спортивном комплексе по ул. Советская 93 А, стадионе «Маяк Сахалина».

В настоящие время на спортивных объектах установлены системы экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, все объекты оснащены системой видеонаблюдения, а также на спортивном объекте ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) расположенном адресу: ул. Победы, д. 6А, г. Холмска, ООО ЧОП «ИНФОСЕРВИС» установлена и обслуживается тревожная сигнализация (кнопка экстренного вызова).

О проведении всех спортивных мероприятиях информируются службы: управление по делам ГО и ЧС, ОВМФ России по Холмскому городскому округу, ФГКУ 3 ПЧ 1 отряд ФПС по Сахалинской области, средства массовой информации. На всех спортивных мероприятиях присутствует медицинский работник.

В ходе подготовки и проведения спортивных мероприятий большое внимание удаляется информационно-пропагандисткой работе со спортсменами, проведение бесед по вскрытию сущности и разъяснению опасности терроризма, с целью воспитания у них раскрытию идеологии насилия. На объектах спорта имеется наглядная агитация брошюры, плакаты. Тренерами ведётся разъяснительная работа среди родителей обучающихся и воспитанников о возможной угрозе жизни и здоровья при терактах.

по п. 2.3. Совместно с членами волонтерской организации г. Холмска «Горячее сердце» проведено более 18 мероприятий патриотической направленности (ко  Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню окончания второй мировой войны, Георгиевская ленточка, Подарок ветерану, Пост № 1, Цветок Победы» Кораблик Победы).

по п. 2.4. В первом полугодии 2018 года были проведены тренировочные мероприятия по эвакуации учащихся в физкультурно – оздоровительном комплексе.

Сведения о расходах по источникам

| Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Кассовые расходы | эффективность использования ресурсного обеспечения, % |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в МО «ХГО» на 2016-2020 года» |  |  |  |
| Всего | Финансирование не предусмотрено программой |  |  |
| местный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

МАУ ТРК «Холмск»:

по п. 1.1. С целью профилактики экстремизма в I полугодии 2018г. в эфире телеканала «ТНТ-Холмск», 28 региональных блоков ежедневно, транслировался видеоролик «Профилактика экстремизма и терроризма».

Экстремизм – продолжительностью 25 секунд:

- Январь – 21 раз, 525 секунд;

- Февраль – 24 раза, 600секунд;

- Март – 21 раза, 525 секунд;

- Апрель -28 раз, 700 секунд;

- Май – 14 раз, 350 секунд.

Терроризм – продолжительностью 38 секунд:

- Январь – 21 раз, 912 секунд;

- Февраль – 13 раза, 479секунд;

- Март – 22 раза, 856 секунд;

- Апрель -32 раз, 1351 секунда;

- Май – 14 раз, 350 секунд.

В социальных сетях размещен баннер «Куда звонить в случае обнаружения подозрительных предметов»:

- Телеграмм, чат «Наш Холмск» - 15.02., 5.03, 3.04, 10.04, 7.05, 22.06, 30.06;

- WhatsApp, группа «Наш Холмск» - 15.02, 5.05, 13.03, 27.03, 16.04, 18.04, 24.04, 7.05, 24.05, 30.05, 10.06.

- Instagram, аккаунт «Nashkholmsk» - 27.03, 31.03, 16.04, 24.04, 07.05, 25.05, 29.05,3 31.05, 10.06.

- Одноклассники, группа «Наш Холмск» - 15.02, 29.03, 24.04, 34.04, 7.05, 24.05, 29.05, 1.06, 10.06.

- Facebook.com, группа «Наш Холмск» - 15.02, 28.03, 24.04, 7.05, 29.05, 31.05, 10.06.

- Вконтакте, группа «Наш Холмск» - 15.02, 27.03, 24.04, 7.05, 29.05, 31.05, 10.06., а так же доводятся до сведения населения порядок действий при обнаружении подозрительных предметов, бесхозных сумок, игрушек (предметов террористической направленности). Помимо этого в эфир выходит сюжет о совместном заседании АТК и ОГ муниципального образования «Холмский городской округ», по вопросам указанных в повестке дня.

В газете «Холмская панорама» опубликованы материалы:

- Начиная с апреля 2018 года, в субботних номерах размещались баннеры: «Терроризм. Жертвой может стать каждый - значит целью являются все»; «Терроризм - угроза планете»; «Терроризм».

Под рубрикой «Растим патриотов» в статье «Виртуальный музей и героическая летопись» говорится: «В рамках реализации проекта школьники СОШ № 9 много внимания уделяет вопросам профилактики экстремизма и терроризма, воспитании толерантности, формирования культуры межнациональных отношений"

Под рубрикой «Особый случай» опубликована заметка «Сельчанин подозревается в экстремизме».

Под рубрикой «Это необходимо знать всем» - статья управления ГО и ЧС «Правила безопасности поведения» с иллюстрацией «Скажем террору «НЕТ».

Сведения о расходах по источникам

| Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | кассовые расходы | эффективность использования ресурсного обеспечения, % |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в МО «ХГО» на 2016-2020 года» |  |  |  |
| Всего по п 1.1. | 75 | 75 | - |
| местный бюджет | 75 | 75 | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Управление по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Холмский городской округ»:

по п. 2.4. за отчетный период 2018года на территории муниципального образования «Холмский городской округ» было проведено 2 мероприятия по эвакуации работников учреждений и населения при угрозе возникновения террористических актов.

Сведения о расходах по источникам

| Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | кассовые расходы | эффективность использования ресурсного обеспечения, % |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в МО «ХГО» на 2016-2020 года» |  |  |  |
| Всего | Финансирование не предусмотрено программой |  |  |
| местный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Мобилизационный отдел администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

по п. 3.2. В первом полугодии 2018 года проведено 2 плановых заседания АТК, на которых рассмотрено 11 вопросов.

Сведения о расходах по источникам

| Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | кассовые расходы | эффективность использования ресурсного обеспечения, % |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в МО «ХГО» на 2016-2020 года» |  |  |  |
| Всего по п.2.4. | 5,00 | - | - |
| местный бюджет | 5,00 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было определено финансирование в размере 125,0 тысяч рублей, расходование финансовых средств на мероприятия программы в первом полугодии 2018 года составило 75,0 тысяч рублей.        Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет  – 0,0%

Степень достижения плановых значений индикаторов составляет – 0,0

Коэффициент относительной результативности подпрограммы составляет – 0,0

Эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы» за 2018 год будет проводиться в первом квартале 2019 года.

20. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы»

Настоящая программа является важной составной частью антикоррупционной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ», обеспечивающей согласованное  проведение мероприятий, направленных на предупреждение коррупции.

Основными целями  программы: являются:

- проведение эффективной политики по предупреждению коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»;

- совершенствование системы профилактики проявлений коррупции;

- снижение уровня коррупции при исполнении органами местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» муниципальных функций и представлении муниципальных услуг гражданам и организациям;

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»;

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции.

Задачи программы:

1. обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных  законодательством Российской Федерации;

2.  вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;

3. мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;

4. формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным действиям;

5. организация противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»;

6.  предупреждение коррупционных правонарушений;

7. подготовка квалифицированных специалистов для реализации антикоррупционной политики;

8.  повышение правовой грамотности населения в сфере противодействия коррупции;

9 повышение роли средств массовой информации в пропаганде и реализации антикоррупционной политики;

10. содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путем освещения таких фактов в средствах массовой информации.

Мероприятия утверждены в  6 разделах программы.

Исполнение мероприятий  следующее:

По разделу № 1. Формирование в органах местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»  отрицательного отношения к коррупции, обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предупреждение коррупционных правонарушений.

В муниципальном образовании проводится системная работа по противодействию коррупции при прохождении муниципальной службы, а именно:

- для граждан, впервые поступивших на муниципальную службу проводится обязательный вводный тренинг, разъясняются основные обязанности, запреты, ограничения, требования к служебному поведению, которые необходимо соблюдать в целях противодействия коррупции, также предоставляется пакет соответствующих методических материалов по профилактике коррупционных правонарушений.

- муниципальным служащим, увольняющимся  с муниципальной службы, чьи должности включены в соответствующий Перечень должностей, разъясняются ограничения, связанные с их последующим трудоустройством, а также предоставляются соответствующие методические материалы (в Памятке содержится следующая информация: изложение законодательства, перечень функций, осуществляемых органом местного самоуправления, которые могут стать основанием для применения ограничений, порядок действий муниципального служащего для получения согласия комиссии по урегулированию конфликта интересов).

Все методические материалы размещены на официальном сайте администрации в разделе «Противодействие коррупции».

В текущем периоде осуществлялся контроль за соблюдением установленных законом запретов и ограничений для муниципальных служащих. При поступлении на муниципальную службу в администрацию Холмского городского округа на претендентов направляются запросы в налоговые органы (запрет на осуществление предпринимательской деятельностью, запрет на членство в органе управления коммерческой организации), проводится проверка достоверности документов об образовании, а также предоставляется справка об отсутствии у претендента судимости и заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу. Все подтверждающие документы приобщаются к личному делу муниципального служащего.

В рамках взаимодействия органов прокуратуры с администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» в части реализации мероприятий по противодействию коррупции проведено совместное мероприятие 22.03.2018 – семинар «Методические рекомендации по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

29.05.2018 года в режиме ВКС проведено семинарское занятие для муниципальных служащих, осуществляющих правотворческую деятельность в части проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

Специалистами отдела муниципальной службы и кадров было проведено порядка 99 индивидуальных консультаций по заполнению справок о доходах, в том числе и с кандидатами, подающими документы на конкурс.

В текущем периоде осуществлялся контроль за соблюдением установленных законом запретов и ограничений для муниципальных служащих. При поступлении на муниципальную службу в администрацию Холмского городского округа  направляются запросы в налоговые органы (запрет на осуществление предпринимательской деятельности, запрет на членство в органе управления коммерческой организации), проводится проверка достоверности документов об образовании, а также претендентом предоставляется справка об отсутствии судимости и заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу. Все подтверждающие документы приобщаются к личному делу муниципального служащего.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей (далее – Сведения) предоставлены муниципальными служащими администрации Холмского городского округа, включенными в Перечень должностей муниципальной службы при назначении на которые и при замещении которых служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в установленный действующим законодательством срок (до 30 апреля).

Отделом муниципальной службы и кадров управления внутренней политики администрации МО «Холмский городской округ» проведен анализ предоставленных сведений на предмет выявления оснований для проведения проверки в соответствии с действующим законодательством.

По итогам проведенного анализа справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации муниципального образования «Холмский городской округ» установлено следующее:

- Сведения предоставлены по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации.

- Сведения предоставлены 86 муниципальными служащими (134 члена семьи) и 6 руководителями бюджетный учреждений (6 членов семьи), учредителями которых является администрация муниципального образования «Холмский городской округ», что составило 100 % от числа обязанных представлять сведения о доходах.

Указанные сведения размещены  на официальном сайте администрации Холмского городского округа, в разделе «Противодействие коррупции» в установленный законодательством срок.

За первое полугодие 2018 года фактов обращений согласно  «Порядку уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального образования «Холмский городской округ» к совершению коррупционных правонарушений» (постановление  администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 26.02.2016 г. № 235) не установлено.

Запросов от общероссийских средств массовой информации не поступало.

Разработаны или внесены изменения  в постановления администрации муниципального образования «Холмский городской округ»:

Постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от  19.03.2018г № 519 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.07.2015      № 652 «О проверке достоверности и полноты сведений  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, иных сведений, предоставляемых в соответствии  с нормативными правовыми актами Российской Федерации»;

Постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 19.03.2018 № 520 «О Порядке поступления обращений и заявлений в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования «Холмский городской округ» и урегулированию конфликта интересов».

Согласно постановления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 17.05.2017 № 896  «Об утверждении Требований к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции официального сайта администрации муниципального образования «Холмский городской округ», и официальных сайтов подведомственных учреждений» раздел на постоянной основе поддерживается в актуальном состоянии.

По разделу № 2. Снижение коррупциогенности муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»

В целях снижения коррупциогенности муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов, в текущем периоде юридическим отделом администрации Холмского городского округа проводилась экспертиза принимаемых нормативных правовых актов на наличие коррупциогенных факторов в рамках осуществления мониторинга правоприменения.

Своевременно проводится мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия коррупции в целях своевременного учета соответствующих изменений в нормативных правовых актах органов местного самоуправления.

После прохождения антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов  направлялись на антикоррупционную экспертизу в Холмскую городскую прокуратуру, где в течение десяти дней на них даются соответствующие заключения.

Своевременно проводится мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия коррупции в целях своевременного учета соответствующих изменений в нормативных правовых актах органов местного самоуправления.

После прохождения антикоррупционной экспертизы, проекты НПА также направляются на антикоррупционную экспертизу в Холмскую городскую прокуратуру, где в течение десяти дней на них даются соответствующие заключения.

За отчетный период администрацией МО «Холмский городской округ» была проведена антикоррупционная экспертиза 121 (сто двадцать один) проекта нормативных правовых актов администрации муниципального образования «Холмский городской округ», которые впоследствии также были направлены в адрес Холмской городской прокуратуры для проведения антикоррупционной экспертизы.

Юридическим отделом администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в повседневной работе, проводится постоянный мониторинг изменений действующего законодательства в целях своевременного учета соответствующих изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления.

Кроме того, ежемесячно, между Собранием МО «Холмский городской округ», администрацией МО «Холмский городской округ», Холмской городской прокуратурой подписывается акт сверки НПА органов местного самоуправления на соответствие действующему федеральному и региональному законодательству.

Администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» обеспечены условия проведения общественных экспертиз проектов НПА путем размещения проектов НПА на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ». За отчетный период на сайте администрации размещено 116 проектов НПА (регламенты).

Проведение семинара с разработчиками проектов муниципальных правовых (нормативных) актов по предотвращению и устранению выявленных коррупциогенных проявлений в нормотворческой деятельности запланирован на сентябрь 2018 года.

По разделу № 3. Повышение правовой грамотности населения в сфере противодействия коррупции. Повышение роли средств массовой информации в пропаганде и реализации антикоррупционной политики. Содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции; в том числе путем освещения таких фактов в средствах массовой информации

В рамках  реализации Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» администрация муниципального образования «Холмский городской округ» имеет официальный сайт.

В разделе «Обращения» гражданин может подать заявление через Интернет-приемную. За 1 полугодие 2018 года через форму «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» сообщений не поступало.

За первое полугодие 2018 года в газете «Холмская панорама» опубликованы следующие материалы антикоррупционной направленности:

- выступления руководителей структурных подразделений аппарата администрации, руководителей отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации муниципального образования «Холмский городской округ», в том числе: материалы о встречах и «прямых» телефонных линиях  главы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» А.М. Сухомесова с населением;

- отчет главы муниципального образования – председателя  Собрания  муниципального образования «Холмский городской округ» о результатах своей деятельности и деятельности собрания муниципального образования «Холмский городской округ» за 2017 год;

- отчет главы администрации МО «Холмский городской округ» о своей деятельности и деятельности администрации МО «Холмский городской округ» за 2017 год.

За отчетный период в газете «Холмская панорама» о фактах коррупции, о совершении коррупционных правонарушений муниципальными служащими, работниками муниципальных учреждений и предприятий не сообщалось.

В первом полугодии 2018 года в эфире информационной программы «Холмск: вчера, сегодня, завтра» на телеканале «ТНТ-Холмск» 13 раз были показаны сюжеты в рамках реализации программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы».

В целях повышения роли средств массовой информации в пропаганде и реализации антикоррупционной политики, на телеканале МАУ ТРК «Холмск» транслировался социальный ролик антикоррупционной направленности вышедший за отчетный период 206 раз.

За 1 полугодие 2018 года на официальный сайт администрации поступило 203 обращения граждан. В рамках проведенных мероприятий обращений граждан о фактах совершения коррупционных правонарушений должностными лицами органов местного самоуправления не зафиксировано.

Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» ведет свою работу публично и открыто освещает свою деятельность и информирует население муниципального образования в средствах массовой информации: в газете «Холмская панорама», на МАУ ТРК «Холмск» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

Проведение конкурса «Молодежь против коррупции» запланировано на 4 квартал 2018 года, выделены денежные средства в размере 35,0 тысяч рублей.

За 1 полугодие 2018 года в администрацию муниципального образования «Холмский городской округ» поступило 1556 обращений граждан, что на 12 % больше, чем за аналогичный период 2017 года (1387 обращений).

Главными причинами увеличения количества обращений граждан являются: большая изношенность жилищного фонда, выпадение обильных осадков во время прохождения зимне-весеннего периода, неудовлетворительное жилищно-коммунальное обслуживание,  проведение капитального ремонта жилого фонда, благоустройство города, установки детских игровых и спортивных площадок.

В целях взаимодействия общественных объединений с администрацией муниципального образования «Холмский городской округ», согласования решений и действий по важнейшим вопросам социально-экономического и общественно-политического развития округа, учета общественного мнения и поддержки общественных инициатив при администрации муниципального образования «Холмский городской округ» создан Общественный консультативный совет.

За первое полугодие 2018 года проведено 4 заседания  Совета.

Помимо заседаний члены Совета принимают активное участие в разработке муниципальных программ; заседаниях «круглых столов»; коллегиях, проводимых при первом руководителе администрации муниципального образования; общественных слушаньях; встречах с населением округа; культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

В целях необходимости принятия мер оперативного реагирования на обращения граждан Холмского городского округа за 1 полугодие 2018 года проведено 6 прямых телефонных линии с главой администрации муниципального образования «Холмский городской округ». Поступило 148 звонков граждан.

В целях развития и дальнейшего совершенствования работы по информированию населения о работе администрации муниципального образования «Холмский городской округ», повышения эффективности прямой и обратной связи с населением, оперативного реагирования на возникающие проблемы жителей муниципального образования проведено:

- 22 приема граждан по личным вопросам первыми руководителями администрации, обратилось – 142 человека, из них:

- главой администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Сухомесовым А.М. – 6 приемов – принято 105 человек;

- первым заместителем главы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Рябининой Ю.Н., Манжара О.И. – 6 приемов – принято – 14 человек;

- заместителем главы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» по ЖКХ Трощенковым А.С. – 5 приемов – принято 23 человека;

Проведено 17 встреч с населением в с. Чапланово, г.Холмск.

При рассмотрении обращений граждан применяются такие формы работы как выезд на место для уточнения фактов, изложенных в обращении, приглашение заявителей для личной беседы, организация проверок.

За 1 полугодие 2018 года с выездом на место рассмотрено 79 обращений граждан.

В соответствии с Распоряжением Правительства Сахалинской области № 191-р от 30.04.2015 г. утвержден перечень муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» в новой редакции. Мониторинг состояния внесения изменений в  административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг и  исполнения муниципальных функций производится на постоянной основе для внесения изменений в соответствии с действующим законодательством РФ.

По состоянию на 01.07.2018 г. администрацией муниципального образования "Холмский городской округ» оказывается 83 муниципальные услуги, 17 государственных услуг, в том числе 3 услуг оказывается подведомственными учреждениями, 85 услуг предоставляется через МФЦ.

Ежеквартально формируется отчет ведомственного контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Холмский городской округ, утвержденный распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 18.01.2016 г. № 11.

За отчетный период в администрации и ее структурных подразделениях оказано 98501 услуга, в том числе 87300 услуги предоставлено управлением образования в электронной форме (АИС Сетевой город), 177 услуг оказано через МФЦ, отказов – 319 (0,3 от общего количества) услуги по причине предоставления неполного пакета документов, задолженности по налогам, отсутствия схемы расположения земельного участка, не предоставление документа, удостоверяющего личность.

По разделу № 4. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления при осуществлении закупок.

В первом полугодии 2018 года в результате конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заключено 107 муниципальных контрактов для нужд муниципального образования «Холмский городской округ» на сумму 213,65 млн.руб. При этом начальная (максимальная) цена состоявшихся закупок составила 226,87 млн.руб., т.е. прямая экономия бюджетных средств составила 13,22 млн.руб. или 5,83%

В первом полугодии 2018 года по результатам конкурентных процедур были заключены контракты с 64 подрядчиками (исполнителями, поставщиками).

Общее количество поданных заявок в первом полугодии 2018 году –268, из них порядка 85% - на аукцион.

Из 268 поступивших в первом полугодии 2018 года заявок отклонено было 30 заявки (или 11%) в связи с их несоответствием требованиям документации и законодательству. Т.е. до процедур закупки допускается порядка 90% заявок. Это говорит о непредвзятом отношении со стороны комиссии, об обоснованности закупки и о качественно подготовленной документации, в т.ч. инструкции по подготовке заявок.

Контрактная система имеет огромное значение не только для бюджетной сферы, позволяя эффективно расходовать средства, но и для развития бизнеса, оказывая непосредственное влияние на формирование добросовестной конкуренции, создание рабочих мест, направлений и видов деятельности сферы бизнеса.

Большую роль в реализации принципов прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств играет всестороннее информационное сопровождение процесса закупок. Вся информация о прошедших, текущих, планируемых закупках муниципального образования размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, что делает муниципальные закупки доступным для каждого участника.

Финансовым управлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в целях предупреждения нарушений Российского законодательства о контрактной системе на этапе планирования закупок осуществляет контроль за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика, за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок. Контрольные мероприятия проводятся сплошным методом.

В соответствии с п.8 ст.99 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в I полугодии 2018 года проведена 1 камеральная проверка: в отношении Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Холмский городской округ» на предмет соблюдения законодательства РФ в сфере закупок.

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:

- в структурном подразделении не назначен контрактный управляющий;
	- не соблюдены требования по заполнению формы обоснования к плану закупок; 
	- не соблюдены требования по заполнению формы обоснования к плану-графику закупок на 2017 год;

- в контрактах не указывался идентификационный код закупки.

В ходе контрольных мероприятий в отношении соблюдения законодательства РФ в сфере закупок фактов нецелевого неэффективного использования бюджетных средств не установлено.

Управлением экономики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в соответствии с планом проведения проверок на 2018 год, проведено две плановые проверки заказчиков в части соблюдения субъектами контроля требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения нужд муниципального образования «Холмский городской округ».

По результатам проведенных проверок составлено два акта проверок о соблюдении норма Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд», в которых муниципальным заказчикам рекомендовано при организации закупок строго руководствоваться положениями Закона № 44-ФЗ.

За 1 полугодие 2018 года органами контроля в сфере закупок рассмотрено 13 обращений заказчиков о согласовании возможности заключения муниципального контракта (договора) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

По разделу № 5. Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию коррупции

Распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.01.2017 № 11 утвержден Перечень муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ. На территории муниципального образования «Холмский городской округ» действует 26  муниципальных программ.

Период реализации муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ» определен до 2020 года.

В целях реализации мер по усилению контроля за действием муниципальных программ (наиболее финансово-затратным), действующим на территории муниципального образования «Холмский городской округ», принято постановление администрации от 23.04.2015 № 396 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ» (далее - Порядок).

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель программы, посредством ежеквартального мониторинга.

Ответственные исполнители мероприятий муниципальной программы в срок до 15 февраля за год и за полугодие в срок до 15 июля предоставляют в Управление экономики администрации информацию о ходе реализации и результативности муниципальной программы.

Подготовка годового отчета производится в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ.

Управление экономики администрации муниципального образования проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ ответственными исполнителями и соисполнителями. Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программы включаются в сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

Управление экономики администрации муниципального образования ежегодно, до 15 марта года, следующим за отчетным, на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ готовит сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 05.04.2017г. № 636 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» проводится работа по контролю исполнения бюджетного процесса в рамках данных ему полномочий.

В целях предупреждения нарушений Российского законодательства Финансовым управлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляется контроль целевого расходования бюджетных средств на этапе финансирования закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в ходе, которого охватывается 100 процентный объем предъявленных к оплате документов.

В рамках осуществления последующего контроля Финансовым управлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ», в I полугодии 2018 года проведено 18 плановых контрольных мероприятий.

Проведены камеральные проверки:

- в отношении администрации муниципального образования «Холмский городской округ» с целью установления правомерности предоставления субсидии индивидуальному предпринимателю Бугаеву В.А. и МУП ЖКХ «Мастер» в связи с осуществлением ими льготного провоза школьников (10 проверок);

- на предмет оценки затрат МУП ЖКХ «Мастер» при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам (5 проверок);

- в отношении администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на предмет правомерности и эффективности использования средств резервного фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (выборочно);

- в отношении МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципального образования «Холмский городской округ» на предмет проверки финансово-хозяйственной деятельности;

- в отношении департамента экономики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на предмет соблюдения полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы».

По итогам проведенных контрольных мероприятий выявлены финансовые нарушения:

-  прочие финансовые нарушения – 79,8 тыс.руб. (переплата субсидии – 45,2 тыс.руб., списаны расходы без подтверждающих документов – 34,6 тыс.руб.),

- неэффективное расходование средств субсидии – 579,61 (в конкурсных заявках не полный пакет документов – 403,000 тыс.руб., превышение необходимого объема затрат – 176,61 тыс.руб.).

- нецелевое расходование средств субсидии – 9,95 тыс.руб. (документально не подтверждены расходы – 9,95 тыс.руб.).

Факт нецелевого использования средств субсидии в размере 9,95 тыс.руб. установлен при осуществлении контрольных мероприятий в отношении Департамента экономики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на предмет проверки соблюдения полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» в рамках осуществления муниципального финансового контроля. Указанное нарушение выразилось в возмещении документально не подтвержденных расходов за счет средств субсидии. Причиной нецелевого использования средств местного бюджета явился недостаточный контроль со стороны – Департамента экономики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» за направлением и использованием средств субсидии в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы».	На момент предоставления информации акт по итогам проведенной проверки направлен на подписание руководителю Департамента экономики администрации муниципального образования «Холмский городской округ». В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 05.04.2017г. № 636 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю», предписание об устранении выявленных нарушений будет направлено объекту контроля не позднее 30 календарных дней с момента подписания акта проверки.

В целях исполнения перечня программных мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»  от 28.10.2015г. №1076, информация о результатах проведенных проверок ежеквартально размещается на сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в разделе «Администрация» «Информация о результатах проверок».

В рамках Плана мероприятий по противодействию коррупции Финансовое управление ежеквартально направляет информацию по результатам контрольной деятельности в части выявленных нарушений в Холмскую городскую прокуратуру.

В 1 полугодии 2018 года Комитетом по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмский городской округ» всего проведено 7 проверок в рамках муниципального земельного контроля, из них 2 плановые,  5 внеплановых, 5 в отношении физических лиц, 2 – юридических.

По результатам проведенных проверок нарушения не выявлены.

Для проведения организации проверок использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление, 09 января 2018 года Комитетом издано Распоряжение № 01 «Об утверждении Положения о комиссии по контролю за сохранностью и использованию муниципального имущества на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Проверки муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении и хозяйственном ведении, проведены частично. Организовывались комиссионные  выезды для осмотра муниципального имущества, составлялись акты.

Сдаваемые в аренду третьим лицам нежилые помещения по договорам субаренды, согласованы с Комитетом, в соответствии с гражданским законодательством.

По обращению граждан для обследования муниципальных жилых помещений проведено более 50 комиссионных выездов. По всем выездам составлялись акты осмотра.

Нарушения (замечания) по использованию муниципального имущества не выявлены.

По разделу № 6 Предотвращение коррупционных проявлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и землепользования.

В связи с изменением жилищного законодательства Российской Федерации, а именно внесения п. 1.1. в ст. 20 Жилищного кодекса РФ, который определяет понятие муниципального жилищного контроля, под которым понимается  деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

На основании этого 05.03.2013 г. Сахалинской областной Думой принят Закон Сахалинской области «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом исполнительной власти Сахалинской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор».

В этой связи, администрацией муниципального образованная разработано положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования, которое утверждено Решением Собрания городского округа от 13.06.2013                  № 56/4-932. Также постановлениями администрации муниципального образования «Холмский городской округ» утвержден: административный регламент по исполнению муниципальной функции «Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования «Холмский городской округ» от 13.12.2017 № 2139.

Отделом эксплуатации и ремонта объектов жилищного фонда управления ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» проводятся совместные выездные проверки с Государственной жилищной инспекцией Сахалинской области, Холмской городской прокуратурой.

За первое 2018 год уполномоченным органом проведено 20 проверок, 2 из которых проведены по требованию Холмской городской прокуратуры, 9 – по обращениям граждан, 8 проверок – по проверке исполнения ранее выданных предписаний, 1 - плановая проверка.

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю за отчетный период 2018 года не привлекались.

Сведения о случаях причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2018 года отсутствуют.

Социологический опрос граждан по изучению деятельности ЖКХ управлением ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» не проводился.

При проведении анализа принятых управленческих решений по вопросам предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию волокиты со стороны уполномоченного органа не выявлено. Градостроительным кодексом РФ установлен срок выдачи данных разрешений 7 дней.

За первое полугодие 2018г. поступило:

- 28 заявлений о выдаче разрешений на строительство объектов;

- 9 заявлений на ввод объектов в эксплуатацию.

Выдано:

- разрешений на строительство 17 (составило 60.7% от общего количества);

- разрешений на ввод в эксплуатацию выдано 7 (составило 77.7% от общего количества).

Услуга предоставлена в установленный законодательством срок – 7 дней.

Отказы в предоставлении вышеуказанных услуг бывают крайне редко. Причины отказов:

- не предоставление заявителями требуемого законодательством пакета документов;

- нарушения сроков подачи заявлений на продление, установленные Градостроительным кодексом РФ (за 60 дней до окончания срока действия документа).

В результате проведения мероприятий антикоррупционной направленности  в 2018 году в муниципальном образовании «Холмский городской округ» были созданы условия для эффективной реализации программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы». Эффективность исполнения муниципальной программы за 2018 год будет оцениваться по конечным результатам 2018 года.

| План расходов на 2018 год | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 160,0 | 0,0 | 0% |

На реализацию мероприятий программы в 2018 году предусмотрено финансирование в размере 160,0 тысяч рублей. Фактически денежные средства за отчетный период не расходовались. Расходы носят заявительный характер.

Информация по реализации мероприятий программы за первое полугодие 2018 года ответственным исполнителем предоставлена в полном объеме.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет  – 0,0%

Степень достижения плановых значений индикаторов составляет - 0,0

Коэффициент относительной результативности программы  составляет – 0,0

Эффективность исполнения программы муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы» за 2018 год будет оцениваться по конечным результатам 2017 года в первом квартале 2019 года.

21. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы».

Основным направлением деятельности в повышении безопасности дорожного движения на территории Холмского городского округа является модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры, повышение дисциплины участников дорожного движения, а также мероприятия, направленные на повышение безопасности участия детей в дорожном движении.

Основными целями программы являются:

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Задачи программы:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий;

- повышение правового сознания участников движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- совершенствование системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- повышение безопасности дорожных условий.

Администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» принимаются меры по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания и обеспечению равной доступности пассажирских услуг для населения Холмского городского округа.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 298,1 км, в том числе 34 км с асфальтобетонным покрытием федерального значения (федеральная собственность Южно-Сахалинск – Холмск), 82 км регионального или межмуниципального значения (областная собственность), 182,1 км дорог общего пользования местного значения (муниципальная собственность).

В настоящее время автобусные пассажирские перевозки на территории муниципального образования осуществляет ряд предприятий автомобильного транспорта. Ведущими из них являются ООО «ХАТК»,  МУП ЖКХ «Мастер», ИП Бугаев В.А.

На территории муниципального образования осуществляются 7 городских, 8 пригородных и 2 междугородных маршрута «Южно-Сахалинск – Холмск» и «Холмск - Невельске». С января 2017 года  для удобства пассажиров введены 2 новых автобусных городских муниципальных маршрута.

На выполнение мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы» на 2018 год определен объем финансирования в размере 24 805,9 тысяч рублей, фактические расходы на выполнение мероприятий составили 16 405,9 тысяч рублей, исполнение 63,6%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет  – 63,6%

Степень достижения плановых значений индикаторов составляет - 0,0

Коэффициент относительной результативности программы  составляет – 0,0

Эффективность муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы» в 2018 году будет определяться по окончанию 2018 года в первом квартале 2019 года.

22. «Комплексные меры противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы»

Цель:

- проведение государственной антинаркотической политики на муниципальном уровне,

- противодействие распространению наркомании в обществе, путем кардинального снижения спроса на психотропные вещества среди различных групп населения.

Для исполнения  целей программы следует решить основные задачи:

- улучшить качества взаимодействия всех заинтересованных служб в работе по противодействию наркоагрессии;

- улучшить качество мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования;

- активизировать всестороннюю пропаганду здорового образа жизни среди населения муниципального образования «Холмский городской округ» всеми доступными средствами;

- привести в соответствие с потребностью количественного и качественного состава специалистов, способных решать проблемы противодействия злоупотреблению наркотиками;

На реализацию мероприятий Программы на 2017 год были запланированы ассигнования в размере 803,9 тысяч рублей, израсходовано 367,7 тысяч рублей, исполнение составило  45,7 %.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет- 45,7%.

Степень достижения плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент достижения целей программы – 0,0

Оценка эффективности программы ««Комплексные меры противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы» будет проводиться по итогам  2018 года, в первом квартале 2019 года.

23.  «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы»

Принятие данной подпрограммы обусловлено необходимостью повышения эффективности контроля за криминогенной обстановкой, сосредоточения сил и средств правоохранительных органов и других ведомств на борьбу с преступностью, повышения безопасности на улицах и в общественных местах, снижение темпов роста числа и доли тяжких преступлений в муниципальном образовании.

Основная цель данной программы:

- обеспечение правопорядка и безопасности граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Основные задачи программы:

- снижение уровня тяжких  преступлений на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере профилактики правонарушений;

- улучшение координации деятельности органов исполнительной власти муниципального образования «Холмский городской округ» с правоохранительными органами по предупреждению правонарушений;

-  вовлечение в работу по предупреждению правонарушений общественных  организаций, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности;

-  повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения  о правонарушениях за счет технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- повышение уровня общественного правосознания.

1. Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах.

Проведение мероприятий по созданию и развитию на территории Холмского городского округа общественных формирований граждан правоохранительной направленности.

28.05.2015 года создана Холмская местная общественная организация «Добровольная народная дружина».

29.04.2016 года УМВД РФ по Сахалинской области выдало Свидетельство о внесении народной дружины в реестр народных дружин правоохранительной направленности Сахалинской области за №12.

Для обеспечения деятельности Холмской местной общественной организации «Добровольная народная дружина», выделено помещение 12 кв. м. В настоящее время в списке дружины 30 человек, из них 4 казака реестровых казачьих обществ. На территории Чехова – 3 дружинника, на территории с. Костромское 5 дружинников они же перекрывают и с. Пионеры, в Яблочном – 4 человека, Чапланово – 3 человека, Правда – 3 человека, и в Холмске 12 человек.

В первом полугодии 2018 года, Холмская местная общественная организация «Добровольная народная дружина» принимала участие в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, «Новый год», «Рождество», «Крещение», «Пасха- Воскресение Христово», «Выборы президента Российской Федерации», «1 мая Праздник Весны и труда», «9 Мая – День Победы», последние звонки в школах города и района, «День России», также дружинники участвовали в совместном рейде с УФСИН по Сахалинской области.

С начала отчетного периода Холмская местная общественная организация «Добровольная народная дружина» принимала участие в охране общественного порядка при проведении 14 массовых мероприятий, 5 профилактических мероприятиях, составлено 22 протокола об административных правонарушениях, выявлен одни факт незаконной торговли алкогольной продукцией.

В июне 2018 члены ДНД застрахованы от несчастных случаев на 2018-2019 годы.

Проведено заседание штаба ДНД в новом помещении, расположенном по адресу: г. Холмск, ул. Советская, 136 Б. Закуплена мебель, установлена сигнализация, закуплены жилеты. Планируется провести высокоскоростной Интернет для вывода на экран «картинки» с камер ситуационного видеонаблюдения.

Денежное содержание добровольных народных дружинников за 1 полугодие составило порядка 453,2 тыс. рублей.

Проведение оперативно-профилактической операции «Оружие» - по изъятию на возмездной добровольной основе оружия и боеприпасов у населения.

За 1 полугодие 2018 года на территории МО «Холмский городской округ» в рамках проведения  оперативно-профилактическая операция «Оружие»  по изъятию на возмездной основе оружия и боеприпасов у населения были опубликованы статьи в средствах массовой информации (газета «Холмская панорама», телевидение), сайт администрации муниципального образования «Холмский городской округ». В течении 1 полугодия 2018 года оружие и боеприпасы в ОМВД России по Холмскому городскому округу от населения не принималось.

Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах в рамках внедрения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город».

Произведен монтаж системы видеонаблюдения в «сквере Героев» 6 видеокамер, на ТЦ «Альбатрос» - 6 видеокамер. Для этих целей заключен контракт на общую сумму 1305,7 тысяч рублей.

Обслуживание технических средств видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан.

Для текущего содержания и технического облуживания системы видеонаблюдения заключены договоры  на сумму 345,2 тысяч рублей.

2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

Проведение экскурсий для несовершеннолетних в Холмский городской суд.

Специалистами КДН и ЗП в апреле 2018 года были организованы и проведены экскурсии в Холмский городской суд.

12.04.2018 года – для несовершеннолетних СОП – МАОУ СОШ № 1, ОКУ г .Холмска, О(С)ОШ;

18.04.2018 года – профориентационная экскурсия для подростков МАОУ МОШ № 1, 9.

Проведение экскурсий в спецшколу с. Костромское для несовершеннолетних «группы риска».

Мероприятие запланировано на 4 квартал 2018 года.

Проведение мероприятий в рамках акции «Правовой день».

Мероприятие запланировано на 4 квартал 2018 года.

Проведение межведомственной комплексной операции «Подросток».

С 20 мая по 20 сентября 2018 года на территории муниципального образования проводится Комплексная межведомственная операция «Подросток» (постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 17.05.2018 № 831). Мероприятия проводятся всеми учреждениями профилактики согласно утвержденному плану.

В рамках операции «Подросток» 02.06.2018 года отделом по делам молодежи совместно с волонтерским движением «Горячее сердце» проведена акция «Ты не одинок!» для детей семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, проживающих в ЦМСР «Чайка».

Оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении.

Оказана помощь в приобретении продуктов питания, одежды и обуви 4 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении.

Проведение месячника по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

Мероприятия запланированы на 4 квартал 2018 года.

Организация молодежных акций и мероприятий в Международный день детского телефона доверия.

17.05.2017 г. с привлечением активистов волонтерского организации г. Холмска «Горячее сердце», в трех местах города Холмска на пл. Ленина, пл. Мира и Приморском бульваре, организовано  проведение районной акции «Ты не одинок!», входе которой среди жителей города, несовершеннолетних детей и родителей были распространены буклеты и наклейки с нанесенным на них номером детского телефона доверия и дана информация по вопросам, с которыми можно обратиться по этому номеру.

Организация и проведение районного конкурса проектов (программ) по реализации государственной молодежной политики в Холмском городском округе по направлению: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи

Мероприятия запланированы на 4 квартал 2018 года.

Оказание психологической поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в социально-опасном положении.

Психологом МБУ ДО ДЮСШ проведены профилактические беседы с 6 несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении.

Поддержка районных акций профилактической направленности, организуемых волонтерами.

Волонтерской организацией г. Холмска «Горячее сердце» проведено более 18 акций профилактической направленности (ко дню отказа от курения, ко дню без алкоголя, к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Дню защиты детей и др.)

Турнир по стритболу «Оранжевый мяч» среди дворовых команд.

Мероприятие запланировано в 3-4 квартале 2018 года.

Проведение спартакиады для дошкольников.

В марте-июне 2018 года проведена муниципальная спартакиада для воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Число участников 84 человека.

Проведение турнира «Холмская лыжня».

11.02.2018 года проведено мероприятие, посвященное Всероссийской акции «Лыжня России 2018», лыжная гонка в которой приняло участие 158 человек.

В 4 квартале запланировано открытие зимнего лыжного сезона

Организация и проведение турниров  дворовых команд по футболу (летом)  и хоккею (зимой) в рамках  проекта «Спорт против подворотни».

1 этап турнира по хоккею в рамках программы «Спорт против подворотни» в муниципальном образовании «Холмский городской округ» проведен в феврале 2018 годы, в котором приняли участие 3 команды, 45 человек.

2 этап турнира по хоккею в рамках данного мероприятия проведен в июне 2018 года, приняли участие 3 команды, 45 человек.

Проведение профилактических акций, конкурсов, направленных на  профилактику противоправных действий среди учащихся.

Мероприятия запланированы на ноябрь 2018 года.

Проведение профилактических  мероприятий в период летних каникул с детьми, посещающими лагеря дневного пребывания.

В июне 2018 года в период летней оздоровительной кампании были организованы муниципальные мероприятия: коллективно-творческое дело «Мы – дети России», веселые старты «Лето – это здорово!», конкурс детской песни «Битва хоров».

Направление школьников на обучение в областную очно-заочную школу «Лидер».

Направление детей в апреле 2018 года на обучение на весеннюю сессию в областную очно-заочную школу «Лидер».

Трудоустройство отдельных категорий молодежи на квотированные рабочие места в рамках Закона Сахалинской области «О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи в Сахалинской области» от 24.12.2012 года № 111-ЗО.

В 1 полугодии 2018 года заключены 4 договора с предприятиями и организациями города «О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи». В рамках заключенных договоров созданы 5 рабочих места для граждан в возрасте от 16 до 30 лет, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, впервые ищущие работу по полученной профессии. На созданные рабочие места с начала текущего года трудоустроено 5 молодых специалиста.

Проведение мероприятий по работе с семьями СОП.

Мероприятия запланированы на 4 квартал 2018 года.

Проведение курсовой подготовки, повышение квалификации педагогов по вопросам профилактики девиантного  поведения детей и подростков.

Мероприятия денежных средств  планируется в 3-4 квартале 2018 года.

Проведение тематических мероприятий в образовательных учреждениях в период месячника по профилактике преступлений и правонарушений.

Проведение мероприятий запланировано на ноябрь 2018 года, в период проведения месячника по профилактике правонарушений.

3. Информационно-методическое обеспечение.

Пополнение фондов 13 библиотек округа новой литературой, формирующей позитивный взгляд на мир, установка на здоровый образ жизни, нравственные ценности.

25 мая 2018 года заключен договор на поставку книжной продукции с ООО «Издательство «Эксмо» на общую стоимость 50,0 тысяч рублей. Планируется приобрести 123 экземпляра книг тематической направленности 44 наименований. Оплачен 30% аванс в размере 15,0 тысяч рублей. Оставшиеся средства будут оплачены после приемки товара.

Правовой всеобуч для несовершеннолетних и родителей (подготовка и распространение буклетов.

Освоение денежных средств планируется в ноябре 2018 года.

Освещение в СМИ мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений.

За 1 полугодие 2018 года в газете «Холмская панорама» были опубликованы следующие материалы:

13.01.2018 №№ 4-5 «Во благо детей и их будущего» (о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав);

17.01.2018 №№ 6 «Рейды, лекции, конкурсы…» (итоги месячника по профилактике безнадзорности правонарушений среди детей и подростков);

24.03.2018 №№ 34-35 «Острые проблемы общественной безопасности» (Отчет начальника полиции на заседании областной думы).

Размещались тематические баннеры на тему «Телефон доверия для подростков» (№№ 13-14 от 03.02.2018, №№ 56-57 от 12.05.2018).

Информация «Полиция призывает сахалинцев сдать оружие» (№21 от 21.02.2018)

В эфире информационной программы «Холмск: вчера, сегодня, завтра» регулярно освещаются мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений.

Общая сумма финансовых средств, выделенных на реализацию программы в 2018 году, составила – 3 969,2 тысяч рублей. Фактически за 6 месяцев 2018 года израсходовано 2 264,8 тысяч рублей, исполнение мероприятий программы в части финансирования составило 57,1%.

В результате проведения мероприятий  по реализации программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на        2016-2020 годы» в первом полугодии 2018 года в муниципальном образовании «Холмский городской округ» были созданы условия для эффективной реализации программы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет – 57,1%.

Степень достижения плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент достижения целей программы – 0,0

Оценка эффективности «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы» за 2018 год будет определена в первом квартале 2019 года

24. Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2022 годы».

Основные цели программы:

1. Формирование благоустроенной и комфортной среды муниципального образования «Холмский городской округ».

Для достижения целей программы должны быть решены следующие задачи:

1. Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов;

2. Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Холмский городской округ»;

3. Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Холмский городской округ»;

4. Привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организаций к участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов муниципального образования «Холмский городской округ».

На 2018 год на реализацию программы запланировано финансовых средств в размере 2 000,0 тысячи  рублей. За 6 месяцев 2018 года расходование финансовых средств составило 0,0 тыс. руб. Исполнение по программе составило – 0,0%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 0%,

Степень достижения целей плановых значений индикаторов – 0

Коэффициент относительной результативности муниципальной программы составляет 0.

Оценка эффективности исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2022 годы» будет проводиться по конечным результатам 2018 года в первом квартале 2019 года.

25. Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2020 годы».

Цель программы: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Задачи программы:

- повышение уровня информационного комфорта туристов и туроператоров, разработка и реализация рекламно-информационного обеспечения туристской сферы.

- создание комплексного турпродукта под зонтичным брендом «Холмск

- морские ворота Сахалина»,

- развитие инфраструктуры для отдыха и туризма,

- разработка и продвижение туристических маршрутов на территории муниципального образования «Холмский городской округ»,

- обеспечение  качества и доступности туристических услуг»,

- увеличение объемов въездного внутреннего и внутреннего туризма,

- благоустройство мест массового отдыха на территории муниципального образования «Холмский городской округ»,

- поддержка развития предпринимательства в сфере туризма,

- привлечение инвестиций на развитие туриндустрии,

- развитие и совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышение квалификации кадров в сфере туризма.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2018 году запланирован в размере 100,0 тысяч рублей, за 6 месяцев 2018 года расходование бюджетных средств на  исполнение мероприятий программы не производилось.

Освоение финансовых средств на мероприятия программы предусмотрено во втором полугодии 2018 года. В августе - сентябре 2018 года в целях выполнения мероприятий программы ответственным исполнителем (УФКиС) будет проведена следующая работа:

-организация похода на гору Спамберг с целью оборудования туристского маршрута знаками туристкой навигации. Указанное мероприятие запланировано в рамках мероприятия программы «Обустройство экологических троп и туристских маршрутов».

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 0%,

Степень достижения целей плановых значений индикаторов – 0

Коэффициент относительной результативности муниципальной программы составляет 0.

Оценка эффективности исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»  на 2017-2020 годы» будет проводиться по конечным результатам 2018 года в первом квартале 2019 года.

26. Муниципальная программа «Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2017-2020 годы.

Цель программы: Создание  условий для обеспечения  жителей Холмского городского округа услугами торговли.

Задачи программы:

- создание  благоприятных условий для развития всех форм торговли, в том числе и нестационарной торговли,

- обеспечение сбалансированного размещения на территории округа инфраструктуры торговли,

- создание комфортной потребительской среды,

- повышение качества и культуры обслуживания населения  Холмского городского округа в сфере торговли, формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения муниципального образования «Холмский городской округ»,- повышение экономической доступности товаров для населения муниципального образования «Холмский городской округ».

Ситуация на потребительском рынке Холмского городского округа стабильная, ассортимент и уровень товарной насыщенности социально значимых продуктов питания достаточен.

Основной составляющей в структуре потребительского рынка продолжает оставаться розничная торговля, ее доля составляет 89%.

- В 2018 году объем финансирования программы предусмотрен в размере 1020,0 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2018 года кассовый расход составил 307,5 тыс.руб.(процент освоения -30,1%)

- В первом полугодии 2018 года в целях выполнения мероприятий программы ответственными исполнителями проведена следующая работа:

- В рамках мероприятия «Организация и участие в конкурсах, проводимых на территории МО «ХГО» в феврале т.г. произведена выплата призеру смотра-конкурса «Новогодняя сказка-2018» ИП Буслаковой Н.В. в размере 8,0 тыс. руб.

- В рамках мероприятия «Приобретение инвентаря для организации и проведения ярмарочных мероприятий» на основании заключенных договоров осуществлены поставки товара - столы с усиленным стальным каркасом, спец одежда – фартуки, пилотки, скатерти для проведения ярмарочных мероприятий (99,5 тыс. руб.).

- В рамках мероприятия «Организация и проведение ярмарочных мероприятий» для оплаты работ по организации ярмарок в первом полугодии 2018 года заключены договора на оказание услуг по содержанию мест проведения ярмарок выходного дня с МБУ «Управление городским дорожным хозяйством» на сумму 199,8 тыс. руб.

- В настоящее время на стадии рассмотрения и согласования находятся договора на оказание услуг по содержанию мест проведения ярмарок выходного дня с МБУ «Управление городским дорожным хозяйством» и МУП ЖКХ «Мастер» на сумму 99,9 тыс. руб. и 60,0 тыс. руб. соответственно.

- В рамках мероприятия «Приобретение инвентаря для организации и проведения ярмарочных мероприятий» в первом полугодии 2018 года заключены муниципальные контракты на приобретение оборудования для организации уличной торговли (палатки в количестве 16 шт., столы для уличной торговли в количестве 21 шт.) на сумму 175,8 тыс. руб. и 58,6 тыс. руб. Оплата контрактов будет произведена по итогам поставок товара в срок до 01.08.2018 г.

Администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» проведена работа по привлечению в Холмский городской округ ООО «Пекарня - Мельница», выделен земельный участок под размещение нестационарного объекта - кофейни. В настоящее время ведется работа по оформлению земельного участка.

Динамика оборота розничной торговли по группам товаров продолжает формироваться исходя из ситуации с денежными доходами населения и темпами инфляции.

Для обеспечения населения Холмского городского округа продукцией региональных товаропроизводителей по доступным ценам выделены места:

- для размещения нестационарного торгового павильона ГУСП «Птицефабрика Островная» по адресу: г. Холмск, пл. Ленина, за зданием ФГУП «Почта России»;

- для размещения передвижного прицепа для реализации мясной продукции                      АО «Мерси Агро Сахалин» по адресу: г. Холмск, ул. Молодежная, напротив дома № 6.

Обеспечению ценовой доступности рыбной продукции способствует реализация проекта «Региональный продукт «Доступная рыба». Проект базируется на обеспечении заключения прямых договоров между хозяйствующими субъектами рыбохозяйственного комплекса и розничной торговли, применения минимальной торговой наценки, а также включения проекта в систему государственной поддержки, предусмотренной региональным законодательством.

Количество объектов розничной торговли, включенных в проект «Доступная рыба» составляет 19, в том числе 6 в сельской местности (2 с. Чехов, 1 с. Правда, 1 с. Костромское, 2 с. Яблочное).

Указанными объектами торговли обеспечено наличие в ассортименте до 8 наименований рыбы и рыбопродукции, в соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 23 мая 2016г. № 250-р.

Проведение ярмарок выходного дня в Холмском округе организовано на постоянной основе, количество участников ярмарок постоянно увеличивается, что определяет востребованность данного формата торговли у населения.

В целях продажи товаров населению округа по более низким ценам, организовано участие в ярмарке сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности округа и ряд предприятий других муниципальных образований (Корсаков, Южно- Сахалинск, Томари, Анива, Поронайск).

Проводится еженедельный мониторинг розничных цен на основные группы социально значимых продовольственных товаров (40 наименований), реализуемых на территории муниципального образования.

На ближайшую перспективу администрация муниципального образования определяет основной задачей строительство сельскохозяйственного павильона в                         г. Холмске с целью расширения каналов сбыта сельскохозяйственной продукции местных и региональных производителей, удовлетворения потребностей населения в продуктах питания по доступным ценам.

На 2018 год на реализацию программы запланировано финансовых средств в размере 1020,0 тысяч  рублей. За 6 месяцев 2018 года расходование финансовых средств составило 307,5 тыс. руб. Исполнение по программе составило – 30,1%. Освоение финансовых средств на мероприятия программы предусмотрено во втором полугодии 2018 года

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 0%,

Степень достижения целей плановых значений индикаторов – 0

Коэффициент относительной результативности муниципальной программы составляет 0.

Оценка эффективности исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2017-2020 годы» будет проводиться по конечным результатам 2018 года в первом квартале 2019 года.

Проанализировав за 6 месяцев 2018 года предоставленные муниципальные программы получен  следующий результат исполнение расходов от плановых назначений:

1. более 50% - 9 муниципальных программ:

- «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 20155-2020 годы» - 50,4%,

- «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» (новая редакция) – 53,6%,

- «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем на 2014-2020 годы» -52,3%;

-  «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» -69,3%

- «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании "Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» - 56,4%;

-«Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» - 55,3%,

- «Профилактика правонарушений  в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы» - 57,1%;

- «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы - 60,0 %;

- «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы» -63,6;

2. от 30% до 50% - 9 программы:

-  «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» (новая редакция) -47,8%;

-  «Обеспечение  населения в муниципальном образовании качественными услугами ЖКХ на 2014-2020 годы»-31,4%;

- «Поддержка и развитие малого и среднего  предпринимательства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2014-2020 годы» - 42,4%,

- «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы -33,9%»

- «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2015-2020 годы» - 39,6%,

- «Комплексные меры противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы» - 45,7%;

- «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории МО «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»- 49,5%;

- «Комплексный  капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы» 41,4%;

-  «Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2017-2020 годы 30,1%.

3. менее 30%  - 2 программы:

-  «Доступная среда в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2020 годы» - менее 1%;

- «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»-16,9%.

4. финансирование мероприятий по 6 муниципальным программам не производилось:

- «Развитие сельского хозяйства в  муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2020 годы»;

- «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования  «Холмский городской округ»  на 2015- 2020 годы»;

- «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы»;

- Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2020 годы»;

- «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Холмского городского округа на 2015-2020 годы»;

- «Формирование  современной городской среды на территории муниципального образования  «Холмский городской округ» на 2018-2022.

Основное финансирование по исполнению мероприятий муниципальных программ осуществляется в основном во второй половине текущего года, результат эффективности исполнения программ  будет определяться  по результатам 2018 года в 1 квартале 2019 года.

Для оценки эффективности программ исполнителям и соисполнителям следует обратить внимание на то, что мероприятия программ и подпрограмм взаимосвязаны с индикаторами исполнения целей и должны быть скоординированными между собой, поэтому в течение анализируемого периода следует проводить мониторинг исполнения программ  и своевременно вносить изменения в программы.

При предоставлении отчетов в ходе реализации программ в пояснительной записке следует более четко отражать исполнение мероприятий и увязывать их с критериями оценки  достижения целей.