- УТВЕРЖДЕНА

- к распоряжению администрации

- муниципального образования

- «Холмский городской округ»

- от        №

- Оценка эффективности  муниципальных программ  за  6 месяцев 2019 года

- муниципального образования «Холмский городской округ»

- Оценка эффективности муниципальных программ за 6 месяцев 2019 года проведена в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.04.2015 №  396 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ».

- В муниципальном образовании разработаны и утверждены распоряжением от 16.04.2019 г № 153 администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 26 муниципальных программ:

1. «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»;

2. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»;

3. «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»;

4. «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем на 2014-2025 годы»;

5. «Обеспечение  населения в муниципальном образовании качественными услугами ЖКХ на 2014-2025 годы»;

6. «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»;

7. «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании "Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»;

8. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов

Холмского городского округа на 2015-2025 годы».

9. «Поддержка и развитие малого и среднего  предпринимательства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы»;

10. «Развитие сельского хозяйства в  муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы»;

11. «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы»;

12. «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы».

13. «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»;

14. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»;

15. «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы».

16. «Доступная среда в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы;

17.  «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории МО «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»;

18. «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2025 годы»;

19. «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы;

20. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»;

21. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»;

22. «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы;

23. «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»;

24. «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  «Холмский городской округ» на 2018-2025;

25.  «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017 – 2025 годы.

26. « Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы.

Анализ эффективности муниципальных программ, реализуемых за 6 месяцев 2019 года в муниципальном образовании «Холмский городской округ» проведен на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнителями Программ и информации предоставленной Финансовым управлением администрации муниципального образования.

1. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы».

Целью программы является:

- обеспечение доступности и качественного  общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ».

Задачи программы:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, соответствующего требованиям развития экономики в муниципальном образовании «Холмский городской округ»  современным потребностям общества о каждого гражданина;

- создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования муниципального образования «Холмский городской округ»;

- создание современных комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей;

- обеспечение доступности и качества дополнительного образования, соответствующего потребностям общества и каждого гражданина;

Решение задач муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2020 годы" осуществляется в соответствии с утвержденными подпрограммами:

№ 1 - «Повышение качества и доступности дошкольного образования»;

№ 2 - «Обеспечение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности»;

№ 3 - «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми»;

№ 4 – «Развитие кадрового потенциала»;

№ 5 – «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи»;

№6-   «Функционирование прочих учреждений образования».

В отчетном периоде в городском округе проводилась активная работа по реализации основных направлений программы.

Система образования в муниципальном образовании представлена 32 учреждениями образования разного типа и вида: 9 средних общеобразовательных школ, основная общеобразовательная школа, лицей «Надежда», открытая сменная общеобразовательная школа, образовательное казенное учреждение, 15 дошкольных образовательных учреждений (далее — ДОУ), 4 упреждения дополнительного образования. Структура не претерпела изменений в первом полугодии  2019 года.

- Дошкольное образование представлено 15 детскими садами (из них в сельской местности – 5). Общая численность воспитанников - 1964 человека, из них от полутора лет до 3 лет – 351 воспитанник, с 3 лет до 7 лет 1613 человек (город – 1622, село – 342 ребенка). Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 2 до 3 лет составил 70,5 %, с 3 до 7 лет – 87 %. Функционирует одна группа присмотра и ухода в частном мини детском саду на 10 детей. Дети в возрасте от 3 лет до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях на 100 процентов.

- Общее образование

В муниципальном образовании «Холмский городской округ» 13 общеобразовательных организаций, из них 2 бюджетных общеобразовательных учреждения (МБОУ СОШ с. Костромское, МБОУ ООШ с. Пионеры), 2 казенных (ОКУ г. Холмска, МКОУ О(С)ОШ г. Холмска), 9 автономных организаций (МАОУ СОШ №1 г. Холмска, МАОУ СОШ №6 г. Холмска, МАОУ СОШ №8 г. Холмска, МАОУ СОШ №9 г. Холмска, МАОУ СОШ с. Чапланово, МАОУ СОШ с. Правда, МАОУ СОШ с. Яблочное, МАОУ лицей «Надежда»). Сеть общеобразовательных учреждений представлена 9 средними общеобразовательными школами, 1 основной общеобразовательной школой, 1 лицеем «Надежда», 1 открытой сменной общеобразовательной школой, 1 школой, осуществляющей обучение по адаптированным образовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

В соответствии с комплектованием количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ» – 4191 человека (в 2017-2018 учебном году – 4259 человек, в 2016-2017 учебном году – 4259 человек, 2015-2016 учебном году- 4238 человек, 3 человека получают образование в семейной форме (СОШ №1 г.Холмска – 1 чел., СОШ №9 г. Холмска – 2 чел.). Из 13 школ 2 работают в двусменном режиме (СОШ №1, 9 г. Холмска). В первую смену обучаются - 3791 человека, 400 человек - во вторую. При этом эффективность использования школьных помещений остается высокой.

По федеральным государственным образовательным стандартам в муниципальном образовании «Холмский городской округ» обучается 3276 человек, из них по  ФГОС НОО обучается – 1615 человек, по ФГОС ООО - 1638 человека, освоению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ – 78 человек, ФГОС НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 23 человека

С целью адаптации системы общего образования к уровням и особенностям развития учащихся в районе сохраняется сеть классов для разноуровневого обучения школьников. В 2018-2019 учебном году скомплектовано:

- 5 профильных классов (5 групп) для 72 человек: 1 класс имеет социально-гуманитарный профиль – 10 человек; 1 класс - оборонно-спортивный – 23 человека; 2 класса – физико-математический - 25 человек; 1 класс - морской – 21 человек, 1 класс -педагогический – 20 человек;

- 9 классов для обучающихся по адаптированным образовательным программам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 69 человек (ОКУ г. Холмска);

- 4 класса для обучающихся по адаптированным образовательным программам с задержкой психического развития – 57 человек на базе МАОУ СОШ №1 г. Холмска; МАОУ СОШ №9 г. Холмска ;

85 человек МАОУ лицей «Надежда» обучаются по программам естественнонаучного углубления: на уровне основного общего образования – 47 человек, на уровне среднего общего образования – 38 человек.

Организовано обучение на дому по индивидуальным учебным планам для 294 обучающихся, из них для  290 обучающихся с ОВЗ, из них для 47 детей-инвалидов, в том числе – для 3 из них с использованием дистанционных  образовательных технологий в рамках  программы «Дистанционное образование детей–инвалидов».

Организовано обучение в различных формах: в заочной форме для 98 обучающихся; в семейной форме для 3 обучающихся.

В рамках реализации Закона Сахалинской области от 08.10.2008 г. № 98-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания детей, обучающихся в образовательных учреждениях» организовано горячее питание на базе 13 школ, функционируют 12 столовых, 6 буфетов. Охват горячим питанием составил 88 % (3735 человек).

Организовано транспортное обеспечение для 481 ребенка к месту учебы в сельской местности и для 46 обучающихся коррекционной школы в черте города. Расписания школьных автобусов откорректированы с учетом потребностей детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования.

Осуществлялся льготный проезд школьников в городском транспорте в течение всего отчетного периода.

Дополнительное образование детей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» является общедоступным и бесплатным. В системе стабильно функционирует 4 учреждения, где предоставляются услуги дополнительного образования детям от 5 до 18 лет по 6 различным направленностям.

2018 год – год 100-летия государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей в России. В рамках празднования 100-летия учреждения дополнительного образования  в течение года  принимают активное участие в мероприятиях, посвященных праздничной дате. Подготовлены и отправлены материалы для музейной комнаты в областном центре внешкольной воспитательной работы «Дополнительное образование детей Сахалинской области. История и развитие».

Все обучающиеся вовлечены в сферу норм Всероссийского спортивного комплекса ГТО. В 2018 году более 800  работников и обучающихся учреждений образования приняли участие в зимнем и летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. 3 обучающихся из МАОУ СОШ №1 и СОШ с. Яблочное в октябре 2018 года будут направлены в Международный детский центр «Артек» (г. Крым)  для участие в тематической смене ГТО.

Учебно-воспитательный процесс в учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляют 697 педагогических работников. Кадровая обеспеченность педагогическими работниками составляет 97%.

В рамках реализации кадровой политики в нашем муниципальном образовании со всеми педагогами образовательных учреждений заключены эффективные контракты; разработаны целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей; 23 молодых специалистов получают надбавку к должностному окладу с учетом объема педагогической нагрузки в размере 40%. В целях оказания помощи специалистам в решении их жилищных проблем ведется работа по обеспечению педагогов служебным и арендным жильем. В 2015 году служебное жилье предоставлено: трем педагогическим работникам села Пионеры, в 2016 четыре молодых специалиста, были обеспечены муниципальным жильем в арендном доме, в 2017 году квартиру в арендном доме получили три молодых учителя начальных классов школы № 8.

Объем финансирования на реализацию всех мероприятий Программы на 2019 год определен за счет средств областного, местного бюджетов и внебюджетных источников  в размере 1 823 956,3 тысяч рублей, фактически освоено 952 657,4 тысяч рублей,  исполнение мероприятий программы в части финансирования составило 52,2%:

В том числе по подпрограммам:

-подпрограмма №1 "Повышение качества и доступности дошкольного образования" исполнение  48,7%;

-подпрограмма №2 "Обеспечение доступности и качества общего образования, в т.ч. и в сельской местности" исполнение 56,7%;

-подпрограмма №3 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования, профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми" исполнение    46,0 %;

-подпрограмма №4 "Развитие кадрового потенциала" исполнение 47,0%;

-подпрограмма №5 "Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи" исполнение 39%, внебюджетные средства – план 369,10 тыс. руб., исполнение 369,10 тыс. руб.

-подпрограмма №6 «Функционирование прочих учреждений образования» исполнение 48%.

В целом по программе:

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 52,2%,

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности –0,0

В результате проведенных мероприятий в первом полугодии 2019 года в муниципальном образовании были созданы условия для эффективной реализации муниципальной программы.

Эффективность исполнения программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»  будет определяться  по итогам исполнения программы за  2019 год в 1 квартале 2020 года.

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»

Цели муниципальной программы:

- проведение на территории муниципального образования единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта:

Основные задачи программы:

- формирование у населения Холмского городского округа потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом;

- борьба с негативными явлениями социального характера через занятие физкультурой;

- развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы,

- строительство, реконструкция и модернизация физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

- реабилитация людей с ограниченными возможностями, вовлечение их в сферу физической культуры и спорта;

- рост числа спортсменов разрядников;

- повышение результатов выступления спортсменов муниципального образования Холмской городской округ» на соревнованиях различного уровня.

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (далее по тексту Управление) входит в структуру администрации муниципального образования «Холмский городской округ» и является отраслевым органом администрации муниципального образования «Холмский городской округ», осуществляющим функции администрации муниципального образования «Холмский городской округ» по решению вопросов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.

В первом полугодии 2019 года в городском округе проводилась активная работа по развитию физической культуры и спорта.

На территории муниципального образования «Холмский городской округ» зарегистрировано шесть спортивных общественных организаций. Совместно с общественными организациями были проведены следующие соревнования: открытый  турнир по боксу памяти Торопова, открытый турнир по каратэ-до киокусинкай, открытый   турнир по тхэквондо, открытое командное первенство по каратэ – до сетокан, областной турнир по джиу-джитсу, этап Кубка Сахалинской области по мотокроссу.

В 13 спортивных учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ»  осуществляется физкультурно-спортивная работа через деятельность спортивных секций и объединений, работают секции по 11 видам спорта.

Для взрослого населения функционируют спортивные объекты: стадион «Маяк Сахалина», зал тяжелой атлетики, шахматный клуб «Ладья», горнолыжная база, зал бокса, яхт-клуб, тренажерный зал, плавательный бассейн, спортивный комплекс по ул. Советская 93А, крытый каток «Холмск – Арена», физкультурно-оздоровительный комплекс, горнолыжная база по ул. Волкова, лыжная база по ул. Шевченко, хоккейные корты.

В зимнее время работали хоккейные корты: в с Чехов, с. Костромское, ул. Первомайская (СОШ № 6), ул. А. Матросова  (СОШ № 9).

На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы МО «Холмский городской округ» создан центр тестирования норм ГТО. На сайте ГТО зарегистрировалось 756 человек, приняли участие  в сдаче норм «Готов к труду и обороне» 555 человек.

Для самостоятельных занятий людям с ограниченными возможностями, такими видами спорта, как японский волейбол, настольный теннис, шахматы, баскетбол, легкая атлетика, плавание и лыжные гонки, выделено время на следующих спортивных объектах: физкультурно – оздоровительном комплексе, стадионе «Маяк Сахалина», спортивном комплексе Советская 93А, плавательном бассейне. На всех объектах спортивный инвентарь предоставляется на безвозмездной основе. Принят специалист, который проводит работу с людьми с ограниченными возможностями.

Мероприятия программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ на 2014-2025 годы» исполнены следующим образом:

1.Массовая физкультурно-оздоровительная работа:

-проведение районных спортивно-массовых мероприятий-проведено 69 спортивно массовых мероприятия. Ожидается закупка наградной атрибутики.

-проведение  районных спортивно-массовых мероприятий по видам спорта на Кубок мэра. Проведены соревнования по хоккею на Кубок мэра (вручены призы-хоккейная форма).

-организация физкультурно-оздоровительной работы. В феврале  заключено соглашения №6-ТМ/19 от 28.02.2019г. с Минспорт о перечислении субсидии, заключены 8 договоров ГПХ с тренерами-общественниками.

2. Развитие адаптивной физической культуры и спорта.

3. Участие спортсменов высокого класса в соревнованиях различного уровня:

-участие в соревнованиях различного уровня. Обеспечено финансирование 89 выездов для участия в соревнованиях спортсменов ХГО.

4.Укрепление материально-технической базы:

-противопожарные мероприятия;

-ремонт с/з по ул. Лермонтова;

-приобретение спортивного оборудования для СШ по предложению депутатов Сахалинской областной думы. Проводятся мероприятия по поиску подрядчиков, аукционы запланированы на август 2019г.

-ремонт ливневки стадион Маяк Сахалина (кредиторка 2018г.)

-модернизация системы кондиционирования воздуха МБУ "Холмск-Арена" по предложению депутатов Сахалинской областной думы. Закуплены 2 валидатора по договору № б/н от 10.06.2019г. МУП "Городской информационно-аналитический центр". При наличии у поставщика еще 3 валидаторов будет заключен договор поставки. Полное освоение средств запланировано на август 2019г.

5. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта:

- проведение диспансеризации спортсменов, работников. Оплата кредиторки 2018г., оплата по контракту № 9 от 09.01.2019  - 16 298,0 руб. МБУ Холмск-Арена; заключены договоры  на предоставление услуг по диспансеризации сотрудников№ 73, 73.1 от 04.06.2019г. МБУ СШ, срок исполнения август 2019г.

6. Подготовка кадров в области физической культуры:

- направление на стажировку тренеров.

7. Проведение выставок:

-проведение трансляций, изготовление баннеров, социальной рекламы и т.д., пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Изготовлен баннер к 25- летию ФОКа МО ХГО.

В 2019 году на выполнение мероприятий программы без учета внебюджетных средств выделено 308366,5 тысяч рублей, фактически израсходовано 113169,2 тысяч рублей, исполнение составило 36,0%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 36,0%

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности –0,0

Оценка эффективности исполнения программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ на 2014-2025 годы» за 2019 год будет оцениваться в первом квартале 2020 года.

- 3. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы».

- В свете современных тенденций повышение значимости культурного и творческого развития человека, образовательная роль культуры выходит на первый план, что формирует отношение к культуре как стратегическому ресурсу, который обеспечивает развитие городского округа в целом.

- Цель программы - удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения муниципального образования «Холмский городской округ».

- Задачи программы:

- 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации.

- 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности

- 3. Укрепление и развитие муниципального потенциала .

В отрасли сохранена сеть учреждений культуры и искусства, которая состоит из 24-х сетевых единиц (7 домов культуры, 13 библиотек,  Детской школы искусств, кинодосугового центра «Россия», учреждения музейного типа – Историко-культурного центра, Парка культуры и отдыха города Холмска). Статус юридического лица имеют шесть учреждений культуры.

В целях создания условий для сохранения и популяризации культурного наследия, возрождения народной культуры, развития профессионального творчества, обеспечения профессионального роста  работников культуры на территории Холмского городского округа реализуется муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 – 2025 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 948.

- Сеть базовых учреждений культуры муниципального образования сохранена, составляет 25 сетевых единиц в том числе: 13 библиотек, 7 клубов, историко-культурный центр (учреждение музейного типа), Детская школа искусств, Кинодосуговый центр Россия – учреждение кинематографии, Парк культуры и отдыха, 1 муниципальное казенное учреждение.

Культурно-просветительскую и культурно-досуговую деятельность на территории муниципального образования осуществляют 24 сетевые единицы.

Основная цель муниципальной программы «Развитие сферы культуры  муниципального образования «Холмский городской округ»  - наиболее полное удовлетворение растущих  и изменяющихся культурных запросов и нужд населения муниципального образования «Холмский городской округ».

Основным показателем качества оказываемой государственной (муниципальной) услуги   - удовлетворенность населения качеством предоставления услуг, которая определяется через анализ данных проведенных социологических опросов основных групп потребителей услуг, анализируются отзывы о качестве услуг в печатных и электронных СМИ. Ведется анализ жалоб и обращений граждан в различные общественные приемные, администрацию округа, Правительство Сахалинской области. Средний показатель уровня удовлетворенности  населения Холмского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры в 1 полугодии 2019 года составила 84,6%.

Задачи Программы:

- Сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям и информации.

- содержание памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования в надлежащем состоянии, на объектах ежегодно проводятся косметические ремонтные работы.

- охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Холмского городского округа, Сахалинской области, включая памятники периода Карафуто, выплата денежных премий победителям конкурсов, приобретение музейных экспонатов. Приобретены расходные материалы для проведения благоустройства территорий возле  памятников Воинской Славы и объектов культурного наследия.

- развитие библиотечного дела в Холмском городском округе. (Комплектование библиотечных  и музейных фондов, оплата трафика за предоставление доступа в Интернет, приобретение программного обеспечения, документов на электронных носителях, обеспечение на дому лежащих инвалидов и инвалидов-колясочников книжным фондом, газетами, журналами).

- издание и переиздание социально-значимой краеведческой литературы для муниципальных библиотек Холмского городского округа, в том числе альбомов и буклетов о культурном наследии Сахалинской области.

- Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности.

- учреждение муниципальных грантов для поддержки инновационных проектов в сфере культуры Холмского городского округа. На реализацию проекта – муниципальная ярмарка «Костромской бульвар» закуплена ткань. Остальные расходы июль-август.

- участие в международных, межрегиональных, областных фестивалях и выставках.

- пропаганда Российской литературы и искусства, творческих коллективов Холмского городского округа в странах АТР, иных государствах, в субъектах РФ, в том числе участие в Днях культуры Сахалинской области в регионах РФ.

-  создание детской телестудии. Приобретен ноутбук.

- Укрепление и развитие муниципального потенциала  в сфере культуры и управление реализацией  муниципальной программы.

- проведение культурно-массовых мероприятий на территории Холмского городского округа, Рождество,  Крещение, Масленица, Пасха, Международный женский день, Книжкина неделя,  День семьи, Ночь в музее,  Первомай, День защиты детей, Сабантуй и т.д.

- международное и межрегиональное культурное сотрудничество (обмен делегациями, организация творческих встреч, выставок, концертов, сохранение объектов международного  культурного наследия, расположенных на территории округа). Оплачены расходы по изготовлению и установке  малой архитектурной формы – гранитной звезды возле здания Досугового Центра  с. Чехов.

- целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования Холмского городского округа. В 1-м полугодии т.г. 5 педагогов ДШИ  участвовали  в курсах повышения квалификации.

В первом полугодии 2019 года на выполнение мероприятий программы предусмотрено 351 160,7,8 тысяч рублей, фактически израсходовано за 6 месяцев 2019 года 153 452,4 тысяч рублей, исполнение составило 43,%.

В результате проведенных мероприятий в первом полугодии 2019 года в муниципальном образовании были созданы условия для эффективной реализации муниципальной программы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы  составляет – 43,0%

Степень достижения целей плановых значений индикаторов составляет – 0,0

Коэффициент относительной результативности программы – 0,0

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» в целом за 2019 год будет оцениваться  в первом квартале 2020 года.

4. Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем

на 2014-2025 годы»

Цели программы:

1. Содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ»,

2. Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов жизнеобеспечения,

3. Создание условий для безопасной жизнедеятельности населения.

Задачи программы:

- создание условий для роста предложения на рынке жилья, соответствующего потребностям различных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ»,

- стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов поддержки.

- формирование благоприятной среды для ускоренной модернизации сектора жилищного строительства с целью повышения энергоэффективности, экологичности, качества и ценовой доступности жилья,

- строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны.

Программа состоит из 7 подпрограмм и представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий населения, увеличение объемов жилищного строительства, развития системы инженерной и транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования.

На 2019 год в рамках реализации программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем на 2014-2025 годы» предусмотрено финансирование в размере 641 448,1  тысяч рублей. Фактические затраты за 6 месяцев 2019 года составили в 18 140,05 тысяч рублей, Исполнение программы в части финансирования 2,8%.

Финансовые средства были освоены по следующим подпрограммам:

По подпрограмме № 1 «Развитие системы градостроительного планирования»  - исполнение - 0,0 %,

По подпрограмме № 2  «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании "Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» исполнение составило 0,0%,

По подпрограмме № 3 «Переселение граждан, проживающих в  муниципальном образовании «Холмский городской округ», из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2014-2025 годах» исполнение – менее 1%.

По подпрограмме № 4 «Ликвидация (снос) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения в 2014-2025 годах», исполнение подпрограммы составило – 0,0%.

По подпрограмме № 5 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» освоение финансирования составляет 0,0%.

По подпрограмме № 6 «Обеспечение жильем многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»  фактическое исполнение – 10%.

По подпрограмме № 7 «Обеспечение жилыми  помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений на 2017-2020 годы,   фактическое исполнение – 66,0%.

По подпрограмме №8 «Строительство жилья в муниципальном образовании «Холмский городской округ»,  фактическое исполнение – 0,0%.

В целом по программе «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем на 2014-2025 годы»:

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 2,8%

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности –0,0

Исполнение мероприятий и индикаторов программы, показывающие  эффективность реализации программы будет проводиться за 2019 год в первом квартале 2020 года.

5. Муниципальная программа «Обеспечение населения в муниципальном образовании качественными услугами жилищно - коммунального хозяйства

на 2014-2025 годы»

Развитие жилищно-коммунальной сферы - один из важных системных факторов устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Целью программы:

- создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечить высокое качество и надежность предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в целом. Обеспечение доступности, предоставляемых населению Холмского городского округа коммунальных услуг. Соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их продукции (услуг).

Задачи программы:

- улучшение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах на основе государственной поддержки объединений собственников жилья, в том числе при проведении капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов, и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью;

- повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- внедрение  энергоэффективных технологий;

- сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих расходов организаций коммунального комплекса при государственном регулировании тарифов на коммунальные услуги для населения;

- формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частных партнерств, включая формирование эффективной системы тарифного регулирования;

- развитие систем водоснабжения и водоотведения на базе новых технологий и современного оборудования;

- разработка мероприятий по развитию благоустройства территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- снижение убыточности организаций коммунального комплекса;

- проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных.

В отчетном периоде работа жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования была направлена на предоставление жителям городского округа коммунальных услуг и услуг по содержанию жилищного фонда.

Развитие жилищно-коммунальной сферы - один из важных системных факторов устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

На территории МО «Холмский городской округ» на 01.07. 2019 г. осуществляют деятельность – 16 предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

10 управляющие компании: ООО  «Холмск», ООО «Южная», ООО «Портовая», ООО «Северная», ООО «Управдом», ООО «Холмский управДом»,  ООО УК «Бастион», ООО «Интеграция», МУП «Муниципальная управляющая компания», ООО УК «Эдем»;

3 коммунальных предприятия: МУП «Тепло»  оказывает услуги теплоснабжения в г. Холмске, с. Яблочное, с. Костромское, с. Пионеры, с. Чапланово, услуги водоснабжения

в с. Чапланово, с. Пятиречье, с. Костромское;

МУП «Водоканал» оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению в г. Холмске и по водоснабжению- южной части с. Яблочное;

ООО «Искра» оказывает услуги по теплоснабжению в с. Правда.

В территориальных управлениях МО «Холмский городской округ» оказывают жилищно-коммунальные услуги 3 многоотраслевых  ж/к предприятия:

с.Чехов - МУП «Тепловые сети» (услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, содержание жилья);

с.Правда - ООО «Ника плюс» (услуги по водоснабжению, водоотведению, содержанию жилья);

с.Яблочное - ООО «Комфорт» (услуги по водоснабжению, водоотведению, содержанию жилья).

В муниципальном образовании «Холмский городской округ» утверждена и действует Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными жилищно-коммунальными услугами на 2014-2025 годы» в соответствии с государственной программой Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы».

Программа состоит из трёх подпрограмм:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Холмский городской округ»», «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ»», которые представляют собой комплекс различных мероприятий, направленных на создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которые позволяют не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечить высокое качество и надёжность предоставления жилищно- коммунальных услуг населению в целом.

На 2019 год в рамках реализации программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными жилищно-коммунальными услугами на 2014-2025 годы» предусмотрено 686212,5 тысяч рублей.

Кассовые расходы на 01.07 2019 составили 202039,5  тысяч рублей. Исполнение программы в части финансирования составило 29%. (202039,5/ 686212,5.)

Реализация мероприятий программы предусмотрена  по следующим направлениям:

1.  безаварийная работа жилищно-коммунального комплекса,

2. развитие жилищно-коммунального комплекса,

3. благоустройство города и населенных пунктов,

4. строительство.

- Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ». По 6 -ти объектам заключены МК на ПСД, планируемое выполнение работ по капитальному ремонту первая половина августа.

- Капитальный ремонт системы водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ». По 2 объектам размещение аукциона в ЕИС 05.07.2019.

- Капитальный ремонт внутридворовых инженерных сетей муниципального образования "Холмский городской округ». По 5 объектам заключены МК.

- Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ".	Заключен 1 контракт на поставку самосвала. Техника поступила, в МинЖКХ подготовлена документация на предоставление субсидии для расчета с поставщиком.

- Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома. (Школьная, 64 А). Заключено 4 соглашения с УК на общую сумму 115293,83. Авансирование работ запланировано на июль на сумму 34 588,148. На сумму экономии 7797,1 планируется ремонт фасада, после принятия решения собственниками о кап ремонте.

- Капитальный ремонт муниципальных общежитий и муниципальных квартир. Сметы на ремонт проверены в РЦЦ, размещение закупки МКУ СЕЗ на июль.

- Регулирование численности безнадзорных животных	.Заключен муниципальный контракт на сумму 953,4 рублей. Работы выполнены на 741,5 рублей. Следующий м/контракт с 01.7.2019 на сумму 542,0 рублей.

- Субсидии на возмещение недополученных доходов и финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ГРБС - УЖКХ: МУП "Горэлектросеть", предусмотрена субсидия на содержание муниципальных сетей уличного освещения - 11000,0 тыс. руб. (доп. соглашение на сумму 10 999,44 тыс. руб.) Выполнено  работ на сумму 6 010,76 тыс. руб. (54,6%), оплачено 3 811,915 тыс. руб. (34,7%) Проверенные и подписанные работы на сумму 2 198,8  представлены в УЖКХ 28.06.19.                                                       МУП ЖКХ "Мастер" - содержание кладбищ -  предусмотрено 6 000,0 тыс. руб. Выполнено  и оплачено 1 304,44 тыс. руб. (Выполнение 21,7%) Выполненные работы за апрель, май на сумму 680,0 тыс. руб. - на проверке. 500,0 тыс. руб. - содержание кладбищ с/управами.

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 29,0%

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности –0,0

Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение населения в муниципальном образовании качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы» за 2019 год будет проводиться в первом квартале 2020 года.

6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании  «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»

Целью Программы:

- Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

Задачи:

- предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья;

- создания системы адресной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы;

- создания условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых кредитных средств том числе ипотечные жилищные кредиты,

- формирование финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья.

Мероприятия Программы реализуются по следующие направлениям:

1. методологическое обеспечение реализации программы,

2. финансовое обеспечение реализации программы,

3. организационное обеспечение реализации программы.

В рамках программы проведена следующая работа:

- разъяснены условия и сроки возможного использования социальных выплат;

- опубликовано объявление в СМИ о реализации программы;

- ежемесячно  проводится мониторинг мероприятий программы и отправляется отчет в Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области о реализации программы;

- осуществляется работа с каждой молодой семьей (состояние по подбору квартиры, оформление документов в банке, перечисление средств).

Результативность реализации Программы за 1 полугодие 2019 года, в соответствии с индикаторами, достигнута на 70 %.

Участниками муниципальной программы, согласно Списка, сформированного на 2019 год, стали 22 молодые семьи:

- в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышал 35 лет на день принятия решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты;

- проживающие на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках Программы;

- имеющие собственные средства, необходимые для оплаты фактической стоимости жилья, или средства, полученные по кредитному договору (договору займа) на приобретение жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору.

Из 56 молодых семей, включённых в Список, Свидетельства на приобретение жилых помещений (на вторичном рынке жилья) получили 22 семьи, что составило 39 % от общего количества желающих улучшить условия. 1 молодая семья получила дополнительную социальную выплату при рождении ребёнка.

В соответствии с условиями Программы социальные выплаты на приобретение жилых помещений предоставляются семьям в размере не менее:

- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей;

- 40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного родителя.

При этом доля средств местного бюджета для предоставления данной социальной выплаты составила 1 %.

Финансирование в рамках Программы осуществляется за счёт средств местного и областного бюджетов, а также привлекаются собственные или заемные (в том числе ипотека) средства молодых семей.

В 2019 году за счет областного бюджета на реализацию данной Программы предусмотрено финансирование в размере 20 398,9 тыс. рублей.

Средства местного бюджета, предусмотренные Программой на 2019 год, составили 204,0 тыс. рублей.

Постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2019 № 508 внесены изменения в муниципальную программу, в связи с необходимостью продления Программы до 2025 года и приведения в соответствие с бюджетом МО «ХГО» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Также в рамках Программы осуществлялись следующие мероприятия:

- дана информация в газеты «Холмская панорама», «Визит», «Сахалинский моряк» и на телевидение (МАУ ТРК «Холмск») по реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2019 году;

- проведены консультации для молодых семей по участию в программе. Обратилось 150 семей;

- проведено 6 заседаний рабочей группы по обеспечению жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (27.02.2019г., 13.03.2019г., 26.03.2019г., 10.04.2019г., 24.04.2019г., 13.05.2019г.). В соответствии с решениями рабочей группы подготовлены постановления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» о принятии на учёт молодых семей в качестве нуждающихся в жилых помещениях в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» (от 15.03.2019 № 471; от 21.03.2019 №513; от 12.04.2019 № 655; от 19.04.2019 № 674; от 13.05.2019 № 783, от 29.05.2019 №865), о снятии молодых семей с учета, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» (от 15.03.2019 № 470).

- сформирован и направлен в Агентство молодежной политики Сахалинской области Список молодых семей, имеющих право на государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья в 2020 году;

- подготовлено и заключено между Министерством спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области и администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» Соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на обеспечение населения качественным жильем в 2019 году;

- проведена работа с молодыми семьями, получателями социальных выплат в 2019 году: выданы уведомления с информацией по использованию Свидетельств, проведено торжественное вручение Свидетельств на приобретение жилья; оказана консультативная помощь семьям по оформлению документов для представления их в Банк.

- подготовлены и направлены отчёты (апрель, май, июнь) о реализации мероприятий государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильём на 2014-2020 годы» в 2019 году на территории муниципального образования «Холмский городской округ» в соответствии с Соглашением;

- предоставлены социальные выплаты 16 молодым семьям на общую сумму – 14 341,6 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 143,4 тыс.руб., областного бюджета – 14 198,2 тыс.руб. Внебюджетные средства (собственные средства молодых семей, в том числе с использованием ипотечных кредитов) составили 27 661,8 тыс. рублей.

- предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении ребенка на сумму – 124,0 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета – 122,8 тыс.руб., местного бюджета – 1,2 тыс.руб.

В соответствии с тем, что плановые значения показателей эффективности реализации Программы указаны на конец текущего года провести оценку эффективности муниципальной Программы не представляется возможным.

Общая сумма финансовых средств, выделенных на реализацию программы в 2019 году, составила – 20 398,9,5 тысяч рублей. Фактически за 6 месяцев 2019 года израсходовано 14 465,6 тысяч рублей, исполнение мероприятий программы в части финансирования составило 70,0%. .

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 70,0%

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности –0,0

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» в целом за 2019 год будет проведена в 2020 году в первом квартале.

7. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы»

Цели Программы:

- совершенствование системы патриотического воспитания в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

- развитие гражданско-патриотического сознания у детей и молодежи, как важнейшей основы  духовно-нравственных  и социальных ценностей.

Для достижения целей Программой предусмотрено решение следующих  задач:

- совершенствовать работу по созданию системы патриотического воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании «Холмский городской округ» используя механизмы программно-целевого метода;

-совершенствовать нормативную и организационно-методическую базу патриотического воспитания;

- развивать и укреплять материально-техническую базу учреждений, клубов, организаций, объединений, занимающихся с детьми и молодежью по программам военно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания;

-содействовать созданию и поддержке военно-патриотических, оборонно-спортивных  клубов и объединений;

-объединить усилия органов местного самоуправления и общественных организаций  (отдела военного комиссариата,  ДОСААФ, Совета ветеранов,  молодёжной организации «Молодая Гвардия Единой России» и других организаций)  для целенаправленной подготовки молодежи к службе в вооруженных силах Российской Федерации;

-повысить качественный уровень мероприятий патриотической направленности;

- использовать символику государства, области и муниципального образования в мероприятиях районного, областного, регионального уровней;

- широко задействовать средства массовой информации для всестороннего освещения проблем в сфере патриотического воспитания и пропаганды знаний о героической  истории  России, людях, оставивших яркий след в истории, науке и культуре России, через различные формы организации работы с детьми и молодёжью и взрослым населением;

-поддерживать инициативы и оказывать всестороннюю поддержку гражданам, общественным организациям и объединениям, клубам, студиям по пропаганде идей и проектов патриотической направленности;

- обеспечить участие граждан муниципального образования «Холмский городской округ» в мероприятиях патриотической направленности районного и областного уровня;

- развитие  нравственной культуры, гражданственности, уважения к социальным нормам.

На реализацию мероприятий программы в 2019 году предусмотрены ассигнования в размере 1 863,9 тысяч рублей из средств местного бюджета. За отчетный период израсходовано 1 008, 4 тысяч рублей  или 54,0%

В разрезе участников – исполнителей программных мероприятий исполнение расходов представлено в таблице:

| Участник -исполнитель | Годовой план расходов | Исполнено на 01.07.2019 | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление по ФКСиМП | 559,9 | 305,7 | 54,6 |
| Управление культуры и архивного дела | 1030,0 | 497,8 | 48,3 |
| Управление образования | 274,0 | 205,0 | 74,8 |
| Итого | 1 863,9 | 1 008,5 | 54,0 |

Постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.04.2019 № 597 внесены изменения в муниципальную программу, в связи с необходимостью продления Программы до 2025 года и приведения в соответствие с бюджетом МО «ХГО» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В целях совершенствования нормативно-правовой базы патриотического воспитания, в соответствии с разделом 1 Программы разработаны 5 Положений о проведении районных мероприятий патриотической направленности. В 13 образовательных учреждениях муниципального образования разработаны и реализуются 19 программ патриотического воспитания.

Третий раздел Программы «Совершенствование системы патриотического воспитания», самый объемный по содержанию, включает культурно-массовые мероприятия патриотической направленности: фестивали, соревнования, конкурсы, выставки, викторины, а также мероприятия, посвящённые памятным датам и государственным праздникам России, организованные как в отдельных учреждениях и организациях, так и в общегородском масштабе. Системой учреждений культуры Холмского городского округа за отчетный период организовано и проведено 215 мероприятия патриотической направленности, учреждениями физической культуры, спорта и молодежной политики - 18 районных мероприятий, управлением образования -  49. Объём финансирования данного раздела составил 695,6 тыс. рублей.

- В целях координации деятельности общественных объединений и организаций в интересах патриотического воспитания оказывалась финансовая поддержка детским, молодёжным и другим общественным организациям, и объединениям в организации деятельности. Организовано проведение районного конкурса (проектов) программ патриотического воспитания детей и молодежи. Общий объем финансирования четвертого раздела Программы – 191,9 тыс. рублей

На реализацию мероприятий пятого раздела Программы «Укрепление материально-технической базы организаций, задействованных в патриотическом воспитании», затрачены средства в сумме 121,0 тыс. рублей. Данные средства позволили улучшить материально-техническую базу Музея Боевой Славы в МАОУ СОШ № 6. Для лагерей военно-спортивной направленности, функционирующих на базе МАОУ СОШ №8. Изготовлены 45 экземпляров книг патриотической направленности (12 наименований), агитационный материал для проведения лекционных занятий с допризывниками.

На всех мероприятиях, организованных в рамках Программы по патриотическому воспитанию, использовалась символика государства, Сахалинской области и Холмского городского округа. По заявкам сельских управлений администрации муниципального образования «Холмский городской округ» для проведения мероприятий управлением культуры осуществлялось обеспечение их государственной символикой.

В соответствии с тем, что плановые значения показателей эффективности реализации Программы (Приложение № 2 к Программе) указаны на конец текущего года провести оценку эффективности муниципальной Программы не представляется возможным.

На реализацию мероприятий программы в 2019 году предусмотрены ассигнования из средств местного бюджета в размере 1863,9 тысяч рублей. За отчетный период 6 месяцев 2019 года израсходовано на различные мероприятия в рамках программы 1008,4 тысяч рублей, исполнение программы в части финансирования составило 540%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 54,0%

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности –0,0

Эффективность реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» за 2019 год будет оцениваться в первом квартале 2020 года.

8. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»

Решение экологических проблем является как одним из стратегических направлений социально-экономического развития. Создание благоприятной для проживания и хозяйствования окружающей среды является одной из социально значимых задач, на решение которой должны быть направлены совместные усилия органов  государственной  власти и органов местного самоуправления. Это обеспечивается соблюдением определенных принципов экологической безопасности.

Достаточно остро стоит проблема загрязнения, зарастания и заиливания водных объектов. Наличие значительного уровня загрязнений атмосферного воздуха.

Цели Программы предусматривают:

1. Улучшение состояния окружающей природной среды, создание системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

2. Восстановление водных объектов до состояния обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. Так как водные объекты утратили способность к самоочищению.

Задачи, предусмотренные Программой:

- строительство Полигона ТБО,

- разработка генеральной схемы очистки территории,

- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов,

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

Мероприятия программы:

- Расчистка участка реки Рудановского в с. Чехов, разработка проектной документации. Контракт заключен, компания "Биолит" срок исполнения работ 25.11.2019.

-  Сбор и вывоз на специализированный полигон (предприятие) для утилизации или обезвреживания химических веществ с территории Холмского района. Поступила жалоба ФАС, на рассмотрении.

- Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива.	Заключены два муниципальных контракта (на поставку 2-х автомобилей), по остальной технике проводятся аукционные процедуры, по переводу техники нак газ физ. лицами собираются пакеты документов на финансирование.

На реализацию мероприятий программы в 2019 году предусмотрены ассигнования в размере 319 245,7 тысяч рублей. За отчетный период 6 месяцев 2019 года расходование средств не производилось.

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 0%

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности –0,0

Эффективность реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» за 2019 год будет оцениваться в первом квартале 2020 года.

9. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего  предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса является необходимым фактором для его успешного развития.

Целями программы являются поддержка и содействие развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ», создание условий для развития предпринимательской деятельности.

Основными задачи Программы:

- развитие системы финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

- поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства;

- содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

- содействие занятости населения и развитие самозанятости;

- популяризация предпринимательской деятельности.

В  муниципальном образовании на долю малого предпринимательства приходится порядка 39% от общей численности, работающих на предприятиях и учреждениях.

Постоянно осуществляет свою деятельность Консультативный и Общественный совет по малому и среднему предпринимательству при администрации  городского округа, в состав которого входят представители бизнеса района.

На заседаниях совета рассматриваются актуальные вопросы, затрагивающие интересы бизнеса, осуществляется их информирование о мерах государственной поддержки в рамках муниципальной, областной программ поддержки предпринимательства, а также проходит обсуждение проектов нормативных правовых актов, касающихся поддержки предпринимательства района, а также проходит оценка регулирующего воздействия нормативно правовых актов.

На официальном сайте администрации городского округа в разделе «Малое и среднее предпринимательство» размещена информация, касающаяся поддержки бизнеса в районе, в том числе реестр, включающий в себя информацию о субъектах малого и среднего бизнеса получателей поддержки.

В 2019 году общая сумма финансирования программы составляет 16 406,5 тыс. руб. В начале 2019 года в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего  предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»  были внесены изменения. В раздел «Финансовая и имущественная поддержка субъектов МСП были добавлены новые мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства:

- Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной торговли;

- Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса.

На финансирование данных мероприятий выделены средства областного и местного бюджета, а также 26.02.2019г. заключено соглашение с Министерством торговли и продовольствия  Сахалинской области на предоставление из областного бюджета бюджету муниципального образования «Холмский городской округ» в 2019г./2020-2021г. субсидии на софинансирование мероприятий  муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего  предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы».

Фактически израсходовано за 6 месяцев 2019 года 474,3 тысяч рублей, фактическое исполнение составляет 2,9%.

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться во втором полугодии 2019 года. Конкурсы на проведение отбора участников малого и среднего предпринимательства на получение субсидий будут объявлены в 3-4 квартале 2019г.

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 2,9%

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности –0,0

Программа «Поддержка и развитие малого и среднего  предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» за период 2019 года будет оцениваться  в первом квартале 2020 года.

10. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в  муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы»

Цели программы:

- Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными продуктами питания местных товаропроизводителей,

- Повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных  подотраслей сельского хозяйства,

- Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов,

- Создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере сельского хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»,

- Повышение популярности профессий, связанных с сельским хозяйством.

Задачи программы:

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

- осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных животных;

-    поддержка малых форм хозяйствования;

-    создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв;

-    повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;

-    обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства;

-    создание условий для привлечения инвестиций в основной капитал;

-     увеличение налоговых поступлений в местный бюджет;

-предоставление консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.

В целях выполнения мероприятий Программы проведена следующая работа:

Заключены соглашения с министерством сельского хозяйства Сахалинской области: Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Сахалинской области на развитие агропромышленного комплекса из 
областного бюджета и Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства на 2019 год.

Осуществлялся контроль за поставкой на льготных условиях личным подсобным хозяйствам округа комбикормов. Личным подсобным хозяйствам за 6 месяцев 2019 года поставлено 172,41 тонн зерна и комбикормов.

Сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности оказывалось содействие в оформлении документов на получение субсидий из федерального, областного и местного бюджетов на развитие производства.

Сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности муниципального образования «Холмский городской округ» в 2019 году приобретено: трактор «Беларус» - 1 шт; грабли колесно-пальцевые H90V8 с центральным колесом; косилка дисковая Rotex XT6; пресподборщик рулонный R12/155S- 2 шт; сеялка; камаз; погрузчик фронтальный Frontlift в комплекте с ковшом КШ-0,8 м3.

два обмотчика рулонов OZ7500 Tekla (Z-274/1); культиватор навесной КОН-208.

Для увеличения сбыта сельхозпродукции, выращенной местными товаропроизводителями, на территории муниципального образования «Холмский городской округ» за 6 месяцев 2019 года проведено 19 ярмарок выходного дня.

В муниципальном образовании продолжается работа по увеличению племенного поголовья: мясного направления породы «герефорд» и молочного направления «голштинской» породы.

КФХ Важанов А.Ю (в 2009 году по лизингу приобрело 20 голов племенного скота мясного направления), на 01.07.2019 года поголовье составило 55 голов, в том числе коров 24 гол.

КФХ Дорощенко Э.В. (в 2014 году приобрело 10 голов племенного скота мясного направления), на 01.06.2019 года поголовье составило 34 головы, в том числе коров 17 голов.

ООО «Авангард-Агро» (в 2016 году приобрело 27 голов племенного скота мясного направления), на 01.06.2019 года поголовье составило 62 головы, в том числе коров 25 голов. Также в 2018 году предприятие приобрело 40 голов нетелей племенного скота молочного направления «голштинской» породы, на 01.06.2019 года поголовье составило 79 голов, в том числе коров 40 голов.

КФХ Сапронова И.Ю. (в 2015 году приобрело 20 голов племенного скота молочного направления, в 2016 году - 10 голов, в 2017 - 17 голов), на 01.06.2019 года поголовье составило 280 голов, в том числе коров 110 голов.

Положение дел в сельском хозяйстве округа освещалось в средствах массовой информации.

На выполнение мероприятий в области сельского хозяйства из средств областного и местного бюджетов предусмотрено 6 012,7 тысяч рублей.

2 граждан, получивших в безвозмездное пользование земельные участки в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ (Дальневосточный гектар) приняли участие в конкурсе по отбору граждан для предоставления грантов на поддержку создания хозяйств населения и стали победителями конкурса. Общая сумма гранта 200 тыс. руб.

1 крестьянское (фермерское) хозяйство получило грант на развитие семейных животноводческих ферм в сумме 13,2 млн. рублей.

Осуществляется консультационная, организационная и информационная поддержка мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы».

Осуществлялась консультационная, организационная и информационная помощь хозяйствующим субъектам, занятым в сельском хозяйстве, в рамках реализации Программы.

На реализацию мероприятий программы без учета внебюджетных средств в 2019 году в области сельского хозяйства предусмотрено 6012,7 тысяч рублей; расходование бюджетных средств за 6 месяцев 2019 года не производилось.

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 0,0%

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности –0,0

Эффективность исполнения муниципальной программы за 2019 год «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» за 2019 год будет проведена в первом квартале 2020 года.

11. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования  «Холмский городской округ» на 2015-2025 год»

Одним из важнейших условий устойчивого развития национальной экономики является опережающее развитие транспортной системы (транспортная инфраструктура и дорожное хозяйство). Транспортная система является необходимым элементом хозяйственного устройства и интеграции любой территории, неотъемлемой частью жизненного пространства современного человека Развитие и совершенствование автомобильных дорог относится к приоритетам социально-экономического развития не только муниципального образования, но и Сахалинской области.

Приоритетным направлением деятельности администрации Холмского городского округа в сфере транспорта на долгосрочный период является создание условий для решения задач по обновлению основных фондов транспорта и дорожного хозяйства.

Цель

- развитие транспортного комплекса для обеспечения устойчивого социального и экономического развития муниципального образования.

Задачи  муниципальной программы:

- формирование современного и эффективного и транспортного комплекса, обеспечивающего ускорение грузопассажирских перевозок и снижение транспортных издержек в экономике,

- обеспечение доступности  для населения Холмского городского округа услуг  в сфере перевозок,

- приведение в нормативное состояние автомобильных  общего пользования местного значения.

Практически на всем протяжении сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского городского округа не соответствуют нормативам по потребительским свойствам или транспортно-эксплутационным показателям. Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет    298,1 км,  в том числе 34 км  с  асфальтобетонным  покрытием  федерального значения -

(федеральная собственность Южно-Сахалинск – Холмск), 82 км регионального или межмуниципального значения (областная собственность).

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 182,1 км (муниципальная собственность) и только 29,1% из них имеют твердое покрытие, остальные грунтовые.

В отчетном периоде постоянно осуществлялся надзор за содержанием улично-дорожной сети, заключены контракты на содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования.

Всего на содержание объектов дорожного хозяйства, развитие материально-технической базы дорожных служб, капитального ремонта, строительства автомобильных дорог предусмотрено в 2019 году  399 770,1 тысяч рублей, фактические расходы за 6 месяцев 2019г. составили  81 668,9 тысяч рублей,  освоение  -  20,4%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 19,0%

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности –0,0

Исполнение мероприятий программы будет осуществляться в основном во второй половине 2019 года, оценка эффективности, согласно исполненным мероприятиям будет проведена за 2019 год в первом квартале 2020 года.

12. Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»

Цель программы:

- Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Для ее достижения необходимо решить следующие задачи:

1. создание благоприятной административной среды для привлечения внебюджетных инвестиций в экономику муниципального образования;

2. формирование мер финансовой поддержки субъектам инвестиционной деятельности;

3. повышение уровня квалификации и подготовки кадров субъектов инвестиционной деятельности;

4. продвижение инвестиционного потенциала муниципального образования;

В мероприятиях программы принято к исполнению 4 раздела:

Раздел № 1 «Мероприятие в сфере имущественных, земельных отношений и градостроительной деятельности»,

Раздел № 2 «Мероприятия в сфере образовательной деятельности и кадровой политики»,

Раздел № 3 «Мероприятия по стимулированию инвестиционной деятельности»,

Раздел № 4 «Мероприятия в сфере налогового регулирования».

В первом полугодии 2019 года был проведён конкурс по отбору документов на предоставление субсидии по программе «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»,  поступила одна  заявка от субъекта малого и среднего предпринимательства. Заявка соответствует требованиям порядка по предоставлению субсидий, одобрена комиссией. Выплата денежных средств субъекту малого и среднего бизнеса планируется в 3 квартале 2019г.  Комиссия по рассмотрению вопросов оказания финансовой поддержки субъектам инвестиционной деятельности муниципального образования «Холмский городской округ» будет проводиться также  в 3-4  квартале 2019г.

Проводится работа по формированию реестра земельных участков, возможных к использованию при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ», определяются земельные участки, планируемые под инвестиционные проекты на территории муниципального образования «Холмский городской округ.  На официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» сформирован специализированный раздел «Инвестиционная деятельность». Раздел постоянно актуализируется и наполняется новой информацией.

В 2019 году на реализацию мероприятий программы из средств местного бюджета выделено с учетом изменений 430,0 тысяч рублей. Фактическое расходование финансовых средств за 6  месяцев 2019 года не производилось.

- Финансирования программы будет осуществляться во втором полугодии 2019 года.

Таким образом,

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 0,0%

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности –0,0

Эффективность исполнения муниципальной программы за 2019 год «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы будет оцениваться в первом квартале 2020 года.

13.  Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в МО «Холмский городской округ»

на 2014-2025 годы».

Данная программа разработана в целях обеспечения  эффективности управления организациями и предприятиями с участием муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальным имуществом, земельными участками, совершенствования системы учета и управления объектами муниципальной собственности, формирования оптимального состава и структуры муниципального имущества, создание юридической значимой и экономически обоснованной базы для исчисления имущественных налогов и арендной платы за  использование земельных участков.

На 2019 год на реализацию исполнения мероприятий программы с учетом вносимых изменений утверждено 16 493,5,3 тысяч рублей. Фактически за первое полугодие 2019 года израсходовано 12 409,2 тысяч рублей, исполнение составляет 75,0%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 75,0%.

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности муниципальной программы составляет 0,0

Эффективность реализации муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в МО «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» за 2019 году будет проведена в 2020 в первом квартале.

14. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»

Цель Программы

– повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.

Задачи программы

1. Обеспечить долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за счет координации стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового планирования, обоснования достаточного объема резервного фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

2. Продолжить совершенствование нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса в муниципальном образовании «Холмский городской округ», организации планирования и исполнения муниципального бюджета,

3. Осуществлять эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Холмский городской округ».

4. Обеспечить своевременный финансовый контроль в сфере управления муниципальными финансами муниципального образования «Холмский городской округ».

5. Формировать единое информационное пространство, применять информационные и телекоммуникационные технологии в сфере управления муниципальными финансами муниципального образования «Холмский городской округ» для обеспечения открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления «Холмский городской округ»,  повышать качество финансового менеджмента главных распорядителей средств муниципального бюджета.

В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса на официальном сайте администрации Холмского городского округа размещается установленная для открытости информация всеми главными распорядителями бюджетных средств.

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета Холмского городского округа. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2019 году запланирован в размере 65 448,1, тысяч рублей, фактически израсходовано в первом полугодии 21 896,7 тысяч рублей, исполнение программы составило 33,0%.

В результате проведенных мероприятий в первом полугодии 2018 года в муниципальном образовании были созданы условия для эффективной реализации муниципальной программы.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Ресурсное обеспечение на 2019 год | Исполнено по состоянию на 01.07.2019 | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Резервный фонд администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Финансовое управление | 5 000 | 1 227,6 | Резервный фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ» утвержден на 2018 год в размере 5 000,0 тыс. рублей или 0,3% общего объема расходов муниципального бюджета, что не превышает ограничения бюджетного законодательства. В первом полугодии из резервного фонда выделено 1 683,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 1 227,6 тыс. рублей. Денежные средства выделялись на выплаты единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, приобретение и установка оборудования для приема цифрового телевидения гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах, вне зоны покрытия сигналов цифрового телевидения, проведение аварийно-восстановительных работ кровли фасада Досугового центра с. Чехов, расчистка устья ручья Восточный в с. Яблочное, пополнение материального резерва. |
| 2. | Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга | Финансовое управление | 200,0 |  | Средства будут израсходованы в декабре 2019 года, после начисления процентов по бюджетному кредиту министерством финансов Сахалинской области |
| 3. | Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса | Финансовое управление | 127,0 | 57,0 | Произведена оплата за предоставленные услуги доступа к сети Интернет на основании заключенного муниципального контракта, в соответствии с выставленными счетами |
| 4. | Сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ», ведения бухгалтерского, управленческого учета и формирования отчетности | Финансовое управление | 1 536,7 | 312,1 | В первом полугодии произведена оплата программного обеспечения (информационное техническое обслуживание и сопровождение справочно-информационных систем), приобретение оргтехники, комплектующих деталей |
| 5. | Организация управления муниципальными финансами | Финансовое управление | 23 751,1 | 10 625,6 | Средства направлены на содержание Финансового управления администрации МО «Холмский городской округ» в соответствии с фактической потребностью |
| 6. | Реализация общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах |  | 34 833,3 | 9 674,3 |  |
| 6.1. | Реализация общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах | Финансовое управление Территориальные органы администрации Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 1 500,0 | 32,2 | В связи с тем, что проекты округа рамках общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах не прошли конкурсный отбор в областном конкурсе, в соответствии с решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 27.06.2019 № 13/6-115 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 20.12.2018 № 7/6-51 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» плановые ассигнования в размере 1 467,8 тыс. рублей перераспределены на другие расходы муниципального бюджета |
| 6.2. | Реализация общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодежный бюджет» | Управление образования | 33 333,3 | 9 642,2 | Оплата выполненных работ производится на основании представленных документов на оплату, после поступления средств областной субсидии |
|  | Итого |  | 65 448,1 | 21 896,7 |  |

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 33,0%.

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности муниципальной программы составляет 0,0

Оценка эффективности муниципальной программы «Повышение эффективности   управления   муниципальными   финансами   в   муниципальном

образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» будет проводиться за 2019 год в первом квартале 2020 года.

15.  Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики  в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»

Цель Программы:

- создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и повышения степени ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и социально культурном развитии Холмского городского округа.

Для достижения этих целей Программой предусмотрено следующие  задачи:

-обеспечить нормативно-правовое регулирование реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

-создать условия для развития сети муниципальных учреждений и общественных объединений и организаций для осуществления реализации государственной молодежной политики по основным ее направлениям;

-создать муниципальную систему информационного обеспечения работы с детьми и молодежью;

-создать муниципальную систему мер поощрения, поддержки и продвижения способной талантливой молодежи, молодежных проектов и инициатив (учреждений стипендий, грантов, премий);

- обеспечить поддержку и развитие добровольчества на территории муниципального образования;

- оказывать содействие в создании условий для интеграции в общество и оказание помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в жизни общества, в том числе молодежи с ограниченными возможностями здоровья;

-создать систему мер по содействию сохранению и укреплению института семьи и пропаганде семейных ценностей;

- создать условия для повышения качества и доступности в сфере отдыха, занятости, досуга молодежи и молодежного туризма;

- создать условия для поддержки межмуниципального, межрегионального и международного взаимодействия молодежи;

- оказывать  содействие  и  поддержку  организациям  и  учреждениям  в создании  условий  для  устойчивого  развития  системы  допризывной  подготовки  граждан.

В  соответствии  с  данными  задачами  утверждены  мероприятия  Программы.

Финансирование  программных  мероприятий  осуществлялось  за  счет  средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ».

На реализацию мероприятий программы в 2019 году предусмотрены ассигнования в размере 1 202, 3 тысяч рублей из средств местного бюджета. За отчетный период израсходовано 642, 8 тысяч рублей или 53,5 %.

В разрезе участников – исполнителей программных мероприятий исполнение расходов представлено в таблице:

| Участник - исполнитель | Годовой план расходов | Исполнено на 01.07.2019 | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление по ФКСиМП (ОДМ) | 770,1 | 283,5 | 36,8 |
| Управление культуры и архивного дела | 432,2 | 359,3 | 83,1 |
| Итого | 1 202,3 | 642,8 | 53,5 |

Постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.04.2019 № 598 внесены изменения в муниципальную Программу, в связи с необходимостью продления Программы до 2025 года и приведения в соответствие с бюджетом МО «ХГО» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

За отчетный период  в рамках раздела 1 «Обеспечение нормативно-правового регулирования реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования «Холмский городской округ» подготовлены постановления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» о подведении итогов ежегодного районного конкурса проектов (программ) патриотического воспитания детей и молодежи, о подготовке и проведении торжественного мероприятия День призывника, положение о военно-патриотическом квесте юнармейцев.

В рамках 2 раздела Программы «Создание условий для развития молодежной инфраструктуры» создан и функционирует Молодежный Совет при администрации муниципального образования «Холмский городской округ», за отчетный период организовано 1 заседание (23.01.2019). 02.03.2019 члены Молодежного Совета приняли участие в реализации проекта «Развитие территорий» с проектом строительства парка в г. Холмске. Проведена работа по формированию и функционированию волонтерской организации г. Холмска «Горячее сердце», которая насчитывает 80 волонтеров. В 1 полугодии 2019 года с участием волонтеров проведено более 60 различных акций и мероприятий. Оказана финансовая поддержка в организации деятельности и проведении мероприятий АНСО «Движение вверх», волонтерской организации г. Холмска «Горячее сердце», волонтерского отряда МАОУ СОШ с. Костромское, местных отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ». На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 46,2 тыс. рублей.

В рамках раздела 3 Программы «Создание муниципальной системы информационного обеспечения молодежной политики, проводимой на территории муниципального образования» разработан и функционирует сайт «Молодежный портал г.Холмска», приобретен современный методический инструментарий для профориентации молодежи. В Центральном Доме культуры г. Холмска установлено WI-FI – оборудование. Также производится оплата по эксплуатации WI-FI-оборудования на пл. Ленина г. Холмска.

На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 84,2 рублей.

На реализацию раздела 4 Программы «Создание муниципальной системы мер поощрения, поддержки и продвижения способной и талантливой молодежи, молодежных проектов и инициатив» затрачены средства в размере 113,5 тыс. рублей

Данные средства позволили организовать ко Дню российской молодежи торжественное чествование  лучшей молодежи МО ХГО (23 человека), прославляющей район на разных уровнях, в разных направлениях деятельности;  оказана финансовая поддержка молодежи для участия в областных мероприятиях (региональный и Всероссийский этапы фестиваля «Российская студенческая весна», торжественное мероприятие, посвященное Дню российского студенчества, региональный этап Всероссийской акции «Я-гражданин России», областной Парад Победы, региональный этап Всероссийской спартакиады допризывной молодежи, региональный семинар «Институт наставников», областные соревнования по стрельбе).

В рамках раздела 5 «Обеспечение поддержки и развития добровольчества на территории муниципального образования» проведена работа по оказанию поддержки добровольческих инициатив, пропаганде волонтерского движения. За отчетный период волонтерами организованы муниципальные акции, посвященные Дню Победы (акции «Цветок Победы», «Георгиевская ленточка», «Пост №1» в сквере Героев; поздравления ветеранов ВОВ с юбилейными датами; помощь ветеранам в участии их в праздничных городских мероприятиях); благотворительная акция «Ты можешь мне помочь» для детей, оказавшихся в ТЖС и находящихся на лечении в детском отделении ГБУЗ «ХЦРБ», интерактивные площадки, организованные в День российской молодежи. В муниципальном образовании действует 15 волонтерских отрядов, в которых задействованы 300 человек (14 - при школах муниципального образования (120 человек), 1 – при отделе по делам молодежи (80 человек). На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 29,6 тыс. рублей.

В рамках реализации раздела 6 Программы «Оказание содействия в создании условий для интеграции в общество и оказание помощи молодым людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе молодежи с ограниченными возможностями здоровья» заключены 2 договора о квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи (трудоустроены 2 человека по профессиям тракторист-машинист и юрист), организованы встречи выпускников с работодателями, «круглые столы» по вопросам трудоустройства молодежи. Также трудоустроены 3 человека с ограниченными возможностями здоровья.

Раздел 7 Программы «Создание системы мер по содействию сохранению и укреплению института семьи, и пропаганде семейных ценностей» включал проведение мероприятий для молодых семей: торжественное вручение Свидетельств на приобретение жилья, поздравление молодых семей с рождением детей в День молодежи и День семьи, любви и верности. На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 45,0 тыс. рублей.

В рамках реализации 8 раздела Программы «Создание условий для повышения качества и доступности услуг в сфере отдыха, занятости, досуга молодежного туризма» организовано проведение культурно-массовых мероприятий: районные праздники «День последнего школьного звонка» для выпускников средних общеобразовательных школ и «День российской молодежи». На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 300,0 тыс. рублей.

В рамках реализации раздела 9 Программы «Создание условий для поддержки межмуниципального, межрегионального и международного взаимодействия молодежи», оказана поддержка для участия в I зимних Международных спортивных играх «Дети Азии», областных соревнованиях по стрельбе, в фестивале уличных культур «ЮГ-2019». На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 24,3 тыс. рублей.

В соответствии с тем, что плановые значения показателей эффективности реализации Программы (Приложение № 2 к Программе) указаны на конец текущего года провести оценку эффективности муниципальной Программы не представляется возможным.

На реализацию мероприятий программы в 2019 году было запланировано ассигнований на сумму 1202,3 тысяча  рублей. За отчётный период 6 месяцев 2019 года израсходовано на различные мероприятия в рамках программы 642,8 тысяч рублей. Исполнение по программе составило – 53,5%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 53,5%,

Степень достижения целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности муниципальной программы составляет 0,0.

Эффективность программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» за 2019 год  будет проводиться  в первом квартале 2020 года.

16. Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»

Необходимость первоочередного обеспечения доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения важна, поскольку доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами.

Цель программы

– обеспечение условий для безбарьерного доступа инвалидам и другим малообеспеченным группам населения к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, а также услугами в приоритетных направлениях жизнедеятельности, средствами информации.

Задачи программы:

- обеспечение доступности общественных учреждений социального обслуживания, образования, культуры, спорта;

- обеспечение  транспортной доступности;

- обеспечение  доступности участия инвалидов в культурно- массовых мероприятиях;

- обеспечение доступности участия инвалидов в спортивных мероприятиях;

- оказание поддержки общественным  организациям инвалидов, направленной на обеспечение участия в спортивных соревнованиях, фестивалях, выставках и других культурных мероприятиях;

- информационно-методическое и кадровое обеспечение работы с инвалидами;

-  повышение качества предоставления услуг малообеспеченным группам населения городского округа.

В 2019 году в бюджете на выполнение мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства с учетом внесенных изменений в размере 3471,4 тысяч рублей, фактическое исполнение составило – 148,0 тысяч рублей. Исполнение мероприятий программы в части финансирования составило менее 4,3%. Освоение финансовых средств  предусмотрено на второе полугодие 2019 года.

Мероприятия программы исполнены следующим образом:

1.Приобретение пандуса перекатного алюминиевого с опорными стойками в ОКУ г. Холмска (для преодоления перепадов высот).

2. Приобретение специальных систем с регулирующей рабочей поверхностью для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в ОКУ г. Холмска.

3. Приобретение портативной индукционной системы для инвалидов в МАОУ СОШ № 1 г. Холмска

4.Приобретение и установка поручня для инвалидов (откидного с бумагодержателем) в МАОУ СОШ № 1 г. Холмска.

5.Приобритение системы тифлокоментирования, субтирования для МБУК КЦ «Россия».

6.Разработка проектно сметной документации по объекту «Устройство входной группы с пандусом для Центрального Дома культуры г. Холмска. В апреле заключен контракт с ЗАО «МИДО». Проект разработан. Услуги по разработке ПСД оплачены в июне.

Остальные мероприятия программы запланированы на второе полугодие 2019г.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет менее 1%.

Степень достижения целей индикаторов программы  – 0,0

Коэффициент относительной результативности составил -0,0

Анализ эффективности исполнения муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ»  за 2019 год будет проведен в первом квартале 2020 года.

17. Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»

Развитие системы здравоохранения муниципального образования «Холмский городской  округ» – один из  приоритетных и стратегических факторов улучшения  медико-демографической ситуации и состояния здоровья населения, создающего основы

устойчивого социально-экономического развития округа. Необходимость создания условий для оказания медицинской помощи населению Холмского городского округа продиктована расширением потребностей населения в медицинской помощи, растущим использованием новых эффективных технологий, увеличением числа граждан пожилого возраста, растущей стоимости медицинских услуг. Качественное медицинское обслуживание населения зависит от многих факторов, но главным является наличие грамотных высококвалифицированных специалистов. Кадры здравоохранения – это интеллектуальный потенциал отрасли, который требует длительной подготовки, постоянного профессионального развития.

Цели программы

- удержание имеющихся высококвалифицированных медицинских кадров и привлечение новых специалистов,

- поднятие  престижа здравоохранения Холмского городского округа

Задачи программы:

1. Обеспечение служебным жильем врачей государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

2. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки врачам амбулаторно-поликлинического звена государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

В 2019 году на мероприятия программы выделено финансирование в размере 27 321,0 тысяч рублей. Фактически израсходовано из средств местного бюджета 1 692,8 тысяч рублей, исполнение составило 0,06%. Освоение финансовых средств ожидается во втором полугодии 2019 года.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 0,06%.

Степень достижения целей индикаторов программы  – 0,0

Коэффициент относительной результативности составил -0,0

Анализ эффективности исполнения муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» за 2019 год «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» будет проведен в первом квартале 2020 года.

18. «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2025 годы».

Цель программы: Формирование благоустроенной и комфортной среды Холмского городского округа.

Задачи Программы:

- капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов;

- благоустройство дворовых территорий Холмского городского округа;

- благоустройство общественных территорий Холмского городского округа;

- привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организаций к участию в благоустройстве дворовых территорий жилых домов Холмского городского округа.

Общий объем финансирования 40 135,8 тыс. руб. Фактически за первое полугодие 2019г. по программе израсходовано 11 615,3 тыс. руб. Процент исполнения 28,0%.

Мероприятия программы:

Капитальный  ремонт, ремонт  дворовых  территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 	Запланировано к ремонту 6 дворовых территорий и 1 общественная территория. Размещены торги на ремонт 4дворовых территорий, 1 дворовая территория в плане закупки. Идет процедура отбора подрядчика по общественной территории – Сквер Адм. Макарова.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 28,0%.

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности муниципальной программы составляет 0,0

Анализ эффективности исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2025 годы» за 2019 год будет проведен в первом квартале 2020 года.

19. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы

Целью программы:

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений. Укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения. Формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям.

Основными задачами программы являются:

- сведение к минимуму условий для проявлений терроризма и экстремизма на территории округа;

- повышение уровня взаимодействия органов власти;

- укрепление системы муниципальной поддержки гражданских, общественных и национально-культурных инициатив, способствующих поддержанию межнационального мира и согласия;

- преодоление негативных  этностереотипов;

- совершенствование деятельности учреждений образования, культуры, средств массовой информации по формированию уважения к истории, культуре представителей различных народов России.

В соответствии с принятыми задачами определены мероприятия, которые отражены в 3-х разделах программы:

Раздел 1. Организационные мероприятия.

Раздел 2. Профилактические мероприятия.

Раздел 3. Ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских явлений.

Управлением образования администрации муниципального образовании «Холмский городской округ»:

1. В первом полугодии 2019 года в образовательных организациях проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма:

- Классные часы – 13

- беседы – 13

- уроки мужества – 5

- спортивные мероприятия – 5

- просмотр тематических документальных фильмов, роликов – 5

- акции – 5

Охват обучающихся более 3500 человек.

2. При проведении мероприятий с массовым пребыванием детей в ОУ организован:

- Пропускной режим: контроль пребывания посторонних лиц и предметов на территории учреждения и в помещениях;

- регулярный обход территории, помещений образовательного учреждения;

- организация дежурства администрации, педагогического персонала;

-проведение наблюдения за автотранспортом припаркованном в непосредственной близости у здания образовательного учреждения;

- документальное обеспечение ( издание необходимых приказов, утверждение планов) безопасности при проведении массовых мероприятий;

- проведение мероприятий по ознакомлению детей с правилами техники безопасности.

3. В первом полугодии 2019 года совместно с военным комиссариатом, воинскими подразделениями, силовыми структурами прошли:

- Викторина на тему: «Сахалинцы дорогами Афганистана и других горячих точек»

- классный час «Афганистан»;

- встреча «Патриоты России»;

-конкурс «Моя Россия»;

- конкурс «А, ну-ка, парни!»;

- единый урок мужества «Афганистан к нам тянется сквозь годы».

4. В первом полугодии 2019 года в образовательных организациях проведено более 40 тренировок по эвакуации учащихся.

Сведения о расходах по источникам

| Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | кассовые расходы | эффективность использования ресурсного обеспечения, % |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в МО «ХГО» на 2016-2025 года» |  |  |  |  |
| Всего по п.2.4. | 45 | - |  | - |
| местный бюджет | 45 | - |  | На основании приказа Управления образования администрации МО»ХГО» от 20.06.2019 № 3965 «О реализации программных мероприятий» в июле 2019 года образовательными организациями СОШ № 1, СОШ с. Правда, с. Яблочное, с. Чапланово, с. Чехова будут приобретены стенды по антитеррористической безопасности. |

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Информация об исполнении | Значение показателей 1-полугодие 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1. | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | Беседы, классные часы, викторины….. | 46 |
| 2. | Количество человек, принявших участие в проведенных мероприятиях | Обучающиеся ОУ | 3500 |
| 3. | Количество выпущенных информационных материалов | Сайты образовательных учреждений | 13 |
| 4. | Количество выпущенной печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма | Листовки, буклеты | 150 |

Управлением культуры администрации муниципального образовании «Холмский городской округ»:

1. В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Российской Федерации в Холмском городском округе на постоянной основе организовываются и проводятся:

- в новогодние каникулы совместно с воскресной школой рождественские концерты (350 чел.);

- совместно с представителями православной церкви на территории Приморского бульвара, в селах муниципального образования ежегодно 19 января праздник «Крещение Господне» (Богоявление). В 2019 году в мероприятиях принимало участие 250 человек;

- в марте на территории округа было проведено 12 мероприятий, посвященных Масленице;

- 28 апреля на пл. Ленина была проведена театрализованная ярмарка, посвященная Пасхе (883 чел.)

Совместное участие людей разных национальностей в культурных мероприятиях помогает взаимопониманию между людьми и способствует укреплению межнациональных отношений и межконфессионального согласия, что в наши дни является важным фактором преодоления экстремистских настроений, национализма- и религиозной нетерпимости.

2. При проведении массовых мероприятий органами ОМВД России по Холмскому городскому округу, Холмским ОФСБ проводятся обследования зданий, сооружений, мест проведения массовых мероприятий на антитеррористическую защищенность объектов культуры. Управление культуры и учреждения культуры ставят в известность заинтересованные органы о проведении культурно-массовых мероприятий. Особое внимание было уделено мероприятиям, посвященным 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, празднику «Последний звонок», Дню России, Дню памяти и скорби, Дню молодежи.

В учреждениях сферы культуры Холмского городского округа имеются планы и схемы эвакуации, установлены кнопки экстренного вызова полиции, установлены телефоны с определителем входящего номера, организовано дежурство персонала. Ответственность за поддержание безопасных условий жизнедеятельности учреждений возложена на руководителей учреждений. Также в учреждениях разработаны инструкции и памятки о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, информационные плакаты. С сотрудниками проводятся инструктажи о порядке действий при угрозе террористического акта, тренировки по эвакуации. Оборудованы информационные стенды, на которых размещены телефоны экстренных служб и тематические материалы по профилактике правонарушений.

В шести городских учреждениях культуры (ДШИ, КДЦ, ЦРДК, ЦРБ, ИКЦ, ПКиО) и СДК с. Чапланово и Чехов установлены системы видеонаблюдения. Утверждены паспорта антитеррористической защищенности КДЦ «Россия» и 12 библиотек Холмской централизованной библиотечной системы и Учреждений клубного типа, ДШИ .

На видеомониторе, размещенном на фасаде здания ЦРБ, для неограниченного количества лиц транслируются видеоролики по профилактике экстремизма (1 ролик) и терроризма (3 ролика).

3. Учреждения сферы культуры Холмского городского округа активно сотрудничают с общественными объединениями и некоммерческими организациями, находящимися на территории муниципального образования.

В 1 полугодии 2019 года представители общественных объединений и некоммерческих организаций были привлечены к участию в следующих мероприятиях:

- заседаниях клуба «Золотой возраст», «В кругу друзей», «Поры военной детвора»;

- «День призывника»;

- посвященных Пасхе;

- посвященных празднику Весны и труда;

- посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

- День семьи;

- День России (12.06.2019г.);

- День памяти и скорби (22.06.2019 г.).

Регулярно оказывается содействие в организации и проведении различных мероприятий, выделяется автотранспорт Холмской городской общественной организации ветеранов, Холмской районной общественной организации инвалидов ХОО «Сахалинские корейцы», ОО «Местная татарская национально-культурная автономия», Общество слепых, ОО «Союз женщин Росси», ХМО ООО «Дети войны».

23 июня был организован выезд представителей татасрко национально-культурной автономии на областной «Сабантуй».

29 июня коллектив художественной самодеятельности - народный хор «Русская песня» (ЦДК) принимали участие в Сахалинском областном культурно-спортивном празднике дружбы «Сабантуй 2019».

Все культурно-массовые мероприятия проводятся в соответствии с Положением об организации и проведении на территории муниципального образования «Холмский городской округ» культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 24.12.2008 года № 1294 и изменениям от 18.12.2009 года за № 1697.

4. В учреждениях культуры регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации учащихся, посетителей, читателей, работников учреждений в случае возникновения террористических актов, кризисных ситуаций и самостоятельных действий при террористической угрозе.

В рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014 – 2020 годы» реализуются следующие профилактические мероприятия, способствующие предупреждению экстремисткой деятельности:

- сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям и информации;

- поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;

- создание условий, обеспечивающих сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной народной культуры;

- обеспечение поддержки творческих инициатив населения;

- обеспечение преемственности культурных традиций.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ко-во проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма |  |
|  |  | План по Программе на 2018 год | Проведено в 2018 году |
| 1. | 2.1. | 92 шт. | 20 шт. |
| 2. | 2.2. | 20 шт. | 5 шт. |
| 3. | 2.3. | 2 шт. | 7 шт. |
| 4. | 2.4 | По изменению нормативно-правовой базы | 14 шт. |

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Информация об исполнении | Значение показателей 1-полугодие 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1. | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | шт. | 45 |
| 2. | Количество человек, принявших участие в проведенных мероприятиях | шт. | 3740 |

Сведения о расходах по источникам

| Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | кассовые расходы | эффективность использования ресурсного обеспечения, % |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в МО «ХГО» на 2016-2025 года» |  |  |  |
| Всего | Финансирование не предусмотрено программой |  |  |

Управлением по ФК, спорту и молодежной политике администрации муниципального образовании «Холмский городской округ»:

1. В связи с участием делегации волонтеров МО «ХГО» в I зимних Международных играх «Дети Азии» (с 01 по 19 февраля 2019 года) среди участников был проведен инструктаж о действиях при угрозе экстремизма и терроризма, также были распространены листовки «Памятка по поведению в случае возникновения угрозы совершения акций террористической и экстремистской направленности», «Памятка по профилактике экстремизма». В мероприятии приняло участие 30 человек.

2. 18 марта 2019 года возле КДЦ «Россия» был организован молодежный флешмоб, посвященный 5-летию присоединения Республики Крым и города Севастополя к России, в котором приняли участие члены волонтерской организации г. Холмска «Горячее сердце» и ВВПОД «Юнармия» в количестве 25 человек;

3. Совместно с членами волонтерской организации г.Холмска «Горячее сердце» и ВВПОД «Юнармия»  проведено более 20 мероприятий патриотической направленности (ко Дню присоединения Республики Крым и города Севастополя к России, Дню защитника Отечества, Дню Победы). Всего в мероприятиях приняло участие более 120 человек.

4. Проедены  5 тренировочных  мероприятия по эвакуации учащихся (плавательный, ФОК), также проведены мероприятия с учащимися лагеря дневного пребывания. Приняло участие 135 человек.

Сведения о расходах по источникам

| Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | кассовые расходы | эффективность использования ресурсного обеспечения, % |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в МО «ХГО» на 2016-2020 года» |  |  |  |  |
| Всего | Финансирование не предусмотрено программой |  |  |  |
| местный бюджет | - | - |  | - |
| областной бюджет | - | - |  | - |
| федеральный бюджет | - | - |  | - |
| внебюджетные источники | - | - |  | - |

МАУ ТРК «Холмск»:

по п. 1.1. С целью профилактики противодействия терроризма в Российской Федерации в первом полугодии 2019 года в эфире телеканала «ТНТ – Холмск» транслировались видеоролики «Профилактика экстремизма и терроризма».

Первый квартал 2019 года:

Экстремизм: 275 сек – 11 показов;

Терроризм: 5026 сек – 130 показов.

Второй квартал 2019 года:

Экстремизм: 625 сек – 25 показов;

Терроризм: 4066 сек – 111 показов.

В социальных сетях размещен баннер «Куда звонить в случае обнаружения подозрительных предметов»:

- Телеграмм, чат «Наш Холмск» - 17.01, 30.01, 14.02, 25.02, 12.03, 15.03, 24.03, 29.03, 9.04, 21.04, 21.05, 4.06, 15.06;

- WhatsApp, группа «Наш Холмск» - 17.01, 30.01, 17.02, 25.02, 12.03, 15.03, 24.03, 29.03, 9.04, 21.04, 21.05, 4.06, 15.06;

- Instagram, аккаунт «Nashkholmsk» - 17.01, 30.01, 17.02, 25.02, 12.03, 15.03, 24.03, 29.03, 9.04, 21.04, 21.05, 4.06, 15.06;

- Одноклассники, группа «Наш Холмск» - 17.01, 30.01, 17.02, 25.02, 12.ю03, 15.03, 24.03, 29.03, 9.04, 21.04, 21.05, 4.06, 15.06;

- Facebook.com, группа «Наш Холмск» - 17.01, 30.01, 17.02, 25.02, 12.03, 15.03, 24.03, 29.03, 9.04, 21.04, 21.05, 4.06, 15.06;

- Вконтакте, группа «Наш Холмск» - 17.01, 30.01, 17.02, 25.02, 12.03, 15.03, 24.03, 29.03, 9.04, 21.04, 21.05, 4.06, 15.06, а так же доводятся до сведения населения порядок действий при обнаружении подозрительных предметов, бесхозных сумок, игрушек (предметов террористической направленности). Помимо этого в эфир выходит сюжет о совместном заседании АТК и ОГ муниципального образования «Холмский городской округ», по вопросам указанных в повестке дня.

В газете «Холмская панорама» опубликованы материалы:

Информационные баннеры:

- «Нет терроризму» - 12.01.2019;

- «Россия против террора» - 19.01.2019;

- «Терроризму нет» - 02.03.2019;

- «Мы против экстремизма и терроризма» - 08.03.2019;

- «Терроризм» - 06.04.2019;

- «Россия против террора» - 20.04.2019;

- «Стоп терроризм» - 27.04.2019;

- «Мир без террора» - 04.05.2019;

- «Скажите терроризму нет» - 11.05.2019;

- «Терроризм жертвой может стать каждый» - 25.05.2019;

- «Терроризм» - 01.06.2019;

- «Россия против террора» - 15.06.2019;

Заметка – «В антитеррористической комиссии» -08.03.2019.

Ежедневно на видеомониторе, размещенном на фасаде здания Центральной районной библиотеки, перед сеансами в Кинодосуговом центре «Россия», для неограниченного количества лиц, транслируются видеоролики по профилактике экстремизма и терроризма.

В учреждениях сферы культуры оформлены тематические стенды данной направленности.

Сведения о расходах по источникам

| Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | кассовые расходы |  | эффективность использования ресурсного обеспечения, % |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в МО «ХГО» на 2016-2020 года» |  |  |  |  |  |
| Всего по п 1.1. | 75 | 75 |  | - |  |
| местный бюджет | 75 | 75 |  | - |  |

Управление по делам ГО и ЧС муниципального образования «Холмский городской округ»:

по п. 2.4. Совместно с Управлением образования администрации МО «Холмский городской округ», Управлением культуры и архивного дела администрации МО «Холмский городской округ», Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации МО «Холмский городской округ» проводятся профилактические и тренировочные мероприятия по эвакуации учащихся, воспитанников и работников учреждений в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций, в том числе террористических актов.

Распространены в организации, учреждения общего и среднего профессионального образования, учреждения культуры, физкультуры и спорта, учебно-консультационные пункты по ГО и ЧС предприятиях ЖКХ, территориальных отделах администрации МО «Холмский городской округ» для использования в работе и проведения тематических занятий с учащимися, преподавателями, работниками организаций, неработающим населением сборник памяток «Действия в экстремальных ситуациях, обусловленных угрозой и совершением террористических актов», «Виды террористических т диверсионных актов, их общие и отличительные черты, способы осуществления», «Правила и порядок поведения работников при угрозе и осуществлении террористического акта», «Понятие-терроризм», «Современный терроризм, его истоки, характерные черты и особенности», «Виды терроризма».

Проведены учебно-методические консультации с работниками, уполномоченными по вопросам ГО и ЧС в организациях, с преподавателями-организаторами ОБЖ учреждений общего и среднего профессионального образования по тематике «Терроризм и его проявления», «Антитеррор», «Алгоритм действий при обнаружении взрывного устройства».

Сведения о расходах по источникам

| Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | кассовые расходы | эффективность использования ресурсного обеспечения, % |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в МО «ХГО» на 2016-2025 года» |  |  |  |
| Всего | Финансирование не предусмотрено программой |  |  |
| местный бюджет | - | - | - |

Мобилизационный отдел администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

1. В первом полугодии 2019 года проведено 2 плановых заседания АТК, на которых рассмотрено 7 вопросов.

В целях координации деятельности по информационному противодействию терроризму и экстремизму в МО «Холмский городской округ» 10.06.2019 года в рабочем порядке проведено заседание межведомственной рабочей группы по информационно-пропагандистскому противодействию терроризму и экстремизму, где было рассмотрено 2 вопроса.

Сведения о расходах по источникам

| Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Кассовые расходы | эффективность использования ресурсного обеспечения, % |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в МО «ХГО» на 2016-2025 года» |  |  |  |
| Всего по п.2.4. | 5000,00 | - | - |
| местный бюджет | 5000,00 | - | - |

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было определено финансирование в размере 125,0 тысяч рублей, расходование финансовых средств на мероприятия программы в первом полугодии 2019 года составило 75,0 тысяч рублей.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет  – 60,0%

Степень достижения плановых значений индикаторов составляет – 0,0

Коэффициент относительной результативности подпрограммы составляет – 0,0

Эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы» за 2019 год будет проводиться в первом квартале 2020 года.

20. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»

Настоящая программа является важной составной частью антикоррупционной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ», обеспечивающей согласованное  проведение мероприятий, направленных на предупреждение коррупции.

Основными целями  программы: являются:

- проведение эффективной политики по предупреждению коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»;

- совершенствование системы профилактики проявлений коррупции;

- снижение уровня коррупции при исполнении органами местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» муниципальных функций и представлении муниципальных услуг гражданам и организациям;

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»;

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции.

Задачи программы:

1. обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных  законодательством Российской Федерации;

2.  вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;

3. мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;

4. формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным действиям;

5. организация противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»;

6.  предупреждение коррупционных правонарушений;

7. подготовка квалифицированных специалистов для реализации антикоррупционной политики;

8.  повышение правовой грамотности населения в сфере противодействия коррупции;

9 повышение роли средств массовой информации в пропаганде и реализации антикоррупционной политики;

10. содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путем освещения таких фактов в средствах массовой информации.

Мероприятия утверждены в  6 разделах программы.

Исполнение мероприятий  следующее:

По разделу № 1. Формирование в органах местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» отрицательного отношения к коррупции, обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предупреждение коррупционных правонарушений.

При прохождении муниципальной службы в муниципальном образовании проводится системная работа по противодействию коррупции при прохождении муниципальной службы, а именно:

- для граждан, впервые поступивших на муниципальную службу проводится обязательный вводный тренинг, разъясняются основные обязанности, запреты, ограничения, требования к служебному поведению, которые необходимо соблюдать в целях противодействия коррупции, также предоставляется пакет соответствующих методических материалов по профилактике коррупционных правонарушений.

- муниципальным служащим, увольняющимся  с муниципальной службы, чьи должности включены в соответствующий Перечень должностей, разъясняются ограничения, связанные с их последующим трудоустройством, а также предоставляются соответствующие методические материалы (в Памятке содержится следующая информация: изложение законодательства, перечень функций, осуществляемых органом местного самоуправления, которые могут стать основанием для применения ограничений, порядок действий муниципального служащего для получения согласия комиссии по урегулированию конфликта интересов);

- разработана и роздана под роспись «Памятка муниципальным служащим администрации муниципального образования «Холмский городской округ» по недопущению ситуаций конфликта интересов на муниципальной службе.

Все методические материалы размещены на официальном сайте администрации в разделе «Противодействие коррупции».

За истекший период осуществлялся контроль за соблюдением установленных законом запретов и ограничений для муниципальных служащих. При поступлении на муниципальную службу в администрацию Холмского городского округа на претендентов направляются запросы в налоговые органы (запрет на осуществление предпринимательской деятельности, запрет на членство в органе управления коммерческой организацией), проводится проверка достоверности документов об образовании. Претендентами обязательно предоставляются справки об отсутствии судимости и заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу. Все подтверждающие документы приобщаются к личному делу муниципального служащего.

11 апреля 2019 года, в рамках взаимодействия органов прокуратуры с администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» в части реализации мероприятий по противодействию коррупции проведен семинар по теме «Методические рекомендации по предоставлению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год».

Специалистами отдела муниципальной службы и кадров было проведено порядка 105 индивидуальных консультаций по заполнению справок о доходах, в том числе и с кандидатами, подающими документы на конкурс.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей (далее – Сведения) предоставлены муниципальными служащими администрации Холмского городского округа, включенными в Перечень должностей муниципальной службы при назначении на которые и при замещении которых служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в установленный действующим законодательством срок (до 30 апреля).

Отделом муниципальной службы и кадров управления внутренней политики администрации МО «Холмский городской округ» проведен предварительный анализ предоставленных сведений на предмет выявления оснований для проведения проверки в соответствии с действующим законодательством.

По итогам проведенного анализа справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации муниципального образования «Холмский городской округ» установлено следующее:

- Сведения предоставлены по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации.

- Сведения предоставлены 76 муниципальными служащими (123 члена семьи) и 4 руководителями бюджетных учреждений (6 членов семьи), учредителями которых является администрация муниципального образования «Холмский городской округ», что составило 100 % от числа обязанных представлять сведения о доходах.

Указанные сведения размещены на официальном сайте администрации Холмского городского округа, в разделе «Противодействие коррупции» в установленный законодательством срок.

За первое полугодие 2018 года фактов обращений согласно «Порядку уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального образования «Холмский городской округ» к совершению коррупционных правонарушений» (постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 26.02.2016 г. № 235) не установлено.

Запросов от общероссийских средств массовой информации не поступало.

Согласно постановления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 17.05.2017 № 896 «Об утверждении Требований к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции официального сайта администрации муниципального образования «Холмский городской округ», и официальных сайтов подведомственных учреждений» раздел на постоянной основе поддерживается в актуальном состоянии.

В отчетном периоде прошли обучение по программе повышения квалификации «Организация работы по профилактике коррупционных правонарушений» 1 человек. Общая сумма расходов составила 65,5 тыс. рублей.

Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в Перечни по образовательным программам в области противодействия коррупции, запланировано на 2 полугодие 2019 года.

Разработаны или внесены изменения в нормативные правовые акты администрации муниципального образования «Холмский городской округ»:

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 13.12.2018 № 2086 "Об утверждении Порядка уведомления руководителями муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования «Холмский городской округ» представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов";

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 18.01.2019 № 82 «Об утверждении плана работы Совета при администрации муниципального образования «Холмский городской округ» по противодействию коррупции на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 год»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 20.03.2019 № 503 «Об утверждении Порядка принятия муниципальными служащими администрации муниципального образования «Холмский городской округ» почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций».

По разделу № 2. Снижение коррупциогенности муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»

За отчетный период юридическим отделом администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (далее – юридический отдел), проведена экспертиза 186 проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

В отчетном периоде специалистами юридического отдела ежемесячно проводилась экспертиза принятых нормативных правовых актов на наличие коррупциогенных факторов в рамках осуществления мониторинга правоприменения.

Администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» обеспечены условия проведения общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов путем размещения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ». За отчетный период на сайте администрации было размещено 53 проекта нормативных правовых актов.

Юридическим отделом постоянно проводится мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия коррупции в целях своевременного учета соответствующих изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления, согласно утвержденному графику.

Проведение семинара с разработчиками проектов муниципальных правовых (нормативных) актов по предотвращению и устранению выявленных коррупциогенных проявлений в нормотворческой деятельности юридическим отделом запланирован на октябрь 2019 года.

По разделу № 3. Повышение правовой грамотности населения в сфере противодействия коррупции. Повышение роли средств массовой информации в пропаганде и реализации антикоррупционной политики. Содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции; в том числе путем освещения таких фактов в средствах массовой информации

В рамках реализации Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» администрация муниципального образования «Холмский городской округ» имеет официальный сайт.

В разделе «Обращения» гражданин может подать заявление через Интернет-приемную. За 1 полугодие 2019 года через форму «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» сообщений не поступало.

На официальном сайте администрации размещены опросы: «Изучение мнения населения о коррупции» и «Информационная открытость органов местного самоуправления».

ЗА 1 полугодие 2019 года МАУ «Холмск медиа» в телеэфир учреждением были выпущены следующие материалы:

08.02.2019 – сюжет «Заседание совета при администрации округа по противодействию коррупции»;

12.02.2019 – сюжет «Заседание совета при администрации по противодействию коррупции» (ч.2);

26.04.2019 – сюжет «Заседание совета при администрации округа по противодействию коррупции»;

27.02.2019 – устная информация «Власти Сахалина взаимодействуют с органами прокуратуры».

В социальных сетях размещены следующие материалы:

10.04.2019 – «Вместе против коррупции»;

25.06.2019 – «Что нужно знать о коррупции»;

В газете «Холмская панорама» опубликованы следующие материалы:

16.02.2019 – заметка «Прошли экспертизу» под рубрикой «В совете по противодействию коррупции»

08.06.2019 – заметка «Осужден за совершение коррупционного преступления (информация Прокуратуры)»;

02.02.2019 – баннер «Вместе против коррупции»;

16.02.2019 – баннер «Скажи нет коррупции»;

22.02.2019 – баннер «Одна взятка, два преступления»;

30.03.2019 – баннер «»Коррупция»;

06.04.2019 – баннер «Стоп коррупции»;

20.04.2019 – баннер «Коррупция Стоп»;

27.04.2019 – баннер «Нет коррупции»;

11.05.2019 – баннер «Столкнулся с коррупцией звони 2-06-21»;

18.05.2019 – баннер «Вместе против коррупции»;

25.05.2019 – баннер «Нет коррупции»;

01.06.2019 – баннер «Инструкция по борьбе с коррупцией проста…»;

08.06.2019 – баннер «Вместе против коррупции»;

15.06.2019 – баннер «Вместе против коррупции»;

22.06.2019 – баннер «Коррупция»;

29.06.2019 – баннер «Коррупции нет».

За отчетный период в газете «Холмская панорама» о фактах коррупции, о совершении коррупционных правонарушений муниципальными служащими, работниками муниципальных учреждений и предприятий не сообщалось.

В рамках реализации Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» администрация муниципального образования «Холмский городской округ» имеет официальный сайт, на котором установлена компьютерная технология обращений граждан в режиме онлайн.

За I полугодие 2019 года на официальный сайт администрации поступило 166 обращений граждан.

В рамках проведенных мероприятиях обращений граждан о фактах совершения коррупционных правонарушений должностными лицами органов местного самоуправления не зафиксировано.

Проведение конкурса «Молодежь против коррупции» запланировано на 4 квартал 2019 года.

За I полугодие 2019 года в администрацию муниципального образования «Холмский городской округ» поступило 1272 обращения граждан, что на 22 % меньше, чем за аналогичный период 2018 года (справочно в 2018 году – 1556 обращений).

Главными причинами снижения количества обращений граждан можно обозначить реализацию в муниципальном образовании «Холмский городской округ» мероприятий муниципальной Программы обеспечения населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем; постоянную работу по улучшению состояния коммунального хозяйства, развитию инфраструктуры и жизнеобеспечения.

В I полугодии 2019 года поступило 13 повторных обращений граждан (в 2018 году – 29), снижение – 23 %.

В I полугодии 2019 года поступило 511 обращений, направленных из вышестоящих инстанций, снижение – 34 % (в 2018 году – 687).

В I полугодии 2019 года рассмотрено положительно 137 обращений граждан (предоставление благоустроенного жилья; ремонт кровель, фасадов, квартир; проведение обследования жилого фонда на предмет пригодности для проживания (ветхость и аварийность); оказание материальной помощи; предоставление консультаций и разъяснений; выдача справок и т.д.)

В целях взаимодействия общественных объединений с администрацией муниципального образования «Холмский городской округ», согласования решений и действий по важнейшим вопросам социально-экономического и общественно-политического развития округа, учета общественного мнения и поддержки общественных инициатив при администрации муниципального образования «Холмский городской округ» создан Общественный консультативный совет. 05.04.2019 года состоялось заседание Совета.

В целях развития и дальнейшего совершенствования работы по информированию населения о работе администрации муниципального образования «Холмский городской округ», повышения эффективности прямой и обратной связи с населением, оперативного реагирования на возникающие проблемы жителей муниципального образования проведено:

- 24 приема граждан по личным вопросам первыми руководителями, обратилось – 159 человек, из них:

- главой муниципального образования «Холмский городской округ» Летечиным А.А. – 6 приемов – принято 128 человек;

- исполняющим обязанности первого заместителя главы муниципального образования «Холмский городской округ» Манжарой О.И. – 6 приемов – принято – 8 человек;

- исполняющим обязанности заместителя главы муниципального образования «Холмский городской округ» по ЖКХ Волк Е.Г. – 6 приемов – принято 23 человека;

- исполняющим обязанности заместителя главы муниципального образования «Холмский городской округ» по социальным вопросам Муратовой О.А. – 6 приемов – обратилось –  0 человек.

- 16 встреч с населением, присутствовало 696 человек:

- 18.01.2019 года – жители с. Чапланово;

- 25.01.2019 года – жители с. Яблочное;

- 01.02.2019 года – жители с. Правда;

- 08.02.2019 года – жители г. Холмска;

- 16.02.2019 года – инициативная группа жителей г. Холмск (о ситуации с безнадзорными животными);

- 12.03.2019 года – житель г. Холмска Столяров Ю.Н.;

- 21.03.2019 года – жители с. Чехов;

- 29.03.2019 года – жители с. Костромское,

- 23.04.2019 года – житель г. Холмска Фролова М.В.;

- 26.04.2019 года – жители с. Пионеры;

- 07.05.2019 года – житель г. Холмска Митрофанова Н.В.;

- 24.05.2019 года – жители с. Чапланово;

- 20.06.2019 года – жители г. Холмска;

- 24.06.2019 года – жители с. Чехов;

- 28.06.2019 года – житель с. Правда Федорова Е.А.;

- 28.06.2019 года – житель г. Холмска Попович З.М.

При рассмотрении обращений граждан применяются такие формы работы как выезд на место для уточнения фактов, изложенных в обращении, приглашение заявителей для личной беседы, организация проверок.

В I полугодии 2019 года с выездом на место рассмотрено 62 обращения.

В течение I полугодия в администрации муниципального образования «Холмский городской округ» осуществлялась «горячая линия» для приема сообщений о фактах коррупции и коррупционных проявлениях в органах местного самоуправления.

Обращений граждан о фактах совершения коррупционных правонарушений должностными лицами органов местного самоуправления не зафиксировано.

В соответствии с Распоряжением Правительства Сахалинской области № 191-р от 30.04.2015 г. утвержден перечень муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» в новой редакции. Мониторинг состояния внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций производится на постоянной основе для внесения изменений в соответствии с действующим законодательством РФ.

В соответствии с перечнем в структурных подразделениях, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального образования «Холмский городской округ» оказывается 99 муниципальных услуг, в подведомственных учреждениях 3 услуги, 16 государственных услуг, 8 муниципальных функций, 85 услуг предоставляется через МФЦ.

В первом полугодии 2019 года проведена работа по актуализации перечня муниципальных услуг.

Согласно Распоряжения администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 18.01.2016 г. № 11 на ежеквартальной основе формируется отчет ведомственного контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Холмский городской округ».

За отчетный период в администрации и ее структурных подразделениях оказано 294211 услуг, в том числе 282695 услуги предоставлено управлением образования в электронной форме (АИС Сетевой город), 179 услуг оказано через МФЦ, отказов – 297 по причине предоставления неполного пакета документов, задолженности по налогам, не предоставления схемы расположения земельного участка, не предоставлен документ, удостоверяющий личность.

Проведение конкурса «Молодежь против коррупции» запланировано на 4 квартал 2019 года. Денежные средства в размере 25,0 израсходованы на изготовление на изготовление календарей с изображением рисунков, победивших в конкурсе социальной рекламы «Молодежь против коррупции» в 2018 году.

По разделу № 4. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления при осуществлении закупок.

В первом полугодии 2019 года в результате конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заключено 122 муниципальных контракта для нужд муниципального образования «Холмский городской округ» на сумму 483,17 млн.руб. При этом начальная (максимальная) цена состоявшихся закупок составила 514,96 млн.руб., т.е. прямая экономия бюджетных средств составила 31,79 млн.руб. или 6,1%.

Общее количество поданных заявок в первом полугодии 2019 году –320, из них порядка 90 % - на аукцион.

Из 320 поступивших в первом полугодии 2019 года заявок отклонено было 25 заявок (или 8%) в связи с их несоответствием требованиям документации и законодательству. Т.е. до процедур закупки допускается порядка 90% заявок. Это говорит о непредвзятом отношении со стороны комиссии, об обоснованности закупки и о качественно подготовленной документации, в т.ч. инструкции по подготовке заявок.

Контрактная система имеет огромное значение не только для бюджетной сферы, позволяя эффективно расходовать средства, но и для развития бизнеса, оказывая непосредственное влияние на формирование добросовестной конкуренции, создание рабочих мест, направлений и видов деятельности сферы бизнеса.

Большую роль в реализации принципов прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств играет всестороннее информационное сопровождение процесса закупок. Вся информация о прошедших, текущих, планируемых закупках муниципального образования размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, что делает муниципальные закупки доступным для каждого участника.

В соответствии с планом проведения проверок на первое полугодие 2019 года, утвержденного распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»  от 22.02.2019 № 63, Департаментом экономики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» проведены две плановые проверки заказчиков, в части соблюдения субъектами контроля требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг при осуществлении закупок для обеспечения нужд муниципального образования «Холмский городской округ».

Субъекты контроля: МБДОУ детский сад № 5 «Радуга» МО ХГО, МБОУД «Детская школа искусств» МО ХГО.

ПО результатам проведенных плановых проверок, составлены акты проверки о соблюдении заказчиком норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых муниципальным заказчикам было рекомендовано при организации закупок строго руководствоваться положениями закона 44-ФЗ.

Также в первом полугодии 2019 года было проведено две внеплановые проверки согласно распоряжений администрации МО ХГО от 12.04.2019 № 150, от 17.04.2019 № 157. Субъекты контроля: МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ», Единая комиссия по осуществлению закупок администрации МО ХГО.

По результатам проведенных внеплановых  проверок, департаментом экономики администрации МО ХГО составлены акты проверки о соблюдении заказчиком норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». На  основании актов проверки, субъектам контроля были выданы предписания об устранении правонарушений, в том числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), об отмене процедуры подписания договора. Отмена процедуры заключения контракта была осуществлена.

За первое полугодие 2019 года обращений заказчиков о согласовании возможности заключения муниципального контракта (договора) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не поступало. Также рассмотрено 6 уведомлений заказчиков о заключении муниципального контракта в соответствии Законом 44-ФЗ.

Финансовое управление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в целях  установления законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляет контрольные полномочия в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд. Контрольные полномочия реализуются при:

- соблюдении требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона № 44-ФЗ о контрактной системе, и обоснованности закупок;

- соблюдении правил нормирования в сфере закупок;

- обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;

- применении заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

-  соответствии поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

-  своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

-  соответствии использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Согласно Плану работ на 2019 год, утвержденному приказом Финансового управления администрации МО «Холмский городской округ» от 29.12.2018 № 102,  в соответствии с  пунктом 8 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на первое полугодие 2019 года запланировано 2 контрольных мероприятия.

В настоящее время проведено 1 контрольное мероприятие в отношении: Муниципального казенного учреждения «Производственно - техническое управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО «Холмский городской округ».

Второе контрольное мероприятие в отношении МБОУ СОШ села Костромское муниципального образования «Холмский городской округ» находится в стадии проверки.

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения законодательства РФ:

-  не соблюдены требования к формам обоснования к Планам закупок и к Планам-графикам на 2018 и 2019годы;

-  учредителем не разработаны и не утверждены требования к отдельным видам товаров, работ, услуг для подведомственного учреждения и не размещены в ЕИС;

-  не соблюдены требования обоснования закупок;

-  в ряде случаев не правомерно определен выбор метода определения НМЦК (ЦК);

- не правомерное включение в план-график закупок в отношении которых обоснование НМЦК (ЦК) отсутствует или не соответствует требованиям;

-  учреждением не ведется претензионно – исковая  работа при не соблюдении Исполнителем сроков поставки товара;

- имели место случаи, в актах приемки оказанных услуг отсутствовала дата приемки и расшифровка подписи, кем осуществлялась приемка;

- при исполнении контрактов требования законодательства в части проведения экспертизы Заказчиком выполняются не в полном объёме, не во всех случаях.

В ходе контрольного мероприятия в отношении соблюдения законодательства РФ в сфере закупок фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

Согласно информации, предоставленной руководителем МКУ «Производственно-техническое управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО «Холмский городской округ» контрактный управляющий привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации (объявлено замечание).

В настоящее время материалы контрольного мероприятия направлены в Холмскую городскую прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении в связи с нарушением норм федерального законодательства регулирующего вопросы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

По разделу № 5. Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию коррупции

Распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.01.2017 № 11 утвержден Перечень муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ. На территории муниципального образования «Холмский городской округ» действует 26 муниципальных программ.

Период реализации муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ» определен до 2020 года.

В целях реализации мер по усилению контроля за действием муниципальных программ (наиболее финансово-затратным), действующим на территории муниципального образования «Холмский городской округ», принято постановление администрации от 23.04.2015 № 396 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ» (далее - Порядок).

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель программы, посредством ежеквартального мониторинга.

Ответственные исполнители мероприятий муниципальной программы в срок до 15 февраля за год и за полугодие в срок до 15 июля предоставляют в Департамент экономики администрации информацию о ходе реализации и результативности муниципальной программы.

Подготовка годового отчета производится в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ.

Департамент экономики администрации муниципального образования ежегодно, до 15 марта года, следующим за отчетным, на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ ответственными исполнителями и соисполнителями. Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программы включаются в сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 05.04.2017г. № 636 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» проводится работа по контролю исполнения бюджетного процесса в рамках данных ему полномочий

В целях предупреждения нарушений Российского законодательства Финансовым управлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляется контроль целевого расходования бюджетных средств на этапе финансирования закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в ходе, которого охватывается 100 процентный объем предъявленных к оплате документов.

В рамках осуществления предварительного и последующего контроля Финансовым управлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ», в 1 полугодии 2019 году проведено 11 контрольных мероприятий, в том числе:

- 10 камеральных проверок согласно Плану работы Финансового управления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 год, утвержденному распоряжением Финансового управления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2018г. №102;

- 1 внеплановая камеральная проверка (по запросу министерства Культуры Сахалинской области).

Проверки проведены в отношении:

- МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ» на предмет соблюдением законодательства РФ при осуществлении хозяйственных и финансовых операций в соответствии с нормативами при проведении работ по капитальному ремонту фасада здания МАОУ СОШ №9 г. Холмска;

- МУП ЖКХ «Мастер» с целью определения финансового состояния МУП ЖКХ «Мастер» как получателя муниципальной субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым маршрутам, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров за декабрь 2018 года;

- МБУК ЦКС - Досуговый центр с. Чехов филиал №1 МБУК ЦКС (внеплановая проверка) в целях осуществления контроля за реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части достижения установленного целевого показателя по категории «работники учреждений культуры»;

- Управление ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» и МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»	на предмет соблюдения полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»;

- МУП ЖКХ «Мастер» с целью определения финансового состояния МУП ЖКХ «Мастер» как получателя муниципальной субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым маршрутам, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров за январь 2019 года;

- МУП ЖКХ «Мастер» с целью определения финансового состояния МУП ЖКХ «Мастер» как получателя муниципальной субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым маршрутам, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров за февраль 2019 года;

- Управление ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» для осуществления контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы»;

- МАОУ средняя общеобразовательная школа №1 г.Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» на предмет проверки целевого и эффективного использования средств субсидий, выделенных в 2017, 2018 годах на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели МАОУ СОШ №1 г.Холмска;

- МУП ЖКХ «Мастер» в целях определения финансового состояния МУП ЖКХ «Мастер» как получателя муниципальной субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым маршрутам, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров за март 2019 года;

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО «Холмский городской округ» в целях проверки соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов при начислении заработной платы МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования «Холмский городской округ» за период 2018г. и истекший период 2019г;

- МУП ЖКХ «Мастер» в целях определения предварительной оценки финансового состояния МУП ЖКХ «Мастер» как получателя муниципальной субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым маршрутам, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров за апрель 2019 года.

По итогам проведенных контрольных мероприятий выявлены финансовые нарушения:

-  прочие финансовые нарушения – 203,5 тыс.руб.

- неэффективное расходование средств – 529,42 тыс.руб.;

-  нецелевое использование средств субсидии – 0 тыс.руб.

По состоянию на 30.06.2019 года выявленные нарушения частично устранены, в частности неэффективные нарушения на 14, 07 тыс.рублей.

Нецелевое использование средств субсидии в размере 9,95 тыс.руб., установленное  при осуществлении контрольного мероприятия в 2018 году, устранено в полном объеме путем возврата средств в доход муниципального бюджета гражданкой Шараповой п/поручением № 611216 от 07.02.2019г.

В целях исполнения перечня программных мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»  от 28.10.2015г. №1076, информация о результатах проведенных проверок ежеквартально размещается на сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в разделе «Администрация» - «Структурные подразделения» - «Финансовое управление» - «Информация о результатах проверок».

В рамках Плана мероприятий по противодействию коррупции Финансовое управление при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений в течение 10 рабочих дней направляет информацию по результатам контрольной деятельности, в части выявленных нарушений, в Холмскую городскую прокуратуру.

В соответствии с  Федеральным законом от 26.07.2006 № № 135-ФЗ, а также в целях исключения коррупционных факторов, Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмский городской округ» при проведении конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности размещает всю необходимую информацию на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов https:\\torgi.gov.ru.

За 1 полугодие 2019 года проведен один открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, расположенного по адресу: г.Холмск, ул. Победы, 2. Начальная цена аукциона составляла 448100,00 рублей, в связи с подачей одной заявки, в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, аукцион признан не состоявшемся. В соответствии с пунктом 4.2 протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, договор заключен с единственным участником на сумму 448 100,00 рублей.

Для проведения организации проверок использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление, распоряжением Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.01.2019 № 18-ИО, утвержден график проверок сохранности и использования муниципального имущества. В 1 полугодии 2019 года проверки муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении и хозяйственном ведении проводились частично. Организовывались комиссионные выезды для осмотра муниципального имущества, составлялись акты. Осмотрено 36 объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении и хозяйственном ведении. Согласовывалась передача в аренду третьим лицам нежилых помещений по договорам. Проведено 10 комиссионных выездов для осмотра и обследования муниципальных жилых помещений, с составлением актов. В рамках осуществления муниципального земельного контроля было проведено 5 выездных проверок в отношении земельных участков.

Нарушения и замечания по использованию муниципального имущества на выявлены.

По разделу № 6 Предотвращение коррупционных проявлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и землепользования.

Статья 20 Жилищного кодекса РФ определяет понятие муниципального жилищного контроля, под которым понимается  деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

В Сахалинской области принят Закон Сахалинской области «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом исполнительной власти Сахалинской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор».

В муниципальном образовании «Холмский городской округ» действует положение о муниципальном жилищном контроле, которое утверждено Решением Собрания городского округа от 13.06.2013 № 56/4-932, административный регламент по исполнению муниципальной функции «Муниципальный жилищный контроль на территории МО «ХГО», утвержденный постановлением администрации от 13.12.2017 № 2139.

Отделом эксплуатации и ремонта объектов жилищного фонда управления ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» проводятся совместные выездные проверки с Государственной жилищной инспекцией Сахалинской области, Холмской городской прокуратурой.

За первое 2019 года уполномоченным органом, отделом эксплуатации и ремонта объектов жилищного фонда управления ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» проведено 14 проверок, 1 из которых плановая (проверка деятельности ООО «Управдом»), 9 – по обращениям граждан, 4 проверки – исполнение ранее выданных предписаний.

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю за отчетный период 2019 года не привлекались.

Сведения о случаях причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2019 году отсутствуют.

Социологический опрос граждан по изучению деятельности ЖКХ управлением ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» не проводился.

При проведении анализа принятых управленческих решений по вопросам предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию волокиты со стороны уполномоченного органа не выявлено.

- По разрешениям на строительство за первое полугодие 2019г:

1.1. В период с 09.01.2019г. по 30.06.2019г. в отдел архитектуры и градостроительства муниципального образования «Холмский городской округ» поступило 27 заявлений на выдачу разрешений на строительство объектов недвижимости, в том числе 7 заявлений на внесение изменений в разрешения.

По 19 заявлениям (70,3% от общего количества) оформлены и выданы разрешения на строительство объектов недвижимости в том числе внесены изменения.

По 8 заявлениям (29,6% от общего количества) отказано в выдаче разрешения на строительство.

Разъяснения причин отказов в выдаче разрешений на строительство:

- ООО РКЗ «Лаперуз» реконструкция здания по ул.Железнодорожной д.64 в г.Холмске»;

- ООО УТС РЕФ-5»  строительство объекта капитального строительства «Строительство промышленной базы в г.Холмске на ул.Лесозаводской»;

- Герасименко В.А. реконструкция объекта капитального строительства «Реконструкция существующего объекта: контора-бытовка с кадастровым номером 65:09:0000019:47 под объекты делового управления»;

- ООО «РосШельф» строительство объекта капитального строительства «Магазин  смешанных товаров с офисными помещениями по ул. Советской в г. Холмск»;

- Онисковец Р.В. строительство объекта капитального строительства «Строительство фермы в Холмском районе, Сахалинской области»;

- Онисковец Р.В. строительство объекта капитального строительства «Строительство фермы в Холмском районе, Сахалинской области».

Формат представленных материалов проектной документации не соответствовал требованиям, предъявляемым к составу проектной документации, установленным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Бейболаева Ц.А. строительство объекта капитального строительства «Цветочный павильон по ул.Советской в г.Холмске».

Согласно договору аренды от 07.09.2010 №32, площадь земельного участка с кадастровым номером 65:09:0000026:74 составляет 80 кв.м. Согласно чертежу ПОС-1 «Стройгенплан», книги 5 «Проект организации строительства», для организации строительной площадки необходим дополнительный земельный участок площадью 353 кв.м. Предложено оформить дополнительный земельный участок.

- Пашков Ю.В. «Реконструкция засольного цеха» по адресу: Холмский район, с.Яблочное, ул.Антонова 7, ошибочно направил, документ получен.

2. По разрешениям на ввод за первое полугодие 2019г

В период с 09.01.2019г. по 30.06.2019г. в отдел архитектуры и градостроительства муниципального образования «Холмский городской округ» поступило 9 заявлений о выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости.

По 8 заявлениям (89% от общего количества) оформлены и выданы  разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости.

По 1 заявлению  (11%) отказано в выдаче разрешений на ввод  в эксплуатацию объектов недвижимости.

Разъяснения причин отказов в выдаче разрешений на ввод объектов:

- Урбесенову А.У. по объекту «Реконструкция квартиры №19, в доме №96, по ул. Советской, в г. Холмске, под магазин промышленных товаров», отказ в выдаче разрешения ввод объекта в эксплуатацию в связи с отсутствием необходимого перечня документов, предоставляемого заказчиком самостоятельно (п.1 ч.6 ст.55 Градостроительного кодекса РФ).

Все обращения были за отчетный период рассмотрены в установленные действующим законодательством  сроки, в соответствии со ст.51, ст.55 Градостроительного кодекса РФ.

Всем заявителям даны полные разъяснения в порядке консультирования.

Необоснованные отказы в выдаче разрешения на строительство объектов недвижимости, а также в выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости отсутствуют.

Итого за 1-е полугодие:

По разрешениям на строительство:

Поступило 27 заявлений:

По 19 заявлениям (70,3% от общего количества) оформлены и выданы разрешения на строительство объектов недвижимости в том числе внесены изменения.

По 8 заявлениям (29,6% от общего количества) отказано в выдаче разрешения на строительство.

По разрешениям на ввод:

Поступило 9 заявлений:

По 8 заявлениям (89% от общего количества) оформлены и выданы  разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости.

По 1 заявлению  (11%) отказано в выдаче разрешений на ввод  в эксплуатацию объектов недвижимости.

В результате проведения мероприятий антикоррупционной направленности в первом полугодии 2019 года в муниципальном образовании «Холмский городской округ» были созданы условия для эффективной реализации программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы». Эффективность исполнения муниципальной программы за 2019 год будет оцениваться по результатам 2019 года.

| План расходов на 2019 год, тыс.руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 160,0 | 90,5 | 56,0% |

На реализацию мероприятий программы в 2019 году предусмотрено финансирование в размере 160,0 тысяч рублей. Фактически денежные средства израсходованы 90,5 тысяч рублей.

Информация по реализации мероприятий программы за первое полугодие 2019 года ответственным исполнителем предоставлена в полном объеме.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет  – 56,0%

Степень достижения плановых значений индикаторов составляет - 0,0

Коэффициент относительной результативности программы  составляет – 0,0

Эффективность исполнения муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы» за 2019 год будет оцениваться по конечным результатам 2019 года в первом квартале 2019 года.

21. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы».

Основным направлением деятельности в повышении безопасности дорожного движения на территории Холмского городского округа является модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры, повышение дисциплины участников дорожного движения, а также мероприятия, направленные на повышение безопасности участия детей в дорожном движении.

Основными целями программы являются:

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Задачи программы:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий;

- повышение правового сознания участников движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- совершенствование системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- повышение безопасности дорожных условий.

Администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» принимаются меры по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания и обеспечению равной доступности пассажирских услуг для населения Холмского городского округа.

На выполнение мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы» на 2019 год определен объем финансирования в размере 33 164,0 тысяч рублей, фактические расходы на выполнение мероприятий составили 24 154,8 тысяч рублей, исполнение 71,9%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет  – 71,9%

Степень достижения плановых значений индикаторов составляет - 0,0

Коэффициент относительной результативности программы  составляет – 0,0

Эффективность муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы» в 2019 году будет определяться по окончанию 2019 года в первом квартале  2020 года.

22. «Комплексные меры противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»

Цель:

- проведение государственной антинаркотической политики на муниципальном уровне,

- противодействие распространению наркомании в обществе, путем кардинального снижения спроса на психотропные вещества среди различных групп населения.

Для исполнения  целей программы следует решить основные задачи:

- улучшить качества взаимодействия всех заинтересованных служб в работе по противодействию наркоагрессии;

- улучшить качество мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования;

- активизировать всестороннюю пропаганду здорового образа жизни среди населения муниципального образования «Холмский городской округ» всеми доступными средствами;

- привести в соответствие с потребностью количественного и качественного состава специалистов, способных решать проблемы противодействия злоупотреблению наркотиками;

На реализацию мероприятий программы в 2019 году предусмотрены ассигнования в размере 804,0 тысячи рублей из средств местного бюджета. За отчетный период израсходовано 526,7 тысяч рублей или 65,5%.

В разрезе участников – исполнителей программных мероприятий исполнение расходов представлено в таблице:

| Участник -исполнитель | Годовой план расходов | Исполнено на 01.07.2019 | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление по ФКСиМП | 212,0 | 100,9 | 47,6 |
| Управление культуры и архивного дела | 544,0 | 413,8 | 76,1 |
| Управление образования | 48,0 | 12,0 | 25,0 |
| Итого | 804,0 | 526,7 | 65,5 |

Постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2019 № 509 внесены изменения в муниципальную программу, в связи с необходимостью продления Программы до 2025 года и приведения в соответствие с бюджетом МО «ХГО» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Для улучшения качества взаимодействия всех заинтересованных служб в работе по противодействию наркоагрессии разработаны и реализуются:

- План мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утвержденный постановлением администрации МО «ХГО»  от 18.12.2014 № 1275;

- План мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на период с 2018 по 2020 год, утвержденный постановлением МО «ХГО» от 27.07.2018 № 1237;

- Планы совместных мероприятий образовательных организаций с ОМВД России по ХГО (13 школ), с Холмской ЦРБ (3 школы) на 2018-2019 учебный год;

- Внутришкольные планы мероприятий в рамках реализации школьных антинаркотических профилактических программ (13 школ) на 2018-2019 учебный год.

Текущий контроль за ходом реализации антинаркотической Программы осуществляет муниципальная антинаркотическая комиссия муниципального образования «Холмский городской округ». Положение и состав комиссии утвержден постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (от 09.04.2012 № 311 «Об антинаркотической комиссии муниципального образования «Холмский городской округ» (с изменениями по постановлению администрации МО от 13.04.2016 № 515; от 30.01.2017 № 151). Данная комиссия осуществляет свою деятельность в целях повышения качества взаимодействия всех заинтересованных служб по противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике правонарушений среди населения и несовершеннолетних. В рамках мероприятий Программы осуществлялось межведомственное решение вопросов, связанных с незаконным оборотом и употреблением наркотиков. В 1 полугодии 2019 года проведено 2 заседания антинаркотической комиссии (20.03.2019г., 26.06.2019г.).

В целях снижения количества преступлений и административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в рамках Программы правоохранительными органами были запланированы и проведены межведомственные комплексные оперативно-профилактические операции, направленные на перекрытие каналов и источников поставки наркотических средств нелегального оборота. В результате проведенных мероприятий выявлено 24 преступления в сфере НОН (незаконный оборот наркотиков), составлено 19 протоколов об административных правонарушениях. Также проведены лекции, беседы с демонстрацией видеороликов в 10 образовательных учреждениях; акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Без наркотиков».

Регулярно размещалась информация в средствах массовой информации о действующем едином телефоне доверия по Сахалинской области с целью информирования населения о необходимости и возможности сообщения в органы в сфере контроля за незаконным оборотом наркотиков о местах и гражданах, нарушающих антинаркотическое законодательство. К лицам, нарушившим законодательство, а также употребляющим наркотические средства и психотропные вещества, принимаются различные меры уголовного и административного наказания.

В целях повышения качества мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования осуществлялась подготовка и предоставление информационно - аналитических справок и отчётной документации о состоянии наркоситуации в МО «Холмский городской округ» в Управление по взаимодействию с правоохранительными органами аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области. К каждому заседанию антинаркотической комиссии готовились аналитические справки о состоянии наркоситуации, которые обсуждались всеми членами комиссии, вырабатывались меры по её улучшению.

Большая профилактическая работа проводилась среди несовершеннолетних и молодёжи, а также их родителей всеми службами системы профилактики. 379 мероприятий с детьми и молодёжью организовано и проведено исполнителями и соисполнителями Программы в 1 полугодии 2019 года (учреждениями культуры - 242; учреждениями образования - 102; учреждениями физкультуры, спорта и молодежной политики – 35). Для комплектования фондов библиотек литературой по профилактике наркомании, о здоровом образе приобретены 58 наименований тематической литературы (в количестве 191 экз.). Изготовлен и размещен на рекламном модуле в Парке культуры и отдыха баннер антинаркотической направленности.

Организована работа по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, осмотрено 544 человека.

В связи с тем, что плановые значения показателей эффективности реализации Программы (Приложение № 2 к Программе) указаны на конец текущего года, провести оценку эффективности муниципальной Программы на данный момент не представляется возможным.

На реализацию мероприятий Программы на 2019 год были запланированы ассигнования в размере 804,0 тысяч рублей, израсходовано 526,7 тысяч рублей, исполнение составило  65,0 %.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет- 65,0%.

Степень достижения плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент достижения целей программы – 0,0

Оценка эффективности программы ««Комплексные меры противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы» будет проводиться по итогам  2019 года, в первом квартале 2020 года.

23.  «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»

Принятие данной подпрограммы обусловлено необходимостью повышения эффективности контроля за криминогенной обстановкой, сосредоточения сил и средств правоохранительных органов и других ведомств на борьбу с преступностью, повышения безопасности на улицах и в общественных местах, снижение темпов роста числа и доли тяжких преступлений в муниципальном образовании.

Основная цель данной программы:

- обеспечение правопорядка и безопасности граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Основные задачи программы:

- снижение уровня тяжких  преступлений на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере профилактики правонарушений;

- улучшение координации деятельности органов исполнительной власти муниципального образования «Холмский городской округ» с правоохранительными органами по предупреждению правонарушений;

-  вовлечение в работу по предупреждению правонарушений общественных  организаций, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности;

-  повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения  о правонарушениях за счет технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- повышение уровня общественного правосознания.

1. Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах.

Проведение мероприятий по созданию и развитию на территории Холмского городского округа общественных формирований граждан правоохранительной направленности.

В 1 полугодии 2019 года, Холмская местная общественная организация «Добровольная народная дружина» принимала участие в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, «Открытие Новогодней елки», «Рождество Христово», «Крещение», 23 февраля День защитника Отечества, 8 марта - Международный женский день, масленица, 1 мая, 9 мая, последний звонок для учащихся окончивших школы, Рок концерты, и другие мероприятия с массового характера. Дружинники участвовали в совместных рейдах с сотрудниками ОМВД России по Холмскому городскому округу на территории города и района.

За 6 месяца 2019 года подразделением ОППС ОМВД России по Холмскому городскому округу, при участии дружинников, было составлено 32 протокола об административных правонарушениях, в числе которых:

Ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) – 23 протокола;

Ст. 20.1. КоАП РФ (Мелкое хулиганство) – 7 протоколов;

Ст. 12.29 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения пешеходом) – 1;

Ст. 19.24 КоАП РФ (Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре) – 1.

Проведение оперативно-профилактической операции «Оружие» - по изъятию на возмездной добровольной основе оружия и боеприпасов у населения.

В апреле 2019 года из ОМВД России по Холмскому городскому округу поступили документы для оформления распоряжения на выплату денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за 1 единицу в сумме 10,0 тыс. рублей (охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие).

Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах в рамках внедрения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город».

Указана сумма договоров на обслуживание, ремонт технических средств и линии системы видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, после корректировки будет отнесена к п.1.4.

Договора в рамках развития правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» в 1 полугодии 2019 года не заключались.

Обслуживание технических средств видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан.

После переноса суммы на обслуживание, ремонт технических средств и линии системы видеонаблюдения в установленных местах массового пребывания граждан (перенос между пунктами 1.1. и 1.4.)  будет отражена сумма  освоенная в текущем периоде.

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Холмского городского округа заключены договора на сумму 553,9 тыс. руб.

Выплата адресной помощи лицам, осужденным к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Выплата адресной помощи не производилась, документы на рассмотрение из Холмского филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области на поступали.

2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

Проведение экскурсий для несовершеннолетних в Холмский городской суд.

Проведение экскурсий для несовершеннолетних, включая «группу риска»; осужденных к наказаниям без изоляции от общества, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции:

- в Холмский городской суд;

- в спецшколу с. Костромское;

- в учреждения ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области.

В целях профилактики правонарушений 20.04.2019 года проведена экскурсия в Холмский городской суд для учащихся школ СОШ № 1, 6, 8, 9 в количестве 20 человек.

Проведение мероприятий в рамках акции «Правовой день».

Мероприятия запланированы на ноябрь 2019 года.

Проведение межведомственной комплексной операции «Подросток».

С 15 мая по 15 сентября 2019 года на территории муниципального образования «Холмский городской округ» проводится комплексная операция «Подросток». В рамках данной операции, особое внимание уделяется профилактике правонарушений и преступлений, обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей СОП.

01.06.2019 года отделом по делам молодежи и волонтерской организацией г. Холмска «Горячее сердце» проведена благотворительная акция «Ты можешь мне помочь!». Финансирование осуществлялось за счет средств других муниципальных программ.

Оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении.

Оказана материальная помощь подростку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, на приобретение одежды  и обуви.

Проведение месячника по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи.

Мероприятия запланированы на ноябрь 2019 года.

Проведение тематических мероприятий в образовательных учреждениях в период месячника по профилактике преступлений и правонарушений.

Мероприятия запланированы на ноябрь 2019 года.

Организация молодежных акций и мероприятий:

- Международный день детского телефона доверия;

- поддержка районных акций профилактической направленности, организуемых волонтерам.

17.05.2019 года отделом по делам молодежи и волонтерской организацией г.Холмска «Горячее сердце» (10 человек) проведена акция «Телефон доверия». На улицах Холмска среди детей, подростков и родителей были распространены наклейки с нанесенным детским телефоном доверия (800 шт.)

Организация и проведение районного конкурса проектов (программ) по реализации государственной молодежной политики в Холмском городском округе по направлению: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи.

Мероприятия запланированы на ноябрь 2019 года.

Оказание психологической поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в социально-опасном положении.

Проведены 3 беседы с несовершеннолетними СОП и 2 беседы с детьми из семей, находящихся в СОП. Беседы проходили в индивидуальной форме с каждым несовершеннолетним.

Турнир по стритболу «Оранжевый мяч» среди дворовых команд.

Турнир по стритболу «Оранжевый мяч» запланирован на июль, август 2019 года.

Проведение спартакиады для дошкольников.

В июне проведена муниципальная спартакиада для воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Количество участников – 84 человека.

Проведение турнира «Холмская лыжня».

Соревнования «Холмская лыжня» запланированы на декабрь 2019 года.

Организация и проведение турниров  дворовых команд по футболу (летом)  и хоккею (зимой) в рамках  проекта «Спорт против подворотни».

В феврале 2019 года проведен районный этап турнира дворовых команд «Спорт против подворотни – Золотая шайба». В июне 219 года проведен турнир по футболу  «Спорт против подворотни».

Проведение профилактических акций, конкурсов, направленных на  профилактику противоправных действий среди учащихся.

Мероприятия запланированы на ноябрь 2019 года.

Проведение профилактических  мероприятий в период летних каникул с детьми, посещающими лагеря дневного пребывания.

В июле-августе проведены следующие мероприятия:

- Праздничное открытие летнего сезона «здравствуй, лето!»;

- Коллективно-творческое дело «Мы – дети России» (кругосветка);

- Экологический квест;

- Конкурс детской песни «Битва хоров».

Приняло участие 965 человек.

Направление школьников на обучение в областную очно-заочную школу «Лидер».

Направление детей (3 человека) в апреле 2019 года на обучение на весеннюю сессию в областную очно-заочную школу «Лидер».

Трудоустройство отдельных категорий молодежи на квотированные рабочие места в рамках Закона Сахалинской области «О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи в Сахалинской области» от 24.12.2012 года № 111-ЗО.

В 1 полугодии 2019 года заключены 2 договора с предприятиями и организациями города «О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи». В рамках заключенных договоров созданы 2 рабочих места для граждан в возрасте от 16 до 30 лет, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, впервые ищущие работу по полученной профессии. На созданные рабочие места с начала текущего года трудоустроено 2 молодых специалиста.

Проведение мероприятий по работе с семьями СОП.

Мероприятия запланированы на ноябрь 2019 года.

Проведение курсовой подготовки, повышение квалификации педагогов по вопросам профилактики девиантного  поведения детей и подростков.

Участие 17 человек в областных конкурсах по вопросам профилактики девиантного поведения детей и подростков.

3. Информационно-методическое обеспечение.

Пополнение фондов 13 библиотек округа новой литературой, формирующей позитивный взгляд на мир, установка на здоровый образ жизни, нравственные ценности.

11 марта заключен договор № Б-120/19 на поставку книжной продукции с ООО «Издательство «Эксмо» на общую стоимость 50,0 тыс. руб.  Планируется приобрести 145 экземпляров книг тематической направленности 44 наименований. Согласно заявки от 19.04.2019 г. оплачен 30% аванс в размере 15,0 тыс. руб. Остальные денежные средства будут перечислены Поставщику после приемки товара.

Правовой всеобуч для несовершеннолетних и родителей (подготовка и распространение буклетов).

Мероприятие запланировано на ноябрь 2019 года.

Освещение и размещение в средствах массовой информации (газете, телевидении), официальном интернет сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ»  мероприятий и материалов о деятельности в сфере профилактики правонарушений.

В 1 полугодии 2019 года МАУ «Холмск медиа» в телеэфир учреждением были выпущены следующие материалы:

28.02.2019 – «Заседание межведомственной комиссии»;

24.01.2019 – «Операция «Оружие»;

25.06.2019 – «Рейд Административной комиссии»;

24.05.2019 – «Запрет на продажу алкоголя»;

В социальных сетях размещены следующие материалы:

17.01.2019 – «Операция «Оружие»;

17.02.2019 – «Информационный баннер с телефонами спецслужб»;

24.03.2019 – «Информационный баннер с телефонами спецслужб»;

26.04.2019 – «Обеспечение безопасности в майские праздники»;

04.06.2019 - «Информационный баннер с телефонами спецслужб»;

08.02.2019 – «Рейд ГИБДД по правилам перевозки детей»;

01.03.2019 – «Тематическая игра по профилактике нарушений ПДД»;

13.03.2019 – «Акция ГИБДД по правилам перевозки детей»;

15.03.2019 – «Операция «Оружие»;

22.03.2019 – «Активисты СОШ №1 призвали водителей и пешеходов не нарушать ПДД»;

09.04.2019 – «Рейд полиции и ДНД»;

16.04.2019 – «Результаты работы административной комиссии».

В газете «Холмская панорама» опубликованы следующие материалы:

02.02.2019 – «Аскар Жунусов: Работаем с людьми и для людей»;

02.03.2019 – «Холмский полицейские провели рейд»;

23.03.2019 – «Нетрезвый водитель»;

06.04.2019 – «В Холмском районе проводятся мероприятия «Тонировка»;

06.04.2019 – «Жестокость. Прокуратура через суд потребовала…»

13.04.2019 – «Осужден автолюбитель-рецидивист»;

20.04.2019 – «В рядах дружины – ответственные люди»;

20.04.2019 – «Наказан за невыплату зарплаты»;

01.06.2019 – «Возросло число подростков, совершивших противоправные действия»

Проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику браконьерства и правонарушений в сфере охраны водных биологических ресурсов.

Мероприятия запланированы на период проведения путины июль-октябрь 2019 года.

Общая сумма финансовых средств, выделенных на реализацию программы в 2019 году, составила – 3970,0 тысяч рублей. Фактически за 6 месяцев 2019 года израсходовано 1 252,4 тысяч рублей, исполнение мероприятий программы в части финансирования составило 31,0%.

В результате проведения мероприятий  по реализации программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на        2016-2025 годы» в первом полугодии 2019 года в муниципальном образовании «Холмский городской округ» были созданы условия для эффективной реализации программы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет – 31,0%.

Степень достижения плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент достижения целей программы – 0,0

Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы» за 2019  год будет определена в первом квартале 2020 года.

24. Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы».

Цель программы: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Задачи программы:

- повышение уровня информационного комфорта туристов и туроператоров, разработка и реализация рекламно-информационного обеспечения туристской сферы.

- создание комплексного турпродукта под зонтичным брендом «Холмск

- морские ворота Сахалина»,

- развитие инфраструктуры для отдыха и туризма,

- разработка и продвижение туристических маршрутов на территории муниципального образования «Холмский городской округ»,

- обеспечение  качества и доступности туристических услуг»,

- увеличение объемов въездного внутреннего и внутреннего туризма,

- благоустройство мест массового отдыха на территории муниципального образования «Холмский городской округ»,

- поддержка развития предпринимательства в сфере туризма,

- привлечение инвестиций на развитие туриндустрии,

- развитие и совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышение квалификации кадров в сфере туризма.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2019 году запланирован в размере 31 378,6 тысяч рублей, за 6 месяцев 2019 года расходование бюджетных средств на  исполнение мероприятий программы не производилось.

Освоение финансовых средств на мероприятия программы предусмотрено во втором полугодии 2019 года.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 0%,

Степень достижения целей плановых значений индикаторов – 0

Коэффициент относительной результативности муниципальной программы составляет 0.

Оценка эффективности исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»  на 2017-2025 годы» будет проводиться по конечным результатам 2019 года в первом квартале 2020 года.

25. Муниципальная программа «Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы.

Цель программы: Создание  условий для обеспечения  жителей Холмского городского округа услугами торговли.

Задачи программы:

- создание  благоприятных условий для развития всех форм торговли, в том числе и нестационарной торговли,

- обеспечение сбалансированного размещения на территории округа инфраструктуры торговли,

- создание комфортной потребительской среды,

- повышение качества и культуры обслуживания населения  Холмского городского округа в сфере торговли, формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения муниципального образования «Холмский городской округ»,- повышение экономической доступности товаров для населения муниципального образования «Холмский городской округ».

Ситуация на потребительском рынке Холмского городского округа стабильная, ассортимент и уровень товарной насыщенности социально значимых продуктов питания достаточен.

Основной составляющей в структуре потребительского рынка продолжает оставаться розничная торговля, ее доля составляет 89%.

- В 2019 году объем финансирования программы предусмотрен в размере 700,0 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2018 года кассовый расход составил 300,7 тыс. руб. (процент освоения -42,0%).

- В первом полугодии 2019 года в целях выполнения мероприятий программы ответственными исполнителями проведена следующая работа:

- В рамках мероприятия «Организация и проведение ярмарочных мероприятий» для оплаты работ по организации ярмарок в первом полугодии 2019 года заключены договора на оказание услуг по содержанию мест проведения ярмарок выходного дня с МБУ «Управление городским дорожным хозяйством».

- В рамках мероприятия «Приобретение инвентаря для организации и проведения ярмарочных мероприятий» во втором полугодии 2019 года планируется приобретение контрольных весов.

Динамика оборота розничной торговли по группам товаров продолжает формироваться исходя из ситуации с денежными доходами населения и темпами инфляции.

Для обеспечения населения Холмского городского округа продукцией региональных товаропроизводителей по доступным ценам выделены места:

Обеспечению ценовой доступности рыбной продукции способствует реализация проекта «Региональный продукт «Доступная рыба». Проект базируется на обеспечении заключения прямых договоров между хозяйствующими субъектами рыбохозяйственного комплекса и розничной торговли, применения минимальной торговой наценки, а также включения проекта в систему государственной поддержки, предусмотренной региональным законодательством.

Количество объектов розничной торговли, включенных в проект «Доступная рыба» составляет 19, в том числе 6 в сельской местности (2 с. Чехов, 1 с. Правда, 1 с. Костромское, 2 с. Яблочное).

Проведение ярмарок выходного дня в Холмском округе организовано на постоянной основе, количество участников ярмарок постоянно увеличивается, что определяет востребованность данного формата торговли у населения.

В целях продажи товаров населению округа по более низким ценам, организовано участие в ярмарке сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности округа и ряд предприятий других муниципальных образований (Корсаков, Южно- Сахалинск, Томари, Анива, Поронайск).

Проводится еженедельный мониторинг розничных цен на основные группы социально значимых продовольственных товаров (40 наименований), реализуемых на территории муниципального образования.

На 2019 год на реализацию программы запланировано финансовых средств в размере 700,0 тысяч  рублей. За 6 месяцев 2019 года расходование финансовых средств составило 300,7 тыс. руб. Исполнение по программе составило – 42,0%. Освоение финансовых средств на мероприятия программы предусмотрено во втором полугодии 2019 года

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 42,0%,

Степень достижения целей плановых значений индикаторов – 0

Коэффициент относительной результативности муниципальной программы составляет 0.

Оценка эффективности исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы» будет проводиться по конечным результатам 2019 года в первом квартале 2020 года.

Проанализировав предоставленные ответственными исполнителями отчёты о реализации муниципальных программ за 6 месяцев 2019 года, получен  следующий результат исполнения расходов от плановых назначений:

1. более 50% - 9 муниципальных программ:

- «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 20155-2025 годы» - 52,2%,

-  «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» -70,0%

- «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании "Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» - 54,0%;

- «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» - 55,3%;

- «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»- 71,9%;

-   «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы- 65,0%;

-  «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»- 56,0%;

- «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы - 60,0 %;

- «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»- 75,0%;

2. от 30% до 50% - 5 программ:

-  «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» -36,0%;

-  «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»- 43,0%;

-  «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы» 31,0%;

-  «Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы- 42,0%4

- «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» 33,0%;

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»- 36,0%;

3. менее 30%  - 6 программ:

- «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем на 2014-2025 годы»- 2,8%;

- «Поддержка и развитие малого и среднего  предпринимательства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы» -2,9%;

-  «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы» -19,0%;

-  «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории МО «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»- менее 1%;

-  «Доступная среда в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2020 годы» - менее 4,3%.

- «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2025 годы» 28%;

4. финансирование мероприятий по 5 муниципальным программам не производилось:

- «Развитие сельского хозяйства в  муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы»;

- «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования  «Холмский городской округ»  на 2015- 2025 годы»;

- Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы»;

- «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Холмского городского округа на 2015-2025 годы»;

- «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории МО «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»;

Основное финансирование по исполнению мероприятий муниципальных программ осуществляется в основном во второй половине текущего года, результат эффективности исполнения программ  будет определяться  по результатам 2019 года в 1 квартале 2020 года.

Для оценки эффективности программ исполнителям и соисполнителям следует обратить внимание на то, что мероприятия программ и подпрограмм взаимосвязаны с индикаторами исполнения целей и должны быть скоординированными между собой, поэтому в течение анализируемого периода следует проводить мониторинг исполнения программ  и своевременно вносить изменения в программы.

При предоставлении отчетов в ходе реализации программ в пояснительной записке следует более четко отражать исполнение мероприятий и увязывать их с критериями оценки  достижения целей.