- УТВЕРЖДЕНА

- распоряжением администрации

- муниципального образования

- «Холмский городской округ»

- от_08.06.2020___ № 152_______

- Оценка эффективности муниципальных программ 2019 года

- муниципального образования «Холмский городской округ»

- Оценка эффективности муниципальных программ за 2019 год проведена в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.04.2015 № 396 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ».

- В муниципальном образовании разработаны и утверждены распоряжением от 16.04.2019 г № 153 администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 26 муниципальных программ:

1. «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»;

2. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»;

3. «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»;

4. «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем на 2014-2025 годы»;

5. «Обеспечение населения в муниципальном образовании качественными услугами ЖКХ  на 2014-2025 годы»;

6. «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»;

7. «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании "Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»;

8. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории МО «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»;

9. «Комплексное развитие социальной  инфраструктуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы и на период до 2030 года».

10. «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»;

11. «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»;

12. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»;

13. «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы;

14. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»;

15. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов

Холмского городского округа на 2015-2025 годы».

16. «Поддержка и развитие малого и среднего  предпринимательства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы»;

17. «Развитие сельского хозяйства в  муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы»;

18. «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы»;

29. «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы».

20.  «Доступная среда в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы»;

21. «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»;

22. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»;

23. «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы».

24.  «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы»;

25. « Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы».

26. «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2025 годы».

Анализ эффективности муниципальных программ, реализуемых в 2019 году в муниципальном образовании «Холмский городской округ» проведен на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнителями Программ и информации предоставленной Финансовым управлением администрации муниципального образования.

1. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы».

Целью программы является:

- обеспечение доступности и качественного  общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ».

Задачи программы:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, соответствующего требованиям развития экономики в муниципальном образовании «Холмский городской округ»  современным потребностям общества о каждого гражданина;

- создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования муниципального образования «Холмский городской округ»;

- создание современных комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей;

- обеспечение доступности и качества дополнительного образования, соответствующего потребностям общества и каждого гражданина;

Решение задач муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы" осуществляется в соответствии с утвержденными подпрограммами:

№ 1 - «Повышение качества и доступности дошкольного образования»;

№ 2 - «Обеспечение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности»;

№ 3 - «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми;

№ 4 – «Развитие кадрового потенциала»;

№ 5 – «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи;

№ 6-  «Функционирование прочих учреждений образования».

Деятельность муниципальной образовательной системы была направлена на обеспечение доступного и качественного основного общего, дошкольного, дополнительного образования, реализацию закона «Об образовании в Российской Федерации», на стабильное функционирование и развитие существующей сети образовательных учреждений. Основными ориентирами развития муниципальной системы образования были Указы и поручения Президента и Правительства РФ, программно – целевыми инструментами стали Государственная программа «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы», поручения Губернатора Сахалинской области и муниципальная программа «Развитие образования в  муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы».

В соответствии с п.1 ст. 9 и п. 5 ст. 63 закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования несовершеннолетних, ведет учет детей, подлежащих обучению.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с Постановлением Правительства Сахалинской области от 28.01.2019 № 24 «Об организации проектной деятельности в Сахалинской области» Управление образования Холмского городского округа принимает активное участие в реализации региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Новые возможности для каждого», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Система образования в муниципальном образовании представлена 32 учреждениями образования разного типа и вида. Структура не претерпела изменений в 2019 году.

Дошкольное образование представлено 15 детскими садами (из них в сельской местности – 5). Общая численность воспитанников увеличилась по сравнению с 2018 годом на 16 человек и составила 1980 человек (78% от общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, зарегистрированных в МО «Холмский городской округ»), из них от полутора лет до 3 лет – 347 воспитанников, с 3 лет до 7 лет 1633 человека. Дети в возрасте от 3 лет до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях на 100 процентов. В негосударственном секторе создано 10 мест для детей раннего возраста в 1 группе присмотра и ухода, организованной индивидуальным предпринимателем.

Развиваются вариативные формы дошкольного образования:

- В 14 ДОУ организовано функционирование консультативных пунктов (в целях оказания методической, диагностической и консультативной помощи в вопросах воспитания и образования детей дошкольного возраста родителям, обеспечивающим получение детьми, в том числе детьми с особыми образовательными потребностями, дошкольного образования в форме семейного образования).

- В МБДОУ детском саду «Теремок» г. Холмска работает группа кратковременного пребывания детей «Мамина выручалочка» (группа выходного дня по присмотру и уходу за детьми от 2 до 7 лет.

- В целях создания условий для повышения доступности образования для детей дошкольного возраста в трех учреждениях дополнительного образования организованы услуги по предшкольной подготовке.

В 2019 году в целях подготовки учреждений к новому учебному году осуществлены текущие ремонты в 15 ДОУ (100%). Также проведены работы по благоустройству территорий ДОУ г. Холмска: № 2, 20, «Золушка» и ДОУ № 28 «Рябинка» села Чехов, включающие укладку тротуарной плитки, асфальтирование дорожек, установку малых форм на территориях игровых площадок, строительство физкультурных площадок (2 ДОУ), велодорожки (1 ДОУ) и обустройстроено 3 игровых площади с антипылевым покрытием (1 ДОУ).

В соответствии с переходящим контрактом, заключенным в 2019 году, завершаются работы по капитальному ремонту фасада здания ДОУ № 4 «Маячок» с. Яблочное, предусматривающие устройство вентилируемого керамогранитного фасада с утеплителем.

В муниципальном образовании «Холмский городской округ» 13 общеобразовательных организаций, из них 2 бюджетных общеобразовательных учреждения (МБОУ СОШ с. Костромское, МБОУ ООШ с. Пионеры), 2 казенных (ОКУ г. Холмска, МКОУ О(С)ОШ г. Холмска), 9 автономных организаций (МАОУ СОШ №1 г. Холмска, МАОУ СОШ №6 г. Холмска, МАОУ СОШ №8 г. Холмска, МАОУ СОШ №9 г. Холмска, МАОУ СОШ с. Чапланово, МАОУ СОШ с. Правда, МАОУ СОШ с. Яблочное, МАОУ лицей «Надежда»). Сеть общеобразовательных учреждений представлена 9 средними общеобразовательными школами, 1 основной общеобразовательной школой, 1 лицеем «Надежда», 1 открытой сменной общеобразовательной школой, 1 школой, осуществляющей обучение по адаптированным образовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

В соответствии с комплектованием всего обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ» – 4 142 человека (в 2018-2019 учебном году – 4191 человек, в 2017-2018 учебном году – 4259 человек), в том числе:

- 405 первоклассников (в 2018-2019 учебном году - 393 первоклассника), что на 12 первоклассников больше, чем в прошлом учебном году;

- 452 – девятиклассника (в 2018-2019 учебном году - 424 девятиклассника), что на 28 человек больше в сравнении с предыдущим годом;

- 211 – одиннадцатиклассников (двенадцатиклассников) (в 2018-2019 учебном году – 204 человека), что на 7 человек больше в сравнении с прошлым годом.

В первую смену обучаются - 3820 человек, 322 человека - во вторую. При этом эффективность использования школьных помещений остается высокой. Организовано функционирование 5 групп продленного дня (для 105 обучающихся).

С целью адаптации системы общего образования к уровням и особенностям развития учащихся в районе созданы классы для разноуровневого обучения школьников. В 201-2020 учебном году скомплектовано:

- 2 профильных класса и 5 групп для 102 человек: 1 класс - оборонно-спортивный – 23 человека (СОШ №1); 1 класс -  педагогический  – 26 чел. (СОШ №8); 2 группы в СОШ №8 (педагогический профиль – 13 чел., физико-математический – 11 чел.) в СОШ №9  - 3 группы: социально-экономический профиль – 10 человек;  естественнонаучный профиль – 11 человек; универсальный профиль – 9 человек.

- 9 классов для обучающихся по адаптированным образовательным программам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 71 человек (ОКУ г. Холмска);

- 2 класса для обучающихся по адаптированным образовательным программам с задержкой психического развития для 29 человек на базе МАОУ СОШ №1 г. Холмска, МАОУ СОШ №9 г. Холмска.

89 человек лицея «Надежда» углубленно изучают предмет математика: на уровне основного общего образования – 46 человек, на уровне среднего общего образования – 43 человека.

С первого сентября организовано обучение на дому по индивидуальным учебным планам для 268 обучающихся, в том числе для 265 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, из них для 42 детей-инвалидов, в том числе для 4 с использованием дистанционных образовательных технологий в рамках программы «Дистанционное образование детей–инвалидов».

192 выпускника 11(12) классов участвовали в Едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике. 20 выпускников прошлых лет сдавали ЕГЭ в досрочный период в марте-апреле 2019 года.

Результаты ЕГЭ в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на уровне среднеобластных показателей. По русскому языку этот показатель равен 69. Выпускник МАОУ СОШ № 6 г. Холмска получил 100 баллов по математике профильной.

В основной период проведения ЕГЭ в округе работали 2 пункта проведения экзамена, где применялись новые технологии печати и сканирования контрольно-измерительных материалов экзаменационных работ с отправкой в региональный центр обработки информации по защищенным каналам связи.

В 2019 году по итогам обучения получили аттестаты с отличием 12 одиннадцатиклассников, 4 из них получили знак отличия Сахалинской области за особые успехи в учении.

В рамках реализации Закона Сахалинской области от 08.10.2008 г. № 98-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания детей, обучающихся в образовательных учреждениях» организовано горячее питание на базе 13 школ, функционируют 12 столовых, 6 буфетов. Охват питанием школьников в общеобразовательных учреждениях в 2019 году составил 92% (в 2018 году 88%) от общего количества детей, обучающихся в округе. 74 % (71% в 2018 году)) получают горячее питание за счет средств областного, местного бюджетов и родительской платы, в том числе - 100% (1568 чел.) обучающиеся 1-4 классов; 731 человек (обучающиеся 5-11 классов) - дети из малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном положении; 1 ребенок из числа КМНС; 6 обучающихся, имеющих единственного родителя; 334 детей с ОВЗ получают 2-х разовое питание. Буфетную продукцию покупают 14% обучающихся.

Организовано транспортное обеспечение для 418 ребят к месту учебы в сельской местности и для 46 обучающихся коррекционной школы в черте города. Для этого использовалось 12 единиц (в 2018 году – 11 единиц) специально оборудованного автотранспорта (школьных автобусов). В соответствии с разделом 1.6 приложения № 6 Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» все школьные автобусы соответствуют требованиям безопасности. Имеющееся количество автотранспорта достаточно для организации перевозок школьников. В 2019 году произведена замена 1-го школьного автобуса, по причине технического износа. Расписания школьных автобусов откорректированы с учетом потребностей детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования.

Осуществлялся льготный проезд школьников в городском транспорте в течение всего отчетного периода.

Дополнительное образование детей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» является общедоступным и бесплатным. В системе стабильно функционирует 4 учреждения, где предоставляются услуги дополнительного образования детям от 5 до 18 лет по 6 различным направленностям.

Охват детей в 2019 году составил 3560 человек (в 2018 году – 3 177 человек).

Дополнительное образование детей организовано также на базе 12 общеобразовательных школ, где в 93 объединениях занимается 1561 человек по 6 направленностям (АППГ – 90-объеднений, 1602 школьника).

Общий охват детей в 2019 году, занятых в системе дополнительного образования и клубных формированиях, составил 5 121 человек (в 2018 году – 4 779 человек).

В рамках проведения оздоровительной кампании в период с июня по август 2019 года организованы:

- оздоровительные лагеря дневного пребывания (14 лагерей, 30 смен), охват детей – 1206 чел.;

- профильные лагеря дневного пребывания (12 лагерей, 26 смен), охват детей – 588 чел.;

- палаточные лагеря (2 лагеря, 3 смены), охват детей – 34 чел.;

- трудовые лагеря (5 лагерей, 6 смен), охват детей – 105 чел.;

- трудовые бригады и трудовая практика несовершеннолетних, охват – 423 чел.;

- лагеря по клубному варианту без питания, охват – 515 чел.;

- направление детей в загородные стационарные оздоровительные учреждения на территории области («Чайка», «Юбилейный», «Сахалинский Артек», «Лесное озеро») – 121 чел.;

- участие детей муниципального образования в профильных сменах ВДЦ «Океан», «Орленок», «Артек», «Смена» - 13 чел.;

- организованный отдых детей в Республике Крым – 84 чел.

Всего в лагерях с питанием было охвачено 1933 человека, из них 705 подростков (на 2% больше, чем в прошлом году) по бесплатным путёвкам за счёт средств местного бюджета. Средняя стоимость путёвки в лагерях с питанием в июне и июле составила 6710,5 руб., размер родительской платы – 2017 руб. В августе средняя стоимость путёвки составила 2319 руб., размер родительской платы – 831,5 руб.

В 2019 году в планируемые значения эффективности деятельности органа местного самоуправления муниципального образования был введён показатель «количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных образовательными формами отдыха и трудовой занятостью в период оздоровительной кампании, не менее 90%». В течение 2019 года всеми образовательными организациями велась активная работа по исполнению данного показателя.

По состоянию на сентябрь 2019 года всеми формами  отдыха и трудовой занятостью охвачен 1721 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации, из них: в лагерях дневного и профильного пребывания - 889 человек;  в лагерях труда и отдыха – 81 человек; в палаточном лагере – 34 человека; в лагерях по клубному варианту – 351 человек; в кружках и секциях учреждений дополнительного образования– 141 чел.; в лагере, расположенном на территории Республики Крым – 27 чел.; в загородных лагерях, расположенных на территории Сахалинской области  – 41 человек; во всероссийских детских центрах – 3 человека;  в трудовых бригадах и в трудовой практике  – 154 человека.

Особое внимание в период летней оздоровительной кампании уделялось детям, из семей, находящихся в социально опасном положении. Большинство детей (20 человек) были организованы в лагерях дневного и клубного пребывания при образовательных учреждениях. Дети, достигшие возраста 14-лет, были трудоустроены в трудовые бригады учреждений культуры и спорта, либо самостоятельно трудоустраивались на предприятия. Всем родителям было предложено зарегистрироваться на портале образовательных услуг для получения путевки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Сахалинской области.

На организацию летней оздоровительной кампании и трудоустройство подростков из средств областного и местного бюджетов потрачено 17 599 570 рублей, из них 5 094 900 на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Таким образом, в период летней кампании 2019 года было охвачено различными формами отдыха и трудовой деятельностью 3462 человека в возрасте от 7 до 18 лет, что составляет 82% от общего количества обучающихся ОУ муниципального образования «Холмский городской округ».

Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период оздоровительной кампании составил 1 721 человек, (90% от общего числа детей категории ТЖС, состоящих на учете в образовательных организациях).

Учебно-воспитательный процесс в учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляют 603 педагогических работника. Кадровая обеспеченность педагогическими работниками составляет 96% (в 2018г. 96,6%).

Ведется контроль своевременного повышения квалификации кадров, выступающего важным ресурсом качества предоставляемых образовательных услуг. В 2019 году на курсовую подготовку образовательным учреждениям было выделено  1 907 409,85 руб., освоение составило 1 884 400,67 руб.,  т.е. 98,8 % Численность работников, прошедших курсы повышения квалификации и участвовавших в выездных семинарах,  составила 263 человека.

В рамках Соглашения о предоставлении субсидии на развитие образования в 2019г создано направление «Содействие в обеспечении ОУ МО Сахалинской области педагогическими кадрами (обучение граждан образовательным программам высшего образования по направлению «Образование и педагогика»), было выделено средств в сумме 273 100 руб. на 6 человек (освоение 100%).

В рамках реализации кадровой политики муниципальном образовании «Холмский городской округ» со всеми педагогами образовательных учреждений заключены эффективные контракты; разработаны целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей; 23 молодых специалистов получают надбавку к должностному окладу с учетом объема педагогической нагрузки в размере 40%. В целях оказания помощи педагогам в решении их жилищных проблем ведется работа по обеспечению их служебным и арендным жильем. В 2015 году служебное жилье предоставлено: трем учителям школы села Пионеры, в 2016 четыре молодых специалиста, были обеспечены муниципальным жильем в арендном доме, в 2017 году квартиру в арендном доме получили три молодых учителя начальных классов школы № 8. За 2018 год предоставлено жилье четырем молодым специалистам (МАОУ СОШ № 9, МАОУ лицей «Надежда» и МАОУ СОШ с. Чехов). В 2019 году в образовательные учреждения было принято на работу 9 молодых специалистов.

Заключен договор о целевом обучении между выпускницей МАОУ СОШ № 9 и Управлением образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

Управление образования МО «ХГО» обеспечивает студенту в период его обучения дополнительную социальную поддержку в виде ежемесячно стипендии в размере 15 тыс. рублей, а также обязуется обеспечить студента арендным жильем при трудоустройстве в МАОУ СОШ № 9 г. Холмска.

- Объем финансирования на реализацию всех мероприятий Программы на 2019 год определен за счет средств областного, местного бюджетов и внебюджетных источников  в размере 1 918 237,7 тысяч рублей, фактически освоено 1 895 782,2 тысяч рублей, исполнение составило 98,8%.

В том числе по подпрограммам:

- подпрограмма №1 "Повышение качества и доступности дошкольного образования" исполнение  99,8%;

- подпрограмма №2 "Обеспечение доступности и качества общего образования, в т.ч. и в сельской местности" исполнение 97,9%;

- подпрограмма №3 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования, профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми" исполнение    99,2 %;

подпрограмма №4 "Развитие кадрового потенциала" исполнение 99,3%;

подпрограмма №5 "Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи" исполнение 100,0%.

Подпрограмма №6 «Функционирование прочих учреждений»  исполнение 99,6%.

По представленной информации ответственного исполнителя производится расчет коэффициента  результативности каждой подпрограммы:

Подпрограмма №1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования» при исполнении 8 индикаторов, коэффициент результативности составил 0,75;

Подпрограмма №2 «Обеспечение доступности и качества общего образования, в т.ч. и в сельской местности» при исполнении 9 индикаторов, коэффициент результативности составил – 0,78;

Подпрограмма №3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми» при исполнении 5 индикаторов, коэффициент результативности составил – 1,11;

Подпрограмма №4 «Развитие кадрового потенциала» при исполнении 4 индикаторов, коэффициент результативности составил - 0,95;

Подпрограмма №5 «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи» при исполнении 3 индикаторов, коэффициент результативности составил – 1;

Подпрограмма №6 «Функционирование прочих учреждений образования» при исполнении 3 индикаторов, коэффициент результативности составил – 1.

В целом реализация программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» в 2019 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы  составляет – 99,8%,

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы  - 1,01

Коэффициент результативности программы за 2019 год составил 1,02.

По шкале результативности коэффициент результативности больше 1, соответственно, эффективность реализации программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» в целом в 2019 году оценивается как отличная.

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»

Цели муниципальной программы:

- проведение на территории муниципального образования единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта:

Основные задачи программы:

- формирование у населения Холмского городского округа потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом;

- борьба с негативными явлениями социального характера через занятие физкультурой;

- развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы,

- строительство, реконструкция и модернизация физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

- реабилитация людей с ограниченными возможностями, вовлечение их в сферу физической культуры и спорта;

- рост числа спортсменов разрядников;

- повышение результатов выступления спортсменов муниципального образования Холмской городской округ» на соревнованиях различного уровня.

Деятельность Управления   направлена на обеспечение потребности граждан в занятиях физической культурой и спортом, привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, оказание помощи в организации работы общественных формирований: ассоциаций, фондов, совета ветеранов и другим организациям в проведении спортивных мероприятий. Организация проведения общественных массовых мероприятий в области физической культуры, спорта и молодежной политике, поддержки деятельности молодежных и детских объединений, организация работы по гражданско – патриотическому воспитанию молодежи, организация летнего отдыха и занятости детей и молодежи.

Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике, оказывает помощь общественным формированиям в проведении соревнований и спортивно массовых мероприятий, в предоставлении наградной атрибутики, проезду к месту соревнований и обратно, а также в освещении спортивных мероприятий в средствах массовой информации и Интернете.

В 2019 году на выполнение мероприятий программы без учета внебюджетных средств выделено 269 716,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета составляют 19 894,9 тыс. рублей, местного бюджета 249 821,6 тыс. рублей. Фактически израсходовано 258 369,7 тыс. рублей, из них областных средств 17 609,8 тыс. рублей, средства местного бюджета 240 759,9 тыс. руб. Исполнение составило 95,8%.

В рамках мероприятий по физической культуре и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы произведены затраты:

-  на ремонт помещений спортивной школы в с. Костромское на сумму 1 274,07 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- на инженерно-геодезические изыскания, разработку проектной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Маяк Сахалина», на сумму 8563,1 тыс. рублей;

- на инженерно-геодезические изыскания по объекту «Реконструкция хоккейного корта в с. Костромское на сумму 1 184,77 тыс. рублей;

- на инженерно-геодезические, геологические изыскания и подготовку технических условий на телефонизацию по объекту «Крытый универсальный спортивный зал в с. Чехов» 809,60 тыс. рублей;

-  на капитальный ремонт помещений ФОКа по ул. Победы 6А 5761,7 тыс. рублей;

- на проведение достоверности определения сметной стоимости по объекту «Строительство ФОКа в 3 мкр. в г. Холмске израсходовано 2 032,62 тыс. рублей.

В 2019 году планировалось 14 индикаторов достижения целей, из них фактически достигли плановых значений и перевыполнены – 13 индикаторов, и не достиг планового значения - 1 индикатор:

- численность спортсменов 	Холмского городского округа, включённых в состав сборных команд Сахалинской области – исполнение 27,5%. 	В середине 2019 года данный индикатор в связи с переходом учреждений на спортивную подготовку был увеличен в 3,8 раза, в связи, с чем подведомственные учреждения спорта  не смогли выйти на должный уровень по подготовке спортсменов высокого уровня.

Индикатор «Ежегодное присвоение судейских категорий»- данный индикатор в 2019г. не был запланирован.

В целом реализация программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» в 2019 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 95,8%,

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы  - 1,19

Коэффициент относительной результативности программы - 1,24

По шкале результативности коэффициент результативности больше 1, соответственно, эффективность исполнения программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ на 2014-2025 годы» за 2019 год в целом оценивается как отличная.

- 3. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы».

- Цель программы - удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения муниципального образования «Холмский городской округ».

- Задачи программы:

- 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации.

- 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности.

- 3.Укрепление и развитие муниципального потенциала в сфере культуры и управление реализацией  муниципальной.

- Система мероприятий, и индикаторов установленных настоящей программой в основном обеспечила достижение целей и решение задач развития культуры муниципального образования «Холмский городской округ» в 2019 году.

Согласно утвержденных значений индикаторов (показателей) основными ожидаемыми результатами реализации Программы в 2019 году должно стать достижение следующих основных показателей:

1.  Доля объектов культурного наследия муниципального значения, находящихся  в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия муниципального значения - 77,7%.

По факту данный показатель составил 100,0%. Из 3-х объектов культурного наследия муниципального значения все три объекта находятся в удовлетворительном состоянии.

2. Прирост количества библиографических записей в  электронных каталогах и базах данных муниципальных библиотек на 2,9%.

Если на 01.01.19г.  объем собственных баз данных составлял 49149 ед., то на 01.01.20г. объем собственных баз данных составил 51057 ед.  Следовательно,  увеличение количества библиографических записей в  электронных каталогах и базах данных муниципальных библиотек  в 2019 году составило  51057 - 49149  = 1908: 49149 х 100% = 3,88%.

3. Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год -0,461.

В 2019 году  МБУК «Историко-культурный центр» посетило 19072 чел. Посещаемость  музейных учреждений   за отчетный период  в расчете на   1 жителя в год при общей численности населения Холмского городского округа 36568 чел. составляет  19072: 36568 = 0,52.

4. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 22,50%.

Из 3473 музейных предметов в 2019 году в выставочной деятельности было использовано 607 предметов основного фонда, что составляет 607 : 3473 х 100% = 17,5%.

5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)  до 4,5%.

На 01.01.2019 года  в  культурно-досуговых мероприятиях приняло  участие 176502 чел.,  на 01.01.2020 года – 158850 чел.  что составляет  4,1%

6. Соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате Сахалинской области до 78,6%.

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры – 57 643,0 рублей, что составляет 78,30 % от средней заработной платы в Сахалинской области (73 627 рублей).

7. Увеличение суммы одного гранта Управления культуры для поддержки творческих проектов до 250 тыс. рублей.

В 2019  в рамках муниципальной программы предусмотрено выделение денежных средств в размере 250,0 тыс. рублей на поддержку  инновационных проектов в сфере культуры.

8. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 5,20%.

Из 7539 детей до 17 лет включительно, проживающих на территории Холмского городского округа, 398 учащихся ДШИ в отчетном периоде  были охвачены творческими мероприятиями, что составляет 398: 7539 х 100% = 5,28%.

9. Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и отраслевого образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры и отраслевого образования до 76,20%.

По факту данный показатель составил 50,0%. Из 26-х  зданий учреждений  культуры и отраслевого образования  13-ть объектов, находятся в удовлетворительном состоянии,  на 13-ти объектах требуется  провести ремонты.

10. Повышение уровня удовлетворенности населения  Холмского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры до 90,0%.

В отчетном периоде  удовлетворенность населения услугами Централизованной клубной системы составила 85,0%, услугами Кинодосугового центра «Россия» - 93,0%, Детской школы искусств – 93,2%, Историко-культурного центра – 74,0%, Централизованной библиотечной системой – 87,8%, Парка культуры и отдыха – 70,0%. Следовательно, средний показатель уровня удовлетворенности  населения Холмского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры в 2019 году составил 83,80%.

11. Доля  документов Архивного фонда Холмского городского округа, находящихся в условиях, отвечающих Правилам  организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации – 46,5% .

100,0% документов Архивного фонда Холмского городского округа, находятся в условиях, отвечающих Правилам  организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации.

12. Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения – 748 человек.

В 2019 году количество пользователей  архивной информацией составило 5107 чел., при общей численности населения Холмского городского округа 36568 чел., среднее число пользователей составило 5107: 36568 х 10000 = 1396 человек.

13. Количество посещений организаций культуры по отношению к базовому уровню (2017 год) – 101,35% .

По состоянию на 31.12.2019 года число посетителей учреждений культуры составило 205,907 тыс. чел. В 2017 году учреждения культуры посетило – 201,201 тыс. чел. или 102,34% к базовому.

14. Увеличение доли публичных муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек до 92,3%.

Из тринадцати библиотек Холмского городского округа двенадцать   подключены к сети «Интернет», что составляет 12: 13 х 100% = 92,3%.

15. Охват населения библиотечным обслуживанием - 46,60%

Число пользователей библиотек 16828, что составляет 46,0% от населения Холмского городского округа.

16. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения – 12244 ед.

Общее количество книговыдач в 2019 году составило 468437 ед. Среднее на 36,568 тыс. чел. населения – 12810 ед.

17. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек – 37,70 чел.

Количество участников клубных формирований – 1300 чел., соответственно средняя численность в расчете на 36,568 тыс. чел. населения -  35,55.

Основная цель муниципальной программы «Развитие сферы культуры  муниципального образования «Холмский городской округ»  - развитие культурного потенциала Холмского городского округа, обеспечивающего сохранение региональной самобытности и национальной идентичности, повышение благосостояния  и качества жизни населения, гармоничное развитие личности и укрепление единства российского общества через интеграцию культуры во все сферы общественного устройства и процессы социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ».

Задачи Программы – сохранение исторического культурного наследия Холмского городского округа и его использование для воспитания и образования.

Администрация Холмского городского округа старается содержать памятники истории и культуры, расположенные на территории муниципального образования в надлежащем состоянии, на объектах ежегодно проводятся косметические ремонтные работы.

- создание условий для развития культурно-досуговой деятельности;

Одним из основных направлений в деятельности учреждений культуры муниципального образования «Холмский городской округ» -  сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, поддержка клубных формирований.

Основной деятельностью клубных формирований является предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятия любительским художественным творчеством.

Клубные формирования различны по своим жанрам и представлены различными возрастными группами: детские, молодёжные, взрослые коллективы.

Процент самодеятельных народных творческих коллективов в муниципальном образовании составляет 73,1% (из 78 клубных формирований Централизованной клубной системы 57 – клубные формирования самодеятельного народного творчества).

За отчетный период в Холмском муниципальном округе сеть клубных формирований и численность участников сохранена. В 78 клубных формированиях занимается 1300 человек, в том числе и в сельской местности в 52 клубных формированиях – 632 участника.

Шесть клубных формирований ЦДК имеют почетное звание «Народный самодеятельный коллектив».

| № | Название коллектива | ФИО рук-ля |
| --- | --- | --- |
| 1. | Народный театр | Михайлова Татьяна Владимировна |
| 2. | Ансамбль народного танца «Ассоль» | Самошкина Ирина Геннадьевна |
| 3. | Академический хор «Гармония» | Толстова Любовь Александровна |
| 4. | Ансамбль эстрадно – спортивного танца «Эдельвейс» | Бондаренко Наталья Егоровна |
| 5. | Народный хор «Русская песня» | Сарабанович Галина Николаевна. |
| 6. | Оркестр народных инструментов «Перезвон» | Сережкина Наталья Михайловна |

Численные показатели за отчетный период свидетельствуют, что клубные формирования востребованы населением муниципального образования «Холмский городской округ» и соответствуют показателям муниципального задания Холмского городского округа.

За отчетный период велась работа по повышению исполнительского мастерства самодеятельных коллективов, по сохранению достигнутого и поиска способов стимулирования дальнейшего развития коллективов народного творчества, по увеличению клубных формирований народного творчества, путем привлечения новых участников в самодеятельные коллективы через проведение муниципальных фестивалей, конкурсов, участия в областных мероприятиях, гастрольной деятельности и повышения квалификации руководителей творческих коллективов.

- укрепление и развитие муниципального потенциала в сфере культуры, управление реализацией муниципальной программы.

Сеть базовых учреждений культуры муниципального образования сохранена, находится на уровне 2017 года и составляет 24 сетевых единиц.

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)

муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 - 2025 годы» за 2019 год

| № N | Наименование индикаторов целей Программы | Единицы измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному 2018 | Отчетный год 2019г. |  |  |  |
|  |  |  |  | План на 2019 год |  | Факт за 2019 год |  |
| 1 1. | Доля объектов культурного наследия муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия муниципального значения | % | 77,7 | 77,7 |  | 100 | Из трех объектов культурного наследия местного (муниципального) значения все три находятся в удовлетворительном состоянии |
| 2 2. | Прирост количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных муниципальных библиотек | % | 2,7 | 2,9 |  | 3,88 | На 01.01.2019 г.- 49149 На 01.01.2020 г. -51057 51057 – 49149 = 1908: 49149 х 100% = 3,88% |
| 3 3. | Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год | единиц | 0,46 | 0,461 |  | 0,52 | На 01.01.2020 года количество посетителей музея составило 19072 чел., что составляет 0,52 посещений на 1 жителя (36568 чел.) |
| 4 4. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 22 | 22,5 |  | 17,5 | Из 3473 музейных предметов основного фонда зрителю представлено 607 музейных предметов, что составляет 17,5%. |
| 5 5. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 4,5 | 4,5 |  | 4,1 | На 01.01.2019 года в культурно-досуговых мероприятиях приняло участие 176502 чел., на 1.01.2020 года – 158850 чел. что составляет 4,1% |
| 6 6. | Соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате Сахалинской области | % | 78 | 78,6 |  | 78,3 | Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 2019 г. составила 57 643,0 рублей, при плане 53831 рубль или 78,3 % от средней заработной платы в Сахалинской области (73 627 рублей) |
| 7 7. | Средняя сумма одного гранта для поддержки творческих проектов, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | тыс. руб. | 200 | 250 |  | 250 | П. 2.1 перечня мероприятий мун. Программы предусмотрено выделение денежных средств в размере 250,00 тыс. руб. на поддержку инновационных проектов в сфере культуры |
| 8 8. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 5 | 5,2 |  | 5,28 | Из 7539 детей до 17 лет (включительно), проживающих на территории Холмского городского округа к участию в творческих мероприятиях были привлечены 398 учащихся ДШИ, что составляет 5,28% |
| 9 9. | Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и отраслевого образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры и отраслевого образования | % | 76,2 | 76,2 |  | 50 | Из 26-х зданий учреждений культуры и отраслевого образования 13-ть объектов находятся в удовлетворительном состоянии, на 13-ти объектах требуется провести ремонты. |
| 110 | Уровень удовлетворенности граждан Холмского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90 | 90 |  | 83,8 | ЦКС -85,00 КДЦ -93,00 ДШИ-93,20 ИКЦ - 74,00 ЦБС- 87,80 ПКиО -70,00 |
| 111 | Доля документов Архивного фонда Холмского городского округа, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации | % | 46 | 46,5 |  | 100 | 100,0% документов Архивного фонда Холмского городского округа, находятся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации |
| 112 | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | человек | 745 | 748 |  | 1396 | В 2019 году количество пользователей архивной информацией составило 5107 чел., при общей численности населения Холмского городского округа 36568 чел., среднее число пользователей составило 5107: 36568 х 10000 = 1396 |
| 113 | Количество посещений организаций культуры по отношению к базовому уровню (2017 год) | % | 100 | 101,35 |  | 102,34 | По состоянию на 31.12.2019 года число посетителей учреждений культуры составило 205,907 тыс. чел. |
|  |  |  |  |  |  |  | В 2017 году учреждения культуры посетило – 201,201 тыс. чел. или 102,34% к базовому |
| 114 | Доля публичных муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве публичных муниципальных библиотек | % | 92,3 | 92,3 |  | 92,3 | Из 13 библиотек ЦБС 12 подключены к сети «Интернет», что составляет 92,3%. |
| 115 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 46,5 | 46,6 |  | 46 | Число пользователей библиотек 16828, что составляет 46,0% от населения Холмского городского округа |
| 116 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 12234 | 12244 |  | 12810 | Общее количество книговыдач в 2019 году составило 468437 ед. Среднее на 36,568 тыс. чел. населения – 12810 ед. |
| 117 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | человек | 34,7 | 34,7 |  | 35,55 | Количество участников клубных формирований – 1300 чел., соответственно средняя численность в расчете на 36,568 тыс.чел. населения - 35,55 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 - 2025 годы» за 2019 год

| № п/п | Наименование индикаторов целей Программы |  | Единицы измерения индикаторов целей Программы | 2018 год (факт) | 2019 год (план) ЗП | 2019 год (факт) ЗФ | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) СД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля объектов культурного наследия муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия муниципального значения |  | % | 100,00 | 77,70 | 100,00 | 100,00/77,00 х 100% = 128,70 |  |
| 2. | Прирост количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных муниципальных библиотек |  | % | 5,41 | 2,90 | 3,88 | 3,88/2,900 х 100% = 133,79 |  |
| 3. | Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год |  | единиц | 0,48 | 0,461 | 0,52 | 0,52/0,461х 100% = 112,80 |  |
| 4. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |  | % | 16,51 | 22,50 | 17,50 | 17,50/22,50 х 100% = 77,78 |  |
| 5. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  | % | 4,50 | 4,50 | 4,10 | 4,10/4,50 х 100% = 91,11 |  |
| 6. | Соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате Сахалинской области |  | % | 88,20 | 78,60 | 78,30 | 78,30/78,60 х 100% = 99,62 |  |
| 7. | Средняя сумма одного гранта для поддержки творческих проектов, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |  | тыс. руб. | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,0/250,0 х 100% = 100,00 |  |
| 8. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |  | % | 5,36 | 5,20 | 5,28 | 5,28/5,20 х 100% = 101,54 |  |
| 9. | Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и отраслевого образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры и отраслевого образования |  | % | 45,80 | 76,20 | 50,00 | 50,00/76,20 х 100% = 65,62 |  |
| 10. | Уровень удовлетворенности граждан Холмского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |  | % | 84,75 | 90,00 | 83,80 | 83,80/90,00 х 100% = 93,11 |  |
| 11. | Доля документов Архивного фонда Холмского городского округа, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации |  | % | 46,00 | 46,50 | 100,00 | 100,00/46,50 х 100% = 215,05 |  |
| 12. | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения |  | человек | 745 | 748 | 1396 | 1396/748 х 100% = 186,63 |  |
| 13. | Количество посещений организаций культуры по отношению к базовому уровню (2017 год) |  | % | 100,00 | 101,35 | 102,34 | 102,34/101,35 х 100% = 100,98 |  |
| 14. | Доля публичных муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве публичных муниципальных библиотек |  | % | 92,30 | 92,30 | 92,30 | 92,30/92,30 х 100% = 100,00 |  |
| 15. | Охват населения библиотечным обслуживанием |  | % | 46,50 | 46,60 | 46,00 | 46,00/46,60 х 100% = 98,71 |  |
| 16. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения |  | единиц | 12234 | 12244 | 12810 | 12810/12244 х 100% = 104,62 |  |
| 17. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек |  | человек | 34,70 | 34,70 | 35,55 | 35,55/34,70 х 100% = 102,45 |  |
|  | (Зф1/ Зп1) + (Зф2/Зп2) + …….(Зф17/Зп17) |  |  |  |  |  | 19,23 |  |
|  | К - количество индикаторов (показателей) Программы |  |  |  |  |  | 17 |  |
|  | ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы |  |  |  |  |  |  | 19,12/17 = 1,12 |

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы   оценивается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы в целом по формуле:

УФ = ФФ / ФП x 100%,

где:

УФ - уровень финансирования реализации Программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на соответствующий отчетный период.

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной Программы предусмотрено 350 841,4 тыс. руб. В отчетном периоде освоено 345 490,5 тыс. руб.	Значит, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет 345490,5 / 350 841,4 х 100% = 98,5

3. Степень реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) рассчитывается на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по реализации основных мероприятий.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов (показателей) Программы;

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы за рассматриваемый период;

Зп - планируемое значение достижения индикатора (показателя) Программы за рассматриваемый период.

Количество индикаторов (показателей) Программы составляет 17 индикаторов (К), суммарное соотношение фактического значения индикатора (показателя) программы к планируемому значению достижения индикатора (показателя) Программы за рассматриваемый период составило 11,86.

Следовательно, показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы   ДИ = 19,12 / 17= 1,12

4. Коэффициента относительной результативности программы.

Реализация муниципальной программы признается:

- отличной - если размер ко составляет от 1,0 и более;

- удовлетворительной - если размер ко составляет от 0,7 до 1,0;

- неудовлетворительной - если размер ко составляет менее 0,7.

Рассчитываем коэффициент относительной результативности программы

Ко = 1,12 х 100 / 98,5 = 1,13

Можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной Программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 – 2025 годы» в 2019 году оценивается как отличная.

4. Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем

на 2014-2025 годы»

Цели программы:

1. Содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ»,

2. Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов жизнеобеспечения,

3. Создание условий для безопасной жизнедеятельности населения.

Задачи программы:

- создание условий для роста предложения на рынке жилья, соответствующего потребностям различных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ»,

- стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов поддержки.

- формирование благоприятной среды для ускоренной модернизации сектора жилищного строительства с целью повышения энергоэффективности, экологичности, качества и ценовой доступности жилья,

- строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования Холмский городской округ качественным жильем на 2014-2025 годы мероприятия исполнены следующим образом.

- на подготовку (корректировка) генерального плана города Холмска, генерального плана сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Холмский городской округ», проектов планировки территорий в муниципальном образовании «Холмский городской округ» израсходовано 5 447 334,46 рублей. В том числе за счет средств местного бюджета в сумме 1 357 334,46 рублей, за счет средств областной субсидии 4 049 100,00 рублей, за счет средств софинансирования местного бюджета 40 900,00 рублей.

- на подготовку и обновление топографических карт и планов города Холмска и сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Холмский городской округ», израсходовано  4 080 000,00 рублей, в том числе 920 000,00 рублей за счет средств местного бюджета, за счет средств областной субсидии 3 128 400,00 рублей, за счет софинансирования местного бюджета 31 600,00 рублей.

- на разработку проектов внесение изменений в правила землепользования  и застройки муниципального образования «Холмский городской округ»  на сумму 1 836 160,61 рублей, в том числе за счет средств областной субсидии 1 817 800,00 рублей, за счет средств софинансирования местного бюджета 18 360,61 рубль.

На участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в с. Костромское произведены расходы за счет средств местного бюджета в сумме 600 663,81 рубль по муниципальному контракту 2016 года № 16-238/341.

На приобретение в собственность муниципального образования «Холмский городской округ» созданной в будущем недвижимости по объекту: «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012» в с. Правда. 2 дома, в г. Холмске по ул. Советская, ул. 60 лет Октября. Израсходовано 314 445 366,46: в том числе 303 456 794,47 рублей за счет средств областной субсидии, 10 988 571,99 рублей за счет софинансирования местного бюджета.

1.Приобритение жилья на вторичном рынке (21 квартира). Всего 44 837 500,00 рублей. Из них средства областного бюджета 43 223 300,00 руб., 1 614 200,00 средства местного бюджета.

2.Уплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение (44 квартиры). Всего 58 8159 00,00 руб. Средства областного бюджета 58 401 000,00 руб., средства местного бюджета 414 900,00 руб.

3.Произведён ремонт в с. Чехов Холмского района (41 квартира). Всего 33 468 900,00 руб. Из них средства областного бюджета 33 134 300,00 руб., средства местного бюджета 334 700,00 руб.

В целях повышения сейсмоустойчивости направлены расходы в сумме 36 475 102,60 рублей на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов). Далее по адресам:

-подпорная стенка: г. Холмск, ул. 60 лет Октября, 3/1;

-подпорная стенка: г. Холмск, ул. Молодежная, 6, 6А;

-подпорная стенка: г. Холмск, ул. Матросова, 8-10;

-подпорная стенка: г. Холмск, ул. Матросова, 8 Д;

-подпорная стенка: г. Холмск, ул. Школьная, 48А;

-подпорная стенка: с. Правда, ул. Центральная, 27;

-подпорная стенка: г. Холмск, ул. Ливадных, 4-6

-подпорная стенка: г. Холмск, ул. 60 лет Октября д. 6,7

-подпорная стенка: г. Холмск, ул. Первомайская, 18

-подпорная стенка: г. Холмск, ул. Победы, 30

-подпорная стенка: г. Холмск, ул. Московская,4, МАОУ лицей "Надежда"

-подпорная стенка: г. Холмск, ул. Молодежная, 17

В том числе 2 092 683,53 рубля средства местного бюджета, 33 144 651,99 рублей за счет средств областной субсидии, 1 237 767,09 рублей софинансирование местного бюджета.

На обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей находящихся 5 участков в г. Холмск по ул. Пушкина, ул. Дальневосточная.   Израсходовано 694 912,00 рублей, в том числе за счет средств субсидии областного бюджета 687 962,88 рубль, за счет средств местного бюджета 6 949,12 рублей.

Программа состоит из 8 подпрограмм и представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий населения, увеличение объемов жилищного строительства, развития системы инженерной и транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования.

На 2019 год в рамках реализации программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем на 2014-2025 годы» предусмотрено финансирование в размере 591 554,1 тысяч рублей. Фактические затраты составили в 568 245,8  тысяч рублей, Исполнение программы в части финансирования 96,1%.

Финансовые средства были освоены по следующим подпрограммам:

По подпрограмме № 1 «Развитие системы градостроительного планирования»  освоение составило 100%. Индикаторы в данной подпрограмме не предусмотрены.

По подпрограмме № 2 «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании "Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» освоение составило 99,3 %. Предусмотрено по плану 700,0  тысяч рублей, фактически, израсходовано 694,9 тысяч рублей. В данной подпрограмме предусмотрен один индикатор - количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющих трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков). Плановый показатель 1 шт., фактическое исполнение 1 шт.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 99,3%

Степень достижения целей плановых значений индикаторов – 1,0

Коэффициент относительной результативности программы – 1,0

Коэффициент относительной результативности подпрограммы по шкале результативности соответствует отличному результату.

По подпрограмме № 3 «Переселение граждан, проживающих в  муниципальном образовании «Холмский городской округ», из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2014-2025 годах» исполнение – 99,8 %. Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 году составил 453 560,2 тысячи рублей, освоение составило 452 838,4 тысячи рублей. В данной подпрограмме предусмотрено два индикатора:

- количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда (тыс. кв. м.). План 2,1 тыс. кв. м., факт 3,1 тыс. кв. м.;

-  количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. чел.). План 0,88 тыс. чел, исполнение 0,137 тыс. чел.

-  количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда (тыс. кв. м.). План 1,44 тыс. кв. м., исполнение 1,74 тыс. кв. м.

-  количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. чел.). Факт 0,049 тыс. чел., при плане 0,44 тыс. чел. Индикатор не выполнен.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 99,8%

Степень достижения целей плановых значений индикаторов – 1,0

Коэффициент относительной результативности программы – 1,0

Коэффициент относительной результативности подпрограммы по шкале результативности соответствует отличному результату.

По подпрограмме № 4 «Ликвидация (снос) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения в 2014-2025 годах»

На реализацию мероприятий подпрограммы выделено 42 699,0 тысяч рублей, фактически израсходовано 32 211,6 тысяч рублей. Исполнение подпрограммы составило – 75,4%. Подпрограммой предусмотрен один индикатор:

- годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения (тыс. кв. м.). Плановое значение 19,75 тыс. кв. м., Исполнение 9,702 тыс. кв. м. В ходе проведения аукционных процедур по определению подрядчика сложилась экономия в размере 13 350,3 тыс. руб. В адрес Министерства строительства Сахалинской области 10.12.2019 г. направилось письмо № 5.01.-5572/19 с предложением о снятии бюджетных ассигнований с муниципального образования.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 75,4%

Степень достижения целей плановых значений индикаторов – 0,4

Коэффициент относительной результативности программы – 0,6

Коэффициент относительной результативности подпрограммы по шкале результативности менее 0,7 и  соответствует неудовлетворительному результату.

По подпрограмме № 5 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы».

На реализацию мероприятий подпрограммы выделено 48 532,3 тысяч рублей, фактически израсходовано 36 475,1 тысяч рублей. Исполнение подпрограммы составило – 75,2%. Подпрограммой предусмотрено целевых показателя:

- количество проведенных инженерных изысканий. Плановое значение 12 ед. Исполнение составило 9 ед.;

- количество разработанной/приобретенной проектно-сметной документации. План 12 ед. Фактическое исполнение 9 ед. Оба  показателя не выполнены в связи с односторонним расторжением муниципальных контрактов №№ 19-294/387 от 21.10.2019, 19-296/389 от 21.10.2019, 19-298/391 от 21.10.2019. В адрес Министерства строительства Сахалинской области направлялось письмо от 10.12.2019 № 5.01-5572/19 с предложением о снятии бюджетных средств.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 75,2%

Степень достижения целей плановых значений индикаторов – 0,7

Коэффициент относительной результативности программы – 0,9

Коэффициент относительной результативности подпрограммы по шкале результативности составляет от 0,7 до 1,0 и соответствует удовлетворительному  результату.

По  подпрограмме № 6 «Обеспечение жильем многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»  фактическое исполнение – 93,0%. Индикаторы в данной подпрограмме не предусмотрены.

Подпрограмма №7 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений на 2017-2025 годы». Индикаторы в данной программе не предусмотрены.

Финансирование осуществлялось за счёт средств федерального и областного бюджетов в размере 34 197,5 тысяч рублей. План – 34 197,5 тыс. руб., фактическое исполнение составило 34 197,5 тыс. руб. Исполнение по программе выполнено на 100%.

Подпрограмма №8 «Строительство жилья в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2019 - 2025 годы». Индикаторы в данной подпрограмме не предусмотрены.

В результате проведенного анализа по 8 подпрограммам реализация муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем на 2014-2025 годы» за 2019 год оценить в целом не предоставляется возможным.

Главным исполнителям и соисполнителям программы предлагается пересмотреть и добавить перечень индикаторов подпрограмм, так как в подпрограммах №1, №6, №7,№8 индикаторы не предусмотрены. 	Так как целевые  показатели муниципальных программ напрямую связаны с финансированием и кассовым исполнением мероприятий  муниципальных программ они являются необходимыми для анализа эффективности исполнения муниципальной программы.

5. Муниципальная программа «Обеспечение населения в муниципальном образовании качественными услугами жилищно - коммунального хозяйства

на 2014-2025 годы»

Развитие жилищно-коммунальной сферы - один из важных системных факторов устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Целью программы:

- создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечить высокое качество и надежность предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в целом. Обеспечение доступности, предоставляемых населению Холмского городского округа коммунальных услуг. Соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их продукции (услуг). Задачи программы:

- улучшение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах на основе  государственной поддержки объединений собственников жилья, в том числе при проведении капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов, и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью,

- повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры,

- внедрение  энергоэффективных технологий,

- сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих расходов организаций коммунального комплекса при государственном регулировании тарифов на коммунальные услуги для населения,

- формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частных партнерств, включая формирование эффективной системы тарифного регулирования,

- развитие систем водоснабжения и водоотведения на базе новых технологий и современного оборудования,

- разработка мероприятий по развитию благоустройства территории муниципального образования «Холмский городской округ»,

- снижение убыточности организаций коммунального комплекса,

- проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных.

Объём финансирования по программе составил 893 823,1 тыс. руб., фактическое исполнение 822 880,9 тыс. руб. Исполнение по программе составило 92,1%.

Развитие жилищно-коммунальной сферы - один из важных системных факторов устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

В отчетном периоде работа жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования была направлена на предоставление жителям городского округа коммунальных услуг и услуг по содержанию жилищного фонда.

На территории г. Холмска на 01.01.2020 года осуществляют деятельность – 12 предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

- управляющие компании – 10 организаций: ООО «Холмск», ООО «Южная», ООО «Портовая», ООО «Северная», ООО «Управдом», ООО «Холмский управДом»,  ООО «Интеграция», ООО УК «Бастион», МУП «Муниципальная управляющая компания», ООО УК «Эдем».

2 коммунальных предприятия: МУП «Тепло» оказывает услуги по теплоснабжению, МУП «Водоканал» - по водоснабжению и водоотведению.

На территории сёл МО «Холмский городской округ» оказывают жилищно-коммунальные услуги 4 предприятия, расположенные в соответствующих сёлах:

с. Чехов - МУП «Тепловые сети» - услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, содержание жилья;

с. Правда - МУП «Искра» - услуги теплоснабжения,

с. Правда - ООО «Ника плюс» - услуги водоснабжения, водоотведения, содержание жилья;

с.Яблочное - ООО «Комфорт» услуги водоснабжения, водоотведения, содержание жилья.

Кроме того, услуги теплоснабжения в с. Яблочное, с. Костромское, с. Пионеры и с. Чапланово оказывает МУП «Тепло»;

Услуги водоснабжения оказывают: в с. Костромское, с. Чапланово, с. Пятиречье – МУП «Тепло», а в южной части с. Яблочное (ул. Антоново, ул. Приморская, ул. Центральная) – МУП «Водоканал».

На территории муниципального образования «Холмский городской округ» утилизацией (захоронением) твердых бытовых отходов (ТБО) занимается АО «Управление по обращению с отходами».

Реализация мероприятий программы представлена следующим образом.

1.Строительство и реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства.

- строительство очистных сооружений на р. Малка;

-строительство магистрального трубопровода от водозабора «Малка» до г. Холмска, в том числе ПСД;

-реконструкция теплоснабжения северной части г. Холмска;

- строительство очистных сооружений на водозаборе с.Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании;

2.Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере ЖКХ.

3.Выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации бытового обслуживания.

4.Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 9закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд).

5.Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости.

6.Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы.

7.Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов.

8.Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

- строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства;

- приобретение и замена котельного и технологического оборудования;

- капитальный ремонт систем водоснабжения и теплоснабжения МО «Холмский городской округ»

- капитальный ремонт внутридворовых инженерных сетей МО «Холмский городской округ»;

-капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства (здания трансформаторных подстанций, сетей электроснабжения)

9.Создание условий для увеличения объёма капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности.

-капитальный ремонт домов;

-капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов;

10. Благоустройство.

-мероприятия по благоустройству населённых пунктов;

-регулирование численности безнадзорных животных;

Из 30 запланированных мероприятий на 2019 год по муниципальной программе «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными жилищно- коммунальными услугами на 2014-2025 годы» выполнено 27 мероприятий.

Плановый показатель по мероприятию «Количество отловленных безнадзорных животных» выполнен на 60%, из 595 запланированных отловлено 328 ед.-ц, в размере выделенных бюджетных средств.

Плановый показатель объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования выполнен на 93%, т. е ниже чем на 95%, следовательно, мероприятие выполнено не в полном объёме, т.к.  часть общедомовых теплосчётчиков не были поверены к началу отопительного периода.

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных выше планового, процент выполнения показателя составил 91% (ниже 95%), то есть мероприятие выполнено не в полном объёме, из-за плохого качества угля. Мероприятие считается выполненным не в полном объёме, так как по критериям муниципальной программы фактически достигнутое значение показателя (индикатора) менее чем 95% от запланированного.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе целевых индикаторов Уровень реализации муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными жилищно - коммунальными услугами на 2014-2025 годы» за 2019 год  признать высоким, т. к. среднее значение эффективности равно   1,07 (32/30), т.е. выше значения 0,9, в том числе:

Степень реализации мероприятий (СРм) , т. е. доля мероприятий, выполненных в полном объёме  составляет 0,90 (27/30);

Степень реализации муниципальной программы (СР п/п) за 2019 год составляет 0,9 (26/30);

Эффективность реализации муниципальной программы (Эгп/пп) в целом за 2019 год составила 1,07 (32/30).

| Оценка результативности (эффективности) муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными жилищно - коммунальными услугами на 2014-2025 годы за 2019 год. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм. | 2019 |  |  | Степень достижения планового показателя (индикатора) |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 39 | 39 |  | 1 |
| 2 | Количество аварий на инженерных сетях | ед. | 19 | 18 |  | 1,06 |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяжённости уличной водопроводной сети | % | 47,7 | 34,1 |  | 1,40 |
| 4 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяжённости уличной канализационной сети | % | 74,6 | 68,1 |  | 1,10 |
| 5 | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, порстроенных до 2000 года | % | 29 | 29 |  | 1,00 |
| 6 | Количество отловленных безнадзорных животных | шт. | 595 | 328 |  | 0,6 |
| 7 | Доля убыточных предприятий жилищно- коммунального хозяйства | % | 33,3 | 33,3 |  | 1,0 |
| 8 | Благоустройство населённых пунктов | тыс. руб. | 68422,5 | 84296,8 |  | 1,23 |
| 9 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством ТСЖ, жилищных кооперативов или иного потребительского кооператива | % | 1,2 | 1,2 |  | 1 |
| 10 | Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 93 | 96,6 |  | 1,04 |
| 11 | Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 39 | 36,3 |  | 0,93 |
| 12 | Доля объёма тепловой энергии,потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах | % | 8,4 | 15,1 |  | 1,8 |
| 13 | Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 33,4 | 54,8 |  | 1,6 |
| 14 | Доля объёма холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах | % | 5 | 5,0 |  | 1,0 |
| 15 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт.час/кв.м | 50,76 | 50,76 |  | 1,0 |
| 16 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/кв.м | 0,182 | 0,182 |  | 1,0 |
| 17 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м/ чел. | 36,76 | 36,76 |  | 1 |
| 18 | Отношение экономии энергитических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров, заключённых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями к общему объёму финансирования муниципальной программы | % | 1,18 | 1,18 |  | 1 |
| 19 | Количество энергосервисных договоров (контрактов) заключённых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 110 | 110 |  | 1 |
| 20 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирых домах | Гкал/кв.м | 0,175 | 0,171 |  | 1,02 |
| 21 | Удельный расход холодной воды в многоквартирых домах | куб.м/ чел. | 38,74 | 38,48 |  | 1,01 |
| 22 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирых домах | кВт.час/кв.м | 57,7 | 56,73 |  | 1,017 |
| 23 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирых домах | т.у.т./ кв.м | 0,021 | 0,021 |  | 1,0 |
| 24 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал | 0,183 | 0,202 |  | 0,91 |
| 25 | Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии | % | 33,3 | 29,1 |  | 1,14 |
| 26 | Доля потерь воды при её передаче в общем объёме переданной воды | % | 46 | 46,0 |  | 1,0 |
| 27 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт.час/куб.м | 1,30 | 1,35 |  | 0,96 |
| 28 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | тыс. кВт.час/тыс. куб.м | 0,198 | 0,17 |  | 1,19 |
| 29 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.час./кв.м. | 6,4 | 6,4 |  | 1 |
| 30 | Уровень износа муниципальных электрических сетей и подстанций | % | 31 | 31 |  | 1,00 |

В результате проведенных мероприятий в 2019 году в муниципальном образовании были созданы условия для эффективной реализации муниципальной программы «Обеспечение населения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы»

В целом по программе «Обеспечение населения в муниципальном образовании качественными услугами ЖКХ на 2014-205 годы» за 2019 год:

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет – 92,1%.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов составляет – 1,07

Коэффициент относительной результативности программы – 1,16

По шкале результативности коэффициент результативности больше 1, соответственно, эффективность реализации муниципальной программы "Обеспечение населения в муниципальном образовании качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы" в целом в 2019 году оценивается как отличная.

6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании  «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»

Целью Программы:

- Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

Задачи:

- предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья;

- создания системы адресной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы;

- создания условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых кредитных средств том числе ипотечные жилищные кредиты,

- формирование финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья.

Мероприятия Программы реализуются по следующие направлениям:

1. методологическое обеспечение реализации программы,

2. финансовое обеспечение реализации программы,

3. организационное обеспечение реализации программы.

С целью реализации муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 25.02.2014 № 252 (далее – Программа), была проведена работа по исполнению комплекса мероприятий, направленных на повышение доступности жилья для населения, а именно для молодых семей, путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений.

Цели и задачи  Программы направлены на увеличение уровня обеспеченности жильём молодых  семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на основе предоставления молодым семьям – участникам Программы  социальных выплат на приобретение  жилья; создание системы адресной поддержки молодых  семей в решении жилищной проблемы; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств  кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

- Результативность реализации Программы за 2019 года, в соответствии с индикаторами, достигнута на 100 %.

- Участниками муниципальной программы, согласно Списка, сформированного на 2019 год, стали 22 молодые семьи:

- - в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышал 35 лет на день принятия решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты;

- - проживающие на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках Программы;

- имеющие собственные средства, необходимые для оплаты фактической стоимости жилья, или средства, полученные по кредитному договору (договору займа) на приобретение жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору.

Из 56 молодых семей, включённых в Список, Свидетельства на приобретение жилых помещений (на вторичном рынке жилья) получили 22 семьи, что составило 39 % от общего количества желающих улучшить условия. 1 молодая семья получила дополнительную социальную выплату при рождении ребёнка.

В соответствии с условиями Программы социальные выплаты на приобретение жилых помещений предоставляются семьям в размере не менее:

- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей;

- 40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного родителя.

При этом доля средств местного бюджета для предоставления данной социальной выплаты составила 1 %.

Финансирование в рамках Программы осуществлялось за счёт средств местного и областного бюджетов, а также привлекаются собственные или заемные (в том числе ипотека) средства молодых семей.

В 2019 году за счет областного бюджета на реализацию данной Программы предусмотрено финансирование в размере 20 196,8 тыс.рублей.

Средства местного бюджета, предусмотренные Программой на 2019 год, составили 202,1 тыс. рублей.

Постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2019 № 508 внесены изменения в муниципальную программу, в связи с необходимостью продления Программы до 2025 года и приведения в соответствие с бюджетом МО «ХГО» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Также в рамках Программы осуществлялись следующие мероприятия:

- дана информация в газеты «Холмская панорама», «Визит», «Сахалинский моряк» и на телевидение (МАУ ТРК «Холмск») по реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2019 году;

- проведены консультации для молодых семей по участию в программе. Обратилось 150 семей;

- - проведено 6 заседаний рабочей группы по обеспечению жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (27.02.2019г., 13.03.2019г., 26.03.2019г., 10.04.2019г., 24.04.2019г., 13.05.2019г.). В соответствии с решениями рабочей группы подготовлены постановления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» о принятии на учёт молодых семей в качестве нуждающихся в жилых помещениях в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» (от 15.03.2019 № 471; от 21.03.2019 №513; от 12.04.2019 № 655; от 19.04.2019 № 674; от 13.05.2019 № 783, от 29.05.2019 №865), о снятии молодых семей с учета, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» (от 15.03.2019 № 470).

- сформирован и направлен в Агентство молодежной политики Сахалинской области Список молодых семей, имеющих право на государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья в 2020 году;

- подготовлено и заключено между Министерством спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области и администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» Соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на обеспечение населения качественным жильем в 2019 году;

- проведена работа с молодыми семьями, получателями социальных выплат в 2019 году: выданы уведомления с информацией по использованию Свидетельств, проведено торжественное вручение Свидетельств на приобретение жилья; оказана консультативная помощь семьям по оформлению документов для представления их в Банк.

- подготовлены и направлены отчёты (апрель - сентябрь) о реализации мероприятий государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильём на 2014-2020 годы» в 2019 году на территории муниципального образования «Холмский городской округ» в соответствии с Соглашением;

- предоставлены социальные выплаты 22 молодым семьям на общую сумму – 20 086,5 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 200,9 тыс. руб., областного бюджета – 19 885,6 руб. Внебюджетные средства (собственные средства молодых семей, в том числе с использованием ипотечных кредитов) составили 37 538,4  рублей.

- предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении ребенка на сумму – 124,0 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета – 122,8 тыс. руб., местного бюджета – 1,2 тыс. руб.

Все мероприятия Программы в 2019 году выполнены в полном объеме. 22 молодые семьи получили государственную поддержку в виде социальных выплат на приобретение жилых помещений в полном объёме и приобрели отдельные благоустроенные квартиры, соответствующие санитарным и техническим нормам.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень эффективности реализации Программы, в соответствии с Методикой, по результатам 2019 года оценивается как высокий:

- 1) оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов), указанных в приложении № 1 к отчету высокая по всем показателям;

- 2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы – 0,99;

- 3)  оценка степени реализации мероприятий – 1,0;

- 4) коэффициент относительной результативности Программы больше 1, что соответствует отличной результативности реализации программы.

В дальнейшем необходимо продолжить реализацию Программы, оперативно вносить коррективы по финансовому обеспечению программных мероприятий в соответствии с распределением и предоставлением субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Холмский городской округ» на государственную поддержку на улучшение жилищных условий молодым семьям.

Общая сумма финансовых средств, выделенных на реализацию программы в 2019 году, составила – 57 748,9 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 202,1 тысяч рублей, за счет средств областного бюджета – 19 326,2 тысяч рублей, за счет федерального бюджета – 682,2 тысяч рублей, внебюджетные источники- 37 538,4 тысяч рублей.

Исполнение мероприятий программы в части финансирования без внебюджетных средств составило 99,1%.

Индикаторы программы исполнены следующим образом:

1. Общее число молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных согласно плана на 2019 год-22, фактически-22. Процент выполнения достижения данного индикатора в 2018 году -100%.

2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия на условиях Программы 39%, фактически доля составила 39%. Процент выполнения достижения данного индикатора в 2019 году -100%.

3. Планом  не предусматривалось  молодым семьям дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребенка.

За счет предоставления социальных выплат молодым семьям увеличился уровень обеспеченности жильем молодых семей. Отклонений нет.

Все показатели муниципальной программы  достигнуты.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы  составляет – 99,1%.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов составляет – 1

Коэффициент относительной результативности программы – 1,01

По шкале результативности коэффициент результативности  1,01 соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» в 2019 году оценивается как отличная.

7. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы»

Цели Программы:

- совершенствование системы патриотического воспитания в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

- развитие гражданско-патриотического  сознания  у детей и молодежи, как важнейшей основы  духовно-нравственных  и социальных ценностей.

Для достижения целей Программой предусмотрено решение следующих  задач:

- совершенствовать работу по созданию системы патриотического воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании «Холмский городской округ» используя механизмы программно-целевого метода;

-совершенствовать нормативную и организационно-методическую базу патриотического воспитания;

- развивать и укреплять материально-техническую базу учреждений, клубов, организаций, объединений, занимающихся с детьми и молодежью по программам военно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания;

-содействовать созданию и поддержке военно-патриотических, оборонно-спортивных  клубов и объединений;

-объединить усилия органов местного самоуправления и общественных организаций  (отдела военного комиссариата,  ДОСААФ, Совета ветеранов,  молодёжной организации «Молодая Гвардия Единой России» и других организаций)  для целенаправленной подготовки молодежи к службе в вооруженных силах Российской Федерации;

-повысить качественный уровень мероприятий патриотической направленности;

- использовать символику государства, области и муниципального образования в мероприятиях районного, областного, регионального уровней;

- широко задействовать средства массовой информации для всестороннего освещения проблем в сфере патриотического воспитания и пропаганды знаний о героической  истории  России, людях, оставивших яркий след в истории, науке и культуре России, через различные формы организации работы с детьми и молодёжью и взрослым населением;

-поддерживать инициативы и оказывать всестороннюю поддержку гражданам, общественным организациям и объединениям, клубам, студиям по пропаганде идей и проектов патриотической направленности;

- обеспечить участие граждан муниципального образования «Холмский городской округ» в мероприятиях патриотической направленности районного и областного уровня;

- развитие  нравственной культуры, гражданственности, уважения к социальным нормам.

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 20.02.2014 № 233 (далее – Программа), представляет собой комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы патриотического воспитания в муниципальном образовании «Холмский городской округ» и  развитие гражданско-патриотического  сознания  у детей и молодежи муниципального образования «Холмский городской округ» как важнейшей основы  духовно-нравственных  и социальных ценностей.

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является отдел по делам молодёжи Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

На реализацию мероприятий программы в 2019 году были предусмотрены ассигнования в размере 2 891,8 тысяч рублей из средств местного бюджета. За отчетный период израсходовано 2 880,3 тысяч рублей (99,6%).

Постановлениями администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.04.2019 № 597, от 26.08.2019 № 1324, от 30.12.2019 № 1996 внесены изменения в муниципальную программу, в связи с необходимостью приведения Программы в соответствие с бюджетом МО «ХГО» на 2019 – 2025 годы.

В 2019 году в целях совершенствования нормативно-правовой базы патриотического воспитания, в соответствии с разделом 1 Программы разработаны 6 положений о проведении мероприятий патриотической направленности: конкурс художественного слова и патриотической песни "Виктория", соревнования «Биатлон», конкурс-смотр строя и песни для младших школьников, соревнования «Звездный десант», КТД «Россия - Родина моя», «Школа безопасности», конкурс проектов (программ) патриотического воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании «Холмский городской округ». В 13-ти общеобразовательных организациях, 4 учреждениях дополнительного образования и 15 дошкольных учреждениях реализуются долгосрочные программы по патриотическому воспитанию детей.

Для развития научно-методических и теоретических основ патриотического воспитания по разделу 2 профессиональную подготовку через областные курсы и семинары прошли 2 педагога образовательных учреждений. Также организовано проведение 4-х районных семинара для 50 учителей.

Третий раздел Программы «Совершенствование системы патриотического воспитания», самый объемный по содержанию, включает культурно-массовые мероприятия патриотической направленности: фестивали, соревнования, конкурсы, выставки, викторины, а также мероприятия, посвящённые памятным датам и государственным праздникам России, организованные как в отдельных учреждениях и организациях, так и в общегородском масштабе. Системой учреждений культуры Холмского городского округа в 2019 году организовано и проведено 320 мероприятий патриотической направленности, учреждениями физической культуры, спорта и молодежной политики - 80 районных мероприятий, управлением образования -  220. Для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на работы по благоустройству территорий памятных мест ко Дню Победы в с. Чехов, с. Чапланово, в г. Холмске организована ярмарка вакансий. По результатам ярмарки трудоустроен 35 человек.

- В целях координации деятельности общественных объединений и организаций в интересах патриотического воспитания в рамках четвёртого раздела Программы была запланирована и проведена работа совещательного органа при администрации муниципального образования «Холмский городской округ» -  Координационного Совета по вопросам патриотического воспитания. Состоялось 2 заседания Совета, на котором рассмотрены вопросы: о ходе реализации мероприятий в рамках празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 73 –й годовщины окончания второй мировой войны в муниципальном образовании «Холмский городской округ»; об итогах реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» за 2019 год. Оказывалась финансовая поддержка детским, молодёжным и другим общественным организациям, и объединениям в проведении районных мероприятий патриотической направленности и участии перспективной и талантливой молодежи в областных мероприятиях (региональном этапе Всероссийской акция «Я – гражданин России», спартакиаде допризывной молодежи, стрельбе из пневматической винтовки, юнармейских сборах и др.). Также оказана помощь юнармейскому отряду МО «ХГО» в приобретении формы. Организован и проведен районный конкурс проектов (программ) патриотического воспитания детей и молодежи. На конкурс было представлено 11 проектов, трем победителям оказана финансовая поддержка в их реализации.

На реализацию мероприятий пятого раздела Программы «Укрепление материально-технической базы организаций, задействованных в патриотическом воспитании», затрачены средства в сумме 277,7 тысяч рублей. Данные средства позволили улучшить материально-техническую базу Музея Боевой Славы в МАОУ СОШ № 6. С целью участия в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» приобретено туристическое и спортивное оборудование для МАОУ СОШ № 8. Изготовлены плакаты и брошюры для проведения лекционных занятий с допризывниками, баннеры ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, Дню России, Дню окончания Второй мировой войны. Приобретены комплекты флагов РФ, Сахалинской области, города Холмска, 45 экземпляров книг патриотической направленности (12 наименований).

Большое внимание уделялось в 2019 году информационному обеспечению патриотического воспитания. Все районные мероприятия освещались в местных СМИ - газете «Холмская панорама», на ТРК «Холмск», а также на интернет сайтах и в группах социальных сетей. Кроме того, в рамках шестого раздела Программы «Информационное обеспечение патриотического воспитания» для библиотек и сельских клубов приобретены 30 экз. книг Сахалинского краеведа К.Е Гапоненко «Откуда ты рядом», изготовлены атрибутика, сувениры с символикой к памятным датам.  На реализацию мероприятий данного раздела Программы   затрачены средства в сумме 96,3 тысяч рублей.

Седьмой раздел Программы предусматривает деятельность органов местного самоуправления по использованию государственных символов России и содержит мероприятия по пропаганде государственной символики.  С этой целью отделом по делам молодёжи проведён конкурс на знание государственных символов России, приуроченный ко Дню Конституции РФ. На всех мероприятиях, организованных в рамках Программы по патриотическому воспитанию, использовалась символика государства, Сахалинской области и Холмского городского округа. Организована фотовыставка «Спортивные мероприятия, посвященные памятным датам и в память о замечательных людях Холмского района и Сахалинской области». На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 12,0 тысяч рублей.

В целом, все мероприятия Программы выполнены. Результаты, полученные в 2019 году от реализации мероприятий Программы, показали, что социально-экономический эффект достигнут. По семи из девяти показателям Программы фактические показатели на уровне плановых, а по двум показателям Программы фактические показатели выше плановых:

- Увеличилось количество проведенных районных мероприятий патриотической направленности - 620 (АППГ – 619), выполнение планового показателя на 100 %.

- Количество объединений и учреждений патриотической направленности, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку осталось на уровне прошлого года – 12 (АППГ – 12), выполнение планового показателя на 100 %;

- Количество детских и молодёжных организаций и объединений военно- и гражданско - патриотической направленности осталось на уровне прошлого года – 10 (АППГ – 10), выполнение планового показателя на 100 %;

- Увеличилось количество призовых мест в мероприятиях патриотической направленности областного и федерального уровня до 120 (АППГ – 115), выполнение планового показателя на 100 %;

- Увеличился охват (вовлечённость) молодёжи добровольческим и волонтёрским движением – 20,0 % (АППГ – 15,8%), что превысило плановый показатель на 4,0 %; в муниципальном образовании действует 16 волонтёрских отрядов (аппг-14), в которых задействованы 462 человека (АППГ-293 человек);

- Сохраняется высокий уровень граждан – участников мероприятий патриотической направленности, посвященных государственной символике и памятным датам российской и Сахалинской истории, истории города – 22 % (АППГ-22,0%), выполнение планового показателя на 100 %;

- Количество изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания - 6 наименований (АППГ – 6), выполнение планового показателя на 100 %;

- Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания (50 человек), что на 39 человек больше планового показателя;

- Количество финансовых средств, израсходованных на мероприятия Программы в 2019 году, от плана составило 99,6 %.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень эффективности реализации Программы, в соответствии с Методикой, по результатам 2019 года оценивается как высокий:

- 1) оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов), указанных  от 1,0% до 4,5%;

- 2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы - 0,99 %;

- 3)  оценка степени реализации мероприятий – 1,4;

- 4) коэффициент относительной результативности Программы больше 1, что соответствует отличной результативности реализации программы.

Положительные результаты реализации Программы позволяют сделать вывод о необходимости продолжить дальнейшую работу в рамках муниципальной программы «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы».

По шкале результативности коэффициент результативности больше 1, соответственно, эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы»  оценивается как отличная.

8. Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»

Развитие системы здравоохранения муниципального образования «Холмский городской  округ» – один из  приоритетных и стратегических факторов улучшения  медико-демографической ситуации и состояния здоровья населения, создающего основы  устойчивого социально-экономического развития округа. Необходимость создания условий для оказания медицинской помощи населению Холмского городского округа продиктована расширением потребностей населения в медицинской помощи, растущим использованием новых эффективных технологий, увеличением числа граждан пожилого возраста, растущей стоимости медицинских услуг. Качественное медицинское обслуживание населения зависит от многих факторов, но главным является наличие грамотных высококвалифицированных специалистов. Кадры здравоохранения – это интеллектуальный потенциал отрасли, который требует длительной подготовки, постоянного профессионального развития.

Цели программы

- удержание имеющихся высококвалифицированных медицинских кадров и привлечение новых специалистов,

- поднятие  престижа здравоохранения Холмского городского округа

Задачи программы:

1. Обеспечение служебным жильем врачей государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

2. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки врачам амбулаторно-поликлинического звена государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

В 2019 году на мероприятия программы выделено финансирование в размере 5 319,6 тысяч рублей из средств местного бюджета. Фактически израсходовано 5319,6 тысяч рублей, исполнение составило 100%.

Финансовые средства определены:

- на дополнительные меры социальной поддержки врачам амбулаторно-поликлинического звена государственных учреждений в размере 3 519,6 тысяч рублей;

- на предоставление муниципального служебного жилья медицинским работникам ГБУЗ «Холмская ЦРБ, плановая сумма 1 800,0 тысяч рублей.

В 2019 году по данным ГБУЗ «Холмская ЦРБ» численность врачей составила 141 человек, что на 4,4% больше к численности 2018 года. Численность среднего медицинского персонала 342 человека, что на 4 человека больше прошлого периода 2018 года. Обеспеченность населения врачами на 10000 чел. 38,56%. Обеспеченность населения средним медперсоналом на 10000 чел. 93,62%. Общий процент удовлетворенности населения медицинской помощью, в том числе городского и сельского населения - высокий – составляет 181,49%, где 85,3 %- фактический показатель, 47%- плановый показатель, установленный программой Сахалинской области государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, утверждённой постановлением правительства Сахалинской области от 27.12.2018г. №643.

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы составляет – 100%.

В соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности  муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.04.2015 № 396, провести анализ эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» не представляется возможным.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» не представлены плановые и фактические значения индикаторов программы предусмотренных и выполненных в 2019 году.

9. «Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы»

Основные цели программы:

1. Создание условий для обеспечения жителей «Холмского городского округа» услугами торговли.

2. Повысить эффективность системы торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

Для достижения целей программы должны быть решены следующие задачи:

1. Создание благоприятных условий для развития всех форм торговли, в том числе и нестационарной торговли;

2. Обеспечение сбалансированного размещения на территории района инфраструктуры торговли;

3. Создание комфортной потребительской среды;

4. Повышение качества и культуры обслуживания населения района в сфере торговли;

5. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения муниципального образования «Холмский городской округ»;

6. Повышение экономической доступности товаров для населения муниципального образования «Холмский городской округ».

Данная программа предусматривает перечень мероприятий к реализации:

- Информационное, консультационное и методическое обеспечение (мониторинг розничных и оптовых цен, оказание консультативной, информационной помощи субъектам сферы потребительского рынка по вопросам получения муниципальной поддержки)

- Финансовая поддержка (предоставление субсидий, предоставление гранта, предоставление земельного участка, организация и проведение ярморочный мероприятий).

- В 2019 году в целях выполнения мероприятий программы ответственными исполнителями проведена следующая работа:

- В соответствии с методическими рекомендациями по организации и проведению ярмарок в муниципальных образованиях Сахалинской области приобретены контрольные весы для ярмарок выходного дня, проводимых на территории Холмского городского округа (5,5 тыс. руб.).

- В течение года в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по содержанию мест проведения ярмарок выходного дня приняты и оплачены услуги организаций, обеспечивающих работу ярмарок - (МУП ЖКХ «Мастер», МБУ «Управление городским дорожным хозяйством») на 1318,6 тыс. руб.

- Проведен ежегодный смотр-конкурс «Новогодняя сказка» на лучшее оформление предприятий потребительского рынка, определены победители, вручены благодарственные письма и денежные призы (155,0 тыс. руб.)

- Источник финансирования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, бюджет муниципального образования «Холмский городской округ».

- В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы по итогам её реализации должна быть проведена оценка эффективности и результативности программы.

- Результативность программы оценивается на основе достижения запланированного значения целевых показателей (как процентное соотношение фактического значения показателя к плановому).

- Эффективность программы оценивается на основе результативности программы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию программы.

- Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов.

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы» представлен в таблице № 1.

Таблица № 1

| - Наименование показателя | - Единица измерения | - Значение показателей муниципальной программы |  |  |  | - Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Отчетный год (2019) |  |  |  |
|  |  | - год, предшествующий отчетному (2018) | - План | - Факт | - % |  |
| - Оборот розничной торговли | - млн. руб. | - 8969,3 | - 9058,9 | - 8711,7 | - 96,2 | - На снижение показателя повлияли следующие факторы: в связи с более низкими ценами, набирает все большие обороты приобретение населением округа товаров через интернет, дистанционно. Кроме того, открытие сетевых объектов торговли, активно развивающихся в последние годы, также влияет на снижение розничного товарооборота в показателях (в большинстве случаев такие объекты торговли отчитываются по месту регистрации предприятия). |
| - Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов | - кв. м. на 1 тыс. человек | - 639,9 | - 640,9 | - 702,03 | - 109,5 | - выполнен |
| - Количество объектов торговли для местных товаропроизводителей | - ед. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Показатель установлен с 2022 года |
| - Количество проводимых ярмарок выходного дня | - ед. | - 28 | - 29 | - 41 | - 141,4 | - выполнен |
| - Количество участников на ярмарках выходного дня (среднее) | - ед. | - 21 | - 22 | - 42,5 | - 193,2 | - выполнен |
| - Количество оборудованных ярмарочных площадок | - ед. | - 3 | - 3 | - 3 | - 100 | - выполнен |

Из пяти установленных целевых показателей на 2019 год, по одному не достигнуто планируемого значения (оборот розничной торговли, млн. руб.).

Для оценки степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы сопоставлены фактические и плановые объемы финансирования программы.

На реализацию мероприятий программы в 2019 году был предусмотрен объем финансирования в размере 1479,1 тыс. руб., фактический объем финансирования составил 1479,1 тыс. руб., исполнение мероприятий программы 100 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы осуществляется на основе показателя достижения плановых значений индикаторов (показателей) программы (ДИ), который по итогам 2019 года равен 1,279.

Коэффициент относительной результативности программы (Ко) равен 1,279.

Реализация муниципальной программы за 2019 год признана отличной (при значении коэффициента от 1,0 и более).

10. «Комплексные меры противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»

Цель:

- проведение государственной антинаркотической политики на муниципальном уровне,

- противодействие распространению наркомании в обществе, путем кардинального снижения спроса на психотропные вещества среди различных групп населения.

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016 – 2025 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.01.2016 № 09 (далее – Программа), действует в целях проведения государственной антинаркотической политики на муниципальном уровне, а также противодействия распространению наркомании в обществе, путем кардинального снижения спроса на психотропные вещества среди различных групп населения.

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является отдел по делам молодёжи.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- улучшение качества взаимодействия всех заинтересованных служб в работе по противодействию наркоагрессии;

- снижение числа преступлений и административных правонарушений, связанных с оборотом наркотиков вдвое;

- снижение количества наркозависимых, состоящих в муниципальном образовании на профилактическом учёте, на 30 %; на диспансерном учёте - на 20 %;

- улучшение качества мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования;

- совершенствование организации профилактической работы среди несовершеннолетних в муниципальном образовании «Холмский городской округ»;

- активизация всесторонней пропаганды здорового образа жизни среди населения муниципального образования «Холмский городской округ» всеми доступными средствами;

- приведение в соответствие с потребностью количественного и качественного состава специалистов, способных решать проблемы противодействия злоупотреблению наркотиками;

- оказание различного вида поддержки общественным организациям и объединениям в создании условий для организации и проведения профилактических и реабилитационных мероприятий антинаркотической направленности с несовершеннолетними и молодёжью, склонными к употреблению наркотических средств и психотропных веществ.

- На реализацию мероприятий Программы в 2019 году были запланированы ассигнования в сумме 831,9 тысяч рублей. За отчётный период израсходовано на различные мероприятия антинаркотической направленности 827,2 тысячи рублей или 99,4%.

- Постановлениями администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2019 № 509, от 26.11.2019 № 1771 внесены изменения в муниципальную программу, в связи с необходимостью приведения Программы в соответствие с бюджетом МО «ХГО» на 2020 – 2022 годы.

Текущий контроль за ходом реализации антинаркотической Программы осуществляет муниципальная антинаркотическая комиссия муниципального образования «Холмский городской округ». Положение и состав комиссии утвержден постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (от 09.04.2012 № 311 «Об антинаркотической комиссии муниципального образования «Холмский городской округ»  (с изменениями по постановлениям администрации МО от 13.04.2016  № 515; от 30.01.2017 № 151, от 03.07.2019 № 1031, от 25.07.2019 № 1126). Данная комиссия осуществляет свою деятельность в целях повышения качества взаимодействия всех заинтересованных служб по противодействию незаконному обороту наркотиков (далее – НОН) и профилактике правонарушений среди населения и несовершеннолетних. В рамках мероприятий Программы осуществлялось межведомственное решение вопросов, связанных с незаконным оборотом и употреблением наркотиков. В 2019 году проведено 4 заседания антинаркотической комиссии.

Для улучшения качества взаимодействия всех заинтересованных служб в работе по противодействию наркоагрессии разработан План мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года в МО ХГО на 2015-2020 гг. Отчет об исполнении данного плана ежегодно направляется в адрес антинаркотической комиссии Сахалинской области.

В целях снижения количества преступлений и административных правонарушений, связанных с НОН, в рамках Программы правоохранительными органами были запланированы и проведены межведомственные комплексные оперативно-профилактические операции «Сообщи, где торгуют смертью», «Притон», «МАК-2019», направленные на перекрытие каналов и источников поставки наркотических средств нелегального оборота. В летний период с помощью беспилотного летательного аппарата были обследованы территории в районе с. Чапланово, с. Пятиречье и с. Зырянское. В результате всех проведенных мероприятий выявлено 82 преступления и правонарушения в сфере НОН.

Регулярно размещалась информация в средствах массовой информации о действующем едином телефоне доверия по Сахалинской области с целью информирования органов в сфере контроля за незаконным оборотом наркотиков о местах и гражданах, нарушающих антинаркотическое законодательство. Среди населения распространено более 1000 листовок, плакатов, направленных на антинаркотическую пропаганду. К лицам, нарушившим законодательство, а также употребляющим наркотические средства и психотропные вещества, применялись различные меры уголовного и административного наказания.

В целях повышения качества мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования осуществлялась подготовка и предоставление информационно - аналитических справок и отчётной документации о состоянии наркоситуации в МО «Холмский городской округ» в антинаркотическую комиссию Сахалинской области. К каждому заседанию антинаркотической комиссии администрации муниципального образования «Холмский городской округ» готовились аналитические справки о состоянии наркоситуации, которые обсуждались всеми членами комиссии, вырабатывались меры по её улучшению.

Большая профилактическая работа проводилась среди несовершеннолетних и молодёжи, а также их родителей всеми службами системы профилактики. Учреждениями культуры Холмского городского округа в 2019 году организовано и проведено 482 мероприятия профилактической направленности, учреждениями физической культуры, спорта и молодежной политики - 63 районных мероприятия, управлением образования -  285. Для комплектования фондов библиотек литературой по профилактике наркомании были приобретены 58 наименований тематической литературы в количестве 191 экз. Информация о проделанной профилактической работе регулярно заслушивалась на заседаниях АНК, а также отражена в отчетах всеми исполнителями программных мероприятий за 2019 год.

Проведена организационная работа по участию делегаций, команд от муниципального образования «Холмский городской округ» в областных мероприятиях (День российского студента, итоговое мероприятие по работе в области добровольчества, семинар-совещание по вопросу регионального этапа "Российская студенческая весна", 1-е Международные зимние Игры «Дети Азии», Сахалинская областная лига КВН, региональный этап "Сахалинская студенческая весна", областной этап Спартакиады допризывной молодежи, молодежный образовательный форум "Острова-2019" и др).

В газетах «Холмская панорама» и «Сахалинский моряк» размещено более 42 публикаций по антинаркотической тематике. На канале «ТНТ-Холмск» освещались все заседания антинаркотической комиссии и принятые решения.

- В целом, наркоситуация в муниципальном образовании «Холмский городской округ» - напряженная.

Результаты, полученные в 2019 году от реализации мероприятий Программы, показали, что социально-экономический эффект достигнут. По четырем показателям Программы фактические показатели выше плановых:

- увеличилось количество выявленных преступлений и правонарушений в сфере НОН - 82 (АППГ – 80), также снизился удельный вес раскрытых наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний с тяжелого уровня до напряженного;

- снизилось количество наркозависимых лиц, состоящих на профилактическом учете у врача-нарколога. На конец 2019 года – 88 человек (АППГ - 93 чел.), что меньше на 2% планируемого значения (90 чел.);

- снизилось количество лиц, состоящих на учете за пагубное употребление наркотических веществ. На конец 2019 года – 120 человек (АППГ - 136 чел.), что меньше в 1,1 раз планируемого значения (135 чел.);

- увеличилось количество проведенных мероприятий профилактической направленности – 830 (АППГ – 779), что способствовало вовлечению большего количества несовершеннолетних в антинаркотические мероприятия и мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни – 3981 чел.;

-  увеличен охват детей и молодёжи в возрасте от 11 до 24 лет (контрольная группа) мероприятиями антинаркотической направленности - 3981 чел, что составляет – 82% (АППГ – 80 %);

- - запланированные финансовые средства на мероприятия Программы израсходованы на 99,4% (827,2 тыс. руб.).

- В целом, все мероприятия Программы выполнены. Результаты, полученные в 2019 году от их реализации, показали, что социально-экономический эффект достигнут.   Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень эффективности Программы, в соответствии с Методикой, по результатам 2019 года – высокий:

- 1) степень достижения задач (цели) по каждому из индикаторов составляет от 0,9 % до 1,0 %;

- 2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы – 0,9 %;

- 3) оценка степени реализации мероприятий – 1,0;

- 4)  коэффициент относительной результативности программы – 1,1.

В дальнейшем необходимо продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.01.2016 № 09.

По шкале результативности коэффициент результативности больше 1, соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы» в 2019 году оценивается как отличная.

11. «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»

Принятие данной подпрограммы обусловлено необходимостью повышения эффективности контроля за криминогенной обстановкой, сосредоточения сил и средств правоохранительных органов и других ведомств на борьбу с преступностью, повышения безопасности на улицах и в общественных местах, снижение темпов роста числа и доли тяжких преступлений в муниципальном образовании.

Основная цель данной программы:

- обеспечение правопорядка и безопасности граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Основные задачи программы:

- снижение уровня тяжких  преступлений на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере профилактики правонарушений;

- улучшение координации деятельности органов исполнительной власти муниципального образования «Холмский городской округ» с правоохранительными органами по предупреждению правонарушений;

-  вовлечение в работу по предупреждению правонарушений общественных  организаций, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности;

-  повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения  о правонарушениях за счет технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- повышение уровня общественного правосознания.

Исполнение мероприятий программы за  2019 года следующее:

1.Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах.

2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

3. Информационно-методическое обеспечение.

1.Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах.

1.1.	Проведение мероприятий по созданию и развитию на территории Холмского городского округа общественных формирований граждан правоохранительной направленности

В 2019 году Холмская местная общественная организация «Добровольная народная дружина» принимала участие в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, «Открытие Новогодней елки», «Рождество Христово», «Крещение», 23 февраля День защитника Отечества, 8 марта - Международный женский день, масленица, 1 мая, 9 мая, последний звонок для учащихся окончивших школы, Рок концерты, и другие мероприятия с массового характера, а также осуществляли охрану памятников и мест захоронения воинов, павших в году Великой Отечественной войны. Дружинники участвовали в совместных рейдах с сотрудниками ОМВД России по Холмскому городскому округу на территории города и района. Всего дружинники, совместно с сотрудниками полиции, принимали участие в более 60 различных мероприятиях по охране общественного порядка и общественной безопасности в местах массового скопления людей.

В 2019 году дружинники участвовали в двух совместных рейдах с УФСИН по Холмскому району, кроме этого проведены рейды с инспекцией по делам несовершеннолетних, по неблагополучным семьям, проведены рейды совместно с сотрудниками ОМВД России по Холмскому городскому округу с целью выявления фактов незаконной реализации спиртных напитков. В населенных пунктах Холмского района выявлено 4 факта, составлены материалы об административном правонарушении.

Всего в рамках мероприятий выявления фактов незаконной реализации спиртных напитков было проведено 9 рейдов. В 2019 году дружинники принимали участие в профилактических мероприятиях: «Мак», «Мигрант», «Пешеход», «Профилактика», «Алкоголь», «Путина 2019».

За 12 месяцев 2019 года при участии дружинников подразделением ОППС ОМВД России по Холмскому городскому округу было составлено 44 протокола об административных правонарушениях:

Ст. 12.29 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или лицом, участвующих в процессе дорожного движения) – 1 (АППГ – 22);

Ст. 14.2. КоАП РФ (незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена) – 4 (АППГ – 1);

Ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданам или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию лиюо режима пребывания (проживания в Российскую Федерацию) – 0 (АППГ – 3);

Ст. 19.24 КоАП РФ (несоблюдения административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре) – 3 (АППГ – 1);

Ст. 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах) -0 (АППГ – 4);

Ст. 20.1. КоАП РФ (Мелкое хулиганство) – 9 протоколов (АППГ – 3);

Ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) – 27 протокола (АППГ – 16);

Ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания) – 0 (АППГ – 10).

За 2019 года дружинниками проведено 193 выхода на охрану общественного порядка (АППГ- 142).

1.2. Проведение оперативно-профилактической операции «Оружие» по изъятию на возмездной добровольной основе оружия и боеприпасов у населения.

В течение 2019 года из ОМВД России по Холмскому городскому округу поступили документы для оформления распоряжений на выплату денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за 1 единицу в сумме 10,0 тыс. рублей (охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие), на выплату денежного вознаграждения за патроны 12 калибра от гладкоствольного оружия в количестве 135 (сто тридцать пять) штук пригодных к стрельбе. Итого выплачено 2 гражданам в общей сумме 15,4 тыс. рублей.

1.3.  Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах в рамках внедрения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город».

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Холмского городского округа заключены договора на техническое обслуживание системы видеонаблюдения сумму 288,3 тыс. руб.; заключен договор на монтаж системы видеонаблюдения по ул. Школьная, д. 58 на сумму 511,1 тыс. рублей.

1.4.Обслуживание, ремонт технических средств и линии системы видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан.

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Холмского городского округа заключены договора на техническое обслуживание системы видеонаблюдения сумму 300,0 тыс. руб.

1.5. Выплата адресной помощи лицам, осужденным к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

В 2019 году производилась выплата адресной помощи. Документы на рассмотрение поступали из Холмского филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области, по решению суда, на выплату денежных средств для оформления паспорта гражданина РФ, прохождения медицинской комиссии для последующего трудоустройства.

1.6. Мероприятия, направленные на предоставление помещений для участковых уполномоченных полиции с проведением ремонтных работ.

В 2019 году финансирование из средств местного бюджета на данное мероприятие не выделялось.

1.7. Мероприятия, направленные на приобретение жестких ограждений (стоек) для перекрытия подъездных путей к местам проведения массовых мероприятий.

В 2019 году финансирование из средств местного бюджета на данное мероприятие не выделялось.

2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

2.1.Проведение экскурсий для несовершеннолетних, включая «группу риска»; осужденных к наказаниям без изоляции от общества, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции:

- в Холмский городской суд;

- в спецшколу с. Костромское;

- в учреждения ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области

В целях профилактики правонарушений проведены экскурсии в Холмский городской суд для учащихся школ:

- 20.04.2019 года СОШ № 1, 6, 8, 9 в количестве 20 человек;

- 14.11.2019 года СОШ № 1, 6, 8, 9 в количестве 20 человек.

26.11.2019 года организована и проведена экскурсия в специальное учебное заведение закрытого типа с. Костромское для обучающихся г. Холмска в количестве 17 человек.

В ОДН ОМВД по Холмскому городскому округу 3 экскурсии:

- 13.11.2019 года СОШ № 8 в количестве 7 человек;

- 19.11.2019 года СОШ № 1, 9, ОСОШ в количестве 32 человека;

- 21.11.2019 года СОШ с. Правда в количестве 21 человек.

2.2.Проведение мероприятий в рамках акции «Правовой день».

25.11.2019 года с привлечением активистов волонтерской организации г. Холмска «Горячее сердце» в общественных местах города «Холмска: на площади им. Ленина, площади Мира и Приморском бульваре, среди несовершеннолетних жителей г. Холмска организовано проведение викторины «Права и обязанности ребенка», также в ходе проведения викторины были распространены профилактические буклеты в количестве 400 штук.

2.3.Проведение межведомственной комплексной операции «Подросток».

В рамках проведения операции «Подросток» организованы и проведены:

20.05.2019 года в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД» среди жителей г. Холмска волонтерами были распространены 500 профилактических буклетов и 500 красных лент;

29.06.2019 года мероприятия в День молодежи на Приморском бульваре (чествование лучшей молодежи + интерактивные площадки: фотогалерея "Я - молодой", фотозона «У нас на районе», инстаграммка «molodejkholmsk», беспроигрышная лотерея, фотоохота). Количество участников – 200 человек.

11.09.2019 года в рамках уличной акции во Всероссийский день трезвости волонтерами были распространены буклеты в количестве 200 штук.

В течение июня 2019 года был организован интернет-челлендж «Зарядись, Холмск» в соцсети «Инстаграм» (все желающие могли разместить видео на тему здорового образа жизни). Количество участников – 90 человек.

01.06.2019, 08.07.2019 года организованы благотворительные акции «Ты можешь мне помочь» для детей, оказавшихся в ТЖС, находящихся на лечении в детском отделении ГБУЗ «ХЦРБ». На собранные волонтерами средства были закуплены развивающие игры, канцелярские товары, товары личной гигиены и переданы в детское отделение.

Также в период с 19.08.2019 по 25.08.2019 года с привлечением волонтеров была организована акция «Помоги собраться в школу», по итогу акции было собрано 46 подарков, которые вручены детям из семей СОП и ТЖС.

2.4. Оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении.

Оказана помощь в приобретении одежды и обуви 6 подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении.

2.5. Проведение месячника по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи.

С 01.11.2019 года по 30.11.2019 года на территории городского округа проведен месячник по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи. В проведении месячника приняли участие все муниципальные учреждения системы профилактики.

В рамках проведения месячника организованы и проведены:

17.11.2019 года совместно с ГОБДД по МО ХГО проведена акция в День памяти жертв ДТП;

25.11.2019 года акция в рамках VII Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» с раздачей информационных буклетов;

30.11.2019 года экологическая акция на Холмском перевале (экобитва) среди учащихся общеобразовательных организаций.

В соответствии с планом мероприятий по проведению месячника по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории муниципального образования «Холмский городской округ» во всех образовательных организациях были проведены мероприятия, направленные на повышение эффективности профилактической работы среди несовершеннолетних.

В целом, месячник по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи в муниципальном образовании «Холмский городской округ» прошел активно. Использованы разнообразные формы и методы, способствовавшие профилактике правонарушений и преступлений, употребления несовершеннолетними ПАВ. В СМИ освещались результаты работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В течение месячника по профилактике правонарушений преступления несовершеннолетними не совершались.

2.6. Проведение тематических мероприятий в образовательных учреждениях в период месячника по профилактике преступлений и правонарушений

В ноябре 2019 года проведен месячник по профилактике преступлений и правонарушений (беседы, конкурс проектов, лекции, тематические викторины, классные часы и т.д.). Охват 4100 человек.

2.7. Организация молодежных акций и мероприятий:

-    Международный день детского телефона доверия;

- поддержка районных акций профилактической направленности, организуемых волонтерами

17.05.2019 года отделом по делам молодежи и волонтерской организацией г.Холмска «Горячее сердце» (10 человек) проведена акция «Телефон доверия». На улицах Холмска среди детей, подростков и родителей были распространены наклейки в количестве 400 штук с нанесенным детским телефоном доверия.

Для оказания поддержки единой волонтерской организации Холмского района «Океан добра» в обеспечении экипировкой для участия в районных акциях профилактической направленности были закуплены жилеты в количестве 10 штук, также оказана поддержка в проведении экологической акции на Холмском перевале (экобитва) среди обучающихся образовательных организаций (30.10.2019 г.), профилактических акций, проводимых в рамках фестиваля уличных культур «ЮГ-2019» (20.07.2019г.), уличной акции в с. Яблочное, направленной на популяризацию ЗОЖ (14.07.2019 г.).

2.8. Организация и проведение районного конкурса проектов (программ) по реализации государственной молодежной политики в Холмском городском округе по направлению: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи.

На конкурсе было представлено 4 проекта. На основании решения Экспертно-консультативного совета конкурса распределены призовые места, согласно набранным баллам в следующем порядке:

1 место – МБОУ ДО ДДТ г. Холмска за проект «Знай и соблюдай!»;

2 место – СВМУ им. Т.Б. Гуженко за проект «Остров сбывшейся мечты»;

3 место – МАОУ СОШ №6 за проект «АнтиАд»;

3 место – МБОУ СОШ с. Костромское за проект «Новое поколение».

2.9. Оказание психологической поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в социально-опасном положении.

В 2019 году с несовершеннолетними СОП проведено – 107 бесед, 10 совместных рейдов в 4 семьи СОП, 13 совместных рейдов в семьи с несовершеннолетними СОП.

2.10. Турнир по стритболу «Оранжевый мяч» среди дворовых команд.

20 июля 2019 года прошел турнир по стритболу в рамках Первого Молодежного арт-фестиваля уличных культур «ЮГ 2019», приняло участие 12 команд, 60 участников.

2.11. Проведение спартакиады для дошкольников.

В июне проведена муниципальная спартакиада для воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Количество участников – 84 человека.

2.12. Проведение турнира «Холмская лыжня».

23 февраля 2019 года в с. Чапланово в рамках массовых лыжных гонок «Лыжня России-2019» проведен турнир «Холмская лыжня», участие приняли 92 спортсмена.

2.13. Организация и проведение турниров  дворовых команд по футболу (летом)  и хоккею (зимой) в рамках  проекта «Спорт против подворотни».

В период с 27.01.2019 по 10.02.2019 года проведен районный этап турнира дворовых команд «Спорт против подворотни – Золотая шайба»

В период с 27.05.2019 по 30.05.2019 года проведен турнир по  футболу  «Спорт против подворотни».

2.14.	Проведение профилактических акций, конкурсов, направленных на  профилактику противоправных действий среди учащихся.

В августе 2019 года проведен конкурс профилактических проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Приняло участие 15 человек.

2.15.	Проведение профилактических  мероприятий в период летних каникул с детьми, посещающими лагеря дневного пребывания.

В июне-августе 2019 года в период летней оздоровительной кампании были организованы и проведены следующие мероприятия:

1.	Праздничное открытие летнего сезона «Здравствуй, лето!»;

2.	Коллективно-творческое дело «Мы – дети России» (кругосветка);

3.	Веселые старты «Лето-это здорово!»;

4.	Экологический квест;

5.	Конкурс детской песни «Битва хоров»;

«Мы – вместе», «Наши дети – наша радость».

Приняло участие 1700 человек.

2.16. Направление школьников на обучение в областную очно-заочную школу «Лидер».

Направление детей (3 человека в апреле 2019 года и 2 человека в сентябре 2019 года) на обучение на весеннюю и осеннюю сессию в областную очно-заочную школу «Лидер».

Освоение средств не в полном объеме, в связи с отчислением одного ребенка из школы «Лидер». Сессия у обучающегося рассчитана на 2 года, поэтому зачисление нового ребенка не предусмотрено.

2.17. Трудоустройство отдельных категорий молодежи на квотированные рабочие места в рамках Закона Сахалинской области «О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи в Сахалинской области» от 24.12.2012 года № 111-ЗО.

В 2019 году заключено 3 договора о квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи со следующими предприятиями: ИП Ким Джон Ги, ИП Федоров А.А., ИП Клименко С.Е. В рамках заключенных договоров трудоустроены 7 человек данной категории по профессиям тракторист-машинист, юрист, повар, экономист, техник-программист, психолог. Субсидия областного бюджета на реализацию данного направления составила 721,3 тыс. рублей.

2.18.  Проведение мероприятий по работе с семьями СОП.

На выделенные денежные средства приобретены 100 новогодних подарка, которые вручены детям из семей, находящихся в социально опасном положении.

2.19. Проведение курсовой подготовки, повышение квалификации педагогов по вопросам профилактики девиантного  поведения детей и подростков.

Участие 26 человек в областных конкурсах по вопросам профилактики девиантного поведения детей и подростков.

3. Информационно-методическое обеспечение.

3.1.	Пополнение фондов 13 библиотек округа новой литературой, формирующей позитивный взгляд на мир, установка на здоровый образ жизни, нравственные ценности.

11 марта заключен договор № Б-120/19 на поставку книжной продукции с ООО «Издательство «Эксмо» на общую стоимость 50,0 тыс. руб.  Приобретено 145 экземпляров книг тематической направленности 44 наименований.

3.2.	Правовой всеобуч для несовершеннолетних и родителей (подготовка и распространение буклетов)

В ноябре 2019 года проведен правовой всеобуч в образовательных организациях (разработка и распространение буклетов).

3.3.	Освещение и размещение в средствах массовой информации (газете, телевидении), официальном интернет сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ»  мероприятий и материалов о деятельности в сфере профилактики правонарушений.

-В 2019 году МАУ «Холмск медиа» учреждением были выпущены материалы по тематике профилактики правонарушений:

- в телеэфир ТРК «Холмск» выпущены 64 материала;

- в социальных сетях размещены 74 материала;

- в газете «Холмская панорама» опубликованы 19 материалов.

4. Мероприятия, направленные на профилактику браконьерства и правонарушений в сфере водных биологических ресурсов.

4.1.	Проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику браконьерства и правонарушений в сфере охраны водных биологических ресурсов	ОМВД России по Холмскому городскому округу.

- В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Путина-2019» ОВМД России по Холмскому городскому округу было выявлено и раскрыто 1 преступление (АППГ- 11), предусмотренное ст.256 УК РФ. Всего за время проведения оперативно-профилактических мероприятий было зарегистрировано 6 сообщений о преступлениях, предусмотренных ст.256 УК РФ, однако в 5 случаях было принято решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с малозначительностью причиненного ущерба, по данным фактам было составлено 6 протоколов, предусмотренных ст. 8.37 КоАП РФ (АППГ-5).

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ

ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2019 год

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число зарегистрированных преступлений | количество |  | 643 | 630 | 667 | Увеличение количества зарегистрированных преступлений по сравнению с показателем, предшествующему году исполнения программы и плановому значению за счет регистрации преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. |
|  |  | в % к уровню предыдущего года |  | -2% | -2% | +5,9% |  |
| 2. | Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения | количество |  | 164,1 | 160,8 | 176,1 | Увеличение в общем объеме преступлений, зарегистрированных в 2019 году на 10 тыс. населения. Количество преступлений ниже среднеобластного на 18,3 %. |
|  |  | в % к уровню предыдущего года |  | -2% | -2% | +9,5% |  |
| 3. | Преступления, совершенные лицами, ранее совершавшими преступления | количество |  | 261 | 258 | 195 | Уменьшение количества зарегистрированных преступлений по сравнению с показателем, предшествующему году исполнения программы и плановому значению. |
|  |  | в % к уровню предыдущего года |  | - | -1% | -24,4% |  |
| 4. | Преступления, совершенные несовершеннолетними/ число несовершеннолетних, совершивших преступления, в том числе состоящими на учете в КДН | количество |  | 15/16(5) | 14/15(4) | 13/12(2) | Уменьшение преступлений, совершенных подростками, в т.ч. состоящих на учете в КДН, Основная проблема: защита прав и интересов детей, в 2019 году зарегистрированы факты насилия в отношении детей. |
|  |  | в % к уровню предыдущего года |  | - | -5% | - 7,1% |  |
| 5. | Преступления, совершенные лицами в состоянии алкогольного опьянения | количество |  | 201 | 197 | 148 | Уменьшение количества зарегистрированных преступлений по сравнению с показателем, предшествующему году исполнения программы и плановому значению. |
|  |  | в % к уровню предыдущего года |  | - | -2% | -24,9% |  |
| 6. | Мероприятия, при проведении которых для обеспечения общественного порядка привлекались народные дружинники | количество |  | 48 | 52 | 60 | Увеличение количества рейдовых мероприятий связано с проведением мероприятий, согласно плана работы с ОМВД России по Холмскому городскому округу |
| 7. | Установка камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей | количество |  | 12 | 10 | 7 | Уменьшение количества установленных камер связано с увеличения стоимости их обслуживания, а также некорректно составленным техническим заданием для установки камер по ул. Морской |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016 - 2025 годы» за 2019 год.

1.	Оценка степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений.

Все индикаторы (показатели) с желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сд1 =  630 / 667 * 100% = 0,944

Сд2 =  160,8 / 176,1 * 100% = 0,913

Сд3 = 258 / 195 * 100% = 1,323

Сд4 =  14 / 13 * 100% = 1,076

Сд5 = 197 / 148 * 100 % =  1,331

Все индикаторы (показатели) с желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Сд6 = 60 / 52 * 100 % = 1,154

Сд7 = 4 / 10 * 100 % = 0,4

2.	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и ее подпрограмм.

Уф= 3207,5  /  3215,5 * 100% =  1

3.	Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий.

ДИ = (0,944 + 0,913 + 1,323 + 1,077 + 1,331 + 1,154 + 0,4) / 7 =  1,02

4.	Коэффициент относительной результативности программы

Ко = 1,02 * 100 / 1 = 102

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет – 99,8%.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов – 1,02

Коэффициент относительной результативности программы составил – 1,02

По шкале результативности коэффициент результативности больше 1, соответственно, эффективность реализации муниципальной программы. «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы» в 2019 году оценивается как отличная.

12. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы».

Основным направлением деятельности в повышении безопасности дорожного движения на территории Холмского городского округа является модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры, повышение дисциплины участников дорожного движения, а также мероприятия, направленные на повышение безопасности участия детей в дорожном движении.

Основными целями программы являются:

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Задачи программы:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий;

- повышение правового сознания участников движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- совершенствование системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- повышение безопасности дорожных условий.

Администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» принимаются меры по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания и обеспечению равной доступности пассажирских услуг для населения Холмского городского округа.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 298,1 км, в том числе 34 км с асфальтобетонным покрытием федерального значения (федеральная собственность Южно-Сахалинск – Холмск), 82 км регионального или межмуниципального значения (областная собственность), 182,1 км дорог общего пользования местного значения (муниципальная собственность).

В настоящее время автобусные пассажирские перевозки на территории муниципального образования осуществляет ряд предприятий автомобильного транспорта. Ведущими из них являются ООО «ХАТК»,  МУП ЖКХ «Мастер», ИП Бугаев В.А., ИП Никитин Б.Н.

В отчетном периоде постоянно осуществлялся надзор за состоянием улично-дорожной сети.

На выполнение мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы» на 2019 год определен объем финансирования в размере 81 053,3 тысяч рублей (местный бюджет), фактические расходы на выполнение мероприятий составили 77 541,0 тысяч рублей, исполнение 95,7%.

В том числе исполнение по мероприятиям:

- приобретение и распространение световозвращающих элементов в одежде для учащихся общеобразовательных учреждений в целях предотвращения ДТП с участием детей-пешеходов в темное время суток;

- районный  этап конкурса "Безопасное колесо";

- участие команды Холмского городского округа в областном этапе конкурса "Безопасное колесо» (финансовое обеспечение);

- оснащение образовательных учреждений округа методическими материалами по безопасности дорожного движения;

- закупка и установка на пешеходных переходах улично-дорожной сети населенных пунктов искусственных неровностей для обеспечения безопасности пешеходов, в том числе непосредственно прилегающих к образовательным учреждениям;

- обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов дорожным ограждением;

- обустройство улично-дорожной сети населенных пунктов дорожными знаками и дорожной разметкой в соответствии с Проектом организации дорожного движения;

- субсидия на возмещение затрат по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по социально-значимым маршрутам в границах муниципального образования «Холмский городской округ»-31305,6 тыс. руб.

- предоставление услуг финансового лизинга в целях приобретения автобусов для перевозки пассажиров для муниципального образования «Холмский городской округ»- 10314,0 тыс. руб.

Программой предусмотрено 7 индикаторов:

- число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории МО «Холмский городской округ» при плане 4 (чел.), факт 2 (чел.); Исполнение индикатора 78%;

-   число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории МО «Холмский городской округ» - 0 (чел.), факт -0 (чел.);

-  число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории МО «Холмский городской округ»- 49 (чел.), факт 90 (чел.). Выполнение 54,4%.

- число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории МО «Холмский городской округ»-2 (чел.), факт -11 (чел.). Исполнение 0,11 %.

- социальный риск (коэффициент погибших на 10 тыс. населения)- 1,2. Факт 0,54. Индикатор перевыполнен.

- транспортный риск (погибших на 1 тыс. транспортных средств)- план 6,5, факт 7,4. Исполнение 0,87%.

- приобретение автобусов 14 (шт.), факт 14 шт., исполнение 100%.

Следует обратить особое внимание на неблагоприятную обстановку в муниципальном образовании, связанную с безопасностью дорожного движения. Принять необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, профилактику дорожно – транспортных происшествий, снижение тяжести последствий при ДТП, а также выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, влияющих на возникновение ДТП.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений.

Все индикаторы (показатели) с желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, кроме последнего:

Сд1 = 4 / 2 * 100% = 2

Сд2 = 0 / 0 * 100% = 0

Сд3 = 49 / 90 * 100% = 0,54

Сд4 = 2 / 11 * 100% = 0,18

Сд5 = 1,2 / 0,54 * 100 % = 2,2

Сд6 = 6,5 / 7,4 * 100% = 0,87

Сд7 = 14 / 14 * 100 % = 1

2.	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и ее подпрограмм.

Уф= 77541,0  /  81053,3 * 100% =  0,95

3.	Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий.

ДИ = (2+0+0,54+0,18+2,2+0,87+1) / 7 =  0,97

4.	Коэффициент относительной результативности программы

Ко = 0,97 * 100 / 95,7 =1,01

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет – 95,7%.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов – 0,97

Коэффициент относительной результативности программы составил – 1

Следовательно, по шкале результативности коэффициент результативности программы составляет 1. Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы  «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы году оценивается как удовлетворительная.

13. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы

Целью программы:

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений. Укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения. Формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям.

Основными задачами программы являются:

- сведение к минимуму условий для проявлений терроризма и экстремизма на территории округа;

- повышение уровня взаимодействия органов власти;

- укрепление системы муниципальной поддержки гражданских, общественных и национально-культурных инициатив, способствующих поддержанию межнационального мира и согласия;

- преодоление негативных этностереотипов;

- совершенствование деятельности учреждений образования, культуры, средств массовой информации по формированию уважения к истории, культуре представителей различных народов России.

В соответствии с принятыми задачами определены мероприятия, которые отражены в 3-х разделах программы:

Раздел 1. Организационные мероприятия.

Раздел 2. Профилактические мероприятия.

Раздел 3. Ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских явлений.

1. Организационные мероприятия.

1.1. Разработка и показ тематических видеоматериалов (социальной рекламы) антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

В рамках исполнения муниципального заказа в 2019 году в эфире телеканала «ТНТ-Холмск» транслировались видеоролики «Профилактика терроризма и экстремизма». Всего показов – 517 на 18802 секунды.

1.2. Изготовление печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма.

В 2019 году были в администрации были разработаны и напечатаны буклеты по профилактике терроризма и экстремизма в количестве 100 штук.

Управлением образования в 2019 году изготовлено 150 листовок и буклетов по профилактике терроризма и экстремизма.

1.3.	Приобретение металлодетекторов.

Мероприятие выполнено в 2017 году.

2. Профилактические мероприятия.

2.1.	Проведение в образовательных учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ» мероприятий («круглые столы», семинары, лекции, беседы) с возможным привлечением специалистов органов местного самоуправления, представителей общественности в целях профилактики терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений

В 2019 году в образовательных учреждениях проведено около 80 мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма. В том числе классные часы, беседы, уроки мужества, конкурсы рисунков, спортивные мероприятия, семинары, анкетирование, показ тематических фильмов, роликов. Охват обучающихся составил 3800 человек.

Учреждения сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» ежегодно 3 сентября проводят разноплановые мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В 2019 году в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в городе и селах Холмского городского округа было проведено 16 тематических мероприятий, общих охват составил 355 человек.

Одно из направлений в работе учреждений культуры Холмского городского округа по воспитанию толерантности, мировоззрения в сфере национальных отношений – это проведение мероприятий по поддержке национальных культур. В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения на постоянной основе организовываются и проводятся: новогодние каникулы совместно с воскресной школой рождественские концерты (367 человек); совместно с представителями православной церкви на территории Приморского бульвара, в селах ежегодно 19 января праздник «Крещение Господне» (Богоявление), принимало участие более 500 человек; с 06 по 10 марта на территории округа было проведено 12 мероприятий, посвященных Масленице и прочее…

Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике в ходе к подготовке и проведения спортивных мероприятий большое внимание уделяется информационно-пропагандистской работе со спортсменами, проведение бесед по раскрытию сущности и опасности терроризма. На объектах спорта имеется наглядная агитация, брошюры, плакаты. Тренерами ведется разъяснительная работа среди детей и родителей, обучающихся и воспитанников о возможной угрозе жизни и здоровья при терактах.

Проведено более 20 мероприятий с общим числом участников более 3000 человек.

2.2.	Проведение мероприятий по соблюдению антитеррористической защищенности объектов культуры, образования и спорта при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан.

В управлении образования при проведении мероприятий с массовым пребыванием детей в ОУ организованы:

1.	Пропускной режим: контроль пребывания посторонних лиц и предметов на территории учреждения и в помещениях.

2.	Регулярный обход территорий, помещений образовательного учреждения.

3.	Организация дежурства администрации, педагогического персонала.

4.	Проведение наблюдения за автотранспортом, припаркованном в непосредственной близости у здания образовательного учреждения.

5.	Документационное обеспечение (издание необходимых приказов, утверждение планов) безопасности при проведении массовых мероприятий.

6.	Проведение мероприятий по ознакомлению детей с правилами техники безопасности.

Органами ОМВД России по Холмскому городскому округу, Холмским отделом УФСБ проводятся обследования зданий, сооружений мест проведения массовых мероприятий на антитеррористическую защищенность объектов культуры.

В целях безопасности при проведении спортивных мероприятий привлекаются дежурные спортивных объектов, которые осуществляют пропускной режим и контроль при проведении спортивных мероприятий.

Установлены камеры наблюдения на ледовом катке «Холмск-Арена», плавательном бассейне, физкультурно-оздоровительном комплексе, спортивном комплексе по ул. Советская, 93 А, стадионе «Маяк Сахалина».

На спортивных объектах установлены системы экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, все объекты оснащены системой видеонаблюдения, а также спортивном объекте ФОК, с/з «Отвага», с/з «Лермонтово» имеется тревожная сигнализация (кнопка экстренного вызова).

На регулярной основе ежемесячно с работниками спортивных объектов проводятся инструктажи по антитеррористической защищенности объектов и действием работников в случае возникновения террористической опасности.

2.3.	Привлечение представителей общественных объединений, и иных некоммерческих организаций к активному участию в мероприятиях, посвященных государственным праздникам, памятным дням и иным мероприятиям округа.

В учреждения образования в 2019 году совместно с военным комиссариатом, воинскими подразделениями, силовыми структурами прошли:

- дружеская встреча с военнослужащими воинской части ВЧ 21527-7 с. Костромское;

- концертная программа для военнослужащих воинской части ВЧ 21527-7 «Защитникам Отечества посвящается»;

- смотр строя и песни, посвященный Дню Защитника Отечества;

- встреча с воинами-афганцами под руководством председателя Холмского городского округа Совета ветеранов Лалетина Л.И.

Учреждения культуры активно сотрудничают с общественными объединениями и некоммерческими организациями, находящимся на территории муниципального образования.

В 2019 году представители общественных объединений и некоммерческих организаций были привлечены к участию в 15 мероприятий.

Регулярно оказывается содействие в организации и проведении различных мероприятий, выделяется автотранспорт для Холмской городской общественной организации ветеранов, Холмской районной общественной организации инвалидов ХОО «Сахалинские корейцы», ОО «Местная татарская национально-культурная автономия», Общество слепых, ОО «Союз женщин России», ХМО ООО «Дети войны».

В течение 2019 года учреждения управления по физической культуре, спорту и молодежной политики активно принимали участие в мероприятиях, посвященным: I зимние Международные игры «Дети Азии», молодежный флешмоб, акциях «Вахта памяти», «Подарок ветерану», «Георгиевская ленточка» и прочее. Проведено 20 мероприятий, количество принявших участие 1500 человек.

2.4.	Проведение тренировочных занятий по эвакуации учащихся, воспитанников, работников учреждений в случае возникновения кризисных ситуаций, тематических занятий о признаках подготовки и проведения возможных террористических актов и самостоятельных действий учащихся и педагогов при террористической угрозе.

В 2019 году в образовательных организациях проведено более 86 тренировок по эвакуации учащихся.

На основании приказа Управления образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» «О реализации программных мероприятий» в августе 2019 года общеобразовательными организациями СОШ с. Правда, с. Яблочное, с. Чапланово, с. Чехов, СОШ № 1 г. Холмска, приобретены стенды по антитеррористической безопасности.

В учреждениях культуры регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации учащихся, посетителей, читателей, работников учреждений в случае возникновения террористических актов, кризисных ситуаций и самостоятельных действий при террористической угрозе.

В учреждениях управления по физической культуре, спорту и молодежной политике в 2019 году проведено 2 тренировочных мероприятий с участием 110 человек. Финансирование на проведение данных мероприятий не предусмотрено.

МКУ «Управление по делам гражданкой обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования «Холмский городской округ» совместно с управлением образования, управлением культуры и архивного дела, управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмский городской округ» проводятся профилактические и тренировочные мероприятия по эвакуации учащихся, воспитанников и работников учреждений в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций, в том числе террористических актов.

3. Ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских явлений.

3.1.	Совершенствование правовой базы, регламентирующей порядок организации и осуществления мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Холмского городского округа.			Отделом организационной работы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на постоянной основе проводится работа по приведению нормативных правовых актов в соответствие действующему законодательству.

В муниципальном образовании «Холмский городской округ» в целях осуществления мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на постоянной основе действуют следующие комиссии:

- антитеррористическая комиссия муниципального образования «Холмский городской округ»;

- межведомственная рабочая группа по информационно-пропагандистскому противодействию идеологии терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- комиссия по обследованию мест массового пребывания людей на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

3.2.	Проведение заседаний по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

-   В 2019 году проведено:

- 5 заседаний антитеррористической комиссии муниципального образования «Холмский городской округ», рассмотрено в общей сложности 15 вопросов;

- 2 заседания МРГ по информационно-пропагандистскому противодействию терроризму и экстремизму, рассмотрено 5 вопросов;

- 2 комиссии по обследованию и категорированию мест массового пребывания людей.

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ

ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2019Г.

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | шт. | 118 | 121 | 261 | Увеличение проведенных мероприятий от числа плановых |
| 2. | Количество человек, принявших участие в проведенных мероприятиях | чел. | 160 | 165 | 13329 | Значительное увеличение охвата человек, принявших участие в мероприятиях |
| 3. | Количество выпущенных информационных материалов | раз | 360 | 360 | 530 | Увеличение количества выпущенных информационных материалов от плана |
| 4. | Количество изготовленной печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма | шт. | 500 | 500 | 250 | Недостаточное финансирование |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016 - 2025 годы» за 2019 год

- Оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений.

Все индикаторы (показатели) с желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Сд1 = 261 / 121 * 100 % = 2,157

Сд2 = 13329 / 165 * 100 % = 80,781

Сд3 = 530 / 360 * 100 % = 1,472

Сд4 = 250 / 500 * 100 % = 0,5

- Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и ее подпрограмм.

Уф= 125 / 125 * 100% = 1

- Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий.

ДИ = (2,157 + 80,781 + 1,472 + 0,5) / 4 = 21,23

- Коэффициент относительной результативности программы

Ко = 21,23 * 100 / 1 = 21,23

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было определено финансирование в размере 125,0 тысяч рублей, фактически израсходовано на мероприятия программы 125,0 тысяч рублей, исполнение составило 100%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет – 100,0%.

Степень достижения плановых значений индикаторов составляет – 21,23

Коэффициент относительной результативности подпрограммы составляет – 21,23

По шкале результативности коэффициент результативности больше 1, соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы» в 2019 году оценивается как отличная.

14. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»

Настоящая программа является важной составной частью антикоррупционной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ», обеспечивающей согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение коррупции.

Основными целями программы: являются:

- проведение эффективной политики по предупреждению коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»;

- совершенствование системы профилактики проявлений коррупции;

- снижение уровня коррупции при исполнении органами местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» муниципальных функций и представлении муниципальных услуг гражданам и организациям;

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»;

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции.

Задачи программы:

1. обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2.  вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;

3. мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;

4. формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным действиям;

5. организация противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»;

6.  предупреждение коррупционных правонарушений;

7. подготовка квалифицированных специалистов для реализации антикоррупционной политики;

8.  повышение правовой грамотности населения в сфере противодействия коррупции;

9 повышение роли средств массовой информации в пропаганде и реализации антикоррупционной политики;

10. содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путем освещения таких фактов в средствах массовой информации.

Исполнение мероприятий следующее:

По разделу № 1. Формирование в органах местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» отрицательного отношения к коррупции, обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предупреждение коррупционных правонарушений.

В муниципальном образовании проводится системная работа по противодействию коррупции при прохождении муниципальной службы, а именно:

- для граждан, впервые поступивших на муниципальную службу проводится обязательный вводный тренинг, разъясняются основные обязанности, запреты, ограничения, требования к служебному поведению, которые необходимо соблюдать в целях противодействия коррупции, также предоставляется пакет соответствующих методических материалов по профилактике коррупционных правонарушений.

- муниципальным служащим, увольняющимся  с муниципальной службы, чьи должности включены в соответствующий Перечень должностей, разъясняются ограничения, связанные с их последующим трудоустройством, а также предоставляются соответствующие методические материалы (в Памятке содержится следующая информация: изложение законодательства, перечень функций, осуществляемых органом местного самоуправления, которые могут стать основанием для применения ограничений, порядок действий муниципального служащего для получения согласия комиссии по урегулированию конфликта интересов).

Все методические материалы размещены на официальном сайте администрации в разделе «Противодействие коррупции».

В текущем периоде осуществлялся контроль за соблюдением установленных законом запретов и ограничений для муниципальных служащих. При поступлении на муниципальную службу в администрацию Холмского городского округа на претендентов направляются запросы в налоговые органы (запрет на осуществление предпринимательской деятельностью, запрет на членство в органе управления коммерческой организации), проводится проверка достоверности документов об образовании, а также предоставляется справка об отсутствии у претендента судимости и заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу. Все подтверждающие документы приобщаются к личному делу муниципального служащего.

11 апреля 2019 года, в рамках взаимодействия органов прокуратуры с администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» в части реализации мероприятий по противодействию коррупции проведен семинар по теме «Методические рекомендации по предоставлению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год».

Специалистами отдела муниципальной службы и кадров было проведено порядка 105 индивидуальных консультаций по заполнению справок о доходах.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей (далее – Сведения) предоставлены муниципальными служащими администрации Холмского городского округа, включенными в Перечень должностей муниципальной службы при назначении на которые и при замещении которых служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в установленный действующим законодательством срок (до 30 апреля).

Отделом муниципальной службы и кадров администрации МО «Холмский городской округ» проведен предварительный анализ предоставленных сведений на предмет выявления оснований для проведения проверки в соответствии с действующим законодательством.

По итогам проведенного анализа справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации муниципального образования «Холмский городской округ» установлено следующее:

- Сведения предоставлены по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации.

- Сведения предоставлены 81 муниципальным служащим (123 члена семьи) и 4 руководителями бюджетных учреждений (6 членов семьи), учредителями которых является администрация муниципального образования «Холмский городской округ», что составило 100 % от числа обязанных представлять сведения о доходах.

Указанные сведения размещены на официальном сайте администрации Холмского городского округа, в разделе «Противодействие коррупции» в установленный законодательством срок.

За отчетный период фактов обращений согласно «Порядку уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального образования «Холмский городской округ» к совершению коррупционных правонарушений» (постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 26.02.2016 г. № 235) не установлено.

Запросов от общероссийских средств массовой информации не поступало.

Согласно постановления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 17.05.2017 № 896 «Об утверждении Требований к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции официального сайта администрации муниципального образования «Холмский городской округ», и официальных сайтов подведомственных учреждений» раздел на постоянной основе поддерживается в актуальном состоянии.

В отчетном периоде прошли обучение по программе повышения квалификации «Организация работы по профилактике коррупционных правонарушений» 1 человек. Общая сумма расходов составила 65,5 тыс. рублей.

Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в Перечни по образовательным программам в области противодействия коррупции, запланировано на 2 полугодие 2019 года.

Разработаны или внесены изменения в нормативные правовые акты администрации муниципального образования «Холмский городской округ»:

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 13.12.2018 № 2086 "Об утверждении Порядка уведомления руководителями муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования «Холмский городской округ» представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов";

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 18.01.2019 № 82 «Об утверждении плана работы Совета при администрации муниципального образования «Холмский городской округ» по противодействию коррупции на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 год»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 20.03.2019 № 503 «Об утверждении Порядка принятия муниципальными служащими администрации муниципального образования «Холмский городской округ» почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций».

По разделу № 2. Снижение коррупциогенности муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»

В целях снижения коррупционности муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов, в отчетном периоде юридическим отделом администрации Холмского городского округа проведена экспертиза 393 проектов   нормативных правовых актов на наличие коррупционных факторов.

В отчетном периоде специалистами юридического отдела ежемесячно проводится экспертиза принятых нормативных правовых актов на наличие коррупциогенных факторов в рамках осуществления мониторинга правоприменения.

Администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» обеспечены условия проведения общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов путем размещения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

Юридическим отделом на постоянной основе проводится мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия коррупции в целях своевременного учета соответствующих изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления.

Разработан и исполнен план-график проведения мониторинга действующих нормативных правовых актов муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 год.

После прохождения антикоррупционной экспертизы в юридическом отделе проекты нормативных правовых актов направлялись на антикоррупционную экспертизу в Холмскую городскую прокуратуру, где в течение десяти дней на них даются соответствующие заключения.

Кроме того, ежемесячно, между Собранием МО «Холмский городской округ», администрацией МО «Холмский городской округ», Холмской городской прокуратурой подписывается акт сверки НПА органов местного самоуправления на соответствие действующему федеральному и региональному законодательству.

На постоянной основе с разработчиками проектов муниципальных правовых (нормативных) актов ведется разъяснительная работа по предотвращению и устранению выявленных коррупциогенных проявлений в нормотворческой деятельности.

По разделу № 3. Повышение правовой грамотности населения в сфере противодействия коррупции. Повышение роли средств массовой информации в пропаганде и реализации антикоррупционной политики. Содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путем освещения таких фактов в средствах массовой информации

В рамках реализации Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» администрация муниципального образования «Холмский городской округ» имеет официальный сайт admkholmsk.ru.

В актуальном состоянии поддерживается раздел «Противодействие коррупции».

На ежеквартальной основе в структурные подразделения направляются запросы на актуализацию размещаемых сведений на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

В разделе «Документы» размещены действующие, утратившие силу нормативные правовые акты администрации муниципального образования «Холмский городской округ», а также проекты нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

МАУ «Холмск медиа» выпущены в эфир следующие материалы:

08.02.2019 – сюжет «Заседание совета при администрации округа по противодействию коррупции»;

12.02.2019 – сюжет «Заседание совета при администрации по противодействию коррупции» (ч.2);

26.04.2019 – сюжет «Заседание совета при администрации округа по противодействию коррупции»;

27.02.2019 – устная информация «Власти Сахалина взаимодействуют с органами прокуратуры»;

17.07.2019 - сюжет «Заседание совета при администрации по противодействию коррупции»;

С 01.07.2019 по 31.12.2019 – социальные ролики «Вымогают взятку?», «Коррупция – путь за решётку», «Коррупция разрушает общество» общее время показа -  6090 секунд

В социальных сетях размещены следующие материалы:

10.04.2019 – «Вместе против коррупции»;

25.06.2019 – «Что нужно знать о коррупции»;

02.10.2019 – анонс социального конкурса «Молодежь против коррупции»;

В газете «Холмская панорама» опубликованы следующие материалы:

16.02.2019 – заметка: «Прошли экспертизу» под рубрикой «В совете по противодействию коррупции»

08.06.2019 – заметка: «Осужден за совершение коррупционного преступления (информация Прокуратуры)»;

26.10.2019 – заметка: «Осуждена за коррупционное преступление» под рубрикой «Суд да дело»;

02.02.2019 – баннер «Вместе против коррупции»;

16.02.2019 – баннер «Скажи, нет коррупции»;

22.02.2019 – баннер «Одна взятка, два преступления»;

30.03.2019 – баннер «Коррупция»;

06.04.2019 – баннер «Стоп коррупции»;

20.04.2019 – баннер «Коррупция Стоп»;

27.04.2019 – баннер «Нет коррупции»;

11.05.2019 – баннер «Столкнулся с коррупцией звони 2-06-21»;

18.05.2019 – баннер «Вместе против коррупции»;

25.05.2019 – баннер «Нет коррупции»;

01.06.2019 – баннер «Инструкция по борьбе с коррупцией проста…»;

08.06.2019 – баннер «Вместе против коррупции»;

15.06.2019 – баннер «Вместе против коррупции»;

22.06.2019 – баннер «Коррупция»;

29.06.2019 – баннер «Коррупции нет»;

06.07.2019 – баннер «Мы против коррупции»;

13.07.2019 – баннер «Столкнулся с коррупцией, звони 2-06-21»;

20.07.2019 – баннер «Коррупция»;

27.07.2019 – баннер «Вместе против коррупции»;

17.08.2019 – баннер «Помогая коррупции, лишаешь себя будущего»;

24.08.2019 – баннер «Не попадись в лапы коррупции»;

14.09.2019 – баннер «Инструкция по борьбе с коррупцией проста: начни с себя!»;

21.09.2019 – баннер «Вместе против коррупции»;

28.09.2019 – баннер «За коррупцию расплачивается каждый из нас»;

02.11.2019 – баннер «Инструкция по борьбе с коррупцией»;

16.11.2019 – баннер «Коррупция»;

23.11.2019 – баннер «Не попадись на крючок коррупции»;

07.12.2019 – баннер «За коррупцию расплачивается каждый из нас»;

11.12.2019 – баннер «Коррупция, стоп»;

21.12.2019 – баннер «Помогая коррупции, лишаешь себя будущего»;

28.12.2019 – баннер «Взяток не даю»;

Распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 18.09.2017 № 319 «О порядке организации и проведения социологического опроса населения для оценки уровня коррупции и информационной открытости органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Холмский городской округ» с применением IT-технологий» утверждено Положение о проведении опроса населения с применением Интернет-технологий.

За отчетный период в газете «Холмская панорама» о фактах коррупции, о совершении коррупционных правонарушений муниципальными служащими, работниками муниципальных учреждений и предприятий не сообщалось.

В рамках реализации Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» администрация муниципального образования «Холмский городской округ» имеет официальный сайт, на котором установлена компьютерная технология обращений граждан в режиме онлайн.

В рамках проведенных мероприятиях обращений граждан о фактах совершения коррупционных правонарушений должностными лицами органов местного самоуправления не зафиксировано.

Отделом по делам молодежи Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике был проведен ежегодный районный конкурс социальной рекламы «Молодежь против коррупции», основной целью которого является привлечение внимания молодежи к проблеме противодействия и борьбы с коррупцией в современном обществе.

Конкурс проводится по двум номинациям: «Социальный плакат» (статичное изображение на любом носителе либо предметная инсталляция) и «Социальный видеоролик» (последовательность изображений, видео, со звуковым сопровождением или без него, продолжительностью не более 45 секунд).

Участникам на выбор предлагается сразу несколько тем – «Коррупция – СТОП!», «Что такое коррупция и как с ней бороться», «На страже закона, против коррупции», «Созидательная сила искусства – против взяточников и мздоимцев», «Строю будущее, свободное от коррупции», «Имею право на жизнь без коррупции!» и «Мир без коррупции».

| Мероприятия | Финансирование тыс.руб. |  | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Проведение районного конкурса социальной рекламы «Молодежь против коррупции» | 35,0 | 35,0 | На конкурс представлено 8 работ (в номинации «Социальный плакат» - 5 работ, в номинации «Социальный видеоролик» - 3 работы). 12.12.2019 проведено торжественное награждение победителей конкурса. В номинации «Социальный видеоролик» - 1 победитель, Стаховская Кристина, лицей «Надежда»; в номинации «Социальный плакат»: 1 место Демидова Елена – ДДТ г. Холмск; 2место, Мартынова Анна – ДДТ г. Холмск; 3 место, Мун Владислав |

За 12 месяцев 2019 года в администрацию муниципального образования «Холмский городской округ» поступило 2615 обращений граждан, что на 15 % меньше, чем за аналогичный период 2018 года (справочно в 2018 году – 3004 обращения).

Главными причинами снижения количества обращений граждан можно обозначить реализацию в муниципальном образовании «Холмский городской округ» мероприятий муниципальной Программы обеспечения населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем; постоянную работу по улучшению состояния коммунального хозяйства, развитию инфраструктуры и жизнеобеспечения.

За 12 месяцев 2019 года поступило 40 повторных обращений граждан (в 2018 году – 47), снижение – 18 %.

За 12 месяцев 2019 года поступило 1169 обращений, направленных из вышестоящих инстанций, снижение – 9 % (в 2018 году – 1269).

За 12 месяцев 2019 года рассмотрено положительно 328 обращений граждан (предоставление благоустроенного жилья; ремонт кровель, фасадов, квартир; проведение обследования жилого фонда на предмет пригодности для проживания (ветхость и аварийность); оказание материальной помощи; предоставление консультаций и разъяснений; выдача справок и т.д.)

В целях взаимодействия общественных объединений с администрацией муниципального образования «Холмский городской округ», согласования решений и действий по важнейшим вопросам социально-экономического и общественно-политического развития округа, учета общественного мнения и поддержки общественных инициатив при администрации муниципального образования «Холмский городской округ» создан Общественный консультативный совет.

За 12 месяцев 2019 года проведено 3 заседания Совета:

- 05.04.2019 года,

- 13.08.2019 года,

- 01.10.2019 года.

Члены Совета принимают активное участие в разработке муниципальных программ; заседаниях «круглых столов»; коллегиях, проводимых при первом руководителе муниципального образования; общественных слушаньях; встречах с населением округа; культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

В целях развития и дальнейшего совершенствования работы по информированию населения о работе администрации муниципального образования «Холмский городской округ», повышения эффективности прямой и обратной связи с населением, оперативного реагирования на возникающие проблемы жителей муниципального образования проведено:

За 12 месяцев 2019 года на официальный сайт администрации поступило 344 обращения граждан.

Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» ведет свою работу публично и открыто освещает свою деятельность и информирует население муниципального образования в средствах массовой информации: в газете «Холмская панорама», на МАУ ТРК «Холмск» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

Обращений граждан о фактах совершения коррупционных правонарушений должностными лицами органов местного самоуправления не зафиксировано.

В целях развития и дальнейшего совершенствования работы по информированию населения о работе администрации муниципального образования «Холмский городской округ», повышения эффективности прямой и обратной связи с населением, оперативного реагирования на возникающие проблемы жителей муниципального образования проведено:

- 49 приемов граждан по личным вопросам первыми руководителями администрации, обратилось – 310 человек, из них:

- главой муниципального образования «Холмский городской округ» Летечиным А.А., исполняющим обязанности главы муниципального образования «Холмский городской округ» Манжара О.И. – 12 приемов – принято 245 человек;

- исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Манжара О.И. – 12 приемов - принято – 21 человек;

- исполняющими обязанности заместителя главы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» по ЖКХ Демидовым Е.В., Волком Е.Г. – 13 приемов – принято 39 человек;

- исполняющим обязанности заместителя главы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» по социальным вопросам Муратовой О.А. – 12 приемов – обратилось –  5 человек.

- 41 встреча с населением, присутствовало 1916 человек:

- 18.01.2019 года – жители с. Чапланово;

- 25.01.2019 года – жители с. Яблочное;

- 01.02.2019 года – жители с. Правда;

- 08.02.2019 года – жители г. Холмска;

- 16.02.2019 года – инициативная группа жителей г. Холмск (о ситуации с безнадзорными животными);

- 12.03.2019 года – житель г. Холмска Столяров Ю.Н.;

- 21.03.2019 года – жители с. Чехов;

- 29.03.2019 года – жители с. Костромское,

- 23.04.2019 года – житель г. Холмска Фролова М.В.;

- 26.04.2019 года – жители с. Пионеры;

- 07.05.2019 года – житель г. Холмска Митрофанова Н.В.;

- 24.05.2019 года – жители с. Чапланово;

- 20.06.2019 года – жители г. Холмска;

- 24.06.2019 года – жители с. Чехов;

- 28.06.2019 года – житель с. Правда Федорова Е.А.;

- 28.06.2019 года – житель г. Холмска Попович З.М.;

- 02.07.2019 года – житель с. Яблочное Ольшанская О.И.;

- 03.07.2019 года – житель г. Холмска Черепанова Л.М.;

- 03.07.2019 года – житель г. Холмска Тимченко Л.В.;

- 05.07.2019 года – житель с. Правда Сергеев А.А.;

- 29.07.2019 года – коллектив работников ОАО «Сахалинское морское пароходство»;

- 30.07.2019 года – житель с. Костромское Наумова М.А.;

- 31.07.2019 года – сотрудники предприятия сферы ЖКХ;

- 01.08.2019 года – жители с. Правда;

- 07.08.209 года – коллектив работников АОА «Холмский Хлебокомбинат»;

- 08.08.2019 года – жители с. Костромское;

- 12.08.2019 года – коллектив работников ООО «Общепит»;

- 13.08.2019 года – коллектив работников ИП Пигарева Т.И.;

- 21.08.2019 года – члены ХМО Общероссийской общественной организации «Дети войны»;

- 22.08.2019 года – жители с. Яблочное;

- 22.08.2019 года – коллектив работников ОГАУ «ЦМСР «Чайка»»;

- 23.08.2019 года – коллектив работников структурного подразделения ОГАУ «ЦМСР «Чайка»». Отделение проживания престарелых граждан и инвалидов;

- 26.08.2019 года – коллектив работников структурного подразделения ОГАУ «ЦМСР «Чайка»» Отделение Милосердия;

- 27.08.2019 года – члены ХМОО «Холмское объедение женщин»;

- 28.08.2019 года – коллектив работников Центрального Дома культуры;

- 29.08.2019 года – коллектив работников Детской школы искусств;

- 30.08.2019 года коллектив работников Центральной библиотеки им. Ю. Николаева;

- 20.09.2019 года – жители с. Чехов;

- 10.12.2019 года – жители Холмского городского округа;

- 18.12.2019 года – инициативная группа жителей с. Чехов;

- 26.12.2019 года – житель г. Холмска Белков К.В.

При рассмотрении обращений граждан применяются такие формы работы как выезд на место для уточнения фактов, изложенных в обращении, приглашение заявителей для личной беседы, организация проверок.

За 12 месяцев 2019 года с выездом на место рассмотрено 252 обращения.

В рамках проведенных мероприятий обращений граждан о фактах совершения коррупционных правонарушений должностными лицами органов местного самоуправления не зафиксировано.

В соответствии с Распоряжением Правительства Сахалинской области от 30.04.2015 № 191-р утвержден перечень муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ». Мониторинг состояния внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций производится на постоянной основе для внесения изменений в соответствии с действующим законодательством РФ.

В отчетном периоде была проведена работа по приведению в соответствие административных регламентов в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство РФ.

По состоянию на 01.01.2019 г. администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» оказывается 103 муниципальные услуги, в том числе 16 государственных услуг, 3 услуги оказывается подведомственными учреждениями, 85 услуг предоставляется через МФЦ.

Ежеквартально формируется отчет ведомственного контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Холмский городской округ, утвержденный распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 18.01.2016 г. № 11.

За отчетный период в администрации и ее структурных подразделениях оказано 26078 услуг, в том числе 11228 услуг в электронной форме, 491 услуга оказана через МФЦ, отказов – 672 услуги по причине предоставления неполного пакета документов, задолженности по налогам, не предоставления схемы расположения земельного участка, не предоставление документа, удостоверяющего личность.

По разделу № 4. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления при осуществлении закупок.

В 2019 году в результате конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заключено 444 муниципальных контракта для нужд муниципального образования «Холмский городской округ» на сумму 2 222,12 млн. руб. При этом начальная (максимальная) цена состоявшихся закупок составила 2 359,10 млн. руб., т.е. прямая экономия бюджетных средств составила 136,98 млн. руб. или 6,16%.

Общее количество поданных заявок в 2019 году – 1062, из них порядка 86% - на аукцион.

Из 1062 поступивших в 2019 году заявок отклонено было 76 заявки (или 7%) в связи с их несоответствием требованиям документации и законодательству. Т.е. до процедур закупки допускается более 90% заявок. Это говорит о непредвзятом отношении со стороны комиссии, об обоснованности закупки и о качественно подготовленной документации, в т.ч. инструкции по подготовке заявок.

Контрактная система имеет огромное значение не только для бюджетной сферы, позволяя эффективно расходовать средства, но и для развития бизнеса, оказывая непосредственное влияние на формирование добросовестной конкуренции, создание рабочих мест, направлений и видов деятельности сферы бизнеса.

Большую роль в реализации принципов прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств играет всестороннее информационное сопровождение процесса закупок. Вся информация о прошедших, текущих, планируемых закупках муниципального образования размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, что делает муниципальные закупки доступным для каждого участника.

Финансовое управление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в целях предупреждения нарушений Российского законодательства о контрактной системе на этапе планирования закупок осуществляет контроль за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика, за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок. Контрольные мероприятия проводятся сплошным методом.

В соответствии с п.8 ст.99 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2019 году проведено 5 камеральных проверок. Проверки проводились в отношении: МКУ «ПТУ органов местного самоуправления МО «Холмский городской округ»», МБОУ СОШ с. Костромское, МБОУ ДО СЮН,, МБУК ЦКС, МКУ «СЕЗ» МО «Холмский городской округ» на предмет соблюдения законодательства РФ в сфере закупок.

В ходе контрольных мероприятий установлены финансовые нарушения в размере 1 394,69 тыс. руб. выразившееся в не предъявлении подрядчику требований об уплате пени в случаях просрочки исполнения обязательств по контрактам. Данные нарушения установлены в отношении заказчиков: МКУ «ПТУ органов местного самоуправления МО «Холмский городской округ»», МБОУ ДО СЮН г. Холмска, МКУ «СЕЗ» МО «Холмский городской округ». Кроме того, при проверке МБОУ ДО СЮН г. Холмска, установленного несоответствие поставленного товара установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к поставляемому товару, выразившееся в финансовом нарушении на сумму 22,2 тыс. руб.

Также контрольными мероприятиями установлены следующие нарушения законодательства РФ:

- не соблюдены требования к Формам обоснования к Планам закупок и к Планам-графикам;

- не утверждены локальные акты по нормированию;

- не правильный выбор метода определения НМЦК;

- не направление требования об уплате пени, в случае нарушения сроков;

- нарушение порядка приемки поставленного товара;

- первичные документы оформлены с нарушениями;

- при неисполнении контрактов требования законодательства в части проведения экспертизы не выполняются; - изменены работы свыше допустимых 10%;

В ходе контрольных мероприятий в отношении соблюдения законодательства РФ в сфере закупок фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

Департаментом экономики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в соответствии с планом проведения проверок на 2019 год, утвержденного распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.02.2019 № 63, 02.07.2019 № 231, проведено 10 плановых и внеплановых проверок заказчиков, в части соблюдения субъектами контроля требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской ФедерацииоРРоссм о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения нужд муниципального образования «Холмский городской округ».

По результатам проведённых плановых проверок, составлены Акты проверки о соблюдении заказчиком норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Закон № 44-ФЗ), в которых муниципальным заказчикам было рекомендовано, при организации закупок строго руководствоваться положениями Закона 44-ФФЗ.

В 2019г. департамент экономики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» провел четыре внеплановых проверки.

За 2019 год органом контроля в сфере закупок было выявлено четыре нарушения. Общее количество выданных предписаний в 2019г.- 4 шт., из них два предписания об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Также нарушения выявлены в соответствии с ч.6.1. ст. 66.44-ФЗ, ч.ст.17 44-ФЗ, ч.10 ст.21 44-ФЗ.

По разделу № 5. Совершенствование и усиление контроля за эффективным и целевым использованием средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ». Предоставление информации о причинах нецелевого использования средств местного бюджета (при установлении фактов).

Распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 16.04.2019 №153 утверждён Перечень муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ». На территории муниципального образования «Холмский городской округ» действует 26 муниципальных программ. Постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2018г. № 523 утверждена еще одна программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» 2018-2025 годы.

В целях реализации мер по усилению контроля за действием муниципальных программ, действующих на территории МО «ХГО», принято постановление администрации от 23.04.2015 №396 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ» (далее-Порядок).

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель программы, посредством ежеквартального мониторинга и принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу.

Департамент экономики МО ХГО проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ ответственными исполнителями и соисполнителями. Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ включаются в сводный доклад о ходе реализации и об оценки эффективности муниципальных программ.

Департамент экономики администрации МО ХГО ежегодно, до 15 марта года, следующим за отчётным, на основе отчётов ответственных исполнителей муниципальных программ готовит сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 05.04.2017 № 636 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» в течение 2019 года Финансовым управлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» проводилась работа по контролю во исполнение части 2 статьи 269.2 БК РФ.

В целях предупреждения нарушений Российского законодательства Финансовым управлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляется контроль целевого расходования бюджетных средств на этапе финансирования закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в ходе, которого охватывается 100 процентный объем предъявленных к оплате документов.

В рамках осуществления последующего контроля Финансовым управлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ», в 2019 году проведено 23 контрольных мероприятий, в том числе:

- 20 камеральных проверок согласно Плану работы на 2019 год Финансового управления администрации муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденного распоряжением Финансового управления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2018г. № 102;

- 3 внеплановых камеральных проверок.

Проведены камеральные проверки:

- на предмет оценки затрат МУП ЖКХ «Мастер» при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам;

-  в отношении Управления ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на предмет соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» МУП муниципального образования «Холмский городской округ» «Горэлектросеть» на возмещение затрат по содержанию муниципального уличного освещения;

- в отношении МКУ «СЕЗ» муниципального образования «Холмский городской округ» на предмет контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении хозяйственных и финансовых операций в соответствии в нормативы при проведении работ по капитальному ремонту фасада здания МАОУ СОШ №9 г. Холмск;

- в отношении МКУ «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования «Холмский городской округ» на предмет определения потребности в выполнении муниципального резерва материальных ресурсов согласно Номенклатуре муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и для целей гражданской обороны в муниципальном образовании «Холмский городской округ»;

- в отношении МБУК ЦКС – Досуговый центр с. Чехов филиал № 1 на предмет осуществления контроля за реализацией Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части достижения установленного целевого показателя по категории «работники учреждений культуры»;

- в отношении Управления ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ», МКУ «СЕЗ» муниципального образования «Холмский городской округ» на предмет контроля за соблюдением полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020годы»;

- в отношении Управления ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на предмет контроля за соблюдением полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы»;

- в отношении МАОУ СОШ №1 муниципального образования «Холмский городской округ» на предмет целевого и эффективного использования средств, субсидий, выделенных в 2017,2018 годах на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели;

- в отношении МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования «Холмский городской округ» на предмет контроля за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных правовых актов при начислении заработной платы;

- в отношении администрации муниципального образования «Холмский городской округ», Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на предмет контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат по капитальному ремонту муниципального имущества ОО «Искра»;

- в отношении Департамента экономики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на предмет соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий;

- в отношении МБУ «ХЭС» муниципального образования «Холмский городской округ» на предмет целевого и эффективного использования средств субсидий, выделенных в 2018 году на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели;

- в отношении МКУ «СЕЗ» муниципального образования «Холмский городской округ» на предмет контроля за соблюдением РФ при осуществлении хозяйственных и финансовых операций в соответствии с нормативами при проведении работ по капитальному и текущему ремонту дворовых территорий многоквартирных домов.

По итогам проведенных контрольных мероприятий выявлены финансовые нарушения:

-  прочие финансовые нарушения – 203,38 тыс.руб.

- неэффективное расходование средств – 595,46 тыс.руб.;

-  нецелевое использование средств субсидии – 6,30 тыс.руб.

На текущий момент объектами контроля устранены нарушения на сумму 164,62 тыс.руб.

Факт нецелевого использования средств субсидии в размере 6,30 тыс.руб. установлен при осуществлении мероприятий последующего контроля в отношении Департамента экономики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на предмет проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий. Указанное нарушение выразилось в неправомерном возмещении затрат на оплату юридических услуг вместо образовательных. Причиной нецелевого использования средств местного бюджета явился недостаточный контроль со стороны – Департамента экономики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» при принятии конкурсных заявок.

На момент предоставления информации указанное нарушение в размере 6,30 тыс.руб. устранено, путем возврата средств субсидии ИП Исаков п/п № 665276 от 26.09.2019г. в бюджет муниципального образования.

В целях исполнения перечня программных мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»  от 28.10.2015г. №1076, информация о результатах проведенных проверок ежеквартально размещается на сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в разделе «Администрация» - «Структурные подразделения» - «Финансовое управление» - «Информация о результатах проверок».

В рамках Плана мероприятий по противодействию коррупции Финансовое управление при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений направляет информацию по результатам контрольной деятельности в части выявленных нарушений в Холмскую городскую прокуратуру.

Комитетом по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмский городской округ» для проведения проверок использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление утвержден график проведения инвентаризации муниципального имущества муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 год (распоряжение Комитета от 24.09.2019 г. № 315).

Проверки использования муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении и хозяйственном ведении, проводились выборочно.

В 2019 году осмотрен 21 объект. Организовывались комиссионные выезды для осмотра муниципального имущества, составлялись акты.

По обращению граждан для обследования муниципальных жилых помещений проведено 46 комиссионных выездов и осмотра. Составлены акты.

В рамках осуществления муниципального контроля проведено 2 плановые и 4 внеплановые проверки. По результатам проведенных проверок выявлено 3 нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации и выдано 3 предписания на устранения выявленных нарушений. Все выявленные нарушения устранены.

Комитетом в 2019 году на аукционах:

- продан 1 земельный участок с кадастровым номером 65:09:0000019:73, расположенный по адресу: Холмский район, г. Холмск, ул. Железнодорожная, площадь участка 4 168 кв.м., вид разрешенного использования – склады, цена продажи 363 000,00 рублей;

- передано в аренду 6 земельных участков:

1) кадастровый номер 65:08:0000031:839, площадь участка 10 215 кв.м., расположенный по адресу: Сахалинская обл., Холмский район, срок аренды 3 года, вид разрешенного использования – склады, начальная цена аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 68 600,00 руб.;

2) кадастровый номер 65:09:0000035:1061, площадь участка 439 кв.м., расположенный по адресу: Сахалинская обл., Холмский район, г. Холмск, пер. Маячный, срок аренды 5 лет, вид разрешенного использования – склады, начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 19 600,00 руб., по результатам аукциона договор заключен на сумму 19 600,00 руб.;

3) кадастровый номер 65:08:0000035:1184, площадь участка 99 кв.м., расположенный по адресу: Сахалинская обл., Холмский район, с. Яблочное, ул. Центральная, срок аренды 5 лет, вид разрешенного использования – для размещения объектов гаражного назначения, начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 3 000,00 руб., по результатам аукциона договор заключен на сумму 3 000,00руб.;

4) кадастровый номер 65:08:0000039:397, площадь участка 341 518 кв.м., расположенный по адресу: Сахалинская обл., Холмский район, примерно 2300 м на юг от с. Бамбучек с правой стороны автодороги Южно-Сахалинск-Холмск, срок аренды 5 лет, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования, начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 281 800 руб. 00 коп, по результатам аукциона договор заключен на сумму 357 886,00 руб.;

5) кадастровый номер 65:08:0000026:145, площадь участка 127 857 кв.м., расположенный по адресу: Сахалинская обл., Холмский район, срок аренды 3 года, вид разрешенного использования – склады, начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 249 300 руб. 00 коп., по результатам аукциона договор заключен на сумму 249 300,00 руб.;

6) кадастровый номер 65:09:0000027:895, площадь участка 300 кв.м., расположенный по адресу: Сахалинская обл., Холмский район, г. Холмск, ул. Катерная, срок аренды 5 лет, вид разрешенного использования – магазины, начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 56 849 руб. 40 коп., по результатам аукциона договор заключен на сумму 56 849 руб. 40 руб.;

Передано в аренду 4 помещения:

- нежилое помещение, расположенное по адресу: Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, д. 2, площадь: 55,4 кв.м., начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 448 100,00 руб., срок аренды – 10 лет, по результатам аукциона договор заключен на сумму 448 100,00 руб.;

- нежилое помещение, отдельно стоящее одноэтажное здание баня, расположенное по адресу: Сахалинская обл., Холмский район., с. Правда, ул. Центральная, д. 19, площадь: 325,5 кв.м., начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 390 782,28 руб., срок аренды – 5 лет, по результатам аукциона договор заключен на сумму 390 782,28 руб.;

- нежилое помещение, цоколь, расположенное по адресу: Сахалинская обл., гш. Холмск, ул. Крузенштерна, д. 11, площадь: 56,2 кв.м., начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 164 283,80 руб., срок аренды – 5 лет, по результатам аукциона договор заключен на сумму 164 283,80 руб.;

- нежилое встроенное помещение, номера на поэтажном плане 7-9, 1 этаж, расположенное по адресу: Сахалинская обл., Холмский район., с. Яблочное, ул. Центральная, д. 86, площадь: 24,4 кв.м., начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 118 662,10 руб., срок аренды – 5 лет, по результатам аукциона договор заключен на сумму 118 662,10 руб.;

В результате проведенных аукционов на право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участков, аренды нежилых помещений заключено:

- 6 договоров аренды земельных участков на общую сумму 755 235,00 руб.;

- 1 договор купли-продажи земельного участка на общую сумму 363 000,00 руб.;

- 4 договора аренды нежилых помещений на общую сумму 1 121 828,18 рублей.

По разделу № 6 Предотвращение коррупционных проявлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и землепользования.

Отделом эксплуатации и ремонта объектов жилищного фонда Управления ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» проводятся совместные выездные проверки с Государственной жилищной инспекцией Сахалинской области, Холмской городской прокуратурой.

За прошедший 2019 год уполномоченным органом проведено 23 проверки, 1 из них плановая по отношению к ООО «Управдом», 22 -  внеплановых по обращению граждан (14), по проверке исполнения ранее выданных предписаний (8).

По итогам проверок выдано 9 предписаний, все из которых на сегодняшний день являются исполненными.

На 2020 год отделом эксплуатации и ремонтом объектов жилищного фонда запланировано проведение 2-х плановых проверок в отношении ООО «Интеграция».

Социалогический опрос граждан по изучению деятельности ЖКХ Управлением ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в 2019 году не проводился.

- По разрешениям на строительство за 2019 год:

1.1 В период с 01.01.2019г. по 29.12.2019г. в отдел архитектуры и градостроительства муниципального образования «Холмский городской округ» поступило 54 заявления на выдачу разрешений на строительство объектов недвижимости, в том числе 20 заявлений о внесении изменений в разрешения.

По 39 заявлениям (72,2% от общего количества) оформлены и выданы разрешения на строительство объектов недвижимости, в том числе внесены изменения.

По 13 заявлениям (24,1% от общего количества) отказано в выдаче разрешения на строительство, в том числе о внесении изменений.

От двух заявлений на выдачу разрешений на строительство отказались по собственному желанию (3,7% от общего количества).

Разъяснения причин отказов в выдаче разрешений на строительство:

8 отказов:

- ООО РКЗ «Лаперуз» по объекту «Реконструкция здания по ул. Железнодорожной д. 64 в г. Холмске» (01.08.2019 подготовлены разрешения на строительство № 65-312000-14-2019 и № 65-312000-15-2019 по данному объекту).

- ООО «Утес РЕФ-5» по объекту «Строительство промышленной базы в г. Холмске на ул. Лесозаводской» (03.04.2019 подготовлено разрешение на строительство №65-312000-06-2019 по данному объекту);

- Герасименко В.А. по объекту «Реконструкция существующего объекта: контора-бытовка с кадастровым номером 65:09:0000019:47 под объекты делового управления»;

- ООО «РосШельф» по объекту «Магазин смешанных товаров с офисными помещениями по ул. Советской в Холмск»;

- Онисковец Р.В. (2 отказа) по объекту «Строительство фермы в Холмском районе, Сахалинской области»;

- ООО «Марина» (2 отказа) по объекту «Капитальный ремонт и модернизация склада по пер. Маячный, д. 2 в г. Холмск».

Формат представленных материалов проектной документации не соответствовал требованиям, предъявляемым к составу проектной документации, установленным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Один отказ:

- Бейболаева Ц.А. по объекту «Цветочный павильон по ул. Советской в г. Холмске» (03.10.2019 подготовлено разрешение на строительство № 65-312000-17-2019 по данному объекту).

Согласно договору аренды от 07.09.2010 № 32, площадь земельного участка с кадастровым номером 65:09:0000026:74 составляет 80 кв.м. Согласно чертежу ПОС-1 «Стройгенплан», книги 5 «Проект организации строительства», для организации строительной площадки необходим дополнительный земельный участок площадью 353 кв.м. Предложено оформить дополнительный земельный участок.

- Пашков Ю.В. по объекту «Реконструкция засольного цеха» по адресу: Холмский район, с. Яблочное, ул. Антонова 7, ошибочно направил, документ получен.

Один отказ:

- ООО «ЛРЗ Павино» по объекту «Рыборазводный завод на р. Кострома, Холмского района».

Представлен неполный пакет документов в соответствии с п.3 ч.11 ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ).

Два отказа:

- Онисковец Р.В. по объекту «Строительство фермы в Холмском районе, сахалинской области».

Проектная документация подлежит экспертизе в соответствии с ч.1 ст. 49 ГрК РФ.

Один отказ:

- Ильиных С.А. – внесение изменений в разрешение на строительство по объекту «Реконструкция помещений магазина «Любава»», расположенных в г. Холмске по ул. Адмирала Макарова».

Заявление о продлении направлено после окончания срока действия разрешения на строительство.

- По разрешениям на ввод за 2019 год:

В период с 01.01.209 по 31.12.2019 в отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» поступило 25 заявлений о выдаче разрешений на ввод эксплуатацию объектов недвижимости, в том числе 5 заявлений о внесении изменений в разрешения.

По 21 заявлению (84% от общего количества) оформлены и выданы разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости, в том числе внесены изменения.

По 4 заявлениям (16%) отказано в выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости.

Разъяснения причин отказов в выдаче разрешений на ввод объектов:

- Урбесенов А.У. (2 отказа) по объекту «Реконструкция квартиры № 19, в доме № 96, по ул. Советской, в г. Холмске, под магазин промышленных товаров»	 (17.05.2019 подготовлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 65-321000-06-2019 по данному объекту);

- ООО «ЛРЗ ПАВИНО» (2 отказа) по объекту «Рыбоводный завод на р. Кострома, Холмский район» в с. Павино (заявление ошибочно направлено 2 раза в системе межведомственного электронного взаимодействия Сахалинской области).

Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в связи с отсутствием необходимого перечня документов, предоставляемого заказчиком самостоятельно (п.1ч.6 ст.55 ГрК РФ).

Все обращения за отчетный период рассмотрены в установленные действующим законодательством сроки, в соответствии со ст. 51, ст.55 Градостроительного кодекса РФ.

Всем заявителям даны полные разъяснения в порядке консультирования.

Необоснованные отказы в выдаче разрешения на строительство объектов недвижимости, а также в выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости отсутствуют.

Итого за 2019 год:

По разрешениям на строительство поступило 54 заявления:

По 39 заявлениям (72,2% от общего количества) оформлены и выданы разрешения на строительство объектов недвижимости, в том числе внесены изменения.

По 13 заявлениям (24,07% от общего количества) отказано в выдаче разрешения на строительство, в том числе о внесении изменений.

От двух заявлений на выдачу разрешений на строительство отказались по собственному желанию (3,7% от общего количества).

По разрешениям на ввод поступило 25 заявлений:

По 21 заявлению (84% от общего количества) оформлены и выданы разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости, в том числе внесены изменения.

По 4 заявлениям (16%) отказано в выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости.

Исполнение программы в 2019г:

| План расходов на 2019 год | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 125,0 | 125,0 | 100% |

Программой предусмотрено 5 индикаторов, которые исполнены следующим образом:

- количество заключений о наличии в проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» коррупционных факторов. План 1,6 %, фактическое исполнение 8,9%. Большой процент заключений о наличии в проектах нормативных правовых актов коррупционных факторов получен по причине внесения изменений в регламенты по предоставлению муниципальных услуг. Начиная с 2016 года этот фактор остается значимым при проверке НПА.

- количество муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, прошедших повышение квалификации по вопросам противодействия коррупции. План 8 человек, факт 4 человека. Отклонения возникли по причине изменений, произошедших в штатном расписании, временной структуре администрации в 2019 году.

- доля обращений граждан, организаций и сообщений средств массовой информации в органы местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ», в результате проверки которых выявлены правонарушения коррупционной направленности, от общего количества обращений и сообщений по поводу действий или бездействия должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ». План 1%, факт 0%. В средствах массовой информации отсутствовали обращения граждан и организаций, сообщения о правонарушениях коррупционной направленности.

- доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ», план 25,1%, исполнение составило 13,4%. Согласно итогового отчета о проведении анкетирования в 2019 году.

- доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ». План 26,3%, факт 48,9%. Согласно итогового отчета о проведении анкетирования в 2019 году.

- Оценка степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений.

Индикаторы (показатели) с желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сд1 = 1,6 / 8,9 * 100% = 17,9%

Сд3 = 1 / 0 * 100% = нет значения

Сд4 = 25,1 / 13,4 * 100% = 187,3 %

Индикаторы (показатели) с желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сд2 = 4 / 8 * 100% = 50 %

Сд5 = 48,9 / 26,3 * 100% = 185,9%

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и ее подпрограмм.

Уф= 125,0 /125,0  * 100% = 100 %

3. Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий.

ДИ = (179 + 187,3 +50 + 185,9) / 5 = 120,4 %

4.Коэффициент относительной результативности программы

Ко = 120,4 * 100 / 100 = 1,204

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было определено финансирование в размере 125,00 тысяч рублей, фактически израсходовано на мероприятия программы 125,00 тысяч рублей, исполнение составило 100%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет – 100%

Степень достижения плановых значений индикаторов составляет – 1,204

Коэффициент относительной результативности подпрограммы составляет – 1,204

По шкале результативности коэффициент результативности больше 1, соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы» в 2019 году оценивается как отличная.

15. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»

Решение экологических проблем является как одно из стратегических направлений социально-экономического развития. Создание благоприятной для проживания и хозяйствования окружающей среды является одной из социально значимых задач, на решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и органов местного самоуправления. Это обеспечивается соблюдением определенных принципов экологической безопасности.

Достаточно остро стоит проблема загрязнения, зарастания и заиливания водных объектов. Наличие значительного уровня загрязнений атмосферного воздуха.

Цели Программы предусматривают:

1. Улучшение состояния окружающей природной среды, создание системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

2. Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. Так как водные объекты утратили способность к самоочищению.

Задачи, предусмотренные Программой:

- рекультивация свалки Полигона ТБО,

- разработка генеральной схемы очистки территории,

- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов,

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

На выполнение мероприятий программы в 2019 году с учетом принятых изменений предусмотрено 314 843,2 тысяч рублей, фактически кассовые расходы составили 270 238,5 тыс. руб. Средства областного бюджета составили 267 536,1 тыс. руб., средства местного бюджета 2 702,4 тыс. руб.

Мероприятия муниципальной программы исполнены следующим образом:

- расчистка участка реки Рудановского в с. Чехов, в том числе разработка проектной документации – 27 681,1 тыс. руб.  Проектная документация разработана специализированной организацией ООО «Биолит» г. Южно-Сахалинск. Расчистка русла проведена, работы выполнены в полном объёме.

- сбор и вывоз на специализированный полигон (предприятие) для утилизации или обезвреживания химических веществ с территории Холмского района- 223 102,0 тыс. руб. 08.07.2019г. заключен муниципальный контракт №19-131/094 «Сбор и вывоз на специализированный полигон (предприятие) для утилизации или обезвреживания химических веществ с территории Холмского района». Сроки выполнения работ по контракту 01.10.2019г. цена контракта 223 101 974,55 руб. Подрядчик АО «Полигон». Работы по муниципальному контракту выполнены в полном объёме.

- поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо было предусмотрено 519,8тыс. руб. Собрано 3 заявки от жителей г. Холмска на возмещение субсидии переоборудование автотранспорта. Три заявки отправлены в министерство на выделение субсидии. Освоение субсидии 213,5 тыс. руб.

-закупка газомоторной техники при плане 63 008,0 тыс. руб., освоено 19 241,9 тыс. руб.

-устройство площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (пагз) при плане 4 500 тыс. руб., освоение составило 0,00 тыс. руб.

На 2019 год по программе предусмотрено 9 целевых показателей (индикаторов), из них на 2019г. программой запланировано 7 индикаторов:

- Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности (проценты)-100%;

- Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранные   мероприятия) - 3,8-100%

- Площадь рекультивированных земель, нарушенных при размещении отходов (га)-0,2-100%

- Сбор и вывоз серы и других химических веществ с территории бывшего ЦБЗ (тонн)-2230-100%;

- Количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива-5 шт.-100%;

- Закупка газомоторной техники-13 шт.-100%;

- Устройство площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)-1 шт.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет – 85,8%.

Степень достижения целей индикаторов программы – 1,0

Коэффициент относительной результативности программы составляет – 1,1

По шкале результативности коэффициент результативности равен 1,1 соответственно, эффективность программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» в 2019 году оценивается как отличная.

16. Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы"

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса является необходимым фактором для его успешного развития.

Целями программы являются поддержка и содействие развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ», создание условий для развития предпринимательской деятельности.

Основные задачи Программы:

- развитие системы финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

- поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства;

- содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

- содействие занятости населения и развитие самозанятости;

- популяризация предпринимательской деятельности.

Для реализации направлений муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» должны быть решены 4 основные направления программы:

1.Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.Консультативная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организационные мероприятия.

3.Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки и повышения квалификации кадров.

4. Развитие молодежного предпринимательства.

Мероприятия по программе за 2019 год исполнены следующим образом:

Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» заключила Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Холмский городской округ» из областного бюджета на 2019г. с Министерством экономического развития Сахалинской области, Министерством торговли и продовольствия Сахалинской области.

На реализацию мероприятий из средств областного бюджета выделено 22 185,3 тысяч рублей, из средств местного бюджета 797,7 тысяч рублей. Общий объём финансирования составил 22 983,0 тыс. руб.

Финансовая поддержка в 2019 году оказана 27 субъектам малого и среднего предпринимательства, по 9 направлениям, утвержденных Программой.

В 2019г. в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы в финансовую и имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций были добавлены два новых мероприятия финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

- Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной торговли;

- Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса.

В рамках данных направлений была оказана поддержка ИП Пигарева Т.И. в размере 870,8 тыс. руб., приобретена автолавка для увеличения числа населённых пунктов, обеспеченных услугами торговли. В размере 745,0 тыс. руб. предоставлена субсидия ИП Тен В.С. на ремонт гостиничного комплекса «Бамбучки» в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

В 2019 году общая сумма субсидий, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства из местного и областного бюджетов составила 22 983,0 тысяч рублей фактически израсходовано 22 983,1 тысяч рублей, фактическое исполнение составило 100%.

По направлению « Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства израсходовано в 2019г. 22 620,3 тыс. руб., из них: 435,0 тыс. руб. средства местного бюджета, 22 185,3 тыс. руб. средства областного бюджета.

В рамках направления «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров» из средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» была оказана поддержка на сумму 100,0 тыс. руб.

В рамках направления «Развитие молодёжного предпринимательства» из средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» были выделены денежные средства в размере 262,8 тыс. руб. В декабре 2019г. в г. Южно-Сахалинске был проведён молодёжный кулинарный семинар.

Проведены заседания Консультативного совета при администрации муниципального образования «Холмский городской округ» по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Оказывается, консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.

Сформирован реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки оказываемой администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» на 2016-2019г. и размещён на официальном сайте муниципального образования «Холмский городской округ».

В рамках реализации Программы осуществляется мониторинг ее мероприятий. Результативность Программы определяется экономической эффективностью.

В 2019 году для отражения эффективности исполнения программы предусмотрены 6 индикаторов, которые исполнены следующим образом:

| - Наименование показателя | - Единица измерения | - Значение показателей муниципальной программы |  |  | - Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Отчетный год (2019) |  |  |  |
|  |  | - План | - Факт | - % |  |
| - Среднесписочная численность, работников, занятых на малых предприятиях, без внешних совместителей, человек | - Чел. | - 4393 | - 7955 | - 1,8 | - Выполнен. Данные по данным статистики Сахалинской области. |
| - Количество малых предприятий – всего, на конец года, единиц | - Ед. | - 405 | - 438 | - 1,08 | - Выполнен. Данные согласно единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| - Оборот малых предприятий – всего, млн. рублей | - Млн. | - 8861,0 | - 5556,0 | - 0,62 | - Не выполнен. Снижение оборота малых предприятий. |
| - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках софинансирования Программы, единиц | - Ед. | - 12 | - 27 | - 2,25 | - Выполнен |
| - Количество созданных рабочих мест в рамках софинансирования Программы, единиц | - Ед. | - 12 | - 8 | - 0,66 | - Не выполнен |
| - Количество сохраненных рабочих мест в рамках софинансирования Программы, единиц | - Ед. | - 12 | - 279 | - 23,25 | - Выполнен. На увеличение данного индикатора повлияло оказание финансовой поддержки в форме субсидий ООО Фирма «Посейдон» |

1. Среднесписочная численность, работающих на малых предприятиях составила 7955 человек. План на 2019г. 4393 человека.

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 438 единиц по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Плановое значение показателя 405 единиц.

3. Оборот малых предприятий 5556,0 млн. руб. Плановое значение показателя 8861 млн. руб.

4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках софинансирования программы 27 единиц. План на 2019 год составил 12 единиц.

5. Количество созданных рабочих мест в рамках софинансирования программы 8 единиц, плановое значение показателя 12 единиц.

6. Количество сохраненных рабочих мест в рамках софинансирования программы 279 единиц, показатель перевыполнен. Планировалось сохранить 12 рабочих мест, фактически сохранили 279 рабочих мест, (этот показатель способствовал увеличению значения коэффициента относительной результативности программы).

Из 6 индикаторов 2 индикатора не достиг планового значения, остальные 4 превысили предусмотренные плановые значения.

Оценка эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы"

1.	Оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений.

Все индикаторы (показатели) с желаемой тенденцией развития которых является повышение значений:

Сд1 = 7955 / 4393 * 100% = 1,80

Сд2 = 438 / 405 * 100% = 1,08

Сд3 = 5556 / 8861 * 100% = 0,62

Сд4 = 27 / 12 * 100% = 2,25

Сд5 = 8 / 12 * 100 % = 0,66

Сд6 = 279 / 12 * 100 % = 23,25

2.	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и ее подпрограмм.

Уф= 22 983,0/22 983,1   * 100% = 1

3.	Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий.

ДИ = (1,80 + 1,08 + 0,62 + 2,25 + 0,66 + 23,25) / 6 = 4,94

4.	Коэффициент относительной результативности программы

Ко = 4,94 * 100 / 1 = 4,94

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 100%.

Степень достижения целей индикаторов программы – 4,9

Коэффициент относительной результативности программы составляет – 4,9

При дальнейших изменениях программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы" будут скорректированы индикаторы программы в целях более полного определения экономической эффективности.

По шкале результативности коэффициент результативности больше 1, соответственно, эффективность программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»  в 2019 году оценивается как отличная.

17. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы»

Цели программы:

- Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными продуктами питания местных товаропроизводителей,

- Повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства,

- Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов,

- Создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере сельского хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»,

- Повышение популярности профессий, связанных с сельским хозяйством.

Задачи программы:

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

- осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантиннных и особо опасных животных;

-    поддержка малых форм хозяйствования;

-    создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв;

-    повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;

-    обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства;

-    создание условий для привлечения инвестиций в основной капитал;

-     увеличение налоговых поступлений в местный бюджет;

- предоставление консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.

В целях выполнения мероприятий Программы проведена следующая работа:

Заключены соглашения с министерством сельского хозяйства Сахалинской области: Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Сахалинской области на развитие агропромышленного комплекса из областного бюджета и Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства на 2019 год.

Осуществлялся контроль за поставкой на льготных условиях личным подсобным хозяйствам округа комбикормов. Личным подсобным хозяйствам за 2019 год поставлено 433,27 тонн зерна и комбикормов.

Сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности оказывалось содействие в оформлении документов на получение субсидий из федерального, областного и местного бюджетов на развитие производства.

В 2019 году общая сумма субсидий, предоставленных сельхозтоваропроизводителям, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Холмский городской округ», из местного и областного бюджетов составила 5 117,3 тыс. рублей, фактически израсходовано 5 103,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 99,7%. Средства областного бюджета 4 610,1 тыс. рублей, местного бюджета 493,7 тыс. рублей, внебюджетные источники 3679,0 тыс. руб.

Сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности муниципального образования «Холмский городской округ» в 2019 году приобретено: погрузчик универсальный с джойстиком, молочное оборудование (танкер - охладитель, пастеризатор, сливкоотделитель, пресс-тележка под творог, творожная ванна, молокопровод), погрузчик фронтальный Frontlift в комплекте с ковшом КШ-0,8 м3 – 1 шт, пресс – подборщик рулонный R 12/155S.

Для увеличения сбыта сельхозпродукции, выращенной местными товаропроизводителями, на территории муниципального образования «Холмский городской округ» за 2019 год проведено 39 ярмарок выходного дня.

В муниципальном образовании продолжается работа по увеличению племенного поголовья: мясного направления породы «герефорд» и молочного направления «голштинской» породы.

КФХ Важанов А.Ю (в 2009 году по лизингу приобрело 20 гол. племенного скота мясного направления), на 01.01.2020 года поголовье составило 62 гол., в том числе коров 28 гол.

КФХ Дорощенко Э.В. (в 2014 году приобрело 10 гол. племенного скота мясного направления), на 01.01.2020 года поголовье составило 38 гол., в том числе коров 18 гол.

ООО «Авангард-Агро» (в 2016 году приобрело 27 гол. племенного скота мясного направления), на 01.01.2020 года поголовье составило 70 гол., в том числе коров 25 гол. Также в 2018 году предприятие приобрело 40 гол. нетелей племенного скота молочного направления «голштинской» породы, на 01.01.2020 года поголовье составило 81 гол., в том числе коров 39 гол.

КФХ Сапронова И.Ю. (в 2015 году приобрело 20 гол. племенного скота молочного направления, в 2016 году - 10 гол., в 2017 - 17 гол.), на 01.01.2020 года поголовье составило 270 гол., в том числе коров 110 гол.

Положение дел в сельском хозяйстве округа освещалось в средствах массовой информации.

На выполнение мероприятий в области сельского хозяйства из средств областного и местного бюджетов предусмотрено 5117,3 тыс. руб., освоено 5103,8 тыс. руб. Из средств областного бюджета 4 610,1 тыс. руб., местного бюджета 493,7 тыс. руб.

8 граждан, получивших в безвозмездное пользование земельные участки в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ (Дальневосточный гектар).

Осуществляется консультационная, организационная и информационная поддержка мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы».

В программе принято к исполнению 17 индикаторов. Фактическое исполнение индикаторов к плановому значению следующее:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) фактическое исполнение 94,05%, план 104,9%. Невыполнение показателя связано с сокращением посевных площадей в ЛПХ согласно статистических данных весеннего учёта 2019г года;

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) снижен на 25,48 %. Невыполнение показателя связано с сокращением посевных площадей в ЛПХ согласно статистических данных весеннего учёта 2019г года;

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 113,27%. План 102,9%. Перевыполнение составило 10,08%;

- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) составила - 32000 рублей. Индикатор выполнен при плане 32 000 рублей;

- производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

1. картофель - сокращение на 40,7%, при плане 5000 тонн - исполнение 2966,4 тонн. Невыполнение показателя связано с сокращением посевных площадей в ЛПХ согласно статистических данных весеннего учёта 2019г года;

2. овощи - снижение на 26,3%, при плане 1170 тонн - исполнение 862,2 тонн. Невыполнение показателя связано с сокращением посевных площадей в ЛПХ согласно статистических данных весеннего учёта 2019г года;

- урожайность в сельскохозяйственных организациях:

1. картофель-увеличение на 9,3 %, при плане 140 ц/га, факт 153 ц/га.

2.овощи-снижение на 315, при плане 151,7 ц/га, факт 151,7 ц/га.  Невыполнение показателя связано с сокращением посевных площадей в ЛПХ согласно статистических данных весеннего учёта 2019г года;

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) выросло на 13,6%;

- производство молока в хозяйствах всех категорий выросло на 67,0%;

-надой молока на одну корову в сельскохозяйственном предприятии вырос на 30,6%;

- производство яиц в хозяйствах всех категорий снизилось на 8,3 %;

-увеличилось поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств (на конец года) и составил 1871 голов в том числе: увеличился рост коров на 14,4%;

- показатель «поголовье свиней во всех категориях хозяйств» уменьшился на 25,6%. На снижение показателя повлиял произошедший в декабре 2018г. на ферме КФХ Огиенко М.М. несчастный случай (пожар), в 2019 году глава КФХ Огиенко М.М. получен грант на развитие семейной животноводческой фермы.

- прирост количества техники, используемой в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских хозяйствах). Индикатор перевыполнен на 33,3%.

- поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий данных объединений. Показатель выполнен. Количество объединений при плане 2 объеденения, факт 3 объединения.

- строительство (приобретение) теплиц крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Индикатор не исполнен.

Из 17 индикаторов программы 10 достигли своего планового значения и перевыполнены, 7 индикаторов программы не достигли планового значения.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы»

1.	Оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений.

Все индикаторы (показатели) с желаемой тенденцией развития которых является повышение  значений:

Сд1 =  94,05 / 104,9 * 100% = 0,89

Сд2 =  79,0 / 106 * 100% = 0,74

Сд3 = 113,27 / 102,9 * 100% = 1,10

Сд4 =  32000 / 32000 * 100% = 1,0

Сд5 = 2966,4 / 5000 * 100 % = 0,59

Сд6 = 862,2 / 1170 * 100 % =  0,73

Сд7 =  153 /140  * 100% = 1,09

Сд8 =  151,7 / 220 * 100% = 0,68

Сд9 = 306,7 / 270 * 100% = 1,13

Сд10 =  3006 / 1800 * 100% = 1,67

Сд11 = 4506 / 3450 * 100 % =  1,30

Сд12 = 1009 / 1100 * 100 % =  0,91

Сд13 =  1871 / 1325 * 100% = 1,41

Сд14 = 186/ 250 * 100% = 0,74

Сд15 =  4 / 3 * 100% = 1,33

Сд16 = 3 / 2 * 100 % =  1,5

Сд17 = 0 / 1 * 100 % =  0

2.	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и ее подпрограмм.

Уф=  5103,8/5117,3  * 100% =  99,7

3.	Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий.

ДИ = (0,89 +0,74+1,10+1+0,59+0,73+1,09+0,68+1,13+1,67+1,30+0,91+1,41+0,74+1,33+1,5) / 17 = 0,99

4.	Коэффициент относительной результативности программы

Ко = 0,99 * 100 / 99,7 = 0,99

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 99,7%.

Степень достижения целей индикаторов программы – 0,99

Коэффициент относительной результативности программы составляет – 0,99

По шкале результативности коэффициент результативности близок к 1, соответственно, эффективность программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы» оценивается как отличная.

18. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 год»

Одним из важнейших условий устойчивого развития национальной экономики является опережающее развитие транспортной системы (транспортная инфраструктура и дорожное хозяйство). Транспортная система является необходимым элементом хозяйственного устройства и интеграции любой территории, неотъемлемой частью жизненного пространства современного человека Развитие и совершенствование автомобильных дорог относится к приоритетам социально-экономического развития не только муниципального образования, но и Сахалинской области.

Приоритетным направлением деятельности администрации Холмского городского округа в сфере транспорта на долгосрочный период является создание условий для решения задач по обновлению основных фондов транспорта и дорожного хозяйства.

Цель

- развитие транспортного комплекса для обеспечения устойчивого социального и экономического развития муниципального образования.

Задачи муниципальной программы:

- формирование современного и эффективного и транспортного комплекса, обеспечивающего ускорение грузопассажирских перевозок и снижение транспортных издержек в экономике,

- обеспечение доступности для населения Холмского городского округа услуг в сфере перевозок,

- приведение в нормативное состояние автомобильных общего пользования местного значения.

Практически на всем протяжении сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского городского округа не соответствуют нормативам по потребительским свойствам или транспортно-эксплуатационным показателям.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 191,3 км, в том числе 48,8 км с асфальтобетонным покрытием, с твёрдым покрытием 50,5 км., с грунтовым типом 140,8 км., из них с щебёночным покрытием 1,7 км. В отчетном периоде постоянно осуществлялся надзор за содержанием улично-дорожной сети, заключены контракты на содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования.

Всего на выполнение работ по текущему содержанию, ремонту, капитальному ремонту и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году было предусмотрено 467 533,7 тыс. рублей, из них средства областного бюджета –269 078,7 тыс. рублей, средства местного бюджета – 198 455,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 421 238,1 тыс. рублей (освоение средств – 90,0 %).

В рамках муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы" средства были направлены:

- на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог пользования местного значения направлены средства в сумме 71 199,6 тыс. рублей на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры под группу жилых домов по ул. Некрасова 68 636, 40 тыс. руб. средства федерального бюджета, 2 836,20 рублей софинансирование местного бюджета;

- на ремонт дорожных покрытий населенных пунктов израсходовано 29 620,60 тыс. рублей (с. Пионеры, с. Правда, с. Костромское, с. Чехов, с. Пятиречье, с. Яблочное): (с. Костромское: по ул. Привокзальная с. Пионеры (от поворота с ул. Холмска до остановочного павильона поезда), с. Костромское, ул. Полевая (от поворота с ул. Центральная до ул. Чехова), ул. Спортивная (от №1 до дома № 17), ул. Центральная (от магазина "СТЭЛС" до жилого дома № 31), по ул. Чехова в районе дома № 1-А, по ул. Усадьба Совхоза от ул. Холмская, по ул. Полевая, ул. Спортивная; с. Правда: ул. Спортивная, ул. Речная, ул. Нагорная, ул. Школьная (поворот автодороги в районе дома № 3по ул. Школьная), по ул. Обрывная; с. Чехов: от остановки «Безымянная» вдоль дома № 26А ул. Северная, проезд между домом № 26А ул. Северная и домом № 23 ул. Парковая, проезд между домами № 26А ул. Северная и домом № 23 ул. Парковая, пешеходный мост через р. Рудановского в районе автобусной остановки "Парковая"; с. Чапланово ул. Новая; с. Яблочное ул. Зеленая).

Оплачены работы по ремонту дорожных покрытий с. Чапланово от д.23 по ул. Речная на юг 250м. до пер. Школьный 2 663,50 тыс. руб., также произведены расходы на разработку проектной документации: "Строительство подъездной дороги в с. Серные источники".

- на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 157 437, 45 тыс. рублей в том числе:

-на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования «Холмский городской округ» по ул. Комсомольская (от ул. Победы,2 до ул. Пионерская,14) израсходовано 12 218,23 тыс. рублей местного бюджета.

В рамках субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства направлены средства в сумме 145 219,21 тыс. рублей, в том числе 144 413,81 тыс. рублей средства областной субсидии, софинансирование местного бюджета 805,40 тыс. рублей из них:

- произведен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Железнодорожная от ПК13+90 до ПК29+63 израсходовано 84 591,26 тыс. рублей из них 83 791,18 тыс. рублей средства областной субсидии, 800,08 тыс. рублей софинансирование местного бюджета.

- на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения г. Холмска по ул. Победы, пл. Ленина (тротуары) 15 092,74 тыс. рублей.

- на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения г. Холмска по ул. Школьная (от пл. Ленина до путепровода) и путепровод направлены средства областной субсидии в сумме 21 664,04 тыс. рублей, 5,10 тыс. рублей софинансирование местного бюджета.

Так же произведены расходы на выполнение инженерных изысканий и разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» на сумму 23 866,06 тыс. рублей.

На 2019 год в Программе утверждены 3 индикатора:

1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающего нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. План по программе 86,1 %, фактически индикатор составил 81,7%. Исполнение -105,3%.

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. План 34,1%,факт 50,5%. Исполнение -67,5%.

3. Количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, финансируемых из местного бюджета (тыс. человек), план 608,9 тыс. чел., факт - 1111,4 тыс. чел.

Сд1 =  86,1 / 81,7 * 100% = 105,3 (желаемая тенденция понижения значения);

Сд2 =  50,5 / 34,1 * 100% = 148

Сд3 = 1111,4 /608,7  *100% =  182,5

ДИ =(1,05+1,48+1,82)/3= 4,35

Ко =4,35*100/90,1= 4,82

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 90,1%.

Степень достижения целей индикаторов программы –4,3

Коэффициент относительной результативности программы составляет –4,8

По шкале результативности коэффициент результативности  более 1, соответственно, эффективность программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования  «Холмский городской округ» на 2015-2025 год»  оценивается как отличная.

19. Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»

Цель программы:

- Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Для ее достижения необходимо решить следующие задачи:

1. создание благоприятной административной среды для привлечения внебюджетных инвестиций в экономику муниципального образования,

2. формирование мер финансовой поддержки субъектам инвестиционной деятельности,

3. повышение уровня квалификации и подготовки кадров субъектов инвестиционной деятельности,

4. продвижение инвестиционного потенциала муниципального образования

В мероприятиях программы принято к исполнению 4 раздела:

Раздел № 1 «Мероприятие в сфере имущественных, земельных отношений и градостроительной деятельности»,

Раздел № 2 «Мероприятия в сфере образовательной деятельности и кадровой политики»,

Раздел № 3 «Мероприятия по стимулированию инвестиционной деятельности»,

Раздел № 4 «Мероприятия в сфере налогового регулирования».

Мероприятия программы исполнены следующим образом:

Принято постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ»,  от 16.05.2016 г. № 647, которым утвержден Порядок по определению критериев и отнесению инвестиционных проектов к приоритетным инвестиционным проектам на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

В целях реализации мероприятий Программы постановлениями администрации муниципального образования «Холмский городской округ» утверждены 4 Порядка предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности.

Постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.07.2016г. №1061 создана Комиссия по рассмотрению вопросов оказания финансовой поддержки субъектам инвестиционной деятельности муниципального образования «Холмский городской округ» и утвержден ее состав. В 2019 году проведено одно заседание Комиссии по рассмотрению заявок на оказание финансовой помощи в виде субсидий, поступивших в адрес администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

В 2019 году поступили   заявки на включение инвестиционных проектов в Перечень приоритетных инвестиционных проектов муниципального образования «Холмский городской округ» не поступало. В 2018 году ООО «Остров Строй», ООО «Сахалинская форель», ООО «Комбикормовый цех Маоко» были включены в Перечень приоритетных инвестиционных проектов муниципального образования «Холмский городской округ».

Проводится работа по формированию реестра земельных участков, возможных к использованию при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ», определяются земельные участки, планируемые под инвестиционные проекты на территории муниципального образования «Холмский городской округ. На территории Холмского городского округа определены и сформированы две инвестиционные площадки для производственных объектов в с. Правда и с. Чехов.

На официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» сформирован специализированный раздел «Инвестиционная деятельность». Раздел постоянно актуализируется и наполняется новой информацией.

Финансирование программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» в 2019 году составило 422,6 тыс. руб. Фактически кассовый расход составил 422,6 тыс. руб. Исполнение составило 100%.

ООО РА «Доримп» предоставлялась субсидия субъекту инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях в размере 129,2 тыс. руб., также предоставление субсидии субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ» в размере 293,4 тыс. руб.

Предусмотрено в программе на 2019 год 3 индикатора, это:

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования;

- количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших поддержку на реализацию инвестиционных проектов.

В 2019 году поддержка оказана одному субъекту: ООО РА «Доримп,по двум направлениям: по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях, предоставление субсидии субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

- количество руководителей и специалистов, участвующих в образовательных программах в сферах инвестиционной деятельности.

Исполнение индикаторов выполнено следующим образом:

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, составил 3602,8 миллионов рублей (в том числе: 1501,3 миллионов рублей – это собственные средства предприятий и 2101,5 миллионов рублей – привлеченные средства),

- количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших поддержку на реализацию инвестиционных проектов-1 субъект, план а 2019г. 3592,1 млн. руб.

- количество руководителей и специалистов, участвующих в образовательных программах в сферах инвестиционной деятельности - данный индикатор в 2019г. не предусмотрен и носит нулевое значение.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»

1.	Оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений.

Все индикаторы (показатели) с желаемой тенденцией развития которых является повышение  значений:

Сд1 =  3602,8 / 3592,1 * 100% = 1,0

Сд2 =  1 / 2 * 100% = 0,5

Сд3 = не предусмотрен (значение 0)

2.	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и ее подпрограмм.

Уф=  422,5/422,5   * 100% =  100

3.	Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий.

ДИ = (1 + 0,5) / 2 =  0,75

4.	Коэффициент относительной результативности программы

Ко = 0,75 * 100 / 100 = 0,75

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат программы  составляет – 100,0%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования ресурсного обеспечения программы  составляет – 100%

Степень достижения целей индикаторов программы  – 0,75

Коэффициент относительной результативности – 0,75

По шкале результативности коэффициент результативности меньше 1, соответственно, эффективность исполнения муниципальной программы за 2019 год «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» оценивается как удовлетворительная.

20. Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»

Необходимость первоочередного обеспечения доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения важна, поскольку доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами.

Цель программы:

– обеспечение условий для безбарьерного доступа инвалидам и другим малообеспеченным группам населения к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, а также услугами в приоритетных направлениях жизнедеятельности, средствами информации.

Задачи программы:

- обеспечение доступности общественных учреждений социального обслуживания, образования, культуры, спорта;

- обеспечение  транспортной доступности;

- обеспечение  доступности участия инвалидов в культурно- массовых мероприятиях;

- обеспечение доступности участия инвалидов в спортивных мероприятиях;

- оказание поддержки общественным  организациям инвалидов, направленной на обеспечение участия в спортивных соревнованиях, фестивалях, выставках и других культурных мероприятиях;

- информационно-методическое и кадровое обеспечение работы с инвалидами;

-  повышение качества предоставления услуг малообеспеченным группам населения городского округа.

Для достижения запланированных показателей программы разработан План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Холмском городском округе Сахалинской области («Дорожная карта») на 2016-2020 годы.

В результате реализации мероприятий «Дорожной карты» ожидаются позитивные изменения показателей социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ», характеризующие положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышения культурного уровня и толерантности в обществе.

В соответствии с действующим законодательством администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» проводится работа по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, создаются  условия для успешной социализации инвалидов, вовлечения инвалидов в спортивные, культурные, общественные мероприятия.

В рамках взаимодействия с общественными организациями инвалидов, в целях формирования безбарьерной среды  жизнедеятельности, администрацией муниципального образования безвозмездно предоставлены помещения Холмской районной общественной организации инвалидов (с телефоном) и местной группе Сахалинской  региональной организации общественной организации слепых.

Адаптация объектов физической культуры и спорта.

В муниципальном образовании «Холмский городской округ» по данным Холмского отделения пенсионного фонда РФ и ГБУЗ «Холмской ЦРБ» в 2019 году на учёте по инвалидности состояло 2223 человека, в том числе 135 детей, пенсионеров 236 человек, по медицинским показаниям запрещено заниматься физической культурой 163 человекам.  13 учреждений объединений, организаций, групп, общественных объединений занимаются физкультурно-оздоровительной работой в области адаптивной физической культуры. Численность штатных работников в области адаптивной физической культуры и спорта составляет 3 человека, из них 2 имеют высшее образование.

Систематически занимаются физической культурой, спортом или общей физической подготовкой в организованной форме или индивидуально 501 человек, что составляет 22,5 % от числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих ограничений по медицинским показаниям к занятиям физической культурой, спортом или общей физической подготовкой проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Численность занимающихся по возрастным категориям составляет:

- от 4 до 5 лет, 6 человек;

- от 6 до 18 лет, 39 человек;

- от 19 до 59 лет, 198 человек;

- от 60 до 79 лет, 258 человек;

- из них в сельской местности, 106 человек.

Из общей численности занимающихся по имеющимся заболеваниям:

- лица, имеющие инвалидность по общим заболеванию - 450 человек;

- лица, с интеллектуальными нарушениями - 20 человек;

- лица, с нарушением зрения - 5 человек;

- лица с нарушением слуха - 18 человек;

- лица с нарушением ОДА - 8 человек.

В  муниципальном образовании «Холмский городской округ» у людей с ограниченными возможностями и маломобильных граждан имеется возможность для посещения и занятия физической культурой и спортом на 12 спортивных сооружениях, а именно, стадион «Маяк Сахалина», 3 плоскостных спортивных сооружения, 6 спортивных залов, 1 крытый спортивный объект с искусственным льдом, 1 плавательный бассейн.

На данных спортивных учреждениях они могут заниматься такими видами спорта как японский волейбол, настольный теннис, шахматы, лёгкая атлетика, бочча, плавание, лыжные гонки, а также общей физической подготовкой как в составе групп так и индивидуально.

На четырёх спортивных объектах выделено время для занятий данной категории граждан, а именно: стадион «Маяк Сахалина», спортивный зал «Советская 93А», физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), плавательный бассейн, на всех объектах инвентарь предоставляется на безвозмездной основе.

На постоянной основе в МБУ СШ МО «ХГО» работает отделение по адаптивной физической культуре по плаванию, в котором занимается 39 человек, из них с  интеллектуальными нарушениями - 11 человек, с нарушением зрения - 3 человека, с нарушением слуха - 1 человек, с нарушением ОДА - 6 человек. Для работы с людьми с ограниченными возможностями в области физической культуры и спорта по месту жительства по месту жительства  привлечён тренер - общественник, который ведёт группу в количестве 18 человек, кроме того на спортивных объектах оказывают постоянную консультативную помощь инструкторы по спорту. МБУ СШ МО «ХГО» напрямую взаимодействует с общественными организациями, «Холмской общественной организацией инвалидов», «Дети Войны», «Ветераны войны и труда».

Для самостоятельных занятий людям с ограниченными возможностями такими видами спорта, как японский волейбол, настольный теннис, шахматы, баскетбол, легкая атлетика, плавание и лыжные гонки, а также общей физической подготовкой, выделено время на следующих спортивных объектах: физкультурно – оздоровительном комплексе, стадионе «Маяк Сахалина», спортивном комплексе Советская 93А, плавательном бассейне. На всех объектах спортивный инвентарь предоставляется на безвозмездной основе.

В 2019 году на территории муниципального образования «Холмский городской округ» было проведено 8 спортивных и спортивно-массовых мероприятий с участием людей с ограниченными возможностями, а именно районный этап спартакиады среди инвалидов, областные соревнования по настольному теннису среди инвалидов, также районные соревнования по японскому волейболу и бочче, приняли участия в 11 областных и межмуниципальных спортивных мероприятиях. Количество лиц с ограниченными возможностями, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях на территории муниципального образования «Холмский городской округ» составило 151 человек.

В рамках программы доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» были выполнены следующие индикаторы:

Сведения о достижение значения индикаторов (показателей)

муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»

за 2019 год.

| № | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  | Обоснование отклонения значений индикаторов (показателей) на конец отчётного 2018 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения. | % | 22 | 4,1 | 22,5 | В муниципальном образовании «Холмский городской округ» по данным Холмского отделения пенсионного фонда РФ и ГБУЗ «Холмской ЦРБ» в 2019 году на учёте по инвалидности состояло 2223 человека, в том числе 135 детей, пенсионеров 236 человек, по медицинским показаниям запрещено заниматься физической культурой 163 человекам. Систематически занимаются физической культурой, спортом или общей физической подготовкой в организованной форме или индивидуально 501 человек, что составляет 22,5 % от числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих ограничений по медицинским показаниям к занятиям физической культурой, спортом или общей физической подготовкой проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ». |
| 2. | Количество инвалидов, принявших участие в спортивных мероприятиях на территории муниципального образования. | Человек | 152 | 80 | 152 | На постоянной основе в МБУ СШ МО «ХГО» работает отделение по адаптивной физической культуре по плаванию, в котором занимается 39 человек, из них с интеллектуальными нарушениями - 11 человек, с нарушением зрения - 3 человека, с нарушением слуха - 1 человек, с нарушением ОДА - 6 человек. Для работы с людьми с ограниченными возможностями в области физической культуры и спорта по месту жительства по месту жительства привлечён тренер - общественник, который ведёт группу в количестве 18 человек, кроме того на спортивных объектах оказывают постоянную консультативную помощь инструкторы по спорту. МБУ СШ МО «ХГО» напрямую взаимодействует с общественными организациями, «Холмской общественной организацией инвалидов», «Дети Войны», «Ветераны войны и труда». |
| 3. | Количество специального автотранспорта с подъемным устройством для перевозки пассажиров на территории муниципального образования. | Единиц | 2 | 1 | 2 | Приобретён автотранспорт с подъемным устройством для перевозки пассажиров и людей с ограниченными возможностями на территории муниципального образования приобретён в 2015 г. (6п+2колясочника) и в 2017 году автобус (21+1колясочник). |
| 4. | Количество оборудованных объектов для полной интеграции детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения с обществом. | Единиц | 1 | 1 | 1 | исполнено |
| 5. | Количество спортивного инвентаря и оборудования для занятия спортом инвалидами | Единиц | 1 | 1 | 4 | В 2017 году приобретён мобильный лестничный подъёмник для занятий инвалидов в плавательном бассейне, в 2018 году приобретены 2 подводных тренажёра (велотренажёр и беговая дорожка), а также приспособление для спуска в воду. |

Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

1. Адаптация  учреждений образования г. Холмска.

1.1.Учреждение ОКУ г. Холмска:

- Договор № 50 от 15.04.2019. Приобретение пандуса перекатного алюминиевого с опорными стойками в ОКУ г. Холмска (для преодоления высот).

- Контракт №49 от 15.04.2019г. Приобретение специальных систем с регулирующей рабочей поверхностью для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в ОКУ г. Холмска.

-  Договор  №58 от  19.07.2019г.приобритение краски маркировочной  для ОКУ г. Холмска.

-  Договор № 281119/82 от 29.11.2019г. Поставка оборудования для адаптации ОКУ г. Холмска:

1. Беспроводная система вызова помощника «Пульсар-3». Комплектация кнопка вызова УНИВЕРСАЛ, антивандальная всепогодная-1 шт., приёмник-1шт.

2. Портативная информационная индукционная система «Исток А2» с аудиовыходом.

3. Звуковой маяк.

4. Поручень откидной на стойке, нержавеющая полированная сталь. Крепление к полу.

1.2. МАОУ СОШ №1 г. Холмск:

-Контракт № 53 от 24.04.2019. Приобретение и установка поручня для инвалидов (откидной с бумагодержателем в МАОУ СОШ №1)

-Контракт № 54 от 24.04.2019. Постановка индукционной петли.

2. Адаптация учреждений культуры г. Холмска.

Приобретение системы тифлокоментирования, субтирования для МБУК Кинодосуговый центр «Россия» 	Аукцион проведен.  1 июля 2019 года с ООО «Азия Синема-М» заключен муниципальный контракт на приобретение оборудования для обеспечения зрительных залов кинотеатра тифлокоментированием и субтитрированием. Цена контракта – 992,375 тыс. руб.  Дата окончания поставки товара 28.09.2019 года. Товар поставлен. Денежные средства в объеме 175,125 тыс. руб, сложившиеся в результате экономии, были направлены на приобретение информационного терминала.

Разработка проектно-сметной документации по объекту «Устройство входной группы с пандусом для Центрального Дома культуры г. Холмска» 	29 апреля 2019 года заключен контракт № 40-19/ПР с ЗАО «МИДО».  Проекты разработан. Услуги по разработке ПСД оплачены в июне текущего года.

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)

муниципальной программы

«Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 – 2025 годы» за 2019 год

| № п/п | Наименование индикаторов целей Программы | Единицы измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | Отчетный год 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1.2 | Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования | Ед. | 19 | 15 | 8 | Восемь учреждений культуры Холмского городского округа оборудованы пандусами (ЦДК, СДК с. Чапланово, Дом культуры Симаково, СДК с. Костромское, Центральная библиотека им. Ю.Николаева, Детская школа искусств, Историко-культурный центр (в здании ЦДК), КДЦ «Россия». Десять учреждений культуры оборудованы кнопками вызова. С целью обеспечения доступности учреждений культуры и отраслевого образования для инвалидов и других маломобильных групп населения были приобретены 8 подъемников лестничных гусеничных мобильных для следующих учреждений – Детская школа искусств, Центральный Дом культуры, Центральная библиотека им. Ю.Николаева, Кинодосуговый центр «Россия» и четырех сельских Домов культуры сел Чехов, Костромское, Правда, Чапланово. Потребность в лестничных гусеничных подъемниках для многоэтажных учреждений культуры закрыта полностью, на 100%. Кроме того, в Центральной библиотеке им. Ю. Николаева выполнены работы по устройству входной зоны с пандусом в соответствии с нормативными требованиями и строительными нормами. Также для Центральной библиотеки приобретены портативный цифровой увеличитель, портативная индукционная система, беспроводная система вызова помощника, бегущая строка, контрастные противоскользящие ленты, информационные наклейки. В 2019 году для КДЦ «Россия» приобретено оборудование для обеспечения зрительных залов кинотеатра тифлокоментированием и субтитрированием и информационный терминал. |
| 1.3 | Доля доступных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования | % | 87 | 96 | 1 | Из-за отсутствия финансирования из областного бюджета по муниципальной программе «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 – 2020 годы» в 2015 году не были проведены работы по адаптации МБОУ ДО «Детская школа искусств» и СДК с. Правда (филиал № 5 МБУК «Централизованная клубная система). За счет средств местного бюджета заключен договор на разработку проектной документации на пристройку лифта к зданию ДШИ. Для СДК с. Правда приобретены и установлены беспроводная система вызова помощника «Пульсар-3», бегущая строка для улицы и помещения, противоскользящие покрытия, наклейки, информационные полосы светонакопительные. В 2016 году, также из-за отсутствия финансирования из областного бюджета по муниципальной программе «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 – 2020 годы» не были проведены работы по адаптации Центрального дома культуры г. Холмск. За счет средств местного бюджета для ЦДК приобретены и установлены беспроводная системы вызова помощника «Пульсар-3», табло «бегущая строка», информационные стенды, наклейки информационные, полосы светонакопительные. После проведения реконструкции КДЦ «Россия» условно адаптирован для инвалидов и маломобильных групп населения. В 2019 году для КДЦ «Россия» приобретено оборудование для обеспечения зрительных залов кинотеатра тифлокоментированием и субтитрированием и информационный терминал. В 2017 году на реализацию муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 – 2020 годы» было выделено 3281,0 тыс.рублей, в т.ч. средств областного бюджета - 3104,6 тыс.руб., средств местного бюджета - 176,4 тыс.руб. С целью обеспечения доступности учреждений культуры и отраслевого образования для инвалидов и других маломобильных групп населения были приобретены 8 подъемников лестничных гусеничных мобильных для следующих учреждений – Детская школа искусств, Центральный Дом культуры, Центральная библиотека им. Ю.Николаева, Кинодосуговый центр «Россия» и четырех сельских Домов культуры сел Чехов, Костромское, Правда, Чапланово. Потребность в лестничных гусеничных подъемниках для многоэтажных учреждений культуры закрыта полностью, на 100%. Кроме того, в Центральной библиотеке им. Ю. Николаева выполнены работы по устройству входной зоны с пандусом в соответствии с нормативными требованиями и строительными нормами. Также для Центральной библиотеки приобретены портативный цифровой увеличитель, портативная индукционная система, беспроводная система вызова помощника, бегущая строка, контрастные противоскользящие ленты, информационные наклейки. |
| 1.5 | Количество парковок, оборудованных знаками «Инвалиды» и горизонтальной дорожной разметкой парковки | Единиц | 24 | 27 | 5 | В пяти учреждениях сферы культуры имеются выделенные места на парковке (ЦДК, Досуговый центр с. Чехов, СДК с. Чапланово, Детская школа искусств, Историко-культурный центр (здание ЦДК). В остальных учреждениях культуры парковочные места не предусмотрены по проекту. |
| 1.6 | Количество инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях на территории муниципального образования | Человек | 110 | 110 | 117 | В течение отчетного периода инвалиды принимали участие в культурно-массовых мероприятиях. |
| 1.9 | Количество мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам | Единиц | 12 | 14 | 15 | В учреждениях сферы культуры Холмского городского округа подготовлено и проведено и проведено 15 мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам |

Выполнение мероприятий Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика администрации муниципального образования «Холмский городской округ»:

- Проведение локально сметного расчёта Ремонт и установка оборудования санузлов для людей с ограниченными возможностями в ФОК, договор №1729/2019 от 11.06.2019г.

- Приобретение подъёмников (4 шт.). Договора №69,70,71,72 от 27.11.2019г.

Выполнение мероприятий Управление ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ»:

-Установка пандуса, договор №018-УЖКХ от 28.11.2019г.

- Приобретение телескопического пандуса, договор №041219 от 04.12.2019г.

В 2019 году в бюджете на выполнение мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства с учетом внесенных изменений в размере 3 333,4 тысяч рублей, фактическое исполнение составило – 3 331,9 тысяч рублей. Ресурсное обеспечение мероприятий программы составляет 99,9%.

Дальнейшая реализация Программы позволит в определенной мере изменить сложившуюся социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру для самостоятельного доступа к ней инвалидов и других маломобильных групп населения, создать условия для интеграции инвалидов в общество.

Предоставленные за 2019 год 17 индикаторов программы исполнены следующим образом:

1. Количество жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, оборудованных пандусами, поручнями и другими устройствами облегченного доступа», (невыполнение объясняется из-за отказа пожарного надзора в согласовании на установку пандусов в существующих многоквартирных домах), индикатор не выполнен.

2. Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования, значение индикатора составило - 12 единиц, при плане-15 единиц.

Восемь учреждений культуры Холмского городского округа оборудованы пандусами (ЦДК, СДК с. Чапланово, Дом культуры Симаково, СДК с. Костромское, Центральная библиотека им. Ю.Николаева,  Детская школа искусств, Историко-культурный центр (в здании ЦДК), КДЦ «Россия».

Десять учреждений культуры оборудованы кнопками вызова.

С целью обеспечения доступности учреждений культуры и отраслевого образования для инвалидов и других маломобильных групп населения  были приобретены  8 подъемников лестничных гусеничных мобильных для следующих учреждений – Детская школа искусств, Центральный Дом культуры, Центральная библиотека им. Ю.Николаева, Кинодосуговый центр «Россия»  и четырех   сельских Домов культуры сел Чехов, Костромское, Правда, Чапланово. Потребность в лестничных  гусеничных подъемниках для многоэтажных учреждений культуры закрыта  полностью, на 100%.  Кроме того,  в Центральной библиотеке им. Ю. Николаева выполнены работы по устройству входной зоны с пандусом в соответствии с нормативными требованиями и строительными нормами. Также для Центральной библиотеки приобретены портативный цифровой увеличитель, портативная индукционная система, беспроводная система вызова помощника, бегущая строка, контрастные противоскользящие ленты, информационные наклейки.

В 2019 году для КДЦ «Россия»  приобретено оборудование для обеспечения зрительных залов кинотеатра тифлокоментированием и субтитрированием и информационный терминал.

В 2019 году  оборудованы две торговые точки кнопками вызова продавца, для удобства инвалидов.

3. Доля доступных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования» - индикатор представлен только  Управлением образования МО ХГО (14 объектов общеобразовательных учреждений, или 44%), Общую долю доступных объектов социальной инфраструктуры вычислить не предоставляется возможным.

4. Исполнение индикатора «доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения» составляет 22,5%,  плановое значение 4,1%.

В муниципальном образовании «Холмский городской округ» по данным Холмского отделения пенсионного фонда РФ и ГБУЗ «Холмской ЦРБ» в 2019 году на учёте по инвалидности состояло 2223 человека, в том числе 135 детей, пенсионеров 236 человек, по медицинским показаниям запрещено заниматься физической культурой 163 человекам.  Систематически занимаются физической культурой, спортом или общей физической подготовкой в организованной форме или индивидуально 501 человек, что составляет 22,5 % от числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих ограничений по медицинским показаниям к занятиям физической культурой, спортом или общей физической подготовкой проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

5. В 2019 году количество парковок, оборудованных знаками «Инвалиды» и горизонтальной дорожной разметкой парковки выполнен на 18,5%. Исполнение 5 единиц.

В пяти учреждениях сферы культуры имеются выделенные места на парковке (ЦДК, Досуговый центр с. Чехов, СДК с. Чапланово, Детская школа искусств, Историко-культурный центр (здание ЦДК).

В остальных учреждениях культуры парковочные места не предусмотрены по проекту.

6.Количество инвалидов, принявших участие в культурно - массовых мероприятиях на территории муниципального образования составило  106% (приняло участие 117 человек при плановом значении 110 человек).

В течение  отчетного года инвалиды принимали участие в культурно-массовых мероприятиях.

7. Количество инвалидов, принявших участие в спортивных мероприятиях, на территории муниципального образования составило 152 человека при плановом значении 80 человек, исполнение данного индикатора увеличилось и составило 190%.

Сотрудничество с общественными организациями МО «ХГО» - «Холмской общественной организацией инвалидов», «Дети Воины», «Холмская общественная организация ветеранов воины, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов».

8. Принятие участия инвалидов в семинарах и круглых столов в 2019 году - 9 человек приняло участие. (показатель представлен Управлением образования МО ХГО, план  40 человек, исполнение составило 25,5%;

Семинары и круглые столы проходили в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ».

9. Мероприятия направленные на формирование толерантного отношения к инвалидам, планировали провести 14, проведено 64 мероприятия (классные часы в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ»,  проведено и подготовлено 15 мероприятий в учреждениях сферы культуры Холмского городского округа, направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам - исполнение 79 мероприятий;

10.Количество общественных организаций инвалидов, которым была оказана помощь - нет.

11. Количество заседаний Совета по делам инвалидов, не проводилось.

12.Количество специального автотранспорта с подъёмным устройством для перевозки пассажиров на территории муниципального образования, при плане 1 единица, фактическое значение составило 2 единицы.

Приобретён автотранспорт с  подъемным устройством для перевозки пассажиров и людей с ограниченными возможностями  на территории муниципального образования приобретён в 2015 г. (6п+2колясочника) и в 2017 году автобус (21+1колясочник).

13. Количество оборудованных объектов для полной интеграции детей-инвалидов, инвалидов и других мобильных групп населения с обществом, при плане 1 единица, факт 1 единица. Индикатор выполнен.

14. Для занятия спортом инвалидам  было приобретено: спортивное оборудование и инвентарь 4 единицы, при плане 1 единица. Индикатор  перевыполнен.

В 2017 году приобретён мобильный лестничный подъёмник для занятий инвалидов в плавательном бассейне, в 2018 году приобретены 2 подводных тренажёра (велотренажёр и беговая дорожка), а также приспособление для спуска в воду.

15. В 2018 году оборудование для оказания медицинских услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения, индикатор не предоставлен.

16. Проведение мероприятий с участием родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями - проведено 2 заседания (ОКУ г. Холмска, протоколы заседаний имеются), 19 мероприятий с участием родителей.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 99,9%.

В связи с тем, что не все индикаторы программы привязаны к выполнению по годам, оценить эффективность муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» за 2019год не представляется возможным. При дальнейшей реализации муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» главным исполнителям и соисполнителям программы рекомендуется обозначить чёткие значения индикаторов на текущие и плановые года в ходе реализации муниципальной программы.

Для повышения эффективности и успешного завершения программы  ответственным исполнителям (соисполнителям), следует обратить внимание на ресурсное обеспечение мероприятий программы. По возможности не снижать сумму запланированных финансовых средств, предназначенных на выполнение мероприятий.

Снижение финансирования в ходе реализации программы не способствует решению задач программы и не создает условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

21. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в МО «Холмский городской округ»

на 2014-2025 годы».

Данная программа разработана в целях обеспечения  эффективности управления организациями и предприятиями с участием муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальным имуществом, земельными участками, совершенствования системы учета и управления объектами муниципальной собственности, формирования оптимального состава и структуры муниципального имущества, создание юридической значимой и экономически обоснованной базы для исчисления имущественных налогов и арендной платы за  использование земельных участков.

На 2019 год на реализацию исполнения мероприятий программы с учетом вносимых изменений утверждено 28 897,2 тысяч рублей (средства местного бюджета). Фактически за 2019 год израсходовано 28 807,3 тысяч рублей. Исполнение мероприятий программы составляет 99,7%.

В 2019 году в программе предусмотрены 12 индикаторов достижения цели.

- Количество реорганизованных муниципальных унитарных предприятий – данный индикатор в 2019г. запланирован не был.

- Количество муниципальных унитарных предприятий, преобразованных в открытые акционерные общества в процессе приватизации - данный индикатор в 2019г. запланирован не был.

-  Удельный вес объектов недвижимости муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию прав, в общем числе объектов недвижимости муниципальной собственности, подлежащих регистрации, при плане 44 %, факт 44%. Исполнение 100%.

- Доля земельных участков от общего количества земельных участков, учитываемых в реестре муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию прав – исполнение данного индикатора 100%.

-  План по доходам в бюджет в 2019 году, утвержден в объеме 25 152,3 тыс. рублей, фактическое исполнение доходной части составило 25 821,4 тыс. рублей.

- Выполнение плановых показателей поступлений в бюджет Холмского городского округа доходов от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, план по доходу в бюджет по данному показателю в 2019 году утвержден в объеме 25,00тыс. рублей, фактическое исполнение 25,0 тыс. рублей.

- Количество заключенных по результатам торгов договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, при плане 3 ед., фактическое исполнение составило 10 ед. В результате проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков заключено 6     договоров аренды   на общую сумму 755 235,00 руб., в результате проведения аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества заключено 4 договора аренды недвижимого имущества на сумму 1 121 828,18 рублей.

- Доля прибыльных муниципальных унитарных предприятий от общего количества муниципальных унитарных предприятий - прибыльные муниципальные унитарные предприятия отсутствуют.

- Инвентаризация земельных участков, находящихся в пользовании граждан и юридических лиц, занятых разрушенными зданиями и сооружениями, не прошедших оформление в соответствии с требованиями ЗК РФ, самовольно захваченных, не используемых в течение трех и более лет в соответствии с установленным видом разрешенного использования, индикатор не исполнен. Порядок проведения инвентаризации земель был утвержден Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 12 июля 1993 г. № 659 «Об утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации земель для определения возможности их предоставления гражданам». Данный документ утратил силу с 1 марта 2015 года в соответствии  Постановлением Правительства РФ от 22.10.2014 № 1090. В следующих поправках в муниципальную программу «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2014-2025 годах» будет предусмотрено внесение изменений в данный показатель, с целью его приведения в соответствие с действующим законодательством.В рамках проведения муниципального земельного контроля организовано 6 проверок соблюдения требований земельного законодательства, по результатам которых выдано 2 предписания об устранении требований земельного законодательства.

- Количество деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. Изготовление деклараций безопасности гидротехнических сооружений в 2019 году не планировалось.

- Количество объектов, приобретаемых в муниципальную собственность. Приобретение объектов в муниципальную собственность в 2019 году не планировалось.

- Количество муниципальных унитарных предприятий, уставной фонд которых подлежит увеличению. Индикатор при плане 1 ед., не выполнен. В 2019 году мероприятия направленные на увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий не проводились.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 99,7%.

Степень достижения  целей плановых значений индикаторов – 0,98.

Коэффициент относительной результативности муниципальной программы составляет 0,98

По шкале результативности коэффициент результативности от 0,7 до 1,0   эффективность реализации муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в МО «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» в 2019 году оценивается как удовлетворительная.

22. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» характеризуется проведением ответственной и прозрачной политики. Исполнением в полном объеме принятых бюджетных обязательств, концентрацией бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

Цель Программы

– повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.

Задачи программы

1. Обеспечить долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за счет координации стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового планирования, обоснования достаточного объема резервного фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

2. Продолжить совершенствование нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса в муниципальном образовании «Холмский городской округ», организации планирования и исполнения муниципального бюджета,

3. Осуществлять эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Холмский городской округ».

4. Обеспечить своевременный финансовый контроль в сфере управления муниципальными финансами муниципального образования «Холмский городской округ».

5. Формировать единое информационное пространство, применять информационные и телекоммуникационные технологии в сфере управления муниципальными финансами муниципального образования «Холмский городской округ» для обеспечения открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления «Холмский городской округ», повышать качество финансового менеджмента главных распорядителей средств муниципального бюджета.

Бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2019 и 2021 годов утвержден решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 20.12.2018 № 7/6-51.

Расходные обязательства муниципального образования «Холмский городской округ» за 2019 год исполнены в размере 5 361 280,2 тыс. рублей или 95,2 % плановых назначений.

Бюджет Холмского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформирован программно-целевым методом, доля расходов муниципального бюджета в 2018 году, сформированных в рамках муниципальных программ составила 91,6 %.

Плановый дефицит муниципального бюджета в 2019 году, в соответствии с решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 26.12.2019 № 22/6-168 «О внесении изменений в решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 20.12.2018 № 7/6-51 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» составил 64 502,0 тыс. рублей (без учета остатков средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2019 г.) или 8,1 % к общему годовому объему доходов муниципального без учета безвозмездных поступлений на соответствующий финансовый год и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

По состоянию на 31.12.2019 года в Холмском городском округе отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Муниципальный долг на 31.12.2019 года составил – 9 214,3 тыс. рублей, расходы на обслуживание муниципального долга за отчетный период составили – 43,1 тыс. рублей.

В результате мониторинга динамики налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета и контроля исполнения бюджетного задания администраторами доходов муниципального бюджета наблюдается снижение поступлений налоговых и неналоговых доходных источников к предыдущему году (в сопоставимых условиях). Снижение поступлений в 2019 году связано с возвратом денежных средств по единому сельскохозяйственному налогу ЗАО «Сахалин Лизинг Флот» в сумме 23 917,7 тыс. рублей (возврат авансовых платежей в связи со снятием с налогового учета и передачей в ИФНС России по г. Петропавловску-Камчатский,), отсутствием аукционов по продаже земельных участков, снижением поступлений по налогу на имущество организаций в связи с внесением изменений в объекты налогообложения, а также с прекращением деятельности ряда организаций по единому налогу на вмененный доход.

Размер резервный фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в 2019 году составил 2 805,0 тыс. рублей или 0,05 % общего объема расходов муниципального бюджета, что не превышает ограничения бюджетного законодательства. Фактически выделено из резервного фонда в 2019 году 1 835,1 тыс. рублей. Расходные обязательства, финансируемые за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации в 2019 году, составили 100,0 %.

В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса на официальном сайте администрации Холмского городского округа размещается установленная для открытости информация всеми главными распорядителями бюджетных средств. Между получателями бюджетных средств муниципальными учреждениями и Финансовым управлением заключены договора на электронный документооборот.

В рамках осуществления полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля охвачено проверками 511 678,84 тыс. руб. или 9,5% от общего объема средств муниципального бюджета, что на 3,5% больше установленного планового значения индикатора. Перевыполнение планового значения индикатора обусловлено тем, что в 2019 году количество проверок значительно превышает план работ на 33%, таким образом, проведенными контрольными мероприятиями охвачено большее количество средств.

В рамках реализации общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодежный бюджет» реализовано 12 проектов, доля вовлечения молодежи в бюджетный процесс составила 55,8 % молодежи округа.

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

В рамках исполнения муниципальной программы приняты следующие нормативно-правовые акты:

- решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 25.04.2019 № 11/6-88 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий муниципального образования «Холмский городской	 округ»;

- решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 27.06.2019 №13/6-114 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за 2018 год»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.06.2019 № 978 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на очередной финансовый год и плановый период»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.11.2019 № 1687 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Холмский городской округ» на 2020 - 2022 годы»;

- решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» 26.12.2019 №22/6-169 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В течение 2019 года в рамках полномочий Финансового управления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» принимались распоряжения и приказы по вопросам бюджетного законодательства.

За анализируемый период в муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» внесены 3 изменения (постановления администрации от 28.03.2019 № 535, от 22.08.2019 № 1304, от 26.12.2019 № 1964).

В 2019 году принято к исполнению 6 мероприятий программы. Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета Холмского городского округа. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2019 году запланирован в размере 63 410,1 тысяч рублей, фактически израсходовано 62 146,0 тысяч рублей, исполнение программы составило 98,0%.

Все мероприятия программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ на 2015-2025 годы» принятые в 2019 году исполнены.

В 2019 году принято к исполнению 19 целевых программных индикаторов, оценка исполнения которых характеризуется степенью достижения целей программы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 98,0%.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов – 1,25

Коэффициент относительной результативности муниципальной программы составляет 1,2

По шкале результативности коэффициент результативности более 1,0, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» в 2019 году признается отличной.

23. Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»

Муниципальная  программа  «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» (далее – Программа),   утвержденная  постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.09.2014 № 972,   реализуется в целях  создания условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, повышения  степени ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и  социокультурном развитии Холмского городского округа.

Для достижения этих целей Программой предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечить нормативно-правовое регулирование реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- создать условия для развития сети муниципальных учреждений и общественных объединений и организаций для реализации государственной молодежной политики по основным ее направлениям;

- создать муниципальную систему информационного обеспечения работы с детьми и молодежью;

- создать муниципальную систему мер поощрения, поддержки и продвижения способной талантливой молодежи, молодежных проектов и инициатив (учреждение стипендий, грантов, премий);

- обеспечить поддержку и развитие добровольчества на территории муниципального образования;

- оказывать содействие в создании условий для интеграции в общество и оказание помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в жизни общества, в том числе молодежи с ограниченными возможностями здоровья;

- создать систему мер по содействию сохранению и укреплению института семьи, и пропаганде семейных ценностей;

- создать условия для повышения качества и доступности в сфере отдыха, занятости, досуга молодежи и молодежного туризма;

- создать условия для поддержки межмуниципального, межрегионального и международного взаимодействия молодежи;

- оказывать содействие и поддержку организациям и учреждениям в создании условий для устойчивого развития системы допризывной подготовки граждан.

Муниципальная  программа  «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» (далее – Программа),   утвержденная  постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.09.2014 № 972,   реализуется в целях  создания условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, повышения  степени ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и  социокультурном развитии Холмского городского округа.

Для достижения этих целей Программой предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечить нормативно-правовое регулирование реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- создать условия для развития сети муниципальных учреждений и общественных объединений и организаций для реализации государственной молодежной политики по основным ее направлениям;

- создать муниципальную систему информационного обеспечения работы с детьми и молодежью;

- создать муниципальную систему мер поощрения, поддержки и продвижения способной талантливой молодежи, молодежных проектов и инициатив (учреждение стипендий, грантов, премий);

- обеспечить поддержку и развитие добровольчества на территории муниципального образования;

- оказывать содействие в создании условий для интеграции в общество и оказание помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в жизни общества, в том числе молодежи с ограниченными возможностями здоровья;

- создать систему мер по содействию сохранению и укреплению института семьи, и пропаганде семейных ценностей;

- создать условия для повышения качества и доступности в сфере отдыха, занятости, досуга молодежи и молодежного туризма;

- создать условия для поддержки межмуниципального, межрегионального и международного взаимодействия молодежи;

- оказывать содействие и поддержку организациям и учреждениям в создании условий для устойчивого развития системы допризывной подготовки граждан.

В соответствии с данными задачами спланированы мероприятия Программы.

- Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является отдел по делам молодёжи. Текущий контроль и координацию хода реализации Программы также осуществляет отдел по делам молодежи.

Исполнителями Программы являются управления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» - культуры и архивного дела; физической культуры, спорта и молодежной политики; образования; Холмский центр занятости населения; ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» отделение по Холмскому району; МАУ «Холмск Медиа»; ГБПОУ СТОТиС, СВМУ им.Т.Б.Гуженко.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ». На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было запланировано ассигнований на сумму 1179,4 тыс. рублей. За отчётный период израсходовано на различные мероприятия в рамках Программы 1 175,8 тыс. рублей (приложение №2 к отчёту).

Постановлениями администрации муниципального образования «Холмский городской округ» № 598 от 03.04.2019, № 1998 от 30.12.2019 внесены изменения в муниципальную программу, в связи с необходимостью приведения Программы в соответствие с бюджетом МО «ХГО» на 2019 – 2021 годы.

В 2019 году в рамках раздела 1 «Обеспечение нормативно-правового регулирования реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования «Холмский городской округ» проведено следующее:

- разработаны и утверждены постановлениями администрации муниципального образования «Холмский городской округ» положения о проведении ежегодного районного конкурса проектов (программ) патриотического воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании «Холмский городской округ», о проведении ежегодного конкурса проектов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи в муниципальном образовании «Холмский городской округ»;

- разработан Устав автономной некоммерческой волонтерской организации «Горячее сердце».

- подготовлено постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» о подведении итогов конкурса проектов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи в МО ХГО (заняли призовые места и получили материальную поддержку на реализацию проектов МАОУ СОШ № 6, СВМУ им. Т.Б. Гуженко, МБОУ СОШ с. Костромское, ДДТ г. Холмска);

- подготовлено постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» о подведении итогов конкурса проектов (программ) патриотического воспитания детей и молодежи в МО ХГО (заняли призовые места и получили материальную поддержку на реализацию проектов, МАОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ с. Костромское, ДДТ г. Холмска).

В рамках 2 раздела Программы «Создание условий для развития молодежной инфраструктуры» создан и функционирует Молодежный Совет при администрации муниципального образования «Холмский городской округ». Ведется работа по регистрации автономной некоммерческой волонтерской организации «Горячее сердце». Проведена работа по функционированию волонтерской организации МО «ХГО» «Океан добра», насчитывающая 462 человека, в которую входит волонтерская организация «Горячее сердце», 16 волонтерских отрядов образовательных организаций и серебряные волонтеры. В 2019 году с участием волонтеров проведено более 100 различных акций и мероприятий. Оказана финансовая поддержка в организации деятельности и проведении мероприятий, юнармейских отрядов МО «Холмский городской округ», АНСО «Движение вверх», волонтерской организации г. Холмска «Горячее сердце». На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 320,7 тыс. рублей.

В рамках раздела 3 Программы «Создание муниципальной системы информационного обеспечения молодежной политики, проводимой на территории муниципального образования» в фойе Кинодосугового центра «Россия», в Центральном доме культуры г. Холмска и на территории пл. Ленина установлена система бесплатного доступа в сеть Интернет, функционирует сайт «Молодежный портал г. Холмска», изготовлены и распространены буклеты с информацией по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе. На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 151,6 тыс. рублей.

На реализацию раздела 4 Программы «Создание муниципальной системы мер поощрения, поддержки и продвижения способной и талантливой молодежи, молодежных проектов и инициатив» затрачены средства в размере 139,0 тыс. рублей

Данные средства позволили изготовить печатную продукцию, пропагандирующую достижения талантливой молодежи, организовать ко Дню российской молодежи торжественное чествование  лучшей молодежи МО ХГО (23 человека), прославляющей район на разных уровнях, в разных направлениях деятельности, награждение молодого педагога, победителя в номинации «Молодой профессионал» муниципального конкурса «Учитель года-2019», проведение научно-практической конференции «Морское образование, профессия, карьера» среди курсантов СВМУ им. Т.Б. Гуженко, оказать финансовую поддержку молодежи для участия в областных мероприятиях (ко Дню российского студенчества, региональном и Всероссийском этапах "Сахалинской студенческой весны", молодежном образовательном форуме "Острова-2019", региональном этапе Всероссийского конкурса «Я – гражданин России», областном этапе спартакиады допризывной молодежи, региональном семинаре-практикуме «Институт наставников – 2019», семинаре по основам цифровой технологии, конференции общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», областных соревнованиях по стрельбе, ежегодных юнармейских сборах).

В рамках раздела 5 «Обеспечение поддержки и развития добровольчества на территории муниципального образования» проведена работа по оказанию поддержки добровольческих инициатив, пропаганде и поощрению активистов волонтерского движения. За отчетный период волонтерами организовано проведение муниципальных акций, посвященных празднованию 73-ой годовщины Победы (акции «Цветок Победы», «Георгиевская ленточка», «Пост №1» в сквере Героев; поздравления ветеранов ВОВ с юбилейными датами; помощь ветеранам в участии их в праздничных городских мероприятиях), благотворительные акции «Помоги собраться в школу» и «Ты можешь мне помочь», организована интерактивная площадка в День российской молодежи. В муниципальном образовании действует 17 волонтерских отрядов, в которых задействованы 462 человека (15 - при образовательных организациях (360 человек), 1 – при отделе по делам молодежи (76 человек), 26 человек – серебряные волонтеры. На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 69,6 тыс. рублей.

В рамках реализации раздела 6 Программы «Оказание содействия в создании условий для интеграции в общество и оказание помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе молодежи с ограниченными возможностями здоровья» было проведено театрализованное новогоднее представление для детей с ограниченными физическими возможностями «Новогодняя фантазия». Были закуплены новогодние подарки для 125 детей. На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 50,0 тыс. рублей.

Раздел 7 Программы «Создание системы мер по содействию сохранению и укреплению института семьи, и пропаганде семейных ценностей» включал проведение мероприятий для молодых семей: торжественное вручение Свидетельств на приобретение жилья, поздравление новобрачных к памятным датам, поздравление молодых семей с рождением детей в День семьи, любви и верности. На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 45,0 тыс. рублей.

В рамках реализации 8 раздела Программы «Создание условий для повышения качества и доступности услуг в сфере отдыха, занятости и досуга молодежи» организовано проведение культурно-массовых мероприятий: районные праздники - «День последнего школьного звонка» для выпускников средних общеобразовательных школ и «День российской молодежи». На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 300,0 тыс. рублей.

В рамках реализации раздела 9 Программы «Создание условий для поддержки межмуниципального, межрегионального и международного взаимодействия молодежи» организован и проведен межпоколенческий слет добровольцев «Молоды душой», организовано участие волонтеров Холмского городского округа в I Зимних спортивных играх «Дети Азии», участие курсантов СВМУ им. Т.Б. Гуженко в областных соревнованиях по стрельбе. На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 99,9 тыс.рублей.

В целом, все мероприятия Программы выполнены. Результаты, полученные в 2019 году от реализации мероприятий, показали, что социально-экономический эффект достигнут. По пяти из девяти показателей Программы фактические показатели выше плановых в несколько раз, и только по одному имеются отклонения:

- Вырос охват (вовлечённость) молодёжи добровольческой деятельностью до 6 % (АППГ – 4,8 %), что выше планового показателя в 1,2 раза;

- Увеличилось количество молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи до 10 % (АППГ– 10 %), выполнение планового показателя на 100%;

- Осталось прежним количество проектов и программ учреждений и организаций, детских и молодежных общественных организаций, и объединений, получивших финансовую поддержку - 21 (АППГ – 21), выполнение планового показателя на 100%;

- Увеличилось количество молодежи, вовлеченной в деятельность военно-патриотических клубов до 14 % (АППГ – 12,8 %), что превысило плановый показатель в 1,1 раз;

- Прежним остался уровень информационной обеспеченности сферы государственной молодежной политики - до 30% (АППГ – 30 %), выполнение планового показателя на 100%;

- На прежнем уровне остался охват молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в том числе молодежи с ограниченными возможностями здоровья, получившей поддержку и финансовую помощь - до 20 % (АППГ – 20 %), выполнение планового показателя на 100%;

- Увеличилось количество молодежных объединений и организаций, созданных и действующих на территории муниципального образования до 16 (АППГ – 14), что превысило плановый показатель на 2;

- Количество молодых граждан, представленных в законодательных и совещательных органах местного самоуправления составляет 20 человек (АППГ – 20 чел.), выполнение планового показателя на 100%;

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень эффективности реализации Программы, в соответствии с Методикой, по результатам 2019 года оценивается как высокий:

1 - оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов), от 1,0% до 1,2%;

2 - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат - 0,99 %;

3 -  оценка степени реализации мероприятий - 1;

- 4 - коэффициент относительной результативности программы больше 1, что соответствует отличной результативности реализации Программы.

Положительные результаты реализации Программы позволяют сделать вывод о необходимости продолжить дальнейшую работу в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы».

По шкале результативности коэффициент результативности больше 1, соответственно, эффективность реализации программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» в 2019 году оценивается отличной.

24. Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы»

Программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ на 2017 – 2025 годы» (далее - Программа) направлена на создание условий для формирования конкурентоспособной туристской отрасли, обеспечивающей существенный вклад в социально-экономическое развитие, сохранение природного, культурно-исторического наследия муниципального образования «Холмский городской округ».

Туризм в настоящее время активно развивается и признается одной из наиболее быстро развивающихся и высокодоходных отраслей мирового хозяйства.

Муниципальное образование «Холмский городской округ», обладая уникальными природно-климатическими ресурсами, выгодным географическим расположением, историко-культурными ценностями, имеет мощный потенциал для развития экономической деятельности в такой отрасли как туристско-рекреационный комплекс. Наличие незамерзающей паромно-железнодорожной переправы, автомобильной дороги федерального значения в широтном направлении с запада на восток, кратчайшим путем связывающей город Холмск с областным центром г. Южно-Сахалинском (83 км) и восточным побережьем острова. В настоящее время данные преимущества под влиянием внешних факторов не используются в достаточной степени для обеспечения развития туристического потенциала округа.

Цель программы: создание благоприятных условий для развития туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ». Задачи программы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - повышение уровня информационного комфорта туристов и туроператоров, разработка и реализация рекламно-информационного обеспечения туристской сферы;

- создание комплексного турпродукта под зонтичным брендом «Холмск – морские      ворота Сахалина»;

-развитие инфраструктуры для отдыха и туризма;

-разработка и продвижение туристических маршрутов на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

-обеспечение качества и доступности туристских услуг;

-увеличение объемов въездного и внутреннего туризма;

-благоустройство мест массового отдыха на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

-поддержка развития предпринимательства в сфере туризма;

-привлечение инвестиций на развития туриндустрии;

-развитие и совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма.

В 2019 году в целях выполнения мероприятий программы ответственными исполнителями проведена следующая работа:

Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике проведены работы по обустройству экологических троп и туристских маршрутов в с. Правда Холмского района на сумму 257,10 тыс. руб.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы по итогам её реализации должна быть проведена оценка эффективности и результативности программы.

Результативность программы оценивается на основе достижения запланированного значения целевых показателей (как процентное соотношение фактического значения показателя к плановому).

Эффективность программы оценивается на основе результативности программы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию программы.

Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов.

- налоговые поступления в местный бюджет, индикатор не выполнен. При плане 101,9 тыс. рублей, факт составил 40,1 тыс. рублей. Процент выполнения составил 39,3%.

- количество организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма, индикатор не выполнен. План 2 ед., факт 1 ед., ООО «Айлэнд» осуществляет деятельность на территории муниципального образования «Холмский городской округ», которые зарегистрированы в налоговом органе на территории муниципального образования;

- количество созданных элементов туристической инфраструктуры, индикатор выполнен на 12,5%, при плане 8 ед., факт 1 ед.;

- количество предоставляемых туристических услуг (верховая езда, катание на снегоходах, бильярд, зимние развлечения, услуги общественного питания, услуги пассажирского транспорта, гостиничные услуги, услуги в области культуры, услуги торговли) индикатор выполнен на 100%.

За 2019 год из четырех целевых показателей, по трём не достигнуто планируемых значений (количество организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма, налоговые поступления в местный бюджет, количество созданных элементов туристической инфраструктуры, ед.).

Для оценки степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы сопоставлены фактические и плановые объемы финансирования программы.

На реализацию мероприятий программы в 2019 году был предусмотрен объем финансирования в размере 257,1,0 тыс. руб., фактические затраты составили 257,1 тыс. руб., исполнение мероприятий программы 100,0 %.

- В целом, за 2019 год были выполнены мероприятия Программы, обеспеченные финансированием или не требующие финансовых затрат. Однако результаты, полученные в 2019 году от их реализации, показали, что социально-экономический эффект Программы не достигнут.

- Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень эффективности Программы, в соответствии с Методикой, по результатам 2019 года – неудовлетворительный:

- 1) степень достижения задач (целей) по каждому из индикаторов составляет от 0,04 % до 1,0 %;

- 2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы – 1 %;

- 3) оценка степени реализации мероприятий – 0,36%;

- 4)  коэффициент относительной результативности программы – 0,36

В дальнейшем необходимо продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 20.12.2016 № 2262, с учетом предусмотренного увеличения объема финансирования в последующие годы.

Реализация муниципальной программы за 2019 год признана неудовлетворительной (при значении коэффициента менее 0,7).

25.«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2025 годы».

Цель программы: Формирование благоустроенной и комфортной среды Холмского городского округа.

Задачи Программы:

- капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов;

- благоустройство дворовых территорий Холмского городского округа;

- благоустройство общественных территорий Холмского городского округа;

- привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организаций к участию в благоустройстве дворовых территорий жилых домов Холмского городского округа.

Общий объем финансирования за счет средств Федерального бюджета 4 075 тыс. руб. Общий объем финансирования за счет средств бюджета Сахалинской области 113 083,5 тыс. руб. Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 49 402,6 тыс. руб. Общий объем финансирования за счет средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования – 166 561,1 тыс. руб. Кассовый расход по программе составил 126 215,9 тыс. руб. Процент исполнения 75,8%.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Холмский городской округ" на 2018-2025 годы» израсходовано 126 215,9 тыс. рублей. Разработана проектно сметная документация, выполнена работа по ремонту 5 дворовых территорий и 13 детских площадок на сумму 122 099,8 тыс. рублей. В том числе оплачены контракты 2018 года на сумму 2 462,10 тыс. рублей. Так же направлены средства в рамках Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на:

- устройство сквера по ул. им. Адмирала Макарова на сумму 4 116, 16 тыс. рублей.

Программой предусмотрено 4 индикатора:

- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий, - 100%;

- доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий, - 100%;

- доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий, - 100%;

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий, - 100%.

Данные индикаторы программы не разбиты по годам. Не отражены плановые и фактические значения индикаторов данной программы, следовательно оценить эффективность муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2025г. можно только по степени соответствия запланированному уровню затрат,что составляет 75,8%.

Главному исполнителю программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2025г. рекомендуется пересмотреть возможность привязки индикаторов к годам на текущий, а также плановые периоды реализации муниципальной программы.

Степень запланированному уровню затрат программы составила 75,8 %, следовательно эффективность реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2025 годы» в 2019 году признается удовлетворительной.

Таким образом, реализация мероприятий по 25 муниципальным программам осуществлялась  в плановом режиме.

По результатам проведенного анализа, оценка эффективности реализации муниципальных программ следующая:

- 17 программ оцениваются как отличный результат;

- 4 программы - удовлетворительный результат;

- 1 программа не удовлетворительный результат;

По 3-м программам: «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем на 2014-2025 годы»,«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории МО «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», «Доступная среда в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы», провести оценку результативности не представляется возможным, не предоставлены значения исполненных индикаторов, а также индикаторы не привязаны к текущему и плановым периодам исполнения программ.

Для более объективной оценки эффективности программ исполнителям и соисполнителям следует обратить внимание на то, что мероприятия программ взаимосвязаны с индикаторами, исполнения целей и должны быть скоординированными между собой.

При предоставлении отчетов о реализации муниципальных программ, ответственным исполнителям следует более  четче отражать исполнение мероприятий и увязывать с индикаторами достижения целей муниципальных программ.

Кроме того, ответственным исполнителям муниципальных программ в течение анализируемого периода при проведении мониторинга исполнения программ, следует вносить изменения в программы не только в части финансирования мероприятий, но и в части плановых значений индикаторов.