- УТВЕРЖДЕНА

- распоряжением администрации

- муниципального образования

- «Холмский городской округ»

- от__08.04.2020___ № _134____

- Оценка эффективности муниципальных программ за 2020 год

- муниципального образования «Холмский городской округ»

- Оценка эффективности муниципальных программ за 2020 год проведена в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.04.2015 № 396 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ».

- В муниципальном образовании разработаны и утверждены распоряжением от 16.04.2019 г № 153 администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 25 муниципальных программ:

1. «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»;

2. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»;

3. «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»;

4. «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем на 2014-2025 годы»;

5. «Обеспечение населения в муниципальном образовании качественными услугами ЖКХ на 2014-2025 годы»;

6. «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»;

7. «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании "Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»;

8. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов

Холмского городского округа на 2015-2025 годы».

9. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы»;

10. «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы»;

11. «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы»;

12. «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы».

13. «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»;

14.«Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»;

15. «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы».

16. «Доступная среда в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы;

17.  «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории МО «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»;

18. «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2025 годы»;

19. «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы;

20. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»;

21. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»;

22. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы;

23. «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»;

24.  «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017 – 2025 годы.

25. «Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы.

Анализ эффективности муниципальных программ, реализуемых в 2020 году в муниципальном образовании «Холмский городской округ» проведен на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнителями Программ и информации предоставленной департаментом финансов администрации муниципального образования 2Холмский городской округ».

1. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы».

Целью программы является:

- обеспечение доступности и качественного общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ».

Задачи программы:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, соответствующего требованиям развития экономики в муниципальном образовании «Холмский городской округ»  современным потребностям общества о каждого гражданина;

- создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования муниципального образования «Холмский городской округ»;

- создание современных комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей;

- обеспечение доступности и качества дополнительного образования, соответствующего потребностям общества и каждого гражданина;

Решение задач муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы" осуществляется в соответствии с утвержденными подпрограммами:

№ 1 - «Повышение качества и доступности дошкольного образования»;

№ 2 - «Обеспечение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности»;

№ 3 - «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми;

№ 4 – «Развитие кадрового потенциала»;

№ 5 – «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи;

№ 6- «Функционирование прочих учреждений образования».

Деятельность муниципальной образовательной системы была направлена на обеспечение доступного и качественного основного общего, дошкольного, дополнительного образования, реализацию закона «Об образовании в Российской Федерации», на стабильное функционирование и развитие существующей сети образовательных учреждений. Основными ориентирами развития муниципальной системы образования были Указы и поручения Президента и Правительства РФ, программно – целевыми инструментами стали Государственная программа «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы», поручения Губернатора Сахалинской области и муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы».

В соответствии с п.1 ст. 9 и п. 5 ст. 63 закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования несовершеннолетних, ведет учет детей, подлежащих обучению.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с Постановлением Правительства Сахалинской области от 28.01.2019 № 24 «Об организации проектной деятельности в Сахалинской области» Управление образования Холмского городского округа принимает активное участие в реализации региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Новые возможности для каждого», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Поддержка семей имеющих детей», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Система образования муниципального образования представлена 32 учреждениями разного типа и вида.

В дошкольном образовании 15 детскими садами (из них в сельской местности – 5). Общая численность воспитанников уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 70 человек и составила 1910 человек (94% от общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, зарегистрированных в МО «Холмский городской округ»), из них от полутора лет до 3 лет – 330 воспитанников, с 3 лет до 7 лет 1580 человек. Дети в возрасте от 3 лет до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях на 100 процентов.

Развиваются вариативные формы дошкольного образования:

- В 14 ДОУ организовано функционирование консультативных пунктов (в целях оказания методической, диагностической и консультативной помощи в вопросах воспитания и образования детей дошкольного возраста родителям, обеспечивающим получение детьми, в том числе детьми с особыми образовательными потребностями, дошкольного образования в форме семейного образования).

- В целях создания условий для повышения доступности образования для детей дошкольного возраста в трех учреждениях дополнительного образования организованы услуги по предшкольной подготовке.

- Общее образование

В муниципальном образовании «Холмский городской округ» 13 общеобразовательных организаций, из них 2 бюджетных общеобразовательных учреждения (МБОУ СОШ с. Костромское, МБОУ ООШ с. Пионеры), 2 казенных (ОКУ г. Холмска, МКОУ О(С)ОШ г. Холмска), 9 автономных организаций (МАОУ СОШ №1 г. Холмска, МАОУ СОШ №6 г. Холмска, МАОУ СОШ №8 г. Холмска, МАОУ СОШ №9 г. Холмска, МАОУ СОШ с. Чапланово, МАОУ СОШ с. Правда, МАОУ СОШ с. Яблочное, МАОУ лицей «Надежда»).

В соответствии с комплектованием всего обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ» – 4 061 человека (в 2019-2020 учебном году – 4142 человек, в 2018-2019 учебном году – 4191человек).

В первую смену обучаются - 3758 человека, 303 человека - во вторую. При этом эффективность использования школьных помещений остается высокой. Открыты 5 групп продленного дня для 115 обучающихся, в том числе 1 группа (15 человек) для обучающихся, нуждающихся в создании специальных условий (ОКУ г. Холмска).

С целью адаптации системы общего образования к уровням и особенностям развития учащихся в районе сохраняется сеть классов для разноуровневого обучения. В 2020-2021 учебном году скомплектовано:

9 классов для обучающихся по адаптированным образовательным программам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 75 человек (ОКУ г. Холмска);

2 класса для обучающихся по адаптированным образовательным программам с задержкой психического развития для 30 человек на базе МАОУ СОШ №1 г. Холмска; МАОУ СОШ №9 г. Холмска

3 профильных класса и 15 групп для 208 человек: 3 группы технологического профиля (СОШ №1, СОШ №8, СОШ №9), 1 группа естественно – научного профиля (СОШ №6), 2 группы социально-экономического профиля (СОШ №6, СОШ №9), 1 класс педагогического профиля (СОШ №8), 2 группы естественнонаучного профиля – 2 (СОШ №9), 6 групп и 2 класса универсального профиля.

5 школ – 127 человек изучают предметы на углубленном уровне. В МАОУ СОШ № 9 открыт медицинский класс.

С первого сентября организовано обучение на дому по индивидуальным учебным планам для 262 (6%) обучающихся с ОВЗ, из них для 51 ребенка-инвалида, в том числе – для 5 с использованием дистанционных образовательных технологий в рамках программы «Дистанционное образование детей–инвалидов». Организовано обучение для 12 человек, находящихся на реабилитации в органах социальной защиты.

С 1 сентября все школы перешли на федеральный образовательный стандарт (далее – ФГОС) среднего общего образования.

Результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на уровне среднеобластных показателей. По русскому языку этот показатель равен 70. Три выпускника МАОУ лицей «Надежда» г. Холмска получили 100 баллов: два по русскому языку и один 100 балльный результат по литературе.

В основной период проведения ЕГЭ в округе работали 2 пункта проведения экзамена, где применялись новые технологии печати и сканирования контрольно-измерительных материалов экзаменационных работ с отправкой в региональный центр обработки информации по защищенным каналам связи. Были соблюдены все рекомендации Рособрнадзора по организации и проведению экзаменов в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации. Экзамены прошли в соответствии с требованиями без замечаний.

В 2020 году по итогам обучения получили аттестаты с отличием 12 одиннадцатиклассников (результаты на уровне 2019 года), 3 из них получили знак отличия Сахалинской области за особые успехи в учении.

В рамках реализации Закона Сахалинской области от 08.10.2008 г. № 98-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания детей, обучающихся в образовательных учреждениях» организовано горячее питание на базе 13 школ, функционируют 12 столовых, 6 буфетов. Охват питанием школьников в общеобразовательных учреждениях в 2020 году составил 79% (в 2019 году 78%) от общего количества детей, обучающихся в округе. Буфетную продукцию покупают 14% обучающихся. Обеспечение горячим питанием осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и родительской платы. Организовано дополнительно питание молоком обучающихся 1-4 и 5-11 классов для всех льготных категорий за счет средств областного бюджета. Расширена льготная категория получателей школьного питания:

1. 2-х разовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

2. Обучающиеся имеющие единственного родителя.

3. Дети многодетных семей.

Кроме того, обучающиеся льготных категорий 2 смены теперь вместо завтраков получают бесплатные обеды.

Организовано транспортное обеспечение для 396 ребят к месту учебы в сельской местности и для 44 обучающихся коррекционной школы в черте города. Для этого использовалось 14 единиц (в 2019 году – 12 единиц) специально оборудованного автотранспорта (школьных автобусов). В соответствии с разделом 1.6 приложения № 6 Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» все школьные автобусы соответствуют требованиям безопасности. Имеющееся количество автотранспорта достаточно для организации перевозок школьников. Расписания школьных автобусов откорректированы с учетом потребностей детей.

Осуществлялся льготный проезд школьников в городском транспорте в течение всего отчетного периода.

В 2018, 2019 и 2020 годах старшеклассники 11 муниципальных школ подготовили общественно значимые проекты по созданию объектов спортивной инфраструктуры и благоустройства своего родного города и села в рамках проекта «Молодежный бюджет». На реализацию этих проектов областным бюджетом выделялось по 33 млн. рублей.

За три года реализовано 33 проекта, в рамках которых за 2020 год отремонтирован спортивный зал в школе с.Яблочное, входная зона в сош № 1 и гардеробные в лицее «Надежда», актовый зал в школе № 6, оборудованы рекреационные зоны для проведения массовых мероприятий в школах сел Костромское и Правда, обустроен спортивный модуль в школе села Чапланово, школами приобретено интерактивное оборудование.

В реестр организаций, на базе которых создаются Центры образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста», в 2020 году вошли еще три школы сел Правда, Чапланово и Чехов. Система мероприятий брендбука позволяет решить задачи ранней профориентации в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В МАОУ СОШ № 9 г. Холмска открыт инженерно-технический класс в соответствии с разработанным брендбуком. Функционирует инновационная площадка «Пропедевтика формирования инженерной культуры обучающихся».

Дополнительное образование детей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» является общедоступным и бесплатным. В системе стабильно функционирует 4 учреждения, где предоставляются услуги дополнительного образования детям от 5 до 18 лет по 6 различным направленностям (2 в городе и 2 в сельской местности; общее количество детей 1392).

Летняя оздоровительная кампания 2020 года на территории муниципального образования «Холмский городской округ» проводится в соответствии с подпрограммой «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в муниципальном образовании «Холмский городской округ», согласно Плану мероприятий и в пределах выделенного объёма финансирования из областного и местного бюджетов.

В рамках проведения оздоровительной кампании в период с июня по август 2020 года организованы следующие мероприятия:

- Оздоровительные лагеря дневного пребывания (22 лагеря, 50 смен), охват детей – 1635 чел.

- Профильные лагеря дневного пребывания (3 лагеря, 8 смен), охват детей – 186 чел.

- Палаточные лагеря (1 лагерь, 1 смена), охват детей – 12 чел.

- Трудовые лагеря (4 лагеря, 5 смен), охват детей – 91 чел.

- Трудовые бригады, охват – 294 чел.

- Лагеря по клубному варианту без питания, охват – 226 чел.

- Направление детей в загородные стационарные оздоровительные учреждения на территории области («Чайка», «Юбилейный», «Лесное озеро»).

Всего в лагерях с питанием было охвачено 1924 человека, из них 749 подростков по бесплатным путёвкам за счёт средств местного бюджета. Средняя стоимость путёвки в лагерях с питанием составила 4 360 рублей, размер родительской платы – 1569 руб.

В течение летней оздоровительной кампании образовательными организациями велась активная работа по вовлечению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, во всевозможные формы летней занятости.

По итогам летней кампании всеми формами отдыха и трудовой занятостью охвачено 1 554 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них: в лагерях дневного пребывания - 730 человек; в лагерях профильного пребывания - 51 человек; в лагерях труда и отдыха – 71 человек; в палаточном лагере – 12 человек; в клубных формах – 575 человек; в трудовых бригадах– 115 человек.

Особое внимание в период летней оздоровительной кампании уделялось несовершеннолетним СОП и детям, из семей, находящихся в социально опасном положении. Учащиеся были организованы в лагерях дневного и клубного пребывания при образовательных учреждениях. Дети, достигшие возраста 14-лет, были трудоустроены в трудовые бригады учреждений культуры и спорта, либо самостоятельно трудоустраивались на предприятия. Для получения путевки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Сахалинской области, родителям было предложено зарегистрироваться на портале образовательных услуг.

Для детей в течение лета были организованы массовые муниципальные мероприятия.

В рамках комплексной операции «Подросток» и для решения задач подпрограммы были проведены мероприятия по организации временных рабочих мест для несовершеннолетних. На базе образовательных учреждений культуры, образования и спорта подростки занимались благоустройством территорий школ, посадкой цветов, территории опытного участка по улице Шевченко, благоустройством стадиона «Маяк Сахалина и т.д.

Ключевым ресурсом становления современной модели образования является кадровый потенциал отрасли, развитие которого всегда было приоритетным направлением деятельности. Ведется контроль своевременного повышения квалификации кадров, выступающего важным ресурсом качества предоставляемых образовательных услуг Численность работников, прошедших курсы повышения квалификации и участвовавших в выездных семинарах, составила 418 человек.

В рамках Соглашения о предоставлении субсидии на развитие образования в 2020г на направление «Содействие в обеспечении ОУ министерства образования Сахалинской области педагогическими кадрами (обучение граждан образовательным программам высшего образования по направлению «Образование и педагогика»), было выделено средств в сумме 557 945 руб. на 6 человек (освоение 100%).

В рамках реализации кадровой политики в нашем муниципальном образовании со всеми педагогами образовательных учреждений заключены эффективные контракты; разработаны целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей; 17 молодых специалистов получают надбавку к должностному окладу с учетом объема педагогической нагрузки в размере 40%. В целях оказания помощи педагогам в решении их жилищных проблем ведется работа по обеспечению их служебным и арендным жильем. За 5 лет служебное жилье предоставлено 15 педагогам, из них 10 молодые специалисты.

Заключен договор о целевом обучении между выпускницей МАОУ СОШ № 9 и Управлением образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ». Студенту обеспечивается в период его обучения дополнительная социальная поддержка в виде ежемесячной стипендии в размере 15 тыс. рублей, а также гарантия обеспечить студента арендным жильем при трудоустройстве в МАОУ СОШ № 9 г. Холмска.

В Управлении образования администрации округа проводился ежемесячный мониторинг уровня заработной платы во всех учреждениях с целью модернизации системы образования.

Обязательным фактором обеспечения качества образовательной деятельности является создание качественных и безопасных условий образовательного процесса, формирование материально-технической базы учреждений.

В 2020 году были приняты дополнительные меры по созданию безопасных условий для участников образовательного процесса: в рамках Соглашения на предоставление субсидии на развитие образования: выделены средства на мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности в учреждениях дошкольного образования, в учреждениях дополнительного образования. Так же в целях антитеррористических мероприятий учреждениям были выделены средства на физическую охрану.

В соответствии с переходящим контрактом, заключенным в 2019 году, в 2020 году завершены работы по капитальному ремонту фасада здания ДОУ № 4 «Маячок» с. Яблочное, предусматривающие устройство вентилируемого керамогранитного фасада с утеплителем, фасада МАОУ СОШ № 6 г. Холмска.

Все учреждения оснащены системами АПС и кнопками экстренного вызова (тревожными кнопками). В рамках данных мероприятий была проведена обработка и проверка состояния огнезащитных покрытий и чердачных перекрытий в 18 учреждениях, установлены противопожарные двери в 6 учреждения, проведены работы по модернизации системы пожарной безопасности в 28 учреждениях, услуги по освидетельствованию огнетушителей, приобретено оборудование и противопожарные материалы. На текущий ремонт по учреждениям Управления образования (включая подготовку к 2020-2021 учебному году) в 2020г.  был произведен ремонт (кровли, проемов стен зданий, пожарной сигнализации, устройство пандусов, крыльца, монтаж вентиляции) в 11 учреждениях - ремонт залов, кабинетов в 5 учреждениях - ремонт системы видеонаблюдения, наружного освещения и ограждения в 5 учреждениях -   ремонт пола и тротуаров, в 2 учреждениях - замена труб водоснабжения и ремонт канализации, в 3 учреждениях- ремонт и установка дверей. Проведена проверка локально-сметных расчетов в 14 учреждениях. При проведении оценки готовности образовательных учреждений к 2020-21 учебному году принято 32 образовательных учреждения без замечаний.

Обеспеченность школьных библиотек учебниками составляет 100%. Обучающиеся начальных классов обеспечены вторым комплектом учебников. В целях организации образовательного процесса, в соответствии с современными образовательными технологиями, все школы имеют доступ к услугам сети Интернет.

При этом не теряют актуальности задачи жизнеобеспечения образовательных учреждений. Для повышения энергетической эффективности в бюджетных образовательных учреждениях установлены теплосчетчики, ежеквартально проводится электромониторинг. По результатам данного мониторинга в 2020 году прослеживается положительная динамика сбережения энергоресурсов во всех образовательных учреждениях округа.

- Объем финансирования на реализацию всех мероприятий Программы на 2020 год определен за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, в размере 1 920 570,8 тысяч рублей, фактически освоено 1 900 190,1 тысяч рублей, исполнение составило 98,8%. Внебюджетные источники 1 698,7 тыс. руб.

В том числе по подпрограммам:

- подпрограмма №1 "Повышение качества и доступности дошкольного образования" исполнение 99,3%;

- подпрограмма №2 "Обеспечение доступности и качества общего образования, в т.ч. и в сельской местности" исполнение 98,9%;

- подпрограмма №3 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования, профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми" исполнение    98,5 %;

подпрограмма №4 "Развитие кадрового потенциала" исполнение 96,4%;

подпрограмма №5 "Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи" исполнение 100,0%.

Подпрограмма №6 «Функционирование прочих учреждений» исполнение 97,6%.

По представленной информации ответственного исполнителя производится расчет коэффициента результативности каждой подпрограммы:

Подпрограмма №1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования» при исполнении 9 индикаторов, коэффициент результативности составил 0,80;

Подпрограмма №2 «Обеспечение доступности и качества общего образования, в т.ч. и в сельской местности» при исполнении 12 индикаторов, коэффициент результативности составил – 0,90;

Подпрограмма №3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми» при исполнении 6 индикаторов, коэффициент результативности составил – 0,80;

Подпрограмма №4 «Развитие кадрового потенциала» при исполнении 4 индикаторов, коэффициент результативности составил – 1;

Подпрограмма №5 «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи» при исполнении 3 индикаторов, коэффициент результативности составил – 1;

Подпрограмма №6 «Функционирование прочих учреждений образования» при исполнении 3 индикаторов, коэффициент результативности составил – 1.

В целом реализация программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» в 2020 году достигла следующих значений:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 99,8%.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов программы - 1,1

Коэффициент результативности программы за 2019 год составил 1,1.

По шкале результативности коэффициент результативности больше 1, соответственно, эффективность реализации программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» в целом в 2020 году оценивается как отличная.

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»

Основная цель муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальные образования «Холмский городской округ» на 2014 - 2025 годы», является:

- проведение на территории муниципального образования «Холмский городской округ» единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта:

- приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- популяризация массового спорта и улучшение здоровья населения Холмского городского округа;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом населения, особенно детей и молодежи путем развития инфраструктуры;

- координация деятельности муниципальных и общественных учреждений по развитию физической культуры и спорта.

Основные задачи программы:

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

- популяризация физической культуры и спорта;

- развитие кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спорта, повышение их квалификации;

-  развитие массовой физической культуры и спорта;

- формирование у населения Холмского городского округа потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом;

- борьба с негативными явлениями социального характера через занятия физической культурой и спортом;

- развитие спортивной инфраструктуры и укрепление материально-технической базы для занятия физической культурой и массовым спортом;

-строительство, реконструкция и модернизация физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

- реабилитация людей с ограниченными возможностями, вовлечение их в сферу физической культуры и спорта;

- рост числа спортсменов разрядников;

- развитие спорта высших достижений;

-повышение результатов выступлений спортсменов муниципального образования «Холмский городской округ» на соревнованиях различного уровня;

- развитие системы подготовки спортивного резерва.

Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике, оказывает помощь общественным формированиям в проведении соревнований и спортивно массовых мероприятий, в предоставлении наградной атрибутики, проезду к месту соревнований и обратно, а также в освещении спортивных мероприятий в средствах массовой информации и Интернете.

В 2020 году на выполнение мероприятий программы без учета внебюджетных средств выделено 267 996,6 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 37 393,5 тыс. рублей, средства областного бюджета составляют 17 195,0 тыс. рублей, местного бюджета 213 408,1 тыс. рублей. Фактически израсходовано 254 607,5 тыс. рублей, и них средства федерального бюджета 33 933,2 тыс. рублей, областных средств 17 194,9 тыс. рублей, средства местного бюджета 203479,4 тыс. руб. Исполнение составило 95,0%.

Распределение денежных средств программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» в 2020г.

- Развитие массовой физической культуры и спорта- 2 963,1 тыс. руб.

- Развитие адаптивной физической культуры и спорта-18,8 тыс. руб.

- Участие спортсменов МО «Холмский городской округ» в спортивных и физкультурно-спортивных мероприятиях различного уровня-3 514,2 тыс. руб.

- Укрепление материально-технической базы-55 927,1 тыс. руб.

- Медицинское обеспечение физической культуры и спорта-431,8 тыс. руб.

- Подготовка и развитие кадров в области физической культуры и спорта-338,2 тыс. руб.

- Информационная политика в области культуры и спорта-80,5 тыс. руб.

- Расширение международного сотрудничеств-0,00 тыс. руб.

- Функционирование объектов физической культуры и спорта- 198 349,0 тыс. руб.

- Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва- 6 373,9 тыс. руб.

Оценка эффективности

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальные образования «Холмский городской округ» на 2014 - 2025 годы»

за 2020 год.

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя):

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДи = ЗИп / ЗИф,

где:

СД- степень достижения планового значения индикатора (показателя) программы;

ЗИфi - значение индикатора (показателя), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) программы.

| № п/п | Наименование индикаторов целей Программы |  | Единицы измерения индикаторов целей Программы | 2019 год (факт) | 2020 год (план) ЗИП | 2020 год (факт) ЗИФ | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) СДи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет |  | % | 46 | 48,3 | 48,3 | 48,3 /48,3 х 100% = 100 (1) |  |
| 2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |  | % | 24,7 | 29.2 | 29,2 | 29,2 / 29,2 х 100% = 100 (1) |  |
| 3. | Количество спортивных сооружений |  | единиц | 53 | 53 | 64 | 64 / 53 х 100% = 120,75 (1,2) |  |
| 4. | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (сооружений) |  | единиц | 0 | 0 | 0 | - Введение в эксплуатацию спортивных объектов (сооружений) запланировано - в 2022 и в 2023 годах |  |
| 5. | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 х 100% = 100 (1) |  |
| 6. | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 х 100% = 100 (1) |  |
| 7. | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | % | 76,1 | 77,8 | 81,7 | 81,7 / 77,8 х 100% = 105,01 (1) |  |
| 8. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста |  | % | 39,3 | 42,5 | 42,5 | 42,5 / 42,5 х 100% = 100 (1) |  |
| 9. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста |  | % | 23.3 | 23.7 | 23.8 | 23.8 / 23.7 х 100% = 100,42 (1) |  |
| 10. | Доля детей в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей данного возраста |  | % | 47 | 50 | 96,9 | 96,9 / 50,00 х 100% = 193,8 (1,9) |  |
| 11. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в физкультурно-спортивных учреждениях, предоставляющих услуги в области физической культуры и спорта в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта, в общей численности детей этого возраста |  | % | 23,9 | 38,9 | 71,5 | 71,5 / 38,9 х 100% = 183,8 (1,8) |  |
| 12. | Численность спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Сахалинской области и Российской Федерации |  | человек | 69 | 79 | 82 | 82 / 79 х 100% = 103,79 (1) |  |
| 13. | Количество призовых мест спортсменов муниципального образования «Холмский городской округ» на региональных, окружных, всероссийских и международных соревнованиях |  | единиц | 237 | 320 | 359 | 359 / 320 х 100% = 112,18 (1,1) |  |
| 14. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ |  | % | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 / 17,5 х 100% = 100,00 (1) |  |
| 15. | Доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ |  | % | 2,6 | 2,6 | 4,3 | 4,3 / 2,6 х 100% = 165,38 (1,7) |  |
|  | (ЗИф1/ ЗИп1) + (ЗИф2/ЗИп2) + …….(ЗИф15/Зп15) |  |  |  |  |  | 16,7 |  |
|  | К - количество индикаторов (показателей) Программы |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  | ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) программы | ДИ = СДи / N,  |  |  |  |  |  | 16,7 / 14 = 1,19 |

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов программы по следующей формуле:

ДИ =        СДи / N,



СДи - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) программы;

N - число индикаторов (показателей) в программе.

Количество индикаторов (показателей) программы составляет 14 индикаторов (К), суммарное соотношение фактического значения индикатора (показателя) программы к планируемому значению достижения индикатора (показателя) программы за рассматриваемый период составило 16,7.

Следовательно, показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы   ДИ = 16,7 / 14= 1,19

2. Степень реализации мероприятий:

- СРм = Мф / Мп,

- где:

- СРм - степень реализации мероприятий программы;

- Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации программы.

В план-график программы включено реализация 10 мероприятий, в отчетном году из числа запланированных в полном объёме выполнено 9 мероприятий. Следовательно, степень реализации мероприятий составила CРм = 9 / 10 = 0,9

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

- ССур = Рк / Рп,

- где:

- ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов программы;

- Рк - кассовые расходы на реализацию программы в отчетном году;

- Рп - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальные образования «Холмский городской округ» было предусмотрено 267 996,6 тыс. руб., в отчетном периоде было освоено 254 607,5 тыс. руб., таким образом, степень соответствия запланированному уровню расходов программы составляет – 254 607,5 / 267 996,6 = 0,95.

4. Интегральный показатель эффективности программы:

- ПЭj = (ДИ + СРмj + ССурj) / 3,

- где:

- ПЭj - интегральный показатель эффективности программы;

- ДИ - степень достижения плановых значений индикаторов программы;

- СРмj - степень реализации мероприятий программы;

- ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов программы.

Интегральный показатель эффективности программы составляет: ПЭj = (1 +0,9+0,95) / 3 = 0,95

5. Показатель комплексной эффективности программы рассчитывается по следующей формуле:

ПКЭ - показатель комплексной эффективности программы;

К - количество подпрограмм, включая программу при наличии в ней мероприятий, не входящих в перечень мероприятий подпрограмм программы.

Показатели эффективности программы, предусмотренные пунктами 1 - 5 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

- Значение уровня эффективности программы, составляет, ПКЭ = 0,95 / 1 = 0,95.

Таким образом, можно сделать вывод, что комплексный уровень эффективности программы реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 – 2025 годы» в 2020 году является высоким.

Согласно утвержденных значений индикаторов (показателей) основными ожидаемыми результатами реализации Программы в 2020 году должно стать достижение следующих основных показателей:

| Наименование индикаторов целей программы | Обоснование значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- |
| 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | В муниципальном образовании «Холмский городской округ» физической культурой и спортом занимается 48,3 % от общей численности населения Холмского района, что оставляет 16379 человек. |
| 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | На учёте по инвалидности состояло 2145 человека, имеют противопоказания для занятий физической и спортом 342 человека, систематически занимаются ФКС - 537 человек, что составляет 29,2 % |
| 3. Количество спортивных сооружений | Управлением образования введены в эксплуатацию объекты городской и рекреационной инфраструктуры: - универсальные спортивные площадки - 9; - спот (плаза начального уровня) - 2; - площадка с тренажерами - 2; |
| 4. Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (сооружений) | - Введение в эксплуатацию спортивных объектов (сооружений) в соответствии с «Соглашению о предоставлении в 2020 году - и плановом периоде 2021-2022 годов субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Холмский городской округ» на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности от «15» января 2020 года № 2-КМ/2020» в 2022 и в 2023 годах |
| 5. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | доля организаций, оказывающая услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными надбавками по видам спорта - 100 % исполнено. |
| 6. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | доля лиц, занимающихся по программе спортивная подготовка в организациях подведомственной принадлежности - 100 % исполнено. |
| 7. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Всего населения данной категории составляет 9854 чел., систематически занимаются физической культурой и спортом 8048 чел., что составляет 81,7 % |
| 8. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | Всего населения данной категории составляет 13928 чел., систематически занимаются физической культурой и спортом 5920 чел., что составляет 42,5 % |
| 9. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | Всего населения данной категории составляет 10130 чел., систематически занимаются физической культурой и спортом 2410 чел., что составляет 23,8 % |
| 10. Доля детей в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей данного возраста | Всего населения данной категории составляет 4159 чел., систематически занимаются физической культурой и спортом 4028 чел., что составляет 96,9 % |
| 11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в физкультурно-спортивных учреждениях, предоставляющих услуги в области физической культуры и спорта в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта, в общей численности детей этого возраста | Всего населения данной категории составляет 5631 чел., систематически занимаются физической культурой и спортом 4028 чел., что составляет 71,5 % |
| 12. Численность спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Сахалинской области и Российской Федерации | численность спортсменов Холмского городского округа включённых в состав сборных команд Сахалинской области - в 2020 году, 82 человека |
| 13. Количество призовых мест спортсменов муниципального образования «Холмский городской округ» на региональных, окружных, всероссийских и международных соревнованиях | спортсмены муниципального образования «Холмский городской округ» принимали участия в региональных, окружных, всероссийских, международных соревнованиях всего завоевано 359 призовых мест |
| 14. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ | доля спортсменов-разрядников, в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе - в 2020году, 17, 5 % |
| 15. Доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ | доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников, занимающихся в спортивной школе - в 2020 году, 4,3% |

- 3. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы».

- Цель программы - удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов, и нужд населения муниципального образования «Холмский городской округ».

- Задачи программы:

- 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации.

- 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности.

- 3.Укрепление и развитие муниципального потенциала в сфере культуры и управление реализацией муниципальной.

- Система мероприятий, и индикаторов установленных настоящей программой в основном обеспечила достижение целей и решение задач развития культуры муниципального образования «Холмский городской округ» в 2020 году.

Согласно утвержденных значений индикаторов (показателей) основными ожидаемыми результатами реализации Программы в 2020 году должно стать достижение следующих основных показателей:

1.  Доля объектов культурного наследия муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия муниципального значения – 88,80%.

По факту данный показатель составил 100,0%. Из 3-х объектов культурного наследия муниципального значения все три объекта находятся в удовлетворительном состоянии.

2. Прирост количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных муниципальных библиотек на 3,00%.

Если на 01.01.20г.  объем собственных баз данных составлял 51057 ед., то на 01.01.21г. объем собственных баз данных составил 52633 ед.  Следовательно, увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных муниципальных библиотек в 2020 году составило 52633 - 51057 = 1576: 51057 х 100% = 3,09%.

3. Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год -0,462.

В 2020 году МБУК «Историко-культурный центр» посетило 17116 чел. Посещаемость музейных учреждений   за отчетный период в расчете на   1 жителя в год при общей численности населения Холмского городского округа 35377 чел. составляет 17116: 35377 = 0,484.

4. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 23,00%.

Из 3473 музейных предметов в 2020 году в выставочной деятельности было использовано 643 предметов основного фонда, что составляет 643: 3473 х 100% = 18,5%.

5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 4,5%.

На 01.01.2020 года в культурно-досуговых мероприятиях приняло участие 158850 чел.;

На 01.01.2021 года – 100045 чел.  что составляет (- 37,0%).

Уменьшение численности участников культурно-досуговых мероприятий в 2020 году связано с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране, запретом на проведение мероприятий, ограничением количества людей на мероприятиях.

В 2020 году данный показатель вообще исключен из оценки эффективности реализации национального проекта «Культура».

На 01.01.2020 года в культурно-досуговых мероприятиях приняло участие 176502 чел., на 01.01.2020 года – 158850 чел.  что составляет 4,1%

6. Соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате Сахалинской области до 78,6%.

Средняя з/п работников культуры в 2020 году составила 62493,4 руб. или 82,3% от среднемесячной заработной платы у ИП и физических лиц в регионе – 75944 руб.)

7. Средняя сумма одного гранта для поддержки творческих проектов, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций.

В 2020 году на проведение 4 межнационального фестиваля «В семье единой» было выделено 600,0 тыс. руб.

Идея проведения праздника, объединяющего народы Сахалинской области, принадлежит региональной и местной общественным организациям "Сахалинские корейцы", воплотилась при участии Холмской администрации.

8.  Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 5,30%.

Из 7539 детей до 17 лет включительно, проживающих на территории Холмского городского округа, 347 учащихся ДШИ в отчетном периоде были охвачены творческими мероприятиями, что составляет 347: 7539 х 100% = 4,69%.

9. Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и отраслевого образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры и отраслевого образования до 81,80%.

Из 23-х зданий учреждений культуры и отраслевого образования 13-ть объектов находятся в удовлетворительном состоянии, на 10-ти объектах требуется провести ремонты.

10. Уровень удовлетворенности населения Холмского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры до 90,0%.

В отчетном периоде удовлетворенность населения услугами Централизованной клубной системы составила 85,0%, услугами Кинодосугового центра «Россия» - 95,0%, Детской школы искусств – 94,0%, Историко-культурного центра – 95,0%, Централизованной библиотечной системой – 85,0%, Парка культуры и отдыха – 75,0%. Следовательно, средний показатель уровня удовлетворенности населения Холмского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры в 2020 году составил 88,17%.

11. Доля документов Архивного фонда Холмского городского округа, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации – 47,00%.

100,0% документов Архивного фонда Холмского городского округа, находятся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации.

12. Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения – 748 человек.

В 2020 году количество пользователей архивной информацией составило 4779 чел., при общей численности населения Холмского городского округа 35568 чел., среднее число пользователей составило 4779: 35568 х 10000 = 1344 человек.

13. Количество посещений организаций культуры по отношению к базовому уровню (2017 год) – 150,4%.

В 2017 году учреждения культуры посетило – 201,201 тыс. чел. По состоянию на 31.12.2020 года число посетителей учреждений культуры составило 180,154 тыс. чел., или 89,54% к базовому.

Уменьшение посещений организаций культуры в 2020 году связано с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране, запретом на проведение мероприятий, ограничением количества людей на мероприятиях.

В 2020 году данный показатель вообще исключен из оценки эффективности реализации национального проекта «Культура».

14.  Доля публичных муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек до 92,3%.

Из тринадцати библиотек Холмского городского округа двенадцать   подключены к сети «Интернет», что составляет 12: 13 х 100% = 92,3%.

15. Охват населения библиотечным обслуживанием - 46,70%

Число пользователей библиотек 22204, что составляет 62,76% от населения Холмского городского округа.

16. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения – 12250 ед.

Общее количество книговыдач в 2020 году составило 434491ед. Среднее на 36,377 тыс. чел. населения – 12282ед.

17. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек – 36,75 чел.

Количество участников клубных формирований – 1300 чел., соответственно средняя численность в расчете на 35,377 тыс. чел. населения -  36,75.

Основная цель муниципальной программы «Развитие сферы культуры  муниципального образования «Холмский городской округ»  - развитие культурного потенциала Холмского городского округа, обеспечивающего сохранение региональной самобытности и национальной идентичности, повышение благосостояния  и качества жизни населения, гармоничное развитие личности и укрепление единства российского общества через интеграцию культуры во все сферы общественного устройства и процессы социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ».

Задачи Программы – сохранение исторического культурного наследия Холмского городского округа и его использование для воспитания и образования.

Администрация Холмского городского округа старается содержать памятники истории и культуры, расположенные на территории муниципального образования в надлежащем состоянии, на объектах ежегодно проводятся косметические ремонтные работы.

- создание условий для развития культурно-досуговой деятельности;

Одним из основных направлений в деятельности учреждений культуры муниципального образования «Холмский городской округ» -  сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, поддержка клубных формирований.

Основной деятельностью клубных формирований является предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятия любительским художественным творчеством.

Клубные формирования различны по своим жанрам и представлены различными возрастными группами: детские, молодёжные, взрослые коллективы. Клубные формирования различны по своим жанрам и представлены различными возрастными группами: детские, молодёжные, взрослые коллективы.

Процент самодеятельных народных творческих коллективов в муниципальном образовании составляет 73,1% (из 78 клубных формирований Централизованной клубной системы 57 – клубные формирования самодеятельного народного творчества).

За отчетный период в Холмском муниципальном округе сеть клубных формирований и численность участников сохранена. В 80 клубных формированиях занимается 1300 человек, в том числе и в сельской местности в 52 клубных формированиях – 638 участников.

Шесть клубных формирований ЦДК имеют почетное звание «Народный самодеятельный коллектив».

| № | Название коллектива | ФИО рук-ля |
| --- | --- | --- |
| 1. | Народный театр | Михайлова Татьяна Владимировна |
| 2. | Ансамбль народного танца «Ассоль» | Самошкина Ирина Геннадьевна |
| 3. | Академический хор «Гармония» | Толстова Любовь Александровна |
| 4. | Ансамбль эстрадно – спортивного танца «Эдельвейс» | Бондаренко Наталья Егоровна |
| 5. | Народный хор «Русская песня» | Сарабанович Галина Николаевна. |
| 6. | Оркестр народных инструментов «Перезвон» | Сережкина Наталья Михайловна |

Численные показатели за отчетный период свидетельствуют, что клубные формирования востребованы населением муниципального образования «Холмский городской округ» и соответствуют показателям муниципального задания Холмского городского округа.

За отчетный период велась работа по повышению исполнительского мастерства самодеятельных коллективов, по сохранению достигнутого и поиска способов стимулирования дальнейшего развития коллективов народного творчества, по увеличению клубных формирований народного творчества, путем привлечения новых участников в самодеятельные коллективы через проведение муниципальных фестивалей, конкурсов, участия в областных мероприятиях, гастрольной деятельности и повышения квалификации руководителей творческих коллективов.

- укрепление и развитие муниципального потенциала в сфере культуры, управление реализацией муниципальной программы.

Сеть базовых учреждений культуры муниципального образования сохранена, находится на уровне 2017 года и составляет 24 сетевых единиц.

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)

муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 - 2025 годы» за 2020 год

| № N | Наименование индикаторов целей Программы | Единицы измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному 2019 | Отчетный год 2020г. |  |  |
|  |  |  |  | План на 2020 год | Факт за 2020год |  |
| 1 1. | Доля объектов культурного наследия муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия муниципального значения | % | 77,7 | 88,80 | 100 | Из трех объектов культурного наследия местного (муниципального) значения все три находятся в удовлетворительном состоянии |
| 2 2. | Прирост количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных муниципальных библиотек | % | 2,90 | 3,00 | 3,09 | На 01.01.2020 г.- 51057 На 01.01.2021 г. -52633 52633 – 51057 = 1576: 51057 х 100% = 3,09% |
| 3 3. | Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год | единиц | 0,461 | 0,462 | 0,484 | На 01.01.2021 года количество посетителей музея составило 17116 чел., что составляет 0,484 посещений на 1 жителя (35377 чел.) |
| 4 4. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 22,50 | 23,00 | 18,5 | Из 3473 музейных предметов основного фонда зрителю представлено 643 музейных предметов, что составляет 18,5%. |
| 5 5. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 4,5 | 4,5 | (-37) | На 01.01.2020 года в культурно-досуговых мероприятиях приняло участие 158850 чел., на 01.01.2021 года – 100045 чел. что составляет - 37,0%. Уменьшение численности участников культурно-досуговых мероприятий в 2020 году связано с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране, запретом на проведение мероприятий, ограничением количества людей на мероприятиях. В 2020 году данный показатель вообще исключен из оценки эффективности реализации национального проекта «Культура». |
| 6 6. | Соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате Сахалинской области | % | 78,60 | 78,60 | 82,30 | Средняя з/п работников культуры в 2020 году составила 62493,4 руб. или 82,3% от среднемесячной заработной платы у ИП и физических лиц в регионе – 75944 руб.) |
| 7 7. | Средняя сумма одного гранта для поддержки творческих проектов, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | тыс. руб. | 250,00 | 300,00 | 600,00 | В 2020 году на проведение 4 межнационального фестиваля «В семье единой» было выделено 600,0 тыс. руб. Идея проведения праздника, объединяющего народы Сахалинской области, принадлежит региональной и местной общественным организациям "Сахалинские корейцы", воплотилась при участии Холмской администрации. |
| 8 8. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 5,20 | 5,30 | 4,69 | Из 7539 детей до 17 лет (включительно), проживающих на территории Холмского городского округа к участию в творческих мероприятиях были привлечены 347 учащихся ДШИ, что составляет 4,69% |
| 9 9. | Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и отраслевого образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры и отраслевого образования | % | 76,20 | 81,80 | 56,52 | Из 23-х зданий учреждений культуры и отраслевого образования 13-ть объектов находятся в удовлетворительном состоянии, на 10-ти объектах требуется провести ремонты. |
| 110 | Уровень удовлетворенности граждан Холмского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90 | 90 | 88,17 | ЦКС -85,00 КДЦ -95,00 ДШИ-94,20 ИКЦ - 95,00 ЦБС- 85,00 ПКиО -75,00 |
| 111 | Доля документов Архивного фонда Холмского городского округа, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации | % | 46,50 | 47,00 | 100 | 100,0% документов Архивного фонда Холмского городского округа, находятся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации |
| 112 | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | человек | 748 | 750 | 134 | В 2020 году количество пользователей архивной информацией составило 4779 чел., при общей численности населения Холмского городского округа 35568 чел., среднее число пользователей составило 4779 : 35568 х 10000 = 1344 |
| 113 | Количество посещений организаций культуры по отношению к базовому уровню (2017 год) | % | 149,30 | 150,40 | 89,54 | В 2017 году учреждения культуры посетило – 201,201 тыс. чел. По состоянию на 31.12.2020 года число посетителей учреждений культуры составило 180,154 тыс. чел., или 89,54% к базовому. Уменьшение посещений организаций культуры в 2020 году связано с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране, запретом на проведение мероприятий, ограничением количества людей на мероприятиях. В 2020 году данный показатель вообще исключен из оценки эффективности реализации национального проекта «Культура». |
| 114 | Доля публичных муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве публичных муниципальных библиотек | % | 92,30 | 92,30 | 92,30 | Из 13 библиотек ЦБС 12 подключены к сети «Интернет», что составляет 92,3%. |
| 115 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 46,60 | 46,70 | 62,76 | Число пользователей библиотек 22204, что составляет 62,76% от населения Холмского городского округа (35377 чел.) |
| 116 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 12244 | 12250 | 12282 | Общее количество книговыдач в 2020 году составило 434491 ед. Среднее на 35,377 тыс. чел. населения – 12282 ед. |
| 117 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | человек | 34,70 | 34,70 | 36,75 | Количество участников клубных формирований – 1300 чел., соответственно средняя численность в расчете на 35,377 тыс. чел. населения - 36,75 |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 - 2025 годы»

за 2020 год

| № п/п | Наименование индикаторов целей Программы |  | Единицы измерения индикаторов целей Программы | 2019 год (факт) | 2020 год (план) ЗП | 2020 год (факт) ЗФ | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) СД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля объектов культурного наследия муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия муниципального значения |  | % | 77,7 | 88,80 | 100,00 | 100,00/88,80 х 100% = 112,61 |  |
| 2. | Прирост количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных муниципальных библиотек |  | % | 2,90 | 3,00 | 3,09 | 3,09/3,00 х 100% = 103,00 |  |
| 3. | Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год |  | единиц | 0,461 | 0,462 | 0,484 | 0,484/0,462х 100% = 104,76 |  |
| 4. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |  | % | 16,51 | 22,50 | 17,50 | 17,50/22,50 х 100% = 77,78 |  |
| 5. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  | % | 4,50 | 4,50 | - 37,00 | В 2020 году данный показатель вообще исключен из оценки эффективности реализации национального проекта «Культура». |  |
| 6. | Соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате Сахалинской области |  | % | 78,60 | 78,60 | 82,30 | 82,30/78,60 х 100% = 104,71 |  |
| 7. | Средняя сумма одного гранта для поддержки творческих проектов, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |  | тыс. руб. | 250,00 | 300,00 | 600,00 | 600,0/250,0 х 100% = 200,00 |  |
| 8. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |  | % | 5,20 | 5,30 | 4,69 | 4,69/5,30 х 100% = 88,49 |  |
| 9. | Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и отраслевого образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры и отраслевого образования |  | % | 76,20 | 81,80 | 56,52 | 56,52/81,80 х 100% = 69,10 |  |
| 10. | Уровень удовлетворенности граждан Холмского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |  | % | 90,00 | 90,00 | 88,17 | 88,17/90,00 х 100% = 97,97 |  |
| 11. | Доля документов Архивного фонда Холмского городского округа, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации |  | % | 46,50 | 47,00 | 100,00 | 100,00/47,00 х 100% = 212,77 |  |
| 12. | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения |  | человек | 748 | 750 | 1344 | 1344/750 х 100% = 179,20 |  |
| 13. | Количество посещений организаций культуры по отношению к базовому уровню (2017 год) |  | % | 149,30 | 150,40 | 89,54 | 89,54/150,40 х 100% = 59,54 |  |
| 14. | Доля публичных муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве публичных муниципальных библиотек |  | % | 92,30 | 92,30 | 92,30 | 92,30/92,300 х 100% = 100,00 |  |
| 15. | Охват населения библиотечным обслуживанием |  | % | 46,60 | 46,70 | 62,76 | 62,76/46,70 х 100% = 134,39 |  |
| 16. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения |  | единиц | 12244 | 12250 | 12282 | 12282/12250 х 100% = 100,26 |  |
| 17. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек |  | человек | 34,70 | 34,70 | 36,75 | 36,75/34,70 х 100% = 105,91 |  |
|  | (Зф1/ Зп1) + (Зф2/Зп2) + …….(Зф17/Зп17) |  |  |  |  |  | 18,51 |  |
|  | К - количество индикаторов (показателей) Программы |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  | ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы |  |  |  |  |  |  | 18,51/16 = 1,16 |

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы   оценивается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы в целом по формуле:

УФ = ФФ / ФП x 100%,

где:

УФ - уровень финансирования реализации Программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на соответствующий отчетный период.

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной Программы предусмотрено 332 039,9 тыс. руб. (без учёта внебюджетных средств). В отчетном периоде освоено 325 714,7 тыс. руб. (без учёта внебюджетных средств). Значит, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет 325714,7 / 332039,9 х 100% = 98,10.

3. Степень реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) рассчитывается на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по реализации основных мероприятий.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов (показателей) Программы;

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы за рассматриваемый период;

Зп - планируемое значение достижения индикатора (показателя) Программы за рассматриваемый период.

Количество индикаторов (показателей) Программы составляет 11 индикаторов (К), суммарное соотношение фактического значения индикатора (показателя) программы к планируемому значению достижения индикатора (показателя) Программы за рассматриваемый период составило 11,86.

Следовательно, показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы   ДИ = 18,51 / 16= 1,16

4. Коэффициента относительной результативности программы.

Реализация муниципальной программы признается:

- отличной - если размер ко составляет от 1,0 и более;

- удовлетворительной - если размер ко составляет от 0,7 до 1,0;

- неудовлетворительной - если размер ко составляет менее 0,7.

Рассчитываем коэффициент относительной результативности программы:

Ко = 1,16 х 100 / 98,1 = 1,18

Можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной Программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 – 2025 годы» в 2020 году отличная.

4. Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем

на 2014-2025 годы»

Цели программы:

1. Содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ»,

2. Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов жизнеобеспечения,

3. Создание условий для безопасной жизнедеятельности населения.

Задачи программы:

- создание условий для роста предложения на рынке жилья, соответствующего потребностям различных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ»,

- стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов поддержки.

- формирование благоприятной среды для ускоренной модернизации сектора жилищного строительства с целью повышения энергоэффективности, экологичности, качества и ценовой доступности жилья,

- строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны.

При реализации муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования Холмский городской округ качественным жильем на 2014-2025 годы мероприятия исполнены следующим образом.

-аэрофотосъёмка территорий населённых пунктов, подготовка и обновление топографических карт и планов в масштабах 1:1000,1:500 (включая съёмку подземных и надземных сооружений) территории города Холмск муниципального образования «Холмский городской округ» направлено 3 146,1 тыс. руб.;

Переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании «Холмский городской округ», из ветхого и аварийного жилищного фонда всего направлено 469 588,9 тыс. руб.:

-произведена оплата за приобретение 87 квартир на первичном рынке муниципального образования «Холмский городской округ» по ул. Школьная с. Правда,40 квартир на первичном рынке муниципального образования «Холмский городской округ» по (ул. Школьная г. Холмск), оплачен аванс за приобретение162 квартир на первичном рынке муниципального образования «Холмский городской округ» (по ул.60 лет Октября г. Холмск), произведён ремонт 14 муниципальных квартир в Холмском районе для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, произведена уплата выкупной цены за 64 квартиры, инженерное обследование 73 жилых домов;

- ликвидация (снос) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, используемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения- 19 122,2 тыс. руб. Произведён снос 12 домов на территории муниципального образования ««Холмский городской округ».

-повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании «Холмский городской округ»-2 792,3 тыс. руб. Средства направлены на корректировку проектной документации, а также проведение государственной экспертизы инженерных изысканий, проектной и сметной документации объекта «Строительство подпорной стенки по ул. Левадных»;

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений- на общую сумму 40 402,5 тыс. руб. Приобретено 27 квартир.

Программа состоит из 7 подпрограмм и представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий населения, увеличение объемов жилищного строительства, развития системы инженерной и транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования.

На 2020 год в рамках реализации программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем на 2014-2025 годы» предусмотрено финансирование в размере 556 287,2 тысяч рублей. Фактические затраты составили 535 052,0 тысяч рублей, Исполнение программы в части финансирования 96,2%.

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)

муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем

на 2014-2025 годы»

| № п/п |  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | План 2020 | Факт 2020 |  |
| Подпрограмма № 2 «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющих трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков) | шт. |  | - 0 | 0 | Финансирование не запланировано на 2020г. |
| Подпрограмма № 3 «Переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании «Холмский городской округ», из ветхого и аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м тыс. чел |  | - 1,84 0,08 | 1,84 0,08 | Показатель выполнен.100% Показатель выполнен.100% |
| 3. |  | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м тыс. чел |  | - 0,32 0,013 | 1,94 0,057 | Показатель выполнен. Показатель выполнен. |
|  | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |  | тыс. кв. м тыс. чел |  | 0,49 0,021 | 0 0 | Муниципальные контракты № 19-193/268, № 19-257/355, № 19-259/368, МК № 19-258/365, № 20-002/588, № 20-003/589, № 20-004/590, № 20-230/294 являются переходящими. Срок исполнения 2021 год. Ориентировочный срок расселения декабрь 2021 года. |
| Подпрограмма № 4 « Ликвидация (снос) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | - Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | тыс. кв.м |  | 8,7 | 4,5 | Показатель результативности не исполнен в связи с тем, что в 2020 году все снесенные здания являлись деревянными постройками, что повлекло к удешевлению производства работ и увеличению количества снесенных зданий. Также часть выделенных муниципальному образованию бюджетных ассигнований были направлены на исполнение решений Арбитражного суда по погашению кредиторской задолженности за 2018-2019 годы по муниципальным контрактам на «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» |
| Подпрограмма № 5 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | - Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясения | млрд. руб. |  | 0,2 | 0,0 | Согласно протокола подведения итогов электронного аукциона от 16.12.2020 № 0361300009120000294 победителем признан ООО «Омега-1», снизивший цену на 30,72 % от начально максимальной цены контракта. В соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки снизившим цену более чем на 25 %, не допускается. исходя из вышеизложенного, выполнить показатель результативности по данному мероприятию не представлялось возможным. |
| 6. |  | Количество проведенных инженерных изысканий - Количество разработанной/приобретенной проектно-сметной документации | ед. ед. |  | 0 0 | 0 0 | Показатель не выполнен в связи с односторонним расторжением муниципальных контрактов №№ 19-294/387 от 21.10.2019, 19-296/389 от 21.10.2019, 19-298/391 от 21.10.2019. В адрес Министерства строительства Сахалинской области направлялось письмо от 10.12.2019 № 5.01-5572/19 с предложением о снятии бюджетных средств. |
| Подпрограмма № 7 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений на 2017-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений, которым предоставлены жилые помещения по договору найма специализированного жилого помещения | ед. |  | 28 | 29 | Показатель перевыполнен |

Финансовые средства были освоены по следующим подпрограммам:

По подпрограмме № 1 «Развитие системы градостроительного планирования» освоение составило 100%. Индикаторы в данной подпрограмме не предусмотрены.

По подпрограмме № 2 «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании "Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» освоение составило 0,0 %. В данной подпрограмме предусмотрен один индикатор - количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющих трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков). Плановый показатель 0 шт., фактическое исполнение 0 шт., т.к. финансирование не производилось.

По подпрограмме № 3 «Переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании «Холмский городской округ», из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2014-2025 годах» исполнение – 99,8 %. Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 году составил 470 621,9 тысяч рублей, освоение составило 469 588,9 тысяч рублей. В данной подпрограмме предусмотрено два индикатора:

- количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда (тыс. кв. м.). План 1,84 тыс. кв. м., факт 1,84 тыс. кв. м.;

-  количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. чел.). План 0,08 тыс. чел, исполнение 0,08 тыс. чел.

-  количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда (тыс. кв. м.). План 0,32 тыс. кв. м., исполнение 1,94 тыс. кв. м.

-  количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. чел.). Факт 0,013 тыс. чел., при плане 0,057 тыс. чел. Индикатор выполнен.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 99,8%

Степень достижения целей плановых значений индикаторов – 2,07

Коэффициент относительной результативности программы – 2,0

Коэффициент относительной результативности подпрограммы по шкале результативности соответствует отличному результату.

По подпрограмме № 4 «Ликвидация (снос) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения в 2014-2025 годах»

На реализацию мероприятий подпрограммы выделено 19 122,2 тысяч рублей, фактически израсходовано 19 122,2 тысяч рублей. Исполнение подпрограммы составило – 100%. Подпрограммой предусмотрен один индикатор:

- годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения (тыс. кв. м.). Плановое значение 8,7 тыс. кв. м., Исполнение 4,5 тыс. кв. м. Индикатор не выполнен.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 100%

Степень достижения целей плановых значений индикаторов – 0,52

Коэффициент относительной результативности программы – 0,5

Коэффициент относительной результативности подпрограммы по шкале результативности менее 0,7 и соответствует неудовлетворительному результату.

По подпрограмме № 5 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы».

На реализацию мероприятий подпрограммы выделено 22 994,4 тысяч рублей, фактически израсходовано 2 792,3 тысяч рублей. Исполнение подпрограммы составило – 12,1%. Подпрограммой предусмотрено 3 целевых показателя:

- размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясения, млрд. руб. План 0,2 млрд. руб., факт 0,0 млрд. руб. Индикатор не выполнен.

- количество проведенных инженерных изысканий. Плановое значение 0 ед. Исполнение составило 0 ед.;

- количество разработанной/приобретенной проектно-сметной документации. План 0 ед. Фактическое исполнение 0 ед. В связи с не освоением денежных средств, индикаторы не предусмотрены.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 12,1%

Степень достижения целей плановых значений индикаторов – 0,0

Коэффициент относительной результативности программы – 0,

Коэффициент относительной результативности подпрограммы по шкале результативности менее 0,7 и соответствует неудовлетворительному результату.

По подпрограмме № 6 «Обеспечение жильем многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы» фактическое исполнение – 0%. Финансирование подпрограммы в 2020 г. не осуществлялось. Индикаторы в данной подпрограмме не предусмотрены.

Подпрограмма №7 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений на 2017-2025 годы». Индикатор в данной подпрограмме «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений, которым предоставлены жилые помещения по договору найма специализированного жилого помещения» при плане 28 ед., составил 29 ед. Индикатор выполнен.

Финансирование осуществлялось за счёт средств федерального и областного бюджетов в размере 40 402,5 тысяч рублей, фактическое исполнение составило 40 402,5 тыс. руб. Исполнение по программе выполнено на 100%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 100,0%

Степень достижения целей плановых значений индикаторов – 1,04

Коэффициент относительной результативности программы – 1,04,

Коэффициент относительной результативности подпрограммы по шкале результативности более 1 и соответствует отличному результату.

Подпрограмма №8 «Строительство жилья в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2019 - 2025 годы». Индикаторы в данной подпрограмме не предусмотрены. Финансирование не осуществлялось.

В результате проведенного анализа по 8 подпрограммам реализация муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем на 2014-2025 годы» за 2020 год:

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 96,2%

Степень достижения целей плановых значений индикаторов – 1,56

Коэффициент относительной результативности программы – 1,62

Коэффициент относительной результативности подпрограммы по шкале результативности более 1 и соответствует отличному результату.

5. Муниципальная программа «Обеспечение населения в муниципальном образовании качественными услугами жилищно - коммунального хозяйства

на 2014-2025 годы»

Развитие жилищно-коммунальной сферы - один из важных системных факторов устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Целью программы:

- создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечить высокое качество и надежность предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в целом. Обеспечение доступности, предоставляемых населению Холмского городского округа коммунальных услуг. Соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их продукции (услуг). Задачи программы:

- улучшение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах на основе государственной поддержки объединений собственников жилья, в том числе при проведении капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов, и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью,

- повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры,

- внедрение энергоэффективных технологий,

- сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих расходов организаций коммунального комплекса при государственном регулировании тарифов на коммунальные услуги для населения,

- формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частных партнерств, включая формирование эффективной системы тарифного регулирования,

- развитие систем водоснабжения и водоотведения на базе новых технологий и современного оборудования,

- разработка мероприятий по развитию благоустройства территории муниципального образования «Холмский городской округ»,

- снижение убыточности организаций коммунального комплекса,

- проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных.

Объём финансирования по программе составил 809 704,1 тыс. руб., фактическое исполнение 802 466,5 тыс. руб. Исполнение по программе составило 99,1%.

Развитие жилищно-коммунальной сферы - один из важных системных факторов устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

В отчетном периоде работа жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования была направлена на предоставление жителям городского округа коммунальных услуг и услуг по содержанию жилищного фонда.

На территории г. Холмска на 01.01.2021 года осуществляют деятельность – 14 предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

- управляющие компании – 12 организаций: ООО «Холмск», ООО «Южная», ООО «Портовая», ООО «Северная», ООО «Управдом», ООО «Холмский управДом», ООО «Интеграция», ООО УК «Бастион», МУП «Муниципальная управляющая компания», ООО УК «Эдем», МУП «Эталон», ООО «Мегаполис», ООО «Лидер проф».

2 коммунальных предприятия: МУП «Тепло» оказывает услуги по теплоснабжению, МУП «Водоканал» - по водоснабжению и водоотведению.

На территории сёл МО «Холмский городской округ» оказывают жилищно-коммунальные услуги 4 предприятия, расположенные в соответствующих сёлах:

с. Чехов - МУП «Тепловые сети» - услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, содержание жилья;

с. Правда - МУП «Искра» - услуги теплоснабжения,

с. Правда - ООО «Ника плюс» - услуги водоснабжения, водоотведения, содержание жилья;

с.Яблочное - ООО «Комфорт» услуги водоснабжения, водоотведения, содержание жилья.

Кроме того, услуги теплоснабжения в с. Яблочное, с. Костромское, с. Пионеры и с. Чапланово оказывает МУП «Тепло»;

Услуги водоснабжения оказывают: в с. Костромское, с. Чапланово, с. Пятиречье – МУП «Тепло», а в южной части с. Яблочное (ул. Антоново, ул. Приморская, ул. Центральная) – МУП «Водоканал».

Реализация мероприятий программы представлена следующим образом.

1.Строительство и реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства.

- строительство очистных сооружений на р. Малка;

-строительство магистрального трубопровода от водозабора «Малка» до г. Холмска, в том числе ПСД;

-национальный проект «Чистая вода» (строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения, строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании, Проведение тепловой инфракрасной аэросъёмки территории муниципального образования "Холмский городской округ" с целью картирования и дистанционной диагностики тепловых сетей);

2.Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере ЖКХ.

3.Выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации бытового обслуживания.

4.Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд).

5.Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости.

6.Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы.

7.Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов.

8.Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

- строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства;

- капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства;

- капитальный ремонт зданий трансформаторных подстанций МО «Холмский городской округ»

- капитальный ремонт сетей электроснабжения МО «Холмский городской округ»;

-капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства (здания трансформаторных подстанций, сетей электроснабжения)

9.Создание условий для увеличения объёма капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности.

-капитальный ремонт домов;

-капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов;

10. Благоустройство.

-мероприятия по благоустройству населённых пунктов;

-регулирование численности безнадзорных животных;

-субсидии на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок;

Из 34 запланированных мероприятий на 2020 год по муниципальной программе «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными жилищно- коммунальными услугами на 2014-2025 годы» выполнено 31 мероприятие.

Не выполнение плановых значений за 2020 год по трём мероприятиям.

1. По мероприятию «Количество отловленных безнадзорных животных" при плане 600 животных, отловлено 80 животных, процент выполнения составил 13,3% Не выполнение произошло по причине того, что на объявленный администрацией конкурс не было подано ни одной заявки, в следствии этого были заключены прямые договоры в августе и сентябре 2020 года с Благотворительным фондом защиты животных «Помощь животным. Сахалин».

2. Не выполнен план по показателю «Доля убыточных предприятий жилищно- коммунального хозяйства» (факт 67%).   Из 6 предприятий коммунального комплекса, убыточно сработали 3 предприятия: МУП «Тепло», МУП «Водоканал» и МУП «Тепловые сети». 3 предприятия завершили год без убытков: МУП «Искра», ООО «Ника плюс» и ООО «Комфорт».

Причины превышения расходов над доходами в убыточных предприятиях: из-за короновируса, снизилась платёжеспособность населения (многие потеряли работу); не были возмещены из бюджета Сахалинской области недополученные доходы по не реальная к взысканию дебиторская задолженность населения и пустующему муниципальному жилью (около 29,2 млн. руб.).

3. «Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных» превысил плановое значение 0,182 тут/Гкал, и составил 0,209 тут/Гкал., или 87% от плана.  Из-за низких температур воздуха (в ноябре, декабре 2020 ниже ожидаемых).

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе целевых индикаторов, Уровень реализации муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными жилищно- коммунальными услугами на 2014-2025 годы» за 2020 год признать высоким, т. к. среднее значение эффективности равно   1,77, т.е. выше значения 0,9, в том числе:

Степень реализации мероприятий (СРм), т. е. доля мероприятий, выполненных в полном объёме составляет 0,91 (31/34);

Степень реализации муниципальной программы (СР п/п) за 2020 год составляет 0,96 (32,67/34);

Эффективность реализации муниципальной программы (Эгп/пп) в целом за 2020 год составила 1,77. (Еn +  Еn+… + Еn) / М)

| Оценка результативности (эффективности) муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными жилищно - коммунальными услугами на 2014-2025 годы за 2020 год. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора (показателя) | ед. изм. | 2020 |  |  | Степень достижения планового показателя (индикатора) |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 38 | 38 |  | 1 |
| 2 | Количество аварий на инженерных сетях | ед. | 19 | 19 |  | 1,00 |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяжённости уличной водопроводной сети | % | 47,5 | 40,5 |  | 1,17 |
| 4 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяжённости уличной канализационной сети | % | 74,5 | 50,5 |  | 1,48 |
| 5 | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, простроенных до 2000 года | % | 31,3 | 31,3 |  | 1,00 |
| 6 | Доля многоквартирных домов, в которых проведён ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчётном периоде | % | 100 | 100 |  | 100 |
| 7 | Количество отловленных безнадзорных животных | шт. | 600 | 80 |  | 0,13 |
| 8 | Доля убыточных предприятий жилищно- коммунального хозяйства | % | 33,3 | 50,0 |  | 0,67 |
| 9 | Благоустройство населённых пунктов | тыс. руб. | 68422,5 | 84296,8 |  | 1,23 |
| 9 | Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения: |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ЛЭП 0,4-35 кВ | км | 0,28 | 6,5 |  | 23,2 |
| 9.2 | ТП,ПС,РП 6-35 кВ | Шт. | 5 | 5 |  | 1,0 |
| 10 | Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |
| 10.1 | обустройство (создание) мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | Ед. | 144 | 144 |  | 1,0 |
| 10.2 | приобретение контейнеров | Ед. | 650 | 960 |  | 1,5 |
| 11 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством ТСЖ, жилищных кооперативов или иного потребительского кооператива | % | 1,2 | 1,2 |  | 1 |
| 12 | Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 93,1 | 94,6 |  | 1,02 |
| 13 | Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 42,4 | 43,0 |  | 1,01 |
| 14 | Доля объёма тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах | % | 9,2 | 31,6 |  | 3,4 |
| 15 | Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 34,2 | 54,6 |  | 1,6 |
| 16 | Доля объёма холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах | % | 5,6 | 5,3 |  | 0,95 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт.час/кв.м | 50,74 | 50,74 |  | 1,0 |
| 18 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/кв.м | 0,180 | 0,180 |  | 1,0 |
| 19 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м/ чел. | 36,74 | 36,74 |  | 1 |
| 20 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров, заключённых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями к общему объёму финансирования муниципальной программы | % | 1,20 | 1,20 |  | 1 |
| 21 | Количество энергосервисных договоров (контрактов) заключённых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | Шт. | 110 | 140 |  | 1,273 |
| 22 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/кв.м | 0,173 | 0,174 |  | 1,0 |
| 23 | Удельный расход холодной воды в многоквартирых домах | куб.м/ чел. | 38,73 | 38,59 |  | 1,004 |
| 24 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирых домах | кВт.час/кв.м | 57,1 | 56,80 |  | 1,005 |
| 25 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирых домах | т.у.т./ кв.м | 0,020 | 0,020 |  | 1,0 |
| 26 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал | 0,182 | 0,209 |  | 0,87 |
| 27 | Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии | % | 33,0 | 32,5 |  | 1,01 |
| 28 | Доля потерь воды при её передаче в общем объёме переданной воды | % | 44 | 42,8 |  | 1,00 |
| 29 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт.час/куб.м | 1,29 | 0,86 |  | 1,51 |
| 30 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | тыс. кВт.час/тыс. куб.м | 0,195 | 0,15 |  | 1,29 |
| 31 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.час./кв.м. | 6,3 | 6,3 |  | 1,00 |
| 32 | Уровень износа муниципальных электрических сетей и подстанций | % | 30 | 30 |  | 1,00 |

В результате проведенных мероприятий в 2020 году в муниципальном образовании были созданы условия для эффективной реализации муниципальной программы «Обеспечение населения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы»

В целом по программе «Обеспечение населения в муниципальном образовании качественными услугами ЖКХ на 2014-205 годы» за 2020 год:

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет – 99,1%.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов составляет – 0,96

Коэффициент относительной результативности программы – 1,77

По шкале результативности коэффициент результативности больше 1, соответственно, эффективность реализации муниципальной программы "Обеспечение населения в муниципальном образовании качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы" в целом в 2020 году оценивается как отличная.

6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»

Целью Программы:

- Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

Задачи:

- предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья;

- создания системы адресной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы;

- создания условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых кредитных средств том числе ипотечные жилищные кредиты,

- формирование финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья.

Мероприятия Программы реализуются по следующие направлениям:

1. методологическое обеспечение реализации программы,

2. финансовое обеспечение реализации программы,

3. организационное обеспечение реализации программы.

С целью реализации муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 25.02.2014 № 252 (далее – Программа), была проведена работа по исполнению комплекса мероприятий, направленных на повышение доступности жилья для населения, а именно для молодых семей, путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений.

Цели и задачи  Программы направлены на увеличение уровня обеспеченности жильём молодых  семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на основе предоставления молодым семьям – участникам Программы  социальных выплат на приобретение  жилья; создание системы адресной поддержки молодых  семей в решении жилищной проблемы; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств  кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

- Результативность реализации Программы за 2020 год, в соответствии с индикаторами, достигнута на 100 %.

- Участниками муниципальной программы, согласно Списка, сформированного на 2020 год, стали 15 молодых семей:

- - в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышал 35 лет на день принятия решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты;

- - проживающие на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках Программы;

- имеющие собственные средства, необходимые для оплаты фактической стоимости жилья, или средства, полученные по кредитному договору (договору займа) на приобретение жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору.

Из 84 молодых семей, включённых в Список, Свидетельства на приобретение жилых помещений (на вторичном рынке жилья) получили 15 семей, что составило 18 % от общего количества желающих улучшить условия.

В соответствии с условиями Программы социальные выплаты на приобретение жилых помещений предоставляются семьям в размере не менее:

- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей;

- 40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного родителя.

При этом доля средств местного бюджета для предоставления данной социальной выплаты составила 1 %.

Финансирование в рамках Программы осуществлялось за счёт средств федерального, местного и областного бюджетов, а также привлекаются собственные или заемные (в том числе ипотека) средства молодых семей.

В 2020 году за счет средств федерального бюджета на реализацию программы предусмотрено 5 846,3 тыс. рублей, областного бюджета 9 939,2 тыс. рублей.

Средства местного бюджета, предусмотренные Программой на 2020 год, составили 159,5 тыс. рублей.

Постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 04.03.2020 № 255 внесены изменения в муниципальную программу, в связи с необходимостью приведения в соответствие с бюджетом МО «ХГО» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Также в рамках Программы осуществлялись следующие мероприятия:

- дана информация в газеты «Холмская панорама», «Визит», «Сахалинский моряк» и на телевидение (МАУ ТРК «Холмск») по реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2020 году;

- проведены консультации для молодых семей по участию в программе. Обратилось 130 семей;

- - проведено 5 заседаний рабочей группы по обеспечению жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (02.03.2020г., 16.03.2020г., 27.03.2020г., 16.04.2020г., 06.05.2020г.). В соответствии с решениями рабочей группы подготовлены постановления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» о принятии на учёт молодых семей в качестве нуждающихся в жилых помещениях в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» (от 13.03.2020 № 299; от 19.03.2020 № 322; от 08.04.2020 № 417; от 21.04.2020 № 461; от 15.05.2020 № 508), о снятии молодых семей с учета, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» (от 16.03.2020 № 305).

- сформирован и направлен в Агентство по делам молодежи Сахалинской области Список молодых семей, имеющих право на государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья в 2021 году;

- подготовлено и заключено между Агентством по делам молодежи Сахалинской области и администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в 2020 году;

- проведена работа с молодыми семьями, получателями социальных выплат в 2020 году: выданы уведомления с информацией по использованию Свидетельств, проведено торжественное вручение Свидетельств на приобретение жилья; оказана консультативная помощь семьям по оформлению документов для представления их в Банк.

- подготовлены и направлены отчёты (апрель - декабрь) о реализации мероприятий государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильём» в 2020 году на территории муниципального образования «Холмский городской округ» в соответствии с Соглашением;

- предоставлены социальные выплаты 15 молодым семьям на общую сумму – 15 717,6 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 157,2 тыс.руб., областного бюджета – 15 560,4 тыс. руб. Внебюджетные средства (собственные средства молодых семей, в том числе с использованием ипотечных кредитов) составили 28 829,9 тыс. рублей.

Все мероприятия Программы в 2020 году выполнены в полном объеме. 15 молодых семей получили государственную поддержку в виде социальных выплат на приобретение жилых помещений в полном объёме и приобрели отдельные благоустроенные квартиры, соответствующие санитарным и техническим нормам.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень эффективности реализации Программы, в соответствии с Методикой, по результатам 2020 года оценивается как высокий:

- 1) оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов), указанных в приложении № 1 к отчету высокая по всем показателям;

- 2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы – 0,98;

- 3)  оценка степени реализации мероприятий – 1,0;

- 4) коэффициент относительной результативности Программы больше 1, что соответствует отличной результативности реализации программы.

В дальнейшем необходимо продолжить реализацию Программы, оперативно вносить коррективы по финансовому обеспечению программных мероприятий в соответствии с распределением и предоставлением субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Холмский городской округ» на государственную поддержку на улучшение жилищных условий молодым семьям.

Общая сумма финансовых средств, освоенных на реализацию программы в 2020 году, составила – 15 717,6 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 157,2 тысяч рублей, за счет средств областного бюджета – 9 714,1 тысяч рублей, за счет федерального бюджета – 5 846,3 тысяч рублей, внебюджетные источники- 28 829,9 тысяч рублей.

Исполнение мероприятий программы в части финансирования без внебюджетных средств составило 98,6%.

- Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

- муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

- на 2014-2025 годы» за 2020 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | - Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании - «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее число молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитов (займов) | ед. | 22 | 15 | 15 | отклонений нет |
| 2. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия на условиях Программы (в %) | % | 39 | 18 | 18 | отклонений нет |
| 3. | Общее число молодых семей, которые получат дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребёнка (детей) | ед. | 1 | 0 | 0 | отклонений нет |

1. Общее число молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных согласно плана на 2020 год-15, фактически-15. Процент выполнения достижения данного индикатора в 2018 году -100%.

2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия на условиях Программы 18%, фактически доля составила 18%. Процент выполнения достижения данного индикатора в 2020 году -100%.

3. Планом не предусматривалось молодым семьям дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребенка.

За счет предоставления социальных выплат молодым семьям увеличился уровень обеспеченности жильем молодых семей. Отклонений нет.

Все показатели муниципальной программы достигнуты.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы составляет – 98,6%.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов составляет – 1

Коэффициент относительной результативности программы – 1,0

По шкале результативности коэффициент результативности 1,0 соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» в 2020 году оценивается как отличная.

7. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы»

Цели Программы:

- совершенствование системы патриотического воспитания в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

- развитие гражданско-патриотического сознания у детей и молодежи, как важнейшей основы духовно-нравственных и социальных ценностей.

Для достижения целей Программой предусмотрено решение следующих задач:

- совершенствовать работу по созданию системы патриотического воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании «Холмский городской округ» используя механизмы программно-целевого метода;

-совершенствовать нормативную и организационно-методическую базу патриотического воспитания;

- развивать и укреплять материально-техническую базу учреждений, клубов, организаций, объединений, занимающихся с детьми и молодежью по программам военно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания;

-содействовать созданию и поддержке военно-патриотических, оборонно-спортивных клубов и объединений;

-объединить усилия органов местного самоуправления и общественных организаций (отдела военного комиссариата, ДОСААФ, Совета ветеранов, молодёжной организации «Молодая Гвардия Единой России» и других организаций) для целенаправленной подготовки молодежи к службе в вооруженных силах Российской Федерации;

-повысить качественный уровень мероприятий патриотической направленности;

- использовать символику государства, области и муниципального образования в мероприятиях районного, областного, регионального уровней;

- широко задействовать средства массовой информации для всестороннего освещения проблем в сфере патриотического воспитания и пропаганды знаний о героической истории России, людях, оставивших яркий след в истории, науке и культуре России, через различные формы организации работы с детьми и молодёжью и взрослым населением;

-поддерживать инициативы и оказывать всестороннюю поддержку гражданам, общественным организациям и объединениям, клубам, студиям по пропаганде идей и проектов патриотической направленности;

- обеспечить участие граждан муниципального образования «Холмский городской округ» в мероприятиях патриотической направленности районного и областного уровня;

- развитие нравственной культуры, гражданственности, уважения к социальным нормам.

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 20.02.2014 № 233 (далее – Программа), представляет собой комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы патриотического воспитания в муниципальном образовании «Холмский городской округ» и  развитие гражданско-патриотического  сознания  у детей и молодежи муниципального образования «Холмский городской округ» как важнейшей основы  духовно-нравственных  и социальных ценностей.

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

На реализацию мероприятий программы в 2020 году были предусмотрены ассигнования в размере 3 688,2 тысяч рублей из средств местного бюджета. За отчетный период израсходовано 3 679,5 тысяч рублей (99,8%).

Постановлениями администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 04.03.2020 № 254, от 28.12.2020 № 160 внесены изменения в муниципальную программу, в связи с необходимостью приведения Программы в соответствие с бюджетом МО «ХГО» на 2020 – 2022 годы.

В 2020 году в целях совершенствования нормативно-правовой базы патриотического воспитания, в соответствии с разделом 1 Программы разработано 7 положений о проведении мероприятий патриотической направленности: конкурс художественного слова и патриотической песни "Виктория", соревнования «Биатлон», конкурс-смотр строя и песни для младших школьников, соревнования «Звездный десант», «Школа безопасности», конкурс-выставка художественного творчества детей «Радуга творчества», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, конкурс-выставка технического творчества детей «Мир техно», посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В 13-ти общеобразовательных организациях, 4 учреждениях дополнительного образования и 15 дошкольных учреждениях реализуются долгосрочные программы по патриотическому воспитанию детей.

Для развития научно-методических и теоретических основ патриотического воспитания по разделу 2 профессиональную подготовку через областные курсы и семинары прошли 10 педагогов образовательных учреждений. Также организовано проведение 4-х районных семинара для 48 учителей.

Объём финансирования данного раздела – 8,8 тыс. рублей.

Третий раздел Программы «Совершенствование системы патриотического воспитания», самый объемный по содержанию, включает культурно-массовые мероприятия патриотической направленности: фестивали, соревнования, конкурсы, выставки, викторины, а также мероприятия, посвящённые памятным датам и государственным праздникам России, организованные как в отдельных учреждениях и организациях, так и в общегородском масштабе. Системой учреждений культуры, образования, спорта и молодежной политики Холмского городского округа в 2020 году организовано и проведено 625 мероприятий патриотической направленности. Для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на работы по благоустройству территорий памятных мест ко Дню Победы в г. Холмске, с. Чехов, с. Чапланово организована ярмарка вакансий по результатам которой трудоустроены 25 человек.

Объём финансирования данного раздела – 2 362,4 тыс. рублей.

- В целях координации деятельности общественных объединений и организаций в интересах патриотического воспитания в рамках четвёртого раздела Программы была запланирована и проведена работа совещательного органа при администрации муниципального образования «Холмский городской округ» -  Координационного Совета по вопросам патриотического воспитания. Состоялось 2 заседания Совета, на котором рассмотрены вопросы: о ходе реализации мероприятий в рамках празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 74 –й годовщины окончания второй мировой войны в муниципальном образовании «Холмский городской округ»; об итогах реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» за 2019 год. Оказывалась финансовая поддержка детским, молодёжным и другим общественным организациям, и объединениям в проведении районных мероприятий патриотической направленности и участии перспективной и талантливой молодежи в областных мероприятиях. Также оказана помощь юнармейскому отряду МО «ХГО» в приобретении формы. Организован и проведен районный конкурс проектов (программ) патриотического воспитания детей и молодежи. На конкурс было представлено 6 проектов, четырем победителям оказана финансовая поддержка в их реализации. Общий объем финансирования четвертого раздела 605,9 тысяч рублей.

На реализацию мероприятий пятого раздела Программы «Укрепление материально-технической базы организаций, задействованных в патриотическом воспитании», затрачены средства в сумме 590,4 тысяч рублей. С целью участия в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» приобретено туристическое и спортивное оборудование для МАОУ СОШ № 8. Изготовлены плакаты и баннеры патриотической направленности. Приобретены комплекты флагов РФ, Сахалинской области, города Холмска, 35 экземпляров книг патриотической направленности (9 наименований).

Большое внимание уделялось в 2020 году информационному обеспечению патриотического воспитания. Все районные мероприятия освещались в местных СМИ - газете «Холмская панорама», на ТРК «Холмск», а также на интернет сайтах и в группах социальных сетей. Кроме того, в рамках шестого раздела Программы «Информационное обеспечение патриотического воспитания» для библиотек и сельских клубов приобретены 17 экз. книг краеведческой направленности (автор С.Демиденко) «Пути отцов – дороги сыновей», приобретена сувенирная продукция. На реализацию мероприятий данного раздела Программы затрачены средства в сумме 100,0 тысяч рублей.

Седьмой раздел Программы предусматривает деятельность органов местного самоуправления по использованию государственных символов России и содержит мероприятия по пропаганде государственной символики.  С этой целью проведён конкурс на знание государственных символов России, приуроченный ко Дню Конституции РФ. На всех мероприятиях, организованных в рамках Программы по патриотическому воспитанию, использовалась символика государства, Сахалинской области и Холмского городского округа. На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 12,0 тысяч рублей.

В целом, все мероприятия Программы выполнены. Результаты, полученные в 2020 году от реализации мероприятий Программы, показали, что социально-экономический эффект достигнут. По трем из девяти показателям Программы фактические показатели на уровне плановых, по трем показателям Программы фактические показатели выше плановых и по трем имеются незначительные отклонения (Приложение № 1 к отчёту):

- Увеличилось количество проведенных районных мероприятий патриотической направленности - 625 (АППГ – 620), выполнение планового показателя на 90 %.

- Количество объединений и учреждений патриотической направленности, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку осталось на уровне прошлого года – 12 (АППГ – 12), выполнение планового показателя на 100 %;

- Количество детских и молодёжных организаций и объединений военно- и гражданско - патриотической направленности осталось на уровне прошлого года – 10 (АППГ – 10), выполнение планового показателя на 100 %;

- Увеличилось количество призовых мест в мероприятиях патриотической направленности областного и федерального уровня до 125 (АППГ – 120), что выше планового показателя в 1,1 раза;

- Увеличился охват (вовлечённость) молодёжи добровольческим и волонтёрским движением – 25,0 % (АППГ – 20,0%), что превысило плановый показатель в 1,3 раза;

- Сохраняется высокий уровень граждан – участников мероприятий патриотической направленности, посвященных государственной символике и памятным датам российской и Сахалинской истории, истории города – 25 % (АППГ-22,0%), выполнение планового показателя на 50 %;

- Количество изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания - 20 наименований (АППГ – 6), выполнение планового показателя на 100 %;

- Увеличилось количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания (58 человек), что на 47 человек больше планового показателя;

- Количество финансовых средств, израсходованных на мероприятия Программы в 2020 году, от плана составило 99,8 %.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень эффективности реализации Программы, в соответствии с Методикой, по результатам 2020 года оценивается как высокий:

- 1) оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов), указанных в приложении № 1 к отчету от 0,5% до 5,3%;

- 2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы - 0,99 %;

- 3)  оценка степени реализации мероприятий – 1,3;

- 4) коэффициент относительной результативности Программы больше 1, что соответствует отличной результативности реализации программы.

Положительные результаты реализации Программы позволяют сделать вывод о необходимости продолжить дальнейшую работу в рамках муниципальной программы «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы».

- Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

- муниципальной программы «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

- на 2014-2025 годы» за 2020 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2019) | Отчетный Год (2020) |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | - Муниципальная программа «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании - «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных районных мероприятий патриотической направленности | штук | 620 | 700 | 625 | В связи с введением профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, многие мероприятия были отменены. |
| 2 | Количество объединений и учреждений, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку | штук | 12 | 12 | 12 | Отклонений нет |
| 3 | Количество детских и молодёжных организаций и объединений военно- и гражданско - патриотической направленности | штук | 10 | 10 | 10 | Отклонений нет |
| 4 | Количество призовых мест в мероприятиях патриотической направленности областного и федерального уровня | штук | 120 | 120 | 125 | Наличие муниципальных программ с достаточным объемом финансирования |
| 5 | Охват (вовлечённость) молодёжи добровольческим и волонтёрским движением (от 14 до 18 лет) | % | 20,0 | 20,0 | 25,0 | Привлечение новых волонтеров в волонтерские отряды. |

| 6 | Количество граждан – участников мероприятий патриотической направленности, посвященных государственной символике и памятным датам российской и областной истории, истории города | % | 22,0 | 50,0 | 25,0 | В связи с введением профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Количество изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания | штук | 6 | 20 | 20 | Отклонений нет |
| 8 | Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания | человек | 50 | 11 | 58 | Организовано проведение 4 районных семинара. |
| 9 | Количество финансовых средств, израсходованных на мероприятия Программы | Тыс. руб. / % | 2880,3/99,6 | 3688,1/100 | 3679,5/99,8 |  |

По шкале результативности коэффициент результативности больше 1, соответственно, эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы» оценивается как отличная.

8. Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»

Развитие системы здравоохранения муниципального образования «Холмский городской округ» – один из приоритетных и стратегических факторов улучшения медико-демографической ситуации и состояния здоровья населения, создающего основы устойчивого социально-экономического развития округа. Необходимость создания условий для оказания медицинской помощи населению Холмского городского округа продиктована расширением потребностей населения в медицинской помощи, растущим использованием новых эффективных технологий, увеличением числа граждан пожилого возраста, растущей стоимости медицинских услуг. Качественное медицинское обслуживание населения зависит от многих факторов, но главным является наличие грамотных высококвалифицированных специалистов. Кадры здравоохранения – это интеллектуальный потенциал отрасли, который требует длительной подготовки, постоянного профессионального развития.

Цели программы

- удержание имеющихся высококвалифицированных медицинских кадров и привлечение новых специалистов,

- поднятие престижа здравоохранения Холмского городского округа

Задачи программы:

1. Обеспечение служебным жильем врачей государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

2. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки врачам амбулаторно-поликлинического звена государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

В 2020 году на мероприятия программы выделено финансирование в размере 3 125,0 тысяч рублей из средств местного бюджета. Фактически израсходовано 3124,3 тысяч рублей, исполнение составило 100%.

Финансовые средства определены:

- на дополнительные меры социальной поддержки врачам амбулаторно-поликлинического звена государственных учреждений в размере 3 125,0 тысяч рублей;

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы составляет – 100%.

В соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.04.2015 № 396, провести анализ эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» не представляется возможным.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» не представлены плановые и фактические значения индикаторов программы предусмотренных и выполненных в 2020 году.

Согласно приложения №1 к муниципальной программе утверждённого постановлением от 28.12.2020 №1613 «О внесение изменений в муниципальную программу «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», базовое значение показателей (на начало реализации программы) составляют 0 чел. по двум мероприятиям.

В 2020 г. мероприятие «Установление дополнительных мер социальной поддержки врачам амбулаторно-поликлинического звена государственных учреждений здравоохранения» составил 14 чел. на сумму 3 125,0 тыс. руб., мероприятие «Предоставление муниципального служебного жилья медицинским работникам ГБУЗ «Холмская ЦРБ»-0 чел.

9. «Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы»

Основные цели программы:

1. Создание условий для обеспечения жителей «Холмского городского округа» услугами торговли.

2. Повысить эффективность системы торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

Для достижения целей программы должны быть решены следующие задачи:

1. Создание благоприятных условий для развития всех форм торговли, в том числе и нестационарной торговли;

2. Обеспечение сбалансированного размещения на территории района инфраструктуры торговли;

3. Создание комфортной потребительской среды;

4. Повышение качества и культуры обслуживания населения района в сфере торговли;

5. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения муниципального образования «Холмский городской округ»;

6. Повышение экономической доступности товаров для населения муниципального образования «Холмский городской округ».

Данная программа предусматривает перечень мероприятий к реализации:

- Информационное, консультационное и методическое обеспечение (мониторинг розничных и оптовых цен, оказание консультативной, информационной помощи субъектам сферы потребительского рынка по вопросам получения муниципальной поддержки)

- Финансовая поддержка (предоставление субсидий, предоставление гранта, предоставление земельного участка, организация и проведение ярморочный мероприятий).

- В 2020 году в целях выполнения мероприятий программы ответственными исполнителями проведена следующая работа:

- По мероприятию «Приобретение инвентаря для организации и проведения ярмарочных мероприятий», в соответствии с методическими рекомендациями по организации и проведению ярмарок в муниципальных образованиях Сахалинской области приобретены столы для уличной торговли на ярмарках выходного дня в количестве 28 штук на сумму 142,9 тыс. руб., торговые палатки с логотипом «Сахалинская ярмарка вкусно и доступно» в количестве 20 штук на сумму 260,4 тыс. руб., общая сумма расходования средств 403,3 тыс. руб.

- По мероприятию «Организация и участие в конкурсах, проводимых на территории муниципального образования «Холмский городской округ» предусмотрено 180,0 тыс. руб., в декабре 2020 года проведен ежегодный смотр-конкурс «Новогодняя сказка - 2021» на лучшее оформление предприятий потребительского рынка, определены победители и вручены благодарственные письма и денежное вознаграждение.

- Источник финансирования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, бюджет муниципального образования «Холмский городской округ».

- В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы по итогам её реализации должна быть проведена оценка эффективности и результативности программы.

- Результативность программы оценивается на основе достижения запланированного значения целевых показателей (как процентное соотношение фактического значения показателя к плановому).

- Эффективность программы оценивается на основе результативности программы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию программы.

- Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов.

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы» представлен в таблице № 1.

Таблица № 1

| - Наименование показателя | - Единица измерения | - Значение показателей муниципальной программы |  |  |  | - Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Отчетный год (2020) |  |  |  |
|  |  | - год, предшествующий отчетному (2019) | - План | - Факт | - % |  |
| - Оборот розничной торговли | - Млн. руб. | - 8969,3 | - 9149,5 | - 8711,7 | - 95,2 | - На снижение показателя повлияли следующие факторы: в связи с более низкими ценами, набирает все большие обороты приобретение населением округа товаров через интернет, дистанционно. - Кроме того, существенные коррективы внесла пандемия новой короновирусной инфекции, в связи с закрытием деятельности многих объектов торговли. |
| - Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов | - кв. м. на 1 тыс. человек | - 715,0 | - 641,5 | - 731,35 | - 114,0 |  |
| - Количество объектов торговли для местных товаропроизводителей | - ед. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Показатель установлен с 2022 года |
| - Количество проводимых ярмарок выходного дня | - ед. | - 40 | - 30 | - 31 | - 103,3 |  |
| - Количество участников на ярмарках выходного дня (среднее) | - ед. | - 32 | - 23 | - 58 | - 252,1 |  |
| - Количество оборудованных ярмарочных площадок | - ед. | - 3 | - 2 | - 3 | - 150 |  |

Из пяти установленных целевых показателей на 2020 год, по одному не достигнуто планируемого значения (оборот розничной торговли, млн. руб.).

Для оценки степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы сопоставлены фактические и плановые объемы финансирования программы.

На реализацию мероприятий программы в 2020 году был предусмотрен объем финансирования в размере 583,3 тыс. руб., фактический объем финансирования составил 583,3 тыс. руб., исполнение мероприятий программы 100 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы осуществляется на основе показателя достижения плановых значений индикаторов (показателей) программы (ДИ), который по итогам 2020 года равен 1,279.

Коэффициент относительной результативности программы (Ко) равен 1,279.

Реализация муниципальной программы за 2020 год признана отличной (при значении коэффициента от 1,0 и более).

10. «Комплексные меры противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»

Цель:

- проведение государственной антинаркотической политики на муниципальном уровне,

- противодействие распространению наркомании в обществе, путем кардинального снижения спроса на психотропные вещества среди различных групп населения.

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016 – 2025 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.01.2016 № 09 (далее – Программа), действует в целях проведения государственной антинаркотической политики на муниципальном уровне, а также противодействия распространению наркомании в обществе, путем кардинального снижения спроса на психотропные вещества среди различных групп населения.

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является отдел по делам молодёжи.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- улучшение качества взаимодействия всех заинтересованных служб в работе по противодействию наркоагрессии;

- снижение числа преступлений и административных правонарушений, связанных с оборотом наркотиков вдвое;

- снижение количества наркозависимых, состоящих в муниципальном образовании на профилактическом учёте, на 30 %; на диспансерном учёте - на 20 %;

- улучшение качества мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования;

- совершенствование организации профилактической работы среди несовершеннолетних в муниципальном образовании «Холмский городской округ»;

- активизация всесторонней пропаганды здорового образа жизни среди населения муниципального образования «Холмский городской округ» всеми доступными средствами;

- приведение в соответствие с потребностью количественного и качественного состава специалистов, способных решать проблемы противодействия злоупотреблению наркотиками;

- оказание различного вида поддержки общественным организациям и объединениям в создании условий для организации и проведения профилактических и реабилитационных мероприятий антинаркотической направленности с несовершеннолетними и молодёжью, склонными к употреблению наркотических средств и психотропных веществ.

- На реализацию мероприятий Программы в 2020 году были запланированы ассигнования в сумме 804,0 тыс. рублей. В связи с введенными в течение года ограничениями на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, часть мероприятий, планировавшихся в очном формате, на региональном и муниципальном уровнях были отменены. Поэтому ассигнования на реализацию программы были сокращены на 40,0 тыс. руб. и составили, в общем, на год 764,0 тыс. руб. За отчётный период израсходовано на различные мероприятия антинаркотической направленности 737,3 тысячи рублей, что составляет 96,5%.

- Постановлениями администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 04.03.2020 № 257, от 28.12.2020 № 1615 внесены изменения в муниципальную программу, в связи с необходимостью приведения Программы в соответствие с бюджетом МО «ХГО» на 2020 – 2022 годы.

Текущий контроль за ходом реализации антинаркотической Программы осуществляет муниципальная антинаркотическая комиссия муниципального образования «Холмский городской округ». Положение и состав комиссии утверждены постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (от 09.04.2012 № 311 «Об антинаркотической комиссии муниципального образования «Холмский городской округ» (с изменениями по постановлениям администрации МО от 13.04.2016 № 515; от 30.01.2017 № 151, от 03.07.2019 № 1031, от 25.07.2019 № 1126). Данная комиссия осуществляет свою деятельность в целях повышения качества взаимодействия всех заинтересованных служб по противодействию незаконному обороту наркотиков (далее – НОН) и профилактике правонарушений среди населения и несовершеннолетних. В рамках мероприятий Программы осуществлялось межведомственное решение вопросов, связанных с незаконным оборотом и употреблением наркотиков. В 2020 году проведено 3 заседания антинаркотической комиссии. Итоговое 4-е заседание состоялось в начале 2021 года из-за действия ограничительных мер на проведение собраний, рабочих групп и комиссий с межведомственным взаимодействием с учетом санитарно-гигиенической обстановки в регионе.

Для улучшения качества взаимодействия всех заинтересованных служб в работе по противодействию наркоагрессии разработан План мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года в МО ХГО на 2015-2020 гг. Отчет об исполнении данного плана ежегодно направлен в адрес антинаркотической комиссии Сахалинской области. Кроме того, в 2020 году был разработан и реализован План антикризисных мероприятий по улучшению наркоситуации на территории Холмского городского округа.

В целях снижения количества преступлений и административных правонарушений, связанных с НОН, в рамках Программы правоохранительными органами были запланированы и проведены межведомственные комплексные оперативно-профилактические операции «Сообщи, где торгуют смертью», «Притон», «МАК-2020», направленные на перекрытие каналов и источников поставки наркотических средств нелегального оборота. В летний период с помощью беспилотного летательного аппарата были обследованы территории в районе с.Чапланово, с. Пятиречье и с.Зырянское. В результате всех проведенных мероприятий выявлено 77 преступлений и правонарушений в сфере НОН. С привлечением кинологической службы проведено 24 проверки, 12 рейдов. Преступлений в сфере НОН не выявлено

Управляющими компаниями, работающими на территории МО ХГО, в июле-августе 2020 года проведены проверки жилого фонда, обследование фасадов зданий. Выявлено 12 фактов нанесения незаконной рекламы, носящей провокационный или запрещенный характер, приняты меры по устранению всех выявленных фактов. Сотрудниками ОМВД также проведены ежемесячные рейдовые мероприятия по данному направлению.

Регулярно размещалась информация в средствах массовой информации о действующем едином телефоне доверия по Сахалинской области с целью информирования органов в сфере контроля за незаконным оборотом наркотиков о местах и гражданах, нарушающих антинаркотическое законодательство. Размещено 20 информационных баннеров, 3 авторские статьи в газете «Холмская панорама», 7 информационных сообщений о деятельности правоохранительных органов по пресечению преступлений в сфере НОН, 12 видеоматериалов о работе в области антинаркотической деятельности на территории ХГО, выпущено 43 видеоматериала в выпусках телеканала ТНТ «Холмск» - «Холмск: вчера, сегодня, завтра» о мероприятиях спорта, культуры и молодежной политики. В соц. сети проекта «Наш Холмск» размещено 112 информационных сообщений о спортивных, культурных и молодежных мероприятиях, из них 8 в сфере антинаркотической пропаганды.

Распространено более 1000 шт. листовок среди населения г.Холмска через почтовые ящики. В 13 образовательных организациях, спортивных и культурных, а также в детской поликлинике размещены информационные стенды с антинаркотической пропагандой. К лицам, нарушившим законодательство, а также употребляющим наркотические средства и психотропные вещества, применялись различные меры уголовного и административного наказания.

В целях повышения качества мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования осуществлялась подготовка и предоставление информационно - аналитических справок и отчётной документации о состоянии наркоситуации в МО «Холмский городской округ» в антинаркотическую комиссию Сахалинской области. К каждому заседанию антинаркотической комиссии администрации муниципального образования «Холмский городской округ» готовились аналитические справки о состоянии наркоситуации, которые обсуждались всеми членами комиссии, вырабатывались меры по её улучшению.

Большая профилактическая работа проводилась среди несовершеннолетних и молодёжи, а также их родителей всеми службами системы профилактики. Ежемесячно проводились беседы, кл.часы и тематические уроки, охват – 2650 чел. В системе образования проведено более 120 мероприятий, охват – более 4000 чел. В 13 школах проведены родит. собрания, охват – 854 чел. С воспитанниками спортивных учреждений было проведено 67 личных бесед на темы ЗОЖ и о вреде употребления наркотических средств, алкоголя и табака, в ходе которых роздано 1580 информационных материалов (листовки, брошюры). В учреждениях культуры проведено 241 профилактическое мероприятие с охватом участников 1637 человек.

С целью обеспечения занятости и досуга детей и подростков во внеурочное время, обучающиеся активно привлекаются в объединения системы дополнительного образования. Охват детей дополнительным образованием по состоянию на декабрь 2020 года составляет 2766 человек, это 68% от общего числа обучающихся. В клубных формированиях учреждений культуры заняты 1067 детей и подростков. На базе объектов спортивной школы МО ХГО занимаются более 1400 человек в возрасте от 7 до 18 лет по 20 видам спорта.

Проведено 102 различных спортивных, спортивно-массовых, физкультурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 5 963 человек. Из них Центром ГТО с населением Холмского района  было проведено 36 мероприятий, в том числе, декада ГТО среди выпускников СОШ, зимний фестиваль ГТО МО «ХГО», летний фестиваль ГТО, открытый фестиваль ГТО МО «ХГО» среди пенсионеров; фестиваль среди трудовых коллективов, фестиваль ГТО среди семейных команд, сдача тестов ГТО со всеми возрастными группами населения Холмского района.

В феврале 2020 года проведено анонимное медицинское тестирование 659 несовершеннолетних . Фактов употребления не выявлено. В ноябре 2020 года в 12-ти общеобразовательных организациях и СТОТиС проведено социально-психологическое тестирование несовершеннолетних в режиме «онлайн» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Всего в тестировании приняло участие 1808 человек.

Информация о проделанной профилактической работе регулярно заслушивалась на заседаниях АНК, а также отражена в отчетах всеми исполнителями программных мероприятий за 2020 год.

Проведена работа по участию делегаций, команд от муниципального образования «Холмский городской округ» в областных мероприятиях (День российского студента, итоговое мероприятие по работе в области добровольчества, семинар-совещание по вопросу реализации молодежной политики в Сахалинской области, Сахалинская областная лига КВН, региональный этап "Сахалинская студенческая весна", областной этап Спартакиады допризывной молодежи, молодежный образовательный форум "Острова-2020" и др).

- В целом, наркоситуация в муниципальном образовании «Холмский городской округ» - напряженная.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016 – 2025 годы» за 2020 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному(2019) | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План(2020) | Факт(2020) |  |
| 1. | Количество зарегистрированных преступлений и правонарушений, связанных с употреблением и распространением наркотических средств и психотропных веществ | Ед. | 82 | 75 | 77 | Организация эффективной работы правоохранительных органов и принятие дополнительных мер по выявлению преступлений и правонарушений в сфере НОН |
| 2. | Количество лиц, состоящих на учете с диагнозом «Синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)» | Ед. | 88 | 86 | 67 | Проведение профилактической работы всеми службами системы профилактики. |
| 3. | Количество лиц / (в том числе несовершеннолетних), употребляющих наркотические вещества и состоящие на профилактическом учете | Ед. | 120/0 | 125/0 | 126/0 | Проведение профилактической работы всеми службами системы профилактики. |
| 4. | Количество проведенных мероприятий профилактической направленности | Ед. | 830 | 790 | 805 | Наличие муниципальных программ с достаточным объёмом финансирования, применение эффективных форм профилактической работы |
| 5. | Количество граждан, с выделением возрастной категории от 11 до 24 лет, принявших участие в антинаркотических мероприятиях (4224 человека в 2020 году) | % | 82 | 81 | 83 | Разнообразие форм и методов образовательных, культурных, спортивных и молодежных мероприятий для привлечения молодёжи. |
| 6. | Уровень наркоситуации в Холмском городском округе (Приложение № 3) | чел./ 100 тыс. населения | Напряженное | Напряженное | Напряженное | Отклонений нет |

Результаты, полученные в 2020 году от реализации мероприятий Программы, показали, что социально-экономический эффект достигнут. По трём показателям Программы из 5 фактические значения выше плановых:

- увеличилось количество выявленных преступлений и правонарушений в сфере НОН - 77 (план – 75), также снизился удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений с тяжелого уровня до удовлетворительного;

- снизилось количество наркозависимых лиц, состоящих на профилактическом учете у врача-нарколога. На конец 2020 года – 67 человек (АППГ - 88 чел.), что меньше на 21% планируемого значения (86 чел.);

- количество проведенных мероприятий профилактической направленности больше планового количества, несмотря на непредвиденную ситуацию по ограничению массовых мероприятий, возникшей в связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции – 805, но меньше, чем в предшествующий период (АППГ – 830).

- увеличен охват детей и молодёжи в возрасте от 11 до 24 лет (контрольная группа) мероприятиями антинаркотической направленности - 4224 чел. (АППГ -3981 чел, что составляет – 83% от общей численности населения данной целевой группы (АППГ – 82 %);

- - запланированные финансовые средства на мероприятия Программы израсходованы на 96,5% (737,3 тыс. руб.).

- В целом, все мероприятия Программы выполнены. Результаты, полученные в 2020 году от их реализации, показали, что социально-экономический эффект достигнут. Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень эффективности Программы, в соответствии с Методикой, по результатам 2020 года – высокий:

- 1) степень достижения задач (цели) по каждому из индикаторов составляет от 0,9 % до 1,28 %;

- 2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы – 0,9 %;

- 3) оценка степени реализации мероприятий – 1,1;

- 4)  коэффициент относительной результативности программы – 1,1.

В дальнейшем необходимо продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.01.2016 № 09.

По шкале результативности коэффициент результативности больше 1, соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы» в 2020 году оценивается как отличная.

11. «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»

Принятие данной подпрограммы обусловлено необходимостью повышения эффективности контроля за криминогенной обстановкой, сосредоточения сил и средств правоохранительных органов и других ведомств на борьбу с преступностью, повышения безопасности на улицах и в общественных местах, снижение темпов роста числа и доли тяжких преступлений в муниципальном образовании.

Основная цель данной программы:

- обеспечение правопорядка и безопасности граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Основные задачи программы:

- снижение уровня тяжких преступлений на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере профилактики правонарушений;

- улучшение координации деятельности органов исполнительной власти муниципального образования «Холмский городской округ» с правоохранительными органами по предупреждению правонарушений;

-  вовлечение в работу по предупреждению правонарушений общественных организаций, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности;

-  повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- повышение уровня общественного правосознания.

Исполнение мероприятий программы за 2020 года следующее:

1.Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах.

2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

3. Информационно-методическое обеспечение.

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании

«Холмский городской округ» на 2016-2025 годы» за 2020 год

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мероприятий по созданию и развитию на территории Холмского городского округа общественных формирований граждан правоохранительной направленности | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» ОМВД по Холмскому городскому округу (по согласованию) | 941,1 | 941,1 | В 2020 году Холмская местная общественная организация «Добровольная народная дружина» принимала участие в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий: «Новый год», «Рождество Христово», «Крещение», «Лыжня России – 2020», «Хоккей в валенках», «Масленица», «Эстафета Победы», «Пасха», «Родительский день», возложение венков к памятникам приуроченное к 75-й годовщине Победы в ВОВ, «День защиты детей», «День России», «День памяти и скорби», «День молодежи», рок-концерт, «Диско-лето», день с. Правда, «День российского флага». Общее количество дружинников, задействованных на данных мероприятиях – 112 человек, с учетом повторности. Дружинники участвовали в совместных рейдах с сотрудниками ОМВД России по Холмскому городскому округу на территории города и района. Всего дружинники, совместно с сотрудниками полиции, принимали участие в 37 мероприятиях по охране общественного порядка и общественной безопасности в местах массового скопления людей. Всего в рамках мероприятий выявления фактов незаконной реализации спиртных напитков было проведено 2 рейда. За 12 месяцев 2020 года при участии дружинников и подразделением ОППС ОМВД России по Холмскому городскому округу было составлено 5 протоколов об административных правонарушениях: Ст.20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) – 1 протокол; Ст.14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена) – 2 протокола; Ст. 14.16 ч.3 КоАП РФ (Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции) – 2 протокола; За 2020 год дружинниками проведено 57 выходов на охрану общественного порядка. |
| 1.2 | Проведение оперативно-профилактической операции «Оружие» по изъятию на возмездной добровольной основе оружия и боеприпасов у населения | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» ОМВД по Холмскому городскому округу (по согласованию) | 10,0 | 10,0 | В течение 2020 года из ОМВД России по Холмскому городскому округу поступили документы для оформления распоряжения на выплату денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за 1 единицу тыс. руб. (гладкоствольное длинноствольное оружие), на выдачу денежного вознаграждения за патрон 12 калибра от гладкоствольного оружия в количестве 1 (одного) шт. пригодных к стрельбе. Итого выплачено 1 гражданину в общей сумме 10040,0 р. |
| 1.3 | Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах в рамках внедрения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» | 318,5 | 318,5 | Был произведен монтаж системы видеонаблюдения на перекрестке ул. Советская – Морская, на сумму 318471, 92 |
| 1.4 | Обслуживание, ремонт технических средств и линии системы видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан | МКУ «Управление по делам по ГО и ЧС» Холмского городского округа | 723,5 | 585,9 | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Холмского городского округа» заключены договоры на техническое обслуживание системы видеонаблюдения |
| 1.5 | Выплата адресной помощи лицам, осужденным к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества на территории муниципального образования «Холмский городской округ» | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области (по согласованию) | 3,0 | 3,0 | В 2020 году финансирование из средств местного бюджета на данное мероприятие выделялось Лапановскому Олегу Евгеньевичу. |
| 1.6 | Мероприятия, направленные на предоставление помещений для участковых уполномоченных полиции с проведением ремонтных работ | Территориальные отделы сельских территорий муниципального образования «Холмский городской округ» МКУ «Служба единого заказчика» Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию | 0,0 | 0,0 | В 2020 году финансирование из средств местного бюджета на данное мероприятие не выделялось. |
| 1.7 | Мероприятия, направленные на приобретение жестких ограждений (стоек) для перекрытия подъездных путей к местам проведения массовых мероприятий | Департамент культуры, спорта и молодежной политики | 0,0 | 0,0 | В 2020 году финансирование из средств местного бюджета на данное мероприятие не выделялось. |
| 2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение экскурсий для несовершеннолетних, включая «группу риска»; осужденных к наказаниям без изоляции от общества, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции: - в Холмский городской суд; - в спецшколу с. Костромское; - в учреждения ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области | Управление по физ. культуре, спорту и молод. политики Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Холмского городского округа Филиал по Холмскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | В 2020 году экскурсии не проводились в связи с установленным в учреждениях карантином. |
| 2.2 | Проведение мероприятий в рамках акции «Правовой день» | Управление по физ. культуре, спорту и молод. политики | 0,0 | 0,0 | Мероприятие отменено в связи с введением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. |
| 2.3 | Проведение межведомственной комплексной операции «Подросток» | Управление по физ. культуре, спорту и молод. политики Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Холмского городского округа | 0,0 | 0,0 | С 01.06.2020г. по 15.09.2020г. на территории городского округа организовано проведение межведомственной комплексной операции «Подросток». Утвержден план мероприятий, с учетом предложений всех заинтересованных субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В проведении операции «Подросток» приняли участие все муниципальные учреждения системы профилактики. В рамках данной операции особое внимание уделялось профилактике правонарушений и преступлений, обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в особой заботе со стороны государства и из семей находящихся в СОП (итоговая информация заслушана на КДН и ЗП 30.10.20г.). 20.05.2020 – проведен рейд по несовершеннолетним СОП. Посещено 8 семей, в ходе рейда подросткам предоставлена информация о возможной занятости в волонтерской деятельности. 27.05.2020 – проведена акция «Стоп ВИЧ/СПИД», на которой было распространено 300 профилактических буклетов и 300 красных лент. 27.06.2020 – организованы мероприятия в День молодежи на Приморском бульваре (чествование лучшей молодежи + интерактивные площадки: фотогалерея «Я – молодой», фотозона «У нас на районе», инстарамка «molodejkholmsk», беспроигрышная лотерея, фотоохота, парад-карнавал костюмов «Кигуруми»). 08.07.2020 – в День семьи, любви и верности в рамках акции «Мы за ЗОЖ» среди жителей г. Холмска волонтерами были распространены 400 профилактических букетов. 09.07.2020 – в рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» среди жителей г. Холмска волонтерами были распространены около 350 профилактических буклетов и предложено сдать анализ на заболеваемость. 19.09.2020 - 13 волонтеров оказали помощь в организации спортивного забега «Кросс нации» среди жителей Холмского района. |
| 2.4 | Оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении | Управление по физ. культуре, спорту и молод. политики Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Холмского городского округа | 5,0 | 5,0 | По итогам работы в 2020г. были предоставлены различные меры социальной поддержки и помощи семьям СОП. Проведены акции в поддержку семьи («День семьи, любви и верности», «Милосердие», «Собери ребенка в школу»). Перед началом учебного года осуществлена социальная поддержка семьям, из них в рамках акции «Помоги собраться в школу» материальная помощь одеждой, канцелярскими товарами оказана: 17 детям из семей СОП, 14 из многодетных малоимущих семей, 4 чел. – дети-инвалиды, в рамках акции «Новый год» все дети из семей СОП получили новогодние подарки. 30.12.2020г. отделом по делам молодежи совместно с волонтерской организацией «Горячее сердце» была проведена социальная акция «Сказочное волшебство» в Центральной районной больнице, для которой были приобретены 20 новогодних подарков и вручены детям, находящимся на лечении, а также из семей СОП и ТЖС. |
| 2.5 | Проведение месячника по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи | Управление по физ. культуре, спорту и молод. политики Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Холмского городского округа ОМВД по Холмскому городскому округу (по согласованию) | 10,0 | 9,9 | 4.11.2020 г. – 30 волонтеров и юнармейцев приняли участие в восхождении на гору Маяк с. Правда. 5.11.2020 г. – проведена социальная акция, в рамках которой была оказана помощь инвалиду по зрению в разгрузке угля. В акции приняли участие несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении и склонные к совершению правонарушений (8 человек). 6.11.2020 г. – проведена экологическая акция по уборке родника по ул. Железнодорожная (7 волонтеров). 11.11.2020 г. – проведен рейд по несовершеннолетним СОП. Посещено 10 семей, в ходе рейда подросткам предоставлена информация о возможной занятости в волонтерской деятельности. 21.11.2020 г. – проведена экологическая акция по уборке виадука по ул. Чехова (9 волонтеров). 29.11.2020 г. – отделом по делам молодежи совместно с волонтерскими организациями «Горячее сердце» и «Океан добра» г. Холмска, в честь празднования Дня Матери, проведена социальная акция «Любимая мама», где приняли участие несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении и склонные к совершению правонарушений (20 человек). С 01.11.2020г. по 30.11.2020г. на территории городского округа проведен месячник по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи. В проведении месячника приняли участие все муниципальные учреждения системы профилактики. В соответствии с Планом мероприятий по проведению месячника по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории МО "Холмский городской округ во всех образовательных организациях были проведены мероприятия, направленные на повышение эффективности профилактической работы среди несовершеннолетних. В целом, месячник по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи в муниципальном образовании "Холмский городской округ" прошел активно. Использованы разнообразные формы и методы, способствовавшие профилактике правонарушений и преступлений, употребления несовершеннолетними ПАВ. В СМИ освещались результаты работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В течение месячника по профилактике правонарушений несовершеннолетними преступления не совершены. |
| 2.6 | Проведение тематических мероприятий в образовательных учреждениях в период месячника по профилактике преступлений и правонарушений | Управление образования администрации МО «ХГО» | 40,0 | 40,0 | Месячник по профилактике преступлений и правонарушений (беседы, конкурс проектов, лекции, тематические викторины, классные часы и т.д.). * Денежные средства в размере 30 000 рублей добавлены с п.2.16. |
| 2.7 | Организация молодежных акций и мероприятий: - Международный день детского телефона доверия; - поддержка районных акций профилактической направленности, организуемых волонтерами | Управление по физ. культуре, спорту и молод. политики | 34,9 | 34,9 | С 20.05.2020 по 22.05.2020 в рамках акции «Дети говорят телефону доверия ДА!» волонтерами организации «Горячее сердце» были распространены профилактические буклеты в количестве 500 штук. В период с 17.08.2020 по 31.08.2020 волонтерами была организована акция «Помоги собраться в школу». По итогу акции был собран 51 подарок, которые вручены детям из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. 26.06.2020 – в рамках акции «Всемирный День борьбы с наркоманией и наркобизнесом» среди жителей г. Холмска волонтерами были распространены 500 профилактических буклетов. |
| 2.8 | Организация и проведение районного конкурса проектов (программ) по реализации государственной молодежной политики в Холмском городском округе по направлению: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи | Управление по физ. культуре, спорту и молод. политики | 100,0 | 99,8 | На районный конкурс предоставлено 8 проектов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МО «Холмский городской округ». Конкурсной комиссией определены победители конкурса: -1 место МАОУ СОШ № 8 г. Холмска за проект «Будь на связи!»; - 2 место МАОУ СОШ № 1 г. Холмска за проект «Я и закон»; - 3 место МБОУ СОШ с. Костромское за проект «Веселые каникулы»; - 3 место МБОУ ООШ с. Пионеры за проект «Трудный возраст». Для реализации проектов победителей конкурса отделом по делам молодежи оказана финансовая помощь. |
| 2.9 | Оказание психологической поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в социально-опасном положении | Управление по физ. культуре, спорту и молод. политики |  |  | В 2020 году финансирование из средств местного бюджета на данное мероприятие не выделялось. |
| 2.10 | Турнир по стритболу «Оранжевый мяч» среди дворовых команд | Управление по физ. культуре, спорту и молод. политики | 0,0 | 0,0 | 11.06.2020 года, турнира по стритболу «Оранжевый мяч» среди дворовых команд, посвящённый Дню молодежи. |
| 2.11 | Проведение спартакиады для дошкольников | Управление образования администрации МО «ХГО» | 32,5 | 32,5 | Проведена муниципальная спартакиада для воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Количество участников – 80 человек. |
| 2.12 | Проведение турнира «Холмская лыжня» | Управление по физ. культуре, спорту и молод. политики | 25,0 | 25,0 | 08.02.2020 года, лыжные гонки «Холмская лыжня», в рамках всероссийской акции «Лыжня России 2020», г. Холмск, ул. Шевченко, лыжная база МБУ СШ МО «ХГО». |
| 2.13 | Организация и проведение турниров дворовых команд по футболу (летом) и хоккею (зимой) в рамках проекта «Спорт против подворотни» | Управление по физ. культуре, спорту и молод. политики | 0,0 | 0,0 | 08.02.2020 года, турнир по хоккею среди дворовых команд на Кубок мэра МО «ХГО» в рамках проекта «Спорт против подворотни» |
| 2.14 | Проведение профилактических акций, конкурсов, направленных на профилактику противоправных действий среди учащихся | Управление образования администрации МО «ХГО» | 5,0 | 5,0 | В ноябре 2020 г. - проведение профилактических акций, конкурсов в рамках месячника по профилактике преступлений и правонарушений. Приняло участие 130 человек. |
| 2.15 | Проведение профилактических мероприятий в период летних каникул с детьми, посещающими лагеря дневного пребывания | Управление образования администрации МО «ХГО» | 32,5 | 32,5 | В июне-августе 2020 года в период летней оздоровительной кампании были организованы муниципальные мероприятия: Коллективно-творческое дело «Мы – дети России», веселые старты «Лето-это здорово!», конкурс детской песни «Битва хоров», экологический квест и т.д. Приняло участие – 1700 человек. |
| 2.16 | Направление школьников на обучение в областную очно-заочную школу «Лидер» | Управление образования администрации МО «ХГО» | 19,7 | 19,7 | Направлено детей на обучение на осеннюю сессию в областную очно-заочную школу «Лидер» - 2. * В связи с отменой весенней сессии в условиях распространения новой короновирусной инфекции Covid – 19, денежные средства в размере 20 000 рублей перераспределены на п.2.6. Остальные средства возвращены в бюджет. |
| 2.17 | Трудоустройство отдельных категорий молодежи на квотированные рабочие места в рамках Закона Сахалинской области «О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи в Сахалинской области» от 24.12.2012 года № 111-ЗО | ОКУ «Холмский центр занятости» |  |  | В 2020 году заключено 9 договоров о квотировании мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи со следующими предприятиями: ООО «Северный мост», ИП «Федоров А.А.», ООО «Строительно – промышленная корпорация», ООО «Спецавтотранс», ООО «Сахалинтехгаз», ООО «Сервис Транс Компани», ООО РКЗ «Лаперуз». В рамках заключенных договоров трудоустроены 12 человек данной категории по профессиям юрист, техник – программист, электрогазосварщик, документовед, техник, слесарь по ремонту автомобилей. Субсидия областного бюджета на реализацию данного направления составила 1154,0 тыс. руб. |
| 2.18 | Проведение мероприятий по работе с семьями СОП | Управление по физ. культуре, спорту и молод. политики | 60,0 | 60,0 | Отделом по делам молодежи организовано приобретение новогодних подарков для 60 обучающихся общеобразовательных учреждений из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Подарки детям вручены на школьных новогодних праздниках. |
| 2.19 | Проведение курсовой подготовки, повышение квалификации педагогов по вопросам профилактики девиантного поведения детей и подростков | Управление образования администрации МО «ХГО» | 0,0 | 0,0 | * В связи с отменой мероприятий в условиях распространения новой короновирусной инфекции Covid – 19. |
| 3. Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Пополнение фондов 13 библиотек округа новой литературой, формирующей позитивный взгляд на мир, установка на здоровый образ жизни, нравственные ценности | Управление культуры и архивного дела | 50,0 | 50,0 | 20 апреля 2020 года заключен договор № Б-128/20 на поставку книжной продукции с ООО «Издательство «Эксмо» на общую стоимость 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Приобретены 113 экземпляров книг тематической направленности 20 наименований. Освоение денежных средств – 100%. |
| 3.2 | Правовой всеобуч для несовершеннолетних и родителей (подготовка и распространение буклетов) | Управление образования администрации МО «ХГО» | 0,0 | 0,0 | * В связи с отменой мероприятий в условиях распространения новой короновирусной инфекции Covid – 19. |
| 3.3 | Освещение и размещение в средствах массовой информации (газете, телевидении), социальных сетях, официальном интернет сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» мероприятий и материалов о деятельности в сфере профилактики правонарушений | МАУ ТРК «Холмск» МАУ «Холмская панорама» Управление образования администрации МО «ХГО» Управление по физ. культуре, спорту и молод. политики Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ОМВД России по Холмскому городскому округу (по согласованию) | - | - | В 2020 году МАУ «Холмск медиа» учреждением были выпущены материалы по тематике профилактики правонарушений: - в телеэфир ТРК «Холмск» - 67 материалов; - в социальных сетях размещены 78 материалов; - в газете «Холмская панорама» опубликованы 22 материала. |
| 4. Мероприятия, направленные на профилактику браконьерства и правонарушений в сфере водных биологических ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику браконьерства и правонарушений в сфере охраны водных биологических ресурсов | ОМВД России по Холмскому городскому округу Отдел гос.контроля, надзора и охраны водных био.ресурсов и среды их обитания по Холмскому району ДНД Отдел С/Х | - | - | В ходе проведения оперативно – профилактических мероприятий «Путина – 2020» сотрудниками ОМВД России по Холмскому городскому округу выявлено и раскрыто 8 преступлений, предусмотренное ст.256 УК РФ. Возбуждено 8 уголовных дел, в настоящее время направлено в суд - 5 уголовных дел. |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016 - 2025 годы» за 2020 год.

1.	Оценка степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений.

Все индикаторы (показатели) с желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сд1 = 602 / 630 * 100% = 0,96

Сд2 = 160,8 / 176,1 * 100% = 0,91

Сд3 = 171 / 195 * 100% = 0,87

Сд4 = 14 / 17 * 100% = 1,08

Сд5 = 171 / 148 * 100 % = 1,15

Все индикаторы (показатели) с желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Сд6 = 70 / 52 * 100 % = 1,34

Сд7 = 4 / 16 * 100 % = 0,25

2.	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и ее подпрограмм.

Уф= 2346,3 / 2409,7* 100% = 97,4

3.	Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий.

ДИ = (0,96 + 0,91 + 0,87 + 1,08 + 1,15 + 1,34 + 0,25) / 7 = 0,93

4.	Коэффициент относительной результативности программы

Ко = 0,93 * 100 / 97,4 = 1,0

12. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы».

Основным направлением деятельности в повышении безопасности дорожного движения на территории Холмского городского округа является модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры, повышение дисциплины участников дорожного движения, а также мероприятия, направленные на повышение безопасности участия детей в дорожном движении.

Основными целями программы являются:

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Задачи программы:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий;

- повышение правового сознания участников движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- совершенствование системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- повышение безопасности дорожных условий.

Администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» принимаются меры по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания и обеспечению равной доступности пассажирских услуг для населения Холмского городского округа.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 298,1 км, в том числе 34 км с асфальтобетонным покрытием федерального значения (федеральная собственность Южно-Сахалинск – Холмск), 82 км регионального или межмуниципального значения (областная собственность), 182,1 км дорог общего пользования местного значения (муниципальная собственность).

В настоящее время автобусные пассажирские перевозки на территории муниципального образования осуществляет ряд предприятий автомобильного транспорта. Ведущими из них являются ООО «ХАТК», МУП ЖКХ «Мастер», ИП Бугаев В.А., ИП Никитин Б.Н.

В отчетном периоде постоянно осуществлялся надзор за состоянием улично-дорожной сети.

На выполнение мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы» на 2020 год определен объем финансирования в размере 50 624,4 тысяч рублей (местный бюджет), фактические расходы на выполнение мероприятий составили 50 624,3 тысяч рублей, исполнение 100%.

В том числе исполнение по мероприятиям:

- приобретение и распространение световозвращающих элементов в одежде для учащихся общеобразовательных учреждений в целях предотвращения ДТП с участием детей-пешеходов в темное время суток-40,0 тыс. руб.;

- участие команды Холмского городского округа в областном этапе конкурса "Безопасное колесо» (финансовое обеспечение)-43,4 тыс. руб.;

- оснащение образовательных учреждений округа методическими материалами по безопасности дорожного движения- 38,0 тыс. руб.;

- приобретение для дошкольных и школьных образовательных учреждений округа детских мобильных автогородков для обучения детей правилам дорожного движения 140,0 тыс. руб.;

- обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов и вблизи образовательных учреждений-1000,0 тыс. руб.;

- оборудование нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к образовательным учреждениям, светофорными объектами- 1 770,8 тыс. руб.;

-обустройство улично-дорожной сети населенных пунктов дорожными знаками и дорожной разметкой в соответствии с Проектом организации дорожного движения-1600,0 тыс. руб;

- субсидия на возмещение затрат по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по социально-значимым маршрутам в границах муниципального образования «Холмский городской округ»-33 678,1 тыс. руб.

- предоставление услуг финансового лизинга в целях приобретения автобусов для перевозки пассажиров для муниципального образования «Холмский городской округ»- 10314,0 тыс. руб.

Программой предусмотрено 7 индикаторов:

- число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории МО «Холмский городской округ» при плане 4 (чел.), факт 3 (чел.); Исполнение индикатора 1,33; Согласно справки УМВД по Холмскому району.

-   число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории МО «Холмский городской округ» - 0 (чел.), факт -1 (чел.); Согласно справки УМВД по Холмскому району.

-  число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории МО «Холмский городской округ»- 47 (чел.), факт 55(чел.). Выполнение 0,85. Согласно справки УМВД по Холмскому району.

- число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории МО «Холмский городской округ»-2 (чел.), факт -13 (чел.). Исполнение 0,15 %. Согласно справки УМВД по Холмскому району.

- социальный риск (коэффициент погибших на 10 тыс. населения)- 1,2. Факт 0,54. Индикатор перевыполнен.

- транспортный риск (погибших на 1 тыс. транспортных средств)- план 6,5, факт 7,4. Исполнение 0,87%.

- приобретение автобусов 0 (шт.), факт 0 шт.

Следует обратить особое внимание на неблагоприятную обстановку в муниципальном образовании, связанную с безопасностью дорожного движения. Принять необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, профилактику дорожно – транспортных происшествий, снижение тяжести последствий при ДТП, а также выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, влияющих на возникновение ДТП.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений.

Все индикаторы (показатели) с желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, кроме последнего:

Сд1 = 4 / 3 * 100% = 1,33

Сд2 = 0 / 1 * 100% = 0

Сд3 = 47 / 55 * 100% = 0,85

Сд4 = 2 / 13 * 100% = 0,15

Сд5 = 1,2 / 0,54 * 100 % = 2,20

Сд6 = 6,5 / 7,4 * 100% = 0,87

Сд7 = Индикатор данной программы в 2020г. не был предусмотрен.

2.	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и ее подпрограмм.

Уф= 50624,3 / 50624,4 * 100% = 100

3.	Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий.

ДИ = (1,33+0+0,85+0,15+2,20+0,87) / 6 =0,90

4.	Коэффициент относительной результативности программы

Ко = 0,90 * 100 / 95,7 =0,94

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет – 100%.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов – 0,90

Коэффициент относительной результативности программы составил – 0,94

Следовательно, по шкале результативности коэффициент результативности программы составляет 0,94. Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы году оценивается как удовлетворительная.

13. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы

Целью программы:

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений. Укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения. Формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям.

Основными задачами программы являются:

- сведение к минимуму условий для проявлений терроризма и экстремизма на территории округа;

- повышение уровня взаимодействия органов власти;

- укрепление системы муниципальной поддержки гражданских, общественных и национально-культурных инициатив, способствующих поддержанию межнационального мира и согласия;

- преодоление негативных этностереотипов;

- совершенствование деятельности учреждений образования, культуры, средств массовой информации по формированию уважения к истории, культуре представителей различных народов России.

В соответствии с принятыми задачами определены мероприятия, которые отражены в 3-х разделах программы:

Раздел 1. Организационные мероприятия.

Раздел 2. Профилактические мероприятия.

Раздел 3. Ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских явлений.

1. Организационные мероприятия.

1.1. Разработка и показ тематических видеоматериалов (социальной рекламы) антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

В рамках исполнения муниципального заказа в 2020 году в эфире телеканала «ТНТ – Холмск» транслировались видеоролики «Профилактика терроризма и экстремизма». Всего показов – 640 показов на 19565 секунд.

1.2. Изготовление печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма.

Управлением образования муниципального образования «Холмский городской округ» в 2020 году приобретены стенды по антитеррористической безопасности, расходных материалов для печати буклетов.

1.3. Приобретение металлодетекторов.

Мероприятие выполнено в 2017 году.

2. Профилактические мероприятия.

2.1.	Проведение в образовательных учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ» мероприятий («круглые столы», семинары, лекции, беседы) с возможным привлечением специалистов органов местного самоуправления, представителей общественности в целях профилактики терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.

В 2020 году на территории муниципального образования «Холмский городской округ» в рамках исполнения муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы», учреждениями спорта муниципального образования «Холмский городской округ» было проведено 39 физкультурных, физкультурно-массовых, спортивных, спортивно-массовых мероприятия, в которых приняло участие 2300 человека.

Всего учреждениями спота на территории муниципального образования в 2020 году проведено 102 различных, физкультурных, физкультурно-массовых, спортивных, спортивно-массовых мероприятий в которых приняло участие 5582 человека, их них дети 4414 человека.

В ходе подготовки и проведения спортивных мероприятий большое внимание удаляется информационно-пропагандисткой работе со спортсменами, проведению бесед по вскрытию сущности и разъяснению опасности терроризма, в целях раскрытия идеологии насилия. На объектах спорта имеется наглядная агитация брошюры, плакаты. Тренерами проводится разъяснительная работа среди родителей, обучающихся и воспитанников о возможной угрозе жизни и здоровья при терактах. Все спортивные и спортивно-массовые мероприятия, с целью пропаганды здорового и активного образа жизни были освещены в СМИ и сети Интернет. На спортивных объектах спорта размещены информационные стенды антитеррористического содержания. На спортивном ледовом комплексе во время проведения массовых мероприятий на видеомониторе проигрываются видеоролики антитеррористического содержания.

2.2.	Проведение мероприятий по соблюдению антитеррористической защищенности объектов культуры, образования и спорта при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан.

В целях безопасности при проведении спортивных мероприятий привлекаются дежурные спортивных объектов, которые осуществляют пропускной режим и контроль при проведении спортивных мероприятий.

Установлены камеры наблюдения на ледовом катке «Холмск – Арена», плавательном бассейне, физкультурно – оздоровительном комплексе, спортивном комплексе по ул. Советская 93А, стадионе «Маяк Сахалина».

На спортивных объектах установлены системы экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, все объекты оснащены системой видеонаблюдения, а также на спортивном объекте ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс), с/з «Отвага», с/з «Лермантово» имеется тревожная сигнализация (кнопка экстренного вызова). О проведении всех спортивных мероприятиях информируются службы: управление по делам ГО и ЧС, ОВМФ России по Холмскому городскому округу, ФГКУ 3 ПЧ 1 отряд ФПС по Сахалинской области, средства массовой информации. На всех спортивных мероприятиях присутствует медицинский работник.

На регулярной основе ежемесячно с работниками спортивных объектов проводятся инструктажи по антитеррористической защищённости объектов и действием работников в случаи возникновения террористической опасности. 117 – человек.

2.3.	Привлечение представителей общественных объединений, и иных некоммерческих организаций к активному участию в мероприятиях, посвященных государственным праздникам, памятным дням и иным мероприятиям округа.

На территории муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляют деятельность:

- «Региональная Федерация мотоциклетного спорта Сахалинской области»;

- Региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация пэйнтбола Сахалинской области»;

- Федерация настольного тенниса Сахалинской области,

- Сахалинская областная общественная организация «Федерация парусного спорта»;

-Местная общественная организация «Спортивная федерация каратэ муниципального образования «Холмский городской округ»;

-  Холмская местная общественная организация спортивный клуб «Гонг»;

- Холмская местная общественная спортивная организация «Путь к совершенству»;

- Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области;

- Холмская местное отделение Сахалинской общественной организации «Киокусинкай»;

- Районная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация пэйнтбола Холмского района»;

- общественная организация клуб «VeloRider 2x2»;

- общественная организация «Клуб любителей бега г. Холмск».

Совместно с общественными организациями и представительствами федераций спорта в 2020 году были проведены следующие соревнования и спортивные мероприятия:

- парусные регаты, посвященные различным памятным датам, а также соревнования по парусному спорту;

- открытые турниры, официальные физкультурные мероприятия, учебно-тренировочные сборы и аттестации по каратэ-до киокусинкай;

- открытый   турниры, официальные физкультурные мероприятия, учебно-тренировочные сборы и аттестации турнир по тхэквондо;

- открытое турниры, официальные физкультурные мероприятия, учебно-тренировочные сборы и аттестации по Каратэ;

- этапы Чемпионата и Первенство Сахалинской области по мотокроссу;

- традиционный ежегодный патриотический лёгкоатлетический пробег «Победа» по маршруту с. Пожарское – г. Холмск, с возложением венков у памятников героям Великой Отечественной Войны;

- традиционный лёгкоатлетический агитационно-патриотический пробег, по маршруту пл. Ленина, г. Холмск - Холмский перевал - пл. Ленина, с возложением венков к памятнику войнам, погибшим при освобождении Южного Сахалина.

2.4.	Проведение тренировочных занятий по эвакуации учащихся, воспитанников, работников учреждений в случае возникновения кризисных ситуаций, тематических занятий о признаках подготовки и проведения возможных террористических актов и самостоятельных действий учащихся и педагогов при террористической угрозе.

Количество проведённых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма – 2, приняли участие 60 человек.

3. Ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских явлений.

3.1.	Совершенствование правовой базы, регламентирующей порядок организации и осуществления мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Холмского городского округа.

Отделом организационной работы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на постоянной основе проводится работа по приведению нормативно – правовых актов в соответствие действующему законодательству. В муниципальном образовании «Холмский городской округ» в целях осуществления мероприятий по профилактике терроризма на постоянной основе действует антитеррористическая комиссия муниципального образования «Холмский городской округ».

3.2.	Проведение заседаний по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

В 2020 году проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии муниципального образования «Холмский городской округ», рассмотрено в общей сложности 15 вопросов.

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ

ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020Г.

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | шт. | 118 | 121 | 122 | Увеличение проведенных мероприятий от числа плановых |
| 2. | Количество человек, принявших участие в проведенных мероприятиях | чел. | 160 | 165 | 139 | Значительное уменьшение охвата человек, принявших участие в мероприятиях ,в связи с отменой мероприятий в условиях распространения новой короновирусной инфекции Covid – 19. |
| 3. | Количество выпущенных информационных материалов | раз | 360 | 360 | 750 | В связи распространения новой короновирусной инфекции Covid – 19 - Увеличение количества выпущенных информационных материалов от плана. |
| 4. | Количество изготовленной печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма | шт. | 500 | 500 | 500 | В связи распространения новой короновирусной инфекции Covid – 19 увеличение количества выпущенных печатной продукции от плана. |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016 - 2025 годы» за 2020 год

- Оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений.

Все индикаторы (показатели) с желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Сд1 = 122 / 121 * 100 % = 1,01

Сд2 = 139 / 165 * 100 % = 0,84

Сд3 = 750 / 360 * 100 % = 2,0

Сд4 = 500 / 500 * 100 % = 1,0

- Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и ее подпрограмм.

Уф= 145 / 145 * 100% = 1

- Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий.

ДИ = (1,01 + 0,84 + 2,0 + 1,0) / 4 = 1,21

- Коэффициент относительной результативности программы

Ко = 1,21 * 100 / 1 = 1,21

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было определено финансирование в размере 145,0 тысяч рублей, фактически израсходовано на мероприятия программы 145,0 тысяч рублей, исполнение составило 100%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет – 100,0%.

Степень достижения плановых значений индикаторов составляет – 1,21

Коэффициент относительной результативности подпрограммы составляет – 1,21

По шкале результативности коэффициент результативности больше 1, соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы» в 2020 году оценивается как отличная.

14. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»

Настоящая программа является важной составной частью антикоррупционной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ», обеспечивающей согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение коррупции.

Основными целями программы: являются:

- проведение эффективной политики по предупреждению коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»;

- совершенствование системы профилактики проявлений коррупции;

- снижение уровня коррупции при исполнении органами местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» муниципальных функций и представлении муниципальных услуг гражданам и организациям;

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»;

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции.

Задачи программы:

1. обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2.  вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;

3. мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;

4. формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным действиям;

5. организация противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»;

6.  предупреждение коррупционных правонарушений;

7. подготовка квалифицированных специалистов для реализации антикоррупционной политики;

8.  повышение правовой грамотности населения в сфере противодействия коррупции;

9 повышение роли средств массовой информации в пропаганде и реализации антикоррупционной политики;

10. содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путем освещения таких фактов в средствах массовой информации.

Исполнение мероприятий следующее:

По разделу № 1. Формирование в органах местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» отрицательного отношения к коррупции, обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предупреждение коррупционных правонарушений.

В муниципальном образовании «Холмский городской округ» проводится системная работа по противодействию коррупции при прохождении муниципальной службы. В целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального образования «Холмский городской округ» ограничений и запретов, требований о предотвращении и/или урегулировании конфликта интересов, установленных законодательством о противодействии коррупции и о муниципальной службе в муниципальном образовании проводится системная работа по противодействию коррупции при прохождении муниципальной службы, а именно:

- для граждан, впервые поступающих на муниципальную службу проводится обязательный вводный тренинг, разъясняются основные обязанности, запреты, ограничения, требования к служебному поведению, которые необходимо соблюдать в целях противодействия коррупции, также предоставляется пакет соответствующих методических материалов по профилактике коррупционных правонарушений;

- муниципальным служащим, увольняющимся  с муниципальной службы, чьи должности включены в соответствующий Перечень должностей, разъясняются ограничения, связанные с их последующим трудоустройством, а также предоставляются соответствующие методические материалы в виде Памятки (Памятка содержит  следующую информацию: изложение законодательства, перечень функций, осуществляемых органом местного самоуправления, которые могут стать основанием для применения ограничений, порядок действий муниципального служащего для получения согласия комиссии по урегулированию конфликта интересов);

- оказание консультативной помощи по вопросам соблюдения требований к служебному поведению, в том числе проведение профилактических бесед, доведение до муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в администрации муниципального образования «Холмский городской округ» о противодействии коррупции.

Все методические материалы размещены на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в разделе «Противодействие коррупции».

В муниципальном образовании разрабатывается и актуализируется муниципальная нормативная правовая база. В 2020 году утверждены:

- Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования «Холмский городской округ», предусмотренный статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 20.11.2020 № 1423);

- Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие администрации муниципального образования «Холмский городской округ» обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 02.06.2020 № 607);

- Порядок  получения муниципальными служащими администрации муниципального образования «Холмский городской округ» разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости (постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 02.06.2020 № 606).

Специалистами отдела муниципальной службы и кадров было проведено порядка 90 индивидуальных консультаций по заполнению справок о доходах.

В отчетном периоде осуществлялся контроль за соблюдением установленных законом запретов и ограничений для муниципальных служащих. При поступлении на муниципальную службу в администрацию муниципального образования «Холмский городской округ» направляются запросы в налоговые органы с целью соблюдения запрета на осуществление предпринимательской деятельности, запрета на членство в органе управления коммерческой организации, проводится проверка достоверности документов об образовании, а также претендентом предоставляется справка об отсутствии судимости и заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу. Все подтверждающие документы приобщаются к личному делу муниципального служащего.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей (далее – Сведения) предоставляются муниципальными служащими администрации муниципального образования «Холмский городской округ», включенными в Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в установленный действующим законодательством срок (до 30 апреля).

Отделом муниципальной службы и кадров администрации муниципального образования «Холмский городской округ» проведен анализ предоставленных Сведений на предмет выявления оснований для проведения проверки в соответствии с действующим законодательством. Контроль проводился в два этапа:

- первичный анализ сведений;

- последующий анализ сведений

При первичном контроле проверка проводилась по следующим направлениям:

- правильность оформления сведений с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» на соответствие формы, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», полнота заполнения всех реквизитов, проставления подписей;

- соответствие информации, содержащейся в Справках, методическим рекомендациям по заполнению справок о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, разработанные Министерством труда Российской Федерации.

Последующий контроль по анализу Сведений проводился с учетом имеющейся информации, содержащейся в личном деле муниципального служащего. По информации, содержащейся в личном деле, устанавливается состав семьи муниципального служащего, сведения об имуществе, которые обязан предоставить муниципальный служащий. Полученная информация сверяется с представленными сведениями. По итогам проведенного анализа справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации муниципального образования «Холмский городской округ» установлено следующее:

- Сведения предоставлены по форме, с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации.

- Сведения предоставлены муниципальными служащими в количестве 73 (на 119 членов семьи) и 5 руководителями казенных учреждений (на 6 членов семьи), учредителями которых является администрация муниципального образования «Холмский городской округ», что составило 100 % от числа обязанных представлять сведения о доходах.

Указанные сведения размещены на официальном сайте администрации Холмского городского округа, в разделе «Противодействие коррупции» в установленный законодательством срок.

В 2020 году фактов обращений согласно «Порядку уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального образования «Холмский городской округ» к совершению коррупционных правонарушений» (постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 26.02.2016 г. № 235) не установлено.

В 2020 году поступило 17 уведомлений от муниципальных служащих администрации муниципального образования «Холмский городской округ» о намерении выполнять иную оплачиваемую работу согласно Порядку уведомления представителя нанимателя муниципальными служащими администрации муниципального образования «Холмский городской округ» о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

Запросов от общероссийских средств массовой информации не поступало.

В отчетном периоде прошли обучение (повышение квалификации) по программе «Противодействие коррупции»» 2 муниципальных служащих администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

Согласно постановлению администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 13.11.2018г. № 1860 «Об утверждении Требований к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции официального сайта администрации муниципального образования "Холмский городской округ», и официальных сайтов подведомственных учреждений», раздел на постоянной основе поддерживается в актуальном состоянии.

По разделу № 2. Снижение коррупциогенности муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ»

В целях снижения коррупционности муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов, в отчетном периоде юридическим отделом администрации Холмского городского округа проведена экспертиза 337 проектов   нормативных правовых актов на наличие коррупционных факторов.

В отчетном периоде специалистами юридического отдела ежемесячно проводилась экспертиза принятых нормативных правовых актов на наличие коррупциогенных факторов в рамках осуществления мониторинга правоприменения. Проведена экспертиза в отношении 130 нормативно-правовых акта.

Администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» обеспечены условия проведения общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов в количестве 119 актов.

Юридическим отделом на постоянной основе проводится мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия коррупции в целях своевременного учета соответствующих изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления.

После прохождения антикоррупционной экспертизы в юридическом отделе проекты нормативных правовых актов направлялись на антикоррупционную экспертизу в Холмскую городскую прокуратуру, где в течение десяти дней на них даются соответствующие заключения.

На постоянной основе с разработчиками проектов муниципальных правовых (нормативных) актов ведется разъяснительная работа по предотвращению и устранению выявленных коррупциогенных проявлений в нормотворческой деятельности. В 2020 году юридическим отделом проведено 42 консультации. Все выявленные коррупциогенные факторы исключены из НПА.

По разделу № 3. Повышение правовой грамотности населения в сфере противодействия коррупции. Повышение роли средств массовой информации в пропаганде и реализации антикоррупционной политики. Содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции; в том числе путем освещения таких фактов в средствах массовой информации

Согласно требований Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов  и органов местного самоуправления», на официальном Интернет-сайте администрации поддерживается в актуальном состоянии раздел «Противодействие коррупции» содержащий сведения о Совете при администрации МО «Холмский городской округ» по  противодействию коррупции, план работы Совета, состав Совета администрации, памятки о действиях при столкновении с коррупцией, информация о деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования «Холмский городской округ» и урегулированию конфликта интересов, сведения о доходах муниципальных служащих, сформирована нормативно-правовая база по данному вопросу, размещена форма обратной связи для сообщений о фактах коррупции и муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

На постоянной основе в структурные подразделения направляются запросы на актуализацию размещаемых сведений на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» ведет свою работу публично и открыто освещает свою деятельность и информирует население муниципального образования в средствах массовой информации: в газете «Холмская панорама», на МАУ ТРК «Холмск» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

За 2020 года в социальном аккаунте «Наш Холмск» размещены материалы антикоррупционной направленности: «Госавтоинспекция г. Холмска предупреждает граждан о возможных последствиях попыток склонения сотрудников ГИБДД к совершению коррупционных нарушений»;

- баннер «Вымогают взятку».

За 2020 года в газете «Холмская панорама» были размещены материалы антикоррупционной направленности:

- баннер «Инструкция по борьбе с коррупцией проста: начни с себя» - №№ 1-2 от 02.01.2020 года; №№ 5-6 от 18.01.2021 года;

- баннер «Коррупции нет!» №№ 7-8 от 25.01.2020 года;

- баннер «Коррупция стоп» №№ 9-10 от 01.02.2020 года;

- баннер «Коррупция» №№ 13-14 от 15.02.2020 года; №№ 61-62 от 01.08.2020 года; 65-66 от 15.08.2020 года;

- баннер «Лишь достоинство, совесть, честь-разорвут паутину коррупции» №№ 17-18 от 29.02.2020 года; 73-73 ОТ 12.09.2020 года

- баннер «Коррупция. Отменить загрузку?» №№ 19-20от 07.03.2020 года; 27-28 от 04.04.2020 года, 41-42 от 23.05.2020 года; 51-52 от 27.06.2020 года, 53-54 от 04.07.2020 года,

- баннер «За коррупцию расплачивается каждый из нас» №№ 25-26 от 28.03.2020 года; 43-44 от 30.05.2020 года,

- баннер «Остановим коррупцию! Мы за чистые руки»» №№ 29-30 от 11.04.2020 года;

- баннер «Нет коррупции» №№ 45-46 от 06.06.2020 года; 55-56 от 11.07.2020 года,

- баннер «Легкие деньги приводят к тяжелым последствиям» №№ 47-48 от 13.06.2020 года; 71-72 от 05.09.2020 года;

- баннер «Ты сам запустил его, коррупционер» №№ 57-58 от 18.07.2020 года;

- баннер «Коррупции скажем нет! Закону и праву - зеленый свет» - №№ 59-60 от 25.07.2020 года; 75-76 от 19.09.2020 года; 89-90 от 07.11.2020 года;

- баннер «Вместе против коррупции» №№ 67-68 от 28.08.2020 года;

-  баннер «Взять! Команда для собак! Мы против коррупции» №№ 83-84 от 17.10.2020 года;

- баннер «Разрежь коррупционные нити» №№ 85-86от 24.10.2020 года;

- баннер «Не попадись на крючок коррупции» №№ 87-88 от 31.10.2020 года;

- баннер «Столкнулся с коррупцией, звони 2-06-21» №№ 91-92 от 14.11.2020 года;

- баннер «Скажи нет коррупции» №№ 93-94 от 21.11.2020 года

-  информация «Противодействие коррупции» (автор ОГИБДД ОВД №№ 13-14 от 15.02.2020 года;

- пресс-релиз «Главное-безопасность» №№ 69-70 от 29.08.2020 года.

Во исполнение пункта 3.3. Программы за 2020 год:

-  в эфире телевещания прошли 493 антикоррупционных ролика общей продолжительностью 14 780 секунд;

- в социальном аккаунте «Наш Холмск» был размещен видеоролик «Дальневосточная транспортная прокуратура предупреждает» (видеоролик о взятках).

За отчетный период в газете «Холмская панорама» и в эфире телеканала «ТНТ-Холмск» о фактах коррупции, о совершении коррупционных правонарушений муниципальными служащими, работниками муниципальных учреждений и предприятий не сообщалось.

В рамках реализации программных мероприятий «Проведение районного конкурса социальной рекламы «Молодежь против коррупции» представлено в номинации «Социальный плакат» -  5 работ, в номинации «Социальный видеоролик» - 2 работы. В соответствии с постановлением администрации МО «Холмский городской округ» от 18.11.2020 № 1407 «О подведении итогов ежегодного районного конкурса социальной рекламы «Молодежь против коррупции» в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2020 году», 11.12.2020 года проведено торжественное награждение победителей конкурса. В рамках мероприятий изготовлены квартальные календари с изображением рисунков, победивших в конкурсе. Календари были распространены среди организаций муниципального образования. Средства израсходованы в полном объеме.

Через форму «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции», размещенную на официальном интернет сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в разделе «Противодействие коррупции» за 2020 год обращений не поступало.

На официальном Интернет-сайте администрации размещены опросы: «Изучение мнения населения о коррупции» и «Информационная открытость деятельности органов местного самоуправления».

На сайте ТРК «Наш Холмск»:

-  была проведена «Горячая линия» на тему «Противодействие коррупции»;

- был проведен конкурс социальной антикоррупционной рекламы;

- был проведен конкурс «Вместе против коррупции».

За 12 месяцев 2020 года в администрацию муниципального образования «Холмский городской округ» поступило 2233 обращения граждан, что на 17 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года (справочно в 2019 году – 2615 обращений).

Главными причинами снижения количества обращений граждан можно обозначить реализацию в муниципальном образовании «Холмский городской округ» мероприятий муниципальной Программы обеспечения населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем; постоянную работу по улучшению состояния коммунального хозяйства, развитию инфраструктуры и жизнеобеспечения.

Из общего числа обращений письменных – 2059, устных – 174.

По тематике обращения распределены:

- государство, общество, политика – 0,

- жилищные вопросы – 274,

- вопросы транспорта – 64,

- дорожное хозяйство – 141,

- природные ресурсы и охрана окружающей среды – 1,

- связь – 8,

- труд и занятость населения – 20,

- сельское хозяйство – 0,

- строительство – 42,

- имущественные и земельные отношения – 105,

- образование – 12,

- торговля, бытовое обслуживание – 66,

- семья – 8,

- коммунальное обслуживание – 1126,

- социальная сфера – 74,

- экономика и финансы – 11,

- здравоохранение – 8,

- градостроительство и архитектура –15,

- наука и культура – 6,

- физкультура и спорт – 23,

- оборона, безопасность, законность – 75,

- промышленность – 0,

- обращения, заявления и жалобы граждан – 0,

- награждение, справки – 10,

- вопросы, не вошедшие в классификатор – 144.

Одной из причин возникновения типичных обращений граждан является изношенность жилищного фонда в муниципальном образовании, увеличение количества ветхого и аварийного жилья. Однако, по тематике «жилищные вопросы» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение на 72 %.

В рамках решения данной проблемы на территории округа продолжается реализация Программы обеспечения населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем. В настоящее время сформирован сводный реестр аварийного жилищного фонда Сахалинской области, признанного таковым после 01.01.2012 года, планируемого к расселению в период с 2017 года по 2025 год. Данный реестр включает в себя 255 домов, расположенных на территории муниципального образования «Холмский городской округ», из них: в г. Холмске – 85 домов, в с. Костромское – 51 дом, в с. Новосибирское – 6 домов, в с. Пионеры – 5 домов, в с. Правда – 46 домов, в с. Чапланово – 6 домов, в с. Чехов – 36 домов, в с. Яблочное – 12 домов, в с. Пятиречье – 4 дома, с. Пожарское – 2 дома, и по 1-му дому в с. Ожидаево, с. Чистоводное.

В сентябре 2020 года введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в с. Правда, в результате чего, 87 семей переселены в новый дом из аварийного жилищного фонда. В I квартале 2021 запланирован ввод в эксплуатацию и заселение 40-ка квартирного дома по ул. Школьная в г. Холмске. На сегодняшний день в г. Холмске ведется строительство трех многоквартирных домов: 2 девятиэтажных дома по ул. 60 лет Октября (162 квартиры) и 25-ти квартирного дома по ул. Советская. Продолжаются выплаты выкупной стоимости собственникам жилых помещений, непригодных для проживания. Остаются острыми проблемы неудовлетворительного жилищно-коммунального обслуживания жителей района – это ненадлежащее содержание общего имущества (системы водоотведения, кровли и фасады жилых домов, придомовых территорий); некачественное предоставление жилищно-коммунальных услуг (водо-, тепло-, энергоснабжение); проведение капитальных и текущих ремонтов жилого фонда; работа управляющих и ресурсоснабжающих организаций; благоустройство города, сел и т.д. В 2020 году жителей округа продолжают интересовать вопросы благоустройства, ремонта придомовых территорий, установки и дооснащения детских игровых и спортивных площадок. Администрацией округа постоянно ведется работа по улучшению состояния коммунального хозяйства: проводится замена магистральных водопроводов и тепловых сетей, капитальный ремонт домов, подвальных инженерных сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения, кровель, фасадов, подъездов жилых домов, благоустройство городского округа и т.д. Снижение по тематике «коммунальное обслуживание» по сравнению с 2019 годом составило 21 %.

Оптимизация муниципальных городских автобусных маршрутов с учетом пожелай жителей г. Холмска, осуществление постоянного мониторинга за соблюдением расписания движения автобусов по городским и пригородным маршрутам, наличие на линии технически исправного и достаточного по вместимости подвижного состава, а также (в случае необходимости) постановка на линию дополнительных автобусов, своевременное реагирование на жалобы граждан в части льготного проезда позволило не допустить увеличения количества обращений жителей в адрес администрации муниципального образования «Холмский городской округ» по вопросу транспортного обслуживания.

За 12 месяцев 2020 года все поступившие обращения граждан рассмотрены в сроки, установленные законодательством.

В целях надлежащего исполнения и недопущения нарушений Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» отделом организационной работы администрации на постоянной основе проводится разъяснительная работа с руководителями и специалистами структурных подразделений аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации о соблюдении требований данного законодательства.

За 12 месяцев 2020 года поступило 22 повторных обращения граждан (в 2019 году – 40), снижение – 81 %.

За 12 месяцев 2020 года поступило 1024 обращения, направленных из вышестоящих инстанций, снижение – 14 % (в 2019 году – 1169).

За 12 месяцев 2020 года рассмотрено положительно 270 обращений граждан (предоставление благоустроенного жилья; ремонт кровель, фасадов, квартир; проведение обследования жилого фонда на предмет пригодности для проживания (ветхость и аварийность); оказание материальной помощи; предоставление консультаций и разъяснений; выдача справок и т.д.)

В рамках работы с населением муниципального образования «Холмский городской округ» за 12 месяцев 2020 года проведено:

- В целях взаимодействия общественных объединений с администрацией муниципального образования «Холмский городской округ», согласования решений и действий по важнейшим вопросам социально-экономического и общественно-политического развития округа, учета общественного мнения и поддержки общественных инициатив при администрации муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляет свою деятельность Общественный консультативный совет.

В 2020 году состоялось 2 заседания Совета:

- 17.06.2020 года;

- 12.11.2020 года.

Члены Совета принимают активное участие в разработке муниципальных программ; заседаниях «круглых столов»; коллегиях, проводимых при первом руководителе муниципального образования; общественных слушаньях; встречах с населением округа; культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

Так же представители общественных объединений входят в состав Совета при администрации муниципального образования «Холмский городской округ» по противодействию коррупции на территории Холмского городского округа; комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования и урегулированию конфликта интересов; рабочей группы по обеспечению межнационального и конфессионального согласия, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и адаптации мигрантов на территории муниципального образования «Холмский городской округ» при администрации Холмского городского округа.

В целях оказания консультативной помощи гражданам, обеспечения населения наиболее полной информацией о социально-экономическом развитии округа, принятых администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» нормативных правовых актов по обеспечению нормальных условий жизнедеятельности и повышению благосостояния жителей округа, оперативного решения возникающих проблем, укрепления правовой грамотности населения руководителями и специалистами структурных подразделений аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации на постоянной основе организована работа по проведению «прямых» и «горячих» тематических телефонных линий.

В целях развития и дальнейшего совершенствования работы по информированию населения о работе администрации муниципального образования «Холмский городской округ», повышения эффективности прямой и обратной связи с населением, оперативного реагирования на возникающие проблемы жителей муниципального образования проведено:

- 37 приемов граждан по личным вопросам первыми руководителями, обратилось – 174 человека, из них:

- мэром муниципального образования «Холмский городской округ» Любчиновым Д.Г., исполняющим обязанности мэра муниципального образования «Холмский городской округ» Манжара О.И. – 16 приемов – принято 123 человека;

- исполняющим обязанности первого вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» Марковой Н.П. – 5 приемов – принято 10 человек;

- вице-мэром муниципального образования «Холмский городской округ» по ЖКХ Сон Кен Хо, исполняющим обязанности вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» по ЖКХ Демидовым Е.В. – 8 приемов – принято 40 человек;

- вице-мэром муниципального образования «Холмский городской округ» по социальным вопросам Белоцерковской Н.А., исполняющим обязанности вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» по социальным вопросам Муратовой О.А. –8 приемов – обратился – 1 человек.

По тематике обращения распределены:

- государство, общество, политика – 0,

- жилищные вопросы – 56,

- вопросы транспорта – 2,

- дорожное хозяйство – 3,

- природные ресурсы и охрана окружающей среды – 0,

- связь – 0,

- труд и занятость населения – 1,

- сельское хозяйство – 0,

- строительство – 3,

- имущественные и земельные отношения – 6,

- образование – 0,

- торговля, бытовое обслуживание – 0,

- семья – 1,

- коммунальное обслуживание – 91,

- социальная сфера – 1,

- экономика и финансы – 0,

- здравоохранение – 0,

- градостроительство и архитектура – 0,

- наука и культура –0,

- физкультура и спорт – 1,

- оборона, безопасность, законность – 2,

- промышленность – 0,

- обращения, заявления и жалобы граждан – 0,

- награждение, справки – 0,

- вопросы, не вошедшие в классификатор – 7.

Результативность рассмотрения:

- рассмотрено положительно –  16,

- разъяснено – 148,

- отклонено – 0,

- находятся на рассмотрении – 10.

За 12 месяцев 2020 года с выездом на место рассмотрено 209 обращений.

- Отделом организационной работы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» еженедельно анализируется состояние работы с обращениями граждан в администрации Холмского городского округа. При необходимости данный вопрос рассматривается на аппаратных совещаниях, проводимых первым руководителем муниципального образования.

В рамках реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» администрация муниципального образования «Холмский городской округ» имеет официальный сайт, на котором установлена компьютерная технология обращений граждан в режиме онлайн.

За 12 месяцев 2020 года на официальный сайт администрации поступило 332 обращения граждан.

В рамках проведенных мероприятиях обращений граждан о фактах совершения коррупционных правонарушений должностными лицами органов местного самоуправления не зафиксировано.

В течение 2020 года отделом организационной работы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» осуществлялась «горячая линия» для приема сообщений о фактах коррупции и коррупционных проявлениях в органах местного самоуправления.

Обращений граждан о фактах совершения коррупционных правонарушений должностными лицами органов местного самоуправления не зафиксировано.

Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» ведет свою работу публично и открыто освещает свою деятельность и информирует население муниципального образования в средствах массовой информации: в газете «Холмская панорама», в эфирах МАУ ТРК «Холмск», на официальном сайте администрации и в социальных аккаунтах «Наш Холмск».

В соответствии с перечнем муниципальных услуг в структурных подразделениях, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального образования «Холмский городской округ» оказывается 90 муниципальных услуг, в подведомственных учреждениях 3 услуги, 16 государственных услуг, 10 муниципальных функций.  Через МФЦ оказывается 53 муниципальные (государственные) услуги.

С начала 2020 года ведется работа по приведению административных регламентов в соответствие с типовыми.

Согласно распоряжению администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 18.01.2016 №11 на ежеквартальной основе формируется отчет ведомственного контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Холмский городской округ». За отчетный период в администрации муниципального образования «Холмский городской округ» и ее структурных подразделениях оказано 29 553 услуги, 314 услуг оказано через МФЦ, отказов в предоставлении муниципальных услуг – 276 по причине предоставления неполного пакета документов, задолженности по налогам, не предоставления схемы расположения земельного участка, не предоставлен документ, удостоверяющий личность.

В 2020 году в результате конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заключен 231 муниципальный контракт для нужд муниципального образования «Холмский городской округ» на сумму 1 832,29 млн. руб. При этом начальная (максимальная) цена состоявшихся закупок составила 1 984,87 млн. руб., т.е. прямая экономия бюджетных средств составила 152,58 млн. руб. или 7,69%.

Общее количество поданных заявок в 2020 году –755, из них порядка 88% - на аукцион.

Из 755 поступивших в 2020 году заявок отклонено было 47 заявок (или 6,23%) в связи с их несоответствием требованиям документации и законодательству. Т.е. до процедур закупки допускается более 90% заявок. Это говорит о непредвзятом отношении со стороны комиссии, об обоснованности закупки и о качественно подготовленной документации, в т.ч. инструкции по подготовке заявок.

Контрактная система имеет огромное значение не только для бюджетной сферы, позволяя эффективно расходовать средства, но и для развития бизнеса, оказывая непосредственное влияние на формирование добросовестной конкуренции, создание рабочих мест, направлений и видов деятельности сферы бизнеса.

Большую роль в реализации принципов прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств играет всестороннее информационное сопровождение процесса закупок. Вся информация о прошедших, текущих, планируемых закупках муниципального образования размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, что делает муниципальные закупки доступным для каждого участника

Департаментом экономики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в соответствии с планом проведения проверок на 2020 год, утвержденного распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 05.02.2020 № 40, 30.06.2020 № 171, проведена одна плановая проверка заказчиков, в части соблюдения субъектами контроля требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения нужд муниципального образования «Холмский городской округ».

По результатам проведённой плановой проверки, составлены акты проверки о соблюдении заказчиком норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Закон № 44-ФЗ), в которых муниципальным заказчикам было рекомендовано, при организации закупок строго руководствоваться положениями Закона 44-ФЗ.

В 2020г. департамент экономики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» внеплановых проверок не проводил.  Следует отметить, в 2020 году из-за пандемии коронавируса ограничены проверки надзорными органами, в том числе, инспекции труда, пожарной инспекции и Ростехнадзора.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иными  положениями федеральных и муниципальных нормативных правовых актов, Финансовое управление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в целях предупреждения нарушений Федерального законодательства РФ о контрактной системе на этапе планирования закупок осуществляет контроль за:

- не превышением объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика;

- соответствием информации об идентификационных кодах закупок и не превышением объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащихся в извещениях об осуществлении закупок, в информации, содержащейся в планах-графиках, протоколах определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей.

Контрольные мероприятия осуществлялись сплошным методом, в случае выявления нарушений документы возвращаются на доработку.

В ходе контрольных мероприятий в отношении соблюдения законодательства РФ в сфере закупок, фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

Распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 16.04.2019 №153 утверждён Перечень муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ». На территории муниципального образования «Холмский городской округ» действует 26 муниципальных программ.

В целях реализации мер по усилению контроля за действием муниципальных программ, действующих на территории МО «ХГО», принято постановление администрации от 23.04.2015 №396 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ».

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель программы, посредством постоянного мониторинга и принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу.

Одним из важнейших моментов контроля при внесении изменений в муниципальные программы является обязательная увязка объёмов финансирования муниципальных программ с индикаторами, предусмотренными в программе на текущий и последующие года.

Департамент экономики экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ по итогам 6 и 12 месяцев отчётного года. Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ включаются в сводный доклад о ходе реализации и об оценки эффективности муниципальных программ и размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

Распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 16.04.2019 №153 утверждён Перечень муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ». На территории муниципального образования «Холмский городской округ» действует 26 муниципальных программ.

В целях реализации мер по усилению контроля за действием муниципальных программ, действующих на территории МО «ХГО», принято постановление администрации от 23.04.2015 №396 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ».

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель программы, посредством постоянного мониторинга и принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу.

Одним из важнейших моментов контроля при внесении изменений в муниципальные программы является обязательная увязка объёмов финансирования муниципальных программ с индикаторами, предусмотренными в программе на текущий и последующие года.

Департамент экономики экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ по итогам 6 и 12 месяцев отчётного года. Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ включаются в сводный доклад о ходе реализации и об оценки эффективности муниципальных программ и размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

Распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 16.04.2019 №153 утверждён Перечень муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ». На территории муниципального образования «Холмский городской округ» действует 26 муниципальных программ.

В целях реализации мер по усилению контроля за действием муниципальных программ, действующих на территории МО «ХГО», принято постановление администрации от 23.04.2015 №396 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ».

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель программы, посредством постоянного мониторинга и принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу.

Одним из важнейших моментов контроля при внесении изменений в муниципальные программы является обязательная увязка объёмов финансирования муниципальных программ с индикаторами, предусмотренными в программе на текущий и последующие года.

Департамент экономики экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ по итогам 6 и 12 месяцев отчётного года. Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ включаются в сводный доклад о ходе реализации и об оценки эффективности муниципальных программ и размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

Порядок осуществления Финансовым управлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в течение 2020 года регламентирован следующими постановлениями администрации муниципального образования «Холмский городской округ»:

-  от 28.12.2019 № 1993 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений Финансовым управлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»;

- от 16.04.2020 № 445 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений Финансовым управлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» с 01.07.2020 года внутренний муниципальный финансовый контроль осуществлялся в соответствии с федеральными стандартами:

- федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденный постановлением Правительства РФ от 06.02.2020 № 95;

- федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденный постановлением Правительства РФ от 06.02.2020 № 100;

- федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденный постановлением Правительства РФ от 17.08.2020 № 1235;

- федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденный постановлением Правительства РФ от 23.07.2020 № 1095.

В целях предупреждения нарушений Федерального законодательства РФ Финансовым управлением администрации МО «Холмский городской округ»  осуществляется контроль целевого расходования бюджетных средств на этапе финансирования закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в ходе, которого охватывается 100% объем предъявленных к оплате документов.

В рамках последующего контроля Финансовым управлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ», в 2020 году проведено 26 контрольных мероприятий, в том числе:

- 23 камеральные проверки согласно Плану работы Финансового управления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на 2020 год, утвержденному распоряжением Финансового управления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 27.12.2019 № 115;

- 2 внеплановые камеральные проверки;

- 1 внеплановое обследование.

Плановые контрольные мероприятия на соблюдение бюджетного законодательства:

-  на предмет оценки  финансового состояния МУП ЖКХ «Мастер» как получателя муниципальной субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым маршрутам, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров, всего 11 проверок;

- в отношении УФКСиМП администрации МО «ХГО», Управление образования администрации МО «ХГО», Управление культуры и архивного дела администрации МО «ХГО» на предмет контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»;

- в отношении администрация муниципального образования "Холмский городской округ", УФКСиМП, УКиАД на предмет контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ»» на 2015-2025 годы;

- в отношении МКУ «СЕЗ», проверка м/к №19-169/254 от 06.08.2019г., м/к №52 от 11.11.2019г. на предмет целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на финансирование мероприятий в сфере ЖКХ;

- в отношении МКУ «СЕЗ»	, проверка м/к от 23.07.2019 г. № 19-147/211 на предмет целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на финансирование мероприятий в сфере ЖКХ;

- в отношении МБУК «Кинодосуговый центр «Россия», проверка целевого и эффективного использования средств субсидий, выделенных в 2018, 2019 годах на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) и на иные цели муниципальному бюджетному учреждению культуры;

- в отношении администрации МО "Холмский городской округ" на предмет соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга администрацией муниципального образования «Холмский городской округ»;

- в отношении администрации МО "Холмский городской округ" на предмет соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях администрацией муниципального образования «Холмский городской округ»;

- в отношении МБОУ "Информационно-методический центр" муниципального образования "Холмский городской округ", проверка целевого и эффективного использования средств субсидий, выделенных в 2018, 2019 годах на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) и на иные цели;

- в отношении МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Холмский городской округ», тема контрольного мероприятия «Оценка финансово-хозяйственной деятельности».

Плановые контрольные мероприятия на предмет исполнения пункта 8 статьи 99 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- в отношении МБУК «Парк культуры и отдыха города Холмска» на предмет установления законности составления и исполнения бюджета Холмского городского округа в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Законом № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- в отношении МБДОУ детский сад № 28 «Рябинка» села Чехов на предмет установления законности составления и исполнения бюджета Холмского городского округа в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Законом № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- в отношении МБУ «УГДХ» на предмет установления законности составления и исполнения бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учёта таких расходов и отчётности в соответствии с Законом № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами РФ.

По итогам контрольных мероприятий выявлены финансовые нарушения в объеме 2 127,4 тыс. рублей, из них:

-  нецелевое 0 тыс. рублей;

- неэффективное 1 617,81 тыс. рублей;

- прочие нарушения 345,91 тыс. рублей;

- нарушения 44-ФЗ 163,68 тыс. рублей.

Нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий частично устранены. Объем средств, возмещенных в доход бюджета составляет 221,49 тыс. рублей.

Нарушения на сумму 1 692,06 тыс. руб. устранить не представляется возможным в связи окончанием финансового года, а также оплатой товара, работы, услуги в объеме превышающем количество определенное муниципальным контрактом, выплатой сотрудникам помощи и премий.

Иные нарушения, в размере 50,17 тыс. рублей, подлежащие устранению, находятся на контроле до полного их устранения.

По результатам внеплановых контрольных мероприятий нарушений не выявлено.

За отчетный период проверок, результаты которых признаны недействительными, не установлено.

По результатам контрольных мероприятий выдано 3 предписания и 7 представлений.

За нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия «Контроль за полнотой и достоверностью отчетов о реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание в МО «Холмский городской округ» на 2014- 2025 годы», к дисциплинарной ответственности, в виде выговора, привлечен директор МБОУ «Холмск – Арена», а также последний лишен премии за апрель 2020 года. К дисциплинарной ответственности, в виде замечания, привлечена руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры».

За нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия «Контроль за полнотой и достоверностью отчетов о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в МО «Холмский городской округ» на 2015 – 2025 годы», к дисциплинарной ответственности, в виде замечания, привлечена начальник отдела молодежной политики.

За нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия «Установление законности составления и исполнения бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Бюджетным кодексом РФ МБУ «Управление городским и дорожным хозяйством» МО «Холмский городской округ», дисциплинарные взыскания применены к специалисту закупок и главному бухгалтеру.

За нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия «Оценка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Холмский городской округ», руководитель учреждения лишена премии и доплаты установлены в минимальном размере за январь 2021 года.

В целях исполнения перечня программных мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»  от 28.10.2015г. №1076, информация о результатах проведенных проверок ежеквартально размещалась на сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в разделе «Администрация» - «Структурные подразделения» - «Финансовое управление» -   «Информация о результатах проверок».

В отчетном периоде результаты проведённых контрольных мероприятий юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не оспаривались и не являлись предметом спора в судах.

В рамках Плана мероприятий по противодействию коррупции Финансовое управление администрации МО «Холмский городской округ» по итогам контрольных мероприятий при установлении фактов нарушения действующего законодательства Российской Федерации, а также содержащих признаки, мошенничества, хищения, растраты бюджетных средств, материалы проверок передаются в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер. Так, за 2020 год в Холмскую городскую прокуратуру направлено 10 актов проверок.

Также, в целях своевременного пресечения нарушений обязательных требований действующего законодательства РФ, Финансовым управлением администрации МО «Холмский городской округ» заключены соглашения об основах взаимодействия с Холмской городской прокуратурой, Отделом министерства внутренних дел Российской Федерации по Холмскому городскому округу и Отделом судебных приставов ОСП по Холмскому району.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Холмский городской округ» мероприятия в рамках осуществления контроля за использованием муниципального имущества, в том числе переданного в аренду, оперативное управление в целях исключения коррупциогенных факторов при принятии решений по его использованию, а также мониторинг эффективности использования муниципального имущества, в том числе земельных участков в 2020 году не проводились в связи с ограничениями, введенными в целях не распространения коронавирусной инфекции.

Органом муниципального жилищного контроля за 2020 год проведено 13 проверок, 9 по обращениям граждан, 4 проверки – по контролю исполнения ранее выданных предписаний. По итогаи проверок выдано 7 предписаний. На текущий момент все прендписания исполнены. На 2021 год муниципальным жилищным контролем администрации муниципального образования «Холмский городской округ» запланировано проведение двух плановых проверок.

Управлением ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» социологические опросы граждан по изучению деятельности ЖКХ в 2020 году не проводились.

- По разрешениям на строительство за 2020 год информация следующая:

В период с 09.01.2020 по 31.12.2020 в отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» поступило 33 заявления на выдачу разрешений на строительство объектов недвижимости, в том числе 19 заявлений на внесение изменений в разрешения.

По 28 заявлениям (84,9% от общего количества) оформлены и выданы разрешения на строительство объектов недвижимости, в том числе внесены изменения.

По 5 заявлениям (15,1% от общего количества) отказано в выдаче разрешения на строительство, в том числе во внесении изменений.

Разъяснения причин отказов в выдаче разрешений на строительство следующие:

1) Отказ в связи с введением в действие статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ) «Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»:

- Михайличенко Т.А. строительство индивидуального жилого дома в с.Костромское по ул. Холмской.

2) Отказы в связи с предоставлением неполного перечня документов (ч. 7 ст.51 ГрК РФ):

- Тен А.И. реконструкция нежилых помещений в г. Холмске по ул.Советской, д. 109А;

- Левкина М.П. реконструкция объекта капитального строительства «Магазин» в г. Холмске по ул. Железнодорожной;

- ООО «Сахалин Экспресс Логистик» строительство складского комплекса в г. Холмске по ул. Лесозаводской.

3) Отказ в связи с выявленным фактом отсутствия начатых работ по строительству на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения:

- Бейбалаева Ц.А. строительство цветочного павильона в г. Холмске по ул.Советской. 23.09.2020 внесены изменения в разрешение на строительство № 65-312000-17-2019 от 03.10.2019 по объекту «Цветочный павильон по ул. Советской в г.Холмске» в части продления срока действия разрешения, в соответствии с приложением №3 «Особенности применения разрешительных режимов, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», которым на один год продлевается срок действия разрешений на строительство.

- По разрешениям на ввод за 2020 год информация следующая:

В период с 09.01.2020 по 31.12.2020 в отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» поступило 16 заявлений о выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости, в том числе 1 заявление на внесение изменений в разрешение.

По 13 заявлениям (81,3% от общего количества) оформлены и выданы разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости, в том числе внесены изменения.

По 3 заявлениям (18,7%) отказано в выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости.

Разъяснения причин отказов в выдаче разрешений на ввод объектов следующие:

1) Отказ в связи с отсутствием необходимого перечня документов, предоставляемого заказчиком самостоятельно, указанных в части 3 статьи 55 ГрК РФ:

- ООО «ТрансПортИнвест» по объекту объекта «Береговая сервисная станция в г. Холмске»;

- ООО «ТрансПортИнвест» по объекту «Инспекционно – складское помещение»;

- ООО «Рубин» нежилое здания, расположенное по ул. Лесозаводской в г.Холмске.

Все обращения были за отчетный период рассмотрены в установленные действующим законодательством сроки, в соответствии со ст.51, ст.55 Градостроительного кодекса РФ.

Всем заявителям даны полные разъяснения в порядке консультирования.

Необоснованные отказы в выдаче разрешения на строительство объектов недвижимости, а также в выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости отсутствуют.

Итого за 2020 год:

По разрешениям на строительство:

Поступило 33 заявления:

По 28 заявлениям (84,9% от общего количества) оформлены и выданы разрешения на строительство объектов недвижимости, в том числе внесены изменения.

По 5 заявлениям (15,1% от общего количества) отказано в выдаче разрешения на строительство, в том числе во внесении изменений.

По разрешениям на ввод:

Поступило 16 заявлений:

По 13 заявлениям (81,3% от общего количества) оформлены и выданы разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости, в том числе внесены изменения.

По 3 заявлениям (18,7%) отказано в выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости.

Финансовое исполнение программы составило в целом 92,8%. Не выполнение в полном объеме финансовых обязательств программы обусловлено мерами, принятыми по ограничению распространения коронавирусной инфекции.

Программой предусмотрено 5 индикаторов, которые исполнены следующим образом:

- количество заключений о наличии в проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» коррупционных факторов. План 1,6%, фактически 2% (7 из 337), показатель приближен к значениям нормы;

- количество муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, прошедших повышение квалификации по вопросам противодействия коррупции. По плану 8 человек, фактически прошли повышение 3 человека. Отклонения возникли в связи с мерами, принятыми по ограничению распространения коронавирусной инфекции;

- доля обращений граждан, организаций и сообщений средств массовой информации в органы местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ», план 0,5%, факт 0%. В средствах массовой информации отсутствовали обращения граждан и организаций, сообщения о правонарушениях коррупционной направленности;

- доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ», план 25,1%. Согласно опросу, размещенному на официальном сайте администрации муниципального образования, по изучению общественного мнения 13,57% опрошенных попадали за последний год в коррупционную ситуацию. В связи с мерами, принятыми по ограничению распространения коронавирусной инфекции анкетирование граждан не проводилось;

- доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ», по плану 16,9%. Согласно опросу, размещенному на официальном сайте администрации муниципального образования, по изучению информационной открытости органов местного самоуправления, 14% опрошенных полностью удовлетворены, 41% частично удовлетворены информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления.

1.  Оценка степени достижения целей и решения задач программы.

Индикаторы (показатели), с желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сд1=1,6/2*100%= 80% (процент исполнения),

Сд3=0,5/0*100% нет значения, т.к. не было обращений граждан,

Сд4= 25,06/13,57*100%=184,6% (доля граждан уменьшается).

- Индикаторы (показатели), с желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сд2=3/8*100%=38% (снижен в связи с ограничениями распространения коронавирусной инфекции),

Сд5=41/28,13*100%=146% (доля граждан, удовлетворенных открытостью информации).

- Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования.

Уф= 259,8/280*100%=92,8%

- Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий.

ДИ= (80+184,6+38+146)/4=112,15% (учтено 4 индикатора, т.к. 1 индикатор значения не имеет)

- Коэффициент относительной результативности программы

Ко= 112,15*100/86=130,4 (1,3)

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было запланировано финансирование в размере 280,0 тыс. руб., фактический расход составил 259,8 тыс. руб. Финансовая реализация составила 92,8%. Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет- 92,8%. Степень достижения плановых значений индикаторов составила 112,15%. Коэффициент относительной результативности программы составляет 1,3.

По шкале результативности коэффициент результативности больше 1, соответственно эффективность реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016 - 2025 годы» оценивается как отличная.

15. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»

Решение экологических проблем является как одно из стратегических направлений социально-экономического развития. Создание благоприятной для проживания и хозяйствования окружающей среды является одной из социально значимых задач, на решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и органов местного самоуправления. Это обеспечивается соблюдением определенных принципов экологической безопасности.

Достаточно остро стоит проблема загрязнения, зарастания и заиливания водных объектов. Наличие значительного уровня загрязнений атмосферного воздуха.

Цели Программы предусматривают:

1. Улучшение состояния окружающей природной среды, создание системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

2. Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. Так как водные объекты утратили способность к самоочищению.

Задачи, предусмотренные Программой:

- рекультивация свалки Полигона ТБО,

- разработка генеральной схемы очистки территории,

- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов,

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

На выполнение мероприятий программы в 2020 году с учетом принятых изменений предусмотрено 39 845,7 тысяч рублей, фактически кассовые расходы составили 37 205,1 тыс. руб. Средства областного бюджета составили 36 823,1 тыс. руб., средства местного бюджета 382,0 тыс. руб.

Мероприятия муниципальной программы исполнены следующим образом:

1. Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива- 39 845,8 тыс. руб.;

1.1. Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо-1 798,9 тыс. руб.;

1.2. Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно – коммунального хозяйства-33 659,2 тыс. руб.;

1.3. Устройство площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)-4 387,7 тыс. руб.

На 2020 год по программе предусмотрено 9 целевых показателей (индикаторов), из них на 2020г. программой запланировано 4 индикатора:

- Количество построенных объектов размещения обезвреживания отходов, единиц-при плане 1 ед., факт 0 ед.;

- Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности (проценты)-100%;

- Количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, план 10 шт. факт 10 шт.;

- Устройство площадки для передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ)-1 шт. Работы по завершению устройства площадки -2021год.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет – 93,4%.

Степень достижения целей индикаторов программы – 0,75

Коэффициент относительной результативности программы составляет – 0,70

По шкале результативности коэффициент результативности равен от 07, до 1 соответственно, эффективность программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» в 2020 году оценивается как удовлетворительная.

16. Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы"

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса является необходимым фактором для его успешного развития.

Целями программы являются поддержка и содействие развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ», создание условий для развития предпринимательской деятельности.

Основные задачи Программы:

- развитие системы финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

- поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства;

- содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

- содействие занятости населения и развитие самозанятости;

- популяризация предпринимательской деятельности.

Для реализации направлений муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» должны быть решены 4 основные направления программы:

1.Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.Консультативная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организационные мероприятия.

3.Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки и повышения квалификации кадров.

4. Развитие молодежного предпринимательства.

Мероприятия по программе за 2020 год исполнены следующим образом:

Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» заключила Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Холмский городской округ» из областного бюджета на 2020г. с Министерством экономического развития Сахалинской области, Министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.

На реализацию мероприятий из средств областного бюджета выделено 15 605,3 тысяч рублей, из средств местного бюджета 300,4 тысяч рублей. Общий объём финансирования составил 15 905,7 тыс. руб.

Финансовая поддержка в 2020 году оказана 43 субъектам малого и среднего предпринимательства, по 10 направлениям, утвержденных Программой.

В 2020г. в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы в финансовую и имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций было добавлено новое мероприятие финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

- Порядок по возмещению затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утверждённый постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.09.2020 №1076.

В рамках данного направления была оказана поддержка на сумму 845,77 тыс. руб. Поддержка оказана 19 самозанятым гражданам. В рамках заключенного соглашения с министерством сельского хозяйства и продовольствия поддержка оказана   ИП Крутихиной Н.В. в размере 1470,0 тыс. руб., приобретена автолавка для увеличения числа населённых пунктов, обеспеченных услугами торговли.

В 2020 году общая сумма субсидий, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства из местного и областного бюджетов составила 16 007,4 тысяч рублей фактически израсходовано 15 905,7 тысяч рублей, фактическое исполнение составило 99,4%.

По направлению «Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства израсходовано в 2020г. 15 763,0 тыс. руб., из них: 157,70 тыс. руб. средства местного бюджета, 15 605,30 тыс. руб. средства областного бюджета.

В рамках направления «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров» из средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» была оказана поддержка на сумму 102,7 тыс. руб.

В рамках направления «Развитие молодёжного предпринимательства» из средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» были выделены денежные средства в размере 40,0 тыс. руб. В ноябре 2020г. в г. Холмск был проведён молодёжный семинар, посвящённый развитию предпринимательства.

Проведены заседания Консультативного совета при администрации муниципального образования «Холмский городской округ» по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Оказывается, консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.

Сформирован реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки оказываемой администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» на 2016-2020г. и размещён на официальном сайте муниципального образования «Холмский городской округ».

В рамках реализации Программы осуществляется мониторинг ее мероприятий. Результативность Программы определяется экономической эффективностью.

В 2020 году для отражения эффективности исполнения программы предусмотрены 7 индикаторов, которые исполнены следующим образом:

| - Наименование показателя | - Единица измерения | - Значение показателей муниципальной программы |  |  | - Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Отчетный год (2020) |  |  |  |
|  |  | - План | - Факт | - % |  |
| - Среднесписочная численность, работников, занятых на малых предприятиях, без внешних совместителей, человек | - Чел. | - 4393 | - 6387 | - 1,45 | - Выполнен. Данные по данным статистики Сахалинской области. |
| - Количество малых предприятий – всего, на конец года, единиц | - Ед. | - 405 | - 437 | - 1,08 | - Выполнен. Данные согласно единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| - Оборот малых предприятий – всего, млн. рублей | - Млн. | - 5696 | - 5696,2 | - 1 | - Выполнен. Сохранение оборота малых предприятий. |
| - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках софинансирования Программы, единиц | - Ед. | - 13 | - 43 | - 3,31 | - Выполнен |
| - Количество созданных рабочих мест в рамках софинансирования Программы, единиц | - Ед. | - 13 | - 13 | - 1 | - Выполнен |
| - Количество сохраненных рабочих мест в рамках софинансирования Программы, единиц | - Ед. | - 13 | - 314 | - 24,15 | - Выполнен. На увеличение данного индикатора повлияло оказание финансовой поддержки в форме субсидий ООО Фирма «Посейдон» |
| - 7.Количество выданных субсидий по возмещению затрат физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый, режим «Налог на профессиональный налог» единиц | - Ед. | - 50 | - 19 | - 0,38 | - Не выполнен. Данный показатель связан с регистрацией граждан в статусе самозанятых. |

1. Среднесписочная численность, работающих на малых предприятиях составила 6387 человек. План на 2020г. 4393 человека.

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 437 единиц по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Плановое значение показателя 405 единиц.

3. Оборот малых предприятий 5696 млн. руб. Плановое значение показателя сохранено.

4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках софинансирования программы 43 единицы. План на 2020 год составил 13 единиц.

5. Количество созданных рабочих мест в рамках софинансирования программы 13 единиц, плановое значение показателя 13 единиц. Сохранение показателя.

6. Количество сохраненных рабочих мест в рамках софинансирования программы 314 единиц, показатель перевыполнен. Планировалось сохранить 13 рабочих мест, фактически сохранили 314 рабочих мест, (этот показатель способствовал увеличению значения коэффициента относительной результативности программы).

7. Количество выданных субсидий по возмещению затрат физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый, режим «Налог на профессиональный налог»- показатель не достигнут. При плане 50 единиц, факт составил 19 единиц.

Из 7 индикаторов 1 индикатор не достиг планового значения, остальные 6 сохранили либо превысили предусмотренные плановые значения.

Оценка эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы"

1.	Оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений.

Все индикаторы (показатели) с желаемой тенденцией развития которых является повышение значений:

Сд1 = 6387 / 4393 * 100% = 1,45

Сд2 = 437 / 405 * 100% = 1,00

Сд3 = 5696 /5696 * 100% = 1,00

Сд4 = 43 / 13 * 100% = 3,31

Сд5 = 13 / 13 * 100 % = 1,00

Сд6 = 314 / 13 * 100 % = 24,15

Сд7 = 19 / 50 * 100 % = 0,38

2.	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и ее подпрограмм.

Уф= 15 905,7/16 007,4   * 100% = 0,99

3.	Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий.

ДИ = (1,45 + 1,00 + 1,00 + 3,31 + 1,00 + 24,15+0,38) / 7 = 4,61

4.	Коэффициент относительной результативности программы

Ко = 4,61 * 100 / 0,99 = 4,65

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 0,99%.

Степень достижения целей индикаторов программы – 4,61

Коэффициент относительной результативности программы составляет – 4,65

При дальнейших изменениях программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы" будут скорректированы индикаторы программы в целях более полного определения экономической эффективности.

По шкале результативности коэффициент результативности больше 1, соответственно, эффективность программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» в 2020 году оценивается как отличная.

17. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы»

Цели программы:

- Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными продуктами питания местных товаропроизводителей,

- Повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства,

- Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов,

- Создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере сельского хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»,

- Повышение популярности профессий, связанных с сельским хозяйством.

Задачи программы:

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

- осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантиннных и особо опасных животных;

-    поддержка малых форм хозяйствования;

-    создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв;

-    повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;

-    обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства;

-    создание условий для привлечения инвестиций в основной капитал;

-     увеличение налоговых поступлений в местный бюджет;

- предоставление консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» за 2020 год администрация муниципального образования «Холмский городской округ» в пределах своих полномочий оказывала содействие сельхозпроизводителям всех форм собственности в выполнении мероприятий Программы.

В целях выполнения мероприятий Программы проведена следующая работа:

Заключены соглашения с министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области: Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Сахалинской области на развитие агропромышленного комплекса из областного бюджета и Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства на 2020 год.

Осуществлялся контроль за поставкой на льготных условиях личным подсобным хозяйствам округа комбикормов. Личным подсобным хозяйствам за 2020 года поставлено 450,0 тонн зерна и комбикормов.

Сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности муниципального образования «Холмский городской округ» в 2020 году приобретено: Трактор БТЗ-244, трактор Белорус 921, прицеп ПТ-2 Тонар, прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6,5, машина для внесения жидких удобрений МЖУ-11, плуг оборотный ПОН-4+1 PERESVET, борона дисковая DANA БДП-6х2У, грабли-ворошилка роторные ГВР-6, агрегат кормоприготовительный многофункциональный АКМ-9, транспортер ТСН-160А, косилка Bellon D7,

Для увеличения сбыта сельхозпродукции, выращенной местными товаропроизводителями, на территории муниципального образования «Холмский городской округ» за 2020 года проведено 33 ярмарки выходного дня.

В муниципальном образовании продолжается работа по увеличению племенного поголовья: мясного направления породы «герефорд» и молочного направления «голштинской» породы.

КФХ Важанов А.Ю (в 2009 году по лизингу приобрело 20 голов племенного скота мясного направления), на 01.01.2021 года поголовье составило 60 голов, в том числе коров 30 голов.

КФХ Дорощенко Э.В. (в 2014 году приобрело 10 голов племенного скота мясного направления), на 01.01.2021 года поголовье составило 24 головы, в том числе коров 18 голов.

ООО «Авангард-Агро» (в 2016 году приобрело 27 голов племенного скота мясного направления), на 01.01.2021 года поголовье составило 89 головы, в том числе коров 31 голов. Также в 2018 году предприятие приобрело 40 голов нетелей племенного скота молочного направления «голштинской» породы, на 01.01.2021 года поголовье составило 66 голов, в том числе коров 37 голов.

КФХ Сапронова И.Ю. (в 2015 году приобрело 20 голов племенного скота молочного направления, в 2016 году - 10 голов, в 2017 - 17 голов), на 01.01.2021 года поголовье составило 261 голова, в том числе коров 120 голов.

Положение дел в сельском хозяйстве округа освещалось в средствах массовой информации.

На выполнение мероприятий в области сельского хозяйства из средств областного и местного бюджетов предусмотрено 3 862,9 тысяч рублей, освоено 3862,8 тысяч рублей.

Осуществляется консультационная, организационная и информационная поддержка мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы».

В программе принято к исполнению 17 индикаторов. Фактическое исполнение индикаторов к плановому значению следующее:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) фактическое исполнение 104,0%, план 102,4%. Индикатор достиг планового значения.;

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) снижен на 1,85 %. Невыполнение показателя связано с сокращением посевных площадей в ЛПХ согласно статистических данных весеннего учёта 2020г года;

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 102,4%. План 107,1%. Перевыполнение составило 4,68%;

- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) составила - 35000 рублей. Индикатор выполнен при плане 35 000 рублей;

- производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

1. картофель - сокращение на 41,7%, при плане 5200,0 тонн - исполнение 3030,0 тонн. Невыполнение показателя связано с сокращением посевных площадей в ЛПХ согласно статистических данных весеннего учёта 2020 года;

2. овощи - снижение на 28,8%, при плане 1170 тонн – исполнение 833,0 тонн. Невыполнение показателя связано с сокращением посевных площадей в ЛПХ согласно статистических данных весеннего учёта 2020 года;

- урожайность в сельскохозяйственных организациях:

1. картофель-увеличение на 4,3 %, при плане 150ц/га, факт 156,4 ц/га.

2.овощи-снижение на 23,40, при плане 250,0 ц/га, факт 191,4 ц/га.  Невыполнение показателя связано с сокращением посевных площадей в ЛПХ согласно статистических данных весеннего учёта 2020г года;

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) выросло на 35,4%;

- производство молока в хозяйствах всех категорий выросло на 61,0%;

-надой молока на одну корову в сельскохозяйственном предприятии вырос на 30,6%;

- производство яиц в хозяйствах всех категорий при плане 1000 тыс. шт., факт составил 1009 тыс. шт.;

-увеличилось поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств (на конец года) и составил 1865 голов в том числе: увеличился рост коров на 16,6%;

- показатель «поголовье свиней во всех категориях хозяйств» уменьшился на 55,5%.

- прирост количества техники, используемой в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских хозяйствах). Индикатор составил 80%.

- поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий данных объединений. Показатель не выполнен. Количество объединений при плане 2 объединения, факт 0 объединений.

- строительство (приобретение) теплиц крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Индикатор не исполнен.

Из 17 индикаторов программы 9 достигли своего планового значения и перевыполнены, 8 индикаторов программы не достигли планового значения.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы»

1.	Оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений.

Все индикаторы (показатели) с желаемой тенденцией развития которых является повышение значений:

Сд1 = 104,0 / 102,4 * 100% = 1,02

Сд2 = 100,6 / 102,5 * 100% = 0,98

Сд3 = 107,1 / 102,4 * 100% = 1,05

Сд4 = 35000 / 35000 * 100% = 1,0

Сд5 = 3030 / 5200 * 100 % = 0,58

Сд6 = 833 / 1170 * 100 % = 0,71

Сд7 = 156,4 /150 * 100% = 1,04

Сд8 = 191,4 / 250 * 100% = 0,77

Сд9 = 368,3 / 272 * 100% = 1,35

Сд10 = 3059,1 / 1900 * 100% = 1,61

Сд11 = 4505 / 3500 * 100 % = 1,29

Сд12 = 1009 / 1000 * 100 % = 1,01

Сд13 = 1865 / 1330 * 100% = 1,40

Сд14 = 161/ 290 * 100% = 0,56

Сд15 = 4 / 5 * 100% = 0,80

Сд16 = 0 / 2 * 100 % = 0,0

Сд17 = 0 / 1 * 100 % = 0,0

2.	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и ее подпрограмм.

Уф= 3862,9/3862,8 * 100% = 100%

3.	Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий.

ДИ = (1,02+0,98+1,05+1+0,58+0,71+1,04+0,77+1,35+1,61+1,29+1,01+1,40+0,56+0,80+0+0) / 17 = 0,89

4.	Коэффициент относительной результативности программы

Ко = 0,89 * 100 / 100 = 1,00

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 100%.

Степень достижения целей индикаторов программы – 1,00

Коэффициент относительной результативности программы составляет – 1,00

По шкале результативности коэффициент результативности 1, соответственно, эффективность программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы» оценивается как отличная.

18. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 год»

Одним из важнейших условий устойчивого развития национальной экономики является опережающее развитие транспортной системы (транспортная инфраструктура и дорожное хозяйство). Транспортная система является необходимым элементом хозяйственного устройства и интеграции любой территории, неотъемлемой частью жизненного пространства современного человека Развитие и совершенствование автомобильных дорог относится к приоритетам социально-экономического развития не только муниципального образования, но и Сахалинской области.

Приоритетным направлением деятельности администрации Холмского городского округа в сфере транспорта на долгосрочный период является создание условий для решения задач по обновлению основных фондов транспорта и дорожного хозяйства.

Цель

- развитие транспортного комплекса для обеспечения устойчивого социального и экономического развития муниципального образования.

Задачи муниципальной программы:

- формирование современного и эффективного и транспортного комплекса, обеспечивающего ускорение грузопассажирских перевозок и снижение транспортных издержек в экономике,

- обеспечение доступности для населения Холмского городского округа услуг в сфере перевозок,

- приведение в нормативное состояние автомобильных общего пользования местного значения.

Практически на всем протяжении сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Холмского городского округа не соответствуют нормативам по потребительским свойствам или транспортно-эксплуатационным показателям.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 191,3 км, в том числе 48,8 км с асфальтобетонным покрытием, с твёрдым покрытием 50,5 км., с грунтовым типом 140,8 км., из них с щебёночным покрытием 1,7 км. В отчетном периоде постоянно осуществлялся надзор за содержанием улично-дорожной сети, заключены контракты на содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования.

Всего на выполнение работ по текущему содержанию, ремонту, капитальному ремонту и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году было предусмотрено 436 842,4 тыс. рублей, из них средства областного бюджета –197 461,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 239 381,2 тыс. рублей. Фактические расходы составили 401 343,3 тыс. рублей (освоение средств – 91,9 %).

В рамках муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы" средства были направлены:

- содержание объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»-средства местного бюджета-172 251,5 тыс. руб.;

- ремонт объектов дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»-5 228,9 тыс. руб.;

- капитальный ремонт и ремонт дорожных покрытий населенных пунктов – 29 860,8 тыс. руб.:

г. Холмск:

- пешеходный тротуар по ул. Героев;

- ул. Набережная;

с. Правда: - ул. Речная - ул. Аллейка, до ул. Аллейка, д. 20; - ул. Речная разворотная площадка, съезд к дому престарелых, проезд от котельной к жилому дому № 56; - ул. Зеленая (устройство дождеприемного колодца); - ул. Речная - подъезд к детскому саду, ул. Речная от МКД № 8 - 134 м.;

с. Яблочное: - ул. Сахалинская до д. № 38 по ул. Кирпичной; - от сопряжения с а/д по ул. Сахалинская до д. 19 по ул. Красноармейская;

с. Чехов: - от д. № 1 по ул. Первомайской до дома № 14 по ул. Школьная; - участок дороги по ул. Восточной – от д. № 10 ул. Милицейская до д. № 14 № 74 по ул. Ленина; - участок дороги от д. № 1 ул. Первомайская до д. № 14 по ул. Школьная;

с. Чапланово: - от д. № 33 по ул. Речная (от перекрестка ул. Речная и пер. Школьный) на юг 191 м. по ул. Речной; - от д. № 46 по ул. Речная до перекрестка по ул. Школьная; - от ул. Новая в районе стадиона д. № 33 а по ул. Новая;

с. Костромское: -ул. Центральная (от ж\д переезда до ул. Озерная); - ул. Огородная;

- капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения-88 203,6 тыс. руб.:

- г. Холмск по ул. Школьная (от пл. Ленина до путепровода)

- г. Холмск ул. Лесозаводская, ул. Советская

- г. Холмск ул. Волкова (от пересечения ул. Волкова и ул. Шевченко до ул. Волкова д. № 43) .

-строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения-105 748,5 тыс. руб.;

На 2020 год в Программе утверждены 3 индикатора:

1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающего нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, финансируемых из местного бюджета.

Ни один из вышеперечисленных индикаторов программы главным исполнителем программы не представлен. Следовательно, провести оценку программы не представляется возможным. Ответственному исполнителю программы следует обратить особое внимание на исполнение индикаторов программы и их оценке, так как финансовое обеспечение программы напрямую связано с исполнением плановых значений индикаторов.

Степень соответствия запланированному уровню затрат программы составляет – 91,9%.

19. Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»

Программа «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ на 2017 – 2025 годы» (далее - Программа) направлена на создание условий для привлечения инвестиций, поддержку субъектов инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов на территории Холмского городского округа.

Целью программы является формирование благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Для ее достижения необходимо решить следующие задачи:

1. создание благоприятной административной среды для привлечения внебюджетных инвестиций в экономику муниципального образования,

2. формирование мер финансовой поддержки субъектам инвестиционной деятельности,

3. повышение уровня квалификации и подготовки кадров субъектов инвестиционной деятельности,

4. продвижение инвестиционного потенциала муниципального образования.

В мероприятиях программы принято к исполнению 4 раздела:

Раздел № 1 «Мероприятие в сфере имущественных, земельных отношений и градостроительной деятельности»,

Раздел № 2 «Мероприятия в сфере образовательной деятельности и кадровой политики»,

Раздел № 3 «Мероприятия по стимулированию инвестиционной деятельности»,

Раздел № 4 «Мероприятия в сфере налогового регулирования».

Мероприятия программы исполнены следующим образом:

Принято постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ»,  от 16.05.2016 г. № 647, которым утвержден Порядок по определению критериев и отнесению инвестиционных проектов к приоритетным инвестиционным проектам на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

В целях реализации мероприятий Программы постановлениями администрации муниципального образования «Холмский городской округ» утверждены 3 Порядка предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности.

Постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 17.07.2020 № 794 создана Комиссия по рассмотрению вопросов оказания финансовой поддержки субъектам инвестиционной деятельности муниципального образования «Холмский городской округ» и утвержден ее состав. В 2020 году проведено одно заседание Комиссии по рассмотрению заявок на оказание финансовой помощи в виде субсидий, поступивших в адрес администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

В 2020 году заявки на включение инвестиционных проектов в Перечень приоритетных инвестиционных проектов муниципального образования «Холмский городской округ» не поступали.

Проводится работа по формированию реестра земельных участков, возможных к использованию при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ», определяются земельные участки, планируемые под инвестиционные проекты на территории муниципального образования «Холмский городской округ. На территории Холмского городского округа определены и сформированы две инвестиционные площадки для производственных объектов в с. Правда и с. Чехов.

На официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» сформирован специализированный раздел «Инвестиционная деятельность». Раздел постоянно актуализируется и наполняется новой информацией.

В Холмском городском округе ООО "Комбикормовый цех - Маока" реализует инвестиционный проект - Создание цеха по производству комбикорма, который включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов как на территории округа, так и в число приоритетных инвестпроектов региона.

26 декабря 2020 года состоялся торжественный запуск первого на Сахалине комбикормового завода, где будут производить до 30 тысяч тонн питательных смесей в год. На предприятии установлено новейшее оборудование российского производства. Открытие завода позволило создать 50 рабочих мест.

В настоящее время в рамках инвестиционного потенциала на территории Холмского городского округа ООО «Сахалинская Форель» реализует инвестиционный проект - создание производства по выращиванию радужной форели, который включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов на территории Холмского городского округа.

В 2020 году на реализацию мероприятий программы были запланированы ассигнования в сумме 450,0 тыс. руб. Фактически кассовый расход составил 450,0 тыс. руб. Исполнение 100%.

Субъект инвестиционной деятельности Рыболовецкая артель «ДОРИМП» (Далее - РА «ДОРИМП») реализует на территории муниципального образования «Холмский городской округ» инвестиционный проект «Строительство рыбоводного завода на р. Зырянская проектной мощностью на 12 млн. штук покатной молоди кеты», который распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 08.12.2017 № 412 включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов. Отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» выдано разрешение от 24.08.2018 на ввод объекта в эксплуатацию «Рыборазводный завод на правом берегу реки Зырянская в Холмском районе».

В 2020 году РА «Доримп» предоставлялась субсидия как субъекту инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ» в размере 450,0 тыс. руб.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы по итогам её реализации должна быть проведена оценка эффективности и результативности программы.

Результативность программы оценивается на основе достижения запланированного значения целевых показателей (как процентное соотношение фактического значения показателя к плановому).

Эффективность программы оценивается на основе результативности программы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию программы.

Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов, исполнение которых выполнено следующим образом:

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. Индикатор выполнен на 99 %. При плане в 3 840,1 млн. руб., факт составил 3 807,8 млн. рублей (показатель взят с основных показателей прогноза социально-экономического развития на 2020 - 2024 г. г.).

2. Количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших поддержку на реализацию инвестиционных проектов. Индикатор выполнен на 50 %. При плане в 2 ед., факт составил 1 единицу.

В 2020 году поддержка оказана одному субъекту - РА «Доримп» - предоставление субсидии субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

3. Количество руководителей и специалистов, участвующих в образовательных программах в сферах инвестиционной деятельности. Данный индикатор в 2020 г. не предусмотрен и носит нулевое значение.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»

1.	Оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений.

Все индикаторы (показатели) с желаемой тенденцией развития которых является повышение значений:

Сд1 = 3 807,8 / 3 840,1 * 100 % = 99 %

Сд2 = 1 / 2 * 100 % = 50 %

Сд3 = не предусмотрен (значение 0)

2.	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования в целом и ее подпрограмм.

Уф = 450,0 / 450,0 * 100 % = 100 %

3.	Степень реализации мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактических полученных результатов по реализации основных мероприятий.

ДИ = (0,99 + 0,5) / 2 = 0,75

4.	Коэффициент относительной результативности программы

Ко = 0,75 * 100 / 100 = 0,75

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат программы составляет – 100,0%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования ресурсного обеспечения программы составляет – 100%

Степень достижения целей индикаторов программы – 0,75

Коэффициент относительной результативности – 0,75

По шкале результативности коэффициент результативности составил меньше 1, соответственно, эффективность исполнения муниципальной программы за 2020 год «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» оценивается как удовлетворительная.

20. Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»

Необходимость первоочередного обеспечения доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения важна, поскольку доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами.

Цель программы:

– обеспечение условий для безбарьерного доступа инвалидам и другим малообеспеченным группам населения к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, а также услугами в приоритетных направлениях жизнедеятельности, средствами информации.

Задачи программы:

- обеспечение доступности общественных учреждений социального обслуживания, образования, культуры, спорта;

- обеспечение транспортной доступности;

- обеспечение доступности участия инвалидов в культурно- массовых мероприятиях;

- обеспечение доступности участия инвалидов в спортивных мероприятиях;

- оказание поддержки общественным организациям инвалидов, направленной на обеспечение участия в спортивных соревнованиях, фестивалях, выставках и других культурных мероприятиях;

- информационно-методическое и кадровое обеспечение работы с инвалидами;

-  повышение качества предоставления услуг малообеспеченным группам населения городского округа.

Для достижения запланированных показателей программы разработан План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Холмском городском округе Сахалинской области («Дорожная карта») на 2016-2020 годы.

В результате реализации мероприятий «Дорожной карты» ожидаются позитивные изменения показателей социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ», характеризующие положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышения культурного уровня и толерантности в обществе.

В соответствии с действующим законодательством администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» проводится работа по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, создаются условия для успешной социализации инвалидов, вовлечения инвалидов в спортивные, культурные, общественные мероприятия.

В рамках взаимодействия с общественными организациями инвалидов, в целях формирования безбарьерной среды жизнедеятельности, администрацией муниципального образования безвозмездно предоставлены помещения Холмской районной общественной организации инвалидов (с телефоном) и местной группе Сахалинской региональной организации общественной организации слепых.

Сведения о достижение значения индикаторов (показателей)

муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»

за 2020 год.

| № | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  | Обоснование отклонения значений индикаторов (показателей) на конец отчётного 2018 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 20220 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения. | % | 3,9 | 5 | 5 | Сохранение индикатора. |
| 2. | Количество инвалидов, принявших участие в культурно- массовых мероприятиях на территории муниципального образования . | Человек | 110 | 110 | 70 | Количество инвалидов, принявших участие в культурно- массовых мероприятиях на территории муниципального образования – 70 человек (Мероприятия прошли в образовательных учреждениях в рамках дополнительных мер по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 на территории муниципального образования «Холмский городской округ», а также проведен мастер-класс Обществом инвалидов для 15 человек ОКУ г. Холмска, в новогодних мероприятиях приняли участие, получили подарки - 40 человек). |
| 3. | Количество инвалидов, принявших участие в спортивных мероприятиях на территории муниципального образования . | Человек | 80 | 80 | 40 | Количество инвалидов, принявших участие в спортивных мероприятиях на территории муниципального образования – 40 человек (Мероприятия прошли в образовательных учреждениях в рамках дополнительных мер по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 на территории муниципального образования «Холмский городской округ»). |
| 4. | Количество участников семинаров и круглых столов. | Человек | 40 | 40 | 40 | Количество участников семинаров и круглых столов- 40 человек (В рамках постоянной работы проблемной группы по вопросам организации обучения и воспитания детей с ОВЗ постоянными участниками стали педагоги, ответственные за организацию данного обучения). |
| 5. | Количество мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам. | Единиц | 12 | 14 | 16 | Количество мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам – 16 человек (классные и внеклассные мероприятия, прошедшие в образовательных учреждениях |
| 6. | Количество оборудованных объектов для полной интеграции детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения с обществом. | Единиц | 1 | 1 | 1 | Количество оборудованных объектов для полной интеграции детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения с обществом – 1 объект (МАОУ СОШ №1 г. Холмска) |
| 7. | Организация и проведение заседаний, мероприятий с участием родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями | Единиц | 2 | 2 | 2 | Организация и проведение заседаний, мероприятий с участием родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями – 2 (Мероприятия с участием родителей проведены в ОКУ г. Холмска). |

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмского городского округа», финансирование не предусмотрено.

В 2020г. соисполнителем программы Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмского городского округа» освоение денежных средств не производилось, следовательно, исполнение индикаторов не выполнено.

Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

1. Адаптация учреждений образования г. Холмска-899,8 тыс. руб.

Средства направлены на адаптацию двух объектов образования ОКУ г. Холмска, МАОУ СОШ №1 г. Холмска. На ОКУ г. Холмска выделено 505,10 тыс. руб. из них 500,00 - средства областного бюджета, 51,0 - средства местного бюджета; на МАОУ СОШ №1 г. Холмска выделено 394,70 тыс. руб., из них 390,70 тыс. руб. - средства областного бюджета, 4,00 тыс. руб. - средства местного бюджета. Выделенные средства освоены в полном объеме.

Адаптация учреждений культуры 554,6 тыс. руб.

Разработка проекта «Реконструкция (ремонт) туалетной комнаты для маломобильных категорий граждан» (Центральный Дом культуры г. Холмска).03 февраля 2020 года заключен контракт № 05-20/56 с ЗАО «МИДО».  Проект разработан. Услуги по разработке проекта оплачены- 150,0 тыс. руб., средства областного бюджета 148,5 тыс. руб., средства местного бюджета 1,5 тыс. руб.

Адаптация Кинодосугового центра «Россия» - оснащение лестничных маршей тактильными полосами, контрастное выделение первых ступеней, противоскользящее покрытие, знаки доступности, рельефная тактильная полоса 	Для КДЦ «Россия» приобретены информационные тактильные знаки, мнемосхемы- 89 ,4 тыс. руб. (средства областного и местного бюджетов).

Адаптация Историко-культурного центра – приобретение информационного киоска, интерактивного сенсорного оборудования, предоставляющего мультимедийную информацию о музыке для слабовидящих- 296,0 тыс. руб. (средства областного и местного бюджетов).

Адаптация Детской школы искусств - оснащение лестничных маршей тактильными полосами, приобретение тактильной ленты 17,1 тыс. руб. (средства областного и местного бюджетов).

МКУ «СЕЗ» 11,4 тыс. руб.

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. Договор №15/20Д-11,4 (возможность перепланировки по адресу г. Холмск ул. Советская 70 кв.1.

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)

муниципальной программы

«Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 – 2025 годы» за 2020 год

| № п/п | Наименование индикаторов целей Программы | Единицы измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | Отчетный год 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1. | Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования | Единиц | 19 | 15 | 8 | Восемь учреждений культуры Холмского городского округа оборудованы пандусами (ЦДК, СДК с. Чапланово, Дом культуры Симаково, СДК с. Костромское, Центральная библиотека им. Ю.Николаева, Детская школа искусств, Историко-культурный центр (в здании ЦДК), КДЦ «Россия». Десять учреждений культуры оборудованы кнопками вызова. С целью обеспечения доступности учреждений культуры и отраслевого образования для инвалидов и других маломобильных групп населения были приобретены 8 подъемников лестничных гусеничных мобильных для следующих учреждений – Детская школа искусств, Центральный Дом культуры, Центральная библиотека им. Ю.Николаева, Кинодосуговый центр «Россия» и четырех сельских Домов культуры сел Чехов, Костромское, Правда, Чапланово. Потребность в лестничных гусеничных подъемниках для многоэтажных учреждений культуры закрыта полностью, на 100%. Кроме того, в Центральной библиотеке им. Ю. Николаева выполнены работы по устройству входной зоны с пандусом в соответствии с нормативными требованиями и строительными нормами. Также для Центральной библиотеки приобретены портативный цифровой увеличитель, портативная индукционная система, беспроводная система вызова помощника, бегущая строка, контрастные противоскользящие ленты, информационные наклейки. В 2019 году для КДЦ «Россия» приобретено оборудование для обеспечения зрительных залов кинотеатра тифлокоментированием и субтитрированием и информационный терминал. В 2020 году разработан проект «Реконструкция (ремонт) туалетной комнаты для маломобильных категорий граждан» (ЦДК), приобретены и установлены тактильные знаки, мнемосхемы в КДЦ «Россия», интерактивное сенсорное оборудование в Историко-культурном центре, тактильные ленты в ДШИ |
| 2. | Доля доступных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования | % | 87 | 96 | 1 | Из-за отсутствия финансирования из областного бюджета по муниципальной программе «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 – 2025 годы» в 2015 году не были проведены работы по адаптации МБОУ ДО «Детская школа искусств» и СДК с. Правда (филиал № 5 МБУК «Централизованная клубная система). За счет средств местного бюджета заключен договор на разработку проектной документации на пристройку лифта к зданию ДШИ. Для СДК с. Правда приобретены и установлены беспроводная система вызова помощника «Пульсар-3», бегущая строка для улицы и помещения, противоскользящие покрытия, наклейки, информационные полосы светонакопительные. В 2016 году, также из-за отсутствия финансирования из областного бюджета по муниципальной программе «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 – 2020 годы» не были проведены работы по адаптации Центрального дома культуры г. Холмск. За счет средств местного бюджета для ЦДК приобретены и установлены беспроводная системы вызова помощника «Пульсар-3», табло «бегущая строка», информационные стенды, наклейки информационные, полосы светонакопительные. После проведения реконструкции КДЦ «Россия» условно адаптирован для инвалидов и маломобильных групп населения. В 2019 году для КДЦ «Россия» приобретено оборудование для обеспечения зрительных залов кинотеатра тифлокоментированием и субтитрированием и информационный терминал. В 2017 году на реализацию муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 – 2025 годы» было выделено 3281,0 тыс.рублей, в т.ч. средств областного бюджета - 3104,6 тыс.руб., средств местного бюджета - 176,4 тыс.руб. С целью обеспечения доступности учреждений культуры и отраслевого образования для инвалидов и других маломобильных групп населения были приобретены 8 подъемников лестничных гусеничных мобильных для следующих учреждений – Детская школа искусств, Центральный Дом культуры, Центральная библиотека им. Ю.Николаева, Кинодосуговый центр «Россия» и четырех сельских Домов культуры сел Чехов, Костромское, Правда, Чапланово. Потребность в лестничных гусеничных подъемниках для многоэтажных учреждений культуры закрыта полностью, на 100%. Кроме того, в Центральной библиотеке им. Ю. Николаева выполнены работы по устройству входной зоны с пандусом в соответствии с нормативными требованиями и строительными нормами. Также для Центральной библиотеки приобретены портативный цифровой увеличитель, портативная индукционная система, беспроводная система вызова помощника, бегущая строка, контрастные противоскользящие ленты, информационные наклейки. |
| 3. | Количество парковок, оборудованных знаками «Инвалиды» и горизонтальной дорожной разметкой парковки | Единиц | 24 | 27 | 5 | В пяти учреждениях сферы культуры имеются выделенные места на парковке (ЦДК, Досуговый центр с. Чехов, СДК с. Чапланово, Детская школа искусств, Историко-культурный центр (здание ЦДК). В остальных учреждениях культуры парковочные места не предусмотрены по проекту. |
| 4. | Количество инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях на территории муниципального образования | Человек | 110 | 110 | 115 | В течение отчетного периода инвалиды принимали участие в культурно-массовых мероприятиях. |
| 5. | Количество мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам | Единиц | 12 | 14 | 14 | В учреждениях сферы культуры Холмского городского округа подготовлено и проведено и проведено 14 мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам |

Выполнение мероприятий Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 180,0 тыс. руб.

В 2020 году в бюджете на выполнение мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства с учетом внесенных изменений в размере 1 634,4 тысяч рублей, фактическое исполнение составило – 1 465,9 тысяч рублей. Ресурсное обеспечение мероприятий программы составляет 89,7%.

Дальнейшая реализация Программы позволит в определенной мере изменить сложившуюся социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру для самостоятельного доступа к ней инвалидов и других маломобильных групп населения, создать условия для интеграции инвалидов в общество.

Предоставленные за 2020 год 17 индикаторов программы исполнены следующим образом:

1. Количество жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, оборудованных пандусами, поручнями и другими устройствами облегченного доступа», (невыполнение объясняется из-за отказа пожарного надзора в согласовании на установку пандусов в существующих многоквартирных домах), индикатор не представлен.

2. Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования, значение индикатора составило - 8 единиц, при плане-15 единиц.

3. Доля доступных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования» - индикатор представлен только Управлением культуры и архивного дела МО ХГО. Общую долю доступных объектов социальной инфраструктуры вычислить не предоставляется возможным.

4. Исполнение индикатора «доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения» индикатор представлен только управлением образования МО ХГО. Вычислить общую долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения не представляется возможным.

5. В 2020 году количество парковок, оборудованных знаками «Инвалиды» и горизонтальной дорожной разметкой парковки выполнен на 18,5%. Исполнение 5 единиц.

В пяти учреждениях сферы культуры имеются выделенные места на парковке (ЦДК, Досуговый центр с. Чехов, СДК с. Чапланово, Детская школа искусств, Историко-культурный центр (здание ЦДК).

В остальных учреждениях культуры парковочные места не предусмотрены по проекту.

6.Количество инвалидов, принявших участие в культурно - массовых мероприятиях на территории муниципального образования составило 105% (приняло участие 115 человек при плановом значении 110 человек).

7. Количество инвалидов, принявших участие в спортивных мероприятиях, на территории муниципального образования составило 40 человек при плановом значении 80 человек, исполнение данного индикатора выявить невозможно, так как индикатор представил только один соисполнитель программы.

8. Принятие участия инвалидов в семинарах и круглых столов в 2020 году -40 человек приняло участие. (показатель представлен Управлением образования МО ХГО, план 40 человек, исполнение составило 100%;

Семинары и круглые столы проходили в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ».

9. Мероприятия, направленные на формирование толерантного отношения к инвалидам, планировали провести 14, проведено 16 мероприятия (классные часы в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ», проведено и подготовлено 14 мероприятий в учреждениях сферы культуры Холмского городского округа, направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам - исполнение 100%;

10.Количество общественных организаций инвалидов, которым была оказана помощь - нет.

11. Количество заседаний Совета по делам инвалидов, не проводилось.

12.Количество специального автотранспорта с подъёмным устройством для перевозки пассажиров на территории муниципального образования, при плане 1 единица, фактическое значение составило 2 единицы.

Приобретён автотранспорт с подъемным устройством для перевозки пассажиров и людей с ограниченными возможностями на территории муниципального образования приобретён в 2015 г. (6п+2колясочника) и в 2017 году автобус (21+1колясочник).

13. Количество оборудованных объектов для полной интеграции детей-инвалидов, инвалидов и других мобильных групп населения с обществом, при плане 1 единица, факт 1 единица.

14. Спортивное оборудование и инвентарь-индикатор не выполнен. Финансирование не осуществлялось.

В 2017 году приобретён мобильный лестничный подъёмник для занятий инвалидов в плавательном бассейне, в 2018 году приобретены 2 подводных тренажёра (велотренажёр и беговая дорожка), а также приспособление для спуска в воду.

15.Оборудование для оказания медицинских услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения, индикатор не предоставлен.

16. Проведение мероприятий с участием родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями – организация и проведение заседаний, мероприятий с участием родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями – 2шт. (Мероприятия с участием родителей проведены в ОКУ г. Холмска), при плане 2 шт.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 89,7%.

В связи с тем, что не все индикаторы программы представлены соисполнителями программы и не привязаны к выполнению по годам, оценить эффективность муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» за 2020 год не представляется возможным. При дальнейшей реализации муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» главным исполнителям и соисполнителям программы рекомендуется обозначить чёткие значения индикаторов на текущие и плановые года в ходе реализации муниципальной программы.

Для повышения эффективности и успешного завершения программы ответственным исполнителям (соисполнителям), следует обратить внимание на ресурсное обеспечение мероприятий программы. По возможности не снижать сумму запланированных финансовых средств, предназначенных на выполнение мероприятий.

Снижение финансирования в ходе реализации программы не способствует решению задач программы и не создает условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

21. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в МО «Холмский городской округ»

на 2014-2025 годы».

Данная программа разработана в целях обеспечения  эффективности управления организациями и предприятиями с участием муниципального образования «Холмский городской округ», муниципальным имуществом, земельными участками, совершенствования системы учета и управления объектами муниципальной собственности, формирования оптимального состава и структуры муниципального имущества, создание юридической значимой и экономически обоснованной базы для исчисления имущественных налогов и арендной платы за  использование земельных участков.

На 2020 год на реализацию исполнения мероприятий программы с учетом вносимых изменений утверждено 7 295,3 тысяч рублей (средства местного бюджета). Фактически за 2020 год израсходовано 5 786,6 тысяч рублей. Исполнение мероприятий программы составляет 79,3%.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2014-2025 годах» из предусмотренных бюджетных ассигнований в размере 2 310,50 тыс. руб. проведены кадастровые работы по 62 земельным участкам и по 3 помещениям на сумму 898,80 тыс. руб. Два муниципальных контракта ООО "ПК Сибэнергомаш" не исполнены, сроки выполнения работ перенесены на 2021 год дополнительными соглашениями.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2014-2025 годах» проведена оценка рыночной стоимости 67 объектов недвижимости, оценка 7 земельных участков, оценка годовой арендной платы 11 земельных участков, годовой арендной платы 10 помещений, оценка 24 транспортных средств. Оплачены договоры в размере 608,00 руб., при плановых показателях 705,00 тыс. руб.

Кроме того, в рамках мероприятия «Комплексная автоматизация деятельности учета муниципального имущества" было заключено 2 договора на оказание услуг по работе программного продукта «1С: Предприятие 8. Модуль программы Аренда предприятия» на сумму 333,33 тыс. руб. Исполнение составило 100 %.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2014-2025 годах» были проведены аудиторские проверки 2 муниципальных унитарных предприятий: МУП «Тепло» за период с 01.01.2019 по 30.06.2020 год на сумму 380,00 тыс. руб. и МУП ЖКХ «Мастер» за период с 01.01.2019 по 30.06.2020 год на сумму 232,00 тыс. руб. Общая сумма по аудиту составила 612,00 тыс. руб.

Курсы повышения квалификации в отчетном году прошили 3 человека - муниципальные служащие, расходы составили 27,50 тыс. руб. руб. по программе переподготовки специалистов Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

Курсы повышения бухгалтеров отчетном году прошли 4 человека – не муниципальные служащие, расходы составили 47,30 руб. (учебный центр НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР") по программе переподготовки бухгалтеров Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

В отчетном году Комитетом по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмский городской округ» денежные средства в Уставный фонд муниципальным унитарным предприятиям направлялись в МУП «Эталон» на сумму 629 000,00 руб.

На конец отчетного года уставной фонд составляет 15 029,00 тыс. руб.:

1. МУП ЖКХ «Мастер» - 3 600,00 тыс. руб.,

2. МУП "Муниципальная Управляющая Компания""- 2 500 ,00 тыс. руб.,

3. МУП «Водоканал» - 7 500,00 тыс. руб.,

4. МУП «Искра» - 500,00 тыс. руб.

5. МУП «Тепловые сети» 100,00 тыс. руб.

6. МУП «Тепло» 100,00 тыс. руб.

7. МУП «Горэлектросеть» 100,00 тыс. руб.

8. МУП "Эталон" 629,00 тыс. руб.

В 2020 году в программе предусмотрены 12 индикаторов достижения цели.

- Количество реорганизованных муниципальных унитарных предприятий – данный индикатор в 2020г. запланирован не был.

- Количество муниципальных унитарных предприятий, преобразованных в открытые акционерные общества в процессе приватизации - данный индикатор в 2020г. запланирован не был.

-  Удельный вес объектов недвижимости муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию прав, в общем числе объектов недвижимости муниципальной собственности, подлежащих регистрации, при плане 50 %, факт 50%. Исполнение 100%.

- Доля земельных участков от общего количества земельных участков, учитываемых в реестре муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию прав – исполнение данного индикатора 100%.

-  План по доходам в бюджет в 2020 году, утвержден в объеме 23 424,4 тыс. рублей, фактическое исполнение доходной части составило 25 087,4 тыс. рублей. Индикатор выполнен.

- Выполнение плановых показателей поступлений в бюджет Холмского городского округа доходов от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, план по доходу в бюджет по данному показателю в 2020 году утвержден в объеме 1 504,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 1 592,5 тыс. рублей.

- Количество заключенных по результатам торгов договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, при плане 1 ед., фактическое исполнение составило 15 ед. В результате проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков заключено 9 договоров аренды   на общую сумму 5 956, 22 тыс. руб. результате проведения аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества заключено 6 договора аренды недвижимого имущества на сумму 4 346,25 тыс. рублей.

- Доля прибыльных муниципальных унитарных предприятий от общего количества муниципальных унитарных предприятий - прибыльные муниципальные унитарные предприятия отсутствуют.

- Инвентаризация земельных участков, находящихся в пользовании граждан и юридических лиц, занятых разрушенными зданиями и сооружениями, не прошедших оформление в соответствии с требованиями ЗК РФ, самовольно захваченных, не используемых в течение трех и более лет в соответствии с установленным видом разрешенного использования, индикатор не исполнен. Порядок проведения инвентаризации земель был утвержден Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 12 июля 1993 г. № 659 «Об утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации земель для определения возможности их предоставления гражданам». Данный документ утратил силу с 1 марта 2015 года в соответствии Постановлением Правительства РФ от 22.10.2014 № 1090. В следующих поправках в муниципальную программу «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2014-2025 годах» будет предусмотрено внесение изменений в данный показатель, с целью его приведения в соответствие с действующим законодательством. В рамках муниципального земельного контроля проверки не проводились

- Количество деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. Изготовление деклараций безопасности гидротехнических сооружений в 2020 году не планировалось.

- Количество объектов, приобретаемых в муниципальную собственность. Приобретение объектов в муниципальную собственность в 2020 году не планировалось.

- Количество муниципальных унитарных предприятий, уставной фонд которых подлежит увеличению. Индикатор при плане 1 ед., выполнен- факт 1 ед. В 2020 году Комитетом по управлению имуществом администрации муниципального образования "Холмский городской округ" денежные средства в Уставный фонд муниципальным унитарным предприятиям направлялись МУП "Эталон" на сумму 629,0 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 79,3%.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов – 2,56.

Коэффициент относительной результативности муниципальной программы составляет 3,23

По шкале результативности коэффициент результативности от 1,0 и более. Эффективность реализации муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в МО «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» в 2020 году оценивается как отличная.

22. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» характеризуется проведением ответственной и прозрачной политики. Исполнением в полном объеме принятых бюджетных обязательств, концентрацией бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

Цель Программы

– повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.

Задачи программы:

Бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» на 2020 год и плановый период 2020 и 2022 годов утвержден решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 26.12.2019 № 22/6-169.

Расходные обязательства муниципального образования «Холмский городской округ» за 2020 год исполнены в размере 4 963 385,1 тыс. рублей или 97,1 % плановых назначений.

Бюджет Холмского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сформирован программно-целевым методом, доля расходов муниципального бюджета в 2020 году, сформированных в рамках муниципальных программ составила 91,5 %.

Плановый дефицит муниципального бюджета в 2020 году, в соответствии с решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.12.2020 № 36/6-299 «О внесении изменений в решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 26.12.2019 № 22/6-169 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» составил 52 849,9  тыс. рублей (без учета остатков средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2020 г.) или 6,2 % к общему годовому объему доходов муниципального без учета безвозмездных поступлений на соответствующий финансовый год и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

По состоянию на 31.12.2020 года в Холмском городском округе отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Муниципальный долг на 31.12.2020 года составил – 30 000,0 тыс. рублей, расходы на обслуживание муниципального долга за отчетный период составили – 5,3 тыс. рублей.

В результате мониторинга динамики налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета и контроля исполнения бюджетного задания администраторами доходов муниципального бюджета наблюдается увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходных источников к предыдущему году (в сопоставимых условиях). Рост налоговых и неналоговых доходов в 2020 году связан с увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц, а также увеличением поступлений доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов.

Размер резервный фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в 2020 году составил 2 627,7 тыс. рублей или 0,05 % общего объема расходов муниципального бюджета, что не превышает ограничения бюджетного законодательства. Фактически выделено из резервного фонда в 2020 году 2 427,7 тыс. рублей. Расходные обязательства, финансируемые за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации в 2020году составили 100,0 %.

В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса на официальном сайте администрации Холмского городского округа размещается установленная для открытости информация всеми главными распорядителями бюджетных средств. Между получателями бюджетных средств муниципальными учреждениями и Финансовым управлением заключены договора на электронный документооборот.

В рамках осуществления полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля охвачено проверками 223 312 460,00руб. или 4,4% от общего объема средств муниципального бюджета.

Значение планового индикатора по объему проверенных средств достигнуто с незначительным отклонением по причине приостановления контрольных мероприятий в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020г. №438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Отклонение показателя объема реализованных нарушений произошло в связи с тем, что одно финансовое нарушение осталось нереализованным в связи с увольнением ответственных должностных лиц объекта контроля. Акт проверки был направлен в Холмскую городскую прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

В рамках реализации общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодежный бюджет» реализовано 11 проектов, доля вовлечения молодежи в бюджетный процесс составила 57,8% молодежи округа.

В 2020 году принято к исполнению 6 мероприятий программы. Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета Холмского городского округа. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 году запланирован в размере 71 957,0 тысяч рублей, фактически израсходовано 71 307,1 тысяч рублей, исполнение программы составило 99,1%.

Все мероприятия программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ на 2015-2025 годы» принятые в 2020 году исполнены.

В 2020 году принято к исполнению 19 целевых программных индикаторов, оценка исполнения которых характеризуется степенью достижения целей программы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 99,1%.

Степень достижения целей плановых значений индикаторов – 1,15

Коэффициент относительной результативности муниципальной программы составляет 1,16

По шкале результативности коэффициент результативности более 1,0, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» в 2020 году признается отличной.

23. Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»

Муниципальная  программа  «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» (далее – Программа),   утвержденная  постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.09.2014 № 972,   реализуется в целях  создания условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, повышения  степени ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и  социокультурном развитии Холмского городского округа.

Для достижения этих целей Программой предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечить нормативно-правовое регулирование реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- создать условия для развития сети муниципальных учреждений и общественных объединений и организаций для реализации государственной молодежной политики по основным ее направлениям;

- создать муниципальную систему информационного обеспечения работы с детьми и молодежью;

- создать муниципальную систему мер поощрения, поддержки и продвижения способной талантливой молодежи, молодежных проектов и инициатив (учреждение стипендий, грантов, премий);

- обеспечить поддержку и развитие добровольчества на территории муниципального образования;

- оказывать содействие в создании условий для интеграции в общество и оказание помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в жизни общества, в том числе молодежи с ограниченными возможностями здоровья;

- создать систему мер по содействию сохранению и укреплению института семьи, и пропаганде семейных ценностей;

- создать условия для повышения качества и доступности в сфере отдыха, занятости, досуга молодежи и молодежного туризма;

- создать условия для поддержки межмуниципального, межрегионального и международного взаимодействия молодежи;

- оказывать содействие и поддержку организациям и учреждениям в создании условий для устойчивого развития системы допризывной подготовки граждан.

Муниципальная  программа  «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» (далее – Программа),   утвержденная  постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.09.2014 № 972,   реализуется в целях  создания условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, повышения  степени ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и  социокультурном развитии Холмского городского округа.

В соответствии с данными задачами спланированы мероприятия Программы.

- Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

Исполнителями Программы являются Департамент образования, Областное казённое учреждение «Холмский центр занятости населения», Отдел ЗАГС Холмского района Сахалинской области, МАУ «Холмск Медиа», ГБПОУ СТОТиС, СВМУ им.Т.Б.Гуженко.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ». На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было запланировано ассигнований на сумму 1186,2 тыс. рублей. За отчётный период израсходовано на различные мероприятия в рамках Программы 1 126,8 тыс. рублей.

Постановлениями администрации муниципального образования «Холмский городской округ» № 256 от 04.03.2020, № 913 от 19.08.2020, № 1612 от 28.12.2020 внесены изменения в муниципальную программу, в связи с необходимостью приведения Программы в соответствие с бюджетом МО «ХГО» на 2020-2022 годы.

В 2020 году в рамках раздела 1 «Обеспечение нормативно-правового регулирования реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования «Холмский городской округ» подготовлены постановления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» о подведении итогов ежегодных районных конкурсов проектов (программ) патриотического воспитания детей и молодежи, по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи в МО «ХГО», приказы Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике о проведении экологической игры «Чистые острова», об организации и проведении однодневного туристического похода на гору Татарская, об организации и проведении мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, о направлении на юнармейские сборы, об утверждении порядка отбора активной и талантливой молодежи, прославляющей «Холмский городской округ» в разных направлениях деятельности, о внесении изменений в Порядок материального обеспечения мероприятий в сфере молодежной политики,  о проведении военно-полевых юнармейских сборов, о проведении муниципального форума волонтеров «Территория возможностей».

В рамках 2 раздела Программы «Создание условий для развития молодежной инфраструктуры» создан и функционирует Молодежный Совет при администрации муниципального образования «Холмский городской округ». Проведена работа по функционированию волонтерской организации МО «ХГО» «Океан добра», насчитывающая 480 человек, в которую входят волонтерская организация «Горячее сердце», 12 волонтерских отрядов образовательных организаций, а также волонтерские отряды, созданные на базе СГК специального учебно-воспитательного общеобразовательного учреждения закрытого типа и ОГАУ  ЦМСР «Чайка». В 2020 году с участием волонтеров проведено более 100 различных акций и мероприятий.

На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 250,0 тыс. рублей.

В рамках раздела 3 Программы «Создание муниципальной системы информационного обеспечения молодежной политики, проводимой на территории муниципального образования» созданы и функционируют сайт «Молодежный портал г. Холмск», аккаунты molodejkholmsk, okean.dobra.kholmsk в социальной сети «Инстаграм», группа «Волонтеры «Горячее сердце» г. Холмск» в социальной сети «В контакте». Изготовлены и распространены буклеты с информацией по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе, приобретен современный методический инструментарий для профориентации молодежи. В Центральном Доме культуры г. Холмска установлено и функционирует WI-FI – оборудование. Также производилась оплата по эксплуатации WI-FI-оборудования на пл. Ленина г. Холмска.

На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 230,5 рублей.

На реализацию раздела 4 Программы «Создание муниципальной системы мер поощрения, поддержки и продвижения способной и талантливой молодежи, молодежных проектов и инициатив» затрачены средства в размере 114,7 тыс. рублей

Данные средства позволили изготовить печатную продукцию с информацией по всеми спектру вопросов жизни молодежи в обществе, организовать ко Дню российской молодежи торжественное чествование лучшей молодежи МО ХГО (32 человека), прославляющей район на разных уровнях, в разных направлениях деятельности, организовать награждение молодого педагога, победителя в номинации «Молодой профессионал» муниципального конкурса «Учитель года-2020», оказать финансовую поддержку перспективной и талантливой молодежи, участвующей в областных мероприятиях.

В рамках раздела 5 «Обеспечение поддержки и развития добровольчества на территории муниципального образования» проведена работа по оказанию поддержки добровольческих инициатив, пропаганде волонтерского движения. За отчетный период волонтерами проведены акции и мероприятия: Всероссийская акция «Блокадный хлеб», акции «Добрая валентинка», «Подарок воину», «Георгиевская ленточка», акции профилактической направленности, интерактивные площадки, организованные в День молодежи, благотворительные акции  и др. Проведена работа по реализации проекта «Бабушка онлайн» по обучению людей старшего поколения навыкам пользования современными гаджетами и федерального проекта «Мы вместе!» по оказанию помощи людям, находящимся на самоизоляции и карантине в условиях распространения коронавирусной инфекции.

На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 53,1 тыс. рублей.

В рамках реализации раздела 6 Программы «Оказание содействия в создании условий для интеграции в общество и оказание помощи молодым людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе молодежи с ограниченными возможностями здоровья» заключены 9 договоров о квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи (трудоустроены 12 человек по профессиям юрист, техник-программист, электрогазосварщик, документовед, техник, слесарь по ремонту автомобилей), организованы встречи выпускников с работодателями (трудоустроено 33 выпускника), «круглые столы» по вопросам трудоустройства молодежи. Проведено театрализованное новогоднее представление для 103 детей с ограниченными физическими возможностями.

На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 50,0 тыс. рублей.

Раздел 7 Программы «Создание системы мер по содействию сохранению и укреплению института семьи, и пропаганде семейных ценностей» включал проведение мероприятий для молодых семей: торжественное вручение Свидетельств на приобретение жилья, конкурса среди молодых семей «СуперМама - 2020».

На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 44,6 тыс. рублей.

В рамках реализации 8 раздела Программы «Создание условий для повышения качества и доступности услуг в сфере отдыха, занятости и досуга молодежи» организовано проведение культурно-массовых мероприятий в День молодежи: учреждениями клубного типа были проведены 13 культурно-массовых мероприятий, в библиотеках округа оформлены 4 книжные выставки.

На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 293,0 тыс. рублей.

В рамках реализации раздела 9 Программы «Создание условий для поддержки межмуниципального, межрегионального и международного взаимодействия молодежи» оказана финансовая поддержка молодежи в участии в региональном слете руководителей патриотических организаций, в областной лиге КВН, в посещении Невельского историко-краеведческого музея, во Всероссийском патриотическом слете «Острова».

На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 90,9 тыс.рублей.

- Следует отметить, что в связи с отсутствием финансирования, неосвоены денежные средства в размере 48,4 тыс.руб., предусмотренные для организации и проведения районных мероприятий с молодежью (не оплачены своевременно поданные заявки).

В целом, все мероприятия Программы выполнены. Результаты, полученные в 2020 году от реализации мероприятий, показали, что социально-экономический эффект достигнут. По семи из девяти показателям Программы фактические показатели на уровне плановых, по одному показателю Программы фактический показатель выше планового в несколько раз, и только по одному имеются отклонения (приложение №1 к отчёту):

- Вырос охват (вовлечённость) молодёжи добровольческой деятельностью до 8 % (АППГ – 6,0 %), что выше планового показателя в 1,3 раза;

- Увеличилось количество молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи до 11 % (АППГ– 10 %), выполнение планового показателя на 100%;

- Осталось прежним количество проектов и программ учреждений и организаций, детских и молодежных общественных организаций, и объединений, получивших финансовую поддержку - 21 (АППГ – 21), выполнение планового показателя на 100%;

- Осталось прежним количество молодежи, вовлеченной в деятельность военно-патриотических клубов - 14 % (АППГ – 14,0 %), выполнение планового показателя на 100%;

- Прежним остался уровень информационной обеспеченности сферы государственной молодежной политики - до 30% (АППГ – 30 %), выполнение планового показателя на 100%;

- На прежнем уровне остался охват молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в том числе молодежи с ограниченными возможностями здоровья, получившей поддержку и финансовую помощь - до 20 % (АППГ – 20 %), выполнение планового показателя на 100%;

- Осталось прежним количество молодежных объединений и организаций, созданных и действующих на территории муниципального образования до 16 (АППГ – 16), выполнение планового показателя на 100%;

- Количество молодых граждан, представленных в законодательных и совещательных органах местного самоуправления составляет 20 человек (АППГ – 20 чел.), выполнение планового показателя на 100%;

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень эффективности реализации Программы, в соответствии с Методикой, по результатам 2020 года оценивается как высокий:

1 - оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов), указанных в Приложении № 1 к настоящему отчету от 1,0% до 1,3 %;

2 - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат - 0,95 %;

3 -  оценка степени реализации мероприятий - 1;

- 4 - коэффициент относительной результативности программы больше 1, что соответствует отличной результативности реализации Программы.

Положительные результаты реализации Программы позволяют сделать вывод о необходимости продолжить дальнейшую работу в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы».

- По шкале результативности коэффициент результативности больше 1, соответственно, эффективность реализации программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» в 2020 году оценивается отличной.

24. Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы»

Программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ на 2017 – 2025 годы» (далее - Программа) направлена на создание условий для формирования конкурентоспособной туристской отрасли, обеспечивающей существенный вклад в социально-экономическое развитие, сохранение природного, культурно-исторического наследия муниципального образования «Холмский городской округ».

Туризм в настоящее время активно развивается и признается одной из наиболее быстро развивающихся и высокодоходных отраслей мирового хозяйства.

Муниципальное образование «Холмский городской округ», обладая уникальными природно-климатическими ресурсами, выгодным географическим расположением, историко-культурными ценностями, имеет мощный потенциал для развития экономической деятельности в такой отрасли как туристско-рекреационный комплекс. Наличие незамерзающей паромно-железнодорожной переправы, автомобильной дороги федерального значения в широтном направлении с запада на восток, кратчайшим путем связывающей город Холмск с областным центром г. Южно-Сахалинском (83 км) и восточным побережьем острова. В настоящее время данные преимущества под влиянием внешних факторов не используются в достаточной степени для обеспечения развития туристического потенциала округа.

Цель программы: создание благоприятных условий для развития туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Задачи программы:

- повышение уровня информационного комфорта туристов и туроператоров, разработка и реализация рекламно-информационного обеспечения туристской сферы;

- создание комплексного турпродукта под зонтичным брендом «Холмск – морские      ворота Сахалина»;

- развитие инфраструктуры для отдыха и туризма;

- разработка и продвижение туристических маршрутов на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- обеспечение качества и доступности туристских услуг;

- увеличение объемов въездного и внутреннего туризма;

- благоустройство мест массового отдыха на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- поддержка развития предпринимательства в сфере туризма;

- привлечение инвестиций на развития туриндустрии;

- развитие и совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма.

В 2020 году на реализацию мероприятий программы были запланированы ассигнования в сумме 7 178,00 тыс. рублей.

Соисполнителями программы проведена следующая работа, по результатам которой освоено 7 178,00 тыс. руб.:

- МКУ «Служба единого заказчика» проведены работы по обустройству мест массового отдыха у воды в с. Яблочное на сумму 1 793,90 тыс. рублей. Приобретено 6 евроконтейнеров для сбора мусора (1 элемент инфраструктуры), 6 пляжных кабинок для переодевания (2-ой элемент инфраструктуры), изготовлена и установлена 1 душевая кабинка на 4 человек (3-ий элемент инфраструктуры), а также ограждение по периметру пляжа (4-ый элемент инфраструктуры);

- МКУ «Служба единого заказчика» также приобретено и установлено 2 туалетных модуля в с. Яблочное и с. Пионеры (5-6 элемент инфраструктуры) на сумму 3 416,90 тыс. рублей;

- МБУК «Историко-культурный центр» приобретен и установлен 1 навигационный знак в с. Правда 5 (7-ой элемент инфраструктуры), 4 навигационных знака и 2 информационных стенда в г. Холмск (8-ой элемент инфраструктуры) на сумму 1 950,00  тыс. рублей.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы по итогам её реализации должна быть проведена оценка эффективности и результативности программы.

Результативность программы оценивается на основе достижения запланированного значения целевых показателей (как процентное соотношение фактического значения показателя к плановому).

Эффективность программы оценивается на основе результативности программы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию программы.

Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов:

- Налоговые поступления в местный бюджет. Индикатор выполнен на 98%. При плане 107,0 тыс. руб., факт составил 104,9 тыс. рублей;

- Количество организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма. Индикатор выполнен на 75%. При плане 4 ед., факт составил 3 ед. – предприятия и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории Холмского городского округа.

| Наименование / ФИО | ИНН | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| ООО "Айлэнд" | 6509021734 | 79.11 Деятельность туристических агентств |
| ООО "Туристическая Компания "Фрегат" | 6509008645 | 79.11 Деятельность туристических агентств |
| Сухоносов К.С. | 650901274301 | 79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |

- Количество созданных элементов туристической инфраструктуры. Индикатор выполнен на 100,0%, при плане в 8 ед., факт составил 8 ед.;

- Количество предоставляемых туристических услуг (верховая езда, катание на снегоходах, бильярд, зимние развлечения, услуги общественного питания, услуги пассажирского транспорта, гостиничные услуги, услуги в области культуры, услуги торговли) индикатор выполнен на 100%.

За 2020 год из четырех целевых показателей, по двум не достигнуто планируемого значения (количество организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма – 75%, налоговые поступления в местный бюджет – 98%).

Для оценки степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы сопоставлены фактические и плановые объемы финансирования программы.

На реализацию мероприятий программы в 2020 году был предусмотрен объем финансирования в размере 7 178,0 тыс. руб., фактические затраты составили 7 160,80 тыс. руб., исполнение мероприятий программы составило 100,0 %.

- В целом, за 2020 год выполнены все мероприятия Программы, обеспеченные финансированием или не требующие финансовых затрат. Однако результаты, полученные в 2020 году от их реализации, показали, что социально-экономический эффект Программы не достигнут, он составил 0,93.

- Таким образом, можно сделать вывод: уровень эффективности Программы, в соответствии с Методикой, по результатам 2020 года признан удовлетворительным:

- 1) степень достижения задач (целей) по каждому из индикаторов составляет от 0,75 до 1;

- 2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы – 1;

- 3) оценка степени реализации мероприятий – 0,93;

- 4)  коэффициент относительной результативности программы – 0,93.

В дальнейшем необходимо продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 20.12.2016 № 2262, с учетом предусмотренного увеличения объема финансирования в последующие годы.

Реализация муниципальной программы за 2020 год признана удовлетворительной (при значении коэффициента от 0,7 до 1).

25.«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2025 годы».

Цель программы: Формирование благоустроенной и комфортной среды Холмского городского округа.

Задачи Программы:

- капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов;

- благоустройство дворовых территорий Холмского городского округа;

- благоустройство общественных территорий Холмского городского округа;

- привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организаций к участию в благоустройстве дворовых территорий жилых домов Холмского городского округа.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета Сахалинской области 83 154,0 тыс. руб. Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 11 885,9 тыс. руб. Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования – 95 039,9 тыс. руб. Процент исполнения 74,9%.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Холмский городской округ" на 2018-2025 годы» израсходовано 95 039,9 тыс. рублей. Денежные средства распределены по следующим мероприятиям:

1. Формирование благоустроенной и комфортной среды Холмского городского округа;

- Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

-капитальный ремонт дворовых территорий   по ул. Лермонтова, 7,9,11,13 в г. Холмске.

- капитальный ремонт дворовой территории   по ул. Чехова, 70 в г. Холмске.

- капитальный ремонт дворовой территории   по ул. Крузенштерна 2 В, в г. Холмске

-  капитальный ремонт дворовых территорий   по ул. Советская 38,40 в с. Чапланово.

-  капитальный ремонт дворовых территорий по ул. Северная, 40, 42, в с. Чехов.

- Расходы на разработку проектной документации и проверку достоверности определения сметной стоимости;

- Благоустройство дворовых территорий Холмского городского округа;

Программой предусмотрено 4 индикатора:

- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий, - 100%;

- доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий, - 100%;

- доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий, - 100%;

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий, - 100%.

Данные индикаторы программы не разбиты по годам. Не отражены плановые и фактические значения индикаторов данной программы, следовательно, оценить эффективность муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2025г. можно только по степени соответствия запланированному уровню затрат, что составляет 74,9%.

Главному исполнителю программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2025г. рекомендуется пересмотреть возможность привязки индикаторов к годам на текущий, а также плановые периоды реализации муниципальной программы.

Степень запланированному уровню затрат программы составила 74,9 %, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2025 годы» в 2020 году признается удовлетворительной.

Таким образом, реализация мероприятий по 25 муниципальным программам осуществлялась в плановом режиме.

По результатам проведенного анализа, оценка эффективности реализации муниципальных программ следующая:

- 17 программ оцениваются как отличный результат;

- 5 программ - удовлетворительный результат;

По 3-м программам: «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории МО «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», «Доступная среда в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы», «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы»; провести оценку результативности не представляется возможным, не предоставлены значения исполненных индикаторов, а также индикаторы не привязаны к текущему и плановым периодам исполнения программ.

Для более объективной оценки эффективности программ исполнителям и соисполнителям следует обратить внимание на то, что мероприятия программ взаимосвязаны с индикаторами, исполнения целей и должны быть скоординированными между собой.

При предоставлении отчетов о реализации муниципальных программ, ответственным исполнителям следует более четче отражать исполнение мероприятий и увязывать с индикаторами достижения целей муниципальных программ.

Кроме того, ответственным исполнителям муниципальных программ в течение анализируемого периода при проведении мониторинга исполнения программ, следует вносить изменения в программы не только в части финансирования мероприятий, но и в части плановых значений индикаторов.