Приложение № 1

к муниципальной программе «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

от      14.01.2015 г.     №      13____

Перечень мероприятий  Программы

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Ответственный исполнитель |  | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) |  | Последствия нереализации мероприятий |  | Связь с индикаторами (показателями) муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | нача-ла реализации | окон- чания реализации | краткое описание | значение |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1.Совершенствование нормативной правовой базы и организационной основы обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативной правовой базы и организационной основы создания доступной среды детей-инвалидов, инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях. |  | Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ», информационно-методический центр |  | 2015 | 2025 | повышение качества предоставляемых услуг инвалидам | - | непринятие мер, направленных на улучшение уровня жизнедеятельности инвалидов |  | - |
| 1.2 | Информационно-методическое и кадровое обеспечения работы с инвалидами (повышение квалификации и переподготовка учителей-дефектологов, олигофренопедагогов, логопедов, педагогов ЛФК и адаптивной физкультуры) |  | Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ», информационно-методический центр |  | 2015 | 2025 | повышение качества предоставляемых услуг инвалидам | - | Недостаточное количество высококвалифи-цированных кадров |  | - |
| 2.Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступности объектов образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Адаптация учреждений образования |  | Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 | 2025 | Обеспечения доступности образовательных учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения | 5 объектов | Отсутствие условий для полноценной интеграции детей-инвалидов с обществом | Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования. |  |
| Обеспечение доступности объектов культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Адаптация учреждений культуры |  | Управление культуры и архивного дела администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 | 2025 | Обеспечения доступности учреждений культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | 7 объектов | Отсутствие условий доступности учреждений культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования. |  |
| Обеспечение доступности объектов физической культуры и спорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Адаптация объектов физической культуры и спорта |  | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 | 2025 | Обеспечения доступности объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения | 1 объект | Отсутствие доступности объектов физической культуры и спорта. | Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования. |  |
| 3.Повышение доступности приоритетных объектов и услуг, приобретение специализированного оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Адаптация многоквартирных домов и дорожных объектов Холмского городского округа | Управление ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  | 2015 | 2025 | Обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения. Доступность реабилитационных услуг. | 1 объект | . | Количество оборудованных объектов для полной интеграции детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения с обществом. |  |
| 3.2 |  | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмский городской округ», Управление ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ», Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (МКУ «Служба единого заказчика») |  | 2015 | 2025 | Повышение уровня социализации инвалидов, обеспечение безопасных и комфортных условий для передвижения, обеспечение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов | 3 1 3 |  | Количество оборудованных объектов для полной интеграции детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения с обществом |  |