## приложение 2
Приложение№2
к постановлению администрации муниципального образования «Холмский городской округ» О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312» от_15.03.2019___ №_467____
ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
№ | Наименование объекта строительства/ ответственный исполнитель | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно-сметной документации | Мощность | Форма собственности | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Непосредственный результат (краткое описание)
[6 empty] | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  | 5061143.4 | 3784291 | 1276852.4
1. | Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры, в т.ч.: |  |  |  |  | 48288.4 | 47766.8 | 521.6
Капитальные расходы
1.1.1. | Строительство ВЛ-6 кВт* от ТЭЦ к бойлерной по ул. Волкова в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД | 2014 | разработка проекта в 2014 | 1024 п.м., 200 кВт | муниципальная | 900 | 852.3 | 47.7 | Обеспечение потребителей южной части г. Холмска качественным теплоснабжением
МБУ "Отдел капитального строительства" | [5 empty] | 900
1.1.2. | Строительство и реконструкция объектов системы теплоснабжения в МО "Холмский городской округ" | 2014-2016 | разработка проектов в 2016 г. | будет определена после разработки проектов | муниципальная | 47388.4 | 46914.5 | 473.9
МБУ "ОКС" | [5 empty] | 47388.4
2. | Строительство очистных сооружений на р. Малка в т.ч. разработка ПД | 2014-2016 | разработка проектов в 2016 г. | будет определена после разработки проектов | муниципальная | 4545.5 | 0 | 4545.5 | Обеспечение населения качественным водоснабжением
МБУ "ОКС"
Текущие расходы
3. | Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса, в т.ч.: | 2014-2016 |  |  |  | 443378.6 | 424513.4 | 18865.2
3.1. | Безаварийная работа жилищно-коммунального комплекса | 2014-2016 |  |  |  | 133947.4 | 120467.4 | 13480 | Обеспечение напрерывности подачи и качества коммунальных услуг Обеспечение потребителей с. Чехов качественным теплоснабжением
"УЖКХ" | [5 empty] | 133947.4
3.2. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2015-2016 |  |  | муниципальная | 49433.8 | 48837.5 | 596.3
"УЖКХ" | [5 empty] | 49433.8
3.3. | Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2015-2016 |  |  | муниципальная | 18829.7 | 18633.5 | 196.2
"УЖКХ" | [5 empty] | 18829.7
3.4. | Капитальный ремонт котельного оборудования муниципального образования "Холмский городской округ" | 2015-2016 |  |  | муниципальная | 78131.3 | 75531.1 | 2600.2
"УЖКХ" | [5 empty] | 78131.3
3.5. | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 2015 |  |  | муниципальная | 7332.1 | 7258.8 | 73.3
"УЖКХ" | [5 empty] | 7332.1
3.6. | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства МО "Холмский городской округ" | 2015-2016 |  |  |  | 140652 | 139167.9 | 1484.1
"УЖКХ", "Комитет по управлению имуществом" | [5 empty] | 140652
3.7. | Капитальный ремонт котельных и бойлерных | 2015-2016 |  |  | муниципальная | 2320 | 2296.8 | 23.2
МБУ "ОКС", "УЖКХ" | [5 empty] | 2320
3.8. | Капитальный ремонт системы электроснабжения | 2015 |  |  | муниципальная | 3885.9 | 3679.9 | 206
Администрация | [5 empty] | 3885.9
3.9. | Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей в с. Чехов | 2015 |  |  | муниципальная | 4067.8 | 4027.1 | 40.7
"УЖКХ" | [5 empty] | 4067.8
3.10. | Приобретение котельного оборудования | 2016 |  |  |  | 4660 | 4613.4 | 46.6
"УЖКХ" | [5 empty] | 4660
3.11. | Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | 2016 |  |  |  | 118.6 | 0 | 118.6
"УЖКХ" | [5 empty] | 118.6
4. | Капитальный ремонт бани в г.Холмске | 2015-2016 |  |  | муниципальная | 6762.4 | 0 | 6762.4 | Предоставление качественных бытовых услуг
МБУ "ОКС" | [5 empty] | 6762.4
5. | Капитальный ремонт бани в с. Чехов | 2016 |  |  | муниципальная | 1769.3 | 0 | 1769.3
МБУ "ОКС" | [5 empty] | 1769.3
6. | Капитальный ремонт подземного водозабора в с. Костромское МО "Холмский городской округ" (скважина №1, №2) | 2016 |  |  |  | 7176.7 | 0 | 7176.7 | Обеспечение непрерывности и качества предоставления услуг водоснабжения
МБУ "ОКС" | [5 empty] | 7176
7. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2016 |  |  |  | 93332.3 | 92398.9 | 933.4
"УЖКХ" | [5 empty] | 93332.3
8. | Развитие жилищно-коммунального комплекса, в т.ч.: | 2014-2016 |  |  |  | 975367.4 | 947173.9 | 28193.5
8.1 | Мероприятия по капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  | 288849.8 | 267860.7 | 20989.1
8.1.1. | Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей в с. Чехов | 2015 |  |  | муниципальная | 4336.3 | 4292.9 | 43.4 | Предоставление качественных услуг теплоснабжения
"УЖКХ" | [5 empty] | 4336.3
8.1.2. | Капитальный ремонт * системы водоснабжения МО "Холмский городской округ" | 2014-2016 |  |  | муниципальная | 153430 | 148843.1 | 4586.9 | Обеспечение потребителей качественными услугами водоснабжения и водоотведения
"УЖКХ" | [5 empty] | 153430
8.1.3. | Капитальный ремонт системы водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2015-2016 |  |  | муниципальная | 631.1 | 530.9 | 100.2
"УЖКХ" | [5 empty] | 631.1
8.1.4. | Капитальный ремонт* системы водоотведения МО "Холмский городской округ", в т.ч. разработка ПД | 2014-2016 |  |  | муниципальная | 58836.1 | 51238.2 | 7597.9
"УЖКХ" | [5 empty] | 58836.1
8.1.5. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2015-2016 |  |  | муниципальная | 34594.6 | 34248.6 | 346 | Обеспечение потребителей качественными услугами теплоснабжения
"УЖКХ" | [5 empty] | 34594.6
8.1.6. | Капиттальный ремонт котельных и бойлерных муниципального образования "Холмский городской округ" | 2016 |  |  | муниципальная | 28997 | 28707 | 290
"УЖКХ" | [5 empty] | 28997
8.1.7. | Развитие жилищно-коммунального комплекса | 2016 |  |  | муниципальная | 8024.7 | 0 | 8024.7
"УЖКХ" | [5 empty] | 8024.7
Жилищный фонд
текущие расходы
8.2. | Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда, в том числе: | 2015-2016 |  |  |  | 686517.6 | 679313.2 | 7204.4 | Создание услвий для комфортного проживания населения, качественного предоставления коммунальных услуг
8.2.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования "Холмский городской округ" | 2015-2016 |  |  |  | 598244.7 | 591923.1 | 6321.6
"УЖКХ" | [5 empty] | 598244.7
8.2.2. | Капитальный ремонт жилищного фонда (ремонт крыш) | 2015 |  |  |  | 30855.8 | 30547.2 | 308.6
"УЖКХ" | [5 empty] | 30855.8
8.2.3. | Капитальный ремонт жилищного фонда МО "Холмский городской округ" | 2015 |  |  |  | 11664.1 | 11547.4 | 116.7
"УЖКХ" | [5 empty] | 11664.1
8.2.4. | Капитальный ремонт муниципальных квартир ( ремонт брошенных муниципальных квартир для переселения жильцов из ветхих и аварийных зданий) | 2015 |  |  |  | 45753 | 45295.5 | 457.5
"Комитет по управлению имуществом" | [5 empty] | 45753
9. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2016 |  |  |  | 653.6 | 647.1 | 6.5
"УЖКХ" | [5 empty] | 653.6
Благоустройство
капитальные расходы
| Всего по благоустройству: |  |  |  |  | 498046.1 | 6600 | 491446.1
10. | Реконструкция парковой* зоны центральной части г. Холмска, в т.ч. ПСД | 2014-2015 |  |  |  | 76681 | 0 | 76681 | Организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха
МБУ "ОКС" | [5 empty] | 76681
11. | Реконструкция * Приморского бульвара в г. Холмске, в т.ч. Разработка ПД | 2014 |  |  |  | 2450 | 0 | 2450
МБУ "ОКС" | [5 empty] | 2450
12. | Строительство сараев* для жителей ул. Шевченко г. Холмска | 2014 |  |  |  | 550 | 0 | 550 | Создание комфортных условий
"УЖКХ" | [5 empty] | 550
текущие расходы
13. | Озеленение г. Холмска* | 2014-2015 |  |  |  | 38000.3 | 0 | 38000.3 | Улучшение внешнего облика города и населенных пунктов района, безопасные и комфортные условия проживания
"УЖКХ" | [5 empty] | 38000.3
14. | Благоустройство и озеленение г. Холмска | 2015-2016 |  |  |  | 10906.7 | 0 | 10906.7
"УЖКХ" | [5 empty] | 10906.7
15. | Капитальный ремонт подпорных стенок в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД | 2015 |  |  |  | 3650 | 0 | 3650
МБУ "ОКС" | [5 empty] | 3650
16. | Благоустройство города * и населенных пунктов МО "Холмский гродской округ" | 2015-2016 |  |  |  | 359208.1 | 0 | 359208.1
"УЖКХ" | [5 empty] | 359208.1
17. | Регулирование численности безнадзорных животных | 2014-2016 |  |  |  | 6600 | 6600 | 0
"УЖКХ" | [5 empty] | 6600
Дорожное хозяйство
| Всего по дорожному хозяйству: |  |  |  |  | 127896.8 | 0 | 127896.8
18. | Капитальный ремонт* проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов в МО "Холмский городской округ" | 2015 |  |  |  | 41145.1 | 0 | 41145.1 | Комфортные условия проживания, благоустройство дворовых территорий, проездов к дворовым территориям
МБУ "ОКС" | [5 empty] | 41145.1
19. | Капитальный ремон и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации, авторский надзор, геодезические разведочные работы, топографическую съемку) | 2015 |  |  |  | 86751.7 | 0 | 86751.7
МБУ "ОКС" | [5 empty] | 86751.7
20. | План развития муниципального образования "Холмский городской округ", в т.ч.: | 2014 |  |  |  | 173323.8 | 164127.1 | 9196.7
20.1. | Строительство * магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г. Холмска, в т.ч. ПД | 2014 | Разработка проекта в 2014 г. | 7,5 км | муниципальная | 1250 | 1183 | 67 | В результате реализации проекта вода потребителям будет подаваться круглосуточно
МБУ "ОКС" | [5 empty] | 1250
20.2. | Строительство системы* водоснабжения в с. Правда, в т.ч. разработка ПД | 2014 | Разработка проекта в 2014 г. | 60 куб. м/час 2,5 км | муниципальная | 5000 | 4735 | 265
МБУ "ОКС" | [5 empty] | 5000
20.3. | Реконструкция ЦТП-3 по* ул. Стахановская в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД | 2014 | Разработка проекта в 2014 г. | 29 Гкал/час | муниципальная | 113900.2 | 107863.4 | 6036.8 | Обеспечение потребителей качественными коммунальными и жилищными услугами, комфортным проживанием
МБУ "ОКС" | [5 empty] | 113900.2
20.4. | Приобретение специализированной техники для МО "Холмский городской округ" | 2014 |  |  |  | 7450.6 | 7045.7 | 404.9
"Комитет по управлению имуществом" | [5 empty] | 7450.6
20.5. | Капитальный ремонт * жилищного фонда МО "Холмский городской округ" | 2014 |  |  |  | 45723 | 43300 | 2423
"Комитет по управлению имуществом" | [5 empty] | 45723
I. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»
| Всего по подпрограмме: |  |  |  |  | 71634.7 | 70165.8 | 1468.9
1. | Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе, в т. ч.: | 2014-2016 |  |  |  | 45250 | 44053.1 | 1196.9
1.1. | Работы по ремонту и восстановлению"бесхозяйных" и муниципальных распределительных сетей и подстанций | 2014*-2015 |  |  |  | 16151.6 | 15270 | 881.6
"УЖКХ" | [5 empty] | 16151.6
1.2. | Комплексные мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности систем наружного освещения в муниципальном образовании, в том числе (капитальный ремонт уличного освещения в с. Чехов) | 2015 |  |  |  | 28236.4 | 27954 | 282.4
"УЖКХ" | [5 empty] | 28236.4
1.3. | Комплексные технические мероприятия в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, в том числе (Оптимизация теплоснабжения с. Чехов): | 2016 |  |  |  | 862 | 829.1 | 32.9
"УЖКХ"
2. | Прочие направления, способствующие развитию и реализации энергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной экономикии | 2018-2019 |  |  |  | 26384.7 | 26112.7 | 272
2.1. | Прочие мероприятия,способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре | 2018-2019 |  |  |  | 26384.7 | 26112.7 | 272
МКУ "СЕЗ", "УЖКХ" | [5 empty] | 26384.7
2.1.1. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2019 |  |  |  | 7956.2 | 7876.6 | 79.6
| МКУ "СЕЗ" "УЖКХ" |  |  |  |  | 7956.2
2.1.2. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы тесплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2018-2019 |  |  |  | 12872.9 | 12736.1 | 136.8
МКУ "СЕЗ" "УЖКХ" | [5 empty] | 12872.9
2.1.3. | Иные мероприятия | 2021 |  |  |  | 5555.6 | 5500 | 55.6
МКУ "СЕЗ" "УЖКХ" | [5 empty] | 5555.6
РАЗДЕЛ 2 (II этап 2017-2020 годы)
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования "Холмский городской округ" на 2017-2020 годы"
| Всего по подпрограмме: |  |  |  |  | 1499374.9 | 1283324.6 | 216050.3
1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства | 2016-2020 |  |  |  | 474751.5 | 452638.7 | 22112.8
1.1. | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства: |  |  |  |  | 474751.5 | 452638.7 | 22112.8
1.1.1. | Строительство очистных сооружений на р. Малка | 2017-2019 | Проект разработан в 2016 г. | производительность станции подготовки воды 5 200 м3/сут | муниципальная | 165142.8 | 157148.9 | 7993.9 | Обеспечение потребителей качественной, бесперебойной услугой водоснабжения
МКУ "Служба единого заказчика" | [5 empty] | 165142.8
1.1.2. | Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г. Холмска, в том числе ПСД | 2018-2019 | Проект разработан в 2016 г. | длина трубопровода 7 462,5 м | муниципальная | 162921.5 | 154788 | 8133.5
МКУ "Служба единого заказчика" | [5 empty] | 162921.5
| Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов | 2019-2020 | Проект разработан в 2017 г. | производительность 600м3/сутки | муниципальная | 145956.2 | 140701.8 | 5254.4
МКУ "Служба единого заказчика" | [5 empty] | 145956.2
1.1.3. | Строительство системы водоотведения ул. Ливадных | 2019 |  |  | муниципальная | 731 | 0 | 731
МКУ "Служба единого заказчика" | [5 empty] | 731
2 | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2018 |  |  |  | 136855.6 | 0 | 136855.6 | Предоставление качественных коммунальных услуг
"УЖКХ" | [5 empty] | 136855.6
3. | Выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации бытового обслуживания | 2017-2018 |  |  |  | 34203.6 | 0 | 34203.6 | Обеспечение жителей села бытовыми услугами
"Комитет экономики Администрации" | [5 empty] | 34203.6
4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд) | 2017 |  |  |  | 3001.5 | 0 | 3001.5
"УЖКХ" | [5 empty] | 3001.5
5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 2017-2018 |  |  |  | 2049.8 | 0 | 2049.8
МКУ "Служба единого заказчика" | [5 empty] | 2049.8
6. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 2017 |  |  | муниципальная | 10534.1 | 0 | 10534.1 | Обеспечение качественной услуги по водоснабжению
МКУ "Служба единого заказчика" | [5 empty] | 10534.1
7. | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | 2017-2020 |  |  |  | 837978.8 | 830685.9 | 7292.9
7.1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса | 2017-2020 |  |  |  | 696014.9 | 689383.4 | 6631.5 | Обеспечение качественных коммунальных услуг (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения)
7.1.1. | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса: | 2017-2020 |  |  |  | 696014.9 | 689383.4 | 6631.5
МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" | [5 empty] | 696014.9
7.1.1.1 | Приобретение и замена котельного и технологического оборудования | 2017-2018 |  |  | муниципальная | 14527.3 | 14382 | 145.3
МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" | [5 empty] | 14527.3
7.1.1.2. | Приобретение оборудования на объекты жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2018 |  |  | муниципальная | 69608.2 | 68918.7 | 689.5
МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" | [5 empty] | 69608.2
7.1.1.3. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017 |  |  | муниципальная | 216514.7 | 214440.7 | 2074
МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" | [5 empty] | 216514.7
7.1.1.4. | Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017 |  |  | муниципальная | 154323.5 | 152780.2 | 1543.3
МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" | [5 empty] | 154323.5
7.1.1.5. | Капитальный ремонт системы водоснабжения | 2018 |  |  | муниципальная | 41462.7 | 41170 | 292.7
МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" | [5 empty] | 41462.7
7.1.1.6. | Приобретение котельного оборудования | 2017 |  |  | муниципальная | 3500.3 | 3465.3 | 35
МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" | [5 empty] | 3500.3
7.1.1.7. | Капитальный ремонт системы водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017-2018 |  |  | муниципальная | 66646.3 | 65979.9 | 666.4
МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" | [5 empty] | 66646.3
7.1.1.8. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | 2018-2020 |  |  | муниципальная | 13822.7 | 13684.5 | 138.2
МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" | [5 empty] | 13822.7
7.1.1.9. | Капитальный ремонт системы водоотведения МО "Холмский городской округ", в т.ч. разработка ПД | 2017 |  |  | муниципальная | 7441.3 | 7366.9 | 74.4
МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" | [5 empty] | 7441.3
7.1.1.10. | Капитальный ремонт сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2018 |  |  | муниципальная | 6799.4 | 6740.8 | 58.6
МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" | [5 empty] | 6799.4
7.1.1.11. | Приобретение и поставка резервных источников электроснабжения (передвижных, стационарных) для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2018 |  |  | муниципальная | 6020.4 | 6000 | 20.4
МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" | [5 empty] | 6020.4
7.1.1.12. | Приобретение трубной продукции | 2018 |  |  | муниципальная | 233.9 | 231.4 | 2.5
МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" | [5 empty] | 233.9
7.1.1.13. | Разработка проектно-сметной документации | 2018 |  |  | муниципальная | 5848.5 | 5790 | 58.5
МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" | [5 empty] | 5848.5
7.1.1.14. | Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства (капитальный ремонт зданий трансформаторных подстанций, капитальный ремонт сетей электроснабжения) | 2017-2020 |  |  | муниципальная | 89265.7 | 88433 | 832.7
МКУ "СЕЗ"; "УЖКХ" | [5 empty] | 89265.7
7.2. | Возмещение затрат и (или) недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2018 |  |  |  | 141963.9 | 141302.5 | 661.4
"УЖКХ" | [5 empty] | 141963.9
Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования "Холмский городской округ" на 2017-2020 годы"
| Всего по подпрограмме: |  |  |  |  | 1109592.9 | 747573.4 | 362019.5 | Создание комфортных условий проживания
1. | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  | 658341.6 | 650340.8 | 8000.8
1.1. | Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности | 2017-2020 |  |  |  | 658341.6 | 650340.8 | 8000.8
1.1.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов | 2017-2020 |  |  |  | 654295.8 | 649143.3 | 5152.5
"УЖКХ" | [5 empty] | 654295.8
1.1.2. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства | 2017 |  |  |  | 4045.8 | 1197.5 | 2848.3
"УЖКХ" | [5 empty] | 4045.8
2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 2017 |  |  |  | 5946.8 | 0 | 5946.8
"УЖКХ" | [5 empty] | 5946.8
3. | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области на 2014-2043 годы" | 2017-2019 |  |  |  | 47315.2 | 0 | 47315.2
софинансирование Региональному фонду Сахалинской области | [5 empty] | 47315.2
4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2018 |  |  |  | 42358.7 | 0 | 42358.7
"УЖКХ" | [5 empty] | 42358.7
5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 2017-2018 |  |  |  | 1447.8 | 0 | 1447.8
МКУ "Служба единого заказчика" | [5 empty] | 1447.8
6. | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция жилищного фонда | 2017-2018 |  |  |  | 18420.6 | 0 | 18420.6
"УЖКХ": МКУ "Служба единого заказчика" | [5 empty] | 18420.6
7. | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | 2017-2019 |  |  |  | 72385.3 | 71471.5 | 913.8
"УЖКХ" | [5 empty] | 72385.3
7.1. | Ремонт отдельных элементов общего имуществамногоквартирных домов | 2018 |  |  |  | 57613.6 | 56847.5 | 766.1 | создание комфортных условий проживания
"УЖКХ" | [5 empty] | 57613.6
8. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017 |  |  |  | 600.8 | 0 | 600.8
"УЖКХ" | [5 empty] | 600.8
Благоустройство
9. | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов | 2017-2020 |  |  |  | 262776.1 | 25761.1 | 237015 | Улучшение внешнего облика города и населенных пунктов, комфортные, безопасные условия проживания
9.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 2017-2020 |  |  |  | 65106.8 | 0 | 65106.8
"УЖКХ" | [5 empty] | 65106.8
9.2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 2017-2020 |  |  |  | 104340.6 | 0 | 104340.6
"УЖКХ" | [5 empty] | 104340.6
9.3. | Регулирование численности безнадзорных животных | 2017-2020 |  |  |  | 8139.6 | 8139.6 | 0
"УЖКХ" | [5 empty] | 8139.6
9.4. | Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления (Осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения территориальными общественными самоуправлениями муниципального образования "Холмский городской округ" | 2017-2018 |  |  |  | 21054.3 | 17621.5 | 3432.8
"УЖКХ"; " Администрация МО "ХГО" | [5 empty] | 21054.3
" Администрация МО "ХГО"
9.5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 2017 |  |  |  | 88.3 | 0 | 88.3
"УЖКХ"; " Администрация МО "ХГО" | [5 empty] | 88.3
9.6. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2017 |  |  |  | 710.1 | 0 | 710.1
"УЖКХ" | [5 empty] | 710.1
9.7. | Субсидия на возмещение недополученных доходов и финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2020 |  |  |  | 63336.4 | 0 | 63336.4
63336.4
#REF!

## Прилож 5
Приложение №4 к постановлению администрации муниципального образования «Холмский городской округ» О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2014 №1312» от_15.03.2019_____ №_467__
Информация по источникам финансирования
муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными жилищно-коммунальными услугами на 2014-2020 годы"
№ | Наименование мероприятий | Общий объем финансирования | 2014 г. * |  |  | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г.
|  |  | Всего * | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч.
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет
| Всего, в т.ч. | 5061143.37 | 515526.9 | 339848.8 | 175678.1 | 866942.2 | 608820.1 | 258122.1 | 1043321.8 | 778611.4 | 264710.4 | 564391.4 | 352273.5 | 212117.9 | 743149.5 | 554580.2 | 188569.3 | 686211.47 | 544536.5 | 141674.97 | 346952.2 | 324596.2 | 22356 | 294647.9 | 281024.3 | 13623.6
| капитальные расходы | 727416.6 | 167976.2 | 114633.7 | 53342.5 | 80143.4 | 46914.5 | 33228.9 | 4545.5 | 0 | 4545.5 | 50505.1 | 50000 | 505.1 | 157130.1 | 145138.1 | 11992 | 216041.4 | 208264.4 | 7777 | 51074.9 | 49236.2 | 1838.7 | 0 | 0 | 0
| текущие расходы | 4333726.77 | 347550.7 | 225215.1 | 122335.6 | 786798.8 | 561905.6 | 224893.2 | 1038776.3 | 778611.4 | 260164.9 | 513886.3 | 302273.5 | 211612.8 | 586019.4 | 409442.1 | 176577.3 | 470170.07 | 336272.1 | 133897.97 | 295877.3 | 275360 | 20517.3 | 294647.9 | 281024.3 | 13623.6
Коммунальное хозяйство
капитальные расходы
1. | Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч.: | 48288.4 | 900 | 852.3 | 47.7 | 47388.4 | 46914.5 | 473.9 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры: | 48288.4 | 900 | 852.3 | 47.7 | 47388.4 | 46914.5 | 473.9 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство ВЛ-6 кВт* от ТЭЦ к бойлерной по ул. Волкова в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД | 900 | 900 | 852.3 | 47.7 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Строительство и реконструкция объектов системы теплоснабжения в МО "Холмский городской округ" | 47388.4 |  |  |  | 47388.4 | 46914.5 | 473.9 | 0 |  | 0
2. | Строительство очистных сооружений на р. Малка в т.ч. разработка ПД | 4545.5 | [6 empty] | 4545.5 |  | 4545.5
3. | План развития муниципального образования "Холмский городской округ", в т.ч.: | 120150.2 | 120150.2 | 113781.4 | 6368.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Строительство * магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г. Холмска, в т.ч. ПД | 1250 | 1250 | 1183 | 67
3.2. | Строительство системы* водоснабжения в с. Правда, в т.ч. разработка ПД | 5000 | 5000 | 4735 | 265
3.3. | Реконструкция ЦТП-3 по* ул. Стахановская в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД | 113900.2 | 113900.2 | 107863.4 | 6036.8
| Итого по капитальным расходам коммунального хозяйства | 172984.1 | 121050.2 | 114633.7 | 6416.5 | 47388.4 | 46914.5 | 473.9 | 4545.5 | 0 | 4545.5
текущие расходы
4. | Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса, в т.ч.: | 443378.6 | 133947.4 | 120467.4 | 13480 | 111177.8 | 107892.6 | 3285.2 | 198253.4 | 196153.4 | 2100
4.1. | Безаварийная работа жилищно-коммунального комплекса | 133947.4 | 133947.4 | 120467.4 | 13480
4.2. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 49433.8 |  |  |  | 10929.1 | 10717.9 | 211.2 | 38504.7 | 38119.6 | 385.1
4.3. | Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 18829.7 |  |  |  | 10136.1 | 10026.8 | 109.3 | 8693.6 | 8606.7 | 86.9
4.4. | Капитальный ремонт котельного оборудования муниципального образования "Холмский городской округ" | 78131.3 |  |  |  | 50239.6 | 47918.3 | 2321.3 | 27891.7 | 27612.8 | 278.9
4.5. | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 7332.1 |  |  |  | 7332.1 | 7258.8 | 73.3
4.6. | Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства МО "Холмский городской округ" | 140652 |  |  |  | 28435 | 28073.1 | 361.9 | 112217 | 111094.8 | 1122.2
4.7. | Капитальный ремонт котельных и бойлерных | 2320 |  |  |  | 220 | 217.8 | 2.2 | 2100 | 2079 | 21
4.8. | Капитальный ремонт системы электроснабжения | 3885.9 |  |  |  | 3885.9 | 3679.9 | 206
4.9. | Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей в с. Чехов | 4067.8 | [6 empty] | 4067.8 | 4027.1 | 40.7
4.10. | Приобретение котельного оборудования | 4660 | [6 empty] | 4660 | 4613.4 | 46.6
4.11. | Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | 118.6 | [6 empty] | 118.6 | 0 | 118.6
5. | План развития муниципального образования "Холмский городской округ", в т.ч.: | 7450.6 | 7450.6 | 7045.7 | 404.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Приобретение специализированной техники для МО "Холмский городской округ" | 7450.6 | 7450.6 | 7045.7 | 404.9
6. | Капитальный ремонт бани в г.Холмске | 6762.4 |  |  |  | 6348.4 | 0 | 6348.4 | 414 | 0 | 414
7. | Капитальный ремонт бани в с. Чехов | 1769.3 | [6 empty] | 1769.3 | 0 | 1769.3
8. | Капитальный ремонт подземного водозабора в с. Костромское МО "Холмский городской округ" (скважина №1, №2) | 7176.7 | [6 empty] | 7176.7 | 0 | 7176.7
9. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 93332.3 | [6 empty] | 93332.3 | 92398.9 | 933.4
10. | Развитие жилищно-коммунального комплекса, в т.ч.: | 975367.4 | 47837.3 | 45302 | 2535.3 | 420891.6 | 415489 | 5402.6 | 506638.5 | 486382.9 | 20255.6
10.1. | Мероприятия по капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры, в том числе: | 288849.8 | 47837.3 | 45302 | 2535.3 | 50592.3 | 48892.7 | 1699.6 | 190420.2 | 173666 | 16754.2
10.1.1. | Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей в с. Чехов | 4336.3 |  |  |  | 4336.3 | 4292.9 | 43.4
10.1.2. | Капитальный ремонт * системы водоснабжения МО "Холмский городской округ" | 153430 | 45437.3 | 43030 | 2407.3 | 42639.6 | 41113.5 | 1526.1 | 65353.1 | 64699.6 | 653.5
10.1.3. | Капитальный ремонт системы водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 631.1 |  |  |  | 147.2 | 51.8 | 95.4 | 483.9 | 479.1 | 4.8
10.1.4. | Капитальный ремонт* системы водоотведения МО "Холмский городской округ", в т.ч. разработка ПД | 58836.1 | 2400 | 2272 | 128 | 1900 | 1881 | 19 | 54536.1 | 47085.2 | 7450.9
10.1.5. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 34594.6 |  |  |  | 1569.2 | 1553.5 | 15.7 | 33025.4 | 32695.1 | 330.3
10.1.6. | Капиттальный ремонт котельных и бойлерных муниципального образования "Холмский городской округ" | 28997 | [6 empty] | 28997 | 28707 | 290
10.1.7. | Развитие жилищно-коммунального комплекса | 8024.7 | [6 empty] | 8024.7 | 0 | 8024.7
| Итого по текущим расходам коммунального хозяйства | 1535237.3 | 189235.3 | 172815.1 | 16420.2 | 168118.5 | 156785.3 | 11333.2 | 491365.9 | 462218.3 | 29147.6
Жилищный фонд
текущие расходы
10.2. | Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда, в том числе: | 686517.6 | 0 | 0 | 0 | 370299.3 | 366596.3 | 3703 | 316218.3 | 312716.9 | 3501.4
11.2.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования "Холмский городской округ" | 598244.7 |  |  |  | 282026.4 | 279206.2 | 2820.2 | 316218.3 | 312716.9 | 3501.4
11.2.2. | Капитальный ремонт жилищного фонда (ремонт крыш) | 30855.8 |  |  |  | 30855.8 | 30547.2 | 308.6
11.2.3. | Капитальный ремонт жилищного фонда МО "Холмский городской округ" | 11664.1 |  |  |  | 11664.1 | 11547.4 | 116.7
11.2.4. | Капитальный ремонт муниципальных квартир | 45753 |  |  |  | 45753 | 45295.5 | 457.5
11.2.4.1. | Ремонт брошенных муниципальных квартир для переселения жильцов из ветхих и аварийных зданий | 45753 |  |  |  | 45753 | 45295.5 | 457.5
12. | План развития муниципального образования "Холмский городской округ", в т.ч.: | 45723 | 45723 | 43300 | 2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1. | Капитальный ремонт * жилищного фонда МО "Холмский городской округ" | 45723 | 45723 | 43300 | 2423
13. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 653.6 | [6 empty] | 653.6 | 647.1 | 6.5
| Итого по текущим расходам жилищного фонда | 732894.2 | 45723 | 43300 | 2423 | 370299.3 | 366596.3 | 3703 | 316871.9 | 313364 | 3507.9
Благоустройство
капитальные расходы
14. | Реконструкция парковой* зоны центральной части г. Холмска, в т.ч. ПСД | 76681 | 43926 |  | 43926 | 32755 |  | 32755
15. | Реконструкция * Приморского бульвара в г. Холмске, в т.ч. Разработка ПД | 2450 | 2450 |  | 2450
16. | Строительство сараев* для жителей ул. Шевченко г. Холмска | 550 | 550 |  | 550
| Итого по капитальным расходам | 79681 | 46926 | 0 | 46926 | 32755 | 0 | 32755 | 0 | 0 | 0
текущие расходы
17. | Озеленение г. Холмска* | 38000.3 | 17167.4 |  | 17167.4 | 14561.1 |  | 14561.1 | 6271.8 |  | 6271.8
18. | Благоустройство и озеленение г. Холмска | 10906.7 |  |  |  | 6666.2 |  | 6666.2 | 4240.5 |  | 4240.5
19. | Капитальный ремонт подпорных стенок в г. Холмске, в т.ч. разработка ПД | 3650 |  |  |  | 3650 |  | 3650
20. | Благоустройство города * и населенных пунктов МО "Холмский гродской округ", в т.ч.: | 359208.1 | 65209.3 |  | 65209.3 | 77034.6 |  | 77034.6 | 216964.2 |  | 216964.2
21. | Регулирование численности безнадзорных животных | 6600 | 2200 | 2200 |  | 2200 | 2200 |  | 2200 | 2200 | 0
| Итого по текущим расходам | 418365.1 | 84576.7 | 2200 | 82376.7 | 104111.9 | 2200 | 101911.9 | 229676.5 | 2200 | 227476.5
| Всего по благоустройству | 498046.1 | 131502.7 | 2200 | 129302.7 | 136866.9 | 2200 | 134666.9 | 229676.5 | 2200 | 227476.5
Дорожное хозяйство
22. | Капитальный ремонт* проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов в МО "Холмский городской округ" | 41145.1 | 20318.7 |  | 20318.7 | 20826.4 |  | 20826.4
23. | Капитальный ремон и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации, авторский надзор, геодезические разведочные работы, топографическую съемку) | 86751.7 |  |  |  | 86751.7 |  | 86751.7
| Итого по текущим расходам дорожного фонда | 127896.8 | 20318.7 | 0 | 20318.7 | 107578.1 | 0 | 107578.1 | 0 | 0 | 0
I. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы»
| Всего по подпрограмме: | 71634.7 | 7697 | 6900 | 797 | 36691 | 36324 | 367 | 862 | 829.1 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 12872.9 | 12736.1 | 136.8 | 7956.2 | 7876.6 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 5555.6 | 5500 | 55.6
1. | Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе, в т. ч.: | 45250 | 7697 | 6900 | 797 | 36691 | 36324 | 367 | 862 | 829.1 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Работы по ремонту и восстановлению"бесхозяйных" и муниципальных распределительных сетей и подстанций | 16151.6 | 7697 | 6900 | 797 | 8454.6 | 8370 | 84.6
1.2. | Комплексные мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности систем наружного освещения в муниципальном образовании, в том числе: | 28236.4 |  |  |  | 28236.4 | 27954 | 282.4
1.2.1. | Капитальный ремонт уличного освещения в с. Чехов | 28236.4 |  |  |  | 28236.4 | 27954 | 282.4
1.3. | Комплексные технические мероприятия в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, в том числе : | 862 | [6 empty] | 862 | 829.1 | 32.9
1.3.1. | Оптимизация теплоснабжения с. Чехов. | 862 | [6 empty] | 862 | 829.1 | 32.9
2. | Прочие направления, способствующие развитию и реализацииэнергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной экономики | 26384.7 | [12 empty] | 12872.9 | 12736.1 | 136.8 | 7956.2 | 7876.6 | 79.6 |  |  |  | 5555.6 | 5500 | 55.6
2.1. | Прочие мероприятия,способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре | 26384.7 | [12 empty] | 12872.9 | 12736.1 | 136.8 | 7956.2 | 7876.6 | 79.6 |  |  |  | 5555.6 | 5500 | 55.6
2.1.1. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы тесплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 12872.9 | [12 empty] | 12872.9 | 12736.1 | 136.8
2.1.2. | Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: "Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 7956.2 | [12 empty] | 0 |  |  | 7956.2 | 7876.6 | 79.6
2.1.3. | Иные мероприятия | 5555.6 | [21 empty] | 5555.6 | 5500 | 55.6
| Итого по текущим расходам | 71634.7 | 7697 | 6900 | 797 | 36691 | 36324 | 367 | 862 | 829.1 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 12872.9 | 12736.1 | 136.8 | 7956.2 | 7876.6 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 5555.6 | 5500 | 55.6
II. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей муниципального образования "Холмский городской округ" на 2017-2020 годы"
Коммунальное хозяйство
| Всего по подпрограмме: | 1499374.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303345.4 | 222193 | 81152.4 | 380999.6 | 291832 | 89167.6 | 419309.3 | 378864.1 | 40445.2 | 223397.8 | 219835.9 | 3561.9 | 172322.8 | 170599.6 | 1723.2
1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального хозяйства | 474751.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50505.1 | 50000 | 505.1 | 157130.1 | 145138.1 | 11992 | 216041.4 | 208264.4 | 7777 | 51074.9 | 49236.2 | 1838.7 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства | 474751.5 | [9 empty] | 50505.1 | 50000 | 505.1 | 157130.1 | 145138.1 | 11992 | 216041.4 | 208264.4 | 7777 | 51074.9 | 49236.2 | 1838.7 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Строительство очистных сооружений на р. Малка | 165142.8 | [9 empty] | 50505.1 | 50000 | 505.1 | 93389.9 | 86665.6 | 6724.3 | 21247.8 | 20483.3 | 764.5
1.1.2. | Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г. Холмска, в том числе ПСД | 162921.5 | [12 empty] | 63009.2 | 58472.5 | 4536.7 | 99912.3 | 96315.5 | 3596.8
1.1.3. | Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов | 145956.2 | [15 empty] | 94881.3 | 91465.6 | 3415.7 | 51074.9 | 49236.2 | 1838.7
1.1.4. | Строительство системы водоотведения ул. Ливадных | 731 | [12 empty] | 731 | 0 | 731
1.2. | Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры: | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство и реконструкция объектов системы теплоснабжения в МО "Холмский городской округ" | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2. | Строительство и реконструкция объектов системы водоснабжения и водоотведения в МО "Холмский городской округ" | 0
1.2.3. | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в МО "Холмский городской округ" | 0
2. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства ** | 136855.6 | [9 empty] | 56708 |  | 56708 | 60147.6 |  | 60147.6 | 20000 |  | 20000
3. | Выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации бытового обслуживания | 34203.6 | [9 empty] | 11668.6 |  | 11668.6 | 12535 |  | 12535 | 10000 |  | 10000
4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | 3001.5 | [9 empty] | 2607.1 |  | 2607.1 | 394.4 |  | 394.4
5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 2049.8 | [9 empty] | 914.3 |  | 914.3 | 285.5 |  | 285.5 | 850 |  | 850
6. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 10534.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7656.6 | 0 | 7656.6 | 2782.5 |  | 2782.5 | 95 |  | 95 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | 837978.8 | [9 empty] | 173285.7 | 172193 | 1092.7 | 147724.5 | 146693.9 | 1030.6 | 172322.9 | 170599.7 | 1723.2 | 172322.9 | 170599.7 | 1723.2 | 172322.8 | 170599.6 | 1723.2 | 837978.8
7.1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса | 696014.9 | [9 empty] | 70654.2 | 69947.6 | 706.6 | 108392.1 | 107636.8 | 755.3 | 172322.9 | 170599.7 | 1723.2 | 172322.9 | 170599.7 | 1723.2 | 172322.8 | 170599.6 | 1723.2
7.1.1. | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса: | 696014.9 | [9 empty] | 70654.2 | 69947.6 | 706.6 | 108392.1 | 107636.8 | 755.3 | 172322.9 | 170599.7 | 1723.2 | 172322.9 | 170599.7 | 1723.2 | 172322.8 | 170599.6 | 1723.2
7.1.1.1. | Приобретение и замена котельного и технологического оборудования | 14527.3 | [9 empty] | 14527.3 | 14382 | 145.3
7.1.1.2. | Приобретение оборудования на объекты жилищно-коммунального хозяйства | 69608.2 | [9 empty] | 7656.1 | 7579.5 | 76.6 | 19571.2 | 19382.2 | 189 | 14127 | 13985.7 | 141.3 | 14127 | 13985.7 | 141.3 | 14126.9 | 13985.6 | 141.3
7.1.1.3. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 216514.7 | [9 empty] | 5175.5 | 5123.7 | 51.8 | 20371.2 | 20258.5 | 112.7 | 63656 | 63019.5 | 636.5 | 63656 | 63019.5 | 636.5 | 63656 | 63019.5 | 636.5
7.1.1.4. | Капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования "Холмский городской округ" | 154323.5 | [9 empty] | 23116.7 | 22885.6 | 231.1 |  |  |  | 43735.6 | 43298.2 | 437.4 | 43735.6 | 43298.2 | 437.4 | 43735.6 | 43298.2 | 437.4
7.1.1.5. | Капитальный ремонт системы водоснабжения | 41462.7 | [12 empty] | 41462.7 | 41170 | 292.7
7.1.1.6. | Приобретение котельного оборудования | 3500.3 | [9 empty] | 3500.3 | 3465.3 | 35
7.1.1.7. | Капитальный ремонт системы водоотведения муниципального образования "Холмский городской округ" | 66646.3 | [9 empty] | 4711.7 | 4664.6 | 47.1 | 1597.1 | 1581.1 | 16 | 20112.5 | 19911.4 | 201.1 | 20112.5 | 19911.4 | 201.1 | 20112.5 | 19911.4 | 201.1
7.1.1.8. | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | 13822.7 | [12 empty] | 2295.8 | 2272.8 | 23 | 3842.3 | 3803.9 | 38.4 | 3842.3 | 3803.9 | 38.4 | 3842.3 | 3803.9 | 38.4
7.1.1.9. | Капитальный ремонт системы водоотведения МО "Холмский городской округ", в т.ч. разработка ПД | 7441.3 | [9 empty] | 7441.3 | 7366.9 | 74.4
7.1.1.10. | Капитальный ремонт сетей электро-,тепло-, водоснабжения и водоотведения | 6799.4 | [12 empty] | 6799.4 | 6740.8 | 58.6
7.1.1.11. | Приобретение и поставка резервных источников электроснабжения (передвижных, стационарных) для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения | 6020.4 | [12 empty] | 6020.4 | 6000 | 20.4
7.1.1.12. | Приобретение трубной продукции | 233.9 | [12 empty] | 233.9 | 231.4 | 2.5
7.1.1.13. | Разработка проектно-сметной документации | 5848.5 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 1949.5 | 1930 | 19.5 | 1949.5 | 1930 | 19.5 | 1949.5 | 1930 | 19.5
7.1.1.14. | Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства: | 89265.7 | [9 empty] | 4525.3 | 4480 | 45.3 | 10040.4 | 10000 | 40.4 | 24900 | 24651 | 249 | 24900 | 24651 | 249 | 24900 | 24651 | 249
7.1.1.14.1. | Капитальный ремонт зданий трансформаторных подстанций | 3498.7 | [9 empty] | 3498.7 | 3463.7 | 35
7.1.1.14.2. | Капитальный ремонт сетей электроснабжения | 61894.4 | [9 empty] | 1026.6 | 1016.3 | 10.3 | 2367.8 | 2356.6 | 11.2 | 19500 | 19305 | 195 | 19500 | 19305 | 195 | 19500 | 19305 | 195
7.1.1.14.3. | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции | 23872.6 | [12 empty] | 7672.6 | 7643.4 | 29.2 | 5400 | 5346 | 54 | 5400 | 5346 | 54 | 5400 | 5346 | 54
7.2. | Возмещение затрат и (или) недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 141963.9 | [9 empty] | 102631.5 | 102245.4 | 386.1 | 39332.4 | 39057.1 | 275.3
| Итого по капитальным расходам | 474751.5 | [9 empty] | 50505.1 | 50000 | 505.1 | 157130.1 | 145138.1 | 11992 | 216041.4 | 208264.4 | 7777 | 51074.9 | 49236.2 | 1838.7 | 0 | 0 | 0
| Итого по текущим расходам | 1024623.4 | [9 empty] | 252840.3 | 172193 | 80647.3 | 223869.5 | 146693.9 | 77175.6 | 203267.9 | 170599.7 | 32668.2 | 172322.9 | 170599.7 | 1723.2 | 172322.8 | 170599.6 | 1723.2
| Всего по расходам коммунального хозяйства: | 1499374.9 | [9 empty] | 303345.4 | 222193 | 81152.4 | 380999.6 | 291832 | 89167.6 | 419309.3 | 378864.1 | 40445.2 | 223397.8 | 219835.9 | 3561.9 | 172322.8 | 170599.6 | 1723.2
III. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования "Холмский городской округ" на 2017-2020 годы"
| Всего по подпрограмме: | 1109592.87 | [9 empty] | 261046 | 130080.5 | 130965.5 | 349277 | 250012.1 | 99264.9 | 258945.97 | 157795.8 | 101150.17 | 123554.4 | 104760.3 | 18794.1 | 116769.5 | 104924.7 | 11844.8
Жилищный фонд
1. | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | 658341.57 | [9 empty] | 107011.4 | 105998.5 | 1012.9 | 229254.3 | 225487.2 | 3767.1 | 143144.77 | 141713.4 | 1431.37 | 89465.6 | 88570.9 | 894.7 | 89465.5 | 88570.8 | 894.7
1.1. | Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности | 658341.57 | [9 empty] | 107011.4 | 105998.5 | 1012.9 | 229254.3 | 225487.2 | 3767.1 | 143144.77 | 141713.4 | 1431.37 | 89465.6 | 88570.9 | 894.7 | 89465.5 | 88570.8 | 894.7
1.1.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов: | 654295.77 | [9 empty] | 106054 | 105043.9 | 1010.1 | 226165.9 | 225244.3 | 921.6 | 143144.77 | 141713.4 | 1431.37 | 89465.6 | 88570.9 | 894.7 | 89465.5 | 88570.8 | 894.7
1.1.1.1 | капитальный ремонт крыши многоквартирного жиого дома | 14844 | [12 empty] | 14844 | 14695.6 | 148.4
1.1.1.2. | капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома | 194561.67 | [12 empty] | 54762.9 | 54529.6 | 233.3 | 139798.77 | 138400.9 | 1397.87
1.1.1.3. | капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного жилого дома | 23355 | [12 empty] | 23355 | 23121.4 | 233.6
1.1.1.4. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения многоквартирного жилого дома | 7678.6 | [12 empty] | 7678.6 | 7601.8 | 76.8
1.1.1.5. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения многоквартирного жилого дома | 36258.8 | [12 empty] | 36258.8 | 36041.8 | 217
1.1.1.6. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного жилого дома | 703 | [12 empty] | 703 | 703 | 0
1.1.1.7. | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, водоснабжения многоквартирного жилого дома | 3047.5 | [15 empty] | 3047.5 | 3017 | 30.5
1.1.1.8. | капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов | 87313.4 | [12 empty] | 87313.4 | 87313.4 | 0
1.1.1.9. | Разработка проектно-сметной документации | 1548.7 | [12 empty] | 1250.2 | 1237.7 | 12.5 | 298.5 | 295.5 | 3
1.2. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства | 4045.8 | [9 empty] | 957.4 | 954.6 | 2.8 | 3088.4 | 242.9 | 2845.5
2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 5946.8 | [9 empty] | 5916.8 | 0 | 5916.8 | 30 |  | 30 | 0
3. | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области на 2014-2043 годы" | 47315.2 | [9 empty] | 23191.2 | 0 | 23191.2 | 10220 |  | 10220 | 13904 |  | 13904
4. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 42358.7 | [9 empty] | 12020.4 | 0 | 12020.4 | 17447.9 |  | 17447.9 | 12890.4 |  | 12890.4
5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 1447.8 | [9 empty] | 150.3 | 0 | 150.3 | 447.5 |  | 447.5 | 850 |  | 850
6. | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция жилищного фонда | 18420.6 | [9 empty] | 7552.5 | 0 | 7552.5 | 5868.1 |  | 5868.1 | 5000 |  | 5000
7. | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | 72385.3 | [9 empty] | 14771.7 | 14624 | 147.7 | 13028.3 | 12708 | 320.3 | 14734.3 | 14587 | 147.3 | 14842.4 | 14694 | 148.4 | 15008.6 | 14858.5 | 150.1
7.1. | ремонт отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов | 57613.6 | [12 empty] | 13028.3 | 12708 | 320.3 | 14734.3 | 14587 | 147.3 | 14842.4 | 14694 | 148.4 | 15008.6 | 14858.5 | 150.1
8. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 600.8 | [9 empty] | 600.8 | 0 | 600.8
| Итого по текущим расходам жилищного фонда | 846816.77 | [9 empty] | 171215.1 | 120622.5 | 50592.6 | 276296.1 | 238195.2 | 38100.9 | 190523.47 | 156300.4 | 34223.07 | 104308 | 103264.9 | 1043.1 | 104474.1 | 103429.3 | 1044.8
Благоустройство
9. | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов | 262776.1 | [9 empty] | 89830.9 | 9458 | 80372.9 | 72980.9 | 11816.9 | 61164 | 68422.5 | 1495.4 | 66927.1 | 19246.4 | 1495.4 | 17751 | 12295.4 | 1495.4 | 10800
9.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 65106.8 | [9 empty] | 23060 |  | 23060 | 15246.8 |  | 15246.8 | 15000 |  | 15000 | 7000 |  | 7000 | 4800 |  | 4800
9.2. | Иные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы | 104340.6 | [9 empty] | 35942.5 |  | 35942.5 | 27220 |  | 27220 | 33427.1 |  | 33427.1 | 5751 |  | 5751 | 2000 |  | 2000
9.3. | Регулирование численности безнадзорных животных | 8139.6 | [9 empty] | 2200 | 2200 |  | 1453.4 | 1453.4 | 0 | 1495.4 | 1495.4 |  | 1495.4 | 1495.4 |  | 1495.4 | 1495.4 |  |  | #REF!
9.4 | Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления | 21054.3 | [9 empty] | 8710.4 | 7258 | 1452.4 | 11343.9 | 10363.5 | 980.4 | 1000 | 0 | 1000
9.4.1. | Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления | 20054.3 | [9 empty] | 8710.4 | 7258 | 1452.4 | 11343.9 | 10363.5 | 980.4
9.5 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости | 88.3 | [9 empty] | 17.7 | 0 | 17.7 | 70.6 | 0 | 70.6 | 0 | 0
9.6. | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 710.1 | [9 empty] | 710.1 | 0 | 710.1 |  |  | 0
9.7. | Субсидии на возмещение недополученных доходов и финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 63336.4 | [9 empty] | 19190.2 | 0 | 19190.2 | 17646.2 |  | 17646.2 | 17500 |  | 17500 | 5000 |  | 5000 | 4000 |  | 4000
| Итого текущих расходов по разделу благоустройства | 262776.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89830.9 | 9458 | 80372.9 | 72980.9 | 11816.9 | 61164 | 68422.5 | 1495.4 | 66927.1 | 19246.4 | 1495.4 | 17751 | 12295.4 | 1495.4 | 10800
| Примечание: | ( * ) - расходные обязательства областного и местного бюджетов в 2014 году осуществлялись в рамках ассигнований "Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства, благоустройству муниципального образования "Холмский городской округ" на 2014-2016 годы" , утвержденного постановлением администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 07.03.2014 г. №307
(**) бюджетный кредит
,