|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»  от \_\_\_\_\_\_20.02.2014\_\_\_\_\_ № \_\_\_233\_\_\_ |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Мероприятия | Получатель  финан совых  средств | Исполни  тель | Срок  исполне  ния по годам | Финансирование (тыс.руб.) | | | | | | | | Источник  финанси  рова  ния |
| Всего | в том числе | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**1.Совершенствование нормативно-правовой базы патриотического воспитания**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработка положений о проведении мероприятий патриотической направленности среди обучающихся и педагогов | - | УО  УКиАД  УФКСиМП | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Разработка положений (уставных документов) об общественных детских и молодёжных организациях, объединениях, клубах патриотической направленности | - | ОДМ  УФКСиМП  УО | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Разработка программ патриотического воспитания детей и молодёжи в образовательных учреждениях муниципального образования | - | УО | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**2.Развитие научно-методических и теоретических основ патриотического воспитания**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Участие в областных семинарах и совещаниях по вопросам организации патриотической работы | - | УО  УКиАД  УФКСиМП | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Участие в областном конкурсе научно-методических материалов «Растим патриотов России» (среди педагогов) | - | УО | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Профессиональная подготовка кадров – организаторов патриотического воспитания через систему повышения квалификации (курсы, семинары) | УО  УКиАД  УФКСиМП | УО  УКиАД  УФКСиМП | 2014-2020 | 166,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 24,0 | 25,0 | 27,0 | 27,0 | местный бюджет |
| 2.4. | Организация и проведение районных семинаров для учителей истории, обществознания и права, педагогов-организаторов по обучению методическим основам патриотического воспитания | УО | УО | 2014-2020 | 25,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | местный бюджет |
| 2.5. | Проведение районного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию | УФКСиМП | ОДМ  УФКСиМП  УО | 2014 | 35,0 | 35,0 | - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
|  | **ВСЕГО по разделу:** |  |  |  | **226,0** | **58,0** | **24,0** | **25,0** | **28,0** | **29,0** | **31,0** | **31,0** |  |

**3.Совершенствование системы патриотического воспитания**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Развитие системы ежегодных массовых мероприятий патриотической направленности: военно-спортивных игр: «Зарница», «Победа», игры «Эрудит»; фестиваля патриотической песни «Виктория», смотров строя и песни и др. | УО | УО | 2014-2020 | 320,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 53,0 | 43,0 | 53,0 | 36,0 | местный бюджет |
| 3.2. | Организация совместных мероприятий с военными подразделениями и воинскими частями в рамках шефской работы | УКиАД | УКиАД  УО  ОДМ  УФКСиМП  ВК | 2014-2020 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | 3,0 | - | местный бюджет |
| 3.3. | Проведение цикла мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества: праздничные концерты, тематические вечера отдыха, конкурсно – игровые программы | УКиАД | УКиАД | 2014-2020 | 104,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 10,0 | 8,0 | 22,0 | 10,0 | местный бюджет |
| 3.4. | Развитие системы спортивно-массовых мероприятий, посвящённых памятным датам России и в память о замечательных людях Холмска и Сахалинской области: легкоатлетические и велопробеги, соревнования, турниры, матчи | УФКСиМП | УФКСиМП | 2014-2020 | 219,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 24,0 | местный бюджет |
| 3.5. | Участие в областных спортивно-массовых мероприятиях, посвящённых памятным датам России и в память о замечательных людях Сахалинской области, России среди ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта, среди детей и подростков | УФКСиМП | УФКСиМП | 2014-2020 | 418,8 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 53,4 | 52,4 | 73,0 | 30,0 | местный бюджет |
| 3.6. | Организация мероприятий, посвящённых Дню Победы: праздничное оформление города, организация митингов, чествование ветеранов, тематические праздничные концерты, конкурсные игровые программы, тематические вечера отдыха. | УКиАД | УКиАД  УО  УФКСиМП  ВК  СВ | 2014-2020 | 3941,0 | 600,0 | 800,0 | 600,0 | 570,0 | 456,0 | 600,0 | 315,0 | местный бюджет |
| 3.7. | Организация мероприятий, посвящённых Дню России | УКиАД | УКиАД | 2014-2020 | 195,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 25,0 | 20,0 | 35,0 | 10,0 | местный бюджет |
| 3.8. | Организация мероприятий посвящённых Дню памяти и скорби: организация и проведения митингов, встречи с ветеранами ВОВ, литературно-музыкальные программы. | УКиАД | УКиАД  СВ | 2014-2020 | 108,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 10,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | местный бюджет |
| 3.9. | Организация мероприятий, посвящённых Дню окончания Второй мировой войны: организация и проведения митингов с участием детей и молодёжи, ветеранов войны и трудового фронта, встреч с ветеранами ВОВ, литературно-музыкальных программ. | УКиАД | УКиАД  УО  УФКСиМП  ВК  СВ | 2014-2020 | 2511,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 369,0 | 292,0 | 400,0 | 250,0 | местный бюджет |
| 3.10. | Организация мероприятий, посвящённых Дню Государственного Флага России: праздничные концерты, конкурсы, игровые программы, тематические вечера отдыха. | УКиАД | УКиАД | 2014-2020 | 78,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 8,0 | 15,0 | - | местный бюджет |
| 3.11. | Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню народного единства. | УКиАД | УКиАД | 2014-2020 | 98,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 8,0 | 20,0 | - | местный бюджет |
| 3.12. | Организация районного конкурса военной песни «Непобедимая, родная армия» | УКиАД | УКиАД | 2014 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
| 3.13. | Организация и проведение муниципального фестиваля «Патриот России. Моя Родина – Сахалин», участие в областном фестивале | УКиАД | УКиАД | 2014  2016 | 39,0 | 18,0 | - | 21,0 | - | - | - | - | местный бюджет |
| 3.14. | Проведение муниципального фестиваля-конкурса «Поет село родное», участие в областном фестивале конкурсе. | УКиАД | УКиАД | 2016  2018  2020 | 21,0 | - | - | 21,0 | - | - | - | - | местный бюджет |
| 3.15. | Проведение муниципального фестиваля кино-видеолюбителей «Сахалинский экран», участие в областном фестивале. | УКиАД | УКиАД | 2016  2018  2020 | 21,0 | - | - | 21,0 | - | - | - | - | местный бюджет |
| 3.16. | Проведение муниципального фестиваля «Содружество», участие в международном фестивале. | УКиАД | УКиАД | 2014 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
| 3.17. | Проведение муниципального конкурса постановочных хореографических работ, посвященных 70-летию и 75-летию Великой Победы, участие в областном конкурсе. | УКиАД | УКиАД | 2015  2020 | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | - | - | местный бюджет |
| 3.18. | Проведение муниципального конкурса «Песня Сахалину», участие в областном конкурсе. | УКиАД | УКиАД | 2015-2020 | 42,0 | - | 20,0 | - | - | - | 22,0 | - | местный бюджет |
| 3.19. | Проведение муниципального театрального фестиваля «Победный 45-й», участие в областном фестивале. | УКиАД | УКиАД | 2015  2020 | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | - | - | местный бюджет |
| 3.20. | Проведение муниципального фестиваля народных хоров и ансамблей «Живи, Россия», участие в областном фестивале. | УКиАД | УКиАД | 2015  2017  2019 | 42,0 | - | 20,0 | - | - | - | 22,0 | - | местный бюджет |
| 3.21. | Проведение районного этапа и участие команды – победитель-ницы в областном этапе Всерос-сийской акции «Я – гражданин России» | УО | УО | 2014-2020 | 116,0 | 15,0 | 17,0 | 18,0 | 20,0 | - | 22,0 | 24,0 | местный бюджет |
| 3.22. | Организация и проведение месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в образовательных учреждениях муниципального образования «Служу Отечеству» (по отдельному плану), конкурс «А, ну-ка, парни» среди обучающихся школ | УО | УО  ДОСААФ  УФКСиМП | 2014-2020 | 254,0 | 30,0 | 32,0 | 33,0 | 24,0 | 53,0 | 40,0 | 42,0 | местный бюджет |
| 3.23. | Организация соревнований по биатлону в рамках месячника оборонно-массовой работы | УО | УО | 2014-2020 | 39,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | местный бюджет |
| 3.24. | Организация военно-спортивного лагеря «Патриот» с использованием базы Холмского спортивно-технического клуба ДОСААФ | - | ДОСААФ  УО | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | областной бюджет |
| 3.25. | Обеспечение материалами и инвентарём граждан, в том числе в возрасте от 14 до 18 лет, на временно созданных рабочих местах, при проведении работ по благоустройству территорий памятных мест | УКиАД | УКиАД  ЦЗН | 2014-2020 | 320,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - | - | 80,0 | - | местный бюджет |
| 3.26. | Организация и проведение ярмарок вакансий по выполнению работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества | - | ЦЗН  УКиАД | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.27. | Проведение торжественного мероприятия и социально-патриотической акции «День призывника» | УФКСиМП | ОДМ УФКСиМП  ВК  УКиАД  УО | 2014-2020 | 156,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | местный бюджет |
| 3.28. | Организация и проведение «Горячей  линии» для молодёжи призывного возраста и их родителей с военкоматом по разъяснению положений Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» | - | ОДМ УФКСиМП  ВК | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.29. | Организация и проведение торжественного мероприятия по вручению паспортов 14-летним гражданам представителями органов власти муниципального образования, посвящённого Дню Конституции РФ | УФКСиМП | ОДМ УФКСиМП  ОМВД РФ по ХГО | 2014-2020 | 73,5 | 10,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 14,5 | 15,5 | 15,5 | местный бюджет |
| 3.30. | Организация и проведение районных соревнований по краеведению «Юный краевед» | УО | УО | 2014  2016  2018  2020 | 30,0 | 9,5 | - | 10,0 | - | 10,5 | - | - | местный бюджет |
| 3.31. | Организация и проведение оборонно-спортивных районных соревнований «Звёздный десант» | УО | УО | 2015  2017  2019 | 89,0 | - | 35,0 | - | 14,0 | - | 40,0 | - | местный бюджет |
| 3.32. | Проведение муниципального детско-юношеского фестиваля «Наследники традиций», участие в областном фестивале | УКиАД | УКиАД | 2015 | 18,0 | - | 18,0 | - | - | - | - | - | местный бюджет |
| 3.33. | Проведение районных соревнований «Школа безопасности», участие в областных соревнованиях | УО | УО | 2014-2020 | 224,5 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 42,5 | 42,0 | - | местный бюджет |
| 3.34. | Организация и проведение «Вахты Памяти» | - | ДОСААФ | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.35. | Проведение торжественных ритуалов принятия военной присяги молодыми воинами подшефных воинских частей с участием допризывной и призывной молодёжи | УФКСиМП | ОДМ УФКСиМП ВК | 2014-2020 | 21,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 3,0 | - | - | - | местный бюджет |
| 3.36. | Создание духового оркестра на базе Детской школы искусств для организации праздничного шествия во время проведения государственных праздников, посвященных памятным датам | - | УКиАД | 2016 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
|  | **ВСЕГО по разделу:** |  |  |  | **9590,8** | **1516,0** | **1785,5** | **1547,5** | **1279,9** | **1080,9** | **1585,5** | **795,5** |  |

**4.Координация деятельности общественных объединений и организаций в интересах патриотического воспитания**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Организация деятельности координационного Совета при администрации муниципального образования «Холмский городской округ» по вопросам патриотического воспитания детей и молодёжи. | - | АДМ МО ХГО | 2014-2020 | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Организация заседаний «круглых столов» патриотической тематики | - | ОДМ УФКСиМП | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Создание базы данных детских и молодёжных общественных организаций и объединений патриотической направленности | - | ОДМ УФКСиМП | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Участие детских и молодёжных общественных организаций в областном слёте «Содружество» | УО | УО | 2014-2020 | 30,5 | - | 7,0 | - | 7,5 | - | 8,0 | 8,0 | местный бюджет |
| 4.5. | Организация и проведение районного конкурса (проектов) программ патриотического воспитания детей и молодёжи | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» | ОДМ УФКСиМП | 2014-2020 | 470,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 100,0 | 60,0 | 60,0 | местный бюджет |
| 4.6. | Поддержка детских, молодёжных и других общественных организаций и объединений, реализующих программы патриотического воспитания детей и молодежи, а также участвующих в областных мероприятиях патриотической направленности, в том числе на основе Соглашений о совместной деятельности. | УФКСиМП | ОДМ  УФКСиМП | 2014-2020 | 334,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 64,0 | 40,0 | 20,0 | местный бюджет |
| 4.7. | Оказание поддержки в создании военно-патриотических клубов и объединений – центров самореализации интересов и способностей молодёжи, и центров допризывной подготовки | УФКСиМП | ОДМ УФКСиМП  ДОСААФ | 2014-2020 | 516,0 | 42,0 | 60,0 | 60,0 | 34,0 | 200,0 | 100,0 | 20,0 | местный бюджет |
|  | **ВСЕГО по разделу:** |  |  |  | **1350,5** | **152,0** | **177,0** | **170,0** | **171,5** | **364,0** | **208,0** | **108,0** |  |

**5.Укрепление материально-технической базы организаций, задействованных в патриотическом воспитании**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Приобретение комплектов флагов РФ, Сахалинской области, Холмска, гербов и другой государственной символики | УКиАД | УКиАД | 2014-2020 | 485,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 65,0 | местный бюджет |
| 5.2. | Укрепление материально-технической базы историко-краеведческого музея в селе Чехов | УКиАД | УКиАД | 2014-2015 | 225,0 | 75,0 | 150,0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | местный бюджет |
| 5.3. | Приобретение музыкальных инструментов для МБОУ ДО «Детская школа искусств» муниципального образования «Холмский городской округ» | УКиАД | УКиАД | 2016-2017 | 702,6 | - | - | 400,0 | 302,6 | - | - | - | местный бюджет |
| 5.4. | Изготовление баннеров к государственным праздникам | УКиАД | УКиАД | 2014-2020 | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | местный бюджет |
| 5.5. | Изготовление баннеров, направленных на патриотическое воспитание молодежи | УФКСиМП | ОДМ УФКСиМП  ВК | 2015-2020 | 70,0 | **-** | 10,0 | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | местный бюджет |
| 5.6. | Техническое оснащение Музея Боевой Славы в с.Чапланово (приобретение витрин, стеллажей, стендов, наружной вывески музея, оснащение музейной экспозиции) | УКиАД | УКиАД | 2014-2015 | 225,0 | 75,0 | 150,0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | местный бюджет |
| 5.7. | Формирование «Библиотечки современной литературы по патриотическому воспитанию» для библиотек, в том числе на электронных носителях. | УКиАД | УКиАД | 2014-2020 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | **-** | местный бюджет |
| 5.8. | Укрепление материально-технической базы Музея боевой Славы в СОШ № 6 и музейных комнат. | УО | УО | 2014-2020 | 99,8 | 10,0 | 44,8 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | местный бюджет |
| 5.9. | Приобретение туристического и спортивного оборудования для военно-спортивных профильных лагерей и оборонно-спортивных игр и соревнований патриотической направленности («Зарница», «Звёздный десант», «Юный краевед», «Школа безопасности») | УО | УО | 2014-2020 | 340,2 | 35,0 | 65,2 | 35,0 | 35,0 | 100,0 | 35,0 | 35,0 | местный бюджет |
| 5.10. | Оснащение информационно-методического центра управления образования учебно-наглядными пособиями, видеофильмами, литературой по патриотическому воспитанию | УО | УО | 2014-2020 | 56,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | местный бюджет |
| 5.11. | Организация и проведение лекционных занятий с допризывниками. | УФКСиМП | ОДМ УФКСиМП  ВК | 2014-2020 | 155,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | местный бюджет |
|  | **ВСЕГО по разделу:** |  |  |  | **2718,6** | **363,0** | **588,0** | **613,0** | **515,6** | **278,0** | **213,0** | **148,0** |  |

**6.Информационное обеспечение патриотического воспитания**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по патриотическому воспитанию | - | УКиАД  УО  УФКСиМП | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Изготовление буклетов и справочной литературы к 70-летней и 75-летней годовщинам окончания Второй мировой войны | УКиАД | УКиАД | 2014  2015  2019  2020 | 750,0 | 150,0 | 200,0 | - | - | - | 200,0 | 200,0 | местный бюджет |
| 6.3. | Создание и показ видео фильмов, сюжетов и видеоматериалов, публикаций патриотической направленности, размещение информационно-пропагандистских материалов в телевизионных выпусках программы «Холмск: вчера, сегодня, завтра» | УКиАД | УКиАД,  СМИ | 2014-2020 | 295,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | - | местный бюджет |
| 6.4. | Изготовление (заказ) печатной продукции (буклетов, книг, открыток и др.) памятных знаков, сувенирной продукции к 145- летней годовщине со Дня рождения города Холмска. | УКиАД | УКиАД | 2014  2015  2019 | 1100,0 | 200,0 | 600,0 | - | - | - | 300,0 | - | местный  бюджет |
| 6.5. | Изготовление аудио-, видео продукции историко-краеведческой, патриотической направленности | УКиАД | УКиАД | 2014-2020 | 295,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | - | местный  бюджет |
|  | **ВСЕГО по разделу:** |  |  |  | **2440,0** | **450,0** | **900,0** | **100,0** | **90,0** | **100,0** | **600,0** | **200,0** |  |

**7.Деятельность органов государственной власти по использованию государственных символов России**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Подъём государственного флага Российской Федерации, флага Сахалинской области, флага города Холмска с исполнением соответствующего гимна при проведении мероприятий соответствующего уровня | - | УКиАД  УО  УФКСиМП  ДОСААФ | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | Проведение конкурсов на знание государственных символов | УФКСиМП | ОДМ УФКСиМП | 2014-2020 | 83,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | местный бюджет |
| 7.3. | Обеспечение комплектами флагов администрации сельских управ | - | УКиАД | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4. | Проведение фотовыставки «Спортивные мероприятия, посвящённые памятным датам и в память о замечательных людях Холмского района и Сахалинской области» | УФКСиМП | УФКСиМП | 2015-2020 | 40,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | местный бюджет |
|  | **ВСЕГО по разделу:** |  |  |  | **123,0** | **15,0** | **20,0** | **10,0** | **22,0** | **12,0** | **22,0** | **22,0** |  |
|  | **ИТОГО по разделам**: |  |  |  | **16448,9** | **2554,0** | **3494,5** | **2465,5** | **2107,0** | **1863,9** | **2659,5** | **1304,5** |  |