АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __10.08.2018___ № __1311__

г. Холмск

| О внесении изменений в муниципальную программу «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 20.02.2014 № 233 |  |
| --- | --- |

В соответствии с пунктом 4.7. раздела 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ от 23.04.2015 № 396, в целях реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 20.02.2014 № 233, руководствуясь подпунктом 37 пункта 1 статьи 10 и подпунктом 8 пункта 1 статьи 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 20.02.2014 № 233 (далее – Программа), с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.08.2016 № 1147, от 09.02.2017 № 210, от 10.05.2017 № 825, 19.03.2018 № 489 следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит 14 041,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -  2 554,0 тыс.  рублей

в 2015 году -  3 494,5  тыс. рублей

в 2016 году -  2 465,5  тыс. рублей

в 2017 году -  2 107,0  тыс. рублей

в 2018 году -  1 863,9  тыс. рублей

в 2019 году -  878,5  тыс. рублей

в 2020 году -  678,5  тыс. рублей.»

1.2. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий Программы в течение 2014 - 2020 годов планируется общий объём финансирования в размере 14 041,9 тыс. рублей,  в том числе по годам:

в 2014 году -    2 554,0 тыс.  рублей

в 2015 году –   3 494,5 тыс. рублей

в 2016 году –   2 465,5 тыс. рублей

в 2017 году –   2 107,0 тыс. рублей

в 2018 году –   1 863,9 тыс. рублей

в 2019 году –   878,5 тыс. рублей

в 2020 году –   678,5 тыс. рублей

Предполагаемые объемы финансирования Программы по источникам финансирования представлены в Приложении № 3 к настоящей Программе.

Ежегодное финансирование мероприятий Программы за счёт средств местного бюджета, осуществляется в пределах ассигнований, предусматриваемых на реализацию Программы на соответствующий финансовый год, и может корректироваться в текущем году.»

2. Приложение № 1 «Перечень мероприятий по реализации Программы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

3. Приложение № 2 «Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

4. Приложение № 3 «Объемы и источники финансирования» к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Холмский городской округ» по социальным вопросам Муртазина В.З.

Глава администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»						         А.М. Сухомесов

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от ______20.02.2014_____ № ___233___ |
| --- | --- |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № пп | Мероприятия | Получатель финан совых средств | Исполни тель | Срок исполне ния по годам | Финансирование (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси рова ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

1.Совершенствование нормативно-правовой базы патриотического воспитания

| 1.1. | Разработка положений о проведении мероприятий патриотической направленности среди обучающихся и педагогов | - | УО УКиАД УФКСиМП | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Разработка положений (уставных документов) об общественных детских и молодёжных организациях, объединениях, клубах патриотической направленности | - | ОДМ УФКСиМП УО | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Разработка программ патриотического воспитания детей и молодёжи в образовательных учреждениях муниципального образования | - | УО | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.Развитие научно-методических и теоретических основ патриотического воспитания

| 2.1. | Участие в областных семинарах и совещаниях по вопросам организации патриотической работы | - | УО УКиАД УФКСиМП | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Участие в областном конкурсе научно-методических материалов «Растим патриотов России» (среди педагогов) | - | УО | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Профессиональная подготовка кадров – организаторов патриотического воспитания через систему повышения квалификации (курсы, семинары) | УО УКиАД УФКСиМП | УО УКиАД УФКСиМП | 2014-2020 | 166,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 24,0 | 25,0 | 27,0 | 27,0 | местный бюджет |
| 2.4. | Организация и проведение районных семинаров для учителей истории, обществознания и права, педагогов-организаторов по обучению методическим основам патриотического воспитания | УО | УО | 2014-2020 | 25,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | местный бюджет |
| 2.5. | Проведение районного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию | УФКСиМП | ОДМ УФКСиМП УО | 2014 | 35,0 | 35,0 | - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
|  | ВСЕГО по разделу: |  |  |  | 226,0 | 58,0 | 24,0 | 25,0 | 28,0 | 29,0 | 31,0 | 31,0 |  |

3.Совершенствование системы патриотического воспитания

| 3.1. | Развитие системы ежегодных массовых мероприятий патриотической направленности: военно-спортивных игр: «Зарница», «Победа», игры «Эрудит»; фестиваля патриотической песни «Виктория», смотров строя и песни и др. | УО | УО | 2014-2020 | 241,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 53,0 | 43,0 | 5,0 | 5,0 | местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Организация совместных мероприятий с военными подразделениями и воинскими частями в рамках шефской работы | УКиАД | УКиАД УО ОДМ УФКСиМП ВК | 2014-2020 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | местный бюджет |
| 3.3. | Проведение цикла мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества: праздничные концерты, тематические вечера отдыха, конкурсно – игровые программы | УКиАД | УКиАД | 2014-2020 | 72,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 10,0 | 8,0 | - | - | местный бюджет |
| 3.4. | Развитие системы спортивно-массовых мероприятий, посвящённых памятным датам России и в память о замечательных людях Холмска и Сахалинской области: легкоатлетические и велопробеги, соревнования, турниры, матчи | УФКСиМП | УФКСиМП | 2014-2020 | 200,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 20,0 | 20,0 | местный бюджет |
| 3.5. | Участие в областных спортивно-массовых мероприятиях, посвящённых памятным датам России и в память о замечательных людях Сахалинской области, России среди ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта, среди детей и подростков | УФКСиМП | УФКСиМП | 2014-2020 | 378,8 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 53,4 | 52,4 | 31,5 | 31,5 | местный бюджет |
| 3.6. | Организация мероприятий, посвящённых Дню Победы: праздничное оформление города, организация митингов, чествование ветеранов, тематические праздничные концерты, конкурсные игровые программы, тематические вечера отдыха. | УКиАД | УКиАД УО УФКСиМП ВК СВ | 2014-2020 | 3249,0 | 600,0 | 800,0 | 600,0 | 570,0 | 456,0 | 145,0 | 78,0 | местный бюджет |
| 3.7. | Организация мероприятий, посвящённых Дню России | УКиАД | УКиАД | 2014-2020 | 150,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 25,0 | 20,0 | - | - | местный бюджет |
| 3.8. | Организация мероприятий посвящённых Дню памяти и скорби: организация и проведения митингов, встречи с ветеранами ВОВ, литературно-музыкальные программы. | УКиАД | УКиАД СВ | 2014-2020 | 85,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 10,0 | 8,0 | 5,0 | 2,0 | местный бюджет |
| 3.9. | Организация мероприятий, посвящённых Дню окончания Второй мировой войны: организация и проведения митингов с участием детей и молодёжи, ветеранов войны и трудового фронта, встреч с ветеранами ВОВ, литературно-музыкальных программ. | УКиАД | УКиАД УО УФКСиМП ВК СВ | 2014-2020 | 1931,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 369,0 | 292,0 | 50,0 | 20,0 | местный бюджет |
| 3.10. | Организация мероприятий, посвящённых Дню Государственного Флага России: праздничные концерты, конкурсы, игровые программы, тематические вечера отдыха. | УКиАД | УКиАД | 2014-2020 | 63,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 8,0 | - | - | местный бюджет |
| 3.11. | Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню народного единства. | УКиАД | УКиАД | 2014-2020 | 78,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 8,0 | - | - | местный бюджет |
| 3.12. | Организация районного конкурса военной песни «Непобедимая, родная армия» | УКиАД | УКиАД | 2014 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
| 3.13. | Организация и проведение муниципального фестиваля «Патриот России. Моя Родина – Сахалин», участие в областном фестивале | УКиАД | УКиАД | 2014 2016 | 39,0 | 18,0 | - | 21,0 | - | - | - | - | местный бюджет |
| 3.14. | Проведение муниципального фестиваля-конкурса «Поет село родное», участие в областном фестивале конкурсе. | УКиАД | УКиАД | 2016 2018 2020 | 21,0 | - | - | 21,0 | - | - | - | - | местный бюджет |
| 3.15. | Проведение муниципального фестиваля кино-видеолюбителей «Сахалинский экран», участие в областном фестивале. | УКиАД | УКиАД | 2016 2018 2020 | 21,0 | - | - | 21,0 | - | - | - | - | местный бюджет |
| 3.16. | Проведение муниципального фестиваля «Содружество», участие в международном фестивале. | УКиАД | УКиАД | 2014 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
| 3.17. | Проведение муниципального конкурса постановочных хореографических работ, посвященных 70-летию и 75-летию Великой Победы, участие в областном конкурсе. | УКиАД | УКиАД | 2015 2020 | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | - | - | местный бюджет |
| 3.18. | Проведение муниципального конкурса «Песня Сахалину», участие в областном конкурсе. | УКиАД | УКиАД | 2015-2020 | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | - | - | местный бюджет |
| 3.19. | Проведение муниципального театрального фестиваля «Победный 45-й», участие в областном фестивале. | УКиАД | УКиАД | 2015 2020 | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | - | - | местный бюджет |
| 3.20. | Проведение муниципального фестиваля народных хоров и ансамблей «Живи, Россия», участие в областном фестивале. | УКиАД | УКиАД | 2015 2017 2019 | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | - | - | местный бюджет |
| 3.21. | Проведение районного этапа и участие команды – победитель-ницы в областном этапе Всерос-сийской акции «Я – гражданин России» | УО | УО | 2014-2020 | 70,0 | 15,0 | 17,0 | 18,0 | 20,0 | - | - | - | местный бюджет |
| 3.22. | Организация и проведение месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в образовательных учреждениях муниципального образования «Служу Отечеству» (по отдельному плану), конкурс «А, ну-ка, парни» среди обучающихся школ | УО | УО ДОСААФ УФКСиМП | 2014-2020 | 172,0 | 30,0 | 32,0 | 33,0 | 24,0 | 53,0 | - | - | местный бюджет |
| 3.23. | Организация соревнований по биатлону в рамках месячника оборонно-массовой работы | УО | УО | 2014-2020 | 42,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | местный бюджет |
| 3.24. | Организация военно-спортивного лагеря «Патриот» с использованием базы Холмского спортивно-технического клуба ДОСААФ | - | ДОСААФ УО | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | областной бюджет |
| 3.25. | Обеспечение материалами и инвентарём граждан, в том числе в возрасте от 14 до 18 лет, на временно созданных рабочих местах, при проведении работ по благоустройству территорий памятных мест | УКиАД | УКиАД ЦЗН | 2014-2020 | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - | местный бюджет |
| 3.26. | Организация и проведение ярмарок вакансий по выполнению работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества | - | ЦЗН УКиАД | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.27. | Проведение торжественного мероприятия и социально-патриотической акции «День призывника» | УФКСиМП | ОДМ УФКСиМП ВК УКиАД УО | 2014-2020 | 148,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 24,0 | 24,0 | 20,0 | 20,0 | местный бюджет |

| 3.28. | Организация и проведение «Горячей линии» для молодёжи призывного возраста и их родителей с военкоматом по разъяснению положений Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» | - | ОДМ УФКСиМП ВК | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.29. | Организация и проведение торжественного мероприятия по вручению паспортов 14-летним гражданам представителями органов власти муниципального образования, посвящённого Дню Конституции РФ | УФКСиМП | ОДМ УФКСиМП ОМВД РФ по ХГО | 2014-2020 | 62,5 | 10,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 14,5 | 10,0 | 10,0 | местный бюджет |
| 3.30. | Организация и проведение районных соревнований по краеведению «Юный краевед» | УО | УО | 2014 2016 2018 2020 | 30,0 | 9,5 | - | 10,0 | - | 10,5 | - | - | местный бюджет |
| 3.31. | Организация и проведение оборонно-спортивных районных соревнований «Звёздный десант» | УО | УО | 2015 2017 2019 | 59,0 | - | 35,0 | - | 14,0 | - | 5,0 | 5,0 | местный бюджет |
| 3.32. | Проведение муниципального детско-юношеского фестиваля «Наследники традиций», участие в областном фестивале | УКиАД | УКиАД | 2015 | 18,0 | - | 18,0 | - | - | - | - | - | местный бюджет |
| 3.33. | Проведение районных соревнований «Школа безопасности», участие в областных соревнованиях | УО | УО | 2014-2020 | 252,5 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 42,5 | 35,0 | 35,0 | местный бюджет |
| 3.34. | Организация и проведение «Вахты Памяти» | - | ДОСААФ | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.35. | Проведение торжественных ритуалов принятия военной присяги молодыми воинами подшефных воинских частей с участием допризывной и призывной молодёжи | УФКСиМП | ОДМ УФКСиМП ВК | 2014-2020 | 21,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 3,0 | - | - | - | местный бюджет |
| 3.36. | Создание духового оркестра на базе Детской школы искусств для организации праздничного шествия во время проведения государственных праздников, посвященных памятным датам | - | УКиАД | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО по разделу: |  |  |  | 7772,8 | 1516,0 | 1785,5 | 1547,5 | 1279,9 | 1080,9 | 331,5 | 231,5 |  |

4.Координация деятельности общественных объединений и организаций в интересах патриотического воспитания

| 4.1. | Организация деятельности координационного Совета при администрации муниципального образования «Холмский городской округ» по вопросам патриотического воспитания детей и молодёжи. | - | АДМ МО ХГО | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Организация заседаний «круглых столов» патриотической тематики | - | ОДМ УФКСиМП | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Создание базы данных детских и молодёжных общественных организаций и объединений патриотической направленности | - | ОДМ УФКСиМП | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Участие детских и молодёжных общественных организаций в областном слёте «Содружество» | УО | УО | 2014-2020 | 22,5 | - | 7,0 | - | 7,5 | - | 4,0 | 4,0 | местный бюджет |
| 4.5. | Организация и проведение районного конкурса (проектов) программ патриотического воспитания детей и молодёжи | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» | ОДМ УФКСиМП | 2014-2020 | 400,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | местный бюджет |
| 4.6. | Поддержка детских, молодёжных и других общественных организаций и объединений, реализующих программы патриотического воспитания детей и молодежи, а также участвующих в областных мероприятиях патриотической направленности, в том числе на основе Соглашений о совместной деятельности. | УФКСиМП | ОДМ УФКСиМП | 2014-2020 | 340,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 55,0 | 50,0 | 25,0 | местный бюджет |
| 4.7. | Оказание поддержки в создании военно-патриотических клубов и объединений – центров самореализации интересов и способностей молодёжи, и центров допризывной подготовки | УФКСиМП | ОДМ УФКСиМП ДОСААФ | 2014-2020 | 580,0 | 42,0 | 60,0 | 60,0 | 34,0 | 259,0 | 100,0 | 25,0 | местный бюджет |
|  | ВСЕГО по разделу: |  |  |  | 1342,5 | 152,0 | 177,0 | 170,0 | 171,5 | 364,0 | 204,0 | 104,0 |  |

5.Укрепление материально-технической базы организаций, задействованных в патриотическом воспитании

| 5.1. | Приобретение комплектов флагов РФ, Сахалинской области, Холмска, гербов и другой государственной символики | УКиАД | УКиАД | 2014-2020 | 380,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 15,0 | 15,0 | местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Укрепление материально-технической базы историко-краеведческого музея в селе Чехов | УКиАД | УКиАД | 2014-2015 | 225,0 | 75,0 | 150,0 | - | - | - | - | - | местный бюджет |
| 5.3. | Приобретение музыкальных инструментов для МБОУ ДО «Детская школа искусств» муниципального образования «Холмский городской округ» | УКиАД | УКиАД | 2016-2017 | 702,6 | - | - | 400,0 | 302,6 | - | - | - | местный бюджет |

| 5.4. | Изготовление баннеров к государственным праздникам | УКиАД | УКиАД | 2014-2020 | 280,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 15,0 | 15,0 | местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5. | Изготовление баннеров, направленных на патриотическое воспитание молодежи | УФКСиМП | ОДМ УФКСиМП ВК | 2015-2020 | 70,0 | - | 10,0 | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | местный бюджет |
| 5.6. | Техническое оснащение Музея Боевой Славы в с.Чапланово (приобретение витрин, стеллажей, стендов, наружной вывески музея, оснащение музейной экспозиции) | УКиАД | УКиАД | 2014-2015 | 225,0 | 75,0 | 150,0 | - | - | - | - | - | местный бюджет |
| 5.7. | Формирование «Библиотечки современной литературы по патриотическому воспитанию» для библиотек, в том числе на электронных носителях. | УКиАД | УКиАД | 2014-2020 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | местный бюджет |
| 5.8. | Укрепление материально-технической базы Музея боевой Славы в СОШ № 6 и музейных комнат. | УО | УО | 2014-2020 | 99,8 | 10,0 | 44,8 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | местный бюджет |
| 5.9. | Приобретение туристического и спортивного оборудования для военно-спортивных профильных лагерей и оборонно-спортивных игр и соревнований патриотической направленности («Зарница», «Звёздный десант», «Юный краевед», «Школа безопасности») | УО | УО | 2014-2020 | 310,2 | 35,0 | 65,2 | 35,0 | 35,0 | 100,0 | 20,0 | 20,0 | местный бюджет |
| 5.10. | Оснащение информационно-методического центра управления образования учебно-наглядными пособиями, видеофильмами, литературой по патриотическому воспитанию | УО | УО | 2014-2020 | 40,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - | - | местный бюджет |
| 5.11. | Организация и проведение лекционных занятий с допризывниками. | УФКСиМП | ОДМ УФКСиМП ВК | 2014-2020 | 155,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | местный бюджет |
|  | ВСЕГО по разделу: |  |  |  | 2537,6 | 363,0 | 588,0 | 613,0 | 515,6 | 278,0 | 90,0 | 90,0 |  |

6.Информационное обеспечение патриотического воспитания

| 6.1. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по патриотическому воспитанию | - | УКиАД УО УФКСиМП | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Изготовление буклетов и справочной литературы к 70-летней и 75-летней годовщинам окончания Второй мировой войны | УКиАД | УКиАД | 2014 2015 2019 2020 | 350,0 | 150,0 | 200,0 | - | - | - | - | - | местный бюджет |
| 6.3. | Создание и показ видео фильмов, сюжетов и видеоматериалов, публикаций патриотической направленности, размещение информационно-пропагандистских материалов в телевизионных выпусках программы «Холмск: вчера, сегодня, завтра» | УКиАД | УКиАД, СМИ | 2014-2020 | 245,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 | 50,0 | - | - | местный бюджет |
| 6.4. | Изготовление (заказ) печатной продукции (буклетов, книг, открыток и др.) памятных знаков, сувенирной продукции. | УКиАД | УКиАД | 2014-2020 | 1250,0 | 200,0 | 600,0 | - | - | 50,0 | 200,0 | 200,0 | местный бюджет |
| 6.5. | Изготовление аудио-, видео продукции историко-краеведческой, патриотической направленности | УКиАД | УКиАД | 2014-2017 | 195,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 | - | - | - | местный бюджет |
|  | ВСЕГО по разделу: |  |  |  | 2040,0 | 450,0 | 900,0 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 |  |

7.Деятельность органов государственной власти по использованию государственных символов России

| 7.1. | Подъём государственного флага Российской Федерации, флага Сахалинской области, флага города Холмска с исполнением соответствующего гимна при проведении мероприятий соответствующего уровня | - | УКиАД УО УФКСиМП ДОСААФ | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2. | Проведение конкурсов на знание государственных символов | УФКСиМП | ОДМ УФКСиМП | 2014-2020 | 83,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | местный бюджет |
| 7.3. | Обеспечение комплектами флагов администрации сельских управ | - | УКиАД | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4. | Проведение фотовыставки «Спортивные мероприятия, посвящённые памятным датам и в память о замечательных людях Холмского района и Сахалинской области» | УФКСиМП | УФКСиМП | 2015-2020 | 40,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | местный бюджет |
|  | ВСЕГО по разделу: |  |  |  | 123,0 | 15,0 | 20,0 | 10,0 | 22,0 | 12,0 | 22,0 | 22,0 |  |
|  | ИТОГО по разделам: |  |  |  | 14041,9 | 2554,0 | 3494,5 | 2465,5 | 2107,0 | 1863,9 | 878,5 | 678,5 |  |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от __20.02.2014_________ № __233____ |
| --- | --- |

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы

| № | Наименование целевых индикаторов | Базовые данные (действующие на момент разработки проекта) |  | Плановые значения индикаторов по годам реализации |  |  |  |  |  |  | Плановые значения индикаторов по окончании реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единицы измерения | Значение | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Количество проведенных районных мероприятий патриотической направленности | штук | 70 | 82 | 631 | 603 | 608 | 610 | 615 | 620 | 3769 |
| 2 | Количество объединений и учреждений, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку | штук | 3 | 6 | 22 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| 3 | Количество детских и молодёжных организаций и объединений военно и гражданско - патриотической направленности; | штук | 3 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| 4 | Количество призовых мест в мероприятиях патриотической направленности областного и федерального уровня | штук | 20 | 33 | 39 | 99 | 109 | 110 | 115 | 120 | 625 |
| 5 | Охват (вовлечённость) молодёжи добровольческим и волонтёрским движением | % | 6 | 27,5 | 46,0 | 11,8 | 13,1 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 19,0 |
| 6 | Количество граждан – участников мероприятий патриотической направленности, посвященных государственной символике и памятным датам российской и областной истории, истории города | % | 7 | 29,3 | 29,4 | 14,7 | 16,0 | 17,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 |
| 7 | Количество изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания | штук | 2 | 55 | 28 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 116 |
| 8 | Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания | человек | 13 | 27 | 30 | 7 | 15 | 16 | 18 | 20 | 133 |
| 10 | Количество финансовых средств, израсходованных на мероприятия Программы | Тыс. руб. / % | 2 611,6 / 97 % | 2504,8/98,1% | 3481,6/99,6% | 2451,0/99,4% | 2094,3/99,4% | 1863,9/100% | 878,5/100% | 678,5/100% | 13952,6/100% |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Патриотическое

воспитание в муниципальном образовании

«Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»,

утвержденной постановлением администрации

муниципального образования «Холмский

городской округ»

от __20.02.2014г.__ №__233___

- Объёмы и источники финансирования

| № п/п | Наименование раздела | Местный бюджет, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Всего тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 - 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Совершенствование нормативно-правовой базы патриотического воспитания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Развитие научно-методических и теоретических основ патриотического воспитания | 58,0 | 24,0 | 25,0 | 28,0 | 29,0 | 31,0 | 31,0 | 226,0 |
| 3. | Совершенствование системы патриотического воспитания | 1 516,0 | 1 785,5 | 1 547,5 | 1 279,9 | 1 080,9 | 331,5 | 231,5 | 7 772,8 |
| 4. | Координация деятельности общественных объединений и организаций в интересах патриотического воспитания | 152,0 | 177,0 | 170,0 | 171,5 | 364,0 | 204,0 | 104,0 | 1 342,5 |
| 5. | Укрепление материально-технической базы организаций, задействованных в патриотическом воспитании | 363,0 | 588,0 | 613,0 | 515,6 | 278,0 | 90,0 | 90,0 | 2 537,6 |
| 6. | Информационное обеспечение патриотического воспитания | 450,0 | 900,0 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 2 040,0 |
| 7. | Деятельность органов государственной власти по использованию государственных символов России | 15,0 | 20,0 | 10,0 | 22,0 | 12,0 | 22,0 | 22,0 | 123,0 |
| 8. | ИТОГО: | 2554,0 | 3 494,5 | 2 465,5 | 2 107,0 | 1 863,9 | 878,5 | 678,5 | 14 041,9 |