АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2021	   1484

от 				№

г. Холмск

| О внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья населения муниципального образования «Холмский городской округ» на 2020-2024 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 25.03.2020 №361. |  |
| --- | --- |

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части реализации национального проекта «Демография», в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 281, статьей 40.1 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья населения муниципального образования «Холмский городской округ» на 2020-2024 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 25.03.2020 №361, далее (Программа), следующие изменения:

  - В паспорте Программы, в разделе «Целевые индикаторы и показатели Программы», пункт 4 изложить в следующей редакции:

«внедрение механизмов, направленных на повышение ответственности работодателей за здоровье своих работников, а также ответственности граждан за свое здоровье, привлечение до 2,7 тыс. человек к 2024 году»;

  - В Программе главу 3, Прогноз конечных результатов муниципальной программы, изложить в новой редакции:

«Выполнение программных мероприятий позволит снизить уровень смертности трудоспособного населения, увеличить число граждан ведущих здоровый образ жизни за счет формирования культуры ответственного отношения к здоровью, а также повысить качество жизни населения Холмского района.

Реализация Программы позволит к 2024 году достичь следующих показателей:

- снизить смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет - до 974,7 на 100 тыс. населения к 2024 году;

- снизить смертность женщин в возрасте 16 - 54 года - до 302,4 на 100 тыс. населения к 2024 году;

- снизить розничную продажу и потребление алкогольной продукции с 9,8 л на душу населения до 8,9 л к 2024 году;

- увеличить число граждан, ведущих здоровый образ жизни до 50% к 2024 году;

- увеличить долю населения, охваченного профилактическими  мероприятиями до 100% от установленного количества;

- внедрить механизмы, направленные на повышение ответственности работодателей за здоровье работников, а также ответственности граждан за свое здоровье (в программы сохранения здоровья на рабочих местах к 2024 году вовлечено не менее 2,7 тысяч работающих граждан);

- увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 50% в 2024 году».

  - Приложение №2 к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья населения муниципального образования «Холмский городской округ» на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции, (прилагается).

  - В главу 5 Программы добавить мероприятие № 3.4. «Реализация Всероссийской программы «Разговор о правильном питании» среди средне общеобразовательных школ муниципального образования «Холмский городской округ»».

  - В главу 5 Программы добавить мероприятие № 5.4. «Создание межведомственной комиссии по укреплению общественного здоровья населения муниципального образования «Холмский городской округ» при администрации муниципального образования «Холмский городской округ»».

  - В главу 5 Программы добавить мероприятие № 7.5. «Реализация муниципального проекта «Счастливая женщина Сахалина» на территории муниципального образования «Холмский городской округ»».

  - Приложение №1 к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья населения муниципального образования «Холмский городской округ» на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции, (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» Н.А. Белоцерковскую.

Мэр муниципального образования

«Холмский городской округ»                                                                             Д.Г. Любчинов

## Приложение № 1

## Перечень мероприятий Программы «Укрепление общественного здоровья

## населения муниципального образования «Холмский городской округ» на 2020-2024 годы»

|  | Наименование программных мероприятий | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации мероприятий |  | Показатель эффективности | Финансовые средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Внедрение направлений муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информационно-разъяснительная работа с работодателями с целью внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников | ГБУЗ «Холмская ЦРБ» (по согласованию), Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (далее по тексту – Администрация МО «ХГО» |  | 2020 | 2024 | Формирование мотивации работодателей предприятий к ведению ЗОЖ сотрудников | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Охват коммуникационной кампанией не менее 75% аудитории граждан Холмского района старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ГБУЗ «Холмская ЦРБ» (по согласованию), Администрация МО «ХГО» |  | 2020 | 2024 | Увеличение количества граждан, информированных о необходимости ведения ЗОЖ, своевременной профилактике заболеваний | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Поддержка и содействие развитию волонтерского движения по профилактике наркозависимости среди подростков и молодежи, Оказание содействия детским и молодёжным общественным объединениям, учреждениям и организациям по вопросам профилактики и противодействия наркоагрессии | ГБУЗ «Холмская ЦРБ» (по согласованию), ДО администрации МО «ХГО», ДКС и МП администрации МО «ХГО» |  | 2020 | 2024 | Увеличение продолжительности жизни населения Холмского района за счет снижения преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний, формирование ЗОЖ у населения Холмского района | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.01.2016 № 9 (в ред. от 04.03.2020 № 257) (пункты 5.11, 5.19), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  | 71,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  | 37,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  | 22,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  | 74,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  | 75,5 |  |  |  |  |
| 1.4. | В целях улучшения репродуктивного здоровья мужского населения Холмского района открытие кабинетов уролога на базе ГБУЗ «Холмская ЦРБ» в 2020 году | ГБУЗ «Холмская ЦРБ» (по согласованию) |  | 2020 | 2020 | Снижение заболеваний репродуктивной системы у мужского населения Холмского района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение тематических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни (выставка рисунков, плакатов антинаркотической и антиалкогольной направленности, подготовка и выпуск материалов по пропаганде здорового образа) |  | ГБУЗ «Холмская ЦРБ» (по согласованию), ДКС и МП администрации МО «ХГО», средства массовой информации | 2020 | 2024 | Увеличение количества граждан, информированных о необходимости ведения ЗОЖ, своевременной профилактике заболеваний | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.01.2016 № 9 (в ред. от 04.03.2020 № 257) (пункты 6.1, 6.3, 6.4), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  | 285,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  | 78,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  | 301,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  | 309,0 |  |
| 2.2. | Изготовление и размещение баннеров антинаркотической направленности |  | ДКС и МП администрации МО «ХГО» | 2020 | 2024 | Увеличение продолжительности жизни населения Холмского района | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.01.2016 № 9 (в ред. от 04.03.2020 № 257) (пункт 6.10), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Проведение мониторинга и оценки информированности населения о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя и способах их преодоления |  | ГБУЗ «Холмская ЦРБ» (по согласованию), ДО администрации МО «ХГО», волонтеры | 2020 | 2024 | Увеличение количества граждан, информированных о необходимости ведения ЗОЖ, о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя и способах их преодоления | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Внедрение программ борьбы с табакокурением и злоупотреблением алкоголем, лечения табачной зависимости в муниципальную систему здравоохранения и создание налаженной службы помощи в преодолении потребления табака в Холмском районе |  | ГБУЗ «Холмская ЦРБ» (по согласованию), ДКС и МП администрации МО «ХГО» | 2020 | 2024 | Увеличение количества граждан, информированных о необходимости ведения ЗОЖ, о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя и способах их преодоления | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Организация работы «горячей линии» телефонов, в том числе по вопросам табакокурения, профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании, профилактики суицидов |  | ГБУЗ «Холмская ЦРБ» (по согласованию) | 2020 | 2024 | Увеличение продолжительности жизни населения Холмского района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Создание Координационного совета в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции |  | ГБУЗ «Холмская ЦРБ» (по согласованию), ДО администрации МО «ХГО», ДКС и МП администрации МО «ХГО», ДЭ, ИП и З администрации МО «ХГО» | 2020 | 2020 | Увеличение количества граждан, информированных о необходимости ведения ЗОЖ, о вреде воздействия окружающего табачного дыма, потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, своевременной профилактике заболеваний | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Формирование культуры здорового питания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение системной работы по выявлению организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, на прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которые не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Холмского района | ДЭ, ИП и З администрации МО «ХГО» |  | 2020 | 2024 | Снижение розничной продажи алкогольной продукции на душу населения Холмского района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Повышение информированности населения о поведенческих и алиментарно-зависимых факторах риска и доступности продуктов здорового и диетического питания | ГБУЗ «Холмская ЦРБ» (по согласованию), ДО администрации МО «ХГО», ДКС и МП администрации МО «ХГО» |  | 2020 | 2024 | Увеличение количества граждан, информированных о необходимости правильного питания, своевременной профилактике заболеваний пищеварительного тракта | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Создание условий, обеспечивающих качественное, доступное и здоровое горячее питание обучающихся и воспитанников, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков Холмского района в 1-11 классах | ДО администрации МО «ХГО» |  | 2020 | 2024 | Укрепление здоровья детского населения | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы, утверждена постановлением администрации от 29.04.2015 № 402 (ред. ред. от 28.12.2019 № 1990), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  | 60 526,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  | 41 538,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  | 41 538,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  | 49 475,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  | 51 757,7 |  |  |  |  |
| 3.4. | Реализация Всероссийской программы «Разговор о правильном питании» среди средне общеобразовательных школ муниципального образования «Холмский городской округ» | ДО администрации МО «ХГО» |  | 2021 | 2024 | Укрепление здоровья детского населения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение уровня физической активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва | ДКС и МП администрации МО «ХГО» |  | 2020 | 2020 | Формирование ценностных ориентаций населения Холмского района на занятия спортом и физкультурой | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утверждена постановлением администрации от 06.08.2015 № 722 (ред. ред. от 17.10.2019 № 1583), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  | 42 800,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4.2. | Приведение в соответствие с потребностью техническое оснащение, количественный и качественный состав специалистов, способных решать проблемы противодействия злоупотреблению наркомании | ДКС и МП администрации МО «ХГО», |  | 2020 | 2024 | Повышение уровня компетентности специалистов физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.01.2016 № 9 (в ред. от 04.03.2020 № 257) (пункт 7 Итого), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  | 87,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |  | 44,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |  | 26,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |  | 90,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |  | 92,0 |  |  |
| 4.3. | Развитие массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения (в том числе реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»), привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет | ДКС и МП администрации МО «ХГО» |  | 2020 | 2024 | Увеличение доли граждан, занимающихся физической активностью до 50% | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утверждена постановлением администрации от 06.08.2015 № 722 (ред. ред. от 17.10.2019 № 1583), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  | 3 617,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  | 2 450,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  | 922,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  | 802,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  | 802,8 |  |  |  |  |
| 4.4. | Развитие спортивной инфраструктуры для занятия физической культурой и спортом | ДКС и МП администрации МО «ХГО» |  | 2020 | 2024 | Строительство объектов спортивной направленности для занятия физической культурой и спортом (за период с 2019-2025 годы будет построено 3 объекта спортивной инфраструктуры) | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утверждена постановлением администрации от 06.08.2015 № 722 (ред. ред. от 17.10.2019 № 1583), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  | 113 292,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  | 189 381,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Задача 5: Укрепление общественного здоровья населения Холмского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка плана мероприятий по укреплению кадрового состава и материально – технической базы ГБУЗ «Холмская ЦРБ» | ГБУЗ «Холмская ЦРБ» (по согласованию) |  | 2020 | 2020 | Укомплектование медицинскими кадрами службы медицинской профилактики Холмского района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Выполнение плановых объёмов диспансеризации и профилактических медицинских осмотров определенных групп взрослого населения | ГБУЗ «Холмская ЦРБ» (по согласованию) |  | 2020 | 2024 | 100 процентный охват профилактическими мероприятиями населения Холмского района | Постановление Правительства Сахалинской области от 28.12.2019 № 662 "Об утверждении Территориальной программы Сахалинской области государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  | 40 774,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  | 43 181,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  | 44 433,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  | 46 655,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  | 48 987,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Проведение массовых профилактических мероприятий, приуроченных к Международным и Всемирным дням здоровья | ГБУЗ «Холмская ЦРБ» (по согласованию) |  | 2020 | 2024 | Формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди населения. Повышение информированности среди населения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Создание межведомственной комиссии по укреплению общественного здоровья населения муниципального образования «Холмский городской округ» при администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | ГБУЗ «Холмская ЦРБ» (по согласованию), ДО администрации МО «ХГО», ДКС и МП администрации МО «ХГО», ДЭ, ИП и З администрации МО «ХГО» |  | 2021 | 2024 | Формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди населения. Повышение информированности среди населения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6: Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Комплектование фондов библиотек литературой по профилактике наркомании, о здоровом образе жизни | ГБУЗ «Холмская ЦРБ» (по согласованию), ДКС и МП администрации МО «ХГО» |  | 2020 | 2024 | Формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди детей и подростков | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.01.2016 № 9 (в ред. от 04.03.2020 № 257) (пункт 5.1), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  | 33,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  | 62,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  | 64,0 |  |  |  |  |
| 6.2. | Организация и обеспечение работы во всех образовательных организациях Холмского района лекториев для школьников «Твое здоровье» | ГБУЗ «Холмская ЦРБ» (по согласованию), ДКС и МП администрации МО «ХГО» |  | 2020 | 2024 | Формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди детей и подростков | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Проведение цикла мероприятий в рамках акции «Лето без наркотиков» (в период летней оздоровительной кампании) | ГБУЗ «Холмская ЦРБ» (по согласованию), ДО администрации МО «ХГО», ДКС и МП администрации МО «ХГО» |  | 2020 | 2024 | Профилактика детского травматизма, укрепление здоровья детского населения | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.01.2016 № 9 (в ред. от 04.03.2020 № 257) (пункт 5.20), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |
| 6.4. | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ | ГБУЗ «Холмская ЦРБ» (по согласованию), ДО администрации МО «ХГО» |  | 2020 | 2024 | Активное выявление детей потребляющих наркотические средства, психотропные и другие токсические вещества | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7. Формирование культуры здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение информационных кампаний, направленных на формирование здорового образа жизни, на профилактику и прекращение потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя | ДКС и МП администрации МО «ХГО», ДО администрации МО «ХГО», |  | 2020 | 2024 | Увеличение количества граждан, информированных о необходимости ведения ЗОЖ, своевременной профилактике заболеваний | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.01.2016 № 9 (в ред. от 04.03.2020 № 257) (пункт 5.2, 5.8, 5.10, 6.9), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 100,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 52,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 36,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. | 111,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Проведение массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | ДКС и МП администрации МО «ХГО», ДО администрации МО «ХГО», |  | 2020 | 2024 | Повышение престижа нравственных ценностей и ЗОЖ в подростковой и молодежной среде | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.01.2016 № 9 (в ред. от 04.03.2020 № 257) (пункт 5.3, 5.15, 6.5, 6.6, 6.7, 6.11), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  | 163,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  | 69,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  | 52,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  | 174,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  | 179,0 |  |
| 7.3. | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (экскурсии, акции, конкурсы, направленные на профилактику противоправных действий) | ДКС и МП администрации МО «ХГО», ДО администрации МО «ХГО» |  | 2020 | 2024 | Повышение престижа нравственных ценностей и ЗОЖ в подростковой и молодежной среде | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ от 11.01.2016 № 10 (в ред. от 06.03.2020 № 261) (пункт 2 итого), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,0 |  |
| 7.4. | Информирование населения о здоровьесбережении через деятельность клубных формирований Холмского района | ДКС и МП администрации МО «ХГО» |  | 2020 | 2024 | Повышение информированности населения в сфере здоровьесбережения и культуре здоровья | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Реализация муниципального проекта «Счастливая женщина Сахалина» на территории муниципального образования «Холмский городской округ» | ГБУЗ «Холмская ЦРБ» (по согласованию), ДО администрации МО «ХГО», ДКС и МП администрации МО «ХГО» |  | 2021 | 2024 | Увеличение продолжительности жизни населения Холмского района, Укрепление здоровья женского населения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 8. Мероприятия по улучшению окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий, благоустройство общественных территорий | ДЖКХ администрации МО «ХГО» |  | 2020 | 2022 | Обеспечение населения Холмского района современной городской средой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2025 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2018 № 523 (в ред. от 06.03.2020 № 263), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  | 48 985,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  | 27 132,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  | 27 445,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 8.2. | Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) | ДЖКХ администрации МО «ХГО» |  | 2020 | 2020 | Обеспечение населения Холмского района современной и комфортной городской средой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2025 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.03.2018 № 523 (в ред. от 06.03.2020 № 263), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  | 22 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  | 10 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |

Приложение № 2