Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие кадрового

потенциала»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) |  |  |  | Последствия нереализации основных мероприятий | Связь показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | краткое описание |  | значение |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Усиление социальной поддержки и стимулирование труда педагогических работников через внедрение «Эффективного контракта профессионального стандарта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | 2015 | 2020 |  | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений. |  | Установление окладов молодым специалистам, прибывшим по направлению на работу. Выплата премий педагогическим работникам в рамках муниципального конкурсного движения. |  | Ухудшение условий социальной поддержки педагогических работников. Нарастание негативной тенденции повышения среднего возраста | Оказывает влияние на показатели: "Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 1.2 | Мероприятие «Введение эффективного контракта как основы трудовых отношений с педагогическими и руководящими работниками системы образования» | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | 2015 | 2020 |  | Будет завершен переход к эффективному контракту и создана система привлечения молодых специалистов и работников с высокой мотивацией и достаточной квалификацией для обеспечения высокого качества результатов труда |  | Заключение трудовых договоров со всеми (100%) руководителями и основными категориями работников муниципальных образовательных организаций |  | Снижение профессиональных компетенций педагогических работников, их несоответствие квалификационным требованиям | Оказывает влияние на показатели: "Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций" |
| 2 | Мероприятие 2 «Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие кадровых ресурсов муниципальной системы образования» (создание условий для организации заочного обучения, целевой подготовки специалистов системы образования). | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ». Информационно-методический центр МО «Холмский городской округ». | 2015 |  | 2020 |  | Повысится уровень профессионализма педагогических работников муниципальных образовательных организаций. Всем педагогам будут обеспечены возможности непрерывного профессионального развития. |  | За период реализации программы направление на заочное обучение 20 педагогических и руководящих работников в условиях целевой подготовки | Снижение качественных показателей кадрового ресурса муниципальной системы образования | Оказывает влияние на показатели: "Удельный вес специалистов с высшим образованием" |
| 2.2 | Аттестация педагогически работников муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | 2015 |  | 2020 |  | Будут обеспечены подбор и расстановка кадров в соответствии с квалификационными требованиями, установленными к педагогическим должностям . |  | 100% аттестации педагогических работников. Дифференцированная оценка и оплата труда работников муниципальных образовательных организаций. | Снижение уровня профессиональной подготовки педагогических работников и уровня оценки качества образования | Оказывает влияние на показатель: "Удельный вес специалистов с высшим образованием" |
| 2.3 | Мероприятие «Переход на конкурсную основу отбора руководителей муниципальных общеобразовательных организаций с публичным представлением кандидатами программы развития организаций» | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | 2015 |  | 2020 |  | Будет сформирована система оценки профессиональных компетенций и личностных качеств руководителей общеобразовательных организаций. |  | Переход 100% руководителей общеобразовательных организаций на конкурсную основу отбора | Снижение профессиональных компетенций руководителей общеобразовательных организаций, их несоответствие квалификационным требованиям | Оказывает влияние на показатель: "Удельный вес специалистов с высшим образованием" |
| 3. | Мероприятие Освоение и внедрение эффективных современных моделей модернизации непрерывного педагогического образования, системы переподготовки и повышения квалификации, научно-методической поддержки педагогов и руководителей образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация системы программно-целевого подхода непрерывного педагогического образования руководителей и педагогов муниципальных образовательных учреждений | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ», информационно-методический центр МО «Холмский городской округ». | 2015 |  | 2020 |  | Создание системы программно-целевого подхода непрерывного педагогического образования педагогов муниципальных образовательных учреждений». |  | Удельный вес педагогических работников учреждений образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, увеличится до 85% | Снижение качественных показателей кадрового ресурса муниципальной системы образования. | Оказывает влияние на показатели: "Удельный вес педагогических и руководящих работников муниципальных учреждений образования, прошедших в течение последних трех лет повышение или профессиональную квалификации или профессиональную переподготовку" |
| 3.2 | Формирование и сопровождение профессионального развития резерва руководящих кадров учреждений образования | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | 2015 |  | 2020 |  | Формирование резерва руководящих кадров муниципальной системы образования и механизмы его регулярного обновления и повышения квалификации |  | Ежегодно 2 руководителя муниципальных учреждений из числа резерва руководящих кадров повысят свою квалификацию | Снижение качественных показателей кадрового ресурса муниципальной системы образования | Оказывает влияние на показатель: "Удельный вес педагогических и руководящих работников муниципальных учреждений образования, прошедших в течение последних трех лет повышение или профессиональную квалификации или профессиональную переподготовку |
| 3.3 | Организация курсов переподготовки и повышения квалификации для работников муниципальных учреждений образования. | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» Информационно-методический центр МО «Холмский городской округ». | 2015 |  | 2020 |  | Будет обеспечена переподготовка и повышение квалификации работников муниципальных учреждений образовательных |  | Ежегодно 167 специалистов муниципальных учреждений повысят свою квалификацию | Снижение профессионального уровня педагогических кадров | Оказывает влияние на показатель: "Удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших в течение последних трех лет повышение или профессиональную квалификации или профессиональную переподготовку " ведении |
| 4. | Мероприятие 4 Развитие системы профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки выпускников учреждений общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Внедрение в муниципальных школах программ профессионального самоопределения | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» | 2015 |  | 2020 |  | Увеличится охват учащихся муниципальных образовательных школ профориентационной работой |  | Охват выпускников общеобразовательных школ округа профориентационной работой увеличится до 30%. | Отсутствие профессионального самоопределения учащихся. | Оказывает влияние на показатель: "Охват выпускников муниципальных общеобразовательных школ профориентационной работой с целью ориентации на выбор профессии учителя" |
| 4.2 | Проведение профориентационных мероприятий с учащимися 10 - 11 классов общеобразовательных школ (консультации, лектории об истории образования, достижениях российских педагогов, Дни открытых дверей) | Управление образования администрации МО «Холмский городской округ» Информационно-методический центр МО «Холмский городской округ». | 2015 |  | 2020 |  | Создание условий для формирования у обучающихся положительного отношения и психологической готовности к педагогическому труду, потребности |  | Охват выпускников общеобразовательных школ профориентационной работой увеличится до 30% | Снижение охвата учащихся образовательных школ профориентационной работой. | Оказывает влияние на показатель: "Охват выпускников округа профориентационной работой с целью ориентации на выбор профессии учителя". |
| 5 | Мероприятие 5 Повышение социального престижа и привлекательности педагогической профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Профессиональные конкурсы акции, мастер-классы, форумы педагогов-новаторов, слеты педагогических династий, научно-практические семинары и симпозиумы, круглые столы) | Управление образования Информационно-методический центр | 2015 |  | 2020 |  | . Будут созданы условия для формирования позитивного образа педагога, повышения социального статуса и престижа профессии, трансформации и использования передового педагогического опыта лидеров образования и лучших педагогических практик |  | Ежегодно в муниципальных профессиональных мероприятиях принимают участие не менее 450 чел. | Снижение профессионального уровня педагогических кадров и престижа профессии учителя. | Оказывает влияние на показатели: «Уровень укомплектованности учреждений образования педагогическими кадрами». «Количество специалистов, привлеченных в муниципальные учреждения образования» |
| 5.2 | Освещение в СМИ передового педагогического опыта работы, публикации материалов о лучших педагогах и педагогических династиях | Информационно-методический центр | 2015 |  | 2020 |  | Повысится социальный статус и престиж профессии педагога. |  | Ежегодно в СМИ будет размещено более 35 публикаций о лучших в профессии педагогах муниципальных образовательных организаций. | Отсутствие единого информационного поля актуализации педагогических профессий. Снижение позитивного образа и социального статуса, престижа профессии | Оказывает влияние на показатели: "Уровень укомплектованности муниципальных учреждений образования педагогическими кадрами", |