## Лист1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
"Холмский городской округ"
от 21.07.2014 г. № 817
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-
2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области
от 28.04.2014 № 199 на 2015-2016 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь дома, кв.м. | Общая площадь помещений дома, кв.м | Площадь помещений находящихся в муниципальной собственности, кв.м | Взнос на капитальный ремонт, руб/кв.м | Стоимость работ (услуг), руб. | [18 empty] | Финансирование капитального ремонта, руб.
[6 empty] | Проектно-сметная документация | Экспертиза сметной домументазии | Строительный контроль | Прочие, не относ. к СМР | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и установка коллективных ( общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, в том числе: | [5 empty] | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | Ремонт подвальных помещений |  | Утепление и ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Стоимость ремонта всего | Федеральные средства | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства собственников |  | Итого
[10 empty] | электро- | тепло- | газо- | водоснабжения | водоотведения | всего стоимость | площадь | стоимость | плошадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость |  |  |  |  | всего | в т.ч. муниципальной собственности
Муниципальное образование «Холмский городской округ»
2015 год
1 | г.Холмск, ул. Советская, д.75 | 1316.8 | 1316.8 | 52.4 | 9.7 | 178167.8 | 35633.56 | 76255.81 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 332 | 3563356 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 3853413.17 | ­ | 3636473.8875 | 191393.3625 | 25545.92 | 1016.56 | 3853413.17
2 | г.Холмск, ул. Советская, д.82 | 1477.7 | 1477.7 | 123.8 | 9.7 | 443174.13 | 88634.826 | 189678.53 | ­ | 287100 | 755558 | ­ | 619084 | 76908 | 1738650 | 431.3 | 4114602 | 456.9 | 773988.6 | 420.9 | 2236242 | 191 | 396325 | 9981295.086 | ­ | 9454996.3207 | 497631.3853 | 28667.38 | 2401.72 | 9981295.086
3 | г.Холмск, ул. Советская, д.84 | 532.4 | 532.4 | ­ | 9.7 | 342151.3 | 68430.4 | 146440.7 | ­ | 79200 | 258396 | ­ | 177434 | 21866 | 536896 | 394.7 | 4236315.1 | ­ | ­ | 236 | 1884932 | 89.1 | 184882.5 | 7400048 | ­ | 7020233.468 | 369485.972 | 10328.56 | ­ | 7400048
4 | г.Холмск, ул. Советская, д.102 | 1229 | 1229 | 81.4 | 9.7 | 439540.6 | 87908.1 | 188123.4 | ­ | 336600 | 701486 | ­ | 691684 | 87464 | 1817234 | 430 | 4615190 | ­ | ­ | 407.1 | 2162922.3 | 94.2 | 195465 | 9506383.4 | ­ | 9008413.76 | 474127.04 | 23842.6 | 1579.16 | 9506383.4
5 | г.Холмск, ул. Советская, д.104 | 1212.7 | 1212.7 | 165.9 | 9.7 | 441759.72 | 88351.94 | 189073.16 | ­ | 336600 | 701486 | ­ | 697734 | 78184 | 1814004 | 435 | 4668855 | ­ | ­ | 406 | 2157078 | 94.1 | 195257.5 | 9554379.32 | ­ | 9054310.293 | 476542.647 | 23526.38 | 3218.46 | 9554379.32
6 | г.Холмск, ул. Советская, д.112 | 1208.5 | 1208.5 | 288.1 | 9.7 | 195736.6 | 39147.32 | 83775.26 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 700.5 | 3721757 | 93 | 192975 | 4233391.18 | ­ | 3999448.966 | 210497.314 | 23444.9 | 5589.14 | 4233391.18
7 | г.Холмск, ул. Советская, д.112 А | 1240.5 | 1240.5 | 117.2 | 9.7 | 204263.95 | 40852.79 | 87424.97 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 732.6 | 3892304 | 93 | 192975 | 4417820.71 | ­ | 4174067.2595 | 219687.7505 | 24065.7 | 2273.68 | 4417820.71
8 | г.Холмск, ул. Советская, д.132 | 1285 | 1315 | 104.7 | 9.7 | 664566.45 | 132913.29 | 284434.44 | ­ | 316800 | 808128 | ­ | 619084 | 88595 | 1832607 | 504 | 5409432 | ­ | ­ | 1200 | 5738040 | 150 | 311250 | 14373243.18 | ­ | 13630345.571 | 717386.609 | 25511 | 2031.18 | 14373243.18
9 | с.Костромское, ул. Школьная, д.5 | 329.2 | 300.7 | 35.3 | 9.7 | 293980.8 | 58796.16 | 125823.78 | ­ | 59400 | 232111 | ­ | 316584 | 35815 | 643910 | 361.5 | 3448710 | ­ | ­ | 314.95 | 1673329.4 | 79.1 | 113666.7 | 6358216.84 | ­ | 6034764.097 | 317619.163 | 5833.58 | 684.82 | 6358216.84
10 | г.Холмск, ул. Лермонтова, д.7 | 2087.1 | 1946 | 243.5 | 9.7 | 246923.39 | 49384.64 | 105683.15 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 460.12 | 4938464.96 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 5340456.14 | ­ | 5037568.553 | 265135.187 | 37752.4 | 4723.9 | 5340456.14
11 | г.Холмск, ул. Капитанская, д.4 | 2592.9 | 2467.36 | 1760.9 | 9.7 | 462592.3 | 92518.46 | 197989.5 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 862 | 9251846 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 10004946.26 | ­ | 9459225.5022 | 497853.9738 | 47866.784 | 34161.46 | 10004946.26
ИТОГО по 2015 году | [23 empty] | 85023593.286 |  | 80509847.6779 | 3474371.2433 | 276385.204 | 57680.08 | 85023593.286
2016 год
1 | г.Холмск, ул. Советская, д.67 | 1776.1 | 1321.1 | 634.1 | 9.7 | 136544.1 | 27308.82 | 58440.28 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 514 | 2730882 | ­ | ­ | 2953175.2 | ­ | 2659429.202 | 139969.958 | 153776.04 | 73809.24 | 2953175.2
2 | г.Холмск, ул. Советская, д.77 | 2428.8 | 2428.8 | 138.5 | 9.7 | 649914 | 129982.8 | 278163.19 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 839 | 8004060 | ­ | ­ | 940 | 4994220 | ­ | ­ | 14056339.99 | ­ | 13084946.2865 | 688681.3835 | 282712.32 | 16121.4 | 14056339.99
3 | г.Холмск, ул. Советская, д.79 | 1536.6 | 1536.26 | 103.9 | 9.7 | 118664.59 | 23732.91 | 50788.44 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 420 | 2231460 | 98.7 | 141831.9 | 2566477.84 | ­ | 2268274.3172 | 119382.8588 | 178820.664 | 12093.96 | 2566477.84
4 | г.Холмск, ул. Советская, д.88 | 2911 | 2478.3 | 152.3 | 9.7 | 1478566 | 295713.2 | 632826.2 | ­ | 633600 | 1563634 | ­ | 1205934 | 155701 | 3558869 | 1117 | 11988761 | 329.8 | 558681.2 | 2424 | 12878712 | 408 | 586296 | 31978424.6 | ­ | 30105452.956 | 1584497.524 | 288474.12 | 17727.72 | 31978424.6
5 | г.Холмск, ул. Советская, д.96 | 2421 | 2189.3 | 245.9 | 9.7 | 1480927.65 | 296185.53 | 633837.034 | ­ | 633600 | 1563634 | ­ | 1438859 | 161733 | 3797826 | 1416 | 13508640 | ­ | ­ | 2207 | 11725791 | 408 | 586296 | 32029503.214 | ­ | 30185935.2593 | 1588733.4347 | 254834.52 | 28622.76 | 32029503.214
6 | г.Холмск, ул. Советская, д.107 | 2054.1 | 2054.1 | 200.8 | 9.7 | 683621.22 | 136724.24 | 292589.88 | ­ | 475200 | 1182126 | ­ | 1012334 | 114580 | 2784240 | 660 | 6296400 | 659.1 | 1116515.4 | 557 | 2959341 | 248.64 | 515928 | 14785359.74 | ­ | 13818949.375 | 727313.125 | 239097.24 | 23373.12 | 14785359.74
7 | г.Холмск, ул. Советская, д.134 | 1436.4 | 1436.4 | 205.8 | 9.7 | 664370 | 132874 | 284350.38 | ­ | 378675 | 914770 | ­ | 682609 | 86710 | 2062764 | 660.2 | 7085927 | 328.3 | 556141 | 600 | 3187800 | 190.25 | 394769 | 14368995.38 | ­ | 13491708.499 | 710089.921 | 167196.96 | 23955.12 | 14368995.38
8 | г.Холмск, ул. Победы, д.22 | 1697.9 | 1439.3 | ­ | 9.7 | 465212.25 | 93042.45 | 199110.84 | ­ | 130185 | 866706 | ­ | 510184 | 49764 | 1556839 | 546 | 5860218 | 114 | 193116 | 1212 | 1461672 | 112 | 232400 | 10061610.54 | ­ | 9399372.219 | 494703.801 | 167534.52 | ­ | 10061610.54
ИТОГО по 2016 году | [23 empty] | 122799886.504 |  | 115014068.114 | 6053372.006 | 1732446.384 | 195703.32 | 122799886.504
ИТОГО по МО | [25 empty] | 195523915.7919 | 9527743.2493 | 2008831.588 | 253383.4 | 207823479.79

## Лист2
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Сахалинской области
от ________________ № __________
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-
2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области
от 28.04.2014 № 199 на 2015-2016 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь дома, кв.м. |  | Взнос на капитальный ремонт, руб/кв.м | Стоимость работ (услуг), руб. | [18 empty] | Финансирование капитального ремонта, руб.
[5 empty] | Проектно-сметная документация | Экспертиза сметной домументазии | Строительный контроль | Прочие, не относ. к СМР | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и установка коллективных ( общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, в том числе: | [5 empty] | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | Ремонт подвальных помещений |  | Утепление и ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Стоимость ремонта всего | Федеральные средства | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства собственников |  | Итого
[9 empty] | электро- | тепло- | газо- | водоснабжения | водоотведения | всего стоимость | площадь | стоимость | плошадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость |  |  |  |  | всего | в т.ч. муниципальной собственности
Муниципальное образование «Холмский городской округ»
2015 год
1. | ул. Советская, д.67 | 1776.1 | 1321.1 | 9.7 | 525030 | 105006 | 224712.84 | ­ | 341550 | 731526 | ­ | 600934 | 75400 | 1749410 | 608.7 | 5806998 | ­ | ­ | 514 | 2730882 | 102.8 | 213310 | 11355348.84 |  | 10641494.16 | 560078.64 | 153776.04
2. | ул. Советская, д.75 | 1316.8 | 1316.8 | 9.7 | 427558.7 | 85511.8 | 182995.2 | ­ | 225225 | 611366 | ­ | 482959 | 62205 | 1381755 | 332 | 3563356 | ­ | ­ | 413 | 3298631 | 148.16 | 307432 | 9247239.7 |  | 8760609.091 | 461084.689 | 25545.92
3. | ул. Советская, д.77 | 2428.8 | 2428.8 | 9.7 | 912626.3 | 182525.26 | 390640.056 | ­ | 420750 | 986866 | ­ | 888309 | 112346 | 2408271 | 839 | 8004060 | ­ | ­ | 940 | 7507780 | 160.2 | 332415 | 19738317.616 |  | 18482825.0312 | 972780.2648 | 282712.32
4. | ул. Советская, д.79 | 1536.6 | 1536.6 | 9.7 | 414446.495 | 82889.299 | 177383.1 | ­ | 366300 | 836666 | ­ | 600934 | 75400 | 1879300 | 424 | 4044960 | ­ | ­ | 420 | 2231460 | 92.7 | 133209.9 | 8963648.794 |  | 8345549.1263 | 439239.4277 | 178860.24
5. | ул. Советская, д.82 | 1477.7 | 1477.7 | 9.7 | 519306.785 | 103861.357 | 222263.304 | ­ | 287100 | 755558 | ­ | 619084 | 76908 | 1738650 | 431.3 | 4114602 | 456.9 | 773988.6 | 420.9 | 3362570.1 | 191 | 396325 | 11231567.146 |  | 10642754.7777 | 560144.9883 | 28667.38
6. | ул. Советская, д.84 | 532.4 | 532.4 | 9.7 | 342151.3 | 68430.3 | 146440.7 | ­ | 79200 | 258396 | ­ | 177434 | 21866 | 536896 | 394.7 | 4236315.1 | ­ | ­ | 236 | 1884932 | 89.1 | 184882.5 | 7400047.9 |  | 7020233.373 | 369485.967 | 10328.56
7. | ул. Советская, д.88 | 2911 | 2478.3 | 9.7 | 1736025.71 | 347205.14 | 743019 | ­ | 633600 | 1563634 | ­ | 1205934 | 155701 | 3558869 | 1117 | 10656180 | 329.8 | 558681.2 | 2424 | 19360488 | 408 | 586296 | 37546764.05 |  | 35395375.4335 | 1862914.4965 | 288474.12
8. | ул. Советская, д.96 | 2421 | 2189.3 | 9.7 | 1480927.65 | 296185.53 | 633837.034 | ­ | 633600 | 1563634 | ­ | 1438859 | 161733 | 3797826 | 1416 | 13508640 | ­ | ­ | 2207 | 11725791 | 408 | 586296 | 32029503.214 |  | 30185935.2593 | 1588733.4347 | 254834.52
9. | ул. Советская, д.102 | 1229 | 1229 | 9.7 | 439540.6 | 87908.1 | 188123.4 | ­ | 336600 | 701486 | ­ | 691684 | 87464 | 1817234 | 430 | 4615190 | ­ | ­ | 407.1 | 2162922.3 | 94.2 | 195465 | 9506383.4 |  | 9008413.76 | 474127.04 | 23842.6
10. | ул. Советская, д.104 | 1212.7 | 1212.7 | 9.7 | 415811.975 | 83162.395 | 177967.525 | ­ | 336600 | 701486 | ­ | 697734 | 78184 | 1814004 | 435 | 4149900 | ­ | ­ | 406 | 2157078 | 94.1 | 195257.5 | 8993181.395 |  | 8521172.2642 | 448482.7508 | 23526.38
11. | ул. Советская, д.107 | 2054.1 | 2054.1 | 9.7 | 758092.12 | 151618.42 | 324463.43 | ­ | 475200 | 1182126 | ­ | 1012334 | 114580 | 2784240 | 660 | 6296400 | 659.1 | 1116515.4 | 557 | 4448759 | 248.64 | 515928 | 16396016.37 |  | 15349073.1735 | 807845.9565 | 239097.24
12. | ул. Советская, д.112 | 1208.5 | 1208.5 | 9.7 | 613752 | 122751 | 262686 | ­ | 633600 | 686466 | ­ | 585809 | 73515 | 1979390 | 525.4 | 5639119 | 320.3 | 542588 | 700.5 | 3721757 | 189 | 392175 | 13274218 |  | 12476871.17 | 656677.43 | 140669.4
13. | ул. Советская, д.112 А | 1240.5 | 1240.5 | 9.7 | 560483 | 112097 | 239887 | ­ | 237600 | 641406 | ­ | 555559 | 68614 | 1503179 | 523.8 | 5621196 | ­ | ­ | 732.6 | 3892304 | 93 | 192975 | 12122121 |  | 11378840.46 | 598886.34 | 144394.2
14. | ул. Советская, д.132 | 1285 | 1315 | 9.7 | 856885 | 171377 | 366747 | ­ | 316800 | 808128 | ­ | 619084 | 88595 | 1832607 | 504 | 5409432 | ­ | ­ | 1200 | 9584400 | 150 | 311250 | 18532698 |  | 17460650.4 | 918981.6 | 153066
15. | ул. Советская, д.134 | 1436.4 | 1436.4 | 9.7 | 664370 | 132874 | 284350.38 | ­ | 378675 | 914770 | ­ | 682609 | 86710 | 2062764 | 660.2 | 7085927 | 328.3 | 556141 | 600 | 3187800 | 190.25 | 394769 | 14368995.38 |  | 13491708.499 | 710089.921 | 167196.96
16. | ул. Победы, д.22 | 1697.9 | 1439.3 | 9.7 | 465212.25 | 93042.45 | 199110.84 | ­ | 130185 | 866706 | ­ | 510184 | 49764 | 1556839 | 546 | 5860218 | 114 | 193116 | 1212 | 1461672 | 112 | 232400 | 10061610.54 |  | 9399372.219 | 494703.801 | 167534.52
17. | ул. Школьная, д.5 | 329.2 | 300.7 | 9.7 | 315544.3 | 63108.9 | 135053 | ­ | 59400 | 232111 | ­ | 316584 | 35815 | 643910 | 361.5 | 3879979.5 | ­ | ­ | 314.95 | 1673329.4 | 79.1 | 113666.7 | 6824591.8 |  | 6477820.309 | 340937.911 | 5833.58
ИТОГО по 2015 году | [22 empty] | 247592253.145 |  |  | 12265194.6583
2016 год
1.
2.
3.
ИТОГО по 2016 году
ИТОГО по МО

## Лист3
УТВЕРЖДАЮ
"Холмский городской округ"
О.П. Назаренко
_________________________
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-
2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области
от 28.04.2014 № 199 на 2015-2016 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений дома, кв.м | Общая площадь помещений дома находящихся в муниципальной собственности, кв.м
Муниципальное образование «Холмский городской округ»
2015 год
1 | ул. Советская, д.75 | 1316.8
2 | ул. Советская, д.82 | 1477.7
3 | ул. Советская, д.84 | 532.4
4 | ул. Советская, д.102 | 1229
5 | ул. Советская, д.104 | 1212.7
6 | ул. Советская, д.112 | 1208.5
7 | ул. Советская, д.112 А | 1240.5
8 | ул. Советская, д.132 | 1315
9 | ул. Школьная, д.5 | 300.7
10 | ул. Лермонтова, д.7 | 1946
11 | ул. Капитанская, д.4 | 2467.36
ИТОГО по 2015 году
2016 год
1 | ул. Советская, д.67 | 1321.1
2 | ул. Советская, д.77 | 2428.8
3 | ул. Советская, д.79 | 1536.26
4 | ул. Советская, д.88 | 2478.3
5 | ул. Советская, д.96 | 2189.3
6 | ул. Советская, д.107 | 2054.1
7 | ул. Советская, д.134 | 1436.4
8 | ул. Победы, д.22 | 1439.3
ИТОГО по 2016 году
ИТОГО по МО