АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _   03.09.2014 г.___ № _948__

г. Холмск

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 - 2020 годы» /новая редакция/

В связи с необходимостью уточнения показателей (индикаторов), объемов финансирования, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 17.03.2014 года № 344 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ»,  руководствуясь  статьей 42, статьей 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 - 2020 годы» /новая редакция/ (прилагается).

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 – 2020 годы» программные мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке в соответствии с ассигнованиями, предусмотренные в бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на соответствующий финансовый год.

3. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» осуществлять в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 26.12.2013 года № 1520  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 – 2020 годы».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» Т.Г. Горскину.

Мэр муниципального образования

«Холмский городской округ»					                              О.П. Назаренко

УТВЕРДЖЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от  03. 09.2014 г. № 948

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие  сферы  культуры  муниципального образования

«Холмский городской округ»  на 2014 -2020 годы»

Паспорт  муниципальной  программы

«Развитие  сферы культуры  муниципального образования  «Холмский городской округ»  на 2014 - 2020 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление культуры администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Соисполнители Программы | Учреждения культуры муниципального образования «Холмский городской округ»: - Муниципальное бюджетное учреждений культуры «Централизованная клубная система муниципального образования «Холмский городской округ» (Краткое наименование – МБУК ЦКС); -Муниципальное бюджетное учреждений культуры «Холмская централизованная библиотечная система» муниципального образования «Холмский городской округ» (краткое наименование МБУК «Холмская ЦБС»); - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» муниципального образования «Холмский городской округ» (краткое наименование - ДШИ); - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кинодосуговый центр «Россия» муниципального образования «Холмский городской округ (краткое наименование - МБУК КДЦ «Россия»); - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-культурный центр муниципального образования «Холмский городской округ» (краткое наименование МБУК «ИКЦ»); - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха города Холмска» (краткое наименование – МБУК «ПКиО») |
| Подпрограммы Программы | Нет |
| Цели Программы | Наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Задачи Программы | - сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям и информации; -поддержка и развитие художественно-творческой деятельности; - укрепление и развитие муниципального потенциала в сфере культуры, управление реализацией муниципальной программы |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа рассчитана на 7 лет с 2014 по 2020 годы, в том числе: I этап – 2014 – 2015 годы II этап – 2016 – 2018 годы III этап – 2019 – 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования: 684 634,0 тыс. рублей, из них: - за счет средств областного бюджета - 562946,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. – 0 2015 г. – 69 425,0 тыс. рублей; 2016 г. – 38 836,7 тыс. рублей; 2017 г. – 102 315,0 тыс. рублей; 2018 г. – 100 421,0 тыс. рублей; 2019 г. – 127 121,0 тыс. рублей; 2020 г. – 124 827,9 тыс. рублей; - за счет средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» - 106 875,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. – 5 632,4 тыс. рублей; 2015 г. – 9 385,0 тыс. рублей; 2016 г. – 10 560,0 тыс. рублей; 2017 г. – 23 090,0 тыс. рублей; 2018 г. – 17 333,0 тыс. рублей; 2019 г. – 20 976,0 тыс. рублей; 2020 г. – 19 899,0 тыс. рублей; - за счет средств внебюджетных источников (доходов от оказания платных услуг населению) – 14 812,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. – 977,0 тыс. рублей; 2015 г. – 1 610,0 тыс. рублей; 2016 г. – 1 875,0 тыс. рублей; 2017 г. – 2 140,0 тыс. рублей; 2018 г. – 2 405,0 тыс. рублей; 2019 г. – 2 870,0 тыс. рублей; 2020 г. – 2 935,0 тыс. рублей |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Основные индикаторы и показатели Программы: - увеличение доли объектов культурного наследия муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия муниципального значения; - увеличение посещаемости музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год; - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; - увеличение доли объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и отраслевого образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры и отраслевого образования; - увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных муниципальных библиотек; - увеличение доли публичных муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек; - увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет»; - увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; - соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате Сахалинской области; - увеличение суммы одного гранта Управления культуры для поддержки творческих проектов; - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; - повышение уровня удовлетворенности граждан Холмского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной Программы

В современных условиях реформирования системы органов местного самоуправления, процесса реформ бюджетного сектора, в т.ч. и сферы культуры, муниципальные образования осуществляют полномочия в сфере культуры самостоятельно за счет собственных средств и ресурсов. Это значительно повысило степень ответственности муниципалитетов по обеспечению конституционных прав человека на развитие творческих способностей и получение широкого доступа к культурному достоянию страны.

В настоящее время усиливается понимание того, что культура является основополагающим фактором развития общества. В связи с этим целесообразно рассмотрение культуры как достаточно эффективного средства и ресурса обеспечения устойчивого развития    муниципального образования.

Анализ управления культурными процессами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (далее Холмский городской округ) за последние 5 лет позволил определить приоритеты и направления развития отрасли в контексте новых социально-экономических реформ. Сегодня очевидно, что сфера культуры Холмского городского округа требует модернизации. Решение существующих проблем возможно при условии разработки комплекса мероприятий, направленных на устранение причин, тормозящих социокультурное совершенствование.

С 2012 года политика в сфере культуры в Холмском городском округе реализуется на основании муниципальной целевой программы «Развитие культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2012 – 2017 годы».

Комплекс мер по развитию культуры в Холмском городском округе осуществлялся по следующим направлениям:

- совершенствование муниципального правового пространства сферы культуры;

- развитие кадрового потенциала сферы культуры;

- преобразование культурной среды;

- комплексная безопасность учреждений.

Приоритет развития сферы культуры Холмского городского округа  - преемственное продолжение комплексной модернизации отрасли через содержательное, инфраструктурное и технологическое обновление деятельности муниципальных учреждений.

Всего в Холмском городском округе сеть муниципальных учреждений культуры составляет 25 сетевых единиц.

В том числе: 7 учреждений клубного типа, 13 библиотек, образовательное учреждение сферы культуры и искусства (МБОУ ДОД «ДШИ»), кинодосуговый центр «Россия» (КДЦ), историко-культурный центр (ИКЦ), парк культуры и отдыха города Холмска (ПКиО), Централизованная бухгалтерия учреждений культуры (ЦБух.).

В 9-ти из 24 населенных пунктов Холмского городского округа, где проживает 98,9% населения, имеются и действуют стационарные учреждения культуры. Для обслуживания населения, постоянно проживающего в населенных пунктах, не имеющих стационарных учреждений культуры, используются выездные формы работы.

Штатная численность (среднесписочная штатная численность) составляет 315,15  штатных единиц, среднесписочное количество работников в муниципальных учреждениях культуры  составляет 254 человека. Наиболее остро недостаток кадров ощущается в ДШИ, многие педагоги имеет нагрузку более 1,5 ставок.

Действующая сеть муниципальных учреждений культуры Холмского городского округа  ниже минимальных нормативов установленных Распоряжением Правительства РФ от 13.07.2007 N 923-р «Об изменении социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N1063-р» и Распоряжением Правительства РФ от 23.11.2009 N 1767-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р» на 19 сетевых единиц и составляет 50% от минимального норматива. Отклонениями от минимального норматива являются:

- ниже на 2 сетевых единиц количество «ДШИ»;

- отсутствует 2 единицы передвижных культурных центров;

- отсутствуют 6 стационарных сельских клубов (в сельских населенных пунктах: Новосибирское, Пионеры, Яблочное, Пятиречье, Чистоводное, Пожарское);

- ниже установленного норматива количество киноустановок, по нормативу они должны быть во всех учреждениях культуры 15 единиц, в наличии только 2 единицы, которые имеют 100% моральный и физический износ;

- практически отсутствует техническое обустройство мест массового отдыха жителей;

- недостаточно количество учреждений занимающихся организацией досуга молодежи.

По разделу образовательные учреждения сферы культуры и искусства (Детские музыкальные школы и школы искусств):

Низкий процент охвата учащихся с первого по девятые классы обучением в детских школах искусств, школах эстетического образования. При норме 12% факт на начало года составил в целом по Холмскому городскому округу 10,16%. Процент охвата не достиг установленного норматива.

По разделу учреждения культуры клубного типа:

Количество зрительских мест при норме 3121 составило 2466 мест с учетом зрительских мест в Центральной библиотеке (166), ДШИ (180) КДЦ «Россия» (400), не достает 655 зрительских мест. В клубных учреждениях Холмского городского округа на 01.07.2013 г. количество посадочных мест составило - 1720 мест, общее количество зрительских мест ниже норматива на 21,0%.

До 22.06.2013 года в Холмском городском округе отсутствовал парк культуры и отдыха (ПКиО) - 1 сетевая единица, учреждение создано за счет реорганизации МБУК «Служба материально-технического обеспечения деятельности учреждений культуры муниципального образования «Холмский городской округ» (СМТО), (постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.07.2013 года № 826), но пока не обеспечено в соответствии с нормативными требованиями необходимой материально-технической базой.

Администрацией Холмского городского округа проведена работа по разработке проекта (рабочей документации) благоустройства парковой зоны в центральной части города Холмска, поэтапная реализация которого началась с 4 квартала 2013 года.

Существующая сеть муниципальных учреждений Холмского городского округа, представляющих услуги населению, создавались преимущественно, в советский период на основе действовавших в то время требований к зданиям, оборудованию, численности персонала. Нынешнее состояние сети характеризуется недостаточным единообразием учреждений, оказывающих одни и те же услуги без учета изменившихся потребностей населения.

Как следствие, материально-техническая база учреждений культуры в настоящее время не соответствует современным стандартам, информационным и культурным запросам населения.

18 зданий учреждений культуры Холмского городского округа требуют капитального ремонта (72%).

В этих условиях муниципальным учреждениям культуры округа все сложнее конкурировать в борьбе за свободное время граждан.

Успешное развитие сферы культуры является условием достижения стратегических целей и решения приоритетных задач Управления культуры администрации Холмского городского округа в долгосрочной перспективе.

В 2012 – 2013 годах наметились положительные тенденции в рамках модернизации отрасли, выполнен значительный объем капитальных ремонтных работ зданий муниципальных учреждений культуры. Вместе  с тем, существуют проблемы, негативно влияющие на качество культурного продукта, его востребованность населением и степень удовлетворенности полученной услугой. К ним можно отнести:

- высокую степень износа материально-технической базы учреждений культуры Холмского городского округа (зданий, оборудования, реквизита и т.д.);

- дефицит квалифицированных кадров в учреждениях культуры Холмского городского округа (низкий уровень заработной платы, необеспеченность жильем, недостаточный приток молодых кадров);

- несформированность внутренних стимулов к проектной деятельности и инновациям в сфере культуры;

- отсутствие эффективного менеджмента и маркетинга;

- медленные темпы перехода от управления затратами к управлению результатами.

Сохранение проблем, сложившихся в сфере культуры, может повлечь за собой ухудшение качества жизни населения Холмского городского округа, снижение исторической, экологической и духовно-нравственной культуры населения, разрушение системы культурных ценностей, подмену их массовой псевдокультурой, разрушающей нравственные устои общества, обострение социальных, в том числе национально-этнических, этноконфессиональных проблем, усиление миграционного оттока, появление угроз национальной безопасности.

В целях улучшения состояния сферы культуры и обеспечения устойчивого ее развития в долгосрочной перспективе разработана муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ»  на 2014 - 2020 годы».

2. Приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной Программы, описание основных целей и задач муниципальной Программы

Государственная политика Сахалинской области в сфере культуры увязана с приоритетами и целями государственной политики в сфере культуры, установленными в Концепции долгосрочного социального экономического развития Российской Федерации, Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указах Президента Российской Федерации и иных стратегических документах.

На региональном уровне положения федеральных документов развиваются в Стратегии социального и экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года, в разработке отраслевых "дорожных карт", направленных на повышение эффективности деятельности учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.

Выбор цели Программы опирается на Стратегию социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в предыдущие годы.

Главной целью Стратегии социального и экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года является определение путей и способов обеспечения устойчивого повышения благосостояния жителей Сахалинской области и динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе.

Культура признана стратегическим ресурсом обеспечения инновационного развития, ключевым институтом общественного сознания и системы ценностей.

Целью муниципальной политики в сфере культуры и искусства должно стать развитие культурного потенциала Холмского городского округа, развитие творчества, инноваций и социального благополучия, формирование ценностных установок личности и социальных групп на успешную модернизацию общества.

В указанный период развитие сферы культуры Холмского городского округа будет направлено на развитие культурного потенциала, обеспечение сохранности историко-культурного наследия, обеспечение, сохранение и развитие традиционной народной культуры, сокращение неравенства населения Холмского городского округа в доступе к информации и услугам, реконструкцию зданий и объектов культуры, в том числе строительство новых зданий для учреждений культуры, подготовку условий для проведения международных фестивалей.

В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития сферы культуры в Холмском городском округе, основной целью Программы является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения муниципального образования.

Для достижения данной цели Программой предусмотрено решение трех задач.

Задача 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации.

Решение данной задачи предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела.

Задача 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности.

Основными направлениями выполнения данной задачи являются:

- развитие культурно-досугового обслуживания населения;

- развитие киноискусства (кинопроката, кинопоказа);

- поддержка традиционной народной культуры, театрального и исполнительских искусств.

Задача 3. Укрепление и развитие регионального потенциала в сфере культуры, управление реализацией Программы.

В рамках решения данной задачи предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:

- совершенствование системы управления в сфере культуры Холмского городского округа;

- развитие социально-культурной деятельности;

- поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала сферы культуры.

Участниками Программы определены муниципальные учреждения культуры Холмского городского округа, органы местного самоуправления Холмского городского округа.

Выполнение указанных задач будет осуществляться в условиях решения проблем, сложившихся в сфере культуры Сахалинской области и Холмского городского округа.

Однако предполагается, что уже в среднесрочной перспективе (2014 - 2015 годы) акценты муниципальной культурной политики будут перенесены с мер, нацеленных на антикризисную поддержку отрасли культуры, на меры стратегического характера.

Для изменения ситуации в Холмском городском округе и культурных сегментах необходимо протекционирование новых проектов и новых технологий, культурных индустрий и кластерных структур для замены устаревшей и негибкой сети бюджетных учреждений.

Сфере культуры требуется системная организация государственно-частного партнерства и меценатства на основе правовой базы нормативного регулирования, определяющей косвенные инструменты муниципальной поддержки (льготы).

Реализация инновационного сценария социально-экономического развития Холмского городского округа позволит обеспечить расширение форм и объемов участия органов местного самоуправления Холмского городского округа и общества в поддержке культуры. Это предполагает увеличение доли расходов бюджета Холмского городского округа на культуру в общем объеме расходов бюджета.

3. Прогноз конечных результатов муниципальной  Программы

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должно стать достижение следующих основных показателей:

- увеличение доли объектов культурного наследия муниципального значения, находящихся  в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия муниципального значения до 100%;

- увеличение посещаемости музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год до 0,462;

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 19,7%;

- увеличение доли объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и отраслевого образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры и отраслевого образования до 100%;

- увеличение количества библиографических записей в  электронных каталогах и базах данных муниципальных библиотек до 3,0%;

- увеличение доли  публичных муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве  муниципальных библиотек до 100%;

-  увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», до 100%;

-  увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 26%;

- соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате Сахалинской области до 85,5%;

- увеличение суммы одного гранта Управления культуры для поддержки творческих проектов до 300 тыс. рублей.

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 6,0%.

- повышение уровня удовлетворенности населения  Холмского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры до 90%.

4. Сроки и этапы реализации  муниципальной Программы

Программа планируется к реализации в течение 2014 - 2020 годов.

Реализация Программы будет осуществляться поэтапно:

- I этап - 2014 - 2015 годы;

- II этап - 2016 - 2018 годы;

- III этап - 2019 - 2020 годы.

К концу первого этапа реализации Программы планируется укрепить материально-техническую базу учреждений культуры Холмского городского округа посредством оснащения их специализированным оборудованием (музыкальные инструменты, светозвуковое, фондовое, экспозиционное и прочее оборудование, профессиональная звукоусилительная и звуковоспроизводящая аппаратура, библиобусы и автоклубы, зрительские кресла, сценические костюмы, одежда сцены, реквизит и т.д.), что даст новый толчок развитию сферы культуры Холмского городского округа. Муниципальные учреждения культуры Холмского городского округа смогут конкурировать в рыночных условиях, а также появится возможность увеличения уровня доходов от собственной уставной деятельности.

На втором этапе предполагается при государственной (муниципальной) адресной поддержке творческой деятельности обеспечить инновационное развитие сферы культуры Холмского городского округа.

Реализация мероприятий третьего этапа, с учетом развития инфраструктуры отрасли, повышения профессионального уровня персонала, укрепления кадрового потенциала, повышения эффективного управления отраслью на всех уровнях управления, в целом обеспечит ее комплексную модернизацию.

- 5. Перечень мероприятий  муниципальной Программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется на основе проведения девяти основных мероприятий:

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела;

- развитие киноискусства (кинопроката и кинопоказа);

- развитие культурно-досугового обслуживания населения;

- поддержка традиционной народной культуры, театрального и исполнительских искусств;

- прочие мероприятия в сфере культуры;

- развитие социально-культурной деятельности;

- поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала сферы культуры.

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия по сохранению и популяризации объектов культурного наследия должны стать:

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

- увеличение доли объектов культурного наследия, состояние которых является удовлетворительным (не требуется проведения противоаварийных работ и капитального ремонта).

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия по развитию библиотечного дела будут:

- повышение охвата населения Холмского городского округа библиотечным обслуживанием;

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге;

- увеличение среднего числа посещений библиотек;

- внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов библиотек;

- увеличение среднего числа книговыдач в библиотеках;

- увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек;

- повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек (с учетом установленных нормативов);

- обеспечение соотношения уровня средней заработной платы работников библиотек к средней заработной плате по Сахалинской области.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия по развитию музейного дела включают:

- обеспечение сохранности и использования музейного фонда Холмского городского округа, развитие музеев;

- увеличение числа посещений музеев;

- увеличение числа выставок;

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

- обеспечение соотношения уровня средней заработной платы работников музеев к средней заработной плате по Сахалинской области.

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия по развитию киноискусства (кинопоказа, кинопроката) должны стать:

- модернизация оборудования для кинопоказа, внедрение современных технологий организации кинопоказа;

- увеличение числа посещений мероприятий учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ;

- обеспечение соотношения уровня средней заработной платы работников к средней заработной плате по Сахалинской области.

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия по развитию культурно-досугового обслуживания населения станут:

- обеспечение вовлечения всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

- увеличение числа участников клубных формирований;

- увеличение числа посещений культурно-досуговых мероприятий;

- обеспечение соотношения уровня средней заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа к средней заработной плате по Сахалинской области.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия по поддержке традиционной народной культуры, театрального и исполнительских искусств предусматривают:

- обеспечение поддержки деятелей культуры Холмского городского округа;

- обеспечение поддержки творческих союзов (объединений);

- обеспечение поддержки дарований и творческих инициатив населения;

- обеспечение поддержки организаций и учреждений культуры;

- обеспечение преемственности культурных традиций;

- создание условий, обеспечивающих сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, определяющих самобытность культуры народов Холмского городского округа, Сахалинской области.

Результаты реализации основного мероприятия по проведению прочих мероприятий в сфере культуры предусматривают:

- совершенствование системы управления в сфере культуры Холмского городского округа;

- формирование положительного имиджа и региональной идентичности Холмского городского округа;

- повышение профессионального рейтинга муниципальных учреждений культуры и отраслевого образования;

- повышение доступности и качества муниципальных услуг культуры и отраслевого образования;

- создание высокопроизводительных рабочих мест;

- создание условий для безопасного пребывания граждан в муниципальных учреждениях культуры;

- обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности;

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры с соблюдением безопасных условий труда;

- обеспечение сохранности фондов, предотвращение несанкционированных выносов культурных объектов хранения в муниципальных музеях и библиотеках;

- увеличение доли зданий учреждений культуры, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем;

- увеличение доли учреждений культуры, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них;

- обеспечение проведения строительства и мероприятий по текущему и капитальному ремонту зданий  муниципальных учреждений культуры и отраслевого образования.

Результаты реализации основного мероприятия по развитию социально-культурной деятельности предусматривают проведение социально-культурных мероприятий.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия по поддержке и развитию отраслевого образования, кадрового потенциала сферы культуры будут включать:

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;

- увеличение доли руководителей и специалистов учреждений культуры и отраслевого образования, прошедших повышение квалификации/переподготовку.

Перечень программных мероприятий, конкретизирующих основные мероприятия Программы, представлены в приложении  № 1.

- 6. Характеристика мер правового регулирования  муниципальной Программы

Реализация мероприятий муниципальной Программы регламентируется федеральным законодательством, законодательством Сахалинской  области, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Холмского городского округа.

К мерам правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы относится издание приказов Управления культуры администрации Холмского городского округа, распоряжений и постановлений администрации Холмского городского округа, решений Собрания Холмского городского округа:

- по утверждению положений о предоставлении грантов на поддержку инновационных проектов в сфере культуры, деятелей культуры и искусства, творческих союзов (объединений), дарований и творческих инициатив населения, мастеров декоративно-прикладного искусства Холмского городского округа;

- утверждение границ зон охраны объектов культурного наследия муниципального значения, расположенных на территории Холмского городского округа, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон;

- положений по совершенствованию системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Холмского городского округа.

- 7. Перечень целевых индикаторов (показателей)  муниципальной Программы

Для оценки успешности реализации Программы будут использованы показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели Программы, результаты решения задач и выполнения основных мероприятий Программы.

Основные показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели Программы, включают:

- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия;

- увеличение посещаемости музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год;

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение доли объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и отраслевого образования, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа объектов культуры и отраслевого образования.

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге;

- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек;

- увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет";

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

- соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате Сахалинской области;

- увеличение суммы одного гранта Управления культуры администрации Холмского городского округа для поддержки творческих проектов;

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;

- повышение уровня удовлетворенности граждан Холмского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

Полный перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлен в приложении № 2.

- 8. Обоснование состава и значения соответствующих целевых показателей

(индикаторов) Программы

Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности Программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы обеспечить:

- охват наиболее значимых результатов реализации Программы;

- оптимизацию мониторинга выполнения программных мероприятий и отчетности.

Целевые значения показателей (индикаторов) реализации Программы разработаны на основе показателей целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты" развития сферы культуры, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области                           от 12.04.2013 года № 177 (в новой редакции), форм статистического наблюдения в системе культуры и документов административной отчетности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры администрации  Холмского городского округа, и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере культуры.

Индикаторы рассчитаны в соответствии с необходимым финансированием Программы, с учетом объективно существующих условий для оказания услуг в сфере культуры в Холмском городском округе. Достижение заявленных показателей зависит от фактического финансового обеспечения мероприятий Программы.

Мониторинг эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно администрацией Холмского городского округа на основании отчетов и информации о ходе реализации программных мероприятий.

- 9. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация основных мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного, местного  бюджетов, внебюджетных источников (доходов от оказания платных услуг населению).

Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы составляет 684634,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 562 946,6 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» - 106 875,4 тыс. рублей; средства из внебюджетных источников – 14 812,0 тыс. рублей, в том числе:

I этап – 87 029,4 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета – 69 425,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. – 0

2015 г. – 69 425,0 тыс. рублей;

- средства бюджета муниципального образования – 15 017,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. – 5 632,4 тыс. рублей;

2015 г. – 9 385,0 тыс. рублей;

- средства из внебюджетных источников – 2 587,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. –  977,0 тыс. рублей;

2015 г. – 1 610,0 тыс. рублей;

II этап –  298 975,7 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета – 241 572,7 тыс. рублей, в том числе:

2016 г. – 38 836,7 тыс. рублей;

2017 г. – 102 315,0 тыс. рублей;

2018 г. -  100 421,0 тыс. рублей;

- средства бюджета муниципального образования – 50 983,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 г. – 10 560,0 тыс. рублей;

2017 г. – 23 090,0 тыс. рублей;

2018 г. – 17 333,0 тыс. рублей;

- средства из внебюджетных источников – 6420,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 г. – 1 875,0 тыс. рублей;

2017 г. – 2 140,0 тыс. рублей;

2018 г. – 2 405,0 тыс. рублей;

III этап – 29 8628,9 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета – 251 948,9 тыс. рублей, в том числе:

2019 г. – 127 121,0 тыс. рублей;

2020 г. – 124 827,9 тыс. рублей;

- средства бюджета муниципального образования – 40 875,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 г. – 20 976,0 тыс. рублей;

2020 г. – 19 899,0 тыс. рублей;

- средства из внебюджетных источников – 5 805,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 г. –  2 870,0 тыс. рублей;

2020 г. – 2 935,0 тыс. рублей;

В рамках Программы предусматривается выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями  сферы культуры и учреждениями отраслевого образования.

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры и учреждениями отраслевого образования в сфере культуры и искусства Холмского городского округа, утвержден распоряжением Управления культуры муниципального образования «Холмский городской округ» от 27.12.2011 года № 220.

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы приведена в приложении №  3 к настоящей Программе.

Стратегическое комплексное развитие активной муниципальной политики, усиление инвестиционной составляющей, повышение системности межрегионального, международного и приграничного сотрудничества, развитие инноваций по всем направлениям деятельности в сфере культуры требует расширения механизмов привлечения дополнительных объемов финансовых средств в отрасль, ресурсного обеспечения направлений, связанных с созданием условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг в сфере культуры, развитием механизмов поддержки творческой деятельности, традиционной народной культуры, стимулированием развития новых направлений, видов и жанров искусства, обеспечением поддержки новаторских и дебютных проектов в области современной культуры, творческих проектов для детской и юношеской аудитории, развитием механизмов содействия муниципальным культурным инициативам, межмуниципальной гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности, модернизацией системы хранения культурных ценностей, расширением объема реставрационных и историко-охранных работ, внедрением современных информационных технологий, оказанием содействия в сохранении нематериального культурного наследия, традиционной народной культуры, укреплением культурного потенциала области и др. Для реализации поставленных задач прогнозируется привлечение дополнительных ресурсов.

- 10. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации

их влияния на достижение целей Программы

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей государства, региона, Холмского городского округа в реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в т.ч. мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и т.п.

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения Холмского городского округа.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Риски ухудшения международных или межрегиональных отношений в области культуры и смежных с ней областях могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей Холмского городского округа в проведении культурных мероприятий, проводимых в рамках гастрольной деятельности.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной Программы в пользу других направлений развития Холмского городского округа и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.

Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут привести к не достижению запланированных результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

- планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы.

- 11. Методика оценки эффективности  муниципальной Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится ежегодно. Результаты оценки включаются в состав сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный доклад).

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется отдельно по мероприятиям муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы определяется с учетом оценки степени достижения плановых значений показателей (индикаторов), оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования средств муниципального бюджета и оценки степени реализации муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной Программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной Программы.

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

где:

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, выделенным в плане-графике реализации муниципальной программы в составе основных мероприятий.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) <1>, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного.

<1> В случаях, когда в графе "результат мероприятия" детального плана-графика реализации зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами)  Программы.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств муниципального бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться: как наступление события и/или достижение качественного результата.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей муниципальной Программы в муниципальном бюджете.

Эффективность использования средств муниципального бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств муниципального бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств муниципального бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств муниципального бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств муниципального бюджета.

Степень реализации муниципальной программы  рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если  значение  принимается равным 1.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы  признается высоким в случае, если значение показателя составляет не менее 0,9.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы  признается средним, если значение показателя составляет не менее 0,85.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы признается удовлетворительным в случае, если значение показателя составляет не менее 0,75.

В остальных случаях значение показателя оценки эффективности муниципальной программы признается неудовлетворительным.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом определяется на основе среднего значения показателей оценки эффективности, рассчитанного по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации муниципальной программы  в целом;

- значения показателей оценки эффективности муниципальной программы.

М - количество показателей оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикативов и показателей по приоритетным направлениям Программы, приведенных в приложении №2 к Программе. При этом сравниваются плановые показатели Программы и фактические показатели Программы, приведенные в приложении N 2 к Программе.

Значение показателя (индикатора) оценки эффективности реализации Программы рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Кф

En = ----------- x 100%

К пл

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

К пл

En = ----------- x 100%, где:

Кф

n        - номер индикатора;

Кф      - фактическое значение индикатора;

К пл      –  плановое значение индикатора.

Уровень реализации муниципальной Программы признается высоким в случае, если среднее значение ее эффективности составляет не менее 0,9.

Уровень реализации муниципальной Программы признается средним в случае, если среднее значение ее эффективности составляет не менее 0,85.

Уровень реализации муниципальной Программы признается удовлетворительным в случае, если значение ее эффективности составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной Программы признается неудовлетворительной.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 -2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03. 09. 2014 года № 948

ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Развитие сферы  культуры муниципального образования «Холмский городской округ»  на 2014 - 2020 годы»

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект от реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральн. бюджет |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |  |  | (8) | (9) | (10) | (11) |  |
|  | Задача 1 - Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг муниципального законодательства в сфере культуры | 2014-2020 гг. | Управление культуры администрации МО «Холмский городской округ» | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Корректировка действующих нормативных актов органов местного самоуправления Холмского городского округа | 2014-2020 гг. | Управление культуры администрации МО «Холмский городской округ» | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Холмского городского округа, Сахалинской области, включая памятники периода Карафуто, в т.ч. за счет средств субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на укрепление и развитие регионального потенциала в сфере культуры | 2014-2020 гг. | МБУК «Историко-культурный центр» | Всего | 27 447,91 |  | - | 18 147,91 |  | 9 300,00 | - | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия |  |
|  |  |  |  | 2014 | 300,00 |  | - | - |  | 300,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 9 562,50 |  | - | 8 062,50 |  | 1 500,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 8 209,18 |  | - | 6 709,18 |  | 1 500,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2 775,00 |  | - | 1 275,00 |  | 1 500,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2 176,50 |  | - | 676,50 |  | 1 500,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2 499,00 |  | - | 999,00 |  | 1 500,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 925,73 |  | - | 425,73 |  | 1 500,00 | - |  |  |
| 1.4 | Развитие библиотечного дела в Холмском городском округе, в т.ч. за счет средств субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на укрепление и развитие регионального потенциала в сфере культуры (Развитие информационного потенциала публичных (общедоступных) библиотек, создание модельных библиотек, обеспечение работы в режиме удаленного доступа, создание условий для сотрудничества библиотек Холмского городского округа с Президентской библиотекой им. Б.Н.Ельцина) | 2015 -2020 гг. | МБУК «Холмская централизо- ванная библиотечная система» | Всего | 6 000,00 |  | - | 6 000,00 |  | - | - | Повышение охвата населения Холмского городского округа библиотечным обслуживанием, увеличение среднего числа посещений библиотек, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов библиотек, увеличение среднего числа книговыдач в библиотеках, увеличение количества экземпляров библиотечного фонда, повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек |  |
|  |  |  |  | 2014 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 1500,00 |  | - | 1500,00 |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 1500,00 |  | - | 1500,00 |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 750,00 |  | - | 750,00 |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 750,00 |  | - | 750,00 |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 750,00 |  | - | 750,00 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 750,00 |  | - | 750,00 |  | - | - |  |  |
| 1.5 | Развитие библиотечного дела в Холмском городском округе, в т.ч. субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на укрепление и развитие регионального потенциала в сфере культуры (Комплектование библиотечных и музейных фондов, оплата трафика за предоставление доступа в Интернет, приобретение программного обеспечения, документов на электронных носителях) | 2014 -2020 гг. | МБУК «Холмская централизо- ванная библиотечная система» | Всего | 22 550,00 |  |  | 18 000,00 |  | 4 200,00 | 350,00 | Повышение охвата населения Холмского городского округа библиотечным обслуживанием, увеличение среднего числа посещений библиотек, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов библиотек, увеличение среднего числа книговыдач в библиотеках, увеличение количества экземпляров библиотечного фонда, повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек |  |
|  |  |  |  | 2014 | 650,00 |  | - | - |  | 600,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 3 650,00 |  | - | 3 000,00 |  | 600,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 3 650,00 |  | - | 3 000,00 |  | 600,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 3 650,00 |  | - | 3 000,00 |  | 600,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 3 650,00 |  | - | 3 000,00 |  | 600,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 3 650,00 |  | - | 3 000,00 |  | 600,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 3 650,00 |  | - | 3 000,00 |  | 600,00 | 50,00 |  |  |
| 1.6 | Издание и переиздание социально-значимой краеведческой литературы для муниципальных библиотек Холмского городского округа, в том числе альбомов и буклетов о культурном наследии Сахалинской области | 2014-2020 гг. | МБУК «Холмская централизо- ванная библиотечная система» | Всего | 1 390,40 |  |  |  |  | 1 112,40 | 278,00 | - // - |  |
|  |  |  |  | 2014 | 390,40 |  | - | - |  | 312,40 | 78,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 000,00 |  | - | - |  | 800,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Итого по задаче 1 «Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации» |  |  | ВСЕГО | 57 388,31 |  | - | 42 147,91 |  | 14 612,40 | 628,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 1 340,40 |  | - | - |  | 1 212,40 | 128,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 14 712,50 |  | - | 12 562,50 |  | 2 100,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 13 359,18 |  | - | 11 209,18 |  | 2 100,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 7 175,00 |  | - | 5 025,00 |  | 2 100,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 6 576,50 |  | - | 4 426,50 |  | 2 100,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 7 899,00 |  | - | 4 749,00 |  | 2 900,00 | 250,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 6 325,73 |  | - | 4 175,73 |  | 2 100,00 | 50,00 |  |  |
|  | Задача 2 - Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Учреждение муниципальных грантов для поддержки инновационных проектов в сфере культуры Холмского городского округа | 2014-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего | 1 200,00 |  | - | - |  | 1 200,00 | - | Обеспечение поддержки дарований и творческих инициатив |  |
|  |  |  |  | 2014 | 100,00 |  | - | - |  | 100,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 100,00 |  | - | - |  | 100,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 100,00 |  | - | - |  | 100,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 150,00 |  | - | - |  | 150,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 200,00 |  | - | - |  | 200,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 250,00 |  | - | - |  | 250,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 300,00 |  | - | - |  | 300,00 | - |  |  |
| 2.2 | Участие в международных, межрегиональных, областных фестивалях и выставках | 2014-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего | 2 100,00 |  | - | - |  | 700,00 | 1 400,00 | Повышение профессионального рейтинга муниципальных учреждений культуры и отраслевого образования |  |
|  |  |  |  | 2014 | 300,00 |  | - | - |  | 100,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 300,00 |  | - | - |  | 100,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 300,00 |  | - | - |  | 100,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 300,00 |  | - | - |  | 100,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 300,00 |  | - | - |  | 100,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 300,00 |  | - | - |  | 100,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 300,00 |  | - | - |  | 100,00 | 200,00 |  |  |
| 2.3 | Пропаганда Российской литературы и искусства, творческих коллективов Холмского городского округа в странах АТР, иных государствах, в субъектах РФ, в том числе участие в Днях культуры Сахалинской области в регионах РФ | 2015-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего | 3 150,00 |  | - | - |  | - | 3 150,00 | Формирование положительного имиджа, региональной идентичности Холмского городского округа и Сахалинской области, повышение профессионального рейтинга муниципальных учреждений культуры и отраслевого образования |  |
|  |  |  |  | 2014 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 400,00 |  | - | - |  | - | 400,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 450,00 |  | - | - |  | - | 450,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 500,00 |  | - | - |  | - | 500,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 550,00 |  | - | - |  | - | 550,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 600,00 |  | - | - |  | - | 600,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 650,00 |  | - | - |  | - | 650,00 |  |  |
| 2.4 | Создание на базе МБОУ ДОД «Детская школа искусств» Холмского городского округа совместно с МАУ ТРК «Холмск» детской телестудии | 2016-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего | 5 500,00 |  | - | - |  | 5 500,00 | - | Обеспечение поддержки дарований и творческих инициатив населения, обеспечение преемственности культурных традиций |  |
|  |  |  |  | 2014 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 1 500,00 |  | - | - |  | 1 500,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 1 000,00 |  | - | - |  | 1 000,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 000,00 |  | - | - |  | 1 000,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 000,00 |  | - | - |  | 1 000,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 000,00 |  | - | - |  | 1 000,00 | - |  |  |
|  | Итого по задаче 2 «Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности» |  |  | ВСЕГО | 11 950,00 |  | - | - |  | 7 400,00 | 4 550,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 400,00 |  | - | - |  | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 800,00 |  | - | - |  | 200,00 | 600,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2 350,00 |  | - | - |  | 1 700,00 | 650,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 1 950,00 |  | - | - |  | 1 250,00 | 700,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2 050,00 |  | - | - |  | 1 300,00 | 750,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2 150,00 |  | - | - |  | 1 350,00 | 800,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2 250,00 |  | - | - |  | 1 400,00 | 850,00 |  |  |
|  | Задача 3 - Укрепление и развитие муниципального потенциала в сфере культуры и управление реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Холмского городского округа | 2014-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего | 25 120,00 |  | - | - |  | 25 120,00 |  |  | Повышение доступности и качества культурных услуг |
|  |  |  |  | 2014 | 3 760,00 |  | - | - |  | 3 760,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 4 000,00 |  | - | - |  | 4 000,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 3 000,00 |  | - | - |  | 3 000,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 3 180,00 |  | - | - |  | 3 180,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 3 370,00 |  | - | - |  | 3 370,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 3 570,00 |  | - | - |  | 3 570,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 4 240,00 |  | - | - |  | 4 240,00 | - |  |  |
| 3.2 | Выявление, развитие и поддержка одаренных детей на территории Холмского городского округа. Участие в реализации проекта "Творческая одаренность" (участие в 4-5 конкурсах за пределами Сахалинской области, из расчета - 80-100 тыс. руб. затраты на 1 конкурс) | 2014-2020 гг. | МБОУ ДОД «Детская школа искусств» | Всего | 2 450,00 |  | - | - |  | - | 2 450,00 |  | Увеличение числа талантливых детей и молодежи, вовлеченных в региональную систему выявления, развития и государственной поддержки |
|  |  |  |  | 2014 | 200,00 |  | - | - |  | - | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 250,00 |  | - | - |  | - | 250,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 300,00 |  | - | - |  | - | 300,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 350,00 |  | - | - |  | - | 350,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 400,00 |  | - | - |  | - | 400,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 450,00 |  | - | - |  | - | 450,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 500,00 |  | - | - |  | - | 500,00 |  |  |
| 3.3 | Целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования Холмского городского округа | 2014-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего | 2 450,00 |  | - | - |  | 700,00 | 1 750,00 |  | Повышение профессионального мастерства работников, увеличение доли руководителей и специалистов учреждений культуры и отраслевого образования, прошедших повышение квалификации, переподготовку |
|  |  |  |  | 2014 | 200,00 |  | - | - |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 250,00 |  | - | - |  | 100,00 | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 300,00 |  | - | - |  | 100,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 350,00 |  | - | - |  | 100,00 | 250,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 400,00 |  | - | - |  | 100,00 | 300,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 450,00 |  | - | - |  | 100,00 | 350,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 500,00 |  | - | - |  | 100,00 | 400,00 |  |  |
| 3.4 | Приглашение высококвалифицированных специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры и отраслевого образования Холмского городского округа, в том числе для создания новых творческих коллективов, создания условий для закрепления специалистов в Холмском городском округе | 2014-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего | 3 000,00 |  | - | - |  | 3 000,00 | - |  | Решение кадровой проблемы, реализация системы мероприятий, направленных нам укрепление кадрового потенциала сферы культуры и искусства (создание в том числе, социально-бытовых условий) |
|  |  |  |  | 2014 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 1 000,00 |  | - | - |  | 1 000,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 1 000,00 |  | - | - |  | 1 000,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 000,00 |  | - | - |  | 1 000,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 3.5 | Модернизация содержания и структуры оказания услуг в сфере отраслевого образования Холмского городского округа, в т.ч. за счет средств субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на укрепление и развитие регионального потенциала в сфере культуры | 2014-2020 гг. | МБОУ ДОД «Детская школа искусств» | Всего | 12 815,00 |  | - | 10 000,00 |  | - | 2 815,00 |  | Модернизация материально-технической базы Детской школы искусств, соответствие ее современным стандартам и культурным запросам населения |
|  |  |  |  | 2014 | 265,00 |  | - | - |  | - | 265,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 3 300,00 |  | - | 3 000,00 |  | - | 300,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 3 350,00 |  | - | 3 000,00 |  | - | 350,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 1 400,00 |  | - | 1 000,00 |  | - | 400,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 450,00 |  | - | 1 000,00 |  | - | 450,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 500,00 |  | - | 1 000,00 |  | - | 500,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 550,00 |  | - | 1 000,00 |  | - | 550,00 |  |  |
| 3.6 | Приобретение специализированного автотранспорта для учреждений культуры Холмского городского округа в т.ч. за счет средств субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на укрепление и развитие регионального потенциала в сфере культуры | 2015-2020 гг. | МБУК «Холмского городского округа | Всего | 24 000,00 |  | - | 16 000,00 |  | 8 000,00 | - |  | Создание условий для повышения качества услуг учреждений культуры роста востребованности услуг учреждений культуры, привлечения населения в учреждения культуры |
|  |  |  |  | 2014 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 6 000,00 |  | - | 6 000,00 |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 7500,00 |  | - | 4500,00 |  | 3000,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 7500,00 |  | - | 2500,00 |  | 5000,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 3 000,00 |  | - | 3 000,00 |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 3.7 | Оборудование учреждений культуры Холмского городского округа для приема гастролей театральных и исполнительских коллективов, демонстрации кинофильмов в современном формате в т.ч. за счет средств субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на укрепление и развитие регионального потенциала в сфере культуры | 2014-2020 гг. | МБУК ЦКС, КДЦ «Россия» | Всего | 38 815,80 |  | - | 36 295,80 |  | 2 520,00 | - |  | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры, соответствие их современным стандартам и культурным запросам населения |
|  |  |  |  | 2014 | 360,00 |  | - | - |  | 360,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 16 485,00 |  | - | 16 125,00 |  | 360,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 13 778,35 |  | - | 134 18,35 |  | 360,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2 910,00 |  | - | 2 550,00 |  | 360,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 713,00 |  | - | 1 353,00 |  | 360,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2 358,00 |  | - | 1 998,00 |  | 360,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 211,45 |  | - | 851,45 |  | 360,00 | - |  |  |
| 3.8 | Приобретение компьютерного оборудования для учреждений культуры Холмского городского округа в т.ч. за счет средств субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на укрепление и развитие регионального потенциала в сфере культуры | 2015-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего | 5807,33 |  | - | 5807,33 |  | - | - |  | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры, соответствие их современным стандартам и культурным запросам населения |
|  |  |  |  | 2014 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2 580,00 |  | - | 2 580,00 |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2 146,94 |  | - | 2 146,94 |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 408,00 |  | - | 408,00 |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 216,48 |  | - | 216,48 |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 319,68 |  | - | 319,68 |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 136,23 |  | - | 136,23 |  | - | - |  |  |
| 3.9 | Приобретение мебели для учреждений культуры Холмского городского округа в т.ч. за счет средств субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на укрепление и развитие регионального потенциала в сфере культуры | 2015-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего | 12 340,56 |  | - | 12 340,56 |  | - | - |  | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры, соответствие их современным стандартам и культурным запросам населения |
|  |  |  |  | 2014 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 5482,50 |  | - | 5482,50 |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 4562,23 |  | - | 4562,23 |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 867,00 |  | - | 867,00 |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 460,02 |  | - | 460,02 |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 679,32 |  | - | 679,32 |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 289,49 |  | - | 289,49 |  | - | - |  |  |
| 3.10 | Международное и межрегиональное культурное сотрудничество в рамках заключенных администрацией Холмского городского округа, Сахалинской областью Соглашений | 2014-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего | 560,00 |  | - | - |  | - | 560,00 |  | Формирование положительного имиджа, региональной идентичности Холмского городского округа и Сахалинской области, повышение профессионального рейтинга муниципальных учреждений культуры и отраслевого образования |
|  |  |  |  | 2014 | 50,00 |  | - | - |  | - | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 60,00 |  | - | - |  | - | 60,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 70,00 |  | - | - |  | - | 70,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 80,00 |  | - | - |  | - | 80,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 90,00 |  | - | - |  | - | 90,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 100,00 |  | - | - |  | - | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 110,00 |  | - | - |  | - | 110,00 |  |  |
| 3.11 | Организация системы обучения работников учреждений культуры Холмского городского округа по обеспечению противопожарной, антитеррористической и электробезопасности | 2014-2020 гг. | МБОУ ДОД «Детская школа искусств» | Всего | 409,00 |  | - | - |  | - | 409,00 |  | Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности |
|  |  |  |  | 2014 | 34,00 |  | - | - |  | - | 34,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 50,00 |  | - | - |  | - | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 55,00 |  | - | - |  | - | 55,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 60,00 |  | - | - |  | - | 60,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 65,00 |  | - | - |  | - | 65,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 70,00 |  | - | - |  | - | 70,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 75,00 |  | - | - |  | - | 75,00 |  |  |
| 3.12 | Установка и монтаж систем видеонаблюдения в учреждениях культуры Холмского городского округа | 2017-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего | 3 244,00 |  | - | - |  | 3 244,00 |  |  | Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности |
|  |  |  |  | 2014 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 811,00 |  | - | - |  | 811,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 811,00 |  | - | - |  | 811,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 811,00 |  | - | - |  | 811,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 811,00 |  | - | - |  | 811,00 | - |  |  |
| 3.13 | Установка ограждений территорий зданий учреждений культуры Холмского городского округа | 2017-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего | 7 572,00 |  | - | - |  | 7 572,00 |  |  | Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, обеспечение антитеррористической безопасности |
|  |  |  |  | 2014 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 1 893,00 |  | - | - |  | 1 893,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 893,00 |  | - | - |  | 1 893,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 893,00 |  | - | - |  | 1 893,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 893,00 |  | - | - |  | 1 893,00 | - |  |  |
| 3.14 | Обеспечение электроосвещения зданий и территории, прилегающей к зданиям муниципальных учреждений культуры Холмского городского округа | 2017-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего | 8 000,00 |  | - | - |  | 8 000,00 |  |  | Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, обеспечение антитеррористической безопасности |
|  |  |  |  | 2014 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2 000,00 |  | - | - |  | 2 000,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2 000,00 |  | - | - |  | 2 000,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2 000,00 |  | - | - |  | 2 000,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2 000,00 |  | - | - |  | 2 000,00 | - |  |  |
| 3.15 | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных объектов культуры Холмского городского округа (оснащение аппаратов телефонной связи устройством автоматического определения номера, установка средств связи и т.п.) | 2017-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего | 262,00 |  | - | - |  | 262,00 |  |  | Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, обеспечение антитеррористической безопасности |
|  |  |  |  | 2014 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 61,00 |  | - | - |  | 61,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 64,00 |  | - | - |  | 64,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 67,00 |  | - | - |  | 67,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 70,00 |  | - | - |  | 70,00 | - |  |  |
| 3.16 | Проведение огнезащитной обработки чердачных перекрытий зданий муниципальных учреждений культуры Холмского городского округа | 2015-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего | 3 450,00 |  | - | - |  | 1 800,00 | 1 650,00 |  | Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, обеспечение противопожарной безопасности |
|  |  |  |  | 2014 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 450,00 |  | - | - |  | 300,00 | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 500,00 |  | - | - |  | 300,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 550,00 |  | - | - |  | 300,00 | 250,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 600,00 |  | - | - |  | 300,00 | 300,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 650,00 |  | - | - |  | 300,00 | 350,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 700,00 |  | - | - |  | 300,00 | 400,00 |  |  |
| 3.17 | Капитальный ремонт здания Центрального Дома культуры города Холмска (ремонт светового оборудования, механики сцены большого зала), в т.ч. числе за счет средств субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально-значимых объектов муниципальных образований | 2017 г. | МБУК ЦКС | Всего | 11 000,00 |  | - | 10 417,00 |  | 583,00 | - |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |
|  |  |  |  | 2014 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 11 000,00 |  | - | 10 417,00 |  | 583,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 3.18 | Капитальный ремонт здания СДК «Рыбак» с. Правда, филиала № 5 МБУК «Централизованная клубная система» муниципального образования «Холмский городской округ», в т.ч. числе за счет средств субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально-значимых объектов муниципальных образований | 2017 г. | МБУК ЦКС | Всего | 14 000,00 |  | - | 13 258,00 |  | 742,00 | - |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |
|  |  |  |  | 2014 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 14 000,00 |  | - | 13 258,00 |  | 742,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 3.19 | Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД «Детская школа искусств» муниципального образования «Холмский городской округ», в т.ч. числе за счет средств субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально-значимых объектов муниципальных образований | 2018-2019 гг. | МБОУ ДОД ДШИ | Всего | 40 000,00 |  | - | 37 925,00 |  | 2 075,00 | - |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |
|  |  |  |  | 2014 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 25 000,00 |  | - | 23 675,00 |  | 1 325,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 15 000,00 |  | - | 14 250,00 |  | 750,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 3.20 | Капитальный ремонт здания СДК Совхозное, филиала № 4 МБУК «Централизованная клубная система» муниципального образования «Холмский городской округ», в т.ч. числе за счет средств субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально-значимых объектов муниципальных образований | 2019 г. | МБУК ЦКС | Всего | 10 000,00 |  | - | 9 425,00 |  | 575,00 | - |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |
|  |  |  |  | 2014 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 10 000,00 |  | - | 9 425,00 |  | 575,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 3.21 | Капитальный ремонт здания Центральной библиотеки им. Ю.Николаева и филиалов №10 и №19 МБУК «Холмская централизованная библиотечная система» муниципального образования «Холмский городской округ», в т.ч. числе за счет средств субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально-значимых объектов муниципальных образований | 2020 г. | МБУК ХЦБС | Всего | 25 000,00 |  | - | 23 675,00 |  | 1 325,00 | - |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |
|  |  |  |  | 2014 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 25 000,00 |  | - | 23 675,00 |  | 1 325,00 | - |  |  |
| 3.22 | Реконструкция здания кинодосугового центра «Россия» муниципального образования «Холмский городской округ», в т.ч. за счет средств субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности; на реконструкцию объектов в рамках Планов мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов муниципальных образований | 2014-2018 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего | 136 000,00 |  | - | 128 915,00 |  | 7 085,00 | - |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |
|  |  |  |  | 2014 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 25 000,00 |  | - | 23 675,00 |  | 1 325,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 70 000,00 |  | - | 66 290,00 |  | 3 710,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 41 000,00 |  | - | 38 950,00 |  | 2 050,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 3.23 | Строительство здания Историко-культурного центра муниципального образования «Холмский городской округ» в городе Холмске Сахалинской области, в том числе разработка ПСД, за счет средств субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности; на реконструкцию объектов в рамках Планов мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально-значимых объектов муниципальных образований | 2018 -2020 гг. | МБУК ИКЦ | Всего | 189 000,00 |  | - | 179 250,00 |  | 9 750,00 | - |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |
|  |  |  |  | 2014 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 29 000,00 |  | - | 27 550,00 |  | 1 450,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 100 000,00 |  | - | 94 700,00 |  | 5 300,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 60 000,00 |  | - | 57 000,00 |  | 3 000,00 | - |  |  |
| 3.24 | Строительство здания СДК в с. Пятиречье, филиала МБУК «Централизованная клубная система» муниципального образования «Холмский городской округ», за счет средств субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности; на реконструкцию объектов в рамках Планов мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально-значимых объектов муниципальных образований | 2020 г. | МБУК ЦКС | Всего | 10 000,00 |  | - | 9 470,00 |  | 530,00 | - |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |
|  |  |  |  | 2014 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 10 000,00 |  | - | 9 470,00 |  | 530,00 | - |  |  |
| 3.25 | Строительство здания СДК в с. Яблочное, филиала МБУК «Централизованная клубная система» муниципального образования «Холмский городской округ», в том числе разработка ПСД, за счет средств субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности; на реконструкцию объектов в рамках Планов мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально-значимых объектов муниципальных образований | 2020 г. | МБУК ЦКС | Всего | 30 000,00 |  | - | 28 230,00 |  | 1 770,00 | - |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |
|  |  |  |  | 2014 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 30 000,00 |  | - | 28 230,00 |  | 1 770,00 | - |  |  |
|  | Итого по задаче 3 «Укрепление и развитие муниципального потенциала в сфере культуры и управление реализацией муниципальной программы» |  |  | ВСЕГО | 615 295,69 |  | - | 520 798,69 |  | 84 863,00 | 9 634,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 4 869,00 |  | - | - |  | 4 220,00 | 649,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 64 907,50 |  | - | 56 862,50 |  | 7 085,00 | 960,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 35 562,52 |  | - | 27 627,52 |  | 6 760,00 | 1 175,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 118 420,00 |  | - | 97 290,00 |  | 19 740,00 | 1 390,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 111 532,50 |  | - | 95 994,50 |  | 13 933,00 | 1 605,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 140 918,00 |  | - | 122 372,00 |  | 16 726,00 | 1 820,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 139 086,17 |  | - | 120 652,17 |  | 1 6399 | 2035 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 - 2020 годы» |  |  | ВСЕГО | 684 634,00 |  | - | 562 946,60 |  | 106875,40 | 14 812,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 6 609,40 |  | - | - |  | 5 632,40 | 977,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 80 420,00 |  | - | 69 425,00 |  | 9 385,00 | 1 610,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 51 271,70 |  | - | 38 836,70 |  | 10 560,00 | 1 875,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 127 545,00 |  | - | 102 315,00 |  | 23 090,00 | 2 140,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 120 159,00 |  | - | 100 421,00 |  | 17 333,00 | 2 405,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 150 967,00 |  | - | 127 121,00 |  | 20 976,00 | 2 870,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 147 661,90 |  | - | 124 827,90 |  | 19 899,00 | 2 935,00 |  |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 -2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03. 09.2014 г. № 948

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

муниципальной программы

«Развитие сферы  культуры муниципального образования «Холмский городской округ»  на 2014 - 2020 годы»

| № п/п | Наименование индикаторов целей Программы |  | Единицы измерения индикаторов целей Программы |  | 2013 год (базовый) |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли объектов культурного наследия муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия муниципального значения | % |  | 56,25 |  | 34,00 |  | 58,00 |  | 58,00 |  | 67,00 |  | 83,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 2. | Увеличение посещаемости музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год | единиц |  | 0,46 |  | 0,457 |  | 0,457 |  | 0,458 |  | 0,459 |  | 0,460 |  | 0,461 |  | 0,462 |
| 3. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % |  | 9,30 |  | 19,10 |  | 19,20 |  | 19,30 |  | 19,40 |  | 19,50 |  | 19,60 |  | 19,70 |
| 4. | Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и отраслевого образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры и отраслевого образования | % |  | 52,00 |  | 44,00 |  | 55,00 |  | 65,00 |  | 75,00 |  | 85,00 |  | 95,00 |  | 100,00 |
| 5. | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных муниципальных библиотек | % |  | 3,20 |  | 1,90 |  | 2,10 |  | 2,30 |  | 2,50 |  | 2,70 |  | 2,90 |  | 3,00 |
| 6. | Увеличение доли публичных муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве публичных муниципальных библиотек | % |  | 84,60 |  | 92,30 |  | 92,30 |  | 92,30 |  | 92,30 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 7. | Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет» | % |  | 0 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 8. | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % |  | 32,00 |  | 14,00 |  | 16,00 |  | 18,00 |  | 20,00 |  | 22,00 |  | 24,00 |  | 26,00 |
| 9. | Соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате Сахалинской области | % |  | 63,40 |  | 59,80 |  | 63,00 |  | 70,40 |  | 85,50 |  | 85,50 |  | 85,50 |  | 85,50 |
| 10. | Увеличение суммы одного гранта для поддержки творческих проектов | тыс. руб. |  | 70,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 150,00 |  | 200,00 |  | 250,00 |  | 300,00 |
| 11. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % |  | 0,62 |  | 1,00 |  | 1,50 |  | 3,00 |  | 4,00 |  | 5,00 |  | 5,50 |  | 6,00 |
| 12. | Повышение уровня удовлетворенности граждан Холмского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % |  | 78,80 |  | 74,00 |  | 78,00 |  | 83,00 |  | 88,00 |  | 90,00 |  | 90,00 |  | 90,00 |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 -2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03. 09.2014 г. № 948

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

«Развитие сферы  культуры муниципального образования «Холмский городской округ»  на 2014 - 2020 годы»

| № | Задача | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральн. бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации | Всего | 57 388,31 | - | 42 147,91 | 14 612,40 | 628,00 |
|  |  | 2014 | 1 340,40 | - | - | 1 212,40 | 128,00 |
|  |  | 2015 | 14 712,50 | - | 12 562,50 | 2 100,00 | 50,00 |
|  |  | 2016 | 13 359,18 | - | 11 209,18 | 2 100,00 | 50,00 |
|  |  | 2017 | 7 175,00 | - | 5 025,00 | 2 100,00 | 50,00 |
|  |  | 2018 | 6 576,50 | - | 4 426,50 | 2 100,00 | 50,00 |
|  |  | 2019 | 7 899,00 | - | 4 749,00 | 2 900,00 | 250,00 |
|  |  | 2020 | 6 325,73 | - | 4 175,73 | 2 100,00 | 50,00 |
| 2 | Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности | Всего | 11 950,00 | - | - | 7 400,00 | 4 550,00 |
|  |  | 2014 | 400,00 | - | - | 200,00 | 200,00 |
|  |  | 2015 | 800,00 | - | - | 200,00 | 600,00 |
|  |  | 2016 | 2 350,00 | - | - | 1 700,00 | 650,00 |
|  |  | 2017 | 1 950,00 | - | - | 1 250,00 | 700,00 |
|  |  | 2018 | 2 050,00 | - | - | 1 300,00 | 750,00 |
|  |  | 2019 | 2 150,00 | - | - | 1 350,00 | 800,00 |
|  |  | 2020 | 2 250,00 | - | - | 1 400,00 | 850,00 |
| 3 | Укрепление и развитие муниципального потенциала в сфере культуры и управление реализацией муниципальной программой | Всего | 615 295,69 | - | 5207 98,69 | 8 4863,00 | 9 634,00 |
|  |  | 2014 | 4 869,00 | - | - | 4 220,00 | 649,00 |
|  |  | 2015 | 64 907,50 | - | 56 862,50 | 7 085,00 | 960,00 |
|  |  | 2016 | 35 562,52 | - | 27 627,52 | 6 760,00 | 1 175,00 |
|  |  | 2017 | 118 420,00 | - | 97 290,00 | 19 740,00 | 1 390,00 |
|  |  | 2018 | 111 532,50 | - | 95 994,50 | 13 933,00 | 1 605,00 |
|  |  | 2019 | 140 918,00 | - | 122 372,00 | 16 726,00 | 1 820,00 |
|  |  | 2020 | 139 086,17 | - | 120 652,17 | 16 399,00 | 2 035,00 |
|  | Итого по муниципальной программе «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 - 2020 годы» | ИТОГО | 684 634,00 | - | 562 746,60 | 106 675,40 | 14 812,00 |
|  |  | 2014 | 6 609,40 | - | - | 5632,40 | 977,00 |
|  |  | 2015 | 80 420,00 | - | 69 425,00 | 9 385,00 | 1 610,00 |
|  |  | 2016 | 51 271,70 | - | 38 836,70 | 10 560,00 | 1 875,00 |
|  |  | 2017 | 127 545,00 | - | 102 315,00 | 23 090,00 | 2 140,00 |
|  |  | 2018 | 120 159,00 | - | 100 421,00 | 17 333,00 | 2 405,00 |
|  |  | 2019 | 150 967,00 | - | 127 121,00 | 20 976,00 | 2 870,00 |
|  |  | 2020 | 147 661,90 | - | 124 827,90 | 19 899,00 | 2 935,00 |