|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципального образования | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Холмский городской округ" | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 27.03.2018 года № 573 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | | | |
| **муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
| **"Развитие сферы культуры муниципального образования "Холмский городской округ" на 2014-2020 годы", утвержденной** | | | | | | | | | | |
| **постановлением администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 03.09.2014 года № 948** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, тыс.руб. | | | | | Ожидаемый эффект от реализации |
| Всего | Федеральн. бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Задача 1 - Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мониторинг муниципального законодательства в сфере культуры | 2014-2020 гг. | Управление культуры администрации МО «Холмский городской округ» | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Корректировка действующих нормативных актов органов местного самоуправления Холмского городского округа | 2014-2020 гг. | Управление культуры администрации МО «Холмский городской округ» | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Холмского городского округа, Сахалинской области, включая памятники периода Карафуто. Выплата денежных премий победителям конкурсов, приобретение музейных экспонатов | 2014-2020 гг. | МБУК «Историко-культурный центр» | ***Всего*** | ***9579,8*** |  | ***4 000,0*** | ***5 579,8*** |  | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия |
| 2014 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
| 2015 | 5494,9 |  | 4 000,0 | 1 494,9 |  |
| 2016 | 892,4 |  |  | 892,4 |  |
| 2017 | 742,5 |  |  | 742,5 |  |
| 2018 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
| 2019 | 1 400,0 |  |  | 1 400,0 |  |
| 2020 | 450,0 |  |  | 450,0 |  |
|
| 1.4 | Развитие библиотечного дела в Холмском городском округе. | 2015 -2020 гг. | МБУК «Холмская централизованная библиотечная система» | ***Всего*** | ***512,7*** |  | ***500,0*** | ***12,7*** |  | Повышение охвата населения Холмского городского округа библиотечным обслуживанием, увеличение среднего числа посещений библиотек, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов библиотек, увеличение среднего числа книговыдач в библиотеках, увеличение количества экземпляров библиотечного фонда, повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек |
| (Развитие информационного потенциала публичных (общедоступных) библиотек, создание модельных библиотек, обеспечение работы в режиме удаленного доступа, создание условий для сотрудничества библиотек Холмского городского округа с Президентской библиотекой им. Б.Н.Ельцина) | 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 505,1 |  | 500,0 | 5,1 |  |
| 2016 | 7,6 |  |  | 7,6 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Развитие библиотечного дела в Холмском городском округе. (Комплектование библиотечных и музейных фондов, подключение общедоступных библиотек к сети Интернет, развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий, оплата трафика за предоставление доступа в Интернет, приобретение программного обеспечения, документов на электронных носителях, обеспечение на дому лежащих инвалидов и инвалидов-колясочников книжным фондом, газетами, журналами) | 2014 -2020 гг. | МБУК «Холмская централизованная библиотечная система» | ***Всего*** | ***8 817,7*** | ***43,0*** | ***1 822,7*** | ***6 610,8*** | ***341,2*** | Повышение охвата населения Холмского городского округа библиотечным обслуживанием, увеличение среднего числа посещений библиотек, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов библиотек, увеличение среднего числа книговыдач в библиотеках, увеличение количества экземпляров библиотечного фонда, повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек |
| 2014 | 647,7 |  |  | 597,7 | 50,0 |
| 2015 | 2 172,7 |  | 1 522,7 | 600,0 | 50,0 |
| 2016 | 987,7 | 43,0 | 300,0 | 603,5 | 41,2 |
| 2017 | 1 559,6 |  |  | 1 509,6 | 50,0 |
| 2018 | 1 250,0 |  |  | 1 200,0 | 50,0 |
| 2019 | 1 550,0 |  |  | 1 500,0 | 50,0 |
| 2020 | 650,0 |  |  | 600,0 | 50,0 |
| 1.6 | Издание и переиздание социально-значимой краеведческой литературы для муниципальных библиотек Холмского городского округа, в том числе альбомов и буклетов о культурном наследии Сахалинской области | 2014-2020 гг. | МБУК «Холмская централизованная библиотечная система» | ***Всего*** | ***590,4*** |  |  | ***312,4*** | ***278,0*** | -//- |
| 2014 | 390,4 |  |  | 312,4 | 78,0 |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Расходы на обеспечение деятельности МБУК «Историко-культурный центр» муниципального образования «Холмский городской округ» | 2017-2019 гг. | МБУК «Историко-культурный центр» | ***Всего*** | ***40 184,0*** |  |  | ***40 184,0*** |  | Обеспечение деятельности Историко-культурного центра |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 11 646,7 |  |  | 11 646,7 |  |
| 2018 | 10 445,3 |  |  | 10 445,3 |  |
| 2019 | 9 766,0 |  |  | 9 766,0 |  |
| 2020 | 8 326,0 |  |  | 8 326,0 |  |
| 1.8 | Расходы на обеспечение деятельности МБУК «Холмская централизованная библиотечная система» муниципального образования «Холмский городской округ» | 2017-2019 гг. | МБУК «Холмская централизованная библиотечная система» | ***Всего*** | ***166 320,2*** |  |  | ***166 320,2*** |  | Обеспечение деятельности Историко-культурного центра |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 43 776,6 |  |  | 43 776,6 |  |
| 2018 | 43 929,5 |  |  | 43 929,5 |  |
| 2019 | 46 579,5 |  |  | 46 579,5 |  |
| 2020 | 32 034,6 |  |  | 32 034,6 |  |
|  | **Итого по задаче № 1 «Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации»** | | | ***ВСЕГО*** | ***226 004,8*** | ***43,0*** | ***6 322,7*** | ***219 019,9*** | ***619,2*** |  |
| 2014 | 1 338,1 |  |  | 1 210,1 | 128,0 |
| 2015 | 8 172,7 |  | 6 022,7 | 2 100,0 | 50,0 |
| 2016 | 1 887,7 | 43,0 | 300,0 | 1 503,5 | 41,2 |
| 2017 | 57 725,4 |  |  | 57 675,4 | 50,0 |
| 2018 | 55 924,8 |  |  | 55 874,8 | 50,0 |
| 2019 | 59 495,5 |  |  | 59 245,5 | 250,0 |
| 2020 | 41 460,6 |  |  | 41 410,6 | 50,0 |
|  | **Задача 2 - Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Учреждение муниципальных грантов для поддержки инновационных проектов в сфере культуры Холмского городского округа | 2014-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | ***Всего*** | ***1 100,0*** |  |  | ***1 100,0*** |  | Обеспечение поддержки дарований и творческих инициатив |
| 2014 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2015 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2016 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2017 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
| 2018 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 2019 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |
| 2020 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 2.2 | Участие в международных, межрегиональных, областных фестивалях и выставках | 2014-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | ***Всего*** | ***2 606,1*** |  |  | ***1 328,3*** | ***1 277,8*** | Повышение профессионального рейтинга муниципальных учреждений культуры и отраслевого образования |
| 2014 | 328,3 |  |  | 128,3 | 200,0 |
| 2015 | 300,0 |  |  | 100,0 | 200,0 |
| 2016 | 300,0 |  |  | 100,0 | 200,0 |
| 2017 | 177,8 |  |  | 100,0 | 77,8 |
| 2018 | 500,0 |  |  | 300,0 | 200,0 |
| 2019 | 500,0 |  |  | 300,0 | 200,0 |
| 2020 | 500,0 |  |  | 300,0 | 200,0 |
| 2.3 | Пропаганда Российской литературы и искусства, творческих коллективов Холмского городского округа в странах АТР, иных государствах, в субъектах РФ, в том числе участие в Днях культуры Сахалинской области в регионах РФ | 2015-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | ***Всего*** | ***2 627,5*** |  |  |  | ***2 627,5*** | Формирование положительного имиджа, региональной идентичности Холмского городского округа и Сахалинской области, повышение профессионального рейтинга муниципальных учреждений культуры и отраслевого образования |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 400,0 |  |  |  | 400,0 |
| 2016 | 299,4 |  |  |  | 299,4 |
| 2017 | 128,1 |  |  |  | 128,1 |
| 2018 | 550,0 |  |  |  | 550,0 |
| 2019 | 600,0 |  |  |  | 600,0 |
| 2020 | 650,0 |  |  |  | 650,0 |
| 2.4 | Создание детской телестудии | 2016-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | ***Всего*** | ***2 122,8*** |  |  | ***2 122,8*** |  | Обеспечение поддержки дарований и творческих инициатив населения, обеспечение преемственности культурных традиций |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 372,8 |  |  | 372,8 |  |
| 2017 | 550,0 |  |  | 550,0 |  |
| 2018 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 2019 | 800,0 |  |  | 800,0 |  |
| 2020 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 2.5 | Расходы на обеспечение деятельности МБОУ ДО «Детская школа искусств» муниципального образования «Холмский городской округ» | 2017-2019 гг. | МБОУ ДО «Детская школа искусств» | ***Всего*** | ***144 123,9*** |  |  | ***144 123,9*** |  | Обеспечение деятельности Детской школы искусств |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 37 411,0 |  |  | 37 411,0 |  |
| 2018 | 35 880,5 |  |  | 35 880,5 |  |
| 2019 | 39 701,2 |  |  | 39 701,2 |  |
| 2020 | 31 131,2 |  |  | 31 131,2 |  |
| 2.6 | Расходы на обеспечение деятельности МБУК «Централизованная клубная система муниципального образования «Холмский городской округ» | 2017-2019 гг. | МБУК ЦКС | ***Всего*** | ***256 428,6*** |  |  | ***256 428,6*** |  | Обеспечение деятельности Централизованной клубной системы |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 68 575,2 |  |  | 68 575,2 |  |
| 2018 | 65 630,8 |  |  | 65 630,8 |  |
| 2019 | 71 664,3 |  |  | 71 664,3 |  |
| 2020 | 50 558,3 |  |  | 50 558,3 |  |
|  | **Итого по задаче № 2 «Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности** | | | ***ВСЕГО*** | ***409 008,9*** |  |  | ***405 103,6*** | ***3 905,3*** |  |
| 2014 | 428,3 |  |  | 228,3 | 200,0 |
| 2015 | 800,0 |  |  | 200,0 | 600,0 |
| 2016 | 1 072,2 |  |  | 572,8 | 499,4 |
| 2017 | 106 992,1 |  |  | 106 786,2 | 205,9 |
| 2018 | 102 961,3 |  |  | 102 211,3 | 750,0 |
| 2019 | 113 515,5 |  |  | 112 715,5 | 800,0 |
| 2020 | 83 239,5 |  |  | 82 389,5 | 850,0 |
|  | **Задача 3 - Укрепление и развитие муниципального потенциала в сфере культуры и управление реализацией муниципальной программы** | | | | | | | | | |
|  | **Направление 3.1 – Проведение культурно-массовых мероприятий, международное и межрегиональное культурное сотрудничество** | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Холмского городского округа | 2014-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | ***Всего*** | ***20 890,0*** |  |  | ***20 890,0*** |  | Повышение доступности и качества культурных услуг |
| 2014 | 3 730,5 |  |  | 3 730,5 |  |
| 2015 | 4 559,5 |  |  | 4 559,5 |  |
| 2016 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
| 2017 | 2 800,0 |  |  | 2 800,0 |  |
| 2018 | 2 800,0 |  |  | 2 800,0 |  |
| 2019 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
| 2020 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
| 3.1.2 | Выявление, развитие и поддержка одаренных детей на территории Холмского городского округа. Участие в реализации проекта "Творческая одаренность" (участие в 4-5 конкурсах за пределами Сахалинской области, из расчета - 80-100 тыс. руб. затраты на 1 конкурс) | 2014-2020 гг. | МБОУ ДОД «Детская школа искусств» | ***Всего*** | ***1 800,0*** |  |  |  | ***1 800,0*** | Увеличение числа талантливых детей и молодежи, вовлеченных в региональную систему выявления, развития и государственной поддержки |
| 2014 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |
| 2015 | 250,0 |  |  |  | 250,0 |
| 2016 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 2017 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 2018 | 400,0 |  |  |  | 400,0 |
| 2019 | 450,0 |  |  |  | 450,0 |
| 2020 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |
| 3.1.3 | Международное и межрегиональное культурное сотрудничество (обмен делегациями, организация творческих встреч, выставок, концертов, сохранение объектов международного культурного наследия, расположенных на территории округа) | 2014-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | ***Всего*** | ***2 631,6*** |  |  | ***2 000,0*** | ***631,6*** | Формирование положительного имиджа, региональной идентичности Холмского городского округа и Сахалинской области, повышение профессионального рейтинга муниципальных учреждений культуры и отраслевого образования |
| 2014 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |
| 2015 | 2 060,0 |  |  | 2 000,0 | 60,0 |
| 2016 | 141,6 |  |  |  | 141,6 |
| 2017 | 80,0 |  |  |  | 80,0 |
| 2018 | 90,0 |  |  |  | 90,0 |
| 2019 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |
| 2020 | 110,0 |  |  |  | 110,0 |
| 3.1.4 | Расходы на обеспечение деятельности МБУК «Парк культуры и отдыха города Холмска» | 2017-2019 гг. | МБУК ПКиО | ***Всего*** | ***101 064,7*** |  |  | ***101 064,7*** |  | Обеспечение деятельности Парка культуры и отдыха города Холмска |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 28 992,8 |  |  | 28 992,8 |  |
| 2018 | 24 210,7 |  |  | 24 210,7 |  |
| 2019 | 27 746,2 |  |  | 27 746,2 |  |
| 2020 | 20 115,0 |  |  | 20 115,0 |  |
| 3.1.5 | Расходы на обеспечение деятельности МБУК Кинодосуговый центр «Россия» муниципального образования «Холмский городской округ» | 2017-2019 гг. | МБУК КДЦ | ***Всего*** | ***103 953,9*** |  |  | ***103 953,9*** |  | Обеспечение деятельности Кинодосугового центра «Россия» |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 25 854,6 |  |  | 25 854,6 |  |
| 2018 | 29 288,5 |  |  | 29 288,5 |  |
| 2019 | 28 901,0 |  |  | 28 901,0 |  |
| 2020 | 19 909,8 |  |  | 19 909,8 |  |
|  | **Итого по направлению 3.1 «Проведение культурно-массовых мероприятий, международное и межрегиональное культурное сотрудничество»** | | | ***ВСЕГО*** | ***230 340,2*** |  |  | ***227 908,6*** | ***2 431,6*** |  |
| 2014 | 3 980,5 |  |  | 3 730,5 | 250,0 |
| 2015 | 6 869,5 |  |  | 6 559,5 | 310,0 |
| 2016 | 3 141,6 |  |  | 3 000,0 | 141,6 |
| 2017 | 57 727,4 |  |  | 57 647,4 | 80,0 |
| 2018 | 56 789,2 |  |  | 56 299,2 | 490,0 |
| 2019 | 60 197,2 |  |  | 59 647,2 | 550,0 |
| 2020 | 41 634,8 |  |  | 41 024,8 | 610,0 |
|  | **Направление 3.2 – Укрепление кадрового потенциала отрасли** | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования Холмского городского округа | 2014-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | ***Всего*** | ***2 318,4*** |  |  | ***466,5*** | ***1 851,9*** | Повышение профессионального мастерства работников, увеличение доли руководителей и специалистов учреждений культуры и отраслевого образования, прошедших повышение квалификации, переподготовку |
| 2014 | 203,5 |  |  | 103,5 | 100,0 |
| 2015 | 250,0 |  |  | 100,0 | 150,0 |
| 2016 | 350,0 |  |  | 150,0 | 200,0 |
| 2017 | 464,9 |  |  | 113,0 | 351,9 |
| 2018 | 300,0 |  |  |  | 300,0 |
| 2019 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |
| 2020 | 400,0 |  |  |  | 400,0 |
| 3.2.2 | Приглашение высококвалифицированных специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры и отраслевого образования Холмского городского округа, в том числе для создания новых творческих коллективов, создания условий для закрепления специалистов в Холмском городском округе | 2014-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | ***Всего*** |  |  |  |  |  | Решение кадровой проблемы, реализация системы мероприятий, направленных нам укрепление кадрового потенциала сферы культуры и искусства (создание в том числе, социально-бытовых условий) |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Социальное обеспечение и иные выплаты работникам сферы культуры и отраслевого образования | 2018-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | ***Всего*** | ***2948,1*** |  |  | ***2948,1*** |  | Решение кадровой проблемы, реализация системы мероприятий, направленных нам укрепление кадрового потенциала сферы культуры и искусства (создание в том числе, социально-бытовых условий) |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 1288,3 |  |  | 1 288,3 |  |
| 2019 | 1289,6 |  |  | 1 289,6 |  |
| 2020 | 370,2 |  |  | 370,2 |  |
|  | **Итого по направлению 3.2 "Укрепление кадрового потенциала отрасли"** | | | ***ВСЕГО*** | ***5 266,5*** |  |  | ***3 414,6*** | ***1 851,9*** |  |
| 2014 | 203,5 |  |  | 103,5 | 100,0 |
| 2015 | 250,0 |  |  | 100,0 | 150,0 |
| 2016 | 350,0 |  |  | 150,0 | 200,0 |
| 2017 | 464,9 |  |  | 113,0 | 351,9 |
| 2018 | 1 588,3 |  |  | 1 288,3 | 300,0 |
| 2019 | 1 639,6 |  |  | 1 289,6 | 350,0 |
| 2020 | 770,2 |  |  | 370,2 | 400,0 |
|  | **Направление 3.3 – Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, проведение ремонтных работ в учреждениях культуры** | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Модернизация содержания и структуры оказания услуг в сфере культуры и отраслевого образования Холмского городского округа в т.ч. | 2014-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | ***Всего*** | ***13 611,3*** |  | ***4 949,9*** | ***5 233,7*** | ***4 427,7*** | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры, соответствие учреждений современным стандартам и культурным запросам населения |
| 2014 | 265,0 |  |  |  | 265,0 |
| 2015 | 4 289,8 |  | 3 949,9 | 39,9 | 300,0 |
| 2016 | 1 025,8 |  |  | 38,8 | 987,0 |
| 2017 | 6 375,7 |  |  | 5 000,0 | 1 375,7 |
| 2018 | 450,0 |  |  |  | 450,0 |
| 2019 | 655,0 |  |  | 155,0 | 500,0 |
| 2020 | 550,0 |  |  |  | 550,0 |
| 3.3.1.1 | Модернизация содержания и структуры оказания услуг образовательными учреждениями в сфере отраслевого образования Холмского городского округа (0703) | 2014-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | ***Всего*** | ***6 272,0*** |  | ***949,9*** | ***3 268,4*** | ***2 053,7*** | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры, соответствие учреждений современным стандартам и культурным запросам населения |
| 2014 | 132,5 |  |  |  | 132,5 |
| 2015 | 1 109,5 |  | 949,9 | 9,6 | 150,0 |
| 2016 | 483,5 |  |  | 8,5 | 475,0 |
| 2017 | 3 641,5 |  |  | 3 095,3 | 546,2 |
| 2018 | 225,0 |  |  |  | 225,0 |
| 2019 | 405,0 |  |  | 155,0 | 250,0 |
| 2020 | 275,0 |  |  |  | 275,0 |
| 3.3.1.2 | Модернизация содержания и структуры оказания услуг в сфере культуры Холмского городского округа | 2014-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | ***Всего*** | ***7 339,3*** |  | ***3 000,0*** | ***1 965,3*** | ***2 374,0*** | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры, соответствие учреждений современным стандартам и культурным запросам населения |
| 2014 | 132,5 |  |  |  | 132,5 |
| 2015 | 3 180,3 |  | 3 000,0 | 30,3 | 150,0 |
| 2016 | 542,3 |  |  | 30,3 | 512,0 |
| 2017 | 2 734,2 |  |  | 1 904,7 | 829,5 |
| 2018 | 225,0 |  |  |  | 225,0 |
| 2019 | 250,0 |  |  |  | 250,0 |
| 2020 | 275,0 |  |  |  | 275,0 |
| 3.3.2 | Приобретение специализированного автотранспорта для учреждений культуры Холмского городского округа, в т.ч. безрельсового автопоезда на пневмоходу (мини-трактора), запасных частей, комплектующих, проведение ремонта, техническое обслуживание автотранспорта | 2015-2020 гг. | МБУК «Холмского городского округа | ***Всего*** | ***3000,0*** |  |  | ***3000,0*** |  | Создание условий для повышения качества услуг учреждений культуры роста востребованности услуг учреждений культуры, привлечения населения в учреждения культуры |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Оборудование учреждений культуры Холмского городского округа для приема гастролей театральных и исполнительских коллективов, демонстрации кинофильмов в современном формате | 2014-2020 гг. | МБУК ЦКС, КДЦ «Россия» | ***Всего*** | ***5 515,9*** |  | ***2 309,8*** | ***3 206,1*** |  | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры, соответствие их современным стандартам и культурным запросам населения |
| 2014 | 360,0 |  |  | 360,0 |  |
| 2015 | 2 695,0 |  | 2 309,8 | 385,2 |  |
| 2016 | 440,7 |  |  | 440,7 |  |
| 2017 | 2 020,2 |  |  | 2 020,2 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения для учреждений культуры Холмского городского округа | 2015-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | ***Всего*** | ***510,2*** |  | ***500,0*** | ***10,2*** |  | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры, соответствие их современным стандартам и культурным запросам населения |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 505,1 |  | 500,0 | 5,1 |  |
| 2016 | 5,1 |  |  | 5,1 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Приобретение мебели для учреждений культуры Холмского городского округа | 2015-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | ***Всего*** | ***1 117,6*** |  | ***1077,9*** | ***39,7*** |  | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры, соответствие их современным стандартам и культурным запросам населения |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 1088,8 |  | 1077,9 | 10,9 |  |
| 2016 | 28,8 |  |  | 28,8 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 | Капитальный ремонт здания Центрального Дома культуры города Холмска (ремонт светового оборудования, механики сцены большого зала) | 2017 г. | МБУК ЦКС | *Всего* |  |  |  |  |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 3.3.7 | Капитальный ремонт здания СДК с. Правда, филиала № 5 МБУК «Централизованная клубная система» муниципального образования «Холмский городской округ, в т.ч. разработка ПСД | 2015 - 2017 гг. | МБУК ЦКС | ***Всего*** | ***7 950,0*** |  | ***7 870,5*** | ***79,5*** |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 7 950,0 |  | 7 870,5 | 79,5 |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 3.3.8 | Капитальный ремонт здания МБОУ ДО «Детская школа искусств» муниципального образования «Холмский городской округ», в т.ч. приобретение оборудования | 2018-2019 гг. | МБОУ ДОД ДШИ | ***Всего*** |  |  |  |  |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 3.3.9 | Капитальный ремонт здания СДК Совхозное, филиала № 4 МБУК «Централизованная клубная система» муниципального образования «Холмский городской округ», в т.ч. числе приобретение оборудования | 2018-2019 гг. | МБУК ЦКС | ***Всего*** |  |  |  |  |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 3.3.10 | Капитальный ремонт здания Центральной библиотеки им. Ю.Николаева и филиалов № 10 и № 19 МБУК «Холмская централизованная библиотечная система» муниципального образования «Холмский городской округ», в т.ч. числе приобретение оборудования | 2020 г. | МБУК ХЦБС | *Всего* |  |  |  |  |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 3.3.11 | Ремонт зданий (помещений) сельских филиалов МБУК «Холмская централизованная библиотечная система» муниципального образования «Холмский городской округ» (Пятиречье, Пионеры, Костромское) | 2015 г. | МБУК ХЦБС | ***Всего*** | ***1 941,5*** |  | ***1 922,1*** | ***19,4*** |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 1 941,5 |  | 1 922,1 | 19,4 |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 3.3.12 | Ремонт приобретенного отдельного здания для размещения Детской школы искусств в с. Чехов и приобретение оборудования | 2016 г. | МБОУ ДО ДШИ | ***Всего*** | ***6 020,0*** |  |  | ***6 020,0*** |  | Создание комфортных условий для развития детского творчества детей и подростков |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 6 020,0 |  |  | 6 020,0 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 3.3.13 | Капитальный ремонт и ремонт учреждений культуры и отраслевого образования, в т.ч. разработка ПСД | 2018 - 2020 гг. | МБУК, ДШИ | ***Всего*** | ***2454,3*** |  |  | ***2 454,3*** |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры и отраслевого образования |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 1257,3 |  |  | 1 257,3 |  |
| 2019 | 355,0 |  |  | 355,0 |  |
| 2020 | 842,0 |  |  | 842,0 |  |
|  | **Итого по направлению 3.3 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, проведение ремонтных работ в учреждениях культуры»** | | | ***Всего*** | ***42 120,8*** |  | ***17 630,2*** | ***20 062,9*** | ***4 427,7*** |  |
| 2014 | 625,0 |  |  | 360,0 | 265,0 |
| 2015 | 18 470,2 |  | 17 630,2 | 540,0 | 300,0 |
| 2016 | 10 520,4 |  |  | 9 533,4 | 987,0 |
| 2017 | 8 395,9 |  |  | 7 020,2 | 1 375,7 |
| 2018 | 1 707,3 |  |  | 1 257,3 | 450,0 |
| 2019 | 1 010,0 |  |  | 510,0 | 500,0 |
| 2020 | 1 392,0 |  |  | 842,0 | 550,0 |
|  | **Направление 3.4 – Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной, антитеррористической и электробезопасности** | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Организация системы обучения работников учреждений культуры Холмского городского округа по обеспечению противопожарной, антитеррористической и электробезопасности | 2014-2020 гг. | МБОУ ДОД «Детская школа искусств» | ***Всего*** | ***376,3*** |  |  |  | ***376,3*** | Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности |
| 2014 | 34,0 |  |  |  | 34,0 |
| 2015 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |
| 2016 | 5,8 |  |  |  | 5,8 |
| 2017 | 76,5 |  |  |  | 76,5 |
| 2018 | 65,0 |  |  |  | 65,0 |
| 2019 | 70,0 |  |  |  | 70,0 |
| 2020 | 75,0 |  |  |  | 75,0 |
| 3.4.2 | Установка и монтаж систем видеонаблюдения в учреждениях культуры Холмского городского округа | 2017-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | **Всего** | ***1 213,0*** |  |  | ***1 213,0*** |  | Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 405,0 |  |  | 405,0 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 808,0 |  |  | 808,0 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Установка ограждений территорий зданий учреждений культуры и отраслевого образования Холмского городского округа | 2017-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа, МБОУ ДО ДШИ | ***Всего*** | ***1 816,6*** |  |  | ***1 816,6*** |  | Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 1 309,6 |  |  | 1 309,6 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 507,0 |  |  | 507,0 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 | Обеспечение электроосвещения зданий и территории, прилегающей к зданиям муниципальных учреждений культуры Холмского городского округа | 2017-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | ***Всего*** | ***3 035,2*** |  |  | ***3 035,2*** |  | Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 1 409,2 |  |  | 1 409,2 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 1 626,0 |  |  | 1 626,0 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 3.4.5 | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных объектов культуры Холмского городского округа (оснащение аппаратов телефонной связи устройством автоматического определения номера, установка средств связи и т.п.) | 2017-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | ***Всего*** | ***240,0*** |  |  | ***240,0*** |  | Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 120,0 |  |  | 120,0 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 120,0 |  |  | 120,0 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 3.4.6 | Проведение огнезащитной обработки чердачных перекрытий зданий, тканей занавеса муниципальных учреждений культуры Холмского городского округа | 2015-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | **Всего** | **2 409,4** |  |  | **1 209,4** | **1 200,0** | Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 450,0 |  |  | 300,0 | 150,0 |
| 2016 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
| 2017 | 254,4 |  |  | 254,4 | 0,0 |
| 2018 | 300,0 |  |  |  | 300,0 |
| 2019 | 705,0 |  |  | 355,0 | 350,0 |
| 2020 | 400,0 |  |  |  | 400,0 |
| 3.4.7 | Проведение мероприятий по противопожарной безопасности (модернизация систем речевого оповещения, установка противопожарных дверей, приобретение огнетушителей, исполнение предписаний Госпожнадзора и т.п.) | 2015-2020 гг. | МБУК Холмского городского округа | ***Всего*** | ***3 955,0*** |  |  | ***3 955,0*** |  | Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 1 300,0 |  |  | 1 300,0 |  |
| 2018 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
| 2019 | 1 655,0 |  |  | 1 655,0 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по направлению 3.4 «Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной, антитеррористической и электробезопасности»** | | | ***Всего*** | ***13 045,5*** |  |  | ***11 469,2*** | ***1 576,3*** |  |
| 2014 | 34,0 |  |  |  | 34,0 |
| 2015 | 500,0 |  |  | 300,0 | 200,0 |
| 2016 | 305,8 |  |  | 300,0 | 5,8 |
| 2017 | 4 874,7 |  |  | 4 798,2 | 76,5 |
| 2018 | 1 365,0 |  |  | 1 000,0 | 365,0 |
| 2019 | 5 491,0 |  |  | 5 071,0 | 420,0 |
| 2020 | 475,0 |  |  | 0,0 | 475,0 |
|  | **Направление 3. 5 «Реконструкция, строительство и приобритение зданий учреждений культуры»** | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Реконструкция здания кинодосугового центра «Россия» в г. Холмск, в т.ч. разработка ПСД | 2014-2018 гг. | МБУК Холмского городского округа | ***Всего*** | ***248 970,9*** |  | ***235 775,4*** | ***13 195,5*** |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 90 000,0 |  | 85 230,0 | 4 770,0 |  |
| 2016 | 158 970,9 |  | 150 545,4 | 8 425,5 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Приобретение отдельного здания для размещения Детской школы искусств в с. Чехов | 2015 г. | МБОУ ДО ДШИ | ***Всего*** | ***7 918,4*** |  | ***7 840,0*** | ***78,4*** |  | Создание комфортных условий для развития детского творчества детей и подростков |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 7 918,4 |  | 7 840,0 | 78,4 |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 | Строительство здания Историко-культурного центра муниципального образования «Холмский городской округ» в городе Холмске Сахалинской области, в том числе разработка ПСД, приобретение оборудования | 2018 -2020 гг. | МБУК ИКЦ | ***Всего*** |  |  |  |  |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 | Строительство здания СДК в с. Пятиречье, филиала МБУК «Централизованная клубная система» муниципального образования «Холмский городской округ», в т.ч. приобретение оборудования | 2020 г. | МБУК ЦКС | ***Всего*** |  |  |  |  |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 3.5.5 | Строительство здания СДК в с. Яблочное, филиала МБУК «Централизованная клубная система» муниципального образования «Холмский городской округ», в том числе разработка ПСД, приобретение оборудования | 2020 г. | МБУК ЦКС | ***Всего*** |  |  |  |  |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по направлению 3.5 «Реконструкция, строительство и приобретение зданий учреждений культуры** | | | ***ВСЕГО*** | ***256 889,3*** |  | ***243 615,4*** | ***13 273,9*** |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 97 918,4 |  | 93 070,0 | 4 848,4 |  |
| 2016 | 158 970,9 |  | 150 545,4 | 8 425,5 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по задаче 3 «Укрепление и развитие муниципального потенциала в сфере культуры и управление реализацией муниципальной программы»** | | | ***ВСЕГО*** | ***547 662,3*** |  | ***261 245,6*** | ***276 129,2*** | ***10 287,5*** |  |
| 2014 | 4 843,0 |  |  | 4 194,0 | 649,0 |
| 2015 | 124 008,1 |  | 110 700,2 | 12 347,9 | 960,0 |
| 2016 | 173 288,7 |  | 150 545,4 | 21 408,9 | 1 334,4 |
| 2017 | 71 462,9 |  |  | 69 578,8 | 1 884,1 |
| 2018 | 61 449,8 |  |  | 59 844,8 | 1 605,0 |
| 2019 | 68 337,8 |  |  | 66 517,8 | 1 820,0 |
| 2020 | 44 272,0 |  |  | 42 237,0 | 2 035,0 |
|  | **Задача 4 - Организация ведения бюджетного (бухгалтерского), налогового учета учреждений отраслевого образования и культуры** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Создание условий для организации ведения бюджетного (бухгалтерского), налогового учета учреждений отраслевого образования и культуры | 2018-2020 гг. | МКУ ЦБУК | ***Всего*** | ***29 407,2*** |  |  | ***29 407,2*** |  | Формирование полной и достоверной информации о деятельности учреждениц сферы культуры и отраслевого образования |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 9 293,2 |  |  | 9 293,2 |  |
| 2019 | 10 057,0 |  |  | 10 057,0 |  |
| 2020 | 10 057,0 |  |  | 10 057,0 |  |
|  | **Итого по задаче 4 «Организация ведения бюджетного (бухгалтерского), налогового учета учреждений отраслевого образования и культуры»** | | | ***ВСЕГО*** | ***29 407,2*** |  | ***0,0*** | ***29 407,2*** |  |  |
| 2014 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2015 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2016 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2017 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2018 | 9 293,2 |  |  | 9 293,2 |  |
| 2019 | 10 057,0 |  |  | 10 057,0 |  |
| 2020 | 10 057,0 |  |  | 10 057,0 |  |
|  | **Итого по муниципальной программе «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014 - 2020 годы»** | | | ***ВСЕГО*** | ***1 212 083,2*** | ***43,0*** | ***267 568,3*** | ***929 659,9*** | ***14 812,0*** |  |
| 2014 | 6 609,4 |  |  | 5 632,4 | 977,0 |
| 2015 | 132 980,8 |  | 116 722,9 | 14 647,9 | 1 610,0 |
| 2016 | 176 248,6 | 43,0 | 150 845,4 | 23 485,2 | 1 875,0 |
| 2017 | 236 180,4 |  |  | 234 040,4 | 2 140,0 |
| 2018 | 229 629,1 |  |  | 227 224,1 | 2 405,0 |
| 2019 | 251 405,8 |  |  | 248 535,8 | 2 870,0 |
| 2020 | 179 029,1 |  |  | 176 094,1 | 2 935,0 |