АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2023 г.                   2973

от ____________________ № ____________

г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 948

В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.05.2013  № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»,  постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 12.05.2021  № 690 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ», связи с необходимостью уточнения объемов финансирования,  руководствуясь  ст. ст. 42, 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры  муниципального образования «Холмский городской округ», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 948 (далее – Программа) с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации  муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.07.2015 № 671, от 28.12.2017 № 2285, от 24.09.2018 № 1567, от 27.03.2018 № 573, 16.11.2018 № 1888, от 29.12.2018 № 2190, от 23.04.2019 № 704,  от 13.11.2019 № 1693, от 28.12.2019 № 1988, от 08.04.2020 № 420, от 21.10.2020 № 1246, от 29.12.2020 № 1639, от 31.03.2021 № 468, от 12.11.2021 № 1705, от 30.12.2021 № 2076, от 10.03.2022 № 372, от  26.10.2022 № 1796, от 30.12.2022 № 2453, от 16.03.2023 № 479, от 02.08.2023 № 1534, от 13.09.2023 № 1905  следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

«Паспорт муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Соисполнители Программы | Учреждения культуры муниципального образования «Холмский городской округ»: - Муниципальное бюджетное учреждений культуры «Централизованная клубная система муниципального образования «Холмский городской округ» (Краткое наименование – МБУК ЦКС); -Муниципальное бюджетное учреждений культуры «Холмская централизованная библиотечная система» муниципального образования «Холмский городской округ» (краткое наименование МБУК «Холмская ЦБС»); - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» муниципального образования «Холмский городской округ» (краткое наименование - ДШИ); - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кинодосуговый центр «Россия» муниципального образования «Холмский городской округ (краткое наименование - МБУК КДЦ «Россия»); - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-культурный центр муниципального образования «Холмский городской округ» (краткое наименование МБУК «ИКЦ»); - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха города Холмска» (краткое наименование – МБУК «ПКиО»); - Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»; - Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Подпрограммы Программы | Нет |
| Цели Программы | Развитие культурного потенциала Холмского городского округа, обеспечивающего сохранение региональной самобытности и национальной идентичности, повышение благосостояния и качества жизни населения, гармоничное развитие личности и укрепление единства российского общества через интеграцию культуры во все сферы общественного устройства и процессы социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Задачи Программы | Сохранение исторического и культурного наследия Холмского городского округа и его использование для воспитания и образования. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. Повышение доступности и качества музейных услуг. Создание условий для сохранения и развития кинематографа. Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала. Стимулирование социальной активности, инициативы и самодеятельности граждан в сфере досуга, создание условий для развития способностей личности, реализации ее творческого потенциала. Развитие инфраструктуры, создание благоприятной культурной среды. Модернизация учреждений культуры, укрепление материально-технической базы. Создание современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. Вовлечение граждан в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив. Обеспечение равенства доступа к событиям культурной жизни путем широкого внедрения цифровых технологий в культурное пространство округа. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется с 2014 года по 2026 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования – 3 100 635,1 тыс. рублей, из них: - за счет средств федерального бюджета – 9 802,5 тыс. руб. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 43,0 тыс. рублей; 2021 год – 83,1 тыс. рублей; 2022 год – 5 144,9 тыс. рублей; 2023 год – 752,7 тыс. рублей; 2024 год – 3 778,8 тыс. рублей. - за счет средств областного бюджета – 437 359,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 116 722,9 тыс. рублей; 2016 год – 150 845,4 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 5 406,1 тыс. рублей; 2019 год – 11 564,8 тыс. рублей; 2020 год – 2 477,5 тыс. рублей; 2021 год – 21 628,5 тыс. рублей; 2022 год – 62 994,1 тыс. рублей; 2023 год – 62 115,5 тыс. рублей; 2024 год – 3 219,0 тыс. рублей; 2025 год – 386,1 тыс. рублей; - за счет средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» – 2 629386,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5 632,4 тыс. рублей; 2015 год – 14 647,9 тыс. рублей; 2016 год – 23 485,2 тыс. рублей; 2017 год – 234 040,4 тыс. рублей; 2018 год – 267 822,4 тыс. рублей; 2019 год – 339 276,6 тыс. рублей; 2020 год – 329 562,5 тыс. рублей; 2021 год – 352 470,9 тыс. рублей; 2022 год – 355 438,7 тыс. рублей; 2023 год – 365 470,4 тыс. рублей; 2024 год – 199 660,2 тыс. рублей; 2025 год – 141 879,2 тыс. рублей; - за счет средств внебюджетных источников (доходов от оказания платных услуг населению) – 24 085,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 977,0 тыс. рублей; 2015 год – 1 610,0 тыс. рублей; 2016 год – 1 875,0 тыс. рублей; 2017 год – 2 140,0 тыс. рублей; 2018 год – 2 405,0 тыс. рублей; 2019 год – 3 050,0 тыс. рублей; 2020 год – 2 978,9 тыс. рублей; 2021 год – 1 775,0 тыс. рублей; 2022 год – 1 325,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 325,0 тыс. рублей; 2024 год – 1 325,0 тыс. рублей; 2025 год – 1 975,0 тыс. рублей; 2026 год – 1 325,0 тыс. рублей. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения - 88,8% к 2026 году. Прирост количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных муниципальных библиотек, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, к предыдущему году – 3,5% к 2026 году. Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год – 0,53 единицы к 2026 году. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда – 37,0% к 2026 году. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) – 4,5 единицы к 2026 году. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) – 4,6% к 2021 году. Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека – 1,4 единицы к 2026 году. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) – 82,4% в 2026 году. Доля муниципальных учреждений, в которых отношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений за отчетный период составляет не более 1:4, в общем количестве муниципальных учреждений – 100% ежегодно. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 5,8 % к 2026 году. Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и отраслевого образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зданий данных учреждений – 81,8% к 2026 году. Уровень удовлетворенности граждан Холмского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 90% к 2026 году. Доля документов Архивного фонда Холмского городского округа, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации, – 87,0% к 2026 году. Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения – 1062 человек к 2026 году. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года – 150,4% к 2020 году. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года – 117,0% к 2026 году. Доля публичных муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем количестве публичных муниципальных библиотек – 100% к 2026 году. Охват населения библиотечным обслуживанием – 65,6% к 2026 году. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. населения – 12260 единиц к 2026 году. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек – 36,75 человек к 2026 году. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам к базовому периоду (01.01.2018) - 690,0 тыс. обращений к 2026 году. |

».

1.2. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация основных мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, внебюджетных источников (доходов от оказания платных услуг населению).

Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы составляет 3 100 635,1 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 9 802,5 тыс. рублей; средства областного бюджета – 437 359,9 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» - 2 629 386,8 тыс. рублей; средства из внебюджетных источников – 24 085,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 9 802,5 тыс. руб. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 43,0 тыс. рублей;

2021 год – 83,1 тыс. рублей;

2022 год – 5 144,9 тыс. рублей;

2023 год – 752,7 тыс. рублей;

2024 год – 3 778,8 тыс. рублей.

- за счет средств областного бюджета – 437 359,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 116 722,9 тыс. рублей;

2016 год – 150 845,4 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 5 406,1 тыс. рублей;

2019 год – 11 564,8 тыс.  рублей;

2020 год – 2 477,5 тыс. рублей;

2021 год – 21 628,5 тыс. рублей;

2022 год – 62 994,1 тыс. рублей;

2023 год – 62 115,5 тыс. рублей;

2024 год – 3 219,0 тыс. рублей;

2025 год – 386,1 тыс. рублей;

### - за счет средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ»  – 2 629 386,8  тыс. рублей, в том числе по годам:

### 2014 год – 5 632,4 тыс. рублей;

2015 год – 14 647,9 тыс. рублей;

2016 год – 23 485,2 тыс. рублей;

2017 год – 234 040,4 тыс. рублей;

2018 год – 267 822,4 тыс. рублей;

2019 год – 339 276,6 тыс.  рублей;

2020 год – 329 562,5 тыс. рублей;

2021 год – 352 470,9 тыс. рублей;

2022 год – 355 438,7 тыс. рублей;

2023 год – 365 470,4 тыс. рублей;

2024 год – 199 660,2 тыс. рублей;

2025 год – 141 879,2 тыс. рублей;

- за счет средств внебюджетных источников (доходов от оказания платных услуг населению) – 24 085,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 977,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 610,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 875,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 140,0 тыс. рублей;

2018 год – 2 405,0 тыс. рублей;

2019 год – 3 050,0 тыс.  рублей;

2020 год – 2 978,9 тыс. рублей;

2021 год – 1 775,0 тыс. рублей;

2022 год – 1 325,0 тыс. рублей;

2023 год – 1 325,0 тыс. рублей;

2024 год – 1 325,0 тыс. рублей;

2025 год – 1 975,0 тыс. рублей;

2026 год – 1 325,0 тыс. рублей.

В рамках Программы предусматривается выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями сферы культуры и учреждениями отраслевого образования.

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» муниципальными учреждениями культуры, утвержден приказом Управления культуры и архивного дела администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 17.12.2018 № 125.

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы приведена в приложении №  3 к настоящей Программе.

Стратегическое комплексное развитие активной муниципальной политики, усиление инвестиционной составляющей, повышение системности межрегионального, международного и приграничного сотрудничества, развитие инноваций по всем направлениям деятельности в сфере культуры требует расширения механизмов привлечения дополнительных объемов финансовых средств в отрасль, ресурсного обеспечения направлений, связанных с созданием условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг в сфере культуры, развитием механизмов поддержки творческой деятельности, традиционной народной культуры, стимулированием развития новых направлений, видов и жанров искусства, обеспечением поддержки новаторских и дебютных проектов в области современной культуры, творческих проектов для детской и юношеской аудитории, развитием механизмов содействия муниципальным культурным инициативам, межмуниципальной гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности, модернизацией системы хранения культурных ценностей, расширением объема реставрационных и историко-охранных работ, внедрением современных информационных технологий, оказанием содействия в сохранении нематериального культурного наследия, традиционной народной культуры, укреплением культурного потенциала области и др. Для реализации поставленных задач прогнозируется привлечение дополнительных ресурсов.».

1.3. Приложение № 1 «Перечень программных мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» Белоцерковскую Н.А.

Мэр муниципального образования

«Холмский городской округ»				    Д.Г. Любчинов

| ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы |  | Предполагаемый объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект от реализации |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | Федеральн. бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  | Прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
|  | Задача 1 - Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг муниципального законодательства в сфере культуры | 2014-2026 гг. | Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Корректировка действующих нормативных актов органов местного самоуправления Холмского городского округа | 2014-2026 гг. | Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Холмского городского округа, Сахалинской области, включая памятники, не являющиеся объектами культурного наследия. Выплата денежных премий победителям конкурсов, приобретение, содержание музейных экспонатов, страхование культурных ценностей, разработка ПД | 2014-2026 гг. | МБУК «Историко-культурный центр» | Всего |  | 13 796,0 |  | 0,0 |  | 4 000,0 |  | 9 796,0 |  | 0,0 |  | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 5 494,9 |  |  |  | 4 000,0 |  | 1 494,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 892,4 |  |  |  |  |  | 892,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 742,5 |  |  |  |  |  | 742,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 785,5 |  |  |  |  |  | 785,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 1 198,6 |  |  |  |  |  | 1 198,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 600,0 |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 1 763,7 |  |  |  |  |  | 1 763,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 1 718,4 |  |  |  |  |  | 1 718,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.3.1 | Обустройство и восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Сахалинской области | 2023-2026 гг. | МБУК «Историко-культурный центр» | Всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Развитие библиотечного дела в Холмском городском округе. (Развитие информационного потенциала публичных (общедоступных) библиотек, создание модельных библиотек, обеспечение работы в режиме удаленного доступа, создание условий для сотрудничества библиотек Холмского городского округа с Президентской библиотекой им. Б.Н.Ельцина) | 2015-2026 гг. | МБУК «Холмская централизованная библиотечная система» | Всего |  | 512,7 |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 12,7 |  | 0,0 |  | Повышение охвата населения Холмского городского округа библиотечным обслуживанием, увеличение среднего числа посещений библиотек, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов библиотек, увеличение среднего числа книговыдач в библиотеках, увеличение количества экземпляров библиотечного фонда, повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 505,1 |  |  |  | 500,0 |  | 5,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 7,6 |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Развитие библиотечного дела в Холмском городском округе. (Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, подключение общедоступных библиотек к сети Интернет, развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий, оплата трафика за предоставление доступа в Интернет, приобретение программного обеспечения, документов на электронных носителях, обеспечение на дому лежащих инвалидов и инвалидов-колясочников книжным фондом, газетами, журналами) | 2014-2026 гг. | МБУК «Холмская централизованная библиотечная система» | Всего |  | 15 826,8 |  | 282,1 |  | 2 455,0 |  | 12 684,5 |  | 405,2 |  | Повышение охвата населения Холмского городского округа библиотечным обслуживанием, увеличение среднего числа посещений библиотек, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов библиотек, увеличение среднего числа книговыдач в библиотеках, увеличение количества экземпляров библиотечного фонда, повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 647,7 |  |  |  |  |  | 597,7 |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 2 172,7 |  |  |  | 1 522,7 |  | 600,0 |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 987,7 |  | 43,0 |  | 300,0 |  | 603,5 |  | 41,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 1 559,6 |  |  |  |  |  | 1 509,6 |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 1 285,6 |  |  |  |  |  | 1 199,8 |  | 85,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 1 250,0 |  |  |  |  |  | 1 200,0 |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 1 528,2 |  |  |  |  |  | 1 500,0 |  | 28,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 1 696,1 |  | 83,1 |  | 110,1 |  | 1 502,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 1 400,0 |  |  |  |  |  | 1 400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 1 999,6 |  | 78,0 |  | 261,1 |  | 1 660,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 949,6 |  | 78,0 |  | 261,1 |  | 610,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Издание и переиздание социально-значимой краеведческой литературы для муниципальных библиотек Холмского городского округа, в том числе альбомов и буклетов о культурном наследии Сахалинской области | 2014-2026 гг. | МБУК «Холмская централизованная библиотечная система», Кинодосуговый центр "Россия" | Всего |  | 1 290,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 012,4 |  | 278,0 |  | -//- |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 390,4 |  |  |  |  |  | 312,4 |  | 78,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 900,0 |  |  |  |  |  | 700,0 |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Расходы на обеспечение деятельности МБУК «Историко-культурный центр» муниципального образования «Холмский городской округ» | 2017-2026 гг. | МБУК «Историко-культурный центр» | Всего |  | 100 896,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 100 896,6 |  | 0,0 |  | Обеспечение деятельности Историко-культурного центра |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 11 646,7 |  |  |  |  |  | 11 646,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 12 032,4 |  |  |  |  |  | 12 032,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 12 360,8 |  |  |  |  |  | 12 360,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 12 635,4 |  |  |  |  |  | 12 635,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 14 621,1 |  |  |  |  |  | 14 621,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 11 744,5 |  |  |  |  |  | 11 744,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 11 950,0 |  |  |  |  |  | 11 950,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 9 064,3 |  |  |  |  |  | 9 064,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 4 841,4 |  |  |  |  |  | 4 841,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Расходы на обеспечение деятельности МБУК «Холмская централизованная библиотечная система» муниципального образования «Холмский городской округ» | 2017-2026 гг. | МБУК «Холмская централизованная библиотечная система» | Всего |  | 471 545,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 471 545,1 |  | 0,0 |  | Обеспечение деятельности Холмской централизованной библиотечной системы |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 43 776,6 |  |  |  |  |  | 43 776,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 49 646,6 |  |  |  |  |  | 49 646,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 64 909,5 |  |  |  |  |  | 64 909,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 61 198,6 |  |  |  |  |  | 61 198,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 65 997,9 |  |  |  |  |  | 65 997,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 59 079,7 |  |  |  |  |  | 59 079,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 53 439,2 |  |  |  |  |  | 53 439,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 35 491,2 |  |  |  |  |  | 35 491,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 38 005,8 |  |  |  |  |  | 38 005,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче № 1 «Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации» |  |  |  | ВСЕГО |  | 603 867,6 |  | 282,1 |  | 6 955,0 |  | 595 947,3 |  | 683,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 1 338,1 |  |  |  |  |  | 1 210,1 |  | 128,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 8 172,7 |  |  |  | 6 022,7 |  | 2 100,0 |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 1 887,7 |  | 43,0 |  | 300,0 |  | 1 503,5 |  | 41,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 57 725,4 |  |  |  |  |  | 57 675,4 |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 63 264,6 |  |  |  |  |  | 63 178,8 |  | 85,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 80 205,8 |  |  |  |  |  | 79 955,8 |  | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 76 560,8 |  |  |  |  |  | 76 532,6 |  | 28,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 82 915,1 |  | 83,1 |  | 110,1 |  | 82 721,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 73 987,9 |  |  |  |  |  | 73 987,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 69 107,2 |  | 78,0 |  | 261,1 |  | 68 768,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 45 505,1 |  | 78,0 |  | 261,1 |  | 45 166,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 43 197,2 |  |  |  |  |  | 43 147,2 |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Задача 2 - Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Учреждение муниципальных грантов для поддержки инновационных проектов в сфере культуры Холмского городского округа | 2014-2026 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 900,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 900,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение поддержки дарований и творческих инициатив |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 250,0 |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Участие в международных, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях, смотрах- конкурсах, мастер-классах (оплата проезда, проживания, питания, организационного взноса и т.п.) | 2014-2026 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 2 962,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 711,6 |  | 1 251,3 |  | Повышение профессионального рейтинга муниципальных учреждений культуры и отраслевого образования |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 328,3 |  |  |  |  |  | 128,3 |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 300,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 300,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 177,8 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 77,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 450,0 |  |  |  |  |  | 250,0 |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 900,0 |  |  |  |  |  | 700,0 |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 297,3 |  |  |  |  |  | 123,8 |  | 173,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 81,3 |  |  |  |  |  | 81,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 121,6 |  |  |  |  |  | 121,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 6,6 |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Пропаганда Российской литературы и искусства, творческих коллективов Холмского городского округа в странах АТР, иных государствах, в субъектах РФ, в том числе участие в Днях культуры Сахалинской области в регионах РФ | 2015-2026 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 4 725,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 725,4 |  | Формирование положительного имиджа, региональной идентичности Холмского городского округа и Сахалинской области, повышение профессионального рейтинга муниципальных учреждений культуры и отраслевого образования |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 299,4 |  |  |  |  |  |  |  | 299,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 128,1 |  |  |  |  |  |  |  | 128,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 257,6 |  |  |  |  |  |  |  | 257,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 440,3 |  |  |  |  |  |  |  | 440,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 2.4 | Создание детской телестудии | 2016-2026 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 1 172,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 172,8 |  | 0,0 |  | Обеспечение поддержки дарований и творческих инициатив населения, обеспечение преемственности культурных традиций |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 372,8 |  |  |  |  |  | 372,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 550,0 |  |  |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Расходы на обеспечение деятельности МБОУ ДО «Детская школа искусств» муниципального образования «Холмский городской округ» | 2017-2026 гг. | ДШИ | Всего |  | 388 089,3 |  | 0,0 |  | 142,7 |  | 387 946,6 |  | 0,0 |  | Обеспечение деятельности Детской школы искусств |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 37 411,0 |  |  |  |  |  | 37 411,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 44 471,6 |  |  |  |  |  | 44 471,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 54 142,7 |  |  |  |  |  | 54 142,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 52 222,0 |  |  |  |  |  | 52 222,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 51 970,1 |  |  |  | 132,8 |  | 51 837,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 55 196,9 |  |  |  | 9,9 |  | 55 187,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 56 681,4 |  |  |  |  |  | 56 681,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 31 621,6 |  |  |  |  |  | 31 621,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 4 372,0 |  |  |  |  |  | 4 372,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Расходы на обеспечение деятельности МБУК «Централизованная клубная система муниципального образования «Холмский городской округ» | 2017-2026 гг. | МБУК ЦКС | Всего |  | 690 173,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 690 173,2 |  | 0,0 |  | Обеспечение деятельности Централизованной клубной системы |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 68 575,2 |  |  |  |  |  | 68 575,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 78 560,6 |  |  |  |  |  | 78 560,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 97 990,8 |  |  |  |  |  | 97 990,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 94 709,4 |  |  |  |  |  | 94 709,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 100 842,3 |  |  |  |  |  | 100 842,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 77 768,4 |  |  |  |  |  | 77 768,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 80 113,6 |  |  |  |  |  | 80 113,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 48 943,8 |  |  |  |  |  | 48 943,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 42 669,1 |  |  |  |  |  | 42 669,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче № 2 «Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности» |  |  |  | ВСЕГО |  | 1 088 023,6 |  | 0,0 |  | 142,7 |  | 1 081 904,2 |  | 5 976,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 428,3 |  |  |  |  |  | 228,3 |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 800,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |  | 600,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 1 072,2 |  |  |  |  |  | 572,8 |  | 499,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 106 992,1 |  |  |  |  |  | 106 786,2 |  | 205,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 124 139,8 |  |  |  |  |  | 123 682,2 |  | 457,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 153 933,5 |  |  |  |  |  | 153 133,5 |  | 800,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 147 669,0 |  |  |  |  |  | 147 055,2 |  | 613,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 152 893,7 |  |  |  | 132,8 |  | 152 760,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 133 736,9 |  |  |  | 9,9 |  | 133 077,0 |  | 650,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 137 451,6 |  |  |  |  |  | 136 801,6 |  | 650,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 81 215,4 |  |  |  |  |  | 80 565,4 |  | 650,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 47 691,1 |  |  |  |  |  | 47 041,1 |  | 650,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Задача 3 – Проведение культурно-массовых мероприятий, международное и межрегиональное культурное сотрудничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Холмского городского округа. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций. | 2014-2026 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 58 288,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 58 288,4 |  | 0,0 |  | Повышение доступности и качества культурных услуг |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 3 730,5 |  |  |  |  |  | 3 730,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 4 559,5 |  |  |  |  |  | 4 559,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2 800,0 |  |  |  |  |  | 2 800,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2 800,0 |  |  |  |  |  | 2 800,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 10 109,2 |  |  |  |  |  | 10 109,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 8 955,9 |  |  |  |  |  | 8 955,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 5 658,7 |  |  |  |  |  | 5 658,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 9 672,1 |  |  |  |  |  | 9 672,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 6 942,5 |  |  |  |  |  | 6 942,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Выявление, развитие и поддержка одаренных детей на территории Холмского городского округа. Участие в реализации проекта "Творческая одаренность" (участие в 4-5 конкурсах за пределами Сахалинской области, из расчета - 80-100 тыс. руб. затраты на 1 конкурс) | 2014-2026 гг. | ДШИ | Всего |  | 1 727,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 727,5 |  | Увеличение числа талантливых детей и молодежи, вовлеченных в региональную систему выявления, развития и государственной поддержки |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  | 450,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
| 3.3 | Международное и межрегиональное культурное сотрудничество (обмен делегациями, организация творческих встреч, выставок, концертов, сохранение объектов международного культурного наследия, расположенных на территории округа) | 2014-2026 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 3 376,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 179,7 |  | 1 196,6 |  | Формирование положительного имиджа, региональной идентичности Холмского городского округа и Сахалинской области, повышение профессионального рейтинга муниципальных учреждений культуры и отраслевого образования |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 2 060,0 |  |  |  |  |  | 2 000,0 |  | 60,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 141,6 |  |  |  |  |  |  |  | 141,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 65,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 29,7 |  |  |  |  |  | 29,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 250,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 150,0 |  |  |  |
| 3.4 | Расходы на обеспечение деятельности МБУК «Парк культуры и отдыха города Холмска» | 2017-2026 гг. | МБУК ПКиО | Всего |  | 281 468,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 281 468,9 |  | 0,0 |  | Обеспечение деятельности Парка культуры и отдыха города Холмска |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 28 992,8 |  |  |  |  |  | 28 992,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 31 885,0 |  |  |  |  |  | 31 885,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 41 670,6 |  |  |  |  |  | 41 670,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 39 960,9 |  |  |  |  |  | 39 960,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 39 503,9 |  |  |  |  |  | 39 503,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 32 551,4 |  |  |  |  |  | 32 551,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 32 560,5 |  |  |  |  |  | 32 560,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 31 346,5 |  |  |  |  |  | 31 346,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 2 997,3 |  |  |  |  |  | 2 997,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Расходы на обеспечение деятельности МБУК Кинодосуговый центр «Россия» муниципального образования «Холмский городской округ» | 2017-2026 гг. | МБУК КДЦ | Всего |  | 273 537,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 273 537,7 |  | 0,0 |  | Обеспечение деятельности Кинодосугового центра «Россия» |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 25 854,6 |  |  |  |  |  | 25 854,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 30 940,0 |  |  |  |  |  | 30 940,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 37 649,7 |  |  |  |  |  | 37 649,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 36 926,6 |  |  |  |  |  | 36 926,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 41 631,1 |  |  |  |  |  | 41 631,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 37 132,6 |  |  |  |  |  | 37 132,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 33 296,5 |  |  |  |  |  | 33 296,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 18 982,8 |  |  |  |  |  | 18 982,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 11 123,8 |  |  |  |  |  | 11 123,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3 «Проведение культурно-массовых мероприятий, международное и межрегиональное культурное сотрудничество» |  |  |  | ВСЕГО |  | 618 398,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 615 474,7 |  | 2 924,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 3 980,5 |  |  |  |  |  | 3 730,5 |  | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 6 869,5 |  |  |  |  |  | 6 559,5 |  | 310,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 3 141,6 |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  | 141,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 57 727,4 |  |  |  |  |  | 57 647,4 |  | 80,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 65 697,5 |  |  |  |  |  | 65 675,0 |  | 22,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 89 979,5 |  |  |  |  |  | 89 429,5 |  | 550,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 85 843,4 |  |  |  |  |  | 85 843,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 86 823,4 |  |  |  |  |  | 86 823,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 79 806,1 |  |  |  |  |  | 79 456,1 |  | 350,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 73 149,5 |  |  |  |  |  | 72 799,5 |  | 350,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 50 679,3 |  |  |  |  |  | 50 329,3 |  | 350,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 14 531,1 |  |  |  |  |  | 14 181,1 |  | 350,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 170,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 170,0 |  |  |
|  | Задача 4 – Укрепление кадрового потенциала отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования Холмского городского округа | 2014-2026 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 2 588,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 706,1 |  | 1 882,2 |  | Повышение профессионального мастерства работников, увеличение доли руководителей и специалистов учреждений культуры и отраслевого образования, прошедших повышение квалификации, переподготовку |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 203,5 |  |  |  |  |  | 103,5 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 250,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 464,9 |  |  |  |  |  | 113,0 |  | 351,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 133,1 |  |  |  |  |  |  |  | 133,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 174,3 |  |  |  |  |  | 13,5 |  | 160,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 40,5 |  |  |  |  |  | 4,1 |  | 36,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 134,6 |  |  |  |  |  | 134,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 87,4 |  |  |  |  |  | 87,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 4.2. | Приглашение высококвалифицированных специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры и отраслевого образования Холмского городского округа, в том числе для создания новых творческих коллективов, создания условий для закрепления специалистов в Холмском городском округе | 2014-2026 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Решение кадровой проблемы, реализация системы мероприятий, направленных нам укрепление кадрового потенциала сферы культуры и искусства (создание в том числе, социально-бытовых условий) |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Социальное обеспечение и иные выплаты работникам сферы культуры и отраслевого образования | 2018-2026 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 8 590,0 |  | 0,0 |  | 2 048,0 |  | 6 542,0 |  | 0,0 |  | Решение кадровой проблемы, реализация системы мероприятий, направленных нам укрепление кадрового потенциала сферы культуры и искусства (создание в том числе, социально-бытовых условий) |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 1 311,0 |  |  |  |  |  | 1 311,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 1 263,6 |  |  |  |  |  | 1 263,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 1 278,2 |  |  |  | 382,4 |  | 895,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 1 113,9 |  |  |  | 385,6 |  | 728,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 989,4 |  |  |  | 333,2 |  | 656,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 1 061,7 |  |  |  | 174,6 |  | 887,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 1 186,1 |  |  |  | 386,1 |  | 800,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 386,1 |  |  |  | 386,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 4 «Укрепление кадрового потенциала отрасли» |  |  |  | ВСЕГО |  | 11 178,3 |  | 0,0 |  | 2 048,0 |  | 7 248,1 |  | 1 882,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 203,5 |  |  |  |  |  | 103,5 |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 250,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 150,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 464,9 |  |  |  |  |  | 113,0 |  | 351,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 1 444,1 |  |  |  |  |  | 1 311,0 |  | 133,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 1 613,6 |  |  |  |  |  | 1 263,6 |  | 350,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 1 452,5 |  |  |  | 382,4 |  | 909,3 |  | 160,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 1 154,4 |  |  |  | 385,6 |  | 732,4 |  | 36,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 1 124,0 |  |  |  | 333,2 |  | 790,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 1 149,1 |  |  |  | 174,6 |  | 974,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 1 186,1 |  |  |  | 386,1 |  | 800,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 786,1 |  |  |  | 386,1 |  | 0,0 |  | 400,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Задача 5 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, проведение ремонтных работ в учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Модернизация содержания и структуры оказания услуг в сфере культуры и отраслевого образования Холмского городского округа в т.ч. | 2014-2026 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 50 515,1 |  | 4 375,5 |  | 19 871,5 |  | 15 908,2 |  | 10 359,9 |  | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры, соответствие учреждений современным стандартам и культурным запросам населения |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 265,0 |  |  |  |  |  |  |  | 265,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 4 289,8 |  |  |  | 3 949,9 |  | 39,9 |  | 300,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 1 025,8 |  |  |  |  |  | 38,8 |  | 987,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 6 375,7 |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  | 1 375,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 1 814,6 |  |  |  |  |  | 190,4 |  | 1 624,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 9 525,0 |  |  |  | 7 196,8 |  | 1 648,2 |  | 680,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 5 721,5 |  |  |  | 2 095,1 |  | 1 478,9 |  | 2 147,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 8 406,5 |  |  |  | 3 292,0 |  | 3 439,0 |  | 1 675,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 1 994,7 |  |  |  | 297,0 |  | 1 697,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 3 455,5 |  | 674,7 |  | 468,9 |  | 2 311,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 6 336,0 |  | 3 700,8 |  | 2 571,8 |  | 63,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 1 105,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 105,0 |  |  |  |
| 5.1.1 | Модернизация содержания и структуры оказания услуг образовательными учреждениями в сфере отраслевого образования Холмского городского округа (0703) | 2014-2026 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 8 619,9 |  | 0,0 |  | 949,9 |  | 5 069,1 |  | 2 600,9 |  | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры, соответствие учреждений современным стандартам и культурным запросам населения |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 132,5 |  |  |  |  |  |  |  | 132,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 1 109,5 |  |  |  | 949,9 |  | 9,6 |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 483,5 |  |  |  |  |  | 8,5 |  | 475,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 3 641,5 |  |  |  |  |  | 3 095,3 |  | 546,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 487,9 |  |  |  |  |  | 90,5 |  | 397,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 199,8 |  |  |  |  |  |  |  | 199,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 195,0 |  |  |  |  |  | 195,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 306,2 |  |  |  |  |  | 306,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 1 364,0 |  |  |  |  |  | 1 364,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |
| 5.1.2 | Модернизация содержания и структуры оказания услуг в сфере культуры Холмского городского округа | 2014-2026 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 40 239,7 |  | 4 375,5 |  | 17 283,1 |  | 10 822,6 |  | 7 758,5 |  | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры, соответствие учреждений современным стандартам и культурным запросам населения |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 132,5 |  |  |  |  |  |  |  | 132,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 3 180,3 |  |  |  | 3 000,0 |  | 30,3 |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 542,3 |  |  |  |  |  | 30,3 |  | 512,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2 734,2 |  |  |  |  |  | 1 904,7 |  | 829,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 1 326,7 |  |  |  |  |  | 99,9 |  | 1 226,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 7 620,0 |  |  |  | 5 558,3 |  | 1 631,7 |  | 430,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 5 521,7 |  |  |  | 2 095,1 |  | 1 478,9 |  | 1 947,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 8 211,0 |  |  |  | 3 292,0 |  | 3 244,0 |  | 1 675,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 1 688,5 |  |  |  | 297,0 |  | 1 391,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 2 091,5 |  | 674,7 |  | 468,9 |  | 947,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 6 336,0 |  | 3 700,8 |  | 2 571,8 |  | 63,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 855,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 855,0 |  |  |  |
| 5.1.3 | Модернизация содержания и структуры оказания услуг в сфере архивного дела Холмского городского округа | 2014-2015 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 1 655,0 |  | 0,0 |  | 1 638,5 |  | 16,5 |  | 0,0 |  | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры, соответствие учреждений современным стандартам и культурным запросам населения |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 1 655,0 |  |  |  | 1 638,5 |  | 16,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Приобретение специализированного автотранспорта для учреждений культуры Холмского городского округа, в т.ч. безрельсового автопоезда на пневмоходу (мини-трактора), запасных частей, комплектующих, проведение ремонта, техническое обслуживание автотранспорта | 2015-2026 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 8 460,7 |  | 0,0 |  | 5 406,1 |  | 3 054,6 |  | 0,0 |  | Создание условий для повышения качества услуг учреждений культуры, роста востребованности услуг учреждений культуры, привлечения населения в учреждения культуры |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 5 460,7 |  |  |  | 5 406,1 |  | 54,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Оборудование учреждений культуры Холмского городского округа для приема гастролей театральных и исполнительских коллективов, демонстрации кинофильмов в современном формате | 2014-2026 гг. | МБУК ЦКС, КДЦ «Россия» | Всего |  | 5 515,9 |  | 0,0 |  | 2 309,8 |  | 3 206,1 |  | 0,0 |  | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры, соответствие их современным стандартам и культурным запросам населения |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 360,0 |  |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 2 695,0 |  |  |  | 2 309,8 |  | 385,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 440,7 |  |  |  |  |  | 440,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2 020,2 |  |  |  |  |  | 2 020,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Приобретение компьютерного, мультимедийного оборудования, аудио- видео технических средств, программного обеспечения для учреждений культуры Холмского городского округа | 2015-2026 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 2 504,1 |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 2 004,1 |  | 0,0 |  | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры, соответствие их современным стандартам и культурным запросам населения |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 505,1 |  |  |  | 500,0 |  | 5,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 5,1 |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 1 843,9 |  |  |  |  |  | 1 843,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Приобретение мебели для учреждений культуры Холмского городского округа | 2015-2026 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 1 117,6 |  | 0,0 |  | 1 077,9 |  | 39,7 |  | 0,0 |  | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры, соответствие их современным стандартам и культурным запросам населения |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 1 088,8 |  |  |  | 1 077,9 |  | 10,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 28,8 |  |  |  |  |  | 28,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Капитальный ремонт здания Центрального Дома культуры города Холмска (ремонт светового оборудования, механики сцены большого зала) | 2022 г. | МБУК ЦКС | Всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Капитальный ремонт здания ДК с. Правда, филиала № 5 МБУК «Централизованная клубная система» муниципального образования «Холмский городской округ, в т.ч. разработка ПСД | 2015-2026 гг. | МБУК ЦКС | Всего |  | 31 411,7 |  | 5 144,9 |  | 25 094,7 |  | 1 172,1 |  | 0,0 |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 7 950,0 |  |  |  | 7 870,5 |  | 79,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 638,1 |  |  |  |  |  | 638,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 22 730,3 |  | 5 144,9 |  | 17 224,2 |  | 361,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 93,3 |  |  |  |  |  | 93,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Капитальный ремонт здания МБОУ ДО «Детская школа искусств» муниципального образования «Холмский городской округ», в т.ч. приобретение оборудования | 2018-2026 гг. | ДШИ | Всего |  | 1023,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1023,6 |  | 0,0 |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 623,6 |  |  |  |  |  | 623,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Капитальный ремонт Центра Досуга с. Чехов | 2018-2026 гг. | МБУК ЦКС | Всего |  | 59 794,0 |  | 0,0 |  | 48 095,0 |  | 11 699,0 |  | 0,0 |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 24 659,2 |  |  |  | 24 292,8 |  | 366,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 35 134,8 |  |  |  | 23 802,2 |  | 11 332,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Капитальный ремонт здания Центральной библиотеки им. Ю.Николаева | 2020 г. | МБУК ХЦБС | Всего |  | 52 163,7 |  | 0,0 |  | 51 000,3 |  | 1 163,4 |  | 0,0 |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 21 057,5 |  |  |  | 20 837,0 |  | 220,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 31 106,2 |  |  |  | 30 163,3 |  | 942,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Ремонт зданий (помещений) сельских филиалов МБУК «Холмская централизованная библиотечная система» муниципального образования «Холмский городской округ» (Пятиречье, Пионеры, Костромское) | 2015 г. | МБУК ХЦБС | Всего |  | 1 941,5 |  | 0,0 |  | 1 922,1 |  | 19,4 |  | 0,0 |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 1 941,5 |  |  |  | 1 922,1 |  | 19,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Ремонт приобретенного отдельного здания для размещения Детской школы искусств в с. Чехов и приобретение оборудования | 2016 г. | ДШИ | Всего |  | 6 020,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 6 020,0 |  | 0,0 |  | Создание комфортных условий для развития детского творчества детей и подростков |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 6 020,0 |  |  |  |  |  | 6 020,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 | Капитальный ремонт и ремонт учреждений культуры и отраслевого образования, а также в сфере архивного дела в т.ч. разработка ПСД | 2018-2026 гг. | МБУК, ДШИ, УКиАД | Всего |  | 37 299,4 |  | 0,0 |  | 27 032,5 |  | 10 266,9 |  | 0,0 |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры и отраслевого образования |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2 464,7 |  |  |  |  |  | 2 464,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 2 175,6 |  |  |  | 2 079,1 |  | 96,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 3 284,2 |  |  |  |  |  | 3 284,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 17 906,9 |  |  |  | 17 708,0 |  | 198,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 2 503,7 |  |  |  |  |  | 2 503,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 8 964,3 |  |  |  | 7 245,4 |  | 1 718,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 5 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, проведение ремонтных работ в учреждениях культуры» |  |  |  | Всего |  | 257 767,3 |  | 9 520,4 |  | 182 309,9 |  | 55 577,1 |  | 10 359,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 625,0 |  |  |  |  |  | 360,0 |  | 265,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 18 470,2 |  |  |  | 17 630,2 |  | 540,0 |  | 300,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 10 520,4 |  |  |  |  |  | 9 533,4 |  | 987,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 8 395,9 |  |  |  |  |  | 7 020,2 |  | 1 375,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 9 740,0 |  |  |  | 5 406,1 |  | 2 709,7 |  | 1 624,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 11 700,6 |  |  |  | 9 275,9 |  | 1 744,7 |  | 680,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 9 643,8 |  |  |  | 2 095,1 |  | 5 401,2 |  | 2 147,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 26 463,4 |  |  |  | 21 000,0 |  | 3 787,9 |  | 1 675,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 72 945,4 |  | 5 144,9 |  | 62 651,0 |  | 5 149,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 81 221,6 |  | 674,7 |  | 61 679,8 |  | 18 867,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 6 336,0 |  | 3 700,8 |  | 2 571,8 |  | 63,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 600,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 1 105,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 1 105,0 |  |  |
|  | Задача 6 – Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной, антитеррористической и электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация системы обучения работников учреждений культуры Холмского городского округа по обеспечению противопожарной, антитеррористической, электробезопасности и охраны труда | 2014-2026 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 816,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 56,9 |  | 759,8 |  | Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 76,5 |  |  |  |  |  |  |  | 76,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 81,8 |  |  |  |  |  |  |  | 81,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 28,6 |  |  |  |  |  |  |  | 28,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 79,4 |  |  |  |  |  | 16,3 |  | 63,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 81,4 |  |  |  |  |  | 6,4 |  | 75,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 109,2 |  |  |  |  |  | 34,2 |  | 75,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 6.2 | Установка и монтаж систем видеонаблюдения в учреждениях культуры Холмского городского округа | 2017-2026 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 2 972,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 972,7 |  | 0,0 |  | Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 405,0 |  |  |  |  |  | 405,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 1 681,3 |  |  |  |  |  | 1 681,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 190,9 |  |  |  |  |  | 190,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 379,4 |  |  |  |  |  | 379,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 316,1 |  |  |  |  |  | 316,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Установка ограждений территорий зданий учреждений культуры и отраслевого образования Холмского городского округа | 2017-2026 гг. | МБУК Холмского городского округа, ДШИ | Всего |  | 1 309,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 309,6 |  | 0,0 |  | Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 1 309,6 |  |  |  |  |  | 1 309,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Обеспечение электроосвещения зданий и территории, прилегающей к зданиям муниципальных учреждений культуры Холмского городского округа | 2017-2026 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 1 409,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 409,2 |  | 0,0 |  | Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 1 409,2 |  |  |  |  |  | 1 409,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных объектов культуры и отраслевого образования Холмского городского округа (оснащение аппаратов телефонной связи устройством автоматического определения номера, установка средств связи и т.п.) | 2017-2026 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 1 355,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 355,7 |  | 0,0 |  | Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 120,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 367,8 |  |  |  |  |  | 367,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 461,6 |  |  |  |  |  | 461,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 406,3 |  |  |  |  |  | 406,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Проведение огнезащитной обработки чердачных перекрытий зданий, тканей занавеса муниципальных учреждений культуры Холмского городского округа | 2015-2026 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 2 542,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 042,0 |  | 1 500,0 |  | Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 450,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 254,4 |  |  |  |  |  | 254,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 187,6 |  |  |  |  |  | 187,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 6.7 | Проведение мероприятий по противопожарной безопасности (модернизация систем речевого оповещения, установка противопожарных дверей, приобретение огнетушителей, исполнение предписаний Госпожнадзора и т.п.) | 2015-2026 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 5 634,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5 634,1 |  | 0,0 |  | Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 1 300,0 |  |  |  |  |  | 1 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 1 142,1 |  |  |  |  |  | 1 142,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 900,0 |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 632,2 |  |  |  |  |  | 632,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 551,6 |  |  |  |  |  | 551,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 279,5 |  |  |  |  |  | 279,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 294,7 |  |  |  |  |  | 294,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 310,0 |  |  |  |  |  | 310,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 224,0 |  |  |  |  |  | 224,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 6 «Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной, антитеррористической и электробезопасности» |  |  |  | Всего |  | 16 040,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 13 780,2 |  | 2 259,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 500,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 305,8 |  |  |  |  |  | 300,0 |  | 5,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 4 874,7 |  |  |  |  |  | 4 798,2 |  | 76,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 1 223,9 |  |  |  |  |  | 1 142,1 |  | 81,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 1 320,0 |  |  |  |  |  | 900,0 |  | 420,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 1 028,6 |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  | 28,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 2 961,5 |  |  |  |  |  | 2 898,4 |  | 63,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 801,8 |  |  |  |  |  | 476,8 |  | 325,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 1 439,6 |  |  |  |  |  | 1 114,6 |  | 325,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 951,1 |  |  |  |  |  | 626,1 |  | 325,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 549,0 |  |  |  |  |  | 224,0 |  | 325,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 50,0 |  |  |
|  | Задача 7 - Реконструкция, строительство и приобретение зданий учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Реконструкция здания кинодосугового центра «Россия» в г. Холмск, в т.ч. разработка ПСД | 2014-2018 гг. | МБУК Холмского городского округа | Всего |  | 248 970,9 |  | 0,0 |  | 235 775,4 |  | 13 195,5 |  | 0,0 |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 90 000,0 |  |  |  | 85 230,0 |  | 4 770,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 158 970,9 |  |  |  | 150 545,4 |  | 8 425,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Приобретение отдельного здания для размещения Детской школы искусств в с. Чехов | 2015 г. | ДШИ | Всего |  | 7 918,4 |  | 0,0 |  | 7 840,0 |  | 78,4 |  | 0,0 |  | Создание комфортных условий для развития детского творчества детей и подростков |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 7 918,4 |  |  |  | 7 840,0 |  | 78,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Строительство здания Историко-культурного центра муниципального образования «Холмский городской округ» в городе Холмске Сахалинской области, в том числе разработка ПСД, приобретение оборудования | 2018 -2026 гг. | МБУК ИКЦ | Всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Строительство здания Сельского Дома культуры с. Пятиречье | 2019-2020 гг. | МБУК ЦКС | Всего |  | 2 615,1 |  | 0,0 |  | 2 288,9 |  | 326,2 |  | 0,0 |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 2 452,3 |  |  |  | 2 288,9 |  | 163,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 162,8 |  |  |  |  |  | 162,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Строительство здания Сельского Дома культуры с. Яблочное | 2019-2021 гг. | МБУК ЦКС | Всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмского городского округа услугами организаций культуры |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 7 "Реконструкция, строительство и приобретение зданий учреждений культуры" |  |  |  | ВСЕГО |  | 259 504,4 |  | 0,0 |  | 245 904,3 |  | 13 600,1 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 97 918,4 |  |  |  | 93 070,0 |  | 4 848,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 158 970,9 |  |  |  | 150 545,4 |  | 8 425,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 2 452,3 |  |  |  | 2 288,9 |  | 163,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 162,8 |  |  |  |  |  | 162,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 8 - Организация ведения бюджетного (бухгалтерского), налогового учета учреждений отраслевого образования и культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Создание условий для организации ведения бюджетного (бухгалтерского), налогового учета учреждений отраслевого образования и культуры | 2018-2026 гг. | МКУ "ФКУ учреждений культуры и спорта" МО "Холмский городской округ" | Всего |  | 245 855,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 245 855,1 |  | 0,0 |  | Формирование полной и достоверной информации о деятельности учреждений сферы культуры и отраслевого образования |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 10 123,6 |  |  |  |  |  | 10 123,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 12 686,1 |  |  |  |  |  | 12 686,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 12 658,0 |  |  |  |  |  | 12 658,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 22 746,0 |  |  |  |  |  | 22 746,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 62 500,6 |  |  |  |  |  | 62 500,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 66 145,0 |  |  |  |  |  | 66 145,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 22 110,0 |  |  |  |  |  | 22 110,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 36 885,8 |  |  |  |  |  | 36 885,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 8 "Организация ведения бюджетного (бухгалтерского), налогового учета учреждений отраслевого образования и культуры" |  |  |  | ВСЕГО |  | 245 855,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 245 855,1 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 10 123,6 |  |  |  |  |  | 10 123,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 12 686,1 |  |  |  |  |  | 12 686,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 12 658,0 |  |  |  |  |  | 12 658,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 22 746,0 |  |  |  |  |  | 22 746,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 62 500,6 |  |  |  |  |  | 62 500,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 66 145,0 |  |  |  |  |  | 66 145,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 22 110,0 |  |  |  |  |  | 22 110,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 36 885,8 |  |  |  |  |  | 36 885,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  | ВСЕГО |  | 3 100 635,1 |  | 9 802,5 |  | 437 359,9 |  | 2 629 386,8 |  | 24 085,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 6 609,4 |  |  |  |  |  | 5 632,4 |  | 977,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 132 980,8 |  |  |  | 116 722,9 |  | 14 647,9 |  | 1 610,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 176 248,6 |  | 43,0 |  | 150 845,4 |  | 23 485,2 |  | 1 875,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 236 180,4 |  |  |  |  |  | 234 040,4 |  | 2 140,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 275 633,5 |  |  |  | 5 406,1 |  | 267 822,4 |  | 2 405,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 353 891,4 |  |  |  | 11 564,8 |  | 339 276,6 |  | 3 050,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 335 018,9 |  |  |  | 2 477,5 |  | 329 562,5 |  | 2 978,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 375 957,5 |  | 83,1 |  | 21 628,5 |  | 352 470,9 |  | 1 775,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 424 902,7 |  | 5 144,9 |  | 62 994,1 |  | 355 438,7 |  | 1 325,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 429 663,6 |  | 752,7 |  | 62 115,5 |  | 365 470,4 |  | 1 325,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 207 983,0 |  | 3 778,8 |  | 3 219,0 |  | 199 660,2 |  | 1 325,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 144 240,3 |  |  |  | 386,1 |  | 141 879,2 |  | 1 975,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 1 325,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 325,0 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от 03.09.2014 года № 948

(в редакции постановления

от 29.12.2023 г. № 2973)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации муниципального образования

«Холмский городской округ»

от 03.09.2014 г. № 948

(в редакции постановления

от 29.12.2023 г. № 2973)

| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.09.2014 № 948 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Задача | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Федеральн. бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации | Всего | 603 867,6 | 282,1 | 6 955,0 | 595 947,3 | 683,2 |  |
|  |  | 2014 | 1 338,1 |  |  | 1 210,1 | 128,0 |  |
|  |  | 2015 | 8 172,7 |  | 6 022,7 | 2 100,0 | 50,0 |  |
|  |  | 2016 | 1 887,7 | 43,0 | 300,0 | 1 503,5 | 41,2 |  |
|  |  | 2017 | 57 725,4 |  |  | 57 675,4 | 50,0 |  |
|  |  | 2018 | 63 264,6 |  |  | 63 178,8 | 85,8 |  |
|  |  | 2019 | 80 205,8 |  |  | 79 955,8 | 250,0 |  |
|  |  | 2020 | 76 560,8 |  |  | 76 532,6 | 28,2 |  |
|  |  | 2021 | 82 915,1 | 83,1 | 110,1 | 82 721,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 73 987,9 |  |  | 73 987,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 69 107,2 | 78,0 | 261,1 | 68 768,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 45 505,1 | 78,0 | 261,1 | 45 166,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 43 197,2 |  |  | 43 147,2 | 50,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности | Всего | 1 088 023,6 | 0,0 | 142,7 | 1 081 904,2 | 5 976,7 |  |
|  |  | 2014 | 428,3 |  |  | 228,3 | 200,0 |  |
|  |  | 2015 | 800,0 |  |  | 200,0 | 600,0 |  |
|  |  | 2016 | 1 072,2 |  |  | 572,8 | 499,4 |  |
|  |  | 2017 | 106 992,1 |  |  | 106 786,2 | 205,9 |  |
|  |  | 2018 | 124 139,8 |  |  | 123 682,2 | 457,6 |  |
|  |  | 2019 | 153 933,5 |  |  | 153 133,5 | 800,0 |  |
|  |  | 2020 | 147 669,0 |  |  | 147 055,2 | 613,8 |  |
|  |  | 2021 | 152 893,7 |  | 132,8 | 152 760,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 133 736,9 |  | 9,9 | 133 077,0 | 650,0 |  |
|  |  | 2023 | 137 451,6 |  | 0,0 | 136 801,6 | 650,0 |  |
|  |  | 2024 | 81 215,4 |  | 0,0 | 80 565,4 | 650,0 |  |
|  |  | 2025 | 47 691,1 |  |  | 47 041,1 | 650,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Проведение культурно-массовых мероприятий, международное и межрегиональное культурное сотрудничество | Всего | 618 398,8 | 0,0 | 0,0 | 615 474,7 | 2 924,1 |  |
|  |  | 2014 | 3 980,5 |  |  | 3 730,5 | 250,0 |  |
|  |  | 2015 | 6 869,5 |  |  | 6 559,5 | 310,0 |  |
|  |  | 2016 | 3 141,6 |  |  | 3 000,0 | 141,6 |  |
|  |  | 2017 | 57 727,4 |  |  | 57 647,4 | 80,0 |  |
|  |  | 2018 | 65 697,5 |  |  | 65 675,0 | 22,5 |  |
|  |  | 2019 | 89 979,5 |  |  | 89 429,5 | 550,0 |  |
|  |  | 2020 | 85 843,4 |  |  | 85 843,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 86 823,4 |  |  | 86 823,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 79 806,1 |  |  | 79 456,1 | 350,0 |  |
|  |  | 2023 | 73 149,5 |  |  | 72 799,5 | 350,0 |  |
|  |  | 2024 | 50 679,3 |  |  | 50 329,3 | 350,0 |  |
|  |  | 2025 | 14 531,1 |  |  | 14 181,1 | 350,0 |  |
|  |  | 2026 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 |  |
| 4 | Укрепление кадрового потенциала отрасли | Всего | 11 178,3 | 0,0 | 2 048,0 | 7 248,1 | 1 882,2 |  |
|  |  | 2014 | 203,5 |  |  | 103,5 | 100,0 |  |
|  |  | 2015 | 250,0 |  |  | 100,0 | 150,0 |  |
|  |  | 2016 | 350,0 |  |  | 150,0 | 200,0 |  |
|  |  | 2017 | 464,9 |  |  | 113,0 | 351,9 |  |
|  |  | 2018 | 1 444,1 |  |  | 1 311,0 | 133,1 |  |
|  |  | 2019 | 1 613,6 |  |  | 1 263,6 | 350,0 |  |
|  |  | 2020 | 1 452,5 |  | 382,4 | 909,3 | 160,8 |  |
|  |  | 2021 | 1 154,4 |  | 385,6 | 732,4 | 36,4 |  |
|  |  | 2022 | 1 124,0 |  | 333,2 | 790,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 1 149,1 |  | 174,6 | 974,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 1 186,1 |  | 386,1 | 800,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 786,1 |  | 386,1 | 0,0 | 400,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, проведение ремонтных работ в учреждениях культуры | Всего | 257 767,3 | 9 520,4 | 182 309,9 | 55 577,1 | 10 359,9 |  |
|  |  | 2014 | 625,0 |  |  | 360,0 | 265,0 |  |
|  |  | 2015 | 18 470,2 |  | 17 630,2 | 540,0 | 300,0 |  |
|  |  | 2016 | 10 520,4 |  |  | 9 533,4 | 987,0 |  |
|  |  | 2017 | 8 395,9 |  |  | 7 020,2 | 1 375,7 |  |
|  |  | 2018 | 9 740,0 |  | 5 406,1 | 2 709,7 | 1 624,2 |  |
|  |  | 2019 | 11 700,6 |  | 9 275,9 | 1 744,7 | 680,0 |  |
|  |  | 2020 | 9 643,8 |  | 2 095,1 | 5 401,2 | 2 147,5 |  |
|  |  | 2021 | 26 463,4 |  | 21 000,0 | 3 787,9 | 1 675,5 |  |
|  |  | 2022 | 72 945,4 | 5 144,9 | 62 651,0 | 5 149,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 81 221,6 | 674,7 | 61 679,8 | 18 867,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 6 336,0 | 3 700,8 | 2 571,8 | 63,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 600,0 |  |  | 400,0 | 200,0 |  |
|  |  | 2026 | 1 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 105,0 |  |
| 6 | Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной, антитеррористической и электробезопасности | Всего | 16 040,0 | 0,0 | 0,0 | 13 780,2 | 2 259,8 |  |
|  |  | 2014 | 34,0 |  |  |  | 34,0 |  |
|  |  | 2015 | 500,0 |  |  | 300,0 | 200,0 |  |
|  |  | 2016 | 305,8 |  |  | 300,0 | 5,8 |  |
|  |  | 2017 | 4 874,7 |  |  | 4 798,2 | 76,5 |  |
|  |  | 2018 | 1 223,9 |  |  | 1 142,1 | 81,8 |  |
|  |  | 2019 | 1 320,0 |  |  | 900,0 | 420,0 |  |
|  |  | 2020 | 1 028,6 |  |  | 1 000,0 | 28,6 |  |
|  |  | 2021 | 2 961,5 |  |  | 2 898,4 | 63,1 |  |
|  |  | 2022 | 801,8 |  |  | 476,8 | 325,0 |  |
|  |  | 2023 | 1 439,6 |  |  | 1 114,6 | 325,0 |  |
|  |  | 2024 | 951,1 |  |  | 626,1 | 325,0 |  |
|  |  | 2025 | 549,0 |  |  | 224,0 | 325,0 |  |
|  |  | 2026 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| 7 | Реконструкция, строительство и приобретение зданий учреждений культуры | Всего | 259 504,4 | 0,0 | 245 904,3 | 13 600,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2014 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 97 918,4 |  | 93 070,0 | 4 848,4 |  |  |
|  |  | 2016 | 158 970,9 |  | 150 545,4 | 8 425,5 |  |  |
|  |  | 2017 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2 452,3 |  | 2 288,9 | 163,4 |  |  |
|  |  | 2020 | 162,8 |  |  | 162,8 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация ведения бюджетного (бухгалтерского), налогового учета учреждений отраслевого образования и культуры | Всего | 245 855,1 | 0,0 | 0,0 | 245 855,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2014 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 10 123,6 |  |  | 10 123,6 |  |  |
|  |  | 2019 | 12 686,1 |  |  | 12 686,1 |  |  |
|  |  | 2020 | 12 658,0 |  |  | 12 658,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 22 746,0 |  |  | 22 746,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 62 500,6 |  |  | 62 500,6 |  |  |
|  |  | 2023 | 66 145,0 |  |  | 66 145,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 22 110,0 |  |  | 22 110,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 36 885,8 |  |  | 36 885,8 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе «Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» | ИТОГО | 3 100 635,1 | 9 802,5 | 437 359,9 | 2 629 386,8 | 24 085,9 |  |
|  |  | 2014 | 6 609,4 | 0,0 | 0,0 | 5 632,4 | 977,0 |  |
|  |  | 2015 | 132 980,8 | 0,0 | 116 722,9 | 14 647,9 | 1 610,0 |  |
|  |  | 2016 | 176 248,6 | 43,0 | 150 845,4 | 23 485,2 | 1 875,0 |  |
|  |  | 2017 | 236 180,4 | 0,0 | 0,0 | 234 040,4 | 2 140,0 |  |
|  |  | 2018 | 275 633,5 | 0,0 | 5 406,1 | 267 822,4 | 2 405,0 |  |
|  |  | 2019 | 353 891,4 | 0,0 | 11 564,8 | 339 276,6 | 3 050,0 |  |
|  |  | 2020 | 335 018,9 | 0,0 | 2 477,5 | 329 562,5 | 2 978,9 |  |
|  |  | 2021 | 375 957,5 | 83,1 | 21 628,5 | 352 470,9 | 1 775,0 |  |
|  |  | 2022 | 424 902,7 | 5 144,9 | 62 994,1 | 355 438,7 | 1 325,0 |  |
|  |  | 2023 | 429 663,6 | 752,7 | 62 115,5 | 365 470,4 | 1 325,0 |  |
|  |  | 2024 | 207 983,0 | 3 778,8 | 3 219,0 | 199 660,2 | 1 325,0 |  |
|  |  | 2025 | 144 240,3 | 0,0 | 386,1 | 141 879,2 | 1 975,0 |  |
|  |  | 2026 | 1 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 325,0 |  |