|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе "Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы", утвержденной постановлением администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 15.09.2014 № 972 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Задачи и мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | всего | финансирование ( в тыс.руб.) | | | | | | | | | | |
|  | в том числе | | | | | | | | | | |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **1.Обеспечение нормативно-правового регулирования реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования "Холмский городской округ"** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. | Разработка положений о молодёжных общественных объединениях муниципального образования «Холмский городской округ» | ДКСиМП | 2016-2025 | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. | Разработка положений о конкурсах, для поддержки молодёжных инициатив, проектов, программ и мероприятий с молодежью | ДКСиМП | 2016-2025 | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. | Заключение Соглашений и договоров о сотрудничестве в рамках деятельности по реализации государственной молодежной политики | ДКСиМП | 2016-2025 | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. | Заключение договоров с выпускниками общеобразовательных учреждений, молодёжью на обучение в ВУЗах по специальностям, необходимым для нужд муниципального образования «Холмский городской округ» (частичная компенсация расходов на обучение) | ДКСиМП | 2016 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2.Создание условий для развития молодежной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | 2.1. | Оказание содействия в создании молодёжных общественных организаций и объединений | ДКСиМП | 2015-2025 | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. | Оказание помощи в координации деятельности рабочей группы по вопросам молодёжной политики Общественного Совета при администрации МО | ДКСиМП | 2015-2025 | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. | Оказание поддержки молодёжным общественным объединениям в организации деятельности и мероприятий | ДКСиМП | 2015-2025 | 1895,9 |  |  | 217,5 | 228,3 | 322,5 | 250,0 | 142,6 | 100,0 | 100,0 | 265,0 | 270,0 |
|  | 2.4. | Взаимодействие и сотрудничество со студенческими Советами образовательных учреждений профессионального образования | ДКСиМП | 2015-2025 | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. | Оказание поддержки в организации игровых и спортивных площадок | Администрация МО (ДКСиМП) | 2015-2025 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6. | Формирование и функционирование координационного центра по развитию добровольческой деятельности. | ДКСиМП | 2015-2025 | 250,0 |  |  | 100,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  | 2 445,9 | 300,0 |  | 317,5 | 378,3 | 322,5 | 250,0 | 142,6 | 100,0 | 100,0 | 265,0 | 270,0 |
|  | **3.Создание муниципальной системы информационного обеспечения молдежной политики, проводимой на территории муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1. | Информационное обеспечение государственной молодежной политики | ДКСиМП | 2015-2016 | 40,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. | Установка и эксплуатация WI-FI - оборудования в местах, необходимых для привлечения молодёжи | ДКСиМП | 2015-2021 | 645,7 | 97,0 | 72,0 | 126,7 | 21,4 | 131,9 | 132,2 |  |  |  | 32,0 | 32,5 |
|  | 3.3. | Изготовление печатной продукции с информацией по всему спектру вопросов молодежной политики | ДКСиМП | 2015-2025 | 409,5 | 20,0 | 20,0 |  | 36,0 | 20,0 | 115,0 | 65,0 | 45,0 | 45,0 | 21,5 | 22,0 |
|  | 3.4. | Организация работы сайта «Молодежный портал г.Холмска», аккаунтов в социальных сетях | ДКСиМП | 2017-2025 | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5. | Приобретение современного методического инструментария для профориентации молодёжи | ДКСиМП по согласованию: ОКУ "Холмский центр занятости" | 2015 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6. | Подписка на периодические издания в сфере молодёжной политики | ДКСиМП | 2015-2016 | 12,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7. | Организация и проведение профориентационных мероприятий для молодёжи (экскурсии, «круглые столы», «Ярмарки вакансий» и др.) | ДКСиМП, ДО по согласованию: ОКУ "Холмский центр занятости" | 2015-2025 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  | 1131,2 | 165,0 | 120,0 | 126,7 | 57,4 | 151,9 | 247,2 | 65,0 | 45,0 | 45,0 | 53,5 | 54,5 |
|  | **4.Создание муниципальной системы мер поощрения, поддержки и продвижения способной и талантливой молодежи, молодежных проектов и инициатив** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.1. | Организация и проведение торжественных мероприятий по чествованию лучшей молодёжи в разных направлениях деятельности (спорт, образование, искусство, труд, общественная жизнь, профессия) муниципального образования «Холмский городской округ» | ДКСиМП, ДО | 2015-2025 | 556,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 52,1 | 60,0 | 60,0 |  | 66,0 | 68,0 |
|  | 4.2. | Организация и проведение конкурсов среди лидеров и активистов молодежного движения | ДКСиМП, ДО | 2015 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. | Оказание поддержки молодым специалистам в конкурсах профессионального мастерства различных сфер деятельности | ДКСиМП | 2015-2025 | 92,5 |  | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 11,0 | 11,5 |
|  | 4.4. | Оказание финансовой поддержки перспективной, талантливой молодежи в обучении, участии и организации муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях (форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях, встречах, слётах, семинарах и др.), проводимых с участием молодёжи | ДКСиМП | 2015-2025 | 542,9 | 80,0 | 85,0 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 67,9 | 60,0 | 20,0 |  | 44,0 | 46,0 |
|  | 4.5. | Организация обучающих семинаров с молодёжью по проектной деятельности для развития молодежного движения | ДКСиМП | 2015-2025 | 510,0 |  | 500,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6. | Организация выставок работ талантливой молодёжи по разным направлениям деятельности | ДКСиМП | 2015-2025 | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7. | Изготовление печатной продукции, пропагандирующей достижения талантливой молодёжи | ДКСиМП | 2015-2025 | 83,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 11,5 | 12,0 |
|  | 4.8. | Оказание поддержки студенческой молодежи для участия в областных мероприятиях | ДКСиМП по согласованию: СТОТиС, СВМУ | 2015-2025 | 179,5 | 50,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |  |  |  |  | 32,0 | 32,5 |
|  | 4.9. | Организация и проведение молодежного форума в г.Холмске в рамках Всероссийского молодежного форума "ОстроVа". | ДКСиМП | 2021 | 12 051,5 |  |  |  |  |  |  | 12 051,5 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  | 14 031,0 | 205,0 | 680,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 12 171,5 | 80,0 | 0,0 | 164,5 | 170,0 |
|  |  | **5.Обеспечение поддержки и развития добровольчества на территории муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5.1. | Выполнение координирующей функции в организации деятельности волонтёров и волонтёрских отрядов, организаций и объединений МО | ДКСиМП, ДО | 2015-2025 | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. | Проведение социологических опросов по развитию добровольческой деятельности | ДКСиМП | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. | Организация и проведение муниципального форума волонтёров | ДКСиМП, ДО | 2015-2025 | 221,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 28,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 21,0 | 22,0 |
|  | 5.4. | Приобретение и организация торжественного вручения личных книжек волонтеров | ДКСиМП, ДО | 2015-2025 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5. | Освещение деятельности добровольческих отрядов, волонтерских акций в СМИ | ДКСиМП, ДО, СМИ | 2015-2025 | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6. | Пропаганда добровольчества через информационные уличные акции и социальную рекламу (социальный плакат, стикеры, листовки, плакаты) | ДКСиМП, ДО | 2015-2025 | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.7. | Проведение конкурса на лучшее освещение темы добровольческой деятельности | ДКСиМП | 2016 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.8. | Организация и проведение благотворительных акций, мероприятий для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. | ДКСиМП | 2015-2025 | 104,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,5 |
|  | 5.9. | Организация и проведение акций, мероприятий по разным направлениям государственной молодежной политики | ДКСиМП | 2015-2025 | 124,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,5 |
|  | 5.10. | Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду волонтёрского движения и командообразование волонтеров | ДКСиМП, ДО | 2015-2025 | 208,5 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 16,0 | 16,5 |
|  | 5.11. | Участие волонтёров в молодёжных образовательных форумах | ДКСиМП, ДО | 2015-2025 | 187,0 | 20,0 | 20,0 | 12,0 | 10,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 23,0 |
|  |  | Итого по разделу: |  |  | 865,5 | 111,0 | 88,0 | 77,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 83,0 | 86,5 |
|  | **6.Оказание содействия в создании условий для интеграции в общество и оказание помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе молодежи с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6.1. | Оказание поддержки в трудоустройстве молодёжи, организация квотирования рабочих мест для отдельных категорий молодёжи, нуждающейся в социальной защите и испытывающей трудности в поиске работы | ДКСиМП по согласованию: ОКУ "Холмский центр занятости" | 2015-2025 | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. | Оказание финансовой поддержки молодёжи с ограниченными возможностями здоровья для участия в областных мероприятиях | ДКСиМП | 2015-2017 | 25,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. | Организация круглых столов с выпускниками государственных учреждений и представителями органов системы профилактики, с целью оказания различных видов помощи и социальной адаптации | ДКСиМП | 2015-2025 | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4. | Организация ежегодного праздника для детей - инвалидов | ДКСиМП | 2015-2025 | 794,0 | 100,0 | 100,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 56,0 | 58,0 |
|  | 6.5. | Организация и проведение «круглого стола» по вопросам содействия в создании условий для интеграции в общество и оказание помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе молодежи с ограниченными возможностями здоровья | ДКСиМП, ДО по согласованию: ОКУ "Холмский центр занятости" | 2015-2020 | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  | 819,0 | 108,0 | 108,0 | 69,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 56,0 | 58,0 |
|  | **7.Создание системы мер по содействию сохранению и укреплению института семьи и пропаганде семейных ценностей** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 7.1. | Организация и проведение мероприятий для молодёжи ко Дню Святого Валентина | ДКСиМП по согласованию: Отдел ЗАГС | 2015-2017 | 35,0 | 5,0 | 25,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2. | Организация и проведение мероприятий с молодыми семьями | ДКСиМП по согласованию: Отдел ЗАГС | 2015-2025 | 381,5 | 50,0 |  | 48,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 31,5 | 32,0 |
|  | 7.3. | Поздравление новобрачных, регистрирующих впервые брак в День молодёжи | ДКСиМП по согласованию: Отдел ЗАГС | 2015-2025 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4. | Организация лекций по теме «Психология планирования семьи» (с участием медицинского психолога) и разработка информационных буклетов профилактической направленности | ДКСиМП | 2015-2016 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5. | Проведение социологических опросов и конкурсов в молодёжной среде ко Дню матери | ДКСиМП | 2015-2025 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.6. | Организация и проведение мероприятия для молодых семей, регистрирующих рождение детей в День семьи, любви и верности (8 июля) | ДКСиМП по согласованию: Отдел ЗАГС | 2015-2025 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  | 476,5 | 75,0 | 45,0 | 68,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 31,5 | 32,0 |
|  | **8.Создание условий для повышения качества и доступности услуг в сфере отдыха, занятости и досуга молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 8.1. | Приобретение туристического оборудования для организации многодневных турпоходов молодёжных групп (палатки, спортивные коврики, спальные мешки др.) | ДКСиМП | 2015 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2. | Организация молодёжных туристических походов, участие молодёжи в туристических проектах, ознакомительных экскурсионных поездках по муниципальному образованию и по Сахалинской области | ДКСиМП | 2015-2025 | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3. | Организация и проведение муниципальных молодёжных праздников: День последнего школьного звонка (25 мая), День российской молодежи (27 июня) | ДКСиМП, ДО | 2015-2025 | 3368,6 | 600,0 | 600,0 | 444,5 | 300,0 | 300,0 | 293,0 | 186,1 |  |  | 320,0 | 325,0 |
|  |  | Итого по разделу: |  |  | 3398,6 | 630,0 | 600,0 | 444,5 | 300,0 | 300,0 | 293,0 | 186,1 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 325,0 |
|  | **9. Создание условий для поддержки межмуниципального, межрегионального и международного взаимодействия молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 9.1. | Участие детей и молодёжи муниципального образования в областном проекте «Корабль Дружбы» | ДКСиМП | 2015-2016 | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2. | Оказание поддержки молодёжи, участвующей в межмуниципальных и региональных мероприятиях | ДКСиМП, ДО | 2015-2025 | 877,8 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 89,4 | 100,0 | 91,0 | 12,4 | 100,00 |  | 115,00 | 120,0 |
|  |  | Итого по разделу: |  |  | 877,8 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 89,4 | 100,0 | 91,0 | 12,4 | 100,0 | 0,0 | 115,0 | 120,0 |
|  |  | ИТОГО по разделам: |  |  | 24095,5 | 1694,0 | 1791,0 | 1292,7 | 1130,1 | 1179,4 | 1186,2 | 12767,6 | 515,0 | 335,0 | 1088,5 | 1116,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |