УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от   __07.07.2020_   №   _744_

Положение

о Совете по управлению проектами

при МЭРе муниципального образования

«Холмский городской округ»

### 1. Общие положения

1.1. Совет по управлению проектами при мэре муниципального образования «Холмский городской округ» (далее – Совет) является постоянно действующим совещательно-консультационным органом, образованным при Администрации муниципального образования «Холмский городской округ» в целях рассмотрения проектов муниципального образования «Холмский городской округ».

1.2. Совет в своей работе руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области, настоящим Положением, а также международными, федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

2. Функции Совета

2.1.	Основными функциями Совета являются:

- определение целесообразности запуска и реализации проекта в соответствии с идеей, изложенной в предложении по проекту;

- согласование руководителей и администраторов проектов муниципального образования;

- рассмотрение и утверждение паспортов проектов;

- рассмотрение и утверждение календарных планов проектов;

- осуществление мониторинга календарных планов проектов, поручений Губернатора Сахалинской области, председателя Правительства Сахалинской области, заместителей председателя Правительства Сахалинской области или утвержденных нормативных правовых актов Сахалинской области в рамках реализации проектов;

- рассмотрение промежуточных и итоговых отчетов по проектам;

- принятие решений о достижении целей и результатов проектов, а также о закрытии проектов;

- принятие решения о приостановлении проектов в ходе их реализации и возобновлении проектов;

- выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением муниципального образования «Холмский городской округ», действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области, а также международными, федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

### 3. Состав Совета

  - Совет состоит из должностных лиц органа местного самоуправления Сахалинской области Администрации муниципального образования «Холмский городской округ», общественных и иных организаций, физических лиц, включаемых в состав по решению председателя Совета.

  - Совет формируется в составе председателя Совета, его заместителя, членов Совета и ответственного секретаря.

  - Совет возглавляет Мэр муниципального образования, являющийся ее председателем.

  - Председатель Совета:

- руководит деятельностью Совета, председательствует на его заседаниях;

- назначает заседания и утверждает повестку Совета;

- подписывает протоколы заседаний Совета;

- утверждает регламент проведения заседания Совета.

  - Заместителем председателя Совета является исполняющий обязанности первого вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ», ответственный за организацию проектной деятельности в муниципальном образовании, выполняющий функции председателя Совета в его отсутствие.

  - Члены Совета:

- участвуют в заседаниях Совета и в обсуждении рассматриваемых вопросов;

- выступают с информацией на заседаниях Совета по обсуждаемым вопросам повестки дня;

- участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета;

- предоставляют на рассмотрение Совета документы и материалы по обсуждаемым вопросам;

- выполняют поручения председателя Совета;

- вносят предложения о проведении внеочередного заседания Совета;

- вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению на заседании Совета;

- участвуют в выработке и принятии решений Совета;

- осуществляют иные функции в соответствии с поручениями председателя Совета.

  - Функции секретариата Совета осуществляет экономист отдела экономического развития департамента экономики муниципального образования «Холмский городской округ» (далее – секретариат Совета).

  - Секретариат Совета:

- осуществляет организационное обеспечение деятельности Совета;

- обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета;

- организует подготовку заседаний Совета;

- информирует членов Совета о дате, месте и времени проведения заседаний, а также обеспечивает членов Совета необходимыми материалами;

- приглашает к участию в заседаниях лиц, не являющихся членами Совета, в целях рассмотрения вопросов повестки заседания;

- организовывает ведение протокола заседания Совета, обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета;

- осуществляет мониторинг выполнения решений Совета;

- формирует и направляет председателю Совета отчет об исполнении решений Совета;

- выполняет иные функции по поручению председателя Совета.

4. Права членов Совета

  - Члены Совета имеют право:

- в пределах своей компетенции запрашивать в установленном порядке необходимую информацию и материалы у структурных подразделений Администрации муниципального образования «Холмский городской округ», органов местного самоуправления Сахалинской области, общественных и иных организаций, физических лиц;

- давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Совета;

- участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, входящие в компетенцию Совета;

- разрабатывать проекты нормативных правовых актов, а также локальных актов муниципального образования в пределах своей компетенции;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением муниципального образования «Холмский городской округ», действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области, а также международными федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

5. Организация работы Совета

  - Формой работы Совета являются заседания.

  - Для организации подготовки заседания Совета секретариат Совета готовит материалы к заседанию Совета (далее – материалы к заседанию).

  - Материалы к заседанию состоят из повестки заседания, списка участников заседания, регламента проведения заседания, информации докладчиков по вопросам повестки (далее – материалы выступления), проекта решения Совета.

  - К материалам выступления относятся: доклад, презентация, справки, отчеты, иные материалы, позволяющие членам Совета выработать предварительную позицию по рассматриваемому вопросу.

  - Докладчик по запросу секретариата Совета предоставляет необходимую информацию:

- материалы выступления – не позднее трех рабочих дней до дня проведения заседания;

- предложения в проект решения Совета – не позднее пяти рабочих дней до дня проведения заседания.

  - В случае несвоевременного представления информации, указанной в пунктах 5.4 – 5.5 настоящего Положения, вопрос может быть снят с повестки заседания по инициативе секретариата.

  - Докладчики на заседаниях Совета осуществляют предварительное согласование материалов выступления с курирующим заместителем мера муниципального образования.

  - Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал (определяется ОМС), по решению председателя Совета. По инициативе членов Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета.

  - На заседание Совета могут приглашаться лица, не входящие в состав Совета, в качестве экспертов по обсуждаемым вопросам.

5.10. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав Совета.

  - Решения Совета принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в состав Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

  - Каждый член Совета имеет один голос. Голосование осуществляется в устной форме. Секретарь последовательно осуществляет подсчет голосов: «за», «против», «воздержался». Результаты голосования по каждому вопросу отражаются в решении Совета.

  - Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим.

  - Решения Совета являются обязательными для команд проектов.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от   __07.07.2020_   №   _744_

Состав Совета по управлению проектами

при мэре муниципального образования

«Холмский городской округ»

| Председатель | - | Мэр муниципального образования «Холмский городской округ» |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя | - | Первый вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Секретарь | - | Экономист отдела экономического развития департамента экономики муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Члены состава совета: |  |  |
| - Вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ» по жилищно-коммунальному хозяйству |  |  |
| - Вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ» по социальным вопросам |  |  |
| - Управляющий делами администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |
| - Председатель Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |
| - Директор департамента экономики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |