УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от   __07.07.2020_   №   _744_

Положение

о Муниципальном проектном офисе в муниципальном образовании

«Холмский городской округ»

- Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Муниципальном проектном офисе в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (далее – Положение) определяет порядок работы, права и функции, а также порядок формирования Муниципального проектного офиса в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (далее – Муниципальный проектный офис).

1.2. Муниципальный проектный офис является постоянно действующей организационной структурой без образования отдельного структурного подразделения, образованной на базе структурных подразделений органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» (по решению мэра муниципального образования может быть создано отдельное структурное подразделение).

1.3. Муниципальный проектный офис руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области, настоящим Положением, а также международными федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

- Функции муниципального проектного офиса

  - Основными функциями Муниципального проектного офиса являются:

- обеспечение ведения проектов;

- регистрация предложений по проекту;

- направление в Совет по управлению проектами при мэре муниципального образования «Холмский городской округ» (далее – Совет) предложений по проекту в целях рассмотрения и принятия решений о целесообразности запуска и реализации проектов с приложением мотивированного заключения по существу предложений;

- направление инициаторам предложений по проектам обоснованного отказа в запуске проекта в случае принятия Советом решения о нецелесообразности запуска и реализации проекта;

- согласование паспортов и календарных планов проектов;

- согласование назначения руководителей и администраторов проектов;

- осуществление мониторинга в отношении паспортов, календарных планов проектов;

- проведение анализа предоставляемой информации о ходе реализации проектов, при необходимости инициирование рассмотрения соответствующих вопросов на заседаниях Совета;

- предоставление данных мониторинга реализации проектов на заседания Совета;

- направление в Совет проектов решений о закрытии проектов в целях рассмотрения и принятия решения о целесообразности закрытия проекта с приложением мотивированного заключения по существу вопроса;

- обеспечение методического сопровождения проектной деятельности в муниципальном образовании «Холмский городской округ»;

- координирование в муниципальном образовании «Холмский городской округ» работы по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности муниципальных служащих в сфере проектной деятельности, а также ведение соответствующего резерва участников проектной деятельности;

- предоставление по запросу регионального проектного офиса аналитических и иных материалов в части реализации в муниципальном образовании муниципальных проектов, а также иной информации по проектной деятельности;

- участие в контрольных мероприятиях, организованных региональным проектным офисом в отношении муниципальных проектов;

- взаимодействие с региональным проектным офисом по вопросам организации проектной деятельности и участия муниципального образования в проектах федерального и областного уровней;

- выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, локальными актами муниципального образования «Холмский городской округ», действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области, а также международными, федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

- Права Муниципального проектного офиса

  - Муниципальный проектный офис вправе:

- привлекать для участия в работе Муниципального проектного офиса представителей структурных подразделений муниципального образования «Холмский городской округ», органов исполнительной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления Сахалинской области, общественных и иных организаций, физических лиц;

- в пределах своей компетенции запрашивать в установленном порядке необходимую информацию и материалы у структурных подразделений ОМС «Холмский городской округ» и подведомственных организаций;

- давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Муниципального проектного офиса;

- участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, входящие в компетенцию Муниципального проектного офиса;

- разрабатывать проекты нормативных правовых актов, а также локальных актов муниципального образования «Холмский городской округ» в пределах своей компетенции;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением муниципального образования «Холмский городской округ», действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области, а также международными, федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

- Состав Муниципального проектного офиса

- Муниципальный проектный офис возглавляет первый вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ».

- В состав Муниципального проектного офиса включаются руководитель Муниципального проектного офиса, заместитель руководителя Муниципального проектного офиса, специалисты структурных подразделений администрации муниципального образования, подведомственных учреждений, к полномочиям которых отнесены вопросы социально-экономического развития муниципального образования.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от   __07.07.2020_   №   _744_

Состав муниципального проектного офиса

в муниципальном образовании

«Холмский городской округ»

Члены состава муниципального проектного офиса:

- Первый вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ», руководитель

- Директор департамента экономики муниципального образования «Холмский городской округ», заместитель руководителя

- Экономист отдела экономического развития департамента экономики муниципального образования «Холмский городской округ»

- Председатель Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

- Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

- Начальник Управления культуры и архивного дела администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

- Начальник Управления образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

- Начальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

- Управляющий делами администрации муниципального образования «Холмский городской округ»