АДМИНИСТРАЦИЯ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2015г.                           13

от ________________________ № _________

г. Холмск

Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»

(в ред. Постановлений администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 27.10.2015  № 1066, от 28.12.2015  № 1477; от 09.03.2017  № 413, от 06.06.2017 № 1048, от 07.11.2017  № 1905, от 13.06.2018  №1016, от 29.12.2018  № 2204, от 27.05.2019 № 847, от 30.12.2019 № 2000, от 27.02.2020 № 243, от 29.12.2020 № 1640, от 24.02.2021 № 186, от 31.03.2021 № 456, от 27.12.2021 № 2016, от 14.02.2022 № 180, от 27.07.2022 № 1296, от 27.12.2022 № 2348, от 10.02.2023 № 208, от 27.07.2023 № 1496, от 04.09.2023 № 1831, от 28.12.2023 № 2908, от 02.02.2024 № 166, от 22.10.2024 № 1750).

Во исполнение Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 г. № 280 « Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы», в целях создания условий для безбарьерного доступа инвалидам и другим маломобильным группам населения к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, а также услугам в приоритетных направлениях жизнедеятельности, средствам информации,  руководствуясь  подпунктом 3 пункта 1 статьи 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ» администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

3. При внесении изменений в бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015 г. и плановый период 2016 г. и 2017 г. Финансовому управлению администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (Судникович Е.В.) предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию Программы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» Горскину Т.Г.

Мэр муниципального образования

«Холмский городской округ                                                                   О.П. Назаренко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

от     14.01.2015 г.    №      13___

(в ред. Постановлений администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 27.10.2015  № 1066, от 28.12.2015  № 1477; от 09.03.2017  № 413, от 06.06.2017 № 1048, от 07.11.2017  № 1905, от 13.06.2018  №1016, от 29.12.2018  № 2204, от 27.05.2019 № 847, от 30.12.2019 № 2000, от 27.02.2020 № 243, от 29.12.2020 № 1640, от 24.02.2021 № 186, от 31.03.2021 № 456, от 27.12.2021 № 2016, от 14.02.2022 № 180, от 27.07.2022 № 1296, от 27.12.2022 № 2348, от 10.02.2023 № 208, от 27.07.2023 № 1496, от 04.09.2023 № 1831, от 28.12.2023 № 2908, от 02.02.2024 № 166, от 22.10.2024 № 1750).

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

(в ред. Постановления (изложена в новой редакции) от 14.02.2022 № 180)

Паспорт

муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ».

| Наименование программы | «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (в ред. Постановления от 31.03.2021 № 456) |
| Соисполнители программы (раздел в ред. Постановления от 27.12.2021 № 2016) | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (МКУ «Служба единого заказчика») (в ред. Постановления от 06.06.2017г. № 1048) - Департамент образования муниципального образования «Холмский городской округ»; (в ред. Постановления от 24.02.2021 № 186) - Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; (в ред. Постановления от 24.02.2021 № 186) - Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; (в ред. Постановления от 24.02.2021 № 186) - Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; (в ред. Постановления от 24.02.2021 № 186) - Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; (в ред. Постановления от 24.02.2021 № 186) - Отдел опеки и попечительства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; - Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Холмская центральная районная больница» (по согласованию). |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
| Цель Программы | Создание условий для безбарьерного доступа инвалидам и другим маломобильным группам населения к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, а также услугам в приоритетных направлениях жизнедеятельности, средствам информации. |
| Задачи Программы | 1.Обеспечение доступности учреждений, социального обслуживания, образования, культуры, спорта. 2. Обеспечение транспортной доступности. 3.Обеспечение доступности культурно-массовых и спортивных мероприятий. 4.Оказание поддержки общественным организациям инвалидов, направленной на обеспечение участия в спортивных соревнованиях, фестивалях, выставках и других культурных мероприятиях. 5.Информационно-методическое и кадровое обеспечение работы с инвалидами. 6.Повышение качества предоставления услуг маломобильным группам населения муниципального образования. 7. Формирование в обществе толерантного отношения к инвалидам в целях устранения социальных барьеров между инвалидами и обществом. |
| Этапы и сроки реализации Программы. | в один этап, с 2015 по 2026 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | «Общий объем финансирования Программы составляет 58 569,3 тысяч рублей*, в том числе по годам: 2015 - 5 886,3 тыс. рублей, 2016 - 12 632,0 тыс. рублей, 2017 - 11 880,9 тыс. рублей, 2018 - 4 400,9 тыс. рублей, 2019 - 3 333,4 тыс. рублей, 2020 - 1 634,4 тыс. рублей, 2021 - 1 091,2 тыс. рублей, 2022 - 1698,4 тыс. рублей, 2023 – 2 295,3 тыс. рублей, 2024 - 10 139,3 тыс. рублей, 2025 - 1788,6 тыс. рублей. 2026 – 1788,6 тыс. рублей Из них по источникам: - за счет средств областного бюджета – 53 751,2 тысяч рублей*, в том числе по годам: 2015 - 5 537,0 тыс. рублей, 2016 - 12 385,4 тыс. рублей, 2017 - 9 482,6 тыс. рублей, 2018 - 4 039,4 тыс. рублей, 2019 - 3 242,7 тыс. рублей, 2020 - 1 439,8 тыс. рублей, 2021 - 873,8 тыс. рублей, 2022 - 1 641,7 тыс. рублей, 2023 - 2 021,2 тыс. рублей, 2024 - 9617,8 тыс. рублей, 2025 - 1734,9 тыс. рублей. 2026 - 1734,9 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета – 4 818,1тысяч рублей*, в том числе по годам: 2015 - 349,3 тыс. рублей, 2016 - 246,6 тыс. рублей, 2017 - 2 398,3 тыс. рублей, 2018 - 361,5 тыс. рублей, 2019 - 90,7 тыс. рублей, 2020 - 194,6 тыс. рублей, 2021 - 217,4 тыс. рублей, 2022 - 56,7 тыс. рублей, 2023 - 274,1 тыс. рублей, 2024 - 521,5 тыс. рублей, 2025 - 53,7 тыс. рублей. 2026 - 53,7 тыс. рублей *Объемы финансирования Программы за счет средств областного и местного бюджетов носят прогнозный характер и подлежат уточнению с учетом изменений ресурсного обеспечения Государственной программы «Доступная среда в Сахалинской области». (В ред. Постановлений от 28.12.2015 № 1477; от 09.03.2017 № 413, от 06.06.2017 № 1048, от 13.06.2018 №1016, от 29.12.2018 № 2204, от 27.05.2019 № 847, от 30.12.2019 № 2000, от 27.02.2020 № 243, от 29.12.2020 № 1640, от 24.02.2021 № 186, от 31.03.2021 № 456, от 27.12.2021 № 2016, от 14.02.2022 № 180, от 27.07.2022 № 1296, от 27.12.2022 № 2348, от 10.02.2023 № 208, от 27.07.2023 № 1496, от 04.09.2023 № 1831, от 28.12.2023 № 2908, от 02.02.2024 № 166, от 22.10.2024 № 1750). |
| Целевые индикаторы и показатели Программы (раздел в ред. Постановления от 27.12.2021 № 2016) | 1. Количество жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, оборудованных пандусами, поручнями и другими устройствами облегченного доступа. 2. Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования. 3. Доля доступных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования. 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения. 5. Количество парковок, оборудованных знаками «Инвалиды» и горизонтальной дорожной разметкой парковки. 6. Количество инвалидов, принявших участие в культурно- массовых мероприятиях на территории муниципального образования. 7. Количество инвалидов, принявших участие в спортивных мероприятиях на территории муниципального образования. 8. Количество участников семинаров и круглых столов. 9. Количество мероприятий направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам. 10. Количество общественных организаций инвалидов, которым была оказана помощь. 11.Количество заседаний общественного Совета по делам инвалидов. 12. Количество специального автотранспорта с подъемным устройством для перевозки пассажиров на территории муниципального образования. 13.Количество оборудованных объектов для полной интеграции детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения с обществом 14.Количество спортивного инвентаря и оборудования для занятия спортом инвалидов 15.Количество оборудованных для оказания медицинских услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения 16.Организация и проведение заседаний, мероприятий с участием родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 17.Доля инвалидов, переселенных с верхних этажей на нижние, в общем числе инвалидов, нуждающихся в переселении с верхних этажей на нижние |

(паспорт в ред. Постановления от 04.09.2023 № 1831)

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации Программы

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13 (далее Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 12.05.2021 г. № 690 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ» и определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» по реализации дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования.

На территории муниципального образования «Холмский городской округ», по состоянию на 01 января 2022 года, проживает 1946 инвалидов из них: инвалидов I группы – 367 человек, инвалидов II группы - 835 человек, инвалидов III группы – 744 человека. Также проживает детей - инвалидов – 159 человек.

Постоянное повышение цен на продукты питания, промышленные товары, медикаменты, рост платы за жилье и коммунальные услуги не позволяют инвалидам в полной мере обеспечивать себя жизненно важными предметами, продуктами.

Снижение уровня и качества жизни инвалидов так же связано с ограниченными возможностями здоровья и утратой способности к получению дополнительных доходов к пенсии в виде заработной платы.

Существующая планировка и застройка территории муниципального образования «Холмский городской округ» не в полной мере учитывает требования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Не все объекты социальной инфраструктуры, потребительского рынка и сферы услуг, включая жилые дома, имеют специальные  приспособления, пандусы, облегчающие прохождение маломобильных граждан в здания.

Переходная часть улиц, тротуары в ряде случаев не обеспечивают передвижение инвалидов в креслах-колясках.

Все это является барьером для интеграции инвалидов и других маломобильных граждан в общество, создает преграды при получении жизненно необходимых услуг.

Указанные проблемы могут быть решены с помощью организации системной работы органов местного самоуправления по устранению проблем доступности объектов и услуг с использованием программно-целевого метода.

Реализация мероприятий Программы повысит уровень доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования «Холмский городской округ» объектов и услуг.

2.Приоритеты, цели и задачи Программы

Мероприятия, предусмотренные Программой, являются дополнительными мерами социальной помощи и направлены на поддержку достойного уровня жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

Реализация мероприятий Программы так же позволит решить проблемы обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, а также к услугам в приоритетных направлениях жизнедеятельности, средствам информации.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;

- создание благоприятных условий для улучшения полноценной общественной жизни инвалидов, их интеграции в общество;

3. Прогноз конечных результатов Программы

В результате реализации мероприятия Программы ожидаются позитивные изменения значений показателей, характеризующих положение отдельных категорий граждан, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Прогноз конечных результатов реализации Программы основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов).

Реализация Программы позволит достичь следующих показателей:

- увеличить количество жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, оборудованных пандусами, поручнями и другими устройствами облегченного доступа;

- увеличить количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования;

- увеличить доля доступных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования;

- увеличить доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения;

- увеличить количество парковок, оборудованных знаками «Инвалиды» и горизонтальной дорожной разметкой парковки;

- увеличить количество инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях на территории муниципального образования;

- увеличить количество инвалидов, принявших участие в спортивных мероприятиях на территории муниципального образования;

- увеличить количество участников семинаров и круглых столов;

- увеличить количество мероприятий направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам;

- увеличить количество общественных организаций инвалидов, которым была оказана помощь;

- увеличить количество заседаний общественного Совета по делам инвалидов;

- увеличить количество специального автотранспорта с подъемным устройством для перевозки пассажиров на территории муниципального образования;

- увеличить количество оборудованных объектов для полной интеграции детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения с обществом;

- увеличить количество спортивного инвентаря и оборудования для занятия спортом инвалидов;

- увеличить количество оборудования для оказания медицинских услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения;

- увеличить организация и проведение заседаний, мероприятий с участием родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями;

- увеличить доля инвалидов, переселенных с верхних этажей на нижние, в общем числе инвалидов, нуждающихся в переселении с верхних этажей на нижние.

Таким образом, ожидаемый эффект от реализации Программы носит социальный характер.

Применение программно-целевого метода позволит на долгосрочный период сконцентрировать организационные и финансовые ресурсы, обеспечить комплексный подход к решению проблем отдельных категорий граждан и в результате улучшить качество их жизни.

4.Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы с 2015 по 2026 годы в один этап.

(в ред. Постановления от 04.09.2023 № 1831)

5. Перечень мероприятий Программы

Общее понимание планируемых действий в рамках настоящей Программы дает система мероприятий Программы, которая имеет свои конкретные цели, задачи и целевые ориентиры.

Программой предусмотрено реализация комплекса основных мероприятий.

Перечень мероприятий  по реализации Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

6. Характеристика мер правового регулирования Программы

Основные меры правового регулирования направлены на эффективную реализацию мероприятий Программы.

Реализация мероприятий Программы регламентируется федеральным и областным законодательством, нормативными правовыми актами муниципального образования «Холмский городской округ».

К основным мерам правового регулирования, направленным на выполнение мероприятий Программы, относится разработка и принятие нормативных правовых актов муниципального образования «Холмский городской округ», а также внесение изменений, в случае необходимости, в действующие нормативные правовые акты в сфере реализации Программы.

7.Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы

Целевые индикаторы (показатели) Программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Перечень индикаторов Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер деятельности.

Плановые значения целевых индикаторов, характеризующих эффективность реализации мероприятий Программы и подпрограмм, приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов (показателей) Программы

В перечень включены целевые индикаторы (показатели), характеризующие результативность решения задач. Критерием отбора показателей является отражение качественной характеристики итогов реализации конкретной задачи.

Состав целевых индикаторов сформирован исходя из принципов полного и достоверного отражения процессов, происходящих в сфере реализации Программы.

Индикаторы (показатели) Программы учитываются на основе статистической отчетности, справочной и аналитической информации органов исполнительной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» в количественном и процентном отношении, с квартальной и годовой периодичностью.

Состав и значения целевых индикаторов (показателей) Программы определены в приложении № 2 к настоящей Программе.

9.Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию Программы приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.

(В ред. Постановления от 28.12.2015  № 1477)

10. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение мероприятий Программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

2. Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий.

Основными мерами для минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и, при необходимости, своевременная корректировка индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы.

Текущий контроль за эффективностью реализации Программы осуществляет специалист-эксперт администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (далее – специалист-эксперт).

Общее руководство и координацию хода выполнения Программы осуществляет вице-мэр администрации муниципального образования «Холмский городской округ» - куратор специалиста-эксперта.

В целях управления процессом реализации мероприятий Программы специалист-эксперт осуществляет:

- запрос оперативной информации, необходимой для проведения мониторинга и формирования отчетности о ходе реализации;

- сбор, обобщение и анализ оперативной информации о реализации Программы;

- оценку эффективности реализации Программы;

- внесение изменений в Программу в части изменения или перераспределения объемов финансирования мероприятий Программы и сроков их реализации.

Исполнители мероприятий Программы, в рамках своих функциональных задач:

- осуществляют планирование и реализацию мероприятий Программы;

- представляют консультанту оперативную информацию, необходимую для составления сводной отчетности о выполнении и финансировании мероприятий и обеспечивают эффективное и целевое расходование бюджетных средств;

- проводят анализ реализации мероприятий Программы и вносят предложения о необходимости внесения изменений в Программу.

3. Непредвиденные риски связаны с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, с природными и техногенными катастрофами. Возникновение непредвиденных рисков может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способом преодоления непредвиденных рисков являются оперативное реагирование на изменения, происходящие в экономике, и внесение соответствующих корректив в Программу.

11. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки эффективности программы по итогам ее реализации и должна быть основана на результативности ее выполнения с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и рисков, оказывающих влияние на изменение сферы реализации Программы.

Результативность программы оценивается на основе достижения запланированного значения целевых показателей подпрограмм и программы (как процентное соотношение фактического значения показателя к плановому).

Эффективность программы оценивается на основе результативности программы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию подпрограмм и программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки включаются в состав сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений, по формуле:

СД = ЗФ / ЗП × 100 %

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) программы;

- плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Или

СД = ЗП / ЗФ × 100 %

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Программы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на соответствующий отчетный период.

3. Степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по реализации основных мероприятий.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов (показателей) Программы;

Ф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы за отчётный период;

П - планируемое значение достижения индикатора (показателя) Программы за отчётный период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, …).

В случае, когда при расчете Ф / П (П / Ф) <0, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 0. В случае, когда при расчете Ф / П (П / Ф)> 1, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ <1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1.

4. Расчёт оценки эффективности реализации программы (Ои) осуществляется по формуле:

Ои =0,6*ДИ +0,25*Уф

где:

Ои - показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Уф - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

5. Муниципальная программа считается:

- эффективной при  INCLUDEPICTURE  "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01410000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01410000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01410000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01410000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01410000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01410000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET

- недостаточно эффективной при  INCLUDEPICTURE  "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01420000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01420000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01420000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01420000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01420000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01420000&doc_id=441672578&size=small" \* MERGEFORMATINET

- неэффективной при Ои <0,6.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

от      14.01.2015 г.     №      13

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Ответственный исполнитель |  | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) |  | Последствия нереализации мероприятий |  | Связь с индикаторами (показателями) муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | нача-ла реализации | окон- чания реализации | краткое описание | значение |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1.Совершенствование нормативной правовой базы и организационной основы обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативной правовой базы и организационной основы создания доступной среды детей-инвалидов, инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях. |  | Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ», информационно-методический центр |  | 2015 | 2026 | повышение качества предоставляемых услуг инвалидам | - | непринятие мер, направленных на улучшение уровня жизнедеятельности инвалидов |  | - |
| 1.2 | Информационно-методическое и кадровое обеспечения работы с инвалидами (повышение квалификации и переподготовка учителей-дефектологов, олигофренопедагогов, логопедов, педагогов ЛФК и адаптивной физкультуры) |  | Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ», информационно-методический центр |  | 2015 | 2026 | повышение качества предоставляемых услуг инвалидам | - | Недостаточное количество высококвалифи-цированных кадров |  | - |
| 2.Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступности объектов образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Адаптация учреждений образования |  | Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 | 2026 | Обеспечения доступности образовательных учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения | 5 объектов | Отсутствие условий для полноценной интеграции детей-инвалидов с обществом | Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования. |  |
| Обеспечение доступности объектов культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Адаптация учреждений культуры |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 | 2026 | Обеспечения доступности учреждений культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | 7 объектов | Отсутствие условий доступности учреждений культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования. |  |
| Обеспечение доступности объектов физической культуры и спорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Адаптация объектов физической культуры и спорта |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 | 2026 | Обеспечения доступности объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения | 1 объект | Отсутствие доступности объектов физической культуры и спорта. | Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования. |  |
| 3.Повышение доступности приоритетных объектов и услуг, приобретение специализированного оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Адаптация многоквартирных домов и дорожных объектов Холмского городского округа | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  | 2015 | 2026 | Обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения. Доступность реабилитационных услуг. | 1 объект | . | Количество оборудованных объектов для полной интеграции детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения с обществом. |  |
| 3.2 |  | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ», Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ», Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (МКУ «Служба единого заказчика») |  | 2015 | 2026 | Повышение уровня социализации инвалидов, обеспечение безопасных и комфортных условий для передвижения, обеспечение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов | 1 1 1 |  | Количество оборудованных объектов для полной интеграции детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения с обществом |  |
| 3.3 |  | Оказание содействия инвалидам с ограниченной степенью передвижения, проживающим в многоквартирных домах, в переселении на первые этажи | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ», |  | 2022 | 2026 | Повышение уровня социализации инвалидов, обеспечение безопасных и комфортных условий для передвижения, обеспечение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов | 0,1 |  | Доля инвалидов, переселенных с верхних этажей на нижние, в общем числе инвалидов, нуждающихся в переселении с верхних этажей на нижние |  |

(в ред. Постановлений от 27.10.2015 № 1066, от 07.11.2017 № 1905, от 13.06.2018 №1016, от 29.12.2018 № 2204, от 27.05.2019 № 847, от 27.12.2021 № 2016, от 04.09.2023 № 1831)

Приложение № 2

к муниципальной программе «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

от      14.01.2015 г.     №      13

Сведения об индикаторах (показателях) Программы и их значениях

| № | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, оборудованных пандусами, поручнями и другими устройствами облегченного доступа. | Единиц | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2. | Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования. | Единиц | 4 | 27 | 26 | 25 | 19 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1.3. | Доля доступных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования. | % | 19.5 | 50 | 54 | 71 | 87 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения. | % | 0.4 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1.5. | Количество парковок, оборудованных знаками «Инвалиды» и горизонтальной дорожной разметкой парковки. | Единиц | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.6. | Количество инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях на территории муниципального образования . | Человек | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 1.7. | Количество инвалидов, принявших участие в спортивных мероприятиях на территории муниципального образования . | Человек | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.8. | Количество участников семинаров и круглых столов. | Человек | 12 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.9. | Количество мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам. | Единиц | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1.10. | Количество общественных организаций инвалидов, которым была оказана помощь. | Единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.11. | Количество заседаний Совета по делам инвалидов. | Единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.12. | Количество специального автотранспорта с подъемным устройством для перевозки пассажиров на территории муниципального образования. | Единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.13 | Количество оборудованных объектов для полной интеграции детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения с обществом. | Единиц | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.14 | Количество спортивного инвентаря и оборудования для занятия спортом инвалидами | Единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.15 | Количество оборудования для оказания медицинских услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.16 | Организация и проведение заседаний, мероприятий с участием родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями | Единиц | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.17 | Доля инвалидов, переселенных с верхних этажей на нижние, в общем числе инвалидов, нуждающихся в переселении с верхних этажей на нижние | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

(в ред. Постановлений от 27.10.2015 № 1066, от 27.12.2021 № 2016, от 04.09.2023 № 1831).

Приложение № 3

к муниципальной программе «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ»», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

от      14.01.2015 г.     №      13____

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов Программы по источникам

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по муници-пальной программе | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Муниципальная программа«Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  | Всего* | 58569,3 | 5886,3 | 12632,0 | 11880,9 | 4400,9 | 3333,4 | 1634,4 | 1091,2 | 1698,4 | 2295,3 | 10139,3 | 1788,6 | 1788,6 |
|  |  | областной бюджет* | 53751,2 | 5537,0 | 12385,4 | 9482,6 | 4039,4 | 3242,7 | 1439,8 | 873,8 | 1641,7 | 2021,2 | 9617,8 | 1734,9 | 1734,9 |
|  |  | местный бюджет* | 4818,1 | 349,3 | 246,6 | 2398,3 | 361,5 | 90,7 | 194,6 | 217,4 | 56,7 | 274,1 | 521,5 | 53,7 | 53,7 |
|  | Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Всего | 6667,5 | 27,7 | 339,6 | 2823,7 | 1493,8 | 304,2 | 899,8 | 0,0 | 62,7 | 56,1 | 659,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 5380,2 | 0,0 | 269,8 | 1740,0 | 1422,1 | 301,1 | 890,7 | 0,0 | 62,0 | 54,4 | 640,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет* | 1287,3 | 27,7 | 69,8 | 1083,7 | 71,7 | 3,1 | 9,1 | 0,0 | 0,7 | 1,7 | 19,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление культуры и архивного дела администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Всего | 5702,6 | 298,0 | 161,3 | 3281,0 | 140,2 | 1267,5 | 554,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 4908,5 | 0,0 | 0,0 | 3104,6 | 0,0 | 1254,8 | 549,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет* | 794,1 | 298,0 | 161,3 | 176,4 | 140,2 | 12,7 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Холмская центральная районная больница» (по согласованию) | Всего | 15772,9 | 3657,3 | 12115,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 15772,9 | 3657,3 | 12115,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмского городского округа» | Всего | 6521,7 | 1899,4 | 9,7 | 3836,4 | 776,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 6438,7 | 1879,7 | 0,0 | 3790,6 | 768,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет* | 83,0 | 19,7 | 9,7 | 45,8 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Всего | 245,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,4 | 144,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет* | 245,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,4 | 144,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация муниципального образования "Холмский городской округ" (МКУ "Служба единого заказчика") | Всего | 19345,6 | 0,0 | 0,0 | 1083,8 | 1990,7 | 1713,8 | 180,0 | 1091,2 | 1635,7 | 2137,8 | 5935,4 | 1788,6 | 1788,6 |
|  |  | областной бюджет* | 17105,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1848,9 | 1686,8 | 0,0 | 873,8 | 1579,7 | 1966,8 | 5679,7 | 1734,9 | 1734,9 |
|  |  | местный бюджет* | 2240,1 | 0,0 | 0,0 | 1083,8 | 141,8 | 27,0 | 180,0 | 217,4 | 56,0 | 171,0 | 255,7 | 53,7 | 53,7 |
|  | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмского городского округа» | Всего | 913,6 | 3,9 | 5,8 | 856,0 | 0,0 | 47,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 847,4 | 0,0 | 0,0 | 847,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет* | 66,2 | 3,9 | 5,8 | 8,6 | 0,0 | 47,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Всего | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 3298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3298,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет* | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.Адаптация учреждений образования. | Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Всего | 6604,8 | 27,7 | 339,6 | 2823,7 | 1493,8 | 304,2 | 899,8 | 0,0 | 0,0 | 56,1 | 659,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 5318,2 | 0,0 | 269,8 | 1740,0 | 1422,1 | 301,1 | 890,7 | 0,0 | 0,0 | 54,4 | 640,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет* | 1286,6 | 27,7 | 69,8 | 1083,7 | 71,7 | 3,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 19,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Адаптация учреждений культуры. |  | Всего | 11092,6 | 298,0 | 161,3 | 3281,0 | 140,2 | 1267,5 | 554,6 | 0,0 | 0,0 | 502,8 | 1310,0 | 1788,6 | 1788,6 |
|  |  | областной бюджет* | 10119,8 | 0,0 | 0,0 | 3104,6 | 0,0 | 1254,8 | 549,1 | 0,0 | 0,0 | 470,8 | 1270,7 | 1734,9 | 1734,9 |
|  |  | местный бюджет* | 972,8 | 298,0 | 161,3 | 176,4 | 140,2 | 12,7 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 39,3 | 53,7 | 53,7 |
|  | Управление культуры и архивного дела администрации муниципального образования «Холмский городской округ" | Всего | 5702,6 | 298,0 | 161,3 | 3281,0 | 140,2 | 1267,5 | 554,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 4908,5 | 0,0 | 0,0 | 3104,6 | 0,0 | 1254,8 | 549,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет* | 794,1 | 298,0 | 161,3 | 176,4 | 140,2 | 12,7 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация муниципального образования "Холмский городской округ" (МКУ "Служба единого заказчика" | Всего | 5372,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,4 | 1310,0 | 1788,6 | 1788,6 |
|  |  | областной бюджет* | 5211,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,8 | 1270,7 | 1734,9 | 1734,9 |
|  |  | местный бюджет* | 161,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 39,3 | 53,7 | 53,7 |
|  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Всего | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет* | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.Адаптация объектов здравоохранения. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Холмская центральная районная больница» (по согласованию) | Всего | 15772,9 | 3657,3 | 12115,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 15772,9 | 3657,3 | 12115,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.Адаптация объектов физической культуры и спорта. |  | Всего | 6253,4 | 1899,4 | 9,7 | 3836,4 | 0,0 | 507,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 6173,1 | 1879,7 | 0,0 | 3790,6 | 0,0 | 502,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет* | 80,3 | 19,7 | 9,7 | 45,8 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования «Холмского городского округа» | Всего | 5745,5 | 1899,4 | 9,7 | 3836,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 5670,3 | 1879,7 | 0,0 | 3790,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет* | 75,2 | 19,7 | 9,7 | 45,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация муниципального образования "Холмский городской округ" (МКУ "Служба единого заказчика" | Всего | 507,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 507,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 502,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 502,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет* | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.Адаптация многоквартирных домов и дорожных объектов Холмского городского округа | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Всего | 9,7 | 3,9 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет* | 9,7 | 3,9 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |  | Всего | 18835,9 | 0,0 | 0,0 | 1939,8 | 2766,9 | 1253,8 | 180,0 | 1091,2 | 1698,4 | 1736,4 | 8169,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 16367,2 | 0,0 | 0,0 | 847,4 | 2617,3 | 1184,0 | 0,0 | 873,8 | 1641,7 | 1496,0 | 7707,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет* | 2468,7 | 0,0 | 0,0 | 1092,4 | 149,6 | 69,8 | 180,0 | 217,4 | 56,7 | 240,4 | 462,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Департамент ЖКХ администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Всего | 903,9 | 0,0 | 0,0 | 856,0 | 0,0 | 47,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 847,4 | 0,0 | 0,0 | 847,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет* | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 47,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования "Холмский городской округ» | Всего | 776,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 776,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 768,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 768,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет* | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Всего | 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет* | 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Всего | 62,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет* | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация муниципального образования "Холмский городской округ" (МКУ "Служба единого заказчика" | Всего | 13465,1 | 0,0 | 0,0 | 1083,8 | 1990,7 | 1205,9 | 180,0 | 1091,2 | 1635,7 | 1652,4 | 4625,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 11391,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1848,9 | 1184,0 | 0,0 | 873,8 | 1579,7 | 1496,0 | 4409,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет* | 2073,7 | 0,0 | 0,0 | 1083,8 | 141,8 | 21,9 | 180,0 | 217,4 | 56,0 | 156,4 | 216,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Всего | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет* | 3298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3298,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет* | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Объемы финансирования Программы за счет средств федерального, областного, местного бюджетов носят прогнозный характер и подлежат уточнению с учетом изменений ресурсного обеспечения Государственных программ: «Доступная среда в Сахалинской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем финансирования за счет средств внебюджетных источников подлежат корректировке в рамках выполнения программ федерального и регионального уровней. Объемы финансирования из федерального и областного бюджетов, внебюджетные источники подлежат корректировке в рамках выполнения программ федерального и регионального уровня, предоставления субсидий по итогам года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(В ред. Постановлений от 27.10.2015 № 1066, от 28.12.2015 № 1477; от 09.03.2017 № 413, от 06.06.2017 № 1048, от 07.11.2017 № 1905, от 13.06.2018 №1016, от 29.12.2018 № 2204, от 27.05.2019 № 847, от 30.12.2019 № 2000, от 27.02.2020 № 243, от 29.12.2020 № 1640, от 24.02.2021 № 186, от 31.03.2021 № 456, от 27.12.2021 № 2016, от 14.02.2022 № 180, от 27.07.2022 № 1296, от 27.12.2022 № 2348, от 10.02.2023 № 208, от 27.07.2023 № 1496, от 04.09.2023 № 1831, от 28.12.2023 № 2908, от 02.02.2024 № 166, , от 22.10.2024 № 1750).